## Capitulo Indigena
Nombre Centro Gestor | Cód BP | Nombre BP | Meta PD | Denominación Meta PD | Cantidad Programada Producto | Nombre Actividad | % de Avance Actividad Trimestre II | Nombre Subactividad | Explicación Actividad Trim I | Explicación Actividad Trim II | Explicación Actividad Julio
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente | BP26005364 | Implementación de acciones para promover la consolidación de Negocios Verdes y cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible en Santiago de Cali | 61020020001 | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | 10 | Realizar diagnóstico para la recolección de información de las personas naturales y jurídicas con enfoque de sostenibilidad ambiental. | 57.00% | Desarrollar el diagnóstico y análisis del estado actual de las empresas y/o personas de Negocios Verdes inscritas en la ventanilla del DAGMA visitadas como parte del proyecto, incluidos los cabildos y resguardos indígenas en el marco del capitulo indígena, ubicados en la zona urbana de Santiago de Cali. PRESUPUESTO ASIGNADO: PRESUPUESTO EJECUTADO: | Se realizaron reuniones con el grupo tecnico designado para la ejecución de los diagnosticos, para lo cual se revisó la Ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali y se priorizaron veinte (20) Negocios Verdes Avalados en vigencias anteriores que se desatacaron en los diferentes espacios de visibilización organizados por la Alcaldía de Santiago de Cali, entre otros. Se realizaron actividades de asistencia técnica y acompañamiento productivo empresarial a las empresas con enfoque de sostenibilidad a traves la vinculación al programa de certificación para la internacionalización 2.0 del ICONTEC. | Se realizaron actividades de asistencia técnica y acompañamiento productivo empresarial a las empresas con enfoque de sostenibilidad a traves la vinculación al programa de certificación para la internacionalización 2.0 del ICONTEC y la Participación en el evento deniminado "Feria de Negocios Verdes 2024 - Mall Plaza". Se realizaron actividades de asistencia técnica y acompañamiento productivo empresarial a las empresas con enfoque de sostenibilidad a través de la participación en el evento de "Mujeres Emprededoras en Acción" que busca divulgar la ventanilla de Negocios Verdes de Santiago de Cali, administrada por el DAGMA. | Durante Julio, se realizaron actividades de asistencia técnica y acompañamiento productivo empresarial a las empresas con enfoque de sostenibilidad a través de la realización de visitas técnicas de Reverificación con la aplicación de la herramienta de verificación de Minambiente.
Total BP26005364
| BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | 62020010002 | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | 4025 | Realizar control y seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SIMAP | 80% | Establecer y operar el programa de guardabosques pertenecientes a los cabildos y resguardos indígenas de Santiago de Cali, en las áreas del SIMAP (Ecoparques, Humedales y Predios del DAGMA) de Santiago de Cali, en el marco del capítulo indígena del Plan de Desarrollo PRESUPUESTO ASIGNADO: PRESUPUESTO EJECUTADO: | Se realizaron recorridos de control y seguimiento a los procesos de restauración implementados de las áreas dels SIMAp como predios de conservación, ecoparques y humedales, tanto procesos de restauración activa como pasiva, realizando acciones de plateo, deshierbe, abonado, resiembra de individuos, reparación de aislamientos. Se realizó el mantenimiento de las líneas de control de los predios Piedragrande y Cerro de los Cristales (Cristo rey) | Se ejecutaron acciones de mantenimiento en los procesos de restauración ecológica activa y pasiva en curso. Se adelantó el mantenimiento de las líneas de control en los predios Piedragrande y Cerro de los Cristales (Cristo Rey). Asimismo, se contrató personal indígena como guardabosques, en cumplimiento del capítulo indígena del Plan de Desarrollo. Se realizaron de manera permanente actividades de mantenimiento a los procesos de restauración activa y pasiva que se desarrollan en los predios de conservación, ecoparques, humedales y áreas protegidas administradas por el DAGMA, en el marco del SIMAP. Se llevaron a cabo actividades permanentes de seguimiento a los procesos de restauración ecológica en las áreas del SIMAP, que incluyeron labores de mantenimiento, apoyo en nuevas siembras y fortalecimiento de coberturas vegetales, en concordancia con los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de cada espacio de conservación. | Durante Julio, se desarrollaron de manera permanente actividades de seguimiento a los procesos de restauración en las áreas del SIMAP, las cuales incluyeron labores de mantenimiento, apoyo en nuevas siembras y fortalecimiento de las coberturas vegetales existentes, en concordancia con los Planes de Manejo Ambiental (PMA) de cada espacio de conservación.
Total BP26005491
Total Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
Secretaría de Bienestar Social | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | 61020060002 | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia | 12500 | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | 42.00% | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. PRESUPUESTO ASIGNADO: PRESUPUESTO EJECUTADO: | En el periodo correspondiente al mes de marzo, se prestó atención integral a 10.879 beneficiarios en las 145 Unidades de Transformación Social, mediante cuatro operadores encargados del servicio a primera infancia, madres gestantes y mujeres lactantes. Esto se realizó bajo las modalidades Institucional (5.151), Familiar (4.552) y Propia (1.176). | En abril, se brindó la oferta de servicios de atención integral con enfoque diferencial a 9.921 beneficiarios, conforme a la modalidad institucional 4.793, familiar 4.047 e intercultural 1.081. La oferta de servicios se prestó en comunas y corregimientos, mediante 144 UTS activas. Se reportó el cierre transitorio de 1 UTS por ajuste en el personal idóneo para la atención. En el periodo correspondiente al mes de mayo, se atendieron 9.965 beneficiarios en 145 UTS bajo la modalidad Institucional, Familiar, Propia e Intercultural, priorizando comunas vulnerables (4 a 16, 18, 20, 21) y corregimientos Navarro, Hormiguero, Leonera y Montebello. Se adelantó capacitación dirigida a la identificación temprana de señales de abuso sexual infantil, fortaleciendo la prevención y mitigación de riesgos relacionados con vulneraciones de derechos en la primera infancia. En el mes de junio, se atendieron 10.022 beneficiarios en 145 UTS bajo la modalidad Institucional, Familiar, Propia e Intercultural, priorizando comunas vulnerables (4 a 16, 18, 20, 21) y corregimientos Navarro, Hormiguero, Leonera y Montebello. Se adelantó capacitación dirigida a la identificación temprana de señales de abuso sexual infantil, fortaleciendo la prevención y mitigación de riesgos relacionados con vulneraciones de derechos en la primera infancia. | En el periodo correspondiente al mes de julio, se brindó atención integral con enfoque diferencial a 10.098 beneficiarios, distribuidos en 4.855 en modalidad institucional, 4.051 en modalidad familiar y 1.192 en modalidad intercultural. La población atendida proviene de comunas y corregimientos de Santiago de Cali, mediante la operación de 151 UTS activas, 18 de ellas distritales, ubicadas en las comunas 1 a la 16, 18, 20, 21 y en corregimientos.
Total BP26005411
| BP26005423 | Fortalecimiento integral de las comunidades indígenas de Santiago de Cali | 61020060012 | Personas de las comunidades indigenas beneficiadas con la implementación de los Planes de Vida | 2711 | Revitalizar los planes de vida de los cabildos y resguardo de Santiago de Cali | 0.00% | PRESUPUESTO ASIGNADO: $213.187.136 PRESUPUESTO EJECUTADO: $0
|  |  | 61020060018 | Población indigena fortalecida en procesos de promoción de derechos, prácticas, cosmovisión y saberes ancestrales | 1800 | Apoyar en dotación y suministros de papelería y material pop en el marco de la atención a la población indígena | 0.00% | PRESUPUESTO ASIGNADO: $5.200.000 PRESUPUESTO EJECUTADO: $5.200.000
[6 empty] | Apoyar los procesos de articulación interinstitucional en el marco de planes, programas y proyectos dirigidos a las comunidades y población indígena de Santiago de Cali. | 29.00% | PRESUPUESTO ASIGNADO: $291.225.000 PRESUPUESTO EJECUTADO: $226.875.000 | En el periodo correspondiente al mes de enero, se atendieron 30 personas en reunión con Autoridades y Subsecretaría de Poblaciones y Etnia y Programa Indígena. En febrero, se atendieron 15 personas en Mesas Técnicas entre la Comunidad Indígena y los diferentes organismos de la Administración Municipal de Santiago de Cali en el Marco de la Priorización Presupuestal POAI 2025. En el mes de marzo, se atendieron 10 personas: 7 personas en la Mesa Técnica para concertar la financiación de la política pública Indígena en un fondo especial indígena donde participó la comunidad indígena y los Departamentos Administrativos de Planeación, Hacienda y Jurídica, y el Observatorio de Políticas Sociales y 3 personas en las mesas técnicas sobre el POT, tren de cercanías y socialización sobre el tema AMSO. |  | En julio, se atendieron 116 personas mediante articulación interinstitucional (a través de mesas técnicas con diferentes organismos para realizar seguimiento a los acuerdos del Capitulo Indígena relacionados con el POAI 2025).
En abril, se atendieron 5 personas mediante articulación interinstitucional (ayuda humanitaria y albergue pueblo indígena AWA y Wounaan). En mayo, se atendieron 11 personas mediante articulación interinstitucional (mesa de diálogo con el Cabildo Nasa Dxi´j Pha´Dena “Abriendo Caminos” de Pance para tratar el tema de registro del Cabildo Nasa Nuevo Triunfo con la Secretaría de Bienestar Social, Subsecretaría de Poblaciones y Etnias, y el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública). En junio, se atendieron 227 personas mediante articulación interinstitucional (170 en mesas técnicas POAI 2025; 46 de los Cabildos Dxi’j Pha’Dena “Abriendo Caminos” de Pance y el Cabildo Ukawe’sx U’se Knaysaa-Nuevo Triunfo en mesa técnica con el Ministerio del Interior; y 11 de Wounaam asentadas en el Distrito de Santiago de Cali en reunión con la Subsecretaría de Víctimas para conocer su situación actual).
[6 empty] | Brindar atención y orientación a la población indígena de Santiago de Cali, que se encuentra en alta vulnerabilidad. | 32.00% | PRESUPUESTO ASIGNADO: $142.758.000 PRESUPUESTO EJECUTADO: $110.229.000 | En enero, se atendieron 15 personas en reunión llevada a cabo con Autoridades Indígenas y el Programa Indígena, en la cual se abordó el tema de priorización de actividades POAI 2025. En febrero, se atendieron 3 personas por medio de solicitudes por Orfeo y Actas de Posesión. En el mes de marzo, se atendieron 9 personas: 2 personas por medio de solicitudes por Orfeo de Actas de Posesión y 7 personas a través de orientación para presentación de proyecto por parte del Cabildo Indígena Eperara Siapidaara. |  | En julio, 16 pobladores en alta vulnerabilidad fueron atendidos y orientados (5 en socialización del Plan de desarrollo 2024-2027 al Cabildo Nuevo Triunfo; 7 en reunión para socializar atenciones a la comunidad Wounaan asentada en Cali; 2 mediante Orfeo a solicitud de certificaciones a Cabildo Kichwa y Cabildo Nasa Distrito de Santiago de Cali; 2 a comuneros Wounaan mediante visita a su residencia y solicitud de ayuda humanitaria).
En abril, 63 pobladores en alta vulnerabilidad fueron atendidos y orientados (2 solicitudes por Orfeo Acta de Posesión del Cabildo Kichwa y Eperara Siapiadaara, 1 por atención psicosocial y 60 por asistencia técnica en actualización de autocenso). En mayo, 1 poblador en alta vulnerabilidad fue atendido y orientado (por Orfeo respecto a respuesta a petición de solicitud de acta de posesión del Cabildo Nuevo Triunfo). En junio, 7 pobladores en alta vulnerabilidad fueron atendidos y orientados por orientación psicosocial con enfoque diferencial (Embera Katio y Wounaan).
[6 empty] | Revitalizar las escuelas de formación en derecho propio, gobierno propio y gobernanza | 0.00% | PRESUPUESTO ASIGNADO: $247.629.000 PRESUPUESTO EJECUTADO: $0
| Total BP26005423 | [6 empty] | PRESUPUESTO ASIGNADO: $900.000.000 PRESUPUESTO EJECUTADO: $342.304.000
| BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | 61010020005 | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género | 1300 | Realizar apoyo a los procesos que promueven los derechos humanos de las mujeres y enfoque de genero | 23.00% | Crear e Implementar un Plan integral de Acción y prevención de la Violencia Basada en Género (VBG) y Promoción de los Derechos de la Mujer y Familia Indígena de acuerdo con las diferentes cosmovisiones de los Cabildos y Resguardos Indígenas con Acta de Posesión Vigente ante la Alcaldía Distriral de Santiago de Cali. PRESUPUESTO ASIGANDO: PRESUPUESTO EJECUTADO: |  | En el mes de abril, se realizaron cinco procesos de formación y jornadas de sensibilización sobre conceptos básicos, la Ley 1257 de 2008, la ruta de atención, el ciclo de violencia, la sororidad y la economía del cuidado. Con esto, se logró capacitar y sensibilizar a un total de 114 personas. En el mes de mayo, se realizaron 13 procesos de formación con instituciones público/privadas del sector educativo, grupos de base social y comunitaria, además de 11 espacios de sensibilización para prevenir violencias basadas en género y ofertas de servicios en diferentes actividades en territorio. Se vincularon 552 personas a la estrategia de prevención. En junio, se realizaron 10 procesos de formación dirigidos a instituciones del sector educativo, organizaciones de base social y comunitaria, vinculando 227 personas. Adicionalmente, se realizaron 9 espacios de sensibilización enfocados en la prevención de las violencias basadas en género, vinculando 117 personas. También actividades de promoción acerca de los servicios disponibles en la Subsecretaría, alcanzando un total de 344 personas vinculadas. | En julio, se realizaron 5 procesos de formación dirigidos a instituciones del sector educativo, organizaciones de base social y comunitaria, vinculando 117 personas. Además, se propiciaron 4 espacios de sensibilización enfocados en la prevención de las violencias basadas en género, vinculando 168 personas. También actividades de promoción acerca de los servicios disponibles en la Subsecretaría, alcanzando un total de 185 personas vinculadas.
Total BP26005428
| BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | 61020060019 | Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador | 3790 | Capacitar a los actores vinculados en la atención a víctimas desde el enfoque transformador | 14.00% | Capacitar a los actores vinculados en la atención a víctimas desde el enfoque transformador PRESUPUESTO ASIGANDO: PRESUPUESTO EJECUTADO: |  | En el mes de junio, se realizó capacitación a 7 personas víctimas del conflicto en el uso de la plataforma Unidad en Línea de la Unidad para las Víctimas - Jarillón- Ley 1448 | En el mes de julio, se realizó capacitación a 4 personas víctimas del conflicto en el uso de la plataforma Unidad en Línea de la Unidad para las Víctimas - Jarillón- Ley 1448
|  |  | 61020060020 | Víctimas del conflicto armado atendidas con ayuda y atención humanitaria | 37703 | Brindar atención a las víctimas del conflicto armado que apliquen para recibir Ayuda Humanitaria Inmediata | 31.00% | Brindar atención a las víctimas del conflicto armado que apliquen para recibir Ayuda Humanitaria Inmediata PRESUPUESTO ASIGANDO: PRESUPUESTO EJECUTADO: | En enero, se atendieron a 623 personas en la marco de la ayuda humanitaria, en las que se entregaron 596 bonos de alimentación y aseo. En el mes de febrero, se prestó la atención de Ayuda Humanitaria Inmediata, beneficiando a un total de 2.028 personas, con 880 bonos de alimentación y de aseo. En el mes de marzo, se brindó atención a 2.371 personas, entregando 1.015 bonos de alimentación, aseo y dotación, además se realizó la ayuda humanitaria en 6 servicios funerarios. | En el mes de abril, se brindó atención a 1.697personas, entregando 697 bonos de alimentación, aseo y dotación, además se realizó la ayuda humanitaria con 7 servicios funerarios. En el mes de mayo, se brindó atención a 1.998 personas, las cuales accedieron a la ayuda humanitaria, entregando 906 bonos de alimentación, aseo y dotación, además del hogar de paso y 8 servicios funerarios. También se atendió un masivo intraurbano en la Comuna 13, en el sector los Lagos. En el mes de junio, se atendió un total de 1.526 personas con la ayuda humanitaria, a los cuales se le entregaron 582 bonos destinados a alimentación, aseo y dotación. En el hogar de paso se recibieron a 22 familias, también se brindó ayuda en 5 auxilios funerarios y se realizaron 24 visitas domiciliarias. Y se atendieron 3 masivos Intraurbanos. | Con respecto al mes de julio, se atendió un total de 544 personas con la ayuda humanitaria, a los cuales se le entregaron 121 bonos destinados a alimentación, aseo y dotación. En el hogar de paso se recibieron a 19 familias, también se brindó ayuda en 5 auxilios funerarios y se realizaron 24 visitas domiciliarias. Se contó con la participación de la ONG CRI con la atención de 11 personas.
Total BP26005436
Total Secretaría de Bienestar Social
Secretaría de Cultura | BP26005367 | Desarrollo de acciones de salvaguarda para la conservación, visibilización de las expresiones culturales y prácticas ancestrales de pueblos indígenas organizados en Santiago de Cali | 61020030005 | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 1 | Apoyar la realización de muestras artísticas y artesanales en el ceremonial al sol inti raymi | 33.00% | Apoyar la realización de muestras artísticas y artesanales en el ceremonial al sol inti Raymi PRESUPUESTO ASIGNADO: PRESUPUESTO EJECUTADO: |  | En el mes de junio, se participó en el evento de ceremonial de adoración al Sol - Inti Raymi 2025, entre los días 21 y 22 de junio donde se apoyó la realización de las muestras artisticas y artesanales en el evento principal del Inti Raymi. | En julio se brindó acompañamiento técnico, logístico y administrativo a acciones de fortalecimiento cultural de pueblos indígenas en Cali. Se apoyó la organización de las fiestas ancestrales del Cabildo Yanacona, actividades de visibilización con comunicaciones y la elaboración de respuestas del programa Artesanos Litoral Pacífico.
[6 empty] | Realizar acciones para promover, orientar, preservar, mantener y visibilizar la identidad cultural de cabildos y resguardos indígena de Santiago de Cali | 90.00% | Realizar acciones para promover, orientar, preservar, mantener y visibilizar la identidad cultural de cabildos y resguardos indígena de Santiago de Cali PRESUPUESTO ASIGANDO: PRESUPUESTO EJECUTADO: | Las acciones contempladas para el desarrollo de esta actividad iniciaron ejecución presupuestal finalizando el mes de Febrero. En el mes de marzo, se participaron en reuniones internas para diseñar actividades y cronograma a trabajar con la población indígena de Santiago de Cali, además de formular respuestas a sus requerimientos para 225. Se apoyaron procesos culturales con socialización y capacitación para fortalecer las comunidades. También se colaboró en la creación del plan de trabajo de la Secretaría de Cultura y se presentó la oferta de bienes y servicios en ferias locales. | En el mes de abril, se trabajó en actividades para la población indígena de Santiago de Cali, participando en la formulación de respuestas a requerimientos, organización del POAI 2026 y la ceremonia Inti Raymi 2025. Se apoyó la Mesa de Concertación Indígena, atendiendo solicitudes de la comunidad Wounaan. Además, se consolidaron líneas estratégicas del Plan Decenal de Cultura y se participó en conmemoraciones y ferias culturales. En el mes de mayo, se participó en reuniones del grupo de poblaciones para formular actividades, cronograma y presupuesto dirigidos a la población indígena de Cali. Se elaboraron respuestas a requerimientos relacionados con solicitudes indígenas para 2025. Además, se realizó una reunión el 23 de mayo con comunidades indígenas para organizar el POAI 2026 y planificar la contratación de la ceremonia Inti Raymi 2025. En junio, se participó en reuniones del grupo de poblaciones para planear actividades con la población indígena, definir cronogramas y presupuesto. Se formularon respuestas a requerimientos de la comunidad indígena para la vigencia 2025 y se realizó una reunión de preparación para la ejecución del ceremonial al sol Inti Raymi el 20 de junio. | En julio se brindó acompañamiento técnico, logístico y administrativo a acciones de fortalecimiento cultural de pueblos indígenas en Cali. Se apoyó la organización de las fiestas ancestrales del Cabildo Yanacona, actividades de visibilización con comunicaciones y la elaboración de respuestas del programa Artesanos Litoral Pacífico.
Total BP26005367
Total Secretaría de Cultura
Secretaría de Desarrollo Económico | BP26005298 | Fortalecimiento de capacidades empresariales de los emprendimientos y unidades productivas para el desarrollo económico sostenible en Santiago de Cali | 61020020016 | Personas del ecosistema empresarial fortalecidas | 600 | Vincular emprendimientos y unidades productivas en los programas de fortalecimiento empresarial diseñados | 0.00% | Poner en funcionamiento un programa de fortalecimiento en capacidades empresariales a mujeres indígenas, con al menos 3 sesiones de 2 horas en grupos mínimo de 150 personas por año. Incluye refrigerio y material pedagógico. PRESUPUESTO ASIGNADO: PRESUPUESTO EJECUTADO:
Total BP26005298
| BP26005357 | Fortalecimiento financiero para el desarrollo económico y empresarial de Santiago de Cali | 61020020005 | Beneficiarios de recursos de financiación apoyados | 2500 | Apoyar con recursos de capital semilla a emprendimientos para fortalecer sus capacidades productivas | 0.00% | Conceder capital semilla para compra de equipos, maquinaria, herramientas, insumos y productos PRESUPUESTO ASIGNADO: PRESUPUESTO EJECUTADO:
Total BP26005357
Total Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | BP26005396 | Fortalecimiento de la Gobernanza Territorial en Participación Ciudadana en Santiago de Cali | 63010010007 | Escuela de Participación Ciudadana implementada | 13 | Realizar proceso formación en liderazgos indígenas | 0.00% |  | Los recursos de este indicador no han iniciado ejecucion Sin presupuesto. Se realizó modificación, pendiente aprobacion. | En el mes de mayo se realizó acta de inicio 28 mayo de 2025. En el mes de junio Se realizó la planificación con los cabildos referente a los temas de interes a desarrollar. | En el mes de julio se realizaron los comités de conciliación con la participación del presidente de la ASOJAC, el jefe de oficina y la subsecretaria. Con la UIPC se concertaron aspectos relacionados con el personal, y se acordó que las intervenciones sean realizadas por la ASOJAC, de manera que puedan certificarse conforme a lo establecido en la Ley 2166
Total BP26005396
Total Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana | BP26005441 | Implementación de Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y la cultura ciudadana para sujetos de especial protección constitucional del Distrito de Santiago de Cali | 61020060025 | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 15 | Adquirir apoyo logístico para el desarrollo de las estrategias, rutas y procesos de cooperación. | 58.33% | Suministrar insumos logísticos para el desarrollo de las estrategias de prevención y promoción de los derechos hunamos y cultura ciudadana PRESUPUESTO ASIGANDO: PRESUPUESTO EJECUTADO: |  | En mayo se solicitó logística para el inicio del laboratorio comunitario con la comuna 14, desarrollando el momento 1 y 2 de la estrategia para el desarrollo del diagnóstico y la identificación de la solución comunitaria, del 21 de mayo de 2025. Durante el mes de junio se realizaron tres solicitudes de refrigerios para los días 12, 17 y 19 de junio de la línea estratégica de Hablámelo con Cultura Ciudadana, dos solicitudes de refrgirios para el 14 y 21 de junio para la línea de estrategias de prevención y promoción en DDHH con enfoque poblacional. | Durante el mes de julio se realizó solicitud de logística para la estrategia de la Red de Defensores de DDHH, Laboratorios comunitarios, ruta de protección, diálogos intergeneracionales.
[6 empty] | Desarrollar estrategias de prevención, promoción y protección de los Derechos Humanos y de cultura Ciudadana | 58.33% | Desarrollar estrategia de Implementación de laboratorios de cultura ciudadana, participación comunitaria con sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial, étnico, de género y territorial PRESUPUESTO ASIGANDO: PRESUPUESTO EJECUTADO: | En el mes de Febrero se ajustó el plan de trabajo de 12 estrategias de DDHH y cultura ciudadana, se redefinió la metodología de "Hablámelo con Cultura Ciudadana" usando datos de Seguridad y Justicia, Tejedores de Paz y Mesas de Cultura, para realizar conmutación de comparendos con "Teatro del Oprimido", se socializaron las estrategias en la comuna 10 y se avanzó en ajustes metodológicos de estrategias poblacionales y en la articulación con Planeación para la construcción del POT. En marzo, se implementó estrategia Hablámelo con Cultura Ciudadana; implementando el 1er laboratorio comunitario con población joven y adulta, en Altos de Santa Elena, C.18; con 100 personas aprox. Así mismo, para promoción de la cultura ciudadana y los DDHH intervención con "Los 5 pasos de la cultura ciudadana" en el Bulevar del río llegando a 398 personas, comuna 3. Intervenciones de la red de defensores DDHH, "Caminando Mi Territorio" y el primer aniversario de la Red con 82 defesores/as DDHH, y dirigidas a personas mayores, LGBTIQ+ privada de libertad y personas con discapacidad. | En abril se implemnetaron estrategia de Diálogos Interculturales en Lleras Camargo (C.20) (12 cuidadores 26 NNA 50 comunidad). Laboratorio comunitario B. La Unión (C.16) (35 personas). Sensibilización Cultura Ciudadana en Ciudadela La Alegría (100), Ciclovida (100), Boulevard del Oriente (124, C15), La Colina y San Antonio (386 directos, 300 espectadores, C3). Evento masivo. Alistamiento, ajustes y pilotajes estrategias poblacionales y autoprotección. Socialización, recorridos, visitas Red defensores DDHH En mayo se continuó implementación laboratorios comunitarios en Unión de Vivienda Popular (16P, C.16) y en Puertas del Sol (30P C.14). Sensibilización cultura ciudadana (233P, C. 2,3, 17,19,20). Alistamiento de estrategias mujeres migrantes (38P, C.20), adultos mayores (31P C.20), jóvenes (15m, 16h SRPA), Socialización de la Red en Omar Torrijo C.13, Mojica C.15, Alirio Mora Beltrán C.15, Caminando mi Territorio Siloé sector Arboleda y Redpoderh (30 P, C.20), Isaías Duarte Cansino (60P, C.15) Durante el mes de junio inició implementación de 4 estrategias: Jóvenes (15mC17, 20hC20), Mujeres Migrantes (20mC15), Personas Mayores (21pC20,), Red defensores DDHH: Caminando mi territorio (El Retiro 5p C15), Socialización Red (5p C21 y 5p Navarro). 3 estrategias sostenidas: Laboratorios Comunitarios 1 Valladovalladito (45pC15), Sensibilización CC(178 p, C. 20,13, 21 Navarro, Sol de Oriente) Evento Comunitario (66pC14) y Privados Libertad (32p C3) | En junio se están implementando 3 estrategias adicionales: personas con Discapacidad (53p.) transformación de imaginarios (64p.), Autoprotección Com. Negras (36p). 8 estrategias en sostenimiento: Red defensores (269 p.), Poblacionales 443 p. (migrantes, personas mayores, jóvenes), Hablámelo 571 p. (laboratorios comunitarios, sensibilización, diálogos intergeneracionales, eventos). 2 estrategias en alistamiento: LGBTIQ+ PPL y Com. Indígenas.
Total BP26005441
Total Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
Secretaría de Salud Pública | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | 61020040004 | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 7600 | Avanzar en la Implementación de los sistemas de medicina ancestral indígena | 0.00% | Realizar las prácticas para el fortalecimiento de identidad cultural y espiritual en salud de los cabildos y resguardos PRESUPUESTO ASIGANDO: PRESUPUESTO EJECUTADO:
[6 empty] | Mejorar capacidades de respuesta de los actores del sistema en salud en el abordaje con enfoque diferencial. | 87.96% | Realizar asistencia técnica en los actores del SGSSS y gestión sectorial para la atención integral en salud con enfoque diferencial y la implementación de acciones afirmativas en salud para la población indígena. PRESUPUESTO ASIGANDO: PRESUPUESTO EJECUTADO: | Se realizó el plan de trabajo y cronograma de las asisencias tecnicas , para el desarrollo de capacidades en la implementación de adecuaciones socio-culturales y ajustes razonables. En el mes de febrero, se realizaron 14 asistencias tecnicas en desarrollo de capacidades a los actores del sistema en salud en el abordaje con enfoque diferencial a las EAPB: Asmesalud, Asomag, sanitas, salud total, fomag hogares geriatricos: alberto otoñal, abuelitos ZAS, amparar, pasos amor y vida, union de la mujer al cuidado del adulto mayor, Umbian, mi segundo hogar. En el mes de marzo, se realizaron 16 asistencias tecnicas en desarrollo de la capacitacion a los actores del sistema en salud en el abordaje con enfoque diferencial entre las que se encuentran EAPB, IPS, ESE. Esta Actividad le aporta al plan de desarrollo a traves de las siguientes variables o poblaciones intervenidas; V1 1, V2 1, V3 2, V4 0, V5 0, V6 2, V7 5 y V8 5. En la politica publica de envejecimiento y vejez segun los indicadores,1,5,6,7,12,13,14,15,18 y 20 se realizaron 5 asistencias tecnicas. Para el periodo de reporte no se realizo aporte a politica de victimas | En el mes de abril, se realizaron 18 asistencias tecnicas en desarrollo de la capacitacion a los actores del sistema en salud en el abordaje con enfoque diferencial entre las que se encuentran EAPB, IPS, ESE. Esta Actividad le aporta al plan de desarrollo a traves de las siguientes variables o poblaciones intervenidas; V1 2, V2 2, V3 2, V4 2, V5 2, V6 2, V7 3 y V8 3. En la politica publica de envejecimiento y vejez segun los indicadores,1,5,6,7,12,13,14,15,18 y 20 se realizaron 3 asistencias tecnicas. Para el periodo de reporte se realizo 2 asistencias tecnicas para el aporte a politica de victimas En el mes de mayo, se realizaron 51 asistencias tecnicas en desarrollo de la capacitacion a los actores del sistema en salud en el abordaje con enfoque diferencial entre las que se encuentran EAPB, IPS, ESE. Esta Actividad le aporta al plan de desarrollo a traves de las siguientes variables o poblaciones intervenidas; V1 43. V2 42. V3 42. V4 98. V5 42. V6 42. V7 13 y V8 16. En la politica publica de envejecimiento y vejez segun los indicadores.1.5.6.7.12.13.14.15.18 y 20 se realizaron 7 asistencias tecnicas. Para el periodo de reporte se realizo 7 asistencias tecnicas para el aporte a politica de victimas En el mes de junio, se realizaron 6 asistencias tecnicas en desarrollo de la capacitacion a los actores del sistema en salud en el abordaje con enfoque diferencial entre las que se encuentran EAPB, IPS, ESE. Esta Actividad le aporta al plan de desarrollo a traves de las siguientes variables o poblaciones intervenidas; V1 7. V2 7. V3 0. V4 8. V5 7. V6 0. V7 5 y V8 4. En el periodo no hay aporte a las polticas publicas de afro y diversidad | En el mes de julio, se realizo asistencia tecnica a 15 entidades en desarrollo de la capacitacion a los actores del sistema en salud en el abordaje con enfoque diferencial entre las que se encuentran EAPB, IPS, ESE. Esta Actividad le aporta al plan de desarrollo a traves de las siguientes variables o poblaciones intervenidas; V1 2. V2 2. V3 2. V4 2. V5 1. V6 2. V7 2 y V8 2. En la politica publica de envejecimiento y vejez segun los indicadores.1.5.6.7.12.13.14.15.18 y 20 se realizaron 2 asistencias tecnicas. Para el periodo de reporte se realizo 2 asistencias tecnicas para el aporte a politica de victimas. En el periodo no hay aporte a politica de D. humanos y cali afro
Total BP26005455
Total Secretaría de Salud Pública
Secretaría de Seguridad y Justicia | BP26005572 | Fortalecimiento y promoción de la justiciabilidad en el Distrito de Santiago de Cali | 61010040001 | Espacios generados para la consolidación del sistema local de justicia de Cali | 2 | Realizar un diagnóstico sobre pluralismo jurídico | 46.27% | Realizar desde una visión jurídica e interdisciplinaria un ejercicio de construcción del estado actual de las jurisdicciones diferentes a la ordinaria dentro del marco del sistema judicial. Suministrar la logística para la realización de 27 jornadas de levantamiento de información cualitativa y cuantitativa en 9 territorios que cuentan con jurisdicción especial en el marco del sistema judicial. Incluye el servicio agotable de alquiler de carpas, sillas, sonido, refrigerios y demás insumos que sean necesarios. PRESUPUESTO ASIGANDO: PRESUPUESTO EJECUTADO: | Se realizó el alistamiento metodológico y conceptual para el levantamiento del diagnóstico sobre pluralismo jurídico enmarcado en la jurisdicción especial. En el mes de febrero se avanzó en el alistamiento metodológico y conceptual para el levantamiento del diagnóstico sobre pluralismo jurídico enmarcado en la jurisdicción especial, en el marco de la Mesa de Concertación Indígena. En el mes de marzo se realizaron encuentros con Integrantes de la Mesa de Concertación Indígena para la revisión metodológica y conceptual que enmarcará el levantamiento del diagnóstico sobre pluralismo jurídico, especialmente la jurisdicción especial indigena que atañe a cabildos y resguardos indigenas reconocidos en el Distrito. | En el mes de abril se realizaron en territorio con Integrantes de la Mesa de Concertación Indígena como parte de la metodología establecida para el levantamiento del diagnóstico sobre pluralismo jurídico, especialmente la jurisdicción especial indigena que atañe a cabildos y resguardos indigenas reconocidos en el Distrito. En el mes de mayo se realizaron ejercicios de recolección de antecedentes sobre la caracterización de los cabildos y resguardos indigenaspor parte de la institucionalidad como parte de la metodología establecida para el levantamiento del diagnóstico sobre pluralismo jurídico, especialmente la jurisdicción especial indigena que atañe a cabildos y resguardos indigenas reconocidos en el Distrito. En el mes de junio se recibió asistencia técnica del Ministerio de Justica como parte de la metodología preliminar establecida para el levantamiento del diagnóstico sobre pluralismo jurídico, especialmente la jurisdicción especial indigena que atañe a cabildos y resguardos indigenas reconocidos en el Distrito. | En el mes de julio se realizaron ejercicios de revisión bibliográfica y estado del arte de la jursidicción especial indigena en relación a los cabildos y resguardos reconocidos en el Distrito.
Total BP26005572
Total Secretaría de Seguridad y Justicia
Secretaría de Turismo | BP26005262 | Apoyo para el desarrollo y la innovación de los productos turísticos de Santiago de Cali | 61020030030 | Experiencias turísticas innovadoras implementadas | 2 | Realizar diseño de Producto Turístico | 47.00% | Acompañar el desarrollo del productos turisticos de las comunidades indigenas. PRESUPUESTO ASIGNADO: PRESUPUEST EJECUTADO: Apoyar el diseño y construcción de un producto turístico indígena (ruta de turismo indígena), a través de la articulación con los cabildos y resguardos del capítulo indígena, así como con el apoyo para el diagnóstico histórico, cultural y simbólico de las poblaciones. PRESUPUESTO ASIGNADO: PRESUPUESTO EJECUTADO: | Esta actividad no ha sido programada en el Plan Anual de Adquisiciones- PAA | En abril se inicia la elaboración del plan de trabajo para desarrollar la Ruta turística Indígena, de acuerdo al objetivo y las actividades que se proponen en la estructura del plan. La construcción se realizó pensando en las acciones para el reconocimiento de las necesidades de las comunidades indígenas, promoviendo el respeto por sus tradiciones, costumbres y territorios, a la vez, que se impulsa el desarrollo sostenible y la valorización cultural. En mayo se logró la realización de 2 visitas técnicas a las comunidades indígenas Kofan y Nasa Pance con el objetivo de identificar y caracterizar sus principales atractivos turísticos y recoger información relevante sobre el patrimonio natural y cultural de cada comunidad, para el fortalecimiento del turismo étnico y sostenible en la región. Y de 1 investigación de tendencias del turismo étnico relacionado a comunidades indígenas, con el objetivo de conocer el mercado de los atractivos, recursos y actividades En junio Realización de una investigación e identificación de recursos y atractivos de los 7 cabildos y 1 resguardo de las comunidades indígenas de Santiago de Cali, la información se recopiló en una ficha técnica que se utilizará como inventario de las posibles experiencias turísticas a nivel cultural y de naturaleza indígena. Realización de 8 visitas técnicas a los 7 cabildos y 1 resguardo de las comunidad indígena de Santiago de Cali, para saber los atractivos que se incluiran en la ruta indigena. | Se llevaron a cabo 4 espacios orientados al fortalecimiento de habilidades empresariales de la ruta afroturística y se realizaron 2 talleres de sensibilización de productos turísticos de naturaleza. Se realizaron 6 visitas técnicas a comunidades indígenas para identificar su potencial turístico y desarrollar la ruta turística e indígena de Cali. Se apoyó el diseño del producto turístico comunitario “Kilómetros de Vida” en la Huerta Comunitaria #6 del barrio Llano Verde.
Total BP26005262
Total Secretaría de Turismo
Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | BP26005416 | Contribución a la reducción del déficit cualitativo de vivienda en Santiago de Cali | 62010020002 | Hogares con mejoramiento de vivienda beneficiados | 178 | Verificar el cumplimiento de los requisitos para la asignación del Subsidio Distrital Vivienda en la modalidad Mejoramiento de Vivienda | 100.00% | Verificar el cumplimiento de los requisitos para la asignación del Subsidio Distrital Vivienda en la modalidad Mejoramiento de Vivienda PRESUPUESTO ASIGNADO: PRESUPUESTO EJECUTADO: | En enero, se realizó el alistamiento de los barrios y comunas 1,6,8,14,15,18 y 21, del Distrito, que se intervendrán en la convocatoria; se están validando los requisitos y condiciones exigible a los hogares postulantes; se proyectó el requerimiento técnico y presupuestal para la contratación de la obra e interventoría de 166 mejoramientos asignados en la vigencia 2024. En febrero, se definió inicio del proceso de convocatoria para la asignación del Subsidio: se determinó la logística para dar inicio a la fase de preinscripción; se realizaron las socializaciones en las 7 comunas (1, 6, 8, 14, 15, 18, 21); frente a los 166 ya asignados en el 2024, se finalizó presupuesto, se publicó el proyecto de pliego y se publicó la interventoría. En marzo, se realizaron las preinscripciones presencialmente en las comunas 1, 6, 8, 14, 15, 18, 21, adicionalmente se realizaron preinscripciones presenciales en las oficinas del organismo; actualmente se realizan las verificaciones de los documentos recibidos durante las preinscripciones. | En abril, se solicitó a SGOV, Cartera, Sistemas de la SVSH y al DAP, la verificación de cruce de información de 713 hogares, que corresponden a 1.240 registros efectivos, que cumplen con los requisitos y condiciones, establecidos en el Artículo 28 del Decreto 0153. En mayo se realizaron las siguientes acciones: verificación cruce información 713 hogares; socialización comuna 14 sector Mojica; recorrido preliminar para el análisis visual estado de viviendas comunas 7, 13,14 y 15; visita técnica a los sectores Petar y los Lagos comunas 6, 13 y 14, para realizar diagnostico de daños viviendas. En junio, se recibio repuesta de los cruces de infomacion por parte de las areas de Cartera, Sistemas, SGOV y Ministerio de Vivienda la cual corresponde 729 hogares postulados, se está a la espera de la repuesta de Planeacion para consolidar la informacion de los cruces respectivos. Se realizaron visitas tecnicas por las zonas afectas por actos terroristas en los sectores Melendez y los Mangos, con el fin de efectuar un analisis y definir el estado de las viviendas, esto permitio se identificar los predios que pueden ser objeto de intervencion, segun por estrategia establecida por el Alcadia. | En julio, se obtuvo respuesta de proceso de verificación por planeación: 643 hogares no cumplieron ni acreditaron todos los requisitos para ser beneficiarios del subsidio; 588 hogares no presentan cruce que los inhabilite y 141 hogares se encuentran inhabilitados para acceder al subsidio de mejoramiento de vivienda, toda vez que presentan cruce con la información reportada por otros organismos
Total BP26005416
| BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | 62010020005 | Soluciones habitacionales generadas. | 2565 | Realizar la gestión del suelo mediante los instrumentos normativos para la formulación y desarrollo de proyectos habitacionales y de hábitat. | 39.11% | Realizar la gestión del suelo mediante los instrumentos normativos para la formulación y desarrollo de proyectos habitacionales y de hábitat. PRESUPUESTO ASIGANDO: PRESUPUESTO EJECUTADO: | En la vigencia 2024 se identificaron y se analizaron técnica, jurídica y catastralmente 14 predios potenciales para el desarrollo de proyectos habitacionales ubicados en las comunas 9, 13, 14, 17, 19 y 21. En lo corrido de esta vigencia se han adelantado mesas técnicas para la elaboración y/o construcción insumos técnicos para emisión de declaratoria de utilidad pública En febrero, se adelantó evaluación técnica, jurídica y catastral de 14 predios objeto de declaratoria de utilidad pública potenciales para el desarrollo de proyectos de vivienda ubicados en las comunas 9,13,14,17,19 y 21, donde se determinó su titularidad mediante la elaboración de estudios de títulos. Adicionalmente, se adelantó la evaluación técnica, jurídica y catastra de 9 predios potenciales para la generación de hábitat. En marzo, se adelantó la evaluación técnica y jurídica de 5 predios localizados en zona rural del corregimiento de los Andes en marco a la gestión predial que se busca realizar en el tramo III del proyecto integral Cristo Rey. | En abril, se adelanto investigación técnica, jurídica y catastral de 5 predios localizados en la comuna 13 en el marco de la formulación del proyecto Bulevar Figueroa. Se adelantó investigación técnica, jurídica y catastral de 7 predios en el marco del Proyecto Integral Cristo Rey En mayo, continua el estudio de 5 predios localizados en el sector de Altos de Santa Isabel y corregimiento de los Andes, orientados al saneamiento catastral con el fin de determinar cabida, linderos y titularidad, que posibiliten su negociación y posterior compra una vez esté aprobado el proyecto de acuerdo que los declarará de utilidad publica para la generación de espacio publico. En junio, se realizó evaluación técnica, jurídica y catastral de predios potenciales para su adquisición en el marco del proyecto de Mejoramiento Integral del Hábitat “Cristo Rey”. Como parte de este proceso, se radicó la solicitud de saneamiento catastral ante la Subdirección de Catastro mediante el Orfeo No. 202541470500003284 del 31 de marzo de 2025. | En julio, se realizó el proceso topográfico de georreferenciación de 323 techos u hogares del sector del asentamiento AHDI Brisas de las torres. Se realizó la identificación catastral de los predios ubicados dentro de polígono aportado por el equipo de oferta de vivienda ubicado en el sector de Alto Jordán. Se realizó la marcación de puntos mediante el método de replanteo topográfico de puntos coordenados de puntos extremos de cancha de futbol, límite de predio y límite de franja de área de reserva en el sector de los lagos, laguna de charco azul y pondaje.
Total BP26005429
Total Secretaría de Vivienda Social y Hábitat
Secretaría del Deporte y la Recreación | BP26005306 | Recreación y deporte con enfoque diferencial para los habitantes de Santiago de Cali | 61020060022 | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | 1800 | Apoyar con acciones la revitalización, fortalecimiento y protección de los juegos propios como parte integral de la identidad cultural y el patrimonio de las comunidades Indígenas de Santiago de Cali. | 0.00% | Apoyar con acciones la revitalización, fortalecimiento y protección de los juegos propios como parte integral de la identidad cultural y el patrimonio de las comunidades Indígenas de Santiago de Cali. PRESUPUESTO ASIGANDO: PRESUPUESTO EJECUTADO:
[6 empty] | Liderar, planear, organizar y hacer seguimiento el desarrollo de las acciones para la atención a población Indigena | 73.00% | Liderar, planear, organizar y hacer seguimiento el desarrollo de las acciones para la atención a población Indigena PRESUPUESTO ASIGNADO: PRESUPUESTO EJECUTADO: | Se realizó la planeación y organización de los puntos de atención permanentes para población indígena con participación en las mesas de concertación con las autoridades de los cabildos. Para el mes de marzo hay un registro de 149 beneficiarios del programa, participando en puntos de atención permanentes. Al cierre de este mes, se cuenta con 134 puntos de atención entre comunas y corregimientos para atención de población en riesgo social, incluida población indígena. | Se lideraron acciones para la oferta de actividad física y recreación a población con enfoque diferencial, con el objetivo de recuperar vínculos a través del deporte, abril cerró con 12 puntos de atención con impacto en cabildos y resguardos y 80 beneficiarios. Se lideró y se organizaron acciones para la atención de la Población Indígena, sin impacto en beneficiarios o presencia en territorios. Se lideraron acciones de oferta en actividad física y recreación para población con enfoque diferencial, orientadas a recuperar vínculos a través del deporte. Junio cerró con 12 puntos de atención en cabildos y resguardos, y manteniendo el alcance en 229 beneficiarios en total al corte junio. | Se lideraron acciones de oferta en actividad física y recreación para población con enfoque diferencial, orientadas a recuperar vínculos a través del deporte. Julio cerró con 12 puntos de atención en cabildos y resguardos, y 23 nuevos beneficiarios.
Total BP26005306
Total Secretaría del Deporte y la Recreación

## BIENESTAR SOCIAL
Solicitud de información para la Mesa de Concertación Indígena – Plazo 9 de septiembre
Acuerdos (4 acuerdos) | Codigo BP | Nombre BP | Nombre Actividad | Nombre Sub actividad | Indicador de Producto | Meta programada en el marco de los Acuerdos | Meta ejecutada (Corte: 31 de agosto 2025) | Descripción detallada de las actividades realizadas | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado (Corte: 31 de agosto 2025)
1. Creación e Implementación de un plan integral de Acción y Prevención de la Violencia Basada en Género (VBG) y Promoción de los Derechos de la Mujer y Familia Indígena de acuerdo a las diferentes cosmovisiones | BP26005428 | Implementación de la estrategia de prevención de violencias basadas en género en Santiago de Cali | Realizar apoyo a los procesos que promueven los derechos humanos de las mujeres y enfoque de genero | Crear e Implementar un Plan integral de Acción y prevención de la Violencia Basada en Género (VBG) y Promoción de los Derechos de la Mujer y Familia Indígena de acuerdo con las diferentes cosmovisiones de los Cabildos y Resguardos Indígenas con Acta de Posesión Vigente ante la Alcaldía Distriral de Santiago de Cali. | Personas vinculadas a estrategias de promoción de derechos y prevención de las violencias basadas en género
2. Revitalizar las escuelas de formación en Derecho Propio, Gobierno Propio y Gobernanza de acuerdo a las diferentes cosmovisiones para los Cabildos y Resguardo Indígenas 3. Implementar los Planes de Vida de los Cabildos y resguardos Indígenas | BP26005423 | Fortalecimiento integral de las comunidades indígenas de Santiago de Cali | Revitalizar los planes de vida de los cabildos y resguardo de Santiago de Cali |  | Personas de las comunidades indigenas beneficiadas con la implementación de los Planes de Vida | 1819 | 0 | Las actividades asociadas a este indicador estaban proyectadas desarrollarse durante el segundo semestre de la vigencia 2025. El contrato con el operador inició el día 28 de agosto de 2025. A la fecha ya se socializaron las actvidades con las comunidades indígenas del proyecto de las escuelas de derecho propio. | 460817000 | 247629864
|  |  | Apoyar en dotación y suministros de papelería y material pop en el marco de la atención a la población indígena |  | Población indigena fortalecida en procesos de promoción de derechos, prácticas, cosmovisión y saberes ancestrales | 1800 | 653 | Durante los meses comprendidos entre enero y agosto y gracias a la articulación interinstitucional, se han atendido un total de 455 personas: Se adelantaron 30 en reuniones con Autoridades,la Subsecretaría de Poblaciones y Etnias y Programa Indígenas. 15 en Mesas Técnicas en donde se revisaron las actividades contenidas en POAI 2025; 10 en mesas para financiación de política pública, POT, Tren de Cercanías y AMSO; 5 en ayuda humanitaria y albergue; 11 en mesa de diálogo por registro del Cabildo Nasa Nuevo Triunfo; 227 en mesa técnica MinInterior y Subsecretaría de Víctimas; 116 en seguimiento POAI 2025 y 41 en la Mesa Permanente de Concertación Indígena. Por otro lado se atendieron 198 pobladores en alta vulnerabilidad: 15 en reunión de Priorización POAI 2025; 3 en atención por Orfeo y actas de posesión; 9 en solicitudes Orfeo y orientación a cabildo; 63 en Orfeo, psicosocial y autocenso; 1 por acto de posesión Cabildo Nuevo Triunfo; 7 en orientación psicosocial; 16 en socializaciones (Nuevo Triunfo, Wounaan, Kichwa, Nasa); 84 en mesas de política pública y orientación autocenso Wounaan Char. | 439183000 | 377740000
Apoyar los procesos de articulación interinstitucional en el marco de planes, programas y proyectos dirigidos a las comunidades y población indígena de Santiago de Cali.
Brindar atención y orientación a la población indígena de Santiago de Cali, que se encuentra en alta vulnerabilidad.
Revitalizar las escuelas de formación en derecho propio, gobierno propio y gobernanza
4. Fortalecer la implementación del Programa Integral Semillas de Vida de acuerdo a las cosmovisiones | BP26005411 | Implementación de atenciones integrales y diferenciales para la primera infancia en Santiago de Cali | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | Brindar servicios de atención Integral para la primera infancia. | Beneficiarios atendidos en el marco de la atención integral a la primera infancia
Sin compromiso dentro de los acuerdos pero el proyecto se encuentra en la presentación del POAI 2025 | BP26005436 | Fortalecimiento a la atención integral de la población víctima del conflicto armado en la ciudad de Santiago de Cali | Capacitar a los actores vinculados en la atención a víctimas desde el enfoque transformador | Capacitar a los actores vinculados en la atención a víctimas desde el enfoque transformador | Víctimas del conflicto armado asistidas con mecanismos de reparación desde un enfoque transformador | 920 | 0 | Para el segundo semestre del año 2025, se proyecta realizar 23 mingas de las cuales 2 son colectivas y 21 individuales, con el fin de construir los lineamientos previos de la ruta de atención con enfoque diferencial para la población indígena víctima del conflicto armado perteneciente a los cabildos y resguardo reconocidos por el distrito de Santiago de Cali, en el marco de la ley 1448 del 2011 y el decreto -ley 4633 de 2011 | $ 195.486.050 | En el momento no se ha ejecutado el prsupuesto, falta de tramites administrativos para legalizacion del mismo.
Sin compromiso dentro de los acuerdos pero el proyecto se encuentra en la presentación del POAI 2025 |  |  | Brindar atención a las víctimas del conflicto armado que apliquen para recibir Ayuda Humanitaria Inmediata | Brindar atención a las víctimas del conflicto armado que apliquen para recibir Ayuda Humanitaria Inmediata | Víctimas del conflicto armado atendidas con ayuda y atención humanitaria | 275 | 0 | La subsecretaria de atención a víctimas atiende al cien por ciento de la población que se encuentren en situación de vulnerabilidad. las medidas de atención están dirigidas a brindar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el propósito de facilitar el ejercicio de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. El artículo 47 de la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) establece la ayuda humanitaria como una de las medidas para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, y los artículos 62 a 65 regulan las etapas y competencias para la entrega de la atención humanitaria a las víctimas de desplazamiento forzado en tres etapas: Inmediata, Emergencia y de Transición. Componentes de la atención humanitaria | 0
juancamiloecheverrycardenas@gmail.com Juanca las celdas E3 a E5 estan bloqueadas

## DEPORTE
Acuerdos (1 acuerdo) | Codigo BP | Nombre BP | Nombre Actividad | Indicador de Producto | Meta programada en el marco de los Acuerdos | Meta ejecutada (Corte: 31 de agosto 2025) | Descripción detallada de las actividades realizadas | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado (Corte: 31 de agosto 2025)
1. Revitalización, fortalecimiento y protección de los juegos propios como parte integral de la identidad cultural y el patrimonio de las comunidades indígenas | BP26005306 | Recreación y deporte con enfoque diferencial para los habitantes de Santiago de Cali | Apoyar con acciones la revitalización, fortalecimiento y protección de los juegos propios como parte integral de la identidad cultural y el patrimonio de las comunidades Indígenas de Santiago de Cali. | Personas en riesgo social con enfoque diferencial, étnico y de género con actividades deportivas y recreativas beneficiadas. | Juegos Propios realizados, por año, durante la vigencia 2024 - 2027 | Año 2024: Ejecutado (1) Año 2025: En proceso de contratación directa mediante operador Indígena; con proyección de realización entre Sept - Oct - Nov. | Implementación del Programa Poblaciones y Etnias (2024 - 2025): Orientado a las Poblaciones en Riesgo social de Santiago de Cali; se enmarca en el desarrollo de procesos pedagógicos para la reconciliación e inclusión, mediante jornadas y eventos recreativos, deportivos y de actividad física. Con la Línea Poblacional Indígena: Año 2024. -Contratación de 9 Dinamizadores sociales (monitores) para los 8 Cabildos y 1 Resguardo indígenas de Santiago de -Cali. -Contratación de 1 enlace (metodólogo) para la línea poblacional indígena. -859 Sesiones o jornadas Lúdico-pedagógicas permanentes (con periodicidad semanal) entre todos los grupos y puntos de atención de la población indígena. -57 grupos creados por el equipo de Dinamizadores indígenas en la Plataforma SIDER. -24 puntos de atención conformados con beneficiarios pertenecientes a los 8 cabildos y 1 resguardo. -Ejecución de Evento de los Juegos Propios de los pueblos indígenas. -888 personas impactadas, registradas en plataforma y reportadas en los informes del Enlace de la línea poblacional. Año 2025, con corte al 31 de Agosto. -Contratación de 9 Dinamozadores sociales indígenas (monitores). -Contratación de 1 enlace (metodólogo). -447 Sesiones o jornadas Lúdico-pedagógicas. -26 grupos creados y registrados. -14 puntos de atención conformados. -En proceso, la contratación directa con Operador Indígena para ejecución de Evento de los Juegos Propios. -340 personas impactadas, registradas. | $2.041.507.140 VR. TOTAL ASIGNADO A PROYECTO (BP26005306) 2025 $670.450.580 VR. ASIGNADO A POBLACIÓN INDÍGENA 2025 | $924.378.000 VR. TOTAL EJECUTADO POR EL PROYECTO (BP26005306) 2025 $134.259.540 VR. EJECUTADO POR POBLACIÓN INDÍGENA 2025
Liderar, planear, organizar y hacer seguimiento el desarrollo de las acciones para la atención a población Indigena
-

## TURISMO
Acuerdos (1 acuerdo) | Codigo BP | Nombre BP | Nombre Actividad | Nombre Sub actividad | Indicador de Producto | Meta programada en el marco de los Acuerdos | Meta ejecutada (Corte: 31 de agosto 2025) | Descripción detallada de las actividades realizadas | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado (Corte: 31 de agosto 2025)
1. Creación y Promoción de la Ruta Turística "Encuentro con las Comunidades Indígenas | BP26005262 | Apoyo para el desarrollo y la innovación de los productos turísticos de Santiago de Cali | Realizar diseño de Producto Turístico | Acompañar el desarrollo del productos turisticos de las comunidades indigenas. | Experiencias turísticas innovadoras implementadas | 1 ruta de turismo indígena diseñada | 70% de avance en el diseño y estructuración de la ruta de turismo indígena | Se avanzó en el diseño de la Ruta de Turismo Indígena en el marco del Capítulo Indígena del Plan de Desarrollo, con participación de 7 Cabildos y un Resguardo (excepto el Cabildo Nasa de Alto Nápoles que no priorizó el proceso). Con cada comunidad se realizó socialización, definición de plan de trabajo, identificación de recursos y atractivos turísticos, y conformación de comités temáticos. Actualmente, las comunidades se encuentran en la fase de construcción de fichas de experiencias turísticas, en las que se detallan actividades, objetivos, condiciones de prestación y características de los servicios a ofrecer. | 46116000 | 32940000
Apoyar el diseño y construcción de un producto turístico indígena (ruta de turismo indígena), a través de la articulación con los cabildos y resguardos del capítulo indígena, así como con el apoyo para el diagnóstico histórico, cultural y simbólico de las poblaciones.

## VIVENDA
Acuerdos (1 acuerdo) | Codigo BP | Nombre BP | Nombre Actividad | Nombre Sub actividad | Indicador de Producto | Meta programada en el marco de los Acuerdos | Meta ejecutada (Corte: 31 de agosto 2025) | Descripción detallada de las actividades realizadas | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado (Corte: 31 de agosto 2025)
1. Adquisición, Construcción y Mejoramiento de viviendas adecuadas donde se respete las tipologías de vivienda de acuerdo a sus usos y costumbres para los Cabildos y Resguardos Indígenas | BP26005416 | Contribución a la reducción del déficit cualitativo de vivienda en Santiago de Cali | Verificar el cumplimiento de los requisitos para la asignación del Subsidio Distrital Vivienda en la modalidad Mejoramiento de Vivienda | Verificar el cumplimiento de los requisitos para la asignación del Subsidio Distrital Vivienda en la modalidad Mejoramiento de Vivienda | Hogares con mejoramiento de vivienda beneficiados | Establecer 1 programa para la adquisición de viviendas adecuadas para los Cabildos Indígenas para el periodo 2024 a 2027 | Se realizó entrega de la propuesta documental del programa de viviendas adecuadas para los cabildos indígenas. | De conformidad con el acuerdo establecido, la comunidad indigena designó un profesional para el desarrollo del programa, el cual presentó las siguientes actividades: *Se avanzó en la construcción del documento para la intervención de unidades Indígenas del Distrito "Bases para la formulación de un programa de vivienda, dirigido a las comunidades indígenas del Distrito Especial de Santiago de Cali". *Se consolidó el objetivo general, objetivos específicos. *Se participó en la mesa técnica para la priorización presupuestal POAI 2025. *Se realizó la entrega del segundo avance frente a la propuesta del programa de vivienda. *Se concertó e implementó un cronograma de entrevistas a las autoridades indígenas: - Reunión con los gobernadores de los cabildos y resguardos - Entrevista Cabildo Kofán Cali - Entrevista Cabildo Nasa Cali - Entrevista Cabildo EPERARA SIAPIDAARA DEL PACÍFICO SUR - Entrevista Cabildo Yanaconas - Reunión Autoridades Cabildo Nasa Pance 26 - Reunión autoridades Cabildo Misak *Se entregó documentos para la caracterización de la estructura organizativa, el reconocimiento legal y el proceso de consolidación territorial del Cabildo, con el fin de fortalecer su capacidad de gestión, mejorar la participación en espacios de concertación y facilitar el acceso a derechos colectivos. *Se consolidó la proyección e implementación del proceso de caracterización organizacional del Resguardo Kofán en Santiago de Cali. *Se presentó propuesta de un proyecto habitacional diferenciado "Pueblito Misak". *Se presentó propuesta de inclusión en la política pública de vivienda con enfoque diferencial e intercultural de Secretaría de Vivienda y Hábitat Sostenible del Distrito Especial de Santiago de Cali. *Se realizó propuesta de creación de la Aldea Indígena YANACONA, orientado a garantizar el acceso a una vivienda y hábitat digno con enfoque diferencial para la comunidad indígena asentada en el área Distrital. *Se asistió a la reunión convocada para la presentación de avances del proyecto etnoeducativo comunidad resguardo KOFAN. La Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, realizara el acompañamiento y coordinación en la formulación del programa. | 11385000 | 11385000
| BP26005429 | Fortalecimiento de la oferta habitacional en Santiago de Cali | Realizar la gestión del suelo mediante los instrumentos normativos para la formulación y desarrollo de proyectos habitacionales y de hábitat. | Realizar la gestión del suelo mediante los instrumentos normativos para la formulación y desarrollo de proyectos habitacionales y de hábitat. | Soluciones habitacionales generadas. | Establecer 1 programa para la adquisición de viviendas adecuadas para los Cabildos para el periodo 2024 a 2027 | Se establecio estructura del programa de vivienda, incorporando elementos | De conformidad con el acuerdo establecido, la comunidad indígena designó un profesional para el desarrollo del programa, el cual presentó las siguientes actividades: 1-Recopilación y elaboración del Marco Normativo para establecer las bases para la formulación de un programa de vivienda dirigido a las comunidades indígenas en el Distrito de Santiago de Cali. 2-Reuniones con el fin de tener una Dimensión de las comunidades indígenas para caracterizar los hogares que las integran, y con los resultados se realizara el Diagnostico con el cual se definirá los requerimientos que sustentaran el programa de vivienda. *Se genero un primer documento, titulado “bases para la formulación de un programa de vivienda dirigido a las comunidades indígenas del distrito especial de Santiago de Cali”, consta de 28 páginas; documento que recopila aspectos técnicos, sociales, culturales y normativos que orientan la planeación y ejecución del programa. Este documento incorpora un diagnóstico detallado de la situación habitacional de las comunidades indígenas, lineamientos estratégicos, criterios de diseño y propuestas para la implementación participativa, garantizando el respeto a la identidad cultural y los derechos territoriales de estas poblaciones. Este insumo busca asegurar que el programa de vivienda no solo atienda las necesidades básicas de habitabilidad, sino que también promueva la inclusión social, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las formas tradicionales de organización y convivencia indígena en Santiago de Cali. *Se realizó un trabajo de caracterización organizacional, que consistió en desarrollar entrevistas individuales al gobernador o a los líderes de cada uno de los ocho cabildos y del resguardo indígena de Santiago de Cali. Esta actividad se llevó a cabo de manera individual para cada cabildo y resguardo, garantizando un enfoque personalizado y profundo en cada comunidad. Para orientar el proceso, se diseñó una guía estructurada con preguntas claves, la cual funcionó como hoja de ruta durante las entrevistas. Las sesiones fueron registradas en formato de video y audio para asegurar la integridad y precisión de la información recogida. Posteriormente, todas las entrevistas fueron transcritas y consolidadas en documentos resumen específicos para cada comunidad, denominados “indicadores - nombre del cabildo o resguardo”. Estos documentos contienen un análisis detallado de los aspectos organizacionales, sociales y culturales relevantes de cada comunidad. Toda la información obtenida fue cuidadosamente organizada y almacenada en una base de datos segura, que facilitará su consulta y utilización para la formulación del programa de vivienda y otras iniciativas orientadas al bienestar de las comunidades indígenas de Santiago de Cali. *Se está estructurando un segundo documento, que propone la “Estructura macro para la formulación del programa de vivienda indígena del Distrito de Santiago de Cali”, dirigida a las comunidades indígenas, que se desarrollará a través de 12 puntos: 1. Propósito estratégico y visión del programa. 2. Mapa de beneficios y valor esperado. 3. Alcance del programa y estructura de desglose. 4. Mapa de proyectos componentes y sus interdependencias. 5. Gobernanza del programa 6. Gestión de stakeholders. 7. Cronograma. maestro. 8. Plan de gestión financiera 9. Plan de gestión de riesgo del programa 10. Plan de monitoreo y evaluación de beneficios 11. Criterios de éxito y métricas clave 12. Estrategia de cierre de programa y sostenibilidad. La Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, realizara el acompañamiento y coordinación en la formulación del programa LINK DE ACCESO A LA INFORMACION https://drive.google.com/drive/folders/1qYeCJWx7ILaRgLExXPTn3voV-0UJ9qi5 | 34155000 | 15180000

## SEGURIDAD
Acuerdos (1 acuerdo) | Codigo BP | Nombre BP | Nombre Actividad | Nombre Sub actividad | Indicador de Producto | Meta programada en el marco de los Acuerdos | Meta ejecutada (Corte: 31 de agosto 2025) | Descripción detallada de las actividades realizadas | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado (Corte: 31 de agosto 2025)
1. Fortalecimiento de la cooperación interinstitucional entre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y la justicia ordinaria en Santiago de Cali | BP26005572 | Fortalecimiento y promoción de la justiciabilidad en el Distrito de Santiago de Cali | Realizar un diagnóstico sobre pluralismo jurídico | Realizar desde una visión jurídica e interdisciplinaria un ejercicio de construcción del estado actual de las jurisdicciones diferentes a la ordinaria dentro del marco del sistema judicial. | Espacios generados para la consolidación del sistema local de justicia de Cali | 1 |  | - Hasta la fecha, con el equipo contratado, se han adelantado ejercicios de revisión bibliográfica que sirven como insumos técnicos y académicos para dar inicio a la elaboración de la estructura que compondrá el diagnóstico sobre pluralismo jurídico en el ente territorial, haciendo hincapié en la jurisdicción especial indígena y tomando como espacio de interlocución y acercamiento el Comité Local de Justicia. - Se realizó un recorrido en el territorio en conjunto con la institucionalidad que inicio desde Pance hasta el resguardo indígena de Kofan en Villa Carmelo, en donde los diferentes cabildos que participaron en el recorrido compartieron sus usos y costumbres ancestrales. - Se elaboró un borrador sobre la situación actual de la jurisdicción especial indígena, con enfoque legal y constitucional, contextualizando la importancia de la jurisdicción especial en el Estado colombiano. | 184706610 | 180345000
Suministrar la logística para la realización de 27 jornadas de levantamiento de información cualitativa y cuantitativa en 9 territorios que cuentan con jurisdicción especial en el marco del sistema judicial. Incluye el servicio agotable de alquiler de carpas, sillas, sonido, refrigerios y demás insumos que sean necesarios.
|  |  | Diseñar ruta metodológica para mejorar la capacidad de coordinación entre los operadores de justicia | Realizar desde una visión jurídica e interdisciplinaria un ejercicio de acompañamiento a los representantes de las diferentes insutituciones que conforman el sistema judicial que opera en el distrito para impulsar una ruta metodológica que permita un funcionamiento armónico y cooperativo desde sus respectivas jurisdicciones y competencias. |  |  |  | - Se adelantó un ejercicio de recolección de información mediante la participación en diferentes instancias con actores del Comité Local de Justicia, en el cual se revisaron las rutas de acceso a los servicios de justicia. Revisado el enfoque étnico a partir de este ejercicio preliminar, y en concordancia con una visión jurídica e interdisciplinaria, se proyecta el acompañamiento a los representantes de las instituciones que integran el sistema judicial en el Distrito, con el propósito de consolidar una ruta metodológica común que promueva un funcionamiento armónico y cooperativo entre las distintas jurisdicciones y competencias, garantizando así un acceso a la justicia más integral, articulado y efectivo. | 139537135 | 119700000
Brindar apoyo técnico para la elaboración de los documentos y herramientas que permitan la construcción de una ruta metodológica de cooperación entre diferentes jurisdicciones del sistema judicial.

## HACIENDA
Compromiso | Respuesta de avance
1. Creación de un fondo de financiación programas, proyectos e iniciativas indígenas, para el buen vivir de los Cabildos y resguardos | El Acuerdo 438 de 2018 "Estatuto Orgánico de Presupuesto", en su artículo 161, se establecen los fondos cuentas especiales definidos en la Ley o Acuerdo. Es fundamental que al crear un fondo cuenta se detallen específicamente las fuentes de financiación que lo alimentarán. Este paso en crucial para asegurar la viabilidad financiera del fondo a lo largo del tiempo. En ese orden, se debe articular con cada organismo que participa en el capítulo indígena para que en sus bancos de proyectos incluyan aquellos que guardan armonía con el referido capítulo con base en el plan de desarrollo 2024-2027. Ahora bien, se puede intentar: 1) crear un fondo cuenta a través de un proyecto de acuerdo, surtiendo el trámite administrativo previsto por la norma distrital para que el Concejo apruebe la creación del fondo. 2) servirse de una fuente de financiación existente, como por ejemplo, la estampilla procultura, que tiene destinación específica y crear una cuenta en tesorería para la administración y distribución de ese recurso. Para esta fuente de financiación no se requiere estructurar un proyecto de acuerdo, basta con demostrarse que el proyecto de iniciativa indígena para el buen vivir guarde armonía con la teleología de esa destinación específica.

## PAZ Y CC
Acuerdos (1 acuerdo) | Codigo BP | Nombre BP | Nombre Actividad | Nombre Sub actividad | Indicador de Producto | Meta programada en el marco de los Acuerdos | Meta ejecutada (Corte: 31 de agosto 2025) | Descripción detallada de las actividades realizadas | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado (Corte: 31 de agosto 2025)
1. Fortalecimiento de la guardia y autoridades indígena en el tema de derecho propio, Jurisdicción Indígenas, derechos humanos y paz. | BP26005441 | Implementación de Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y la cultura ciudadana para sujetos de especial protección constitucional del Distrito de Santiago de Cali | Adquirir apoyo logístico para el desarrollo de las estrategias, rutas y procesos de cooperación. | Suministrar insumos logísticos para el desarrollo de las estrategias de prevención y promoción de los derechos hunamos y cultura ciudadana | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial | 1 proceso de formación de la guardia indígena durante la vigencia. El proceso consiste en la realización de 8 escuelas de formación. | 37.5% | Durante el mes de agosto se realizó la implementación de tres (3) de las ocho (8) escuelas concertadas con las autoridades indígenas. Cada escuela fue desarrollada en jornadas de ocho (8) horas cada una, en la que se abordó con los participantes los tema de gobernanza y gobierno propio. Este espacio contó con la co-dinamización por parte de un sabedor o sabedora del Cabildo Indígena correspondiente, garantizando de esta manera el respeto por la identidad cultural y cosmovisión de los pueblos indígenas. También se contó con la presencia de un médico tradicional para la amonización del espacio. En cada jornada se garantizó se contara con lo insumos logísticos requeridos y materiales POP y papelería, acorde a la metodología planteada. En el mes de agosto se realizarón las escuelas con los siguientes cabildos: 24 de agosto: Escula dirigida al Cabildo Indígena Yanacona de Santiago de Cali, realizado en el territorio de Felidia. 24 de agosto: Escula dirigida al Cabildo Indígena Misak Nu Pachik Chak Santiago de Cali, realizado en la Escuela Normal Superior de Farallones de Cali. 29 de agosto: Escula dirigida al Cabildo Indígena Dxi'h Pha 'Dena “Abriendo Caminos” Pance, realizado en el Territorio de Pance. Luego de cada jornada (Escuela) se consolidó la relatoría de los espacios y se elaboraron las actas de cada uno. | 56966252 | 21429303
1. Fortalecimiento de la guardia y autoridades indígena en el tema de derecho propio, Jurisdicción Indígenas, derechos humanos y paz. | BP26005441 | Implementación de Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y la cultura ciudadana para sujetos de especial protección constitucional del Distrito de Santiago de Cali | Desarrollar estrategias de prevención, promoción y protección de los Derechos Humanos y de cultura Ciudadana | Fortalecer las capacidades organizativas para las acciones de autoprotección de comunidades indígenas del distrito de Santiago de Cali | Estrategias de prevención y promoción de los derechos humanos y cultura ciudadana realizadas, para sujetos de especial protección constitucional bajo los enfoques diferencial y territorial |  |  | Para el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de capacidades para acciones de autoprotección de comunidades indígenas en el Distrito de Santiago de Cali, se han realizado la siguietes acciones: - Reuniones de concertación con autoridades indígenas. - Definición temática para la elaboración de la propuesta de pauta metodológica, según lo concertado. Para el desarrollo de las oho (8) esculas se acordó abordar los temas de gobernanza y gobierno propio. - Elaboración de la pauta metodológica, presentación a las autoridades y ajustes de acuerdo a las necesidades de cada cabildo. - Caracterización de los diferntes cabildos, según los criterios de la estrategia. - Definición del cronograma para el desarrollo de las escuelas con las autoridades indígenas participanes del acuerdo. - Tres reuniones de alistamiento y ajuste metodológico con sabedores y sabedoras de los Cabildos para el desarrollo de las tres (3) escuelas en gobernanza y gobierno propio. | 39270000 | 20790000

## SALUD
Acuerdos (1 acuerdo) | Codigo BP | Nombre BP | Nombre Actividad | Nombre Sub actividad | Indicador de Producto | Meta programada en el marco de los Acuerdos | Meta ejecutada (Corte: 31 de agosto 2025) | Descripción detallada de las actividades realizadas | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado (Corte: 31 de agosto 2025)
1. Implementación del modelo integral para la consolidación de Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPI) de los Cabildos y Resguardos Indígenas | BP26005455 | Fortalecimiento de las adecuaciones socioculturales y ajustes razonables en salud a grupos poblacionales vulnerables y diferenciales en Santiago de Cali | Avanzar en la Implementación de los sistemas de medicina ancestral indígena | Realizar las prácticas para el fortalecimiento de identidad cultural y espiritual en salud de los cabildos y resguardos | Grupos poblacionales vulnerables y diferenciales intervenidos | 600 personas intervenidas, para avanzar en la Implementación de los sistemas de medicina ancestral indígena | 145 personas intervenidas | Para el mes de julio y con el fin de avanzar en la implantación de los sistemas de la medicina ancestral, el 31 de julio se firmo acta de incio con el cabildo Dxi'pha ' Dena- Nasa pance Para el mes de Agosto se realizaron tres mingas con 145 personas con los siguientes cabildos: Minga Cabildo Eperara siapidaara, Minga cabildo Inga y cabildo Dxi'pha ' Dena- Nasa pance | $ 272.415.000 | $ 272.415.000
|  |  | Mejorar capacidades de respuesta de los actores del sistema en salud en el abordaje con enfoque diferencial. | Realizar asistencia técnica en los actores del SGSSS y gestión sectorial para la atención integral en salud con enfoque diferencial y la implementación de acciones afirmativas en salud para la población indígena. |  | 100 instituciones intervenidas para la atención integral en salud con enfoque diferencial y la implementación de acciones afirmativas en salud para la población indígena. | 72 instituciones intervenidas | Se genera asistencia técnica mediante las modalidades de asesoría y capacitación. Esto permite realizar ajustes razonables para la atención a la población indígena, con el fin de establecer lineamientos y rutas de acción que articulen y armonicen los saberes tradicionales con el sistema de salud, avanzando así en la implementación efectiva de la medicina ancestral. | $ 89.365.500 | $ 54.250.000

## DESARROLLO ECONÓMICO
Acuerdos (2 acuerdos) | Codigo BP | Nombre BP | Nombre Actividad | Nombre Sub actividad | Indicador de Producto | Meta programada en el marco de los Acuerdos | Meta ejecutada (Corte: 31 de agosto 2025) | Descripción detallada de las actividades realizadas | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado (Corte: 31 de agosto 2025)
1. Revitalización y fortalecimiento de las economías propias promoviendo el desarrollo económico sostenible, la valoración de la identidad cultural y la autonomía de estas comunidades en la gestión de sus recursos y actividades económicas de los cabildos y resguardos indígenas | BP26005357 | Fortalecimiento financiero para el desarrollo económico y empresarial de Santiago de Cali | Apoyar con recursos de capital semilla a emprendimientos para fortalecer sus capacidades productivas | Conceder capital semilla para compra de equipos, maquinaria, herramientas, insumos y productos | Beneficiarios de recursos de financiación apoyados | 90 cupos según acta No.4146.020.14.7.10 del 5 de febrero de 2025, de la Secretaría de Bienestar Social | 0 El operador Consorcio Empresarial 2025, responsable de capital semilla, todavía no ha publicado el listado de los beneficiarios. Según cronograma debe salir el próximo 19 de septiembre | - Se realizó socialización a integrantes ( autoridades) de la comunidad indígena el día 23 de julio 2025 del programa capital semilla con el fin de que conozcan en detalle la convocatoria. - Se les brindó acompañamiento en el proceso de inscripción al programa de capital semilla. - A la fecha el operador se encuentran evaluando el total de inscritos, con el fin de validar el cumplimiento de requisitos y publicar el listado de beneficiarios | La información del presupuesto se tendrá una vez se conozca el número de beneficiarios y el valor del fortalecimiento asignado | 0
2. Fortalecer los emprendimientos económicos culturales de las mujeres indígenas, basados en los sistemas de conocimiento propio y atendiendo sus realidades culturales y territoriales | BP26005298 | Fortalecimiento de capacidades empresariales de los emprendimientos y unidades productivas para el desarrollo económico sostenible en Santiago de Cali | Vincular emprendimientos y unidades productivas en los programas de fortalecimiento empresarial diseñados | Poner en funcionamiento un programa de fortalecimiento en capacidades empresariales a mujeres indígenas, con al menos 3 sesiones de 2 horas en grupos mínimo de 150 personas por año. Incluye refrigerio y material pedagógico. | Personas fortalecidas en el ecosistema empresarial | 150 personas | 0 | Se completó satisfactoriamente la etapa de publicación, lo que representa un avance dentro del proceso contractual | $ 100.000.000 | 0

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Acuerdos (1 acuerdo) | Codigo BP | Nombre BP | Nombre Actividad | Indicador de Producto | Meta programada en el marco de los Acuerdos | Meta ejecutada (Corte: 31 de agosto 2025) | Descripción detallada de las actividades realizadas | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado (Corte: 31 de agosto 2025)
1. Formación de liderazgos indígenas de los cabildos y resguardos | BP26005396 | Fortalecimiento de la Gobernanza Territorial en Participación Ciudadana en Santiago de Cali | Realizar proceso formación en liderazgos indígenas | Escuela de Participación Ciudadana implementada | Un (1) acuerdo concertado, para el fortalecimiento de los liderazgos indígenas, como grupo de valor, en el marco del indicador de la Escuela de Participación Ciudadana | 50% | En el marco del proyecto 26005396- Fortalecimiento de la Gobernanza Territorial y Participación Ciudadana en el Distrito de Santiago de Cali, se desarrollaron acciones orientadas al cumplimiento de los acuerdos establecidos con las comunidades indígenas, para el proceso de formación en liderazgo de las comunidades indígenas, los cabildos y resguardos a través de herramientas en el marco del indicador de la Escuela de Participación ciudadana en Santiago de Cali, teniendo en cuenta sus usos, costumbres y planes de vida, promoviendo la inclusión, fortalecimiento de los procesos organizativos y garantizando el reconocimiento de sus dinámicas culturales en la gestión institucional. A la fecha presenta el siguiente avance: • Etapa de Planeación: Plan de trabajo, organización, cronograma, entrega de hojas de vida de los sabedores y la socialización de las actividades del proyecto. Se realizó reunión de socialización con los cabildos y el resguardo donde participaron ocho cabildos y un resguardo, correspondiente al Resguardo Kofán. Se prestó acompañamiento específico en la realización de 25 mingas convocadas por los Cabildos y resguardo: • (2) Mingas de Pensamiento con la comunidad INGA • (1) Minga de Pensamiento con Cabildo NASA PANCE • (4) Mingas de Pensamiento con el Resguardo KOFAN • (3) Mingas de Pensamiento con el Cabildo MISAK • (2) Mingas de Pensamiento con el Cabildo NÁPOLES • (2) Mingas de Pensamiento con el Cabildo EPERARA • (3) Mingas de Pensamiento con el Cabildo NASA CALI • (2) Mingas de Pensamiento con el Cabildo NASA PANCE • (2) Mingas de Pensamiento con el Cabildo YANACONA • (4) Mingas de Pensamiento con el Cabildo KICHWA | 145900000 | 145900000

## CULTURA
Acuerdos (7 acuerdos) | Codigo BP | Nombre BP | Nombre Actividad | Indicador de Producto | Meta programada en el marco de los Acuerdos | Meta ejecutada (Corte: 31 de agosto 2025) | Descripción detallada de las actividades realizadas | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado (Corte: 31 de agosto 2025)
1. Caracterización integral de los espacios que posean un valor patrimonial y cultural significativo para el desarrollo de rutas turísticas de los Cabildos Indígena | BP26005367 | Desarrollo de acciones de salvaguarda para la conservación, visibilización de las expresiones culturales y prácticas ancestrales de pueblos indígenas organizados en Santiago de Cali | - Apoyar en la logística de las fiestas ancestrales de cada pueblo indígena. - Apoyar la realización de muestras artísticas y artesanales en el ceremonial al sol inti raymi - Apoyar la realizacion del ceremonial al sol inti raymi - Realizar acciones para promover, orientar, preservar, mantener y visibilizar la identidad cultural de cabildos y resguardos indígena de Santiago de Cali - Realizar el intercambio cultural de saberes ancestrales en el marco del ceremonial al sol inti raimy | Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial salvaguardadas | 1 | 1 | "Acuerdo 3: Entre el 21 y 22 de junio, en el parque Las Banderas, se realizó el evento ceremonial de adoración al Sol —Inti Raymi 2025. Este evento contempló la realización de muestras artísticas y artesanales por parte de los nueve cabildos indígenas asentados en la ciudad. Acuerdo 4: Por gestión de la Secretaría de Cultura, a través de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, se está diseñando un instrumento para realizar un diagnóstico sobre el estado actual de las lenguas maternas. La implementación de este diagnóstico está programada para iniciar en la vigencia 2026. Acuerdo 5: La Secretaría de Cultura, mediante acompañamiento logístico, técnico y documental, ha garantizado el cumplimiento y adecuado desarrollo de las actividades relacionadas con las fiestas propias de tres cabildos y un resguardo: Julio: Cabildo Nasa Cali – Fiesta “Sek Buy” Cabildo Nasa Pance – Fiesta “Sek Buy” Resguardo Kofán – Fiesta “El Carnaval” Agosto: Fiesta propia del Cabildo Indígena Yanacona | $ 610.659.435 | $ 590.241.895
2. Realizar encuentros de Saberes que fortalezcan la identidad cultural, capacidades de liderazgo y gestión de la juventud de los Cabildos y Resguardos Indígenas
3. Acciones de Salvaguarda en el marco de la ceremonia del Inti Raymi, que permitan el fortalecimiento y revitalización de las prácticas culturales y memorias ancestrales de los Cabildos y Resguardos Indígenas
4. Revitalización y conservación de la lengua materna de los 7 pueblos (8 Cabildos y un Resguardo)
5. Conservación de las Prácticas Culturales, Saberes Ancestrales y Fiestas Propias de acuerdo a la cosmovisión, usos y costumbres de los Cabildos y Resguardos
6. Realizar encuentros de Saberes que fortalezcan la Sabiduría Ancestral de los Cabildos y Resguardos Indígenas
7. Consecución y Equipamiento de un espacio Propio orientado a salvaguardar, preservar, celebrar y difundir la memoria histórica para los Cabildos y Resguardos en Santiago de Cali. | BP-26005353 | Mantenimiento de la infraestructura cultural de Santiago de Cali | Aún no se cuenta con una actividad propia para dar cumplimiento al compromiso. | Infraestructura Cultural del Distrito con mantenimiento y/o adecuaciones | 1 | 0 |  | 0 | 0

## GOBIERNO
Compromiso | Respuesta de avance
1. Construcción de espacios para el ejercicio del Gobierno Propio y la Gobernanza de los Cabildos y Resguardo Indígenas | En cumplimiento de la misionalidad de la Secretaría de Gobierno y lo dispuesto en el Decreto No. 4112.010.20.0699 de 2019, se realizó seguimiento a la Primera Mesa Permanente de Concertación Indígena Ordinaria 2025, desarrollada el 21 de marzo de 2025 bajo liderazgo de la Secretaría de Bienestar Social. En esta sesión se revisaron los avances del Capítulo Indígena del Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027 y los compromisos interinstitucionales vigentes. Atendiendo la solicitud de las autoridades indígenas, la segunda mesa ordinaria fue reprogramada para el 8 de octubre de 2025.

## DAGMA
Acuerdos (1 acuerdo) | Codigo BP | Nombre BP | Nombre Actividad | Nombre Sub actividad | Indicador de Producto | Meta programada en el marco de los Acuerdos | Meta ejecutada (Corte: 31 de agosto 2025) | Descripción detallada de las actividades realizadas | Presupuesto asignado | Presupuesto ejecutado (Corte: 31 de agosto 2025)
1. Promover, recuperar, fortalecer los nacimientos de agua, los cursos de los ríos, conservación de la biodiversidad ambiental, plantas medicinales y proyectos productivos liderados por los Cabildos | 26005364 | Implementación de acciones para promover la consolidación de Negocios Verdes y cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible en Santiago de Cali | Realizar diagnóstico para la recolección de información de las personas naturales y jurídicas con enfoque de sostenibilidad ambiental. | Desarrollar el diagnóstico y análisis del estado actual de las empresas y/o personas de Negocios Verdes inscritas en la ventanilla del DAGMA visitadas como parte del proyecto, incluidos los cabildos y resguardos indígenas en el marco del capitulo indígena, ubicados en la zona urbana de Santiago de Cali. | Personas naturales y/o jurídicas con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de cambios hacia patrones de producción y consumo sostenible y/o la consolidación como negocios verdes. | En las reuniones de concertación con cabildos y resguardos indígenas de Santiago de Cali realizadas en la presente vigencia, se expuso la oferta ambiental para los emprendimientos en general que tengan sus procesos productivos en la zona urbana de Cali y tengan la intensión de convertirse en Negocios Verdes, lo anterior previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Plan Nacional de Negocios Verdes 2022-2030. Para la vigencia 2025, se programó una meta de 16 personas naturales y/o jurídicas, verificadas, fortalecidas y consolidadas como Negocios Verdes "incluidos los cabildos y resguardos indígenas en el marco del capitulo indígena, ubicados en la zona urbana de Santiago de Cali". | A la fecha esta actividad no presenta ejecución, lo anterior debido a que el proyecto solo ha permitido la financiación del personal, igualmente se sigue a la espera de la respuesta e intensión de los representantes de los cabildos y resguardos indígenas de Santiago de Cali, en participar en los diferentes programas de la oferta institucional del DAGMA en el tema de Negocios Verdes ofertados y socializados en las reuniones de concertación con cabildos y resguardos indígenas de Santiago de Cali realizadas en la presente vigencia, | En la presente vigencia, en los procesos de asistencia técnica realizada por el DAGMA a través del Grupo de Desarrollo Económico Ambiental a los Negocios Verdes de Santiago de Cali, se realizaron acercamientos con representantes de cabildos y resguardos indígenas de Santiago de Cali, en cumplimiento de la acuerdos de la Mesa de Concertación donde se estableció, que "como pequeños y medianos productores, pueden ser beneficiarios de la asistencia técnica brindada desde la entidad y del programa de Negocios Verdes"; dichos acercamientos y contactos incluyeron la exposición de los beneficios que tienen las personas naturales y/o jurídicas al convertirse en Negocios Verdes del DAGMA, se ofreció la posibilidad de incluirlos en la oferta de capacitación que se tiene en articulación con el SENA en diferentes cursos de emprendimiento como el denominado "Estructuración de un modelo de negocio verde e inclusivo", iniciado en el mes de agosto de 2025, a la fecha de este reporte no se recibió retroalimentación sobre interés en este programa ni en ninguno de los programas de la oferta institucional. | $ - | $ -
| BP26005491 | Conservación de la Estructura Ecológica Principal de Santiago de Cali | Realizar control y seguimiento a los procesos de restauración ambiental implementados en las áreas del Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SIMAP | Establecer y operar el programa de guardabosques pertenecientes a los cabildos y resguardos indígenas de Santiago de Cali, en las áreas del SIMAP (Ecoparques, Humedales y Predios del DAGMA) de Santiago de Cali, en el marco del capítulo indígena del Plan de Desarrollo | Áreas de conservación y protección ambiental de la Estructura Ecológica Principal con estrategias implementadas para garantizar su mantenimiento y oferta de servicios ecosistémicos. | Programa de guardabosques pertenecientes a los cabildos y resguardos indígenas de Santiago de Cali, en las áreas del SIMAP | 8 Personas | Se vincularon contractualmente dos asistenciales,cuatro tecnicos y dos profesionales, en apoyo a mantenimiento de areas del SIMAP (ecoparques y humedales) y apoyo administrativo | $ 295.200.000,00 | $ 108.546.000,00