## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ENV-11-30-1628-25 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2025-09-09
[19 empty] | Proyectó: | Lina María Hernández Zapata
OBJETO: |  |  |  | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (CAM) | [14 empty] | Revisó | Karen Johana Gaviria Villalba
[19 empty] | Aprobó | Edgar Alonso Palacio Salazar
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externas | Selección | Económico | Fluctuación de precios por variacion en tasa de cambio | Desequilibrio contractual | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Entidad Estatal Compradora | Controlar el riesgo monitoreando la fluctuacion de la tasa de cambio | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | No | Entidad Estatal Compradora | Etapa de Inicio | Plazo de ejecucion | Verificación constante de la fluctuación de la tasa representativa del mercado (trm) | Desde el inicio de la ejecucion del contrato - hasta su finalizacion | 1 | Riesgo extremo
2 | General | interno | Planeación | Tecnológicos | Obsolescencia tecnologica | Disminución en la eficiencia operativa y necesidad de reemplazo anticipado | 3 | 2 | 5 | Riesgo medio | Entidad Estatal Compradora | Establecer especificaciones técnicas actuales. (Fichas Técnicas) | 2 | 1 | 3 | Riesgo bajo | si | Entidad Estatal Compradora | Planeación de la Contratación | Plazo del Contrato | Determinar especificaciones técnicas acordes con los avances tecnológicos. | Una Vez realizada la planeación de la Contratación | 2 | Riesgo alto
3 | Específico | Externas | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de las especificaciones técnicas de los insumos | Elementos que no cumplen correctamente la función | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Verificación de las fichas tecnicas | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Entidad Estatal Compradora | Etapa de Ejecución | Plazo de ejecucion | Informe de supervisión donde se verifique cumplimiento de calidad y remisión de entrega con las especificaciones técnicas acorde a la ficha. | al inicio de la ejecucion del contrato | 3 | Riesgo medio
4 | Especifico | Externo | Ejecución | Tecnológicos | Problemas en la cadena de valor para el suministro de los bienes. | Retrasos en la entrega de los bienes. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | El contrtatista debe ser canal autorizado y contar con los suministros para ser entregados durante la ejecución del contrato verificando la disponibilidad en fabrica y los tiempos de importación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | si | Contratista | Planeación de la contratación | Plazo del Contrato | Seguimiento del Contrato | Durante la ejecución del contrato. | 4 | Riesgo bajo
5 | General | interno | Ejecución | Social o Politico | configuracion de cualquiera de los delitos contra la administracion publica | contratos que adolecen de nulidad y defraudación del recurso publico y la moralidad administrativa | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Entidad Estatal Compradora | Realizar los controles donde se verifica la ideonidad, validando que sea una empresa legalmente constituida, canal autoricazo de los productos a proveedor. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Entidad Estatal Compradora | Planeación y selección de la contratación | hasta la finalización del contrato | con la verificacion de los controles y revisiones realizados | Durante los puntos de control de la verifiación de la ejecución contractua(Planeación, selección y ejecución). | 5
6 | Especifico | interno | Selección | Operacional | Confusión en la presentación de ofertas por división en dos lotes | Ofertas incompletas o mal estructuradas | 2 | 2 | 5 | Riesgo medio | Entidad Estatal Compradora | Incluir en los pliegos una descripción clara de los lotes y requisitos por cada uno | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | si | Contratista | Inicio de instalación | Finalización de pruebas de integración | Supervisión técnica y pruebas de funcionamiento | Durante instalación
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación