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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?

	1
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Financiero
	Efecto financiero presentado por los imprevistos y demoras por parte del contratista en la ejecución
	desequilibrio económico por parte de la interventoría; falta de personal idóneo para el control y seguimiento de los servicios que se prestaran objeto del contrato principal
	1
	2
	3
	Bajo
	Contratista
	capacidad organización e idoneidad por parte de la firma de interventoría
	2
	1
	2
	Riesgo Bajo
	No
	Contratante y/o Interventor
	Ejecución del contrato y terminación
	Mediante Comités de supervisión
	mensual o cuando la entidad lo requiera

	2
	Especifico
	Externa
	Ejecución
	Naturaleza
	Efecto presentado por la temporada de lluvias y desplazamientos al lugar de la ejecución del proyecto por el estado de la zona de trabajo
	Demora de la entrega del proyecto.
	1
	2
	3
	Bajo
	contratante; contratista
	Suspensión

	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	si
	Contratante y/o Interventor
	Ejecución del contrato
	Mediante Comités de supervisión
	Trimestral o cuando la entidad lo requiera

	3
	Especifico
	Externa
	Ejecución
	Operacional
	Demora en la entrega de los servicios
	incumplimiento del objeto contractual, deficiencia en la calidad del servicio
	1
	4
	5
	medio
	Contratista
	Interventoría Idónea                                                                                                                                                                                                                                             Seguimiento continuo a la ejecución y entregables del contrato por parte de la interventoría y la Supervisión.
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	No
	Contratante y/o Interventor
	Ejecución del contrato
	A través de los informes de interventoría 
	mensual o cuando la entidad lo requiera

	4
	General
	Externa
	Ejecución
	Operacional
	No pago oportuno de las prestaciones sociales al personal contratado por el contratista
	incumplimiento de las obligaciones contractuales
	1
	2
	3
	Bajo
	Contratista
	Solicitud oportuna de paz y salvo del contador o revisor fiscal, verificación aleatoria de pagos.                                                                                                                                                                                                                                                           Verificación de cumplimiento de amparos requeridos.
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	No
	Contratante y/o Interventor
	Ejecución del contrato
	Actas de las reuniones de concertación y el control de asistencia
	Cada que se requiera

	5
	General
	Externa
	Ejecución
	Operacional
	Alteración del orden publico
	Retrasos en el cronograma.                                                                                          Incumplimiento del objeto contractual.
	3
	3
	4
	Bajo
	Entidad;  Contratante
	Lectura y análisis permanente del territorio. Reporte oportuno de situaciones de alteración del orden público y/o afectación de la seguridad ciudadana.                                                                      Realización de comités extraordinarios para dar respuesta a la situación
	2
	2
	3
	Riesgo Bajo
	si
	Contratante y/o Interventor
	Ejecución del contrato
	A través de los informes, actas y reportes realizados por los responsables
	Cada que se requiera

	6
	Especifico
	Externa
	Ejecución
	Operacional
	Accidentalidad del Personal en el desarrollo del contrato
	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual 
	2
	2
	3
	Bajo
	Contratista
	Notificación al ordenador del gasto-Oficina Jurídica para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	No
	Contratante y/o Interventor
	Ejecución del contrato
	A través de notificaciones oficiales
	Cuando se presente la situación

	7
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Riesgo presentado por trabajos realizados por el personal del CONTRATISTA sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente, o sin los profesionales propuestos en su oferta
	Mala calidad de los trabajos realizados por el personal, falencias en el seguimiento del proyecto.
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	Contratista
	El contratista deberá dejar constancia e informará de forma periódica al Departamento del personal utilizado.
	2
	1
	3
	Riesgo Bajo
	No
	Contratante y/o Interventor
	Al inicio del contrato. 
	Informe de avance de ejecución en los cuales se evidencia y se deje constancia del personal utilizado.
	Durante la ejecución del contrato

	8
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Riesgo presentado por autorizaciones por parte de la INTERVENTORIA:                                                                                                                    -por autorizar y/o aprobar la construcción de con cálculos y/o estudios y/o diseños deficientes realizados por el CONTRATISTA.                                                                                - por autorizar y/o aprobar el personal del CONTRATISTA, sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones, y la normatividad vigente.                                                                                                                                                                                          - por permitir que el CONTRATISTA ejecute los trabajos sin los profesionales propuestos en su oferta.
	Mala calidad de los trabajos, falencias en el seguimiento del proyecto.
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	Contratista
	Las aprobaciones y/o modificaciones a los diseños deberán contar con el visto bueno del municipio.                                                  El consultor deberá dejar constancia e informará de forma periódica al Departamento del personal utilizado por el contratista.
	2
	2
	4
	Riego Bajo
	No
	Contratante y/o Interventor
	Ejecución del contrato y terminación
	Documentos en los cuales se evidencia y se deje constancia del personal utilizado en y de los cambios en los diseños iniciales del proyecto.
	Durante la ejecución del contrato
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