## Matriz-riesgo puntos criticos
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP - Distrito Santiago de Cali
MATRIZ DE RIESGO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO COMPOSTERAS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | General | Externo | ejecucion | Selección | Incumplimiento de los requisitos para la legalizacion del contrato: Que ninguno de los proponentes cumpla los requisitos habilitantes establecidos en la invitación de la oferta. | Rechazo de la oferta, en el evento en que sea única oferta declaratoria de desierto del proceso. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Fijar criterios de selección claros que permitan la pluralidad de oferentes pero garantizando la competencia y pertinencia para el satisfactoria cumplimiento del objeto | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Supervisor | En la etapa precontractual | Hasta la publicación del proceso | Propuestas presentadas con el lleno cumplimiento de los requisitos. | Durante el plazo para evaluar
2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Fallas en la plataforma SECOP II: Dificultades para acceder a la plataforma del Sistema de Contratación Pública SECOP II | Generación de hallazgos por incumplimiento de los términos legales establecidos para la publicación de los actos | 4 | 4 | 8 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | crear caso en la mesa de servicio, para dejar el registro de la indisponibilidad de la plataforma a fin de tener el soporte en el expediente de las fallas de la plataforma | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | no | UAESP | Al inicio del proceso de contratación | A la liquidación del contrato | Monitorear las fluctuaciones de la plataforma y documentar los certificados de indisponibilidad | Durante las etapas pre contractual y contractual
3 | General | Externo | Selección | Naturaleza | Condiciones Climaticas: Afectación en el desarrollo del proyecto por condiciones climáticas | No cumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución del proyecto | 4 | 4 | 8 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | El contratista debe garantizar la utilización de nuevas técnicas u horarios de trabajo a fin de cumplir con el cronograma establecido. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | si | Contratista | Inicio de la ejecución del acuerdo. | Ejecucion del contrato | Seguimiento al cronograma establecido, verificando el cumplimiento del mismo y avances del porcentaje de ejecución del proyecto. | durante la ejecución del contrato
4 | General | Externo | Selección | operacional | Materiales de Baja Calidad: No conformidad en la calidad de los bienes entregados. | Deterioro y falencias en la obra | 4 | 5 | 9 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | la interventoria debe de realizar informes avances de obras, elaborar las acta de recibo de los trabajos y deben anexar todas las no conformidades y hallazgos encontrados en la obra. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | NO | CONTRATISTA | ETAPA DE PLANEACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN | EJECUCION DEL CONTRATO | Documentación donde se soporte el seguimiento y recibo de las diferentes actividades que desarrolla el contratista. | Durante la ejecución del contrato
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal: Que el contratista no suministre los Elementos de Protección Personal – EPP acorde a la actividad a realizar para el equipo operativo. | Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos por el no uso de los EPP. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores , o solicitar a la ARL que los suministre | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor del contrato | Inicio de la ejecución del acuerdo. | En la adjudicación | Selección objetiva de las ofertas (invitación pública) - imparcialidad en las evaluaciones | Durante el término de duración del proceso
6 | General | Externo | Selección | Financiero | Riesgo Financiero: Pérdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato | Impacto económico al Contratista | 3 | 5 | 8 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Realizar por parte del Contratista proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Contratista | Fase precontractual | Hasta la terminación del acuerdo. | Verificación de las normas de seguridad industrial que aplique el Empresa de Contratista. | Durante el término de ejecución del contrato, Cada vez que se realice la recolección en los puntos criticos.
8 | General | Interno | Selección | Juridico/Operacional | Incumplimiento en el reportes: Demora en el suministro de informacion por parte del contratista de los reportes de avances del servicio. | Incumplimiento por el retraso en la Ejecucion de las actividades | 3 | 5 | 8 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada de las cantidades a tratar, en el marco del desarrollo del proyecto. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor y Contratista | En la etapa de ejecución | En la etapa de ejecución | Solicitar llevar registro de control de los protocolos de Bioseguridad | Durante la etapa de Ejecución
9 | General | Interno | Ejecución | Juridico/Operacional | Presencia de Riesgos Biológicos: Paralización de actividades a causa de epidemias, pandemias o endemias. | Ausentismo laboral, No ejecucion de la actividades en la obra y por ende afecta la ejecucióin del contrato. | 4 | 5 | 9 | Riesgo Alto | CONTRATISTA | Exigir al contratista en el diseño alternativas que permitan mitigar los efectos del confinamiento y Aplicación de protocolos de bioseguridad en todas las actividades a realizar en el marco del desarrollo del proyecto. Dando cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | si | Contratista | En la etapa de ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | Solicitar llevar registro de control de los protocolos de Bioseguridad | Durante la etapa de Ejecución
10 | General | Interno | Ejecución | Juridico/Operacional | Modificaciones en las actividades: Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas obligaciones a la empresa contratista. | Retrasos en los tiempos estalecidos en el cronograma de trabajo y prorrogas en el contrato para poder cumplir con el objeto contractual. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Medio | UAESPM / CONTRATISTA | Revisar todos los posibles riesgos que puedan presentar o generan las modificaciones en la obra, para evitar modificaciones que impacten negativamente el proceso contratual y solo se debe realizar posibles modificaciones siempre y cuando las situaciones se soporten sobre la fuerza mayor o caso fortuito. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Supervisor y Contratista | En la etapa de inicio de la ejecución | En la etapa de liquidación del contrato | la supervisión debe efectuar seguimiento contínuo con el aocmpañamiento de los apoyos a la supervisión a fin de controlar la ejecución de las actividades contempladas en el contratos e identificar los posibles riesgos que se presenten en la ejecución, de manera que los cambios que se requieran impacten lo menos posible al proyecto. | Durante la etapa de Ejecución
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios, condiciones del terreno, vias de acceso, las distancias, y zonas de dificil acceso donde se ejecuta la obra. | Variacion de precios y posibles porrogas en la ejecucion del contrato. Ademas, se puede presentar afectacion de pérdidas de Bienes en los contratistas de la obra. | 4 | 3 | 7 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | Es responsabilidad del contratista Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. La entidad de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista en conjunto con el supervisor designado deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | SI | Supervisor y Contratista | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | Cláusula de indemnidad el acuerdo de corresponsabilidad. El supervisor verificará el cumplimiento del acuerdo. | Cuando se presente el evento
12 | ESPECIFICA | INTERNO | EJECUCION |  | Prorrogas o Suspenciones de conratos: se alargan los plazos de ejecución del contrato | Atrazos en la ejecucion de la obra por aspectos de orden Publico, se generan prorrogas y adicciones al contrato. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Medio | CONTRATISTA | el contratista deberá realizar una buena planeación en la realización de las actividades a ejecutar, para evitar las demoras o retrasos de no ser así deberá asumir todos los costos adicionales y tiempo por la demora en la ejecución de la obra. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | SI | CONTRATISTA | De acuerdo a la necesidad | De acuerdo a la necesidad | el interventor deberá estar en contante comunicación y revisión de las actividades realizadas por el contratista, verificando el cumplimiento de cada una en los plazos y tiempos definidos en los cronogramas, respaldando dicha información con reportes diarios | diario
13 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Abandono de las actividades por parte del contratista | Atraso en el cumplimiento del cronograma de actividades | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Citación por parte del ordenador del gasto para conminar al contratista al cumplimiento de sus bligaciones. Aplicación de multas o sanciones. Poliza de cumplimiento | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Ordenador del Gasto | Desde la fecha en que se presente el evento | Hasta la fecha de terminación del contrato | Citaciones, comunicaciones | Inmediato
14 | General | Externo | Contratación | Operacional | Deserción al momento de la firma del contrato, por situaciones particulares excepcionales del contratista seleccionado. | Retrasos en la satisfacción de la necesidad para la Entidad | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Evaluar las causas de la decisión y sin perjuicio para el Distrito, buscar las medidas que permitan resolver la excepcionalidad. En caso contrario, hacer efectivas las pólizas respectivas y adjudicar al siguiente contratista en el orden de elegibilidad. | 1 | 4 | 5 | Medio | NO | Ordenador del Gasto | Desde la fecha de firma del contrato | Hasta la fecha en que se hagan efectivas la póliza de seriedad de la oferta | Acompañamiento y seguimiento continuo al contratista ejecutor para el trámite de perfeccionamiento del contrato | Durante la etapa de implementación del contrato
15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | El producto entregado o servicio contratado no cuenta con la calidad contratada. | Retraso en las actividades misionales de la entidad | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | El contratista dispone de unt tiempo establecido para cambiar los insumos que no cumplan con las características técnicas descritas. Seguimiento por parte del supervisor al cumplimiento de las obligaciones del contratista. Procedimientos sancionatorios. Terminación unilateral del convenio/contrato. Aplicación de cláusulas excepcionales | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Supervisor del Contrato y/o Interventor | Desde la fecha de inicio de ejecución del contrato | Hasta la fecha de liquidación del contrato | Verificación de la calidad del insumo | Permanente
16 | General | Interno | Contratación | Operacional | Retraso en la presentación de las garantías, por parte del proveedor | Retraso en los plazos establecidos para el perfeccionamiento del contrato e inicio de ejecución del mismo. | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Exigir en los documentos del proceso que la garantía de seriedad de la oferta contemple la no presentación de las garantías en los plazos establecidos. Oficiar al proponente seleccionado una vez adjudicado el proceso especificando los plazos perentorios para la suscripción y presentación de las garantías. | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | Equipo Estructurador | Desde la fecha de estructuración de documentos y estudios previos | Hasta la fecha de aprobación de pólizas | Incluir por parte del equipo estructurador en el alcance de la póliza de seriedad de la oferta los riesgos derivados de la no presentación a tiempo de garantias que amparan el contrato. | Durante la etapa de planeación del contrato