## MATRIZ RIESGOS
MATRIZ DE RIESGO para Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo del Foro Distrital de Educación, como proceso académico de reflexión alrededor de las experiencias significativas, la innovación y el fortalecimiento de la calidad educativa de Santiago de Cali, enmarcadas en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2025
NO. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÒN | CATEGORIA | A QUIÈN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/ CONTROLES | Impacto después del Tratamiento |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÒN? | RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | Monitoreo y Revisión |  | PERSONAL | COMBUSTIBLE | CÁMARAS | INFRAESTRUCTURA | INTERVENTORIAS | ALIMENTACIÓN | TECNOLOGÍA | MOBILIARIO | PAPELERÍA | CAPACITACIÓN | VEHÍCULOS | DOTACIÓN | VALLAS DE CONTENCIÓN | ALOJAMIENTO | TRANSPORTE | MEDALLAS
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÒN | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | La descripción de la necesidad, bien y/o servicio no es suficiente y/o clara | No se puede realizar una buena selección del contratista, puesto que no se tendrá claridad del objeto del contrato para presentar propuestas efectivas | 2 | 5 | 7 | ALTO | ENTIDAD | Estudios previos donde la descripción de la necesidad a contratar y objeto del contrato sean robustos en requisitos, requerimientos, especificaciones técnicas y en productos y/o actividades bajo los parámetros establecidos | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Equipo Estructurador | Desde la estructuración del proceso | Hasta la publicación del proceso contractual | Revisión técnica, jurídica y financiera de los estudios previos | Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
2 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | No contar con los recursos financieros en tiempo para la ejecución del proyecto | Imposibilidad de la consecución del objeto del convenio | 3 | 3 | 6 | Alto | ENTIDAD | Asegurar un proyecto de inversión con disponiblidad presupuestal y/o otra fuente de financiación | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Equipo Estructurador | Desde la estructuración del proceso | Hasta la publicación del proceso contractual | Revisión con el área de Planeación y/o Presupuesto y/o de Banco de Proyectos sobre disponibilidad de recursos de la Entidad | Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
3 | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONÓMICO | La elaboración del presupuesto es deficiente o los valores del presupuesto no corresponden a la realidad del mercado. | Los recursos son insuficientes para la ejecución del proceso | 2 | 5 | 7 | ALTO | ENTIDAD | Hacer uso de herramientas como procesos históricos de la Entidad, procesos de otras Entidades con objeto similar, entre otros | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Equipo Estructurador | Desde la estructuración del proceso | Hasta la publicación del proceso contractual | Revisión técnica y financiera del análisis del sector | Cada vez que sea necesario o se presente algún cambio
4 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Presentación de documentación o información falsa dentro de la propuesta | Imposibilidad de adjudicar el proceso o suscribir el convenio | 1 | 5 | 6 | ALTO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Rechazar la propuesta Compulsar copias para respectivas investigaciones si hay lugar a ello | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | Equipo Estructurador | Desde la estructuración del proceso | Hasta la adjudicación del proceso o la firma del convenio | Revisión técnica, jurídica y financiera de las propuestas | Cada vez que sea necesario
5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El asociado no satisface las necesidades estipuladas en el convenio | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | Reformulación del cronograma de ejecución del convenio, incremento de personal, entre otros Iniciar proceso sancionatorio para la aplicación de multas Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del convenio | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Área Jurídica | Desde el inicio del convenio | Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más | Informes de Supervisión | Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | El asociado no realiza el pago de prestaciones sociales a sus trabajadores | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de pago de salarios y prestación de servicio | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del convenio y Área Jurídica | Desde el inicio del convenio | Hasta la terminación del convenio y tres (3) años más | Informes de Supervisión | Durante todo el proceso ejecución del convenio
7 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | La calidad del servicio entregado por parte del asociado no es la adecuada | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento o de calidad del servicio según cobertura | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | Supervisor del contrato y Área Jurídica | Desde el inicio del convenio | Hasta la culminación del amparo de cumplimiento y seis (6) meses más | Informes de Supervisión | Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Siniestro en el lugar de las actividades desarrolladas | Hacer extensiva a la Administración Municipal por los daños ocasionados | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de responsabilidad civil extracontractual o la garantía que respalde el siniestro | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor del contrato y Área Jurídica | Desde el inicio del convenio | Hasta la terminación del convenio | Informes de Supervisión | Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
9 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No contar con personal calificado para brindar apoyo a la supervisión del convenio | Inadecuada revisión de los entregables, comprometiendo la satisfacción de la necesidad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD | Selección de personal administrativo, técnico, jurídico y financiero a que haya lugar para el apoyo en la supervisión | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Ordenador del Gasto | Desde la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del convenio | Informes de Supervisión | Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
10 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURAL | Circunstacias presentadas por efecto del cambio climático y/o fuerza mayor derivada a desastres naturales | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio | 1 | 5 | 6 | MEDIO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Suspensión del convenio Terminación anticipada Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del convenio, si aplica | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del convenio y Área Jurídica | Desde el inicio del convenio | Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más | Informes de Supervisión | Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
11 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | Alteración de orden público que afecte la prestación del servicio en los lugares y espacios requeridos | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio | 1 | 5 | 6 | MEDIO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Suspensión del convenio Terminación anticipada Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del convenio, si aplica | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del convenio y Área Jurídica | Desde el inicio del convenio | Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más | Informes de Supervisión | Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
12 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Dasabastecimiento de los insumos requeridos para llevar a cabo los servicios de atención y encuestas en los diferentes espacios requeridos | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio | 1 | 5 | 6 | MEDIO | CONTRATISTA | Creación de plan de compras por parte del contratista para contar con abastecimiento de material Creación de un plan de contingencia frente a desabastecimientos Iniciar proceso sancionatorio para la aplicación de multas Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del convenio | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del convenio y Área Jurídica | Desde el inicio del convenio | Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más | Informes de Supervisión | Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
13 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | FINANCIERO | Falta de recursos del asociado para llevar a cabo el objeto contractual | Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones estipuladas en el convenio | 1 | 5 | 6 | MEDIO | CONTRATISTA | Hacer efectiva la póliza de cumplimiento del convenio Ceder el convenio | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | Supervisor del convenio y Área Jurídica | Desde la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del convenio y seis (6) meses más | Informes de Supervisión | Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio
14 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución del convenio | Retraso en la ejecución del convenio y/o afectación de la ejecución del convenio | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD / CONTRATISTA | Generar una nueva programación de actividades de acuerdo con los cambios Suspensión del convenio | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Supervisor del convenio | Desde la firma del acta de inicio. | Hasta la terminación del convenio | Revisión cronograma de trabajo | Durante cada una de las etapas de ejecución del convenio