## Plan Operativo Empleate
PLAN OPERATIVO
PROYECTO: EMPLEATE PARA EL CAMBIO 2024
No. Contrato/Convenio: | 861-FIP-2024
Contratista: | Institutio De Gestion Organizacional
Nombre Supervisor: | Ana Lucia Gil Soto
Fecha de inicio: | 2024-11-07 | Fecha de terminación: | 2024-12-30
Otro Sí: | X
2024
COMPONENTE | FASE | ETAPA | ACTIVIDADES | PRODUCTO | META DE PRODUCTO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | AVANCE DE EJECUCIÓN |  | % EJECUCIÓN | SEPTIEMBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE | [7 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL
[10 empty] | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA | [7 empty] | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA
[9 empty] | 11.76% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ATENCIÓN Y CIERRE DE BRECHAS | Gestión de Vinculación al Programa | Alistamiento | Participar en las sesiones de Transferencia Metodológica | Acta con Listado de Asistencia y grabación del espacio. | 2 | Correo-E con Adjunto del Acta, Listado de Asistencia y Link de grabación | Programado | 2 | 11.76%: 100%; SEMANA 1: 2
[7 empty] | Ejecutado | 2 | SEMANA 1: 2
|  |  | Presentar de los documentos, metodologías, herramientas y equipo de trabajo del Operador. | Documento: (1) Equipo de trabajo; (2) Plan operativo de trabajo; (3) Estrategia de divulgación y socialización; (4) Metodología de identificación de barreras y servicios asociados; (5) Diagnóstico de la Gestión Empresarial | 1 | Correo-E con documento adjunto | Programado | 1 | 11.76%: 100%; SEMANA 2: 1
[7 empty] | Ejecutado | 1 | bar: SEMANA 2
|  | Convocatoria, Socialización y Preinscripción | Desarrollar Actividades de Convocatoria y Socialización | Informe de los Registros de convocatorias y socializaciones realizadas. (Registros fotograficos, listados de asistencia, etc.) | 4 | Documento con evidencias de la Convocatoria y Socialización. | Programado | 4 | 11.76%: 0%; SEMANA 3: 2; SEMANA 4: 2
[7 empty] | Ejecutado | 0
|  |  | Preinscribir personas interesadas en el sistema de información - SIPE | Personas Preinscritas | 600 | Sistema de información SIPE | Programado | 600 | 11.76%: 0%; SEMANA 2: 50; SEMANA 3: 300; SEMANA 4: 250
[7 empty] | Ejecutado | 0
|  |  |  | Personas Elegibles | 200 | Sistema de información SIPE | Programado | 200 | 11.76%: 0%; SEMANA 4: 200
[7 empty] | Ejecutado | 0
|  | Inscripción (SIPE y SPE) | Inscribir elegibles en el programa mediante acta de compromiso | Personas inscritos mediante Documento de Identidad, Acta de compromiso, Registro de hoja de vida en el SISE y la Caracterización en el SIPE. | 200 | Sistema de información SIPE | Programado | 200 | 11.76%: 0%; SEMANA 4: 200
[7 empty] | Ejecutado | 0
| Cierre de Brechas | Cierre de Brechas Personales | Presentar para aprobación matriz propuesta con información de los servicios personales a proveer. | Matriz de servicios personales a proveer | 1 | Matriz consolidada de servicios personales presentado y aprobado por el supervisor en pdf | Programado | 1 | bar: 11.76%; SEMANA 4
[7 empty] | Ejecutado | 0
|  |  | Prestar servicios personales de cierre de brechas, atendiendo matriz aprobada | Personas con servicios recibidos - Formato No. 3. Beneficios Entregados | 200 | Sistema de información SIPE | Programado | 200 | 11.76%: 0%; SEMANA 1: 200
[7 empty] | Ejecutado | 0
|  | Cierre de Brechas Organizacionales | Presentar para aprobación matriz propuesta con información de los servicios organizacionales a proveer | Matriz de servicios organizacionales a proveer | 1 | Matriz consolidada de servicios organizacionales presentado y aprobado por el supervisor en pdf | Programado | 1 | bar: 11.76%; SEMANA 4
[7 empty] | Ejecutado | 0
|  |  | Prestar servicios Organizacionales de cierre de brechas | Empleadores con servicios recibidos - Formato No. 3. Beneficios Entregados | 8 | Sistema de información SIPE | Programado | 8 | 11.76%: 0%; SEMANA 1: 8
[7 empty] | Ejecutado | 0
COLOCACIÓN LABORAL (Mínimo 3 meses) | Colocación | Preselección de candidatos | Identificar las personas (candidatos) que cumplan con los perfiles de las vacantes | Personas que cumplen con los perfiles de las vacantes a proveer | 80 | Listado de candidatos preseleccionados por vacante. | Programado | 80 | 11.76%: 0%; SEMANA 2: 80
[7 empty] | Ejecutado | 0
|  | Remisión de candidatos | Remitir al potencial empleador las personas (candidatos) que cumplan con los perfiles de las vacantes | Personas remitidas a Empresas | 80 | Personas remitidas- Formato No. 3. Beneficios Entregados | Programado | 80 | 11.76%: 0%; SEMANA 2: 80
[7 empty] | Ejecutado | 0
|  | Colocación laboral. | Realizar carge de contratos o certificaciones laborales al sistema de información - SIPE | Contrato laboral o certificaciones laborales | 52 | Certificación Laboral Planilla PILA | Programado | 52 | 11.76%: 0%; SEMANA 3: 52
[7 empty] | Ejecutado | 0
TRANSVERSAL | Transversal | Seguimiento y Monitoreo | Realizar seguimiento al avance del proyecto | Informe ejecutivo mensual de avance de acuerdo con el POA | 3 | Informe presentado | Programado | 2 | bar: 11.76%; SEMANA 4; SEMANA 4
[7 empty] | Ejecutado | 0
|  | Lecciones Aprendidas | Participar en los espacios de lecciones aprendidas concertados con Prosperidad Social | Acta con Listado de Asistencia y grabación del espacio. | 3 | Acta con Listado de Asistencia | Programado | 1 | bar: 11.76%; SEMANA 4
[7 empty] | Ejecutado | 0
|  |  |  | Documento mensual de lecciones aprendidas | 3 | Documento entregado | Programado | 2 | bar: 11.76%; SEMANA 4; SEMANA 4
[7 empty] | Ejecutado | 0
CIERRE | CIERRE | CIERRE | Realizar un informe final de cierre del proyecto de empleo. | Informe final de cierre del proyecto de empleo. | 1 | Informe de cierre entregado | Programado | 1 | bar: 11.76%; SEMANA 4
[7 empty] | Ejecutado | 0
FIRMA
Note on F10: DEBE COINIDIR CON EL TOTAL PROGRAMADO
Note on J10: Lida Eugenia Moreno Maldonado: Formula: No superar el 100% de lo paneado.
Note on C13: Esta etapa inicia con la Transferencia Metodológica por parte de Prosperidad Social de los lineamientos técnicos y operativos para el desarrollo del proyecto. Así como la presentación por parte de los operadores de los documentos, metodologías, herramientas y equipo de trabajo que tiene a su disposición para ejecutar la Ruta Operativa del Proyecto.
Note on J13: Lida Eugenia Moreno Maldonado: incluir semaforo
Note on E15: Equipo de trabajo con identificación de perfiles y roles

## Indicadores Empleate
INDICADORES - PLAN OPERATIVO
PROYECTO: EMPLEATE PARA EL CAMBIO 2024
No. Contrato/Convenio | 861-FIP-2024 |  |  | Sólo diligenciar: i) Renuncias, ii) Despidos (señalado en amarillo, cada mes)
Contratista: | Institutio De Gestion Organizacional
Nombre Supervisor: | Ana Lucia Gil Soto
SEGUIMIENTO Y MONITOREO |  |  |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Enero
|  |  |  | Mes 1 |  | Mes 2 |  | Mes 3
Indicador | Descripción |  | % avance | 1-Q1 | 1-Q2 | 2-Q1 | 2-Q2 | 3-Q1 | 3-Q2
Gestión de Vacantes | 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 vacantes gestionadas | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 vinculaciones propuestas | 52
Eficiencia de la convocatoria | 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 personas elegibles | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 preinscripciones | 0
Cumplimiento del Perfil | 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 personas inscritos | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 elegibles | 0
Razón de atención | 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 personas atendidas | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 inscritos | 0
Razón de servicios personales integrales prestados | 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 personas atendidas con dos servicios | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 personas inscritas | 0
Razón de servicios organizacionales integrales prestados | 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 empleadores con un (1) servicio | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 potenciales empleadores | 8
Eficiencia de colocación | 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 personas colocados | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 𝑁𝑜. 𝑑𝑒 atendidos | 0
Avance Colocaciones | No. de contrataciones laborales | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| No. de contraraciones laborales esperadas | 52
Razón de deserción | No. de renuncias | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| No. de contrataciones laborales | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razón de despidos | No. de despidos | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| No. de contrataciones laborales | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E36: Diligenciar mensual
Note on F36: Diligenciar mensual
Note on G36: Diligenciar mensual
Note on H36: Diligenciar mensual
Note on I36: Diligenciar mensual
Note on J36: Diligenciar mensual
Note on E39: Diligenciar mensual
Note on F39: Diligenciar mensual
Note on G39: Diligenciar mensual
Note on H39: Diligenciar mensual
Note on I39: Diligenciar mensual
Note on J39: Diligenciar mensual

## Hoja1 (hidden)
PREALISTAMIENTO CANDIDATOS
PRODUCTO | AVANCE DE EJECUCIÓN |  | % EJECUCIÓN
Publicación Vacante | 182.8% |  | 182.8%
Selección candidatos | 365.5% |  | 365.5%
Validación | 365.5% |  | 365.5%
SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO Y CONTRAPARTIDA
PRODUCTO | AVANCE DE EJECUCIÓN |  | % EJECUCIÓN
Registro en sistema SISE | Programado | 400 | 361.2%
| Ejecutado | 1445
Taller habiliddes empleo y acompañamiento Psicosocial | Programado | 200 | 16.5%
| Ejecutado | 33
Inscribir en el programa | Programado | 75 | 24%
| Ejecutado | 18
PRODUCTO | AVANCE DE EJECUCIÓN |  | % EJECUCIÓN
Colocaciones laborales | Programado | 75 | 24%
| Ejecutado | 18
Formación para el trabajo | Programado | 75 | 0%
| Ejecutado | 0
Examen ocupacional trabajo en alturas | Programado | 4 | 0%
| Ejecutado | 0
Gastos de viaje formación y exámenes ocupacionales | Programado | 3 | 0%
| Ejecutado | 0
Transporte | Programado | 2 | 0%
| Ejecutado | 0
|  |  |  | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO
|  |  |  | 3 | 15 | 12 | 25 | 25

## Formato ReSA (hidden)
PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES CONVENIO XXX PLANIFICACION Y ALISTAMIENTO
Modalidad convenio:
No. convenio:
Operador conviniente:
Objeto:
Valor del convenio
Cofinanciador
| Aportes Cofinanciación | [5 empty] | OBLIGACIONES FINANCIERAS |  |  | DETALLE DESEMBOLSOS
| Aportes Operador ByS | [8 empty] | PRIMERO |  | SEGUNDO |  | TERCERO
| Supervisor: | [5 empty] | APORTANTE | TOTAL EFECTIVO | VALOR BIENES Y SERVICIOS | FECHA | VALOR $ | FECHA | VALOR $ | FECHA | VALOR $
| Cobertura Geográfica: | [5 empty] | Prosperidad Social
| Fecha de inicio: |  |  | Fecha de terminación: |  |  | Cofinanciador: Efectivo
En especie: Bienes y Servicios
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Etapas/componente |  | Objetivo | Presupuesto Asignado frente a Plan de Inversión Aprobado | Actividad |  |  |  | Despcripción de la Actividad | Subactividad | Responsable | Productos Intermedios | Fecha Estimada de Inicio | Fecha Estimada de Finalización | Fuente de Entrega | Fuente de Verificación | Resultado | Indicador | Productos de Calidad |  | Meta | Avance | Cumplimiento (%) | JULIO |  |  |  | DICIEMBRE
[18 empty] | Encuesta de Satisfacción | Producto y Servicio No Conforme |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  |  | Actividad | Número de encuentros | Número de personas | Número de visitas
MOTIVACIÓN
VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA
INSUMOS AGRICOLAS
INSUMOS EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
DIFUSIÓN
RECURSO HUMANO MINIMO
GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | N/A | N/A
Sistema Integrado de Gestión |  |  |  |  | Registro de Hogares en Aplicativos DIP
Herramienta | Etapa/ componete a evaluar | Fecha estimada de aplicación | Observación |  | Herramienta | Programadas | Registradas | % Cumplimiento
Producto y servicio conforme |  |  |  |  | Sistema de Seguimiento y Monitoreo | 0 | 0 | #DIV/0!
Encuesta de satisfacción |  |  |  |  | Sistema Linea Base (sí aplica) | 0 | 0 | #DIV/0!
Logo del operador del convenio/licitación
Note on C12: Xiomara Irene Cruz Pinto: Ingresar los departamentos
Note on C13: Xiomara Irene Cruz Pinto: Fecha de aprobación de las polizas