## Hoja1
TABLA 1- MATRIZ DE RIESGO
Renovar el licenciamiento de backup Software Commvault para el MHCP.
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Interno | Planeacion | Economico | Deficiencias en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual | *Adquisición de un servicio que no cumple con los verdaderos requerimientos y especificaciones de la entidad, o a precios que no son de mercado * El proceso puede quedar desierto o revocarse | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estata100% | Definir con el equipo técnico las caracteristicas técnicas que definen la necesidad de la entidad, atendiendo las observaciones que puedan recibirse durante el estudio de mercado | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Entidad Estatal | Durante la etapa de planeación | Durante la elaboración de la versión final del estudio previo | Monitoreo y Control por parte grupo de Licitaciones y procesos especiales | En forma permanente
2 | General | Externo | Selección | Economico | Análisis insuficiente de los valores de referencia del estudio del mercado por parte del proponente | Presentación de la oferta económica con valores superiores a los valores de referencia | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista100% | Relizar la correcta verificación de los valores de referencia previo a la presentación de la oferta económica. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Durante la evaluación de las ofertas | Antes de la adjudicación | Verificación por parte del comité evaluador | En el término de evaluación de las ofertas
3 | General | Interno | Selección | Operacional | Errores en el proceso de evaluación de las propuestas. | * Demoras en la adjudicación del contrato * Adjudicación equivocada del contrato * Sanciones disciplinarias a servidores públicos * Procesos jurídicos en contra del Ministerio | 3 | 4 | 7 | Alto | Entidad Estata100% | *Reuniones del comité evaluador para revisar de manera conjunta y detallada las ofertas recibidas en el desarrollo del proceso de selección a fin de verificar el cumplimiento de todas las regalas establecidas | 3 | 2 | 5 | Medio | Si | Entidad Estatal | Etapa de evaluación | Durante el proceso de evaluación de propuestas | En el término de evaluación por parte del comité | En el término de evaluación de las ofertas
4 | General | Externo | Ejecucion | Operacional | Fallas logísticas en la prestación del servicio de acompañamiento técnico especializado | Mala prestación del servicio | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista100% | Imposición de multas para conminar la correcta ejecución del contrato | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Durante la ejecución del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo permanente por parte del supervisor del contrato | En forma permanente
5 | Especifico | Interno | Ejecucion | Operacional | Inadecuada supervisión de contratos de adquisición de bienes, obras y servicios | 1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. 2. Incumplimiento de contrato. 3. Detrimento patrimonial 4. Afectación en la calidad de los productos, servicios y obra pública. 5. Demandas 6. Incumplimientos normaativos | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal100% | Reasignar la supervisión | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del Ordenador del gasto | En forma permanente
6 | General | Interno | Ejecucion | Ambiental | Falta de seguimiento de gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y Energéticos | 1. Hallazgos o sanciones de orden disciplinario, penal y fiscal. 2. Incumplimiento de contrato. 3. Detrimento patrimonial 4. Accidente laborales. 5. Demandas 6. Incumplimientos normaativos 7. Contaminación | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad Estatal100% | Reasignar la supervisión | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Durante la ejecucion del contrato | Antes de la terminacion del plazo contractual | Monitoreo y Control por parte del Ordenador del gasto | En forma permanente
Extremo
Alto
Medio
Bajo