## Cronograma
OBJETO DEL CONTRATO: Desarrollar e implementar un proyecto ambiental ciudadano enfocado en el intercambio para la Construcción de una Guía de Plantas Medicinales con Comunidades Negras asentadas en los municipios de Supía y Manizales | [9 empty] | Contacto: | [5 empty] | Liseth Barbosa Rojas 3205764060 Osofoniasyacup@gmail.com
Objetivo General | Recuperar y sistematizar el conocimiento ancestral sobre el uso de plantas medicinales en las comunidades Negras de la vereda La Pava en Supía y del municipio de Manizales, mediante encuentros de intercambio de saberes que permitan construir colectivamente una guía comunitaria para su preservación y transmisión intergeneracional.
|  | Septiembre | [6 empty] | Octubre | [28 empty] | NOVIEMBRE
Objetivos Específicos | Actividades o procesos relacionados con el producto esperado | Semana 0 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [7 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4
|  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Reunión Equipo directivo ejecución del proyecto- Planeación cronograma y desarrollo de actividades del proyecto | bar: Semana 0 26
Construcción de la memoria colectiva asociadas al conocimiento tradicional sobre uso de plantas medicinales y especias de las comunidades Negras asentadas en la vereda la Pava de Supía y Manizales Caldas. | Jornada de socialización con cada comunidad participante Una (1) en la comunidad la Pava en el municipio de Supía Caldas. | bar: Semana 1 29
Jornada de socialización con cadas comunidad participante Una (1) en Manizales Caldas | bar: Semana 1 4
Encuentro 1 de intercambio de saberes con portadoras y portadores de conocimientos tradicionales sobre plantas medicinales en la comunidad de la Pava en el municipio de Supía Caldas, para recuperar usos, preparaciones y significados asociados a estas prácticas ancestrales de las comunidades Negras. | bar: Semana 2 6
Encuentros 1 de intercambio de saberes con portadoras y portadores de conocimientos tradicionales sobre plantas medicinales en Manizales para recuperar usos, preparaciones y significados asociados a estas prácticas ancestrales de las comunidades Negras. | bar: Semana 2 11
Encuentro 2 de intercambio de saberes con portadoras y portadores de conocimientos tradicionales sobre plantas medicinales en la comunidad de la Pava en el municipio de Supía Caldas, para recuperar usos, preparaciones y significados asociados a estas prácticas ancestrales de las comunidades Negras. | bar: Semana 3 13
Encuentros 2 de intercambio de saberes con portadoras y portadores de conocimientos tradicionales sobre plantas medicinales en Manizales para recuperar usos, preparaciones y significados asociados a estas prácticas ancestrales de las comunidades Negras. | bar: Semana 3 18
Evento de socialización de resultados a la comunidad Uno (1) en Manizales y Uno (1) en la comunidad de la Pava en el municipio de Supía Caldas. | bar: Semana 1 2 to Semana 2 5
Diseñar y sistematizar una guía comunitaria de plantas medicinales, construida a partir de los aportes recogidos en los encuentros con las comunidades Negras, que incluya nombres tradicionales, usos, modos de preparación y contextos culturales, como herramienta pedagógica y de preservación cultural.. | Entrevistas semiestructuradas a mayoras y mayores de la comunidad Nagra asentada en las comunidades de la vereda La Pava en Supía (incluyendo transcripción) | bar: Semana 2 6 to Semana 2 7
Entrevistas semiestructuradas a mayoras y mayores de la comunidad Nagra asentada en las comunidades de Manizales (incluyendo transcripción) | bar: Semana 2 11 to Semana 2 12
Realizar la identificación y clasificación taxonomica de las plantas referenciadas en este proceso de reconocimiento del conocimiento ancestral de las comunidades Negras. | bar: Semana 3 19 to Semana 4 21
Identificación con nombre científico y común de cada planta referenciada | bar: Semana 4 22 to Semana 4 23
Descripción de los usos asociados a cada planta desde el saber ancestral | bar: Semana 4 24 to Semana 4 25
Diseño, diagramación y publicación de la cartilla de saberes ancestrales de las comunidades Negras asentadas en Manizales y la comunidad la Pava en el municipio de Supía Caldas. Cartilla de propalcote UV full color, media carta de 60 paginas. Que incluyan los logos de las entidades financiadoras | bar: Semana 4 26 to Semana 1 1

## Actividades
| Actividades | FECHA
N°
0 | Reunión Equipo directivo ejecución del proyecto- Planeación cronograma y desarrollo de actividades del proyecto | 26 de septiembre de 2025
1 | Jornada de socialización con cada comunidad participante Una (1) en la comunidad la Pava en el municipio de Supía Caldas. | 29 de septiembre de 2025
2 | Jornada de socialización con cadas comunidad participante Una (1) en Manizales Caldas | 04 de octubre de 2025
3 | Encuentro 1 de intercambio de saberes con portadoras y portadores de conocimientos tradicionales sobre plantas medicinales en la comunidad de la Pava en el municipio de Supía Caldas, para recuperar usos, preparaciones y significados asociados a estas prácticas ancestrales de las comunidades Negras. | 06 de octubre de 2025
4 | Encuentros 1 de intercambio de saberes con portadoras y portadores de conocimientos tradicionales sobre plantas medicinales en Manizales para recuperar usos, preparaciones y significados asociados a estas prácticas ancestrales de las comunidades Negras. | 11 de octubre de 2025
5 | Encuentro 2 de intercambio de saberes con portadoras y portadores de conocimientos tradicionales sobre plantas medicinales en la comunidad de la Pava en el municipio de Supía Caldas, para recuperar usos, preparaciones y significados asociados a estas prácticas ancestrales de las comunidades Negras. | 13 de octubre de 2025
6 | Encuentros 2 de intercambio de saberes con portadoras y portadores de conocimientos tradicionales sobre plantas medicinales en Manizales para recuperar usos, preparaciones y significados asociados a estas prácticas ancestrales de las comunidades Negras. | 18 de octubre de 2025
7 | Evento de socialización de resultados a la comunidad Uno (1) en Manizales y Uno (1) en la comunidad de la Pava en el municipio de Supía Caldas. | Semana del 02 al 05 de noviembre de 2025
8 | Entrevistas semiestructuradas a mayoras y mayores de la comunidad Nagra asentada en las comunidades de la vereda La Pava en Supía (incluyendo transcripción) | 06 y 07 de octubre de 2025
9 | Entrevistas semiestructuradas a mayoras y mayores de la comunidad Nagra asentada en las comunidades de Manizales (incluyendo transcripción) | 11 y 12 de octubre de 2025
10 | Realizar la identificación y clasificación taxonomica de las plantas referenciadas en este proceso de reconocimiento del conocimiento ancestral de las comunidades Negras. | 19, 20 y 21 de octubre de 2025
11 | Identificación con nombre científico y común de cada planta referenciada | 22 y 23 de octubre de 2025
12 | Descripción de los usos asociados a cada planta desde el saber ancestral | 24 y 25 de octubre de 2025
13 | Diseño, diagramación y publicación de la cartilla de saberes ancestrales de las comunidades Negras asentadas en Manizales y la comunidad la Pava en el municipio de Supía Caldas. Cartilla de propalcote UV full color, media carta de 60 paginas. Que incluyan los logos de las entidades financiadoras | Semana del 26 de octubre hasta el 01 de noviembre de 2025