## PRESUPUESTO OFICIAL
PRESUPUESTO OFICIAL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AULA STEAM DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL PARCIAL
1 | PRELIMINAR |  |  |  | 646750
1.01 | DESMONTE DE CIELO RAZO EXISTENTE EN LAMINA DE ICOPOR | M2 | 99.5 | 6500 | 646750
2 | CIELO RAZO |  |  |  | 26725700
2.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA Y/O MALLA ELECTROSOLDADA INCLUYE ANGULO Y REFUERZOS NECESARIOS | M2 | 99.5 | 268600 | 26725700
3 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR |  |  |  | 3700000
3.01 | APLICACION DE PINTURA TIPO 1 VINILO INCLUYE BROCHAS, RODILLOS Y CINTA DE ENMASCARAR | M2 | 250 | 11500 | 2875000
3.02 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y REJAS EXTERIORES INCLUYE SOLDADURA DONDE REQUIERA Y PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE | UND | 5 | 165000 | 825000
4 | RED ELECTRICA INTERNA Y EXTERNA |  |  |  | 395000
4.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 4 CCTOS | UND | 1 | 210000 | 210000
4.02 | SUMINSITRO E INSTALACION DE BREAKER DE 30 AMP | UND | 2 | 92500 | 185000
COSTO TOTAL OBRA SEDE |  |  |  |  | 31467450
ADMINISTRACION |  |  |  | 20.09% | 6320243.152
IMPREVISTO |  |  |  | 1% | 314674.5
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 1573372.5
COSTO TOTAL DE LA OBRA |  |  |  |  | 39675740.152
JUAN CAMILO URREA GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL

## APUS
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
DESMONTE DE CIELO RAZO EXISTENTE EN LAMINA DE ICOPOR |  |  |  |  | ITEM: | 1.01
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10%) |  | % |  |  | 450.9091
SECCION DE ANDAMIOS |  | HORA | 2800 | 0.55 | 1540
[5 empty] | Sub-Total | 1990.9091
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE) | 23988.3031 |  | 0.18797 |  | 4509.0909
[5 empty] | Sub-Total | 4509.0909
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 6500
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA Y/O MALLA ELECTROSOLDADA INCLUYE ANGULO Y REFUERZOS NECESARIOS |  |  |  |  | ITEM: | 2.01
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (10%) |  | % |  |  | 4341.8182
SECCION DE ANDAMIOS |  | HORA | 2800 | 0.3 | 840
[5 empty] | Sub-Total | 5181.8182
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Suministro e instalacion de reja de seguridad en varilla cuadrada y/o malla electrosoldada, incluye angulo y refuerzos necesarios - subcontrato |  | M2 | 220000 | 1 | 220000
[5 empty] | Sub-Total | 220000
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
M. O. CARP.TALLER (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) | 48486.1226 |  | 0.89548 |  | 43418.1818
[5 empty] | Sub-Total | 43418.1818
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 268600
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
APLICACION DE PINTURA TIPO 1 VINILO INCLUYE BROCHAS, RODILLOS Y CINTA DE ENMASCARAR |  |  |  |  | ITEM: | 3.01
[5 empty] | UNIDAD: | M2
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 314.3648
[5 empty] | Sub-Total | 314.3648
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Rodillos y cinta de enmascarar |  | GL | 12500 | 0.25 | 3125
3125
[5 empty] | Sub-Total | 3125
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
M. O. ALBAÑILERÍA (2 AYUDANTE) | 23988.3031 |  | 0.33602 |  | 8060.6352
[5 empty] | Sub-Total | 8060.6352
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 11500
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y REJAS EXTERIORES INCLUYE SOLDADURA DONDE REQUIERA Y PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE |  |  |  |  | ITEM: | 3.02
[5 empty] | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 2877.5168
[5 empty] | Sub-Total | 2877.5168
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
lamina metalica |  | m2 | 52300 | 0.8 | 41840
soldadura |  | kg | 25000 | 0.3 | 7500
masilla |  | gl | 120000 | 0.2 | 24000
anticorrosivo |  | gl | 32500 | 0.2 | 6500
pintura de aceite |  | gl | 42500 | 0.2 | 8500
[5 empty] | Sub-Total | 88340
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
M. O. CARP.TALLER (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) | 48486.1226 |  | 1.5217 |  | 73782.4832
[5 empty] | Sub-Total | 73782.4832
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 165000
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 4 CCTOS |  |  |  |  | ITEM: | 4.01
[5 empty] | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 1126.0828
[5 empty] | Sub-Total | 1126.0828
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Caja de 4 cctos |  | UND | 180000 | 1 | 180000
[5 empty] | Sub-Total | 180000
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 1.2157 |  | 28873.9172
[5 empty] | Sub-Total | 28873.9172
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 210000
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
SUMINSITRO E INSTALACION DE BREAKER DE 30 AMP |  |  |  |  | ITEM: | 4.02
[5 empty] | UNIDAD: | UND
I. EQUIPO
Descripción |  | Tipo | Tarifa/Hora | Rendimiento | Valor-Unit.
HERRAMIENTA MENOR (5%) |  | % |  |  | 506.7372
[5 empty] | Sub-Total | 506.7372
II. MATERIALES EN OBRA
Descripción |  | Unidad | Precio-Unit. | Cantidad | Valor-Unit.
Breaker 30 amp |  | UND | 79000 | 1 | 79000
[5 empty] | Sub-Total | 79000
III. TRANSPORTES
Material |  | Distancia (KM) | Cantidad (M3) | Tarifa/M3-Km | Valor-Unit.
[5 empty] | Sub-Total | 0
IV. MANO DE OBRA
Trabajador | Hora |  | Rendimiento |  | Valor-Unit.
CUADRILLA A-A UN OFICIAL Y DOS AYUDANTES | 23750.9583 |  | 0.54706 |  | 12993.2628
[5 empty] | Sub-Total | 12993.2628
|  |  | Total Costo Directo |  |  | 92500

## MEMORIAS
MEMORIAS DE CALCULO
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDADES | [7 empty] | TOTALES
1 | PRELIMINAR
1.01 | DESMONTE DE CIELO RAZO EXISTENTE EN LAMINA DE ICOPOR | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc | Cantidad | 99.5
| Salon a intervenir |  |  |  | 9.95 | 10 |  |  | 99.5
2 | CIELO RAZO
2.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA Y/O MALLA ELECTROSOLDADA INCLUYE ANGULO Y REFUERZOS NECESARIOS | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc | Cantidad | 99.5
| Salon a intervenir |  |  |  | 9.95 | 10 |  |  | 99.5
3 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR
3.01 | APLICACION DE PINTURA TIPO 1 VINILO INCLUYE BROCHAS, RODILLOS Y CINTA DE ENMASCARAR | M2 | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc | Cantidad | 250
| Salon a intervenir |  |  |  | 80 | 3.125 |  |  | 250
3.02 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y REJAS EXTERIORES INCLUYE SOLDADURA DONDE REQUIERA Y PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE | UND | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc | Cantidad | 5
| Puertas internas y externas |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
4 | RED ELECTRICA INTERNA Y EXTERNA
4.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 4 CCTOS | UND | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc | Cantidad | 1
| Salon a intervenir |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
4.02 | SUMINSITRO E INSTALACION DE BREAKER DE 30 AMP | UND | No. Ele | Cant. | Long | Ancho | Altura | Desc | Cantidad | 2
| Salon a intervenir |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
JUAN CAMILO URREA GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL

## ANALISIS DEL AIU
CONCEPTO |  | V.M./CON PRESTACIONES | Dedicación | Duración de la obra (Meses) | V.PARCIAL | %
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 31467450
ADMINISTRACION
SALARIOS PERSONAL DE OBRA |  |  |  |  | 3000000 | 9.534%
1 | INGENIERO RESIDENTE - INGENIERO CIVIL | 3000000 | 100% | 1 | 3000000
GASTOS DE LEGALIZACION E IMPUESTOS |  |  |  |  | 3320243.152 | 10.55%
Estampilla PRO Tolima 150 años |  | 34766944 |  | 2% | 695338.88
Estampilla PRO Cultura |  | 34766944 |  | 1% | 347669.44
Estampilla PRO Desarrollo Departamental |  | 34766944 |  | 2% | 695338.88
Poliza Cumplimiento |  | 34766944 |  | 0.55% | 191218.192
Retefuente |  | 34766944 |  | 2% | 695338.88
Rete ICA |  | 34766944 |  | 1% | 347669.44
Tasa FIC - SENA |  | 34766944 |  | 1% | 347669.44
COSTOS FINANCIEROS
A | ADMINISTRACION |  |  |  |  | 20.09%
I | IMPREVISTOS |  |  |  |  | 1%
U | UTILIDAD |  |  |  |  | 5%
A.I.U. | [5 empty] | 26.09%
JUAN CAMILO URREA GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDADES | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
1 | PRELIMINAR
1.01 | DESMONTE DE CIELO RAZO EXISTENTE EN LAMINA DE ICOPOR | M2 | 112.32
2 | CIELO RAZO
2.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA Y/O MALLA ELECTROSOLDADA INCLUYE ANGULO Y REFUERZOS NECESARIOS | M2 | 112.32
3 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR
3.01 | APLICACION DE PINTURA TIPO 1 VINILO INCLUYE BROCHAS, RODILLOS Y CINTA DE ENMASCARAR | M2 | 250
3.02 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y REJAS EXTERIORES INCLUYE SOLDADURA DONDE REQUIERA Y PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE | UND | 5
4 | RED ELECTRICA INTERNA Y EXTERNA
4.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 4 CCTOS | UND | 1
4.02 | SUMINSITRO E INSTALACION DE BREAKER DE 30 AMP | UND | 2
JUAN CAMILO URREA GUTIERREZ
INGENIERO CIVIL

## ANEXO 5 OFERTA ECONÓMICA
ANEXO 5 - OFERTA ECONÓMICA
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AULA STEAM DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JUAN XXIII DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL PARCIAL
1 | PRELIMINAR
1.01 | DESMONTE DE CIELO RAZO EXISTENTE EN LAMINA DE ICOPOR | M2 | 99.5
2 | CIELO RAZO
2.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA Y/O MALLA ELECTROSOLDADA INCLUYE ANGULO Y REFUERZOS NECESARIOS | M2 | 99.5
3 | PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR
3.01 | APLICACION DE PINTURA TIPO 1 VINILO INCLUYE BROCHAS, RODILLOS Y CINTA DE ENMASCARAR | M2 | 250
3.02 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y REJAS EXTERIORES INCLUYE SOLDADURA DONDE REQUIERA Y PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE | UND | 5
4 | RED ELECTRICA INTERNA Y EXTERNA
4.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 4 CCTOS | UND | 1
4.02 | SUMINSITRO E INSTALACION DE BREAKER DE 30 AMP | UND | 2
COSTO TOTAL OBRA SEDE
ADMINISTRACION |  |  |  | 20.09%
IMPREVISTO |  |  |  | 1%
UTILIDAD |  |  |  | 5%
COSTO TOTAL DE LA OBRA