## MATRIZ
SEGUMIENTO PLAN DE ACCIÓN METAS PROYECTO DE INVERSIÓN DE COMPETANCIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES AMBIENTALES
Dependencia | Subdirección de Políticas y Planes Ambientales
Proyecto de Inversión | 8054 - FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO AMBIENTA
Línea de Acción | Instrumentos de planeación ambiental | PLANEACIÓN AMBIENTAL
META DE PROYECTO | ACTIVIDADES O TAREAS | FORMULAR Y/O ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS. | VARIABLES | PROGRAMACIÓN / EJECUCIÓN | [11 empty] | TOTAL | Responsables del reporte del Instrumento de Planeación. | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE CON CORTE AL MES DE FEBRERO 2025 | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE marzo 2025 | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 | Beneficios de la ejecución a la Ciudadania | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | Beneficios de la ejecución a la Ciudadania | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | Beneficios de la ejecución a la Ciudadania | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | Beneficios de la ejecución a la Ciudadania | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2025 | Beneficios de la ejecución a la Ciudadania | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 | Beneficios de la ejecución a la Ciudadania | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 | Beneficios de la ejecución a la Ciudadania | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE noviembre 2025 | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE Diciembre 2025 | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS | Si encontran situaciones que conlleven a intereses o favorecimientos particulares o políticos, especifiquelo aquí y envien evidencias, Si se presenta no olviden que se debe reportar al jefe inmediato y/o a la alta gerencia | Reportar Solicitud de AJUSTES a información que se haya reportado en caso que la información no cumpla con los requisitos establecidos en los procesos de formulación, actualización y seguimiento. SUBIR EVIDENCIAS AL DRIVE | FUENTE DE EVIDENCIAS. Link Carpeta UNIDAD Compartida
|  |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEM | OCTUBRE | NOVIEM | DICIEM
FORMULAR Y/O ACTUALIZAR EL 100% DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADOS |  | 0,5. PAL | PROGRAMADO | 2% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 7% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% | 100% | Leonardo Sanchez | Se realiza orientación en la formulación y adopción de los PAL 2025-2028 a las 20 alcaldías locales. Se asiste a las Comisiones Ambientales Locales para orientar en la etapa de adopción PAL. | N/A | N/A | Se continúa en la orientación a las alcaldías locales en la formulación y adopción de los PAL 2025-2028. Se orienta a las Comisiones Ambientales Locales en la etapa de adopción PAL | N/A | N/A | Se realiza participación activa en la mesa de trabajo de renaturalización con JBB y SEGAE. Se continúa en la orientación a las alcaldías locales de Ciudad Bolivar, Puente Aranda y Kennedy, en la formulación y adopción de los PAL 2025-2028, a través de las Comisiones Ambientales Locales. | NA | NA | Se ha logrado impulsar la adopción de los 20 PAL, quedando en curso la recepción de los decretos por parte de las alcaldías locales; se participó en la mesa de renaturalización con JBB, SEGAE y el FDL de Engativá; junto con IDIGER, se acordó ajustar los criterios de elegibilidad y viabilidad conforme a las políticas públicas. | El trabajo conjunto entre entidades y comunidades ayuda a que las decisiones sobre obras, inversiones y programas realmente respondan a las necesidades de las comunidades, alineadas con los criterios técnicos del sector ambiente. | NA | NA | Se realizaron mesas de trabajo con las alcaldías locales de Ciudad Bolívar, Engativá y Teusaquillo, junto con las áreas técnicas de Proceda, conectores ecosistémicos y asistencia técnica agropecuaria y ambiental, apoyabdo la formulación de los proyectos de inversión local. Se remitieron al Gobierno los 20 documentos PAL formulados por los FDL. Se solicita a las áreas técnicas actualizar criterios de elegibilidad para continuar respaldando el proceso de formulación. |  | N/A | N/A | Se entregan los Criterios de elegibilidad, viabilidad y de enfoque de politicas públicas consolidado y actualizado a la Secretaria Distrital de Planeación (SDP), en apoyo a la formulación de los proyectos de inversión local. Se emiten oficios con las pautas de acompañamiento para la formulación. Se participa en mesa técnica para orientar en la formulación, a la localidad de Engativá en la meta de renaturalización. | Estos lineamientos fortalecen la formulación de proyectos que responden de manera más precisa a las necesidades locales, mejoran la calidad del entorno urbano, promueven la equidad territorial, impulsan la participación de grupos poblacionales diversos y contribuyen a la recuperación de espacios verdes, generando una mejor calidad de vida para la ciudadanía. | N/A | N/A | Se participa activmente en espacios convocados por las acladías locales en el marco de los presupuestos participativos 2025. Se socializan los criterios de elegibilidad, viabilidad y de enfoque de políticas Públicas actualizados con las 20 alcaldías locales, en el marco del apoyo la formulación de los proyectos de inversión Local. Se recoje información de las 20 alcaldías locales, en la meta de Restauración Ecológica, para territorializar los puntos de impacto de los proyectos del sector ambiente. | La ciudadanía se beneficia al participar en los Presupuestos Participativos 2025, incidiendo en proyectos locales con criterios claros y actualizados. Además, la identificación de puntos clave para la Restauración Ecológica permite una mejor respuesta a las necesidades ambientales de cada territorio. | NA | NA | [20 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
|  |  | EJECUTADO | 2% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 7% | [5 empty] | 84%
|  | 0,5. PIGA | PROGRAMADO | 3% | 12% | 12% | 13.5% | 7.75% | 8% | 5.75% | 9.75% | 6% | 6% | 6% | 10.25% | 100% | Aleyda Avellaneda Juan David Ramirez Piñeros | Respuesta a 30 solicitudes de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 4 documentos; Estrategias de apoyo al PIGA 1, Respuesta a solicitudes de entidades 19; Actividades de fortalecimiento a la gestión 1 | N/A | N/A | Respuesta a 55 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 11 documentos; apoyo de 3 estrategias al PIGA 3; respuesta a 26 solicitudes de entidades; 4 actividades de fortalecimiento a la gestión. | N/A | N/A | Respuesta a 65 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 15 documentos; apoyo de 4 estrategias al PIGA 3; respuesta a 40 solicitudes de entidades; 5 actividades de fortalecimiento a la gestión. | NA | NA | Respuesta a 75 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 20 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 50 solicitudes de entidades; 6 actividades de fortalecimiento a la gestión. | Con el acompañamiento y seguimiento documental de la formulación e implementación de los PIGA, se asegura una mejor calidad de vida de la ciudadanía a través de la optimización del uso de los recursos naturales y la mitigación de impactos ambientales que puedan ser generados por las Entidades Distritales. | NA | NA | Respuesta a 91 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 23 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 54 solicitudes de entidades; 6 actividades de fortalecimiento a la gestión. | Con el acompañamiento y seguimiento documental de la formulación e implementación de los PIGA, se asegura una mejor calidad de vida de la ciudadanía a través de la optimización del uso de los recursos naturales y la mitigación de impactos ambientales que puedan ser generados por las Entidades Distritales. | N/A | N/A | Respuesta a 114 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 28 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 71 solicitudes de entidades; 6 actividades de fortalecimiento a la gestión. | Con el acompañamiento y seguimiento documental de la formulación e implementación de los PIGA, se asegura una mejor calidad de vida de la ciudadanía a través de la optimización del uso de los recursos naturales y la mitigación de impactos ambientales que puedan ser generados por las Entidades Distritales. | N/A | N/A | Respuesta a 127 solicitudes de orientación y acompañamiento a las formulaciones; análisis, seguimiento y evaluación a 30 documentos; apoyo de 7 estrategias al PIGA; respuesta a 80 solicitudes de entidades; 6 actividades de fortalecimiento a la gestión. | Con el acompañamiento y seguimiento documental de la formulación e implementación de los PIGA, se asegura una mejor calidad de vida de la ciudadanía a través del avance de la vinculación de las Entidades, llegando a un 95% de Entidades que culminaron su proceso de concertación con la SDA. | NA | NA | [20 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
|  |  | EJECUTADO | 3% | 12% | 12% | 13.5% | 7.75% | 8% | 5.75% | [5 empty] | 62%
|  | 2. PACA | PROGRAMADO | 0.12% | 0.57% | 0.57% | 0.63% | 0.4% | 0.41% | 0.32% | 0.48% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.51% | 5% | Edwin Lugo Karen Luna | 1. Se ajustó el Consolidado de Formulación al PACA 2024 – 2027. 2. Revisión a un documento de formulación. 2. Solicitud apertura STORM. | N/A | N/A | Se ajustó el Consolidado de Formulación y ajustes al PACA 2024 – 2027; Se avanzo en la elaboración del informe de Formulación al PACA 2024 – 2027 (en revisión); Orientación a través de la revisión a 9 documentos de formulación y ajustes PACA; Se solicitaron 5 aperturas STORM. | N/A | N/A | Se ajustó el Consolidado de Formulación y ajustes al PACA 2024 – 2027; Se elaboró el documento y presentación "Formulación al PACA 2024 – 2027 para llevar al Comite; se dieron 15 Orientaciones a través de revisión documental formulación y ajustes PACA y mesas de trabajo; Se solicitaron 8 aperturas STORM. | NA | NA | SSe consolidó la Formulación y ajustes al PACA 2024 – 2027; Se elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027, y se presentó al Comité (Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente) en sesión extraordinaria donde fue aprobado; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por Acuerdo del Comité; se dieron 16 Orientaciones a través de revisión documental formulación y ajustes PACA y mesas de trabajo; Se solicitaron 8 aperturas STORM. | Contar con un plan de acción solido que aporte a la gestión ambiental de la ciudad para el periodo 2024 - 2027. | NA | NA | Se consolidó la Formulación y ajustes al PACA 2024 – 2027; Se elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027, y se presentó al Comité (Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente) en sesión extraordinaria donde fue aprobado; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por Acuerdo del Comité; se dieron 20 Orientaciones a través de revisión documental formulación y ajustes PACA y mesas de trabajo; Se solicitaron 8 aperturas STORM. | Contar con un plan de acción solido y ajustado que aporte a la gestión ambiental de la ciudad para el periodo 2024 - 2027. | N/A | N/A | Se consolidó y elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027, fué aprobada en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por Acuerdo del Comité; se dieron 25 Orientaciones a través de revisión documental de ajustes a la Formulación PACA y mesas de trabajo; se solicitaron 9 aperturas STORM. | Contar con un plan de acción solido y ajustado que aporte a la gestión ambiental de la ciudad para el periodo 2024 - 2027. | NA | NA | Se consolidó y elaboró el documento "Formulación al PACA 2024 – 2027, fué aprobada en el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de Ambiente; se avanzó en el trámite para la adopción del PACA por Acuerdo del Comité; se dieron 30 Orientaciones a través de revisión documental de ajustes a la Formulación PACA y mesas de trabajo; se solicitaron 10 aperturas STORM. | Contar con un plan de acción solido y ajustado que aporte a la gestión ambiental de la ciudad para el periodo 2024 - 2027. | NA | NA | [20 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
|  |  | EJECUTADO | 0.1% | 0.75% | 0.57% | 0.63% | 0.4% | 0.41% | 0.32% | [5 empty] | 3.18%
|  | 3. Formulación Documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA de las áreas protegidas Distritales | PROGRAMADO | 0.1% | 0.8% | 0.95% | 1% | 1.25% | 1.25% | 0.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.2% | Maria Alejandra Piedra León | Se realizó la organización de la información recopilada en el segundo semestre de 2024 y se compiló en un documento borrador, el cual se entregó para revisión interna en SPPA. | N/A | N/A | Se avanzó en la consolidación del documento de lineamientos, se realizaron ajustes y se remitió a la SER y DGA para recepción de comentarios. | N/A | NA | Se adelantaron reuniones de equipo PMA para revisar y ajustar el documento. Se recibieron comentarios al documento por parte de DGA y se proyecto borrador memorando para convocar reunión de articulación. | NA | NA | Se remitió memorando a la Dirección de Gestión Ambiental con la programación de reunión de articulación para recepción de aporte al documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los Planes de Manejo Ambiental de las áreas protegidas Distritales. | Con el documento de lineamientos para el seguimiento de los PMA de áreas protegidas se logrará estructurar la metodología de seguimiento y facilitará la entrega de los reportes para acceso de la ciudadanía. | NA | NA | Se adelantó reunión el 26/05/2025 con la SER para articular el documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA de áreas protegidas Distritales. Se concertaron algunos compromisos de trabajo entre las dos dependencias. | Con el documento de lineamientos para el seguimiento de los PMA de áreas protegidas se logrará estructurar la metodología de seguimiento y facilitará la entrega de los reportes para acceso de la ciudadanía. | N/A | N/A | Se adelantó reunión con la SER para articular el documento de lineamientos para el seguimiento a la implementación de los PMA de áreas protegidas Distritales. Se concertó un plan de trabajo entre la SPPA y SER para unificar la metodología de seguimiento de los PMA. | Con la definición de la metodología de seguimiento y evaluación de los PMA de áreas protegidas, facilitará la entrega de los reportes para acceso de la ciudadanía. | NA | NA | Se adelantaron reuniones de articulación interna para la definición de los alcances del proceso de seguimiento a planes de manejo y para revisar los elementos de análisis para realizar la evaluación de efectividad del manejo en las áreas protegidas, en el marco del seguimiento a la implementación de los PMA. | Con la definición de la metodología de seguimiento y evaluación de los PMA de áreas protegidas, facilitará la entrega de los reportes para acceso de la ciudadanía. | NA | NA | [20 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
|  |  | EJECUTADO | 0.1% | 0.8% | 0.95% | 1% | 1.25% | 1.25% | 0.85% | [5 empty] | 6.2%
|  |  | N/A | [59 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1wh92qsi0VK-62XjN_gwOCUrLndunrKBI?usp=drive_link
167450
|  |  | N/A | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | N/A | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  |  | N/A | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
|  | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL PRIORIZADO | VARIABLES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEM | OCTUBRE | NOVIEM | DICIEM | TOTAL | Responsables del reporte: | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE enero 2025 | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE CON CORTE AL MES DE febrero 2025 | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE marzo 2025 | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 | Beneficios de la ejecución a la Ciudadania | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 | Beneficios de la ejecución a la Ciudadania | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 | Beneficios de la ejecución a la Ciudadania | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 | Beneficios de la ejecución a la Ciudadania | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 | Beneficios de la ejecución a la Ciudadania | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 | Beneficios de la ejecución a la Ciudadania | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE noviembre 2025 | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES Y LOGROS EN DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE Diciembre 2025 | RETRASOS | SOLUCIONES PLANTEADAS | Si encontran situaciones que conlleven a intereses o favorecimientos particulares o políticos, especifiquelo aquí y envien evidencias, Si se presenta no olviden que se debe reportar al jefe inmediato y/o a la alta gerencia | Reportar Solicitud de AJUSTES a información que se haya reportado en caso que la información no cumpla con los requisitos establecidos en los procesos de formulación, actualización y seguimiento. SUBIR EVIDENCIAS AL DRIVE | FUENTE DE EVIDENCIAS. Link Carpeta Compartida
| Realizar el SEGUIMIENTO a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | Política Pública Distrital de Economía Circular 2023-2040 | PROGRAMADO | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% | Aleyda Avellaneda Daniel Chica | Se solicitó el reporte de avance financiero de la vigencia 2024. Se consolidó el reporte de avance del Plan de Acción del segundo semestre de 2024. Se realizaron reuniones de trabajo para aclarar dudas sobre los reportes financieros. | N/A | N/A | Se remitieron los reportes de avance al plan de acción del 2o semestre de 2024 y financiero de la política. | N/A | N/A | Se atendieron los comentarios de la Secretaría de Planeación al reporte del plan de acción para el S2 de 2024. Se asistió a la reunión de seguimiento del producto 3.3.3. Se programa reunión de seguimiento para los resultados 1.2 y 2.2. | N/A | N/A | Se inició el trámite de derogatoria del Decreto 482 de 2003 "Política de Producción Sostenible para Bogotá, D.C". Se elaboraron oficios de solicitud dirigidos a las entidades y dependencias de la SDA, relacionados con los resultados del reporte de S2 de 2024 de la política, y se les notificó la decisión de la Secretaría Distrital de Planeación respecto a la solicitud de modificaciones al plan de acción de la política | Se avanzó en el fomento de la economía circular mediante campañas educativas y de formación orientadas a promover prácticas sostenibles en la población, al tiempo que se continúa brindando apoyo a organizaciones de recicladores y en fortalecimiento de las estrategias de Abastecimiento Alimentario, buscando beneficios en la generación de ingresos dignos y sostenibles. | N/A | N/A | Se remitieron oficios a las entidades recordando los compromisos asumidos en el marco de la Política. Se envió al Observatorio Ambiental contenido para la publicación de infografías de la Política. Se tramitó respuesta a la Secretaría Distrital de Planeación y a la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial respecto a los ajustes al plan de acción. | Se avanzó en la formulación del Protocolo para la gestión de estrategias de cultura ciudadana para la transformación cultural en favor de estilos de vida sostenibles, lo cual beneficia no solo al ambiente, sino también a la salud y calidad de vida de la población. Igualmente, se continuó con las campañas educativas y de formación orientadas a promover prácticas sostenibles en la ciudadanía. | N/A | N/A | Se atendieron comentarios de la Dirección Legal Ambiental en el marco de la derogatoria del Decreto 482 de 2003. Se dió respuesta a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos respecto al seguimiento de sus productos y resultados con brecha negativa. Se respondió a esta entidad sobre la solicitud de ajuste del producto 1.3.1. Se realizaron comentarios a la solicitud de ajuste del producto 2.2.4, presentada por el Jardín Botánico de Bogotá. Se asistió al taller de protocolo EVS en el marco del producto 1.1.1. | De acuerdo con lo reportado por la UAESP, durante la vigencia 2025 se ha avanzado en la entrega de recursos económicos a organizaciones de recicladores, como incentivos para proyectos de aprovechamiento y fortalecimiento, contribuyendo así al fortalecimiento de las organizaciones de recicladores debidamente registradas por el ente territorial. | N/A | N/A | Se solicitó a los responsables y corresponsables de la ejecución de la política el reporte de avance correspondiente al primer semestre de 2025. Se dio respuesta a las solicitudes de ajuste realizadas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y por la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial. Se remitió a la Secretaría Distrital de Planeación la versión 2 del Plan de Acción de la política, ajustada conforme a las modificaciones aprobadas en junio de 2025. | El proceso de reporte y seguimiento de la política no solo constituye una herramienta para la toma de decisiones por parte de la administración, sino que también representa un instrumento de rendición de cuentas ante la ciudadanía, al ser publicado semestralmente por la Secretaría Distrital de Planeación y puesto a disposición de la población en general. | N/A | N/A | [20 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
|  |  | EJECUTADO | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [5 empty] | 59%
|  | Política Pública Gestión de la Conservación de la Biodiversidad | PROGRAMADO | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% | Henry Bohorquez | Se solicitó reporte financiero en el formato elaborado por la Secretaría Distrital de Planeación. Se recopilaron y revisaron las respuestas sobre la implementación cuantitativa, cualitativa y de enfoques de los productos y resultados de la Política,Se consolidaron las respuestas de la información financiera remitidas por los responsables de los productos de la política | N/A | N/A | Se adelanta el seguimiento de los resultados y productos del plan de acción del 2o semestre de 2024, basándose en la información proporcionada por los responsables de su implementación. | N/A | N/A | Se realizó el ajuste y envío de los datos cuantitativos y cualitativos correspondientes al reporte de resultados y productos del segundo semestre de 2024, teniendo en cuenta la retroalimentación proporcionada por la Dirección de Formulación y Seguimiento de Políticas Públicas de la Secretaría Distrital de Planeación. | N/A | N/A | Se adelanta la gestión con el objetivo de avanzar el proceso de formalización de la solicitud de ajustes al plan de acción de la Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad (resultado 5.2 a cargo de OPEL y productos 3.1.5 y 6.1.3 a cargo de la SER), para su posterior radicación para la revisión y publicación por parte de la Secretaría Técnica del CONPES D.C. | La actualización periódica del plan de acción de la Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad en Bogotá fortalece la habitabilidad de la capital al asegurar la provisión de recursos esenciales como el agua y la regulación climática, fundamentales para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Además, promueve una gestión ambiental justa y equitativa, al tiempo que prepara a la ciudad para enfrentar desafíos futuros mediante estrategias de conservación adaptativas y sostenibles. | N/A | N/A | Se gestionó el ajuste de los productos 2.1.1 y 2.1.9 (Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial), así como del producto 3.1.5 (Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad) del Plan de Acción, y se envió la propuesta correspondiente a la Secretaría Distrital de Planeación para su revisión (2025EE104771). Se enviaron oficios al Jardín Botánico, a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y a la Secretaría de Educación Distrital para notificar los productos asignados en el plan de acción de esta política. | El seguimiento a la implementación del plan de acción de la Política para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad de Bogotá permite generar información transparente y actualizada sobre las gestiones y avances de las autoridades distritales en la conservación de la biodiversidad, lo que facilita el control ciudadano y la valoración de la gestión pública y brindanda insumos útiles para la toma de decisiones, ajustes y mejoras en la política, asegurando que las acciones realmente respondan a las necesidades ambientales y sociales de la ciudad. | N/A | N/A | Se hace la solicitud de la desactivación (apagado) de los indicadores correspondientes a los productos 2.1.1 y 3.1.5. Esta solicitud se fundamenta en que actualmente se encuentra en trámite la propuesta para la incorporación de nuevos productos, los cuales reemplazarán a los anteriormente mencionados, garantizando así la continuidad y pertinencia de las acciones enmarcadas en la política de conservación de la biodiversidad. | La actualización de la política permite una gestión adaptativa y eficiente, actualizando estrategias basadas en nuevos desafíos, lo que asegura la sostenibilidad de los recursos naturales y la equidad en la distribución de sus beneficios ecosistémicos | N/A | N/A | • Se realizó el proceso de oficialización de los ajustes de los productos 2.1.4, 2.1.9 y 3.1.2 del plan de acción, así como la incorporación de los productos 2.1.10 y 3.1.7 • Se avanza en el proceso de solicitud de información cuantitativa, cualitativa y avance de enfoques para la elaboración del reporte de seguimiento de implementación correspondiente al primer semestre de 2025. | El seguimiento de la política facilita una gestión dinámica y eficaz, ajustando las acciones conforme a los retos emergentes, lo cual garantiza la conservación de los recursos naturales y una distribución justa de los beneficios que ofrecen los ecosistemas a la población. Conjuntamente, el seguimiento aporta a la ciudadanía al proporcionar acceso transparente y oportuno a la información sobre el avance y los resultados de las intervenciones públicas. | N/A | N/A | Se presentó el informe de seguimiento de la implementación correspondiente al primer semestre de 2025 ante la Secretaría Distrital de Planeación. Se avanzó en el proceso de depuración de productos del plan de acción, de acuerdo con la metodología establecida por la Secretaría Distrital de Planeación. | La presentación del informe de seguimiento de la implementación correspondiente al primer semestre de 2025 ante la Secretaría Distrital de Planeación permite una mayor transparencia sobre el avance de las iniciativas públicas, facilitando la identificación oportuna de áreas de mejora que aseguran una gestión eficiente de los recursos públicos en beneficio de la comunidad. Por otro lado, el proceso de depuración de productos del plan de acción, conforme a la metodología establecida, contribuye a optimizar y priorizar las acciones institucionales, lo que deriva en una ejecución más efectiva delas acciones, garantizando que los servicios y soluciones ofrecidas respondan mejor a las necesidades reales de la ciudadanía. Esto se traduce en mejoras tangibles en la calidad de vida y satisfacción de los habitantes. | N/A | N/A | [16 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
|  |  | EJECUTADO | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |  |  |  |  | 68%
|  | Seguimiento PMA- PDEM Cerro Seco | PROGRAMADO | 1% | 2.5% | 4% | 7.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 100% | Maria Alejandra Piedra León | Se consolidó el informe de seguimiento a la implementación del PMA con corte al 31 de diciembre de 2024, y se organizaron los soportes del informe en el Drive de la SPPA. | N/A | N/A | Se consolidó el informe de seguimiento a la implementación del PMA vigencia 2024 y se remitió a los responsables de su ejecución. En las comunicaciones remitidas, se solicita espacio de reunión para coordinar las actividades a implementar en 2025. | NA | NA | Se adelantó reunión de articulación con SER y OPEL para la revisión del seguimiento al PMA para el año 2024 y avance de la implementación al PMA del PDEM Cerro Seco en el 2025. Se ajustó el formato de informe de seguimiento para el año 2025. | NA | NA | Se adelantaron reuniones de articulación con SER y OPEL para la construcción y concertación de plan de trabajo y cronograma de las actividades a ejecutar en 2025, en cumplimiento de los establecido en el PMA; así como, reuniones del equipo PMA para trabajar en la construcción de las matrices de seguimiento del PMA. Se remitió informe final vigencia 2024 a la CAR. Se elaboró matriz plan de trabajo y cronograma para el seguimiento a la implementación del PMA año 2025 | La estructuración de un plan de trabajo para el seguimiento del PMA para el año 2025, permitirá que la ciudadanía conozca en detalle las actividades programadas a ejecutar. | NA | NA | Se adelantaron reuniones el 9 y 16 de mayo de 2025 para trabajar en el ajuste a las matrices de seguimiento del PMA del PDEM Cerro Sero. Se remitió oficio para articular acciones con la Alcaldía Local de Ciudad Bolivar y se respondió oficio de la CAR para coordinar espacio de reunión programada para el mes de junio de 2025. | La estructuración de un plan de trabajo para el seguimiento del PMA para el año 2025, permitirá que la ciudadanía conozca en detalle las actividades programadas a ejecutar. | N/A | N/A | Se adelantó reunión entre el equipo PMA para organizar y ajustar las matrices de seguimiento. Se adelantó reunión con CAR Cundinamarca para definir actividades y subactividades en la implementación del PMA. Se convocó y adelantó reunión de seguimiento interna en SDA. Se ajustaron las matrices de seguimiento. | La estructuración de un plan de trabajo para el seguimiento del PMA para el año 2025, permitirá que la ciudadanía conozca en detalle las actividades programadas a ejecutar. | N/A | N/A | Se adelantó articulación con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar para definición de actividades a implementar en el área protegida. Se adelantaron reuniones de equipo para revisar y ajustar matrices de seguimiento. Se remitió a los ejecutores del instrumento el reporte de la revisión de los soportes entregados. Se revisaron y consolidaron los soportes de la implementación con corte al 30 de junio de 2025. | La estructuración de un plan de trabajo para el seguimiento del PMA para el año 2025, permitirá que la ciudadanía conozca en detalle las actividades programadas a ejecutar. | N/A | N/A | [20 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
|  |  | EJECUTADO | 1% | 2.5% | 4% | 7.5% | 10% | 10% | 10% | [5 empty] | 45%
|  | PIGA | N/A | [13 empty] | Aleyda Avellaneda Juan David Ramirez Piñeros | Respuesta a 1 solicitud de orientación y acompañamiento a la formulación del PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 3 documentos; Estrategias de apoyo al PIGA 2, Respuesta a solicitudes de entidades 1; Actividades de fortalecimiento a la gestión 1 | N/A | N/A | Respuesta a 18 solicitud de orientación y acompañamiento a los PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 5 documentos; Estrategias de apoyo al PIGA 2, Respuesta a solicitudes de entidades 3; Actividades de fortalecimiento a la gestión 2 | N/A | N/A | Respuesta a 32 solicitud de orientación y acompañamiento a los PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 28 documentos; apoyo a 2 estrategias del PIGA, Respuesta a 9 solicitudes de entidades; 4 actividades de fortalecimiento a la gestión. | N/A | N/A | Respuesta a 34 solicitud de orientación y acompañamiento a los PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 36 documentos; apoyo a 2 estrategias del PIGA, Respuesta a 11 solicitudes de entidades; 4 actividades de fortalecimiento a la gestión. | La socialización a 53 profesionales permitió la orientación para la priorización de proyectos de Auditorías Energéticas. | N/A | N/A | Respuesta a 60 solicitud de orientación y acompañamiento a los PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 39 documentos; apoyo a 7 estrategias del PIGA, Respuesta a 18 solicitudes de entidades; 9 actividades de fortalecimiento a la gestión. | La primera socialización a 53 profesionales y segunda a 59 permitió la orientación para la priorización de proyectos de Auditorías Energéticas. Por otro lado, se capacitaron 7 colaboradores de la Alcaldía de Usaquén en cuanto a Compras Públicas Sostenibles. | N/A | N/A | Respuesta a 72 solicitudes de orientación y acompañamiento a los PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 50 documentos; apoyo a 8 estrategias del PIGA, Respuesta a 27 solicitudes de entidades; 13 actividades de fortalecimiento a la gestión. | Se realizó la actualización de los 10 indicadores del PIGA en el OAB, presentando así a la ciudadanía información respecto a la Gestión Ambiental de las Entidades Distritales. Por otra parte se culmina la ronda de socializaciones en el marco de las FNEC a las Entidades que concertan el PIGA. | N/A | N/A | Respuesta a 89 solicitudes de orientación y acompañamiento a los PIGA; análisis, seguimiento y evaluación a 54 documentos; apoyo a 12 estrategias del PIGA, Respuesta a 40 solicitudes de entidades; 16 actividades de fortalecimiento a la gestión. | Se continuo con lo solicitado para el PED, también se continuo con el seguimiento a la construcción del micrositio para la caja de herramientas junto a la DPSIA. Se avanzo en la elaboración del boletín N° 44 bajo la temática "Las Entidades PIGA y su relación con el entorno". | N/A | N/A | [20 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
|  | PACA | N/A | [13 empty] | Edwin Lugo Karen Luna | Revision de: 1 documento de seguimeinto al PACA 2024 Y 1 documento de evaluación PACA 2020-2024 |  |  | Se dieron 2 orientaciones vía virtual y 22 orientaciones mediante oficio; 10 revisiones a documentos previos al cargue; Se solicitaron 4 aperturas STORM para reporte de las entidades; Se dio tramite a 2 procesos allegadas por FOREST. | N/A | N/A | Se dieron 11 orientaciones y apoyo mediante correo electronicos y mesas de trabajo, 22 orientaciones mediante oficio; 20 revisiones documentales previos al cargue; Se solicitaron 14 aperturas STORM para reporte de las entidades; Se dio tramite a 16 procesos allegadas por FOREST, se emitieron 2 alertas por no reporte y se remitió a Contraloria Consolidado seguimiento PACA vigencia 2024. | N/A | N/A | 11 orientaciones-apoyo x correo electronicos-mesas de trabajo,22 orientaciones mediante oficio; 20 revisiones documentales pre- cargue; solicitud 14 aperturas STORM; tramite 16 FOREST, emisión de 2 alertas por no reporte; remisión Contraloria Consolidado seguimiento, avance info Seguimiento PACA-2024 | Consolidar los beneficios ambientales para la ciudad de las acciones ejecutadas por las entidades en el segundo semestre de 2024. | N/A | N/A | 11 orientaciones-apoyo x correo electronicos-mesas de trabajo,22 orientaciones mediante oficio; 20 revisiones documentales pre- cargue; solicitud 14 aperturas STORM; tramite 16 FOREST, emisión de 2 alertas por no reporte; remisión a Contraloria el Consolidado de seguimiento de las entidades; Elaboración del Informe de Seguimiento PACA-2024 | Consolidar los beneficios ambietnales para la ciudad de las acciones ejecutadas por las entidades en la vigencia 2024 | N/A | N/A | 12 orientaciones-apoyo x correo electronicos-mesas de trabajo,22 orientaciones mediante oficio; 20 revisiones documentales pre- cargue; solicitud 14 aperturas STORM; tramite 16 FOREST, emisión de 2 alertas por no reporte; remisión a Contraloria el Consolidado de seguimiento de las entidades; ajustes Elaboración del Informe de Seguimiento PACA-2024, 3 solicitudes de justificaciones metas bajas ejecución | Consolidar los beneficios ambietnales para la ciudad de las acciones ejecutadas por las entidades en la vigencia 2024 | N/A | N/A | 16 orientaciones-apoyo x correo electronicos-mesas de trabajo, 44 orientaciones mediante oficio; 20 revisiones documentales pre- cargue; solicitud 16 aperturas STORM; emisión de 3 alertas por no reporte; remisión a Contraloria el Consolidado de seguimiento de las entidades; ajustes elaboración del Informe de Seguimiento PACA-2024, 3 solicitudes de justificaciones metas bajas ejecución | Consolidar los beneficios ambietnales para la ciudad de las acciones ejecutadas por las entidades en la vigencia 2024 | N/A | N/A | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
|  | PAL | N/A | [13 empty] | Leonardo Sánchez | Se realiza revisión del informe y de la matriz del seguimiento PAL 2024 remitida por la alcaldía local de San Cristobal. Se realiza solicitud de apertura de la plataforma STORM WEB, y se orienta para el cargue de los informes de seguimiento PAL 2024 de las 20 alcaldías locales. |  |  | Se realiza revisión del informe y de la matriz del seguimiento PAL 2024 remitida por las 20 alcaldías localidades y se orienta su cargue. Se realiza solicitud de apertura de la plataforma STORM WEB. | N/A | N/A | Se realiza a traves de oficio, el envío a Contraloría de Bogotá, del consolidado de los informes de seguimiento PAL de cada una de las 20 alcaldías locales, que cargaron la información a traves de la herramienta STORM WEB. | N/A | N/A | Se comienza a elaborar el documento del informe de analisis al seguimiento PAL 2024, que se entregará a Contraloría de Bogotá el próximo mes. |  | N/A | N/A | Participación en la reunión convocada por SDP, en el marco del seguimiento a los presupuestos participativos 2025; avance en la elaboración del Informe de Seguimiento PAL-2024. |  | N/A | N/A | Se articula con el equipo de PGA para orientar a las 20 alcaldias locales en los ajustes al formulario de seguimiento PAL, que se hará de manera trimestral. Se convoca a las 20 alcaldías locales para la capacitación en la herramienta STORM. | Esto permite mejorar la calidad de los proyectos ambientales locales, optimizar el uso de los recursos públicos y asegurar un seguimiento más transparente, lo que se traduce en mejores servicios y mayor confianza por parte de la comunidad. | N/A | N/A | Se realiza seguimiento a los PAL 2025 de las 20 alcaldías locales, a traves de los reportes trimestrales de avance. | El seguimiento a los PAL 2025 a través de reportes trimestrales garantiza a la ciudadanía mayor transparencia y control sobre el avance de los compromisos locales, fortaleciendo la confianza en la gestión pública. | N/A | N/A | [20 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
|  | Política Pública de Acción Climática 2023-2050 | N/A | [13 empty] | Carolina Torres | Se solicitó el reporte de implementación del 2o semestre de 2024. Se solicitó el reporte de la ejecución financiera para la vigencia 2024. Se recopilaron y revisaron las respuestas sobre la implementación cuantitativa, cualitativa y de enfoques de los productos y resultados de la Política. Se consolidaron y revisaron las respuestas de la información financiera remitidas por los responsables de los productos de la política. |  |  | Se consolidó y envió el reporte cuantitativo, cualitativo, financiero y de enfoques a Planeación. |  |  | Se realizaron ajustes al reporte del II sem-2024, teniendo en cuenta la retroalimentación proporcionada por Secretaría de Planeación. Se aporta al informe "periodico de fin de ejercicio" de Secretaría de Hacienda. Se revisan ajustes a fichas técnicas de competencia de la UAESP y SDS | N/A | N/A | Se realizan observaciones al informe de implementación del II semestre del 2024, desarrollado por la Secretaría Distrital de Planeación; se consolidan los ajustes a desarrollar en los productos del plan de acción del instrumento. | Este ejercicio de seguimiento y ajuste fortalece la implementación efectiva de la Política Pública de Acción Climática, asegurando que las acciones desarrolladas respondan a las necesidades reales del territorio, mejoren la resiliencia frente al cambio climático y generen beneficios directos para la ciudadanía, como la mejora en la calidad del aire, la reducción de riesgos ambientales y la promoción de entornos más saludables y sostenibles. | N/A | N/A | Se elaboran insumos para una nota de comunicación, el carrusel para el observatorio y el ABC de la Política. Se realiza presentación de la Política en la mesa de salud ambiental. Se alinean los productos de este instrumento con las líneas estratégicas del PGA. | Al difundir contenidos de la política se facilita la comprensión y participación ciudadana. Además, al alinear los productos con el Plan de Gestión Ambiental, se fortalece la planeación institucional y la efectividad de las acciones, contribuyendo a una mejor calidad de vida para la ciudadanía. | N/A | N/A | Se elaboran oficios recordando a las entidades y áreas de la SDA los productos y resultados de su responsabilidad para que realicen una planeación adecuada de sus recursos. Se asiste a capacitación para revisar la elaboración del trazador presupuestal de acción climática. Se aporta respuesta a solicitud de la Veeduría en el marco de la acción climática. Se realizan ajustes al carrusel de la Política de Acción Climática. | Estas acciones permiten: Mejor uso de los recursos públicos, lo que permite que las acciones ambientales planificadas realmente se ejecuten. Mayor efectividad en la implementación de políticas públicas ambientales, lo que se traduce en mejores servicios, programas y proyectos para la comunidad. Responsabilidad institucional, al recordar a cada dependencia sus compromisos y garantizar el seguimiento adecuado. De otra parte, se fortalece la transparencia del gasto público, ya que el trazador permite identificar cuánto se está invirtiendo en acciones climáticas. Para finalizar se mejora la difusión de información pública, facilitando el acceso de la ciudadanía a los contenidos claves de la política. | N/A | N/A | Se realizó la solicitud de seguimientosobre la implementación de la política para el primer semestre de 2025, se ajustó el plan de acción con los cambios aprobados por la Secretaría Distrital de Planeación. Por su parte, se realizó la capacitación sobre los lineamientos de seguimiento de las políticas por parte de la SPPA. Se da respuesta a la proposición sobre la acción climática. | Estas acciones benefician a la ciudadanía al fortalecer la planeación y seguimiento de políticas públicas, asegurar una gestión ambiental más eficiente y transparente, y responder oportunamente a requerimientos de control político. Con ello, se mejora la implementación de acciones frente al cambio climático, garantizando mayor efectividad, participación y acceso a la información. | N/A | N/A | [20 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
|  | Política para el manejo del suelo de protección del DC | N/A | [13 empty] | Henry Bohorquez | [6 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | [20 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
|  | Política de Salud Ambiental | N/A | [13 empty] | Enna Delgado |  |  |  | La política se encuentra en evaluación desde el 2024 y se esperan las versiones finales de los documentos por parte de la Secretaría Distrital de Salud y la firma consultora. | N/A | N/A | La política se encuentra en evaluación desde el 2024 y se esperan las versiones finales de los documentos por parte de la Secretaría Distrital de Salud y la firma consultora. | N/A | N/A | Se espera la entrega de documentos finales como resultado del proceso de evaluación de la política por parte de la Secretaría Distrital de Salud. | N/A | N/A | N/A | Se espera la entrega de documentos finales como resultado del proceso de evaluación de la política por parte de la Secretaría Distrital de Salud. |  | N/A | N/A | Se recibieron los documentos finales del proceso de evaluación de la Política Distrital de Salud Ambiental por parte de la Secretaría Distrital de Salud. | Los documentos finales son de acceso abierto a la ciudadanía por parte de la Secretaría Distrital de Salud y aportan las evidencias de los resultados obtenidos en la evaluación de la política. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | [20 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
|  | Mesa de Salud Ambiental CIPSSA | N/A | [13 empty] | Enna Delgado |  |  |  | Se incluyeron ajustes realizados al acta correspondiente a la 4a sesión ordinaria de la Mesa de Salud y se envió para firma a la Secretaría Distrital de Salud. | N/A | N/A | Se consolidó la versión final firmada correspondiente a la cuarta sesión de la instancia adelantada en 2024. | N/A | N/A | Se concertó el plan de trabajo de la Mesa de Salud Ambiental con la Secretaría Distrital de Salud y se socializó en la CIPSSA del 30 de abril de 2025, se programó la primera sesión ordinaria para el mes de mayo. | Esta es una instancia de participación intersectorial en materia de salud ambiental, cuya información es de acceso abierto a la ciudadanía. | N/A | N/A | Se elaboró el informe de gestión de la Mesa de Salud Ambiental de la vigencia 2024. Se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de la Mesa de Salud Ambiental. | La elaboración del informe de gestión de la Mesa de Salud Ambiental permite a la ciudadanía conocer los avances y acciones realizadas en 2024, fortaleciendo la confianza institucional y promoviendo una gestión participativa y técnica. | N/A | N/A | No se adelantaron cesiones durante este periodo |  | N/A | N/A | En el marco de las funciones de la secretaría técnica de la Mesa de Salud Ambiental de la Comisión Intersectorial para la Protección, la Sostenibilidad y la Salud Ambiental del Distrito Capital (CIPSSA), se elaboró el acta de la primera sesión ordinaria. | La elaboración del acta permite dejar registro de los compromisos y avances institucionales en temas relacionados con salud y ambiente, facilitando la articulación de acciones intersectoriales para prevenir riesgos ambientales y mejorar las condiciones de vida de la población. | N/A | N/A | [20 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
|  | Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal 2014-2038 | N/A | [13 empty] | Jesús Andres Robles | Se solicitó el reporte financiero para la vigencia 2024 Se recopilaron las respuestas recibidas sobre la implementación cuantitativa, cualitativa y de enfoques de los productos y resultados de la Política. Se consolidaron y revisaron las respuestas de la información financiera remitidas por los responsables de los productos de la política. |  |  | Se consolidó y remitió el reporte de avance del plan de acción y el el reporte financiero del 2o semestre de 2024. | N/A | N/A | Se remitió a la Secretaría Distrital de Planeación el reporte final de seguimiento a los productos y resultados 2024. Se revisó y consolidó con el Instituto de Protección y Bienestar Animal el ajuste al Plan de Acción en 3 productos. | N/A | N/A | Revisión, ajustes y envió del informe de seguimiento con corte a diciembre de 2024 de la política elaborado por la Secretaría Distrital de Planeación. Reunión con la Secretaría Distrital de Gobierno para realizar ajustes al reporte financiero de los productos que son de su responsabilidad. | Estas acciones fortalecen la gestión interinstitucional y el uso eficiente de los recursos, lo que se traduce en una mejor atención y protección de los animales en el Distrito, promoviendo una cultura de respeto y convivencia responsable con los seres sintientes. | N/A | N/A | Se desarrolló el documento con los insumos requeridos para el carrusel que se requiere para el observatorio. Se alinean los productos de la política con las líneas estratégicas del PGA. Se elaboran los oficios para informar a las entidades los productos de su competencia en este instrumento. Se notificó al IDPYBA la determinación de la SDP sobre la solicitudde ajustes al Plan de Acción. | Al desarrollar el carrusel para el Observatorio y alinear los productos de la política con el Plan de Gestión Ambiental, se mejora la comunicación con la ciudadanía y se fortalece la coordinación institucional, lo que permite una gestión ambiental más clara y eficiente. | N/A | N/A | En el proceso de solicitud de ajustes al plan de acción de la política se radicó a la Secretaría Distrital de Planeación la versión final de las solicitudes de ajuste presentada para los Productos 1.1.2 y 2.1.6. | Las solicitudes de ajuste a los planes de acción de las políticas propenden por el mejoramiento del cumplimiento de lo concertado considerando dinámicas propias del desarrollo de los productos, ya que pueden haberse presentado cambios o nuevas variables que difieran en las condiciones concertadas al momento de la formulación. | N/A | N/A | Se realizó la solicitud de información frente a los avances desarrollados durante el primer semestre al plan de acción de la Politica. Se realizó la capacitación sobre los lineamientos de seguimiento de las políticas por parte de la SPPA. | La solicitud de avances del plan de acción permite conocer cómo se está implementando la política pública, generando confianza en la gestión institucional. La capacitación en lineamientos de seguimiento mejora las capacidades técnicas del equipo responsable, lo que se traduce en una implementación más eficaz de las políticas con impacto positivo en el bienestar colectivo. | N/A | N/A | [20 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
|  | Política Pública Distrital de Educación Ambiental | N/A | [13 empty] | Maria Alejandra Charry | Se solicitó el reporte financiero para la vigencia 2024 en el formato elaborado por la Secretaría Distrital de Planeación, a los responsables de los productos estipulados en el Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental. Se recopilaron y revisaron las respuestas recibidas a 31 de enero de 2025, sobre la implementación cuantitativa, cualitativa y de enfoques de los productos y resultados de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental, enviadas por parte de los responsables de acuerdo con su plan de acción. Se consolidaron y revisaron las respuestas de la información financiera remitidas por los responsables de los productos de la política con corte a 31 de enero de 2025. |  |  | Se envió el reporte financiero Y reporte cuantitativo, cualitativo y de enfoques a la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Se consolidaron las evidencias de implementación del 2 sem-2024 de los productos de la política. | N/A | N/A | Se enviaron los ajustes del reporte de resultados y productos del segundo semestre de 2024, así como la respuesta sobre la evaluación de la política y la propuesta de logros para el informe de seguimiento, según lo solicitado por la Secretaría Distrital de Planeación. | N/A | N/A | Se revisó, ajustó y complementó el informe de seguimiento de la política con corte a 31 de dic de 2024, elaborado por la Secretaría Distrital de Planeación. Se avanzó en la evaluación del objetivo 3 de la política de acuerdo con el cronograma planeado. Se presentó la propuesta de evaluación del objetivo 2 a la Secretaría Distrital de Planeación. | Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la Política de Educación Ambiental, lo cual redunda en beneficios directos para la comunidad dado que permite elevar la calidad de los procesos educativos ambientales, promover una ciudadanía mejor informada, participativa y consciente de su rol en la protección del entorno, e impulsar prácticas sostenibles en los diversos contextos del Distrito. | N/A | N/A | Se envió el Protocolo de Educación Ambiental denominado "caja de herramientas para el desarrollo de procesos de educación ambiental con enfoque de cultura ciudadana" a las entidades responsables y corresponsables de la política y a las Alcaldías Locales, para su divulgación y conocimiento. Se consolidó el avance de la política desde 2019 hasta el 2024 en gráficas de elaboración propia. Se elaboró la presentación de avance, logros y recomendaciones de la política, así mismo, se realizó su socialización en la Unidad Técnica de Apoyo y en la Comisión Intersectorial de Educación Ambiental. | Con la divulgación del protocolo se fortalece la metodología en la implementación de las estrategias de educación ambiental, con esto se espera generar cambios de comportamiento ambiental en la Ciudadanía. Así mismo, estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la Política de Educación Ambiental, lo cual redunda en beneficios directos para la comunidad dado que permite elevar la calidad de los procesos educativos ambientales, promover una ciudadanía mejor informada, participativa y consciente de su rol en la protección del entorno, e impulsar prácticas sostenibles en los diversos contextos del Distrito. | N/A | N/A | Se consolidó la información para la infografía o pieza comunicativa de la política y se elaboró la propuesta de carrusel como guía para el equipo de comunicaciones. Así mismo, se elaboraron y remitieron los oficios para solicitar a las entidades responsables y corresponsables de los productos y resultados la garantía financiera para la implementación de la política en su Plan Operativo Anual. Finalmente, se avanzó en la evaluación del objetivo 3 la política, en donde se definió el objeto, alcance y preguntas orientadoras. | Estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la Política de Educación Ambiental, lo cual redunda en beneficios directos para la comunidad dado que permite elevar la calidad de los procesos educativos ambientales, promover una ciudadanía mejor informada, participativa y consciente de su rol en la protección del entorno, e impulsar prácticas sostenibles en los diversos contextos del Distrito. | N/A | N/A | Se realizó la solicitud de seguimiento a las entidades responsables y corresponsables de la implementación de la política para el primer semestre de 2025, se consolidaron los reportes realizados hasta el 31 de julio en la matriz elaborada para la recopilación de la información, se ajustó el plan de acción con el cambio aprobado por la Secretaría Distrital de Planeación y se actualizaron los datos de contacto. Por su parte, se realizó la capacitación sobre los lineamientos de seguimiento de las políticas por parte de la SPPA. Finalmente, se dio traslado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la petición con radicado SDA No. 2025ER128974, mediante el cual se solicitó información sobre la Política Nacional de Educación Ambiental. | Con el seguimiento y la capacitación a las entidades responsables y corresponsables, se mejora la calidad y oportunidad en la entrega de la información, esto genera una mayor transparencia y eficiencia institucional en la información entregada a la ciudadanía sobre el avance de la educación ambiental en el distrito. Así mimo, se atendió oportunamente las peticiones de la ciudadanía garantizando sus derechos de acceso a la información. | N/A | N/A | [20 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
|  | Política de Humedales del Distrito Capital | N/A | [13 empty] | Enna Delgado |  |  |  | Se realizó reunión con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural sobre la armonización de la política y la actualización del Plan de Manejo Arqueológico. Se avanzó en la revisión de la información reportada para el 2024 II. | N/A | N/A | Se consolidó matriz de seguimiento de la vigencia 2024. Este proceso se llevó a cabo integrando la información reportada tanto por la Empresa de Acueducto como por la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, a esta dependencia se le realizó una solicitud de alcance. | N/A | N/A | Se consolidó la matriz de seguimiento vigencia 2024, de acuerdo con el alcance enviado por la SER. Se elaboró propuesta para la medición del seguimiento de la política desde 2016 la cual se encuentra en etapa de recopilación de la información. | La sistematización de la información de avance reportada de la política, permite la consolidación de la información y la elaboración de informes que sirven de insumo ante las solicitude de información de la ciudadanía respesto a este instrumento. | N/A | N/A | Se consolidó la información del plan de acción de la política en la matriz de seguimiento establecida para las vigencias anteriores. Se realizó la correlación de los proyectos de la política de largo plazo con los ejes del Plan de Gestión Ambiental. | Con estas acciones se fortalece el control, la eficiencia y la coherencia en la gestión ambiental, lo que permite una implementación más efectiva de las acciones en el territorio. | N/A | N/A | Se elaboró un informe sobre las recomendaciones generales para el seguimiento de la Política de Humedales del Distrito Capital. Se elaboró la infografía sobre la política y sus logros. | Los beneficios obtenidos con el desarrollo de estas actividades son: Mayor transparencia y acceso a la información pública: La infografía permite que la ciudadanía conozca de manera clara y accesible los avances y resultados alcanzados en la implementación de la política. Fortalecimiento de la participación ciudadana: Al socializar los logros y recomendaciones, se facilita que las comunidades se involucren en la protección y gestión de los humedales, fomentando la corresponsabilidad ambiental. Mejor toma de decisiones públicas: El informe técnico sirve como insumo para orientar acciones futuras, lo que permite una gestión más efectiva y sostenible de estos ecosistemas estratégicos en beneficio del bienestar colectivo. | N/A | N/A | Se consolidó la versión final del informe de gestión de la vigencia 2024. | La elaboración del informe permite a la ciudadanía conocer los avances y acciones realizadas en 2024, fortaleciendo la confianza institucional y promoviendo una gestión participativa y técnica. De otra parte, al responder un derecho de petición, se asegura que la ciudadanía tenga acceso a datos claros y oportunos sobre el proyecto Salitre – El Greco, fortaleciendo la transparencia institucional. | N/A | N/A | [20 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
|  | Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático-PDGRDCC | N/A | [13 empty] | Edwin Lugo Jorge Benites |  |  |  | Se asistió a la socialización del proceso de actualización y formulación del nuevo Plan Distrital de Riesgo de Desastres para Bogotá a cargo de profesionales de IDIGER. Este instrumento reemplaza el actual. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | [20 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
|  | Acuerdo 790 de 2020 | N/A | [13 empty] | Edwin Lugo Carolina Torres / Jorge Benites- Ricardo Romero |  |  |  | Se presentaron los avances desarrollados por la SDA en la Implementación del Acuerdo. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Se organiza el plan de trabajo para socializar el Acuerdo 790 de 2020 por el cual se declara la Emergencia Climática en Bogotá, con las entidades responsables de su implementación. Durante estas jornadas, además de explicar el contenido y alcances del Acuerdo, se informará a las entidades que deben remitir los avances relacionados con su cumplimiento. conjuntamente, se analiza la estrategia para que la Veeduría Climática, participe. | Esta acción beneficia a la comunidad al promover una respuesta coordinada y efectiva frente a la emergencia climática, asegurando que las entidades distritales actúen de manera articulada para mitigar sus impactos. | N/A | N/A | Se elaboró oficio borrador para las entidades informando sobre las Mesas de trabajoque se llevarán a cabo en el reporte de avances del Acuerdo Distrital 790 de 2020. | Estas mesas de trabajo son un mecanismo para que las entidades rindan cuentas sobre sus compromisos adquiridos en el Acuerdo. Esto beneficia a la comunidad al asegurar que los recursos y esfuerzos se estén dirigiendo hacia los objetivos climáticos. | N/A | N/A | Se corrige oficio de convocatoria a las entidades para la capacitación del resporte de implementación. | Al corregir y enviar de forma adecuada la convocatoria, se asegura que las entidades responsables participen efectivamente en la capacitación, lo que redunda en una mejor comprensión de cómo deben reportar sus avances y resultados. | N/A | N/A | Se realizó la capacitación sobre el instrumento y el adecuado diligenciamiento del Acuerdo Distrital 790 de 2020. | La capacitación en lineamientos de seguimiento mejora las capacidades técnicas del equipo responsable, lo que se traduce en una implementación más eficaz. | N/A | N/A | [20 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
|  | Comisión Intersectorial de gestión del Riesgo y el Cambio Climático | N/A | [13 empty] | Jorge Benites- Ricardo Romero | Se llevó a cabo reunión con la Secretaría Técnica con el propósito de revisar y validar el Plan de Acción para el año 2025 de la Comisión Intersectorial de gestión del Riesgo y el Cambio Climático. Asimismo, se elaboró propuesta de Plan de Acción para la Mesa de Trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. | N/A | N/A | Se realizó la 1ra sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y Cambio Climático y de la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en las que se socializaron para aprobaciónlos respectivos planes de acción. | N/A | N/A | En el marco del plan de acción de la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático que hace parte de la Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y Cambio Climático se avanzó en el proceso de construcción del cuadro para la identificación de las principales actividades en mitigación y adaptación que se desarrollan en la ciudad. Se hicieron ajustes al Plan de acción de esta instancia para su aprobación. | N/A | N/A | En el marco del plan de acción de la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático que hace parte de la Comisión Intersectorial de Gestión del Riesgo y Cambio Climático se presentó la propuesta de la iniciativa de soluciones basadas en la naturaleza liderada por la dirección de gestión ambiental de la SDA y la gestión de cuencas abastecedoras a cargo de la EAAB. | Promoción de espacios para la articulación interinstucional en gestión climática. | N/A | N/A | Se llevó a cabo sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial de gestión del Riesgo y el Cambio Climático en la cual se hizo la Presentación del proyecto de norma para modificar el Decreto Distrital 622 de 2023 "Por el cual se actualizan las disposiciones relacionadas con la Comisión Distrital para la Prevención y Mitigación de Incendios Forestales, en cuanto a su denominación, integración y funciones". En la sesión de la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático se presentaron los avances en la identificación de las principales actividades en mitigación y adaptación que se desarrollan en la ciudad. | Optimización en uso del tiempo de los porfesionales de las diferentes entidades. Priorización de intervenciones para avanzar en actividades de acción climática en la ciudad. | N/A | N/A | Se revisó el avance a las actividades del plan de acción de la Comisión Intersectorial de gestión del Riesgo y el Cambio Climático y se desarrolló la sesión cuarta ordinaria de la Mesa de trabajo para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en la cual se expuso el proceso de cálculo del inventario de GEI para la ciudad y el documento de identificación de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático en la ciudad. | Definición de acciones de mejoramiento para la implementación de actividades en el marco de la acción climática. | N/A | N/A | Se realizó la segunda sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial de gestión del Riesgo y el Cambio Climático en la que se realizó seguimiento al plan de acción y a los de las mesas de trabajo que dependen de esta instancia. También se realizó la presentación del informe anual de Gestión de la Comisión Distrital para la Gestión de Riesgos por Incendios Forestales 2024 (UAECOBB) y se sometió a aprobación la modificación del reglamento. | Verificación a las actividades programadas en el marco del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. | N/A | N/A | [20 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
|  | Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático | N/A | [13 empty] | Jorge Benites- Ricardo Romero | Se elaboró propuesta de Plan de Acción para el Consejo Consultivo Distrital para la Gestión De Riesgos y Cambio Climático para la vigencia 2025. | N/A | N/A | Se realizó la 1a sesión ordinaria del Consejo Consultivo Distrital para la gestión del riesgo y cambio climático | N/A | N/A | Se desarrollo la sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Distrital para la gestión del riesgo y cambio climático en la cual se recapituló la estructura y avance de la Política Pública de acción climática como insumo para el ejercicio de identificación de oportunidades de mejora en este instrumento por parte de los delegados. | N/A | N/A | Se llevó a cabo sesión ordinaria de Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático en la cual se expuso la estructura y avances del Informe de gestión del Acuerdo 790 de 2020. | Oportunidad para que los delegados de esta instancia aporten recomendaciones y observaciones desde el sector que representan, para el mejoramiento de la acción climática en la ciudad. | N/A | N/A | Se llevó a cabo sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático en el cual se socializó el proceso de evaluación de la Política Distrital de Salud Ambiental. Se sostuvo reunión con profesionales de IDPAC e IDIGER para avanzar en el proceso de formulación de la Estrategia Social y Comunitaria de Gestión del Riesgo y Cambio Climático. | Generar recomendaciones desde los sectores de la instancia para incidir en las decisiones que se tomen en el Distrito sobre gestión de la salud ambiental. Generar mecanismos para la participación ciudadana en temas de gestión del Riesgo y Cambio Climático. | N/A | N/A | Se realizó la sesión 6 ordinaria del Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático en la que el delegado del CTPD desarrolló un taller sobre las lineas de la Política Distrital de Salud Ambiental | Se ofrece un espacio para identificar las falencias en el instrumento. | N/A | N/A | Se llevó a cabo sesión extraordinaria del Consejo Consultivo Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático en la cual se discutió la metodología para la divulgación de instrumentos de planeación entre organizaciones sociales y comunitarias. | Promoción de espacios para el conocimiento en gestión de riesgos y cambio climático. | N/A | N/A | [20 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1FoD1sIscqYNHTADHHCwXTu17ZSWm_Mgs?usp=drive_link
AVANCE CONSOLIDADO
Note on BJ5: ====== ID#AAABmTrLAiA tc={A39270CE-70E2-49EB-BDE4-818F4C9CEB8A} (2025-06-24 16:00:42) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: POSIBILIDAD QUE EN LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL, SE FAVOREZCAN INTERESES PARTICULARES O SE OCULTE O MANIPULE LA INFORMACIÓN EN CUALQUIER ETAPA, CON EL FIN DE OBTENER ALGUNA DÁDIVA O BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS
Note on BK5: ====== ID#AAABmTrLAhE MYRIAM.LEON (2025-06-24 16:00:42) ACCIÓN MAPA DE REISGOS: En caso de que se presente desviación o que la información no cumpla con los requisitos establecidos, en los procesos de formulación, actualización, seguimiento y evaluación, se enviará una comunicación oficial donde se solicitará la verificación y ajustes de la información reportada.
Note on BJ20: ====== ID#AAABmTrLAiI tc={31018C61-5060-454F-8945-DE584223B963} (2025-06-24 16:00:42) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: POSIBILIDAD QUE EN LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN AMBIENTAL, SE FAVOREZCAN INTERESES PARTICULARES O SE OCULTE O MANIPULE LA INFORMACIÓN EN CUALQUIER ETAPA, CON EL FIN DE OBTENER ALGUNA DÁDIVA O BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O DE TERCEROS
Note on BK20: ====== ID#AAABmTrLAh0 MYRIAM.LEON (2025-06-24 16:00:42) ACCIÓN MAPA DE REISGOS: En caso de que se presente desviación o que la información no cumpla con los requisitos establecidos, en los procesos de formulación, actualización, seguimiento y evaluación, se enviará una comunicación oficial donde se solicitará la verificación y ajustes de la información reportada.

## FORMULACIÓN
ACTIVIDADES 2025 PAL | Peso ponderado vertical | Variable | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | Peso ponderado horizontal
Apoyo a la formulación de los PDL de las 20 alcaldías locales, en la adopción de los PAL y en la orientación a través de las CAL | 5% | PROGRAMADO | 2% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 7% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% | 100% |  | paca | 1 | 33.33% | 10%
|  |  | 0.1% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.35% | 0.25% | 0.25% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 5% |  | piga | 0.5 | 16.67% | 5%
|  | EJECUTADO | 2% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% |  | pal | 0.5 | 16.67% | 5%
|  |  | 0.1% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.2% |  | documento | 1 | 33.33% | 10%
total PROGRAMADO | 5% |  | 0.1% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.35% | 0.25% | 0.25% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 5% |  |  | 3 | 100% | 30%
total EJECUTADO |  |  | 0.1% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.2% | SEGPLAN
|  | Aproximado | 0.1% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.35% | [5 empty] | 4.2%
ACTIVIDADES 2025 grupo PIGA | Peso ponderado vertical | Variable | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Peso ponderado horizontal
Orientar a las Entidades Distritales en la formulacion del PIGA para concertar la vigencia 2024-2028. | 1% | PROGRAMADO | 9% | 25% | 25% | 16% | 9% | 10% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 100%
|  |  | 0.09% | 0.25% | 0.25% | 0.16% | 0.09% | 0.1% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1%
|  | EJECUTADO | 9% | 25% | 25% | 9% | 9% | 10% | 1% | [5 empty] | 88%
|  |  | 0.09% | 0.25% | 0.25% | 0.09% | 0.09% | 0.1% | 0.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.88%
Formulación de la actualización de los 10 indicadores PIGA que se reportan en el Observatorio Ambiental de Bogotá. | 1% | PROGRAMADO | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100%
|  |  | 0% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.1% | 1%
|  | EJECUTADO | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [5 empty] | 54%
|  |  | 0% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.54%
Generar tres (3) Boletines PIGA que presenten temáticas de interés de las Entidades y avances del Instrumento, para publicación en la página web de la SDA. | 1% | PROGRAMADO | 3% | 5% | 5% | 20% | 4% | 4% | 4% | 20% | 5% | 5% | 5% | 20% | 100%
|  |  | 0.03% | 0.05% | 0.05% | 0.2% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.2% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.2% | 1%
|  | EJECUTADO | 3% | 5% | 5% | 20% | 4% | 4% | 4% | [5 empty] | 45%
|  |  | 0.03% | 0.05% | 0.05% | 0.2% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.45%
Formulación de herramientas para fortalecer el PIGA en cumplimiento del Componente de Gestión Ambiental para el buen uso de los Recursos Públicos (Decreto Distrital 221 de 2023) | 2% | PROGRAMADO | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | 100%
|  |  | 0% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.2% | 2%
|  | EJECUTADO | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [5 empty] | 54%
|  |  | 0% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.08%
|  |  | 12% | 48% | 48% | 54% | 31% | 32% | 23% | 39% | 24% | 24% | 24% | 41% | 400%
|  |  | 3% | 12% | 12% | 13.5% | 7.75% | 8% | 5.75% | 9.75% | 6% | 6% | 6% | 10.25% | 100%
|  |  | 3% | 12% | 12% | 13.5% | 7.75% | 8% | 5.75% | 9.75% | 6% | 6% | 6% | 10.25% | 100%
total PROGRAMADO | 5% |  | 0.12% | 0.57% | 0.57% | 0.63% | 0.4% | 0.41% | 0.32% | 0.48% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.51% | 5%
|  | Aproximado | 0.12% | 0.57% | 0.57% | 0.63% | 0.4% | 0.41% | 0.32% | 0.48% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.51% | 5%
total EJECUTADO |  |  | 0.12% | 0.57% | 0.57% | 0.56% | 0.4% | 0.41% | 0.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.95%
|  | Aproximado | 0.12% | 0.57% | 0.57% | 0.63% | 0.4% | 0.41% | 0.32% | [5 empty] | 3.02%
ACTIVIDADES 2025 grupo PACA | Peso ponderado vertical | Variable | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Peso ponderado horizontal
Avance en la orientación y consolidación de la Formulación del Planes de Acción Cuatrienales Ambientales – PACA Distrital 2024-2028. | 4% | PROGRAMADO | 24% | 38% | 38% | [9 empty] | 100%
|  |  | 0.96% | 1.52% | 1.52% | [9 empty] | 4%
|  | EJECUTADO | 24% | 38% | 38% | [9 empty] | 100%
|  |  | 0.96% | 1.52% | 1.52% | [9 empty] | 4%
Avances en la orientación y consolidación del ajuste a la Formulació del Plan de Acción Cuatrienales Ambientales – PACA Distrital 2024-2028. | 6% | PROGRAMADO | 0% | 3% | 17% | 17% | 2% | 2% | 17% | 17% | 17% | 3% | 2% | 3% | 100%
|  |  | 0% | 0.18% | 1.02% | 1.02% | 0.12% | 0.12% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 0.18% | 0.12% | 0.18% | 6%
|  | EJECUTADO | 0% | 3% | 17% | 17% | 2% | 2% | 17% | [5 empty] | 58%
|  |  | 0% | 0.18% | 1.02% | 1.02% | 0.12% | 0.12% | 1.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.48%
total PROGRAMADO | 4% |  | 0.96% | 1.7% | 2.54% | 1.02% | 0.12% | 0.12% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 0.18% | 0.12% | 0.18% | 10%
total EJECUTADO |  |  | 0.96% | 1.7% | 2.54% | 1.02% | 0.12% | 0.12% | 1.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.48%
|  | Aproximado | 0.96% | 1.7% | 2.54% | 1.02% | 0.12% | 0.12% | 1.02% | [5 empty] | 7.48%
ACTIVIDADES 2025 documento - Humedales | Peso ponderado vertical | Variable | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Peso ponderado horizontal
Elaborar y consolidar el documento de lineamientos técnicos para el seguimiento y evaluación a la implementación de los PMA de áreas protegidas Distritales. | 5% | PROGRAMADO | 2% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 7% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% | 100%
|  |  | 0.1% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.35% | 0.25% | 0.25% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 5%
|  | EJECUTADO | 2% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 7% | [5 empty] | 84%
|  |  | 0.1% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.2%
Realizar la articulación con dependencias de la SDA para concertar metodología de seguimiento y evaluación a la implementación de los PMA de áreas protegidas Distritales. | 5% | PROGRAMADO | 0% | 1% | 4% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 5% | 100%
|  |  | 0% | 0.05% | 0.2% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.25% | 5%
|  | EJECUTADO | 0% | 1% | 4% | 5% | 10% | 10% | 10% | [5 empty] | 40%
|  |  | 0% | 0.05% | 0.2% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2%
total PROGRAMADO | 5% |  | 0.1% | 0.8% | 0.95% | 1% | 1.25% | 1.25% | 0.85% | 0.75% | 1% | 0.85% | 0.85% | 0.35% | 10%
total EJECUTADO |  |  | 0.1% | 0.8% | 0.95% | 1% | 1.25% | 1.25% | 0.85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.2%
|  | Aproximado | 0.1% | 0.8% | 0.95% | 1% | 1.25% | 1.25% | 0.85% | [5 empty] | 6.2%
Actividades
TOTAL PROGRAMADO FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN |  | PROGRAMADO | 1.28% | 3.82% | 4.81% | 3.4% | 2.52% | 2.53% | 2.54% | 2.5% | 2.6% | 1.46% | 1.4% | 1.14% | 30%
|  | Aproximado | 1% | 4% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | 30% | programado SEGPLAN ACTIVIDADES
|  |  | 1% | 4% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | 30%
TOTAL EJECUCIÓN FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN |  | EJECUTADO | 1.28% | 3.82% | 4.81% | 3.4% | 2.52% | 2.53% | 2.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.9%
|  | Aproximado | 1% | 4% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | [5 empty] | 22%
0
inversión y MGA | [13 empty] | 2024 | 1
TOTAL PROGRAMADO FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN |  | PROGRAMADO | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3
|  | Aproximado | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3 | programado SEGPLAN INVERSIÓN
Indicador de Gestión | Programado |  |  |  | 1 |  |  | 0.9 |  |  | 0.8 |  |  | 0.3 | 3
| Ejecutado |  |  |  | 0.1
TOTAL EJECUCIÓN FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN |  | EJECUTADO | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2
|  |  | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2
|  | Aproximado | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 2.2 | Ejecutado SEGPLAN INVERS |  |  |  |  | 28
| % acumulado avance 2025 |  | 3.333% | 16.67% | 33.33% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| % VIGENCIA |  | 3.333% | 13.33% | 16.67% | 10% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| % acumulado CUATRIENIO |  | 10% | 13.64% | 18.18% | 20.91% | 23.64% | 26.36% | 29.09% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091%
| Avance 2024 programado y ejecutado | 1
| Avance 2024 programado y ejecutado | 9.091%
| TOTAL CUATRIENIO | 11 | [17 empty] | 11
66000
¦
Note on A1: ====== ID#AAABmTrLAh8 tc={16107C91-3BCC-4ECF-9405-F9F0A4911387} (2025-06-24 16:00:42) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Colocar las actividades que daran cumplimiento al seguimiento, formulación y/o actualización del instrumento en la vigencia 2024.
Note on B1: ====== ID#AAABmTrLAhs tc={298E4A7A-2638-4B8F-B2A4-BA60BBEB2839} (2025-06-24 16:00:42) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Peso en % de cada actividad, cuyo total debe dar 100%
Note on P2: ====== ID#AAABmTrLAiM MYRIAM.LEON (2025-06-24 16:00:42) Debe dar 100%
Note on A11: ====== ID#AAABmTrLAhw tc={A4963EC6-AD8B-438C-98CE-09EDDEDB2060} (2025-06-24 16:00:42) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Colocar las actividades que daran cumplimiento al seguimiento, formulación y/o actualización del instrumento en la vigencia 2024.
Note on B11: ====== ID#AAABmTrLAiQ tc={1F8DED57-4169-4CE1-AAC3-568E99B7228D} (2025-06-24 16:00:42) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Peso en % de cada actividad, cuyo total debe dar 100%
Note on P12: ====== ID#AAABmTrLAig MYRIAM.LEON (2025-06-24 16:00:42) Debe dar 100%
Note on P16: ====== ID#AAABmTrLAic MYRIAM.LEON (2025-06-24 16:00:42) Debe dar 100%
Note on P20: ====== ID#AAABmTrLAhU MYRIAM.LEON (2025-06-24 16:00:42) Debe dar 100%
Note on P24: ====== ID#AAABmTrLAiU MYRIAM.LEON (2025-06-24 16:00:42) Debe dar 100%
Note on A36: ====== ID#AAABmTrLAhM tc={A75A0A21-BFF6-484F-9ED9-38B9441CD659} (2025-06-24 16:00:42) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Colocar las actividades que daran cumplimiento al seguimiento, formulación y/o actualización del instrumento en la vigencia 2024.
Note on B36: ====== ID#AAABmTrLAiY tc={39B56648-FEBC-423D-BAF1-CCB9661429D8} (2025-06-24 16:00:42) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Peso en % de cada actividad, cuyo total debe dar 100%
Note on P37: ====== ID#AAABmTrLAhY MYRIAM.LEON (2025-06-24 16:00:42) Debe dar 100%
Note on P41: ====== ID#AAABmTrLAg4 MYRIAM.LEON (2025-06-24 16:00:42) Debe dar 100%
Note on A49: ====== ID#AAABmTrLAik tc={A83BDDE1-C6E7-49DA-9128-89586EBE4BC7} (2025-06-24 16:00:42) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Colocar las actividades que daran cumplimiento al seguimiento, formulación y/o actualización del instrumento en la vigencia 2024.
Note on B49: ====== ID#AAABmTrLAh4 tc={406F1048-1A91-443D-91D1-B93FE3BE72D9} (2025-06-24 16:00:42) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Peso en % de cada actividad, cuyo total debe dar 100%
Note on P50: ====== ID#AAABmTrLAio MYRIAM.LEON (2025-06-24 16:00:42) Debe dar 100%

## SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES 2025 Seguimiento a Política Pública Distrital de Economía Circular 2023-2040 | Peso ponderado vertical | Variable | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Peso ponderado horizontal
Ejecutar el seguimiento de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Planeación | 10% | PROGRAMADO | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100% |  | Política Pública Distrital de Economía Circular 2023-2040 | 1 | 33.33% | 10%
|  | EJECUTADO | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59% |  | Política Pública para la Gestión de la Conservación de la Biodiversidad | 1 | 33.33% | 10%
total PROGRAMADO | 10% |  | 0.5% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.5% | 10% |  | Cerro Seco (PDEM) | 1 | 33.33% | 10%
total EJECUTADO |  |  | 0.5% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | [5 empty] | 5.9% |  |  | 3 | 100% | 30%
ACTIVIDADES 2025 Seguimiento a Política Pública Gestión de la Conservación de la Biodiversidad | Peso ponderado vertical | Variable | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Peso ponderado horizontal
Ejecutar el seguimiento de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Planeación | 10% | PROGRAMADO | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 5% | 100%
|  | EJECUTADO | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | [5 empty] | 59%
total PROGRAMADO | 10% |  | 0.5% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.5% | 10%
total EJECUTADO |  |  | 0.5% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | [5 empty] | 5.9%
ACTIVIDADES 2025 grupo PMA Seguimiento PMA Cerro SECO | Peso ponderado vertical | Variable | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Peso ponderado horizontal
Realizar la articulación con dependencias de la SDA y entidades competentes para solicitud de información que soporte la implementación del PMA. | 5% | PROGRAMADO | 2% | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  |  | 0.1% | 0.15% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 5%
|  | EJECUTADO | 2% | 3% | 5% | 10% | 10% | 0.5% | 0.5% | [5 empty] | 31%
|  |  | 0.1% | 0.15% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | 0.025% | 0.025% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.55%
Consolidar la información reportada por dependencias de la SDA y entidades competentes, así como elaborar informe de seguimiento a la implementación del PMA. | 5% | PROGRAMADO | 0% | 2% | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 100%
|  |  | 0% | 0.1% | 0.15% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 5%
|  | EJECUTADO | 0% | 2% | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | [5 empty] | 40%
|  |  | 0% | 0.1% | 0.15% | 0.25% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2%
total PROGRAMADO | 10% |  | 0.1% | 0.25% | 0.4% | 0.75% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1.5% | 10%
total EJECUTADO |  |  | 0.1% | 0.25% | 0.4% | 0.75% | 1% | 1% | 0.525% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.025%
|  |  | 1% | 2.5% | 4% | 7.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 100%
Actividades
TOTAL PROGRAMADO SEGUIMIENTO |  | PROGRAMADO | 1.1% | 2.05% | 2.2% | 2.55% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.5% | 30%
|  | Aproximado | 1% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | 30% | programado SEGPLAN ACTIVIDADES
|  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3000%
TOTAL EJECUCIÓN SEGUIMIENTO |  | EJECUTADO | 1.1% | 2.05% | 2.2% | 2.55% | 2.8% | 2.8% | 2.325% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.82%
0%
|  | Aproximado | 1% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | [5 empty] | 16%
Inversión y MGA
TOTAL PROGRAMADO SEGUIMIENTO |  | PROGRAMADO | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 3
|  |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 3 | programado SEGPLAN INVERSIÓN
|  | Aproximado | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 3
|  | Ejecutado | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 1.6
TOTAL EJECUCIÓN SEGUIMIENTO |  | EJECUTADO | 1.1% | 2.05% | 2.2% | 2.55% | 2.8% | 2.8% | 2.325% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.82%
0%
|  | Aproximado | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | [5 empty] | 1.6%
INDICADOR DE GESTION | Programado |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.8 |  |  | 0.9 |  |  | 0.8 | 3
| Ejecuado |  |  |  | 0.5% | [9 empty] | 0.005
Note on A1: ====== ID#AAABmTrLAg8 tc={E44A7F85-24F4-4D23-A08D-21DD685CA897} (2025-06-24 16:00:42) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Colocar las actividades que daran cumplimiento al seguimiento, formulación y/o actualización del instrumento en la vigencia 2024.
Note on B1: ====== ID#AAABmTrLAhc tc={22E5A502-393A-4D51-AE33-2DD9C441DBDA} (2025-06-24 16:00:42) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Peso en % de cada actividad, cuyo total debe dar 100%
Note on P2: ====== ID#AAABmTrLAhg MYRIAM.LEON (2025-06-24 16:00:42) Debe dar 100%
Note on A7: ====== ID#AAABmTrLAhI tc={CE627F5C-896C-401E-838C-D2DEA2CA171D} (2025-06-24 16:00:42) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Colocar las actividades que daran cumplimiento al seguimiento, formulación y/o actualización del instrumento en la vigencia 2024.
Note on B7: ====== ID#AAABmTrLAho tc={46DF85AF-7A57-4334-834C-AE41569A90D9} (2025-06-24 16:00:42) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Peso en % de cada actividad, cuyo total debe dar 100%
Note on P8: ====== ID#AAABmTrLAhA MYRIAM.LEON (2025-06-24 16:00:42) Debe dar 100%
Note on A13: ====== ID#AAABmTrLAis tc={3AB76C16-1E8D-41E1-A8B7-022E82999D6C} (2025-06-24 16:00:42) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Colocar las actividades que daran cumplimiento al seguimiento, formulación y/o actualización del instrumento en la vigencia 2024.
Note on B13: ====== ID#AAABmTrLAhk tc={548F40E4-60DA-4403-98C8-841A55E690CC} (2025-06-24 16:00:42) [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Peso en % de cada actividad, cuyo total debe dar 100%
Note on P14: ====== ID#AAABmTrLAiE MYRIAM.LEON (2025-06-24 16:00:42) Debe dar 100%
Note on P18: ====== ID#AAABmTrLAhQ MYRIAM.LEON (2025-06-24 16:00:42) Debe dar 100%

## SIIP
Sistema de Información de Inversión Pública-SIIP
459901900 Documentos de planeación realizados
Actividad |  | 2024 | 2025
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
PROGRAMADO ACTUALIZACIÓN | PROGRAMADO | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3
| Ejecución | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 2.2 | 73.33%
SEGUIMIENTO | PROGRAMADO | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 3
| Ejecución | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 1.6 | 53.33%
total programado |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 6
Total Ejecutado |  |  | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | [5 empty] | 3.8 | 63.33%
total ejecutado
AVANCE 2024 | formulacion | 1 | 2025 ENE: 1.1; 2025 FEB: 1.5; 2025 MAR: 2; 2025 ABR: 2.3; 2025 MAY: 2.6; 2025 JUN: 2.9; 2025 JUL: 3.2
| seguimiento | 3

## Ponderacion META PDD (hidden)
META PDD 2022 | MAGNITUD META 2022 | Políticas e Instrumentos Priorizados 2022 | Peso ponderado vertical | Aporte por instrumento de planeación | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
Formular o actualizar los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 16.85 | 1. PMA Humedal de Capellanía | 34 | 5.729 | 0% | 7.43% | 10.43% | 14.71% | 10.29% | 9.71% | 5.29% | 9.71% | 5.29% | 13.05% | 8.26% | 5.83% | 100%
[5 empty] | 0 | 0.42566 | 0.59753 | 0.84274 | 0.58951 | 0.55629 | 0.30306 | 0.55629 | 0.30306 | 0.74763 | 0.47322 | 0.334 | 5.729
Ejecutado | bar: ENE to TOTAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 2. Formulación de la Política Pública de Acción Climática | 33 | 5.5605 | 0% | 15% | 20% | 20% | 20% | 15% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | 0 | 0.83408 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1121 | 0.83408 | 0.27803 | 0.27803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5605
|  |  | Ejecutado | [14 empty] | 75.01 | bar: ENE to TOTAL
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | 3.Plan Distrital del Agua | 33 | 5.5605 | 0% | 7.5% | 13.75% | 11.25% | 11.25% | 6.25% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | 0 | 0.41704 | 0.76457 | 0.62556 | 0.62556 | 0.34753 | 0.69506 | 0.69506 | 0.69506 | 0.69506 | 0 | 0 | 5.5605
|  |  | Ejecutado |  | TOTAL: 100%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | PRG. INVERSI SEGPLAN | 100 | 16.85 | 0 | 1.6768 | 2.4742 | 2.5804 | 2.3272 | 1.7379 | 1.2762 | 1.5294 | 0.99813 | 1.4427 | 0.47322 | 0.334 | 16.85
[5 empty] | 0 | 1.68 | 2.47 | 2.58 | 2.33 | 1.74 | 1.28 | 1.53 | 1 | 1.44 | 0.47 | 0.33 | 16.85
|  | ejecutado SEGPLAN VIGENCIA |  |  | ENE: 0; TOTAL: 0
|  | ACTIVIDADES vigencia SEGPLAN |  |  | 0 | 9.9512 | 14.6837 | 15.3139 | 13.8111 | 10.3139 | 7.5736 | 9.0764 | 5.9236 | 8.562 | 2.8084 | 1.9822 | 100
|  | segplan PROGRAMACIÓN |  |  | 0% | 10% | 15% | 15% | 14% | 10% | 8% | 9% | 6% | 8% | 3% | 2% | 100%
TOTAL EJECUTADO VIGENCIA SEGPLAN | bar: ENE to TOTAL
|  | RESERVAS: |  | PROGRAMADO | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | EJECUTADO | 1.43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.39
|  |  |  | Actividades Reservas SEGPLAN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 23% | 23% | 23% | 23% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | ejecutdo SEGPLAN | ENE: 23%; TOTAL: 23%
|  | total PROGRAMACIÓN vigencia + reservas |  |  | 1.43 | 3.1068 | 3.9042 | 4.0104 | 2.4172 | 1.8279 | 1.3662 | 1.6194 | 1.0881 | 1.5327 | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 8.441 |  |  | 8.2555 |  |  | 4.0737 |  |  | #REF! | #REF!
|  | TOTAL EJECUCIÓN Vigencia + reservas seglan e indicador gestión |  |  | 1.43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  | ACTIVIDADES SEGPLAN |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | APROXIMADO |  |  | 6 | 13 | 17 | 17 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 100
|  | ejecutado vigencia + Reserva - SEGPLAN |  |  | ENE: 6; TOTAL: 100%
|  | SPI reservas |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | programa |  | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 1.39
|  |  | ejecucion |  | ENE: 0.31
|  | SPI vigencia | total | 3 | 0 | 0.29854 | 0.44051 | 0.45942 | 0.41433 | 0.30942 | 0.22721 | 0.27229 | 0.17771 | 0.25686 | 0.084252 | 0.059466 | 3
|  | PROGRAMADO - aproximado |  |  | 0 | 0.3 | 0.44 | 0.46 | 0.41 | 0.31 | 0.23 | 0.27 | 0.18 | 0.26 | 0.08 | 0.06 | 3
ejecutado vigencia SPI | bar: ENE
|  | Programación VIGENCIA + RESERVAS |  |  | 0.31 | 0.62 | 0.76 | 0.78 | 0.43 | 0.33 | 0.25 | 0.29 | 0.2 | 0.28 | 0.08 | 0.06 | 4.39
|  | EJECUTADO |  |  | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31
|  | EJECUTADO - aproximado |  |  | ENE: 0.31; TOTAL: 0.31
SEGUIMIENTO
META PDD 2021 | MAGNITUD META 2021 | Políticas e Instrumentos Priorizados 2021 | Peso ponderado vertical | Aporte por instrumento de planeación | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
Realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados. | 4 | 1. PIGA | 25 | 1 | 0% | 1.82% | 16.82% | 8.418% | 1.82% | 16.82% | 1.82% | 8.618% | 16.82% | 1.82% | 1.82% | 23.42% | 100%
[5 empty] | 0 | 0.018196 | 0.16817 | 0.084183 | 0.018196 | 0.16817 | 0.018196 | 0.086183 | 0.16817 | 0.018196 | 0.018196 | 0.23415 | 1
0
|  | 2. PAL | 25 | 1 | 0% | 6.25% | 7.5% | 7.5% | 8.75% | 3.75% | 5% | 11.25% | 12.5% | 13.75% | 13.75% | 10% | 100%
[5 empty] | 0 | 0.0625 | 0.075 | 0.075 | 0.0875 | 0.0375 | 0.05 | 0.1125 | 0.125 | 0.1375 | 0.1375 | 0.1 | 1
0
|  | 3.POLÍTICA PARA EL MANEJO DEL SUELO DE PROTECCIÓN EN EL DISTRITO CAPITAL - PMSP | 25 | 1 | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100%
[5 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1
0
|  | 4 FORMULACIÓN DE POLITICA DISTRITAL DE ECONOMÍA CIRCULAR / SEGUIMIENTO POLITICA DISTRITAL DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE | 25 | 1 | 0% | 8.25% | 8.5% | 8.25% | 50% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 100%
[5 empty] | 0 | 0.0825 | 0.085 | 0.0825 | 0.5 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 1
0
|  | MGA Y GESTIÓN | 100 | 1 | 0 | 0.5632 | 0.32817 | 0.24168 | 0.6057 | 0.33067 | 0.4682 | 0.19868 | 0.29317 | 0.1557 | 0.1557 | 0.65915 | 4
[7 empty] | 0.89136 |  |  | 1.178 |  |  | 0.96005 |  |  | 0.97055 | 4
|  | EJECUTADO |  |  | TOTAL: 4
|  | ACTIVIDADES vigencia SEGPLAN |  |  | 0% | 14.08% | 8.204% | 6.042% | 15.14% | 8.267% | 11.7% | 4.967% | 7.329% | 3.892% | 3.892% | 16.48% | 100%
|  | segplan PROGRAMACIÓN |  |  | 0% | 14% | 8% | 6% | 15% | 8% | 12% | 5% | 7% | 4% | 4% | 17% | 100%
TOTAL EJECUTADO VIGENCIA SEGPLAN | bar: ENE to TOTAL
0%
0