Indicador: ASISTENCIAS TÉCNICAS Y JURÍDICAS EN PROCESOS DE TITULACIÓN Y SANEAMIENTO PREDIAL.

Justificación:

Se hace necesario ajustar la meta del último cuatrimestre de la vigencia actual, considerando que a corte de 31 de Agosto el acumulado de las asistencias técnicas y jurídicas prestadas a las entidades territoriales asciende a 681, de las 450 programadas realizar a dicho corte, presentando un cumplimiento del 150%.

Dicho comportamiento se generó dada la necesidad de socialización del programa durante el primer semestre de la vigencia, que requirió mayor presencia en el territorio para la suscripción de los convenios y/o planes de trabajo con los municipios y entidades que manifestaron su interés en recibir la asistencia técnica y jurídica en el proceso de titulación y saneamiento predial de sus bienes inmuebles fiscales; mientras que en el segundo semestre de esta vigencia las asistencias programadas son para realizar seguimiento y acompañamiento a las entidades territoriales con las que se suscribieron planes de trabajo.

Situación Actual

| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
| 0 | 20 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 800 |

Solicitud Modificación

| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 0 | 800 |

Indicador: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS CATASTRALES.

Justificación:

La planeación de la contratación de productos catastrales durante la vigencia actual se proyectó realizar a partir del mes de julio, adelantando la etapa precontractual durante el primer semestre de la vigencia. De esta manera se logró la formalización de los contratos interadministrativos correspondientes para la adquisición de productos catastrales de manera anticipada en los mes de Septiembre y Octubre considerando además que en los meses de Noviembre y Diciembre entrará en vigencia la ley de garantías, restricción que afectaría este tipo de contratación.

Por otra parte, y respecto al incremento de la meta total que pasaría de 42.000 a 51.300, esta variación se encuentra justificada en la optimización de los recursos disponibles para esta contratación durante la vigencia actual, dado que se había presupuestado recursos para el convenio con el IGAC, sin embargo, esta entidad emitió la Resolución 0428 del 1° de Abril de 2025, por medio de la cual fijó los precios unitarios de venta de los productos y servicios a cargo de dicha entidad, estableciendo la gratuidad para los productos catastrales requeridos por las entidades que tuvieren convenios o acuerdos de entendimiento vigentes, situación que cobijó al MVCT con la suscripción del Convenio Marco Interadministrativo IGAC 5457 de 2023-MVCT 1266 de 2023. La liberación y disponibilidad de estos recursos, permitió incrementar la adquisición de los mismos, mediante contratos interadministrativos con los catastros descentralizados.

Situación Actual

| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 42.000 |

Solicitud Modificación

| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 | 16.500 | 20.800 | 0 | 0 | 51.300 |