## Reporte de riesgos (23)
PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO | VALORACIÓN DE RIESGOS | [18 empty] | ACCIONES DE CONTROL | [5 empty] | MONITOREO AL CONTROL |  |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | ACCIONES DE TRATAMIENTO | [7 empty] | RECURSOS | INDICADOR
|  | RIESGO NO. | CAUSAS |  |  | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CONSECUENCIAS | CLASIFICACIÓN | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | ACTIVO | CLASIFICACIÓN AMENAZA | AMENAZA | CLASIFICACIÓN VULNERABILIDADES | VULNERABILIDADES RIESGOS DIGITALES | CLASIFICACIÓN CONTROLES NORMA 27001 | CONTROLES NORMA 27001 | IMPACTO | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | ZONA DE RIESGO INHERENTE | TRATAMIENTO | PROPÓSITO (DENOMINADO COMO NOMBRE DEL CONTROL) | CÓMO SE REALIZA | PERIODICIDAD | RESPONSABLE | EVIDENCIA | VALORACIÓN DEL CONTROL |  |  |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | TRATAMIENTO
Gestión a la política de vivienda | Formular, reglamentar e implementar la política pública de vivienda a través de la elaboración de propuestas de política, documentos de proyectos normativos, así como la promoción, acompañamiento y/o asistencia técnica y/o financiera, asignación de subsidios familiares de vivienda; saneamiento y transferencia de predios a las partes interesadas y grupos de valor de conformidad con la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana. | GPV-12 | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de afectación reputacional por transferencia o levantamiento inadecuado de un gravamen de un inmueble de los extintos ICT-INURBE, debido al incumplimiento de los requisitos legales o procedimentales aplicables en los trámites de titulación y saneamiento predial. | Afectación reputacional |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | MODERADO (60%) | MEDIA (60%) | Zona de Riesgo MODERADA | Reducir | Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los procedimientos de titulación y saneamiento predial de los inmuebles de los extintos ICT-INURBE | Los profesionales designados del GTSP revisan que los expedientes cumplan con los requisitos procedimentales al momento de generarse el acto administrativo y registran su visto bueno de aprobación, para posterior validación y firma del acto administrativo por parte del coordinador del GTSP. Cuando de la revisión del acto administrativo se evidencie incumplimiento de los requisitos procedimentales, se devolverá al profesional que proyectó para su respectiva corrección. Mensualmente el profesional designado genera reporte de los actos administrativos suscritos en el mes a los que aplicó el control y para el seguimiento trimestral de la segunda línea de defensa el profesional encargado solicitará un muestreo de los actos administrativos emitidos. | Mensual | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | Reporte del número de actos administrativos expedidos en el mes y muestra de actos administrativos que evidencian la aplicación del control. | 40 | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MONITOREO | EVIDENCIA | RESPONSABLE MONITOREO | FECHA MONITOREO | MUY BAJA (20%) | MODERADO (60%) | Zona de Riesgo MODERADA | Reducir | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO DEL ENTREGABLE | FECHA FINALIZACIÓN DEL ENTREGABLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | -Humanos
|  |  | Externas |  | Bajo nivel de conocimiento sobre las estrategias para prevenir prácticas irregulares | [21 empty] | 11319El profesional designado del GTSP revisó el cumplimiento de los requisitos procedimentales al momento de generarse los actos administrativos y registró su visto bueno de aprobación, para posterior validación y firma del acto administrativo por parte del Coordinador del GTSP. Para el mes de Julio del 2025 el profesional designado generó el reporte de los 83 actos administrativos emitidos y suscritos por el coordinador asignado en el mes, el cual se adjunta como evidencia de la operatividad del control. | Resoluciones MVCT ICT- INURBE JULIO2025.xlsx | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | 2025-08-11 |  |  |  |  | Adelantar 2 jornadas de socialización de los cambios yo actualizaciones que se generen en la documentación asociada a los procedimientos de titulación y saneamiento predial, dejando registro de la apropiación de la socialización realizada. | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | 2023-08-01 | 2024-08-30 | Presentación power point, citación, lista de asistencia y formulario forms | 2 | -Grupo de Titulación y Saneamiento Predial | 0% | -Tecnológicos
[8 empty] | Riesgo de Gestión | [18 empty] | 11548El profesional designado del GTSP revisó el cumplimiento de los requisitos procedimentales al momento de generarse los actos administrativos y registró su visto bueno de aprobación, para posterior validación y firma del acto administrativo por parte del Coordinador del GTSP. Para el mes de Agostobdel 2025 el profesional designado generó el reporte de los 98 actos administrativos emitidos y suscritos por el coordinador asignado en el mes, el cual se adjunta como evidencia de la operatividad del control. | Resoluciones MVCT ICT- INURBE Agt2025.xlsx | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | 2025-09-05 | [12 empty] | -Físicos
[21 empty] | Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los procedimientos para la titulación y saneamiento de los predios de los extintos ICT-INURBE | El profesional designado del GTSP, validará en los expedientes gestionados la conformidad de los requisitos establecidos en el procedimiento aplicable, de acuerdo con lo definido en la política de operación mediante la revisión de una muestra del 5% de los expedientes gestionados en el mes objeto de verificación, emitirá un informe mes vencido y lo remitirá a la coordinación del GTSP para su conocimiento y toma de decisiones | Mensual | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | Informe y correo electrónico | 30 | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MONITOREO | EVIDENCIA | RESPONSABLE MONITOREO | FECHA MONITOREO
[8 empty] | Ejecución y administración de procesos | [18 empty] | 11320El profesional designado del GTSP, validó la conformidad de los expedientes gestionados en el mes de Julio de 2025, revisando la muestra del 5% de los expedientes gestionados de acuerdo con lo definido en la política de operación de los procedimientos del proceso de Titulación. Se emitió y remitió el informe con sus resultados a la Coordinación del GTSP para su conocimiento, se adjunta evidencia de correo con informe. En esta evaluación revisados 7 expedientes gestionados en el mes de julio no se generaron productos no conformes u observaciones suceptibles de un plan de mejoramiento. | EVIDENCIA CONTROL #3 RIESGO #12 JULIO.pdf | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | 2025-08-11
[27 empty] | 11549El profesional designado del GTSP, validó la conformidad de los expedientes gestionados en el mes de Agosto de 2025, revisando la muestra del 5% de los expedientes gestionados de acuerdo con lo definido en la política de operación de los procedimientos del proceso de Titulación. Se emitió y remitió el informe con sus resultados a la Coordinación del GTSP para su conocimiento, se adjunta evidencia de correo con informe. En esta evaluación revisados 5 expedientes gestionados en el mes de agosto no se generaron productos no conformes u observaciones suceptibles de un plan de mejoramiento. | 2025-09-05_44_EVIDENCIA CONTROL 2 RIESGO 12 INFORME.pdf | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | 2025-09-05
[21 empty] | Si se identifica una inadecuada transferencia o levantamiento de gravámen sobre un inmueble de los extintos ICT-INURBE, se emtirá el acto administrativo de aclaración o revocatoria. | El profesional designado proyecta el acto administrativo de aclaración o revocatoria de la transferencia o levantamiento de gravámen realizada incumpliendo los requisitos legales o procedimentales aplicables en los trámite de titulación y saneamiento predial y lo presenta a la coordinación para firma y trámite de comunicación y/o notificación. | Cuando se requiera | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | Acto administrativo de corrección o revocatoria. | 25 | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MONITOREO | EVIDENCIA | RESPONSABLE MONITOREO | FECHA MONITOREO
[27 empty] | 11550Durante el mes de agosto no se evidenció materialización del riesgo por lo tanto la acción correctiva no operó |  | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | 2025-09-05
[27 empty] | 11321Durante el mes de Julio no se evidenció materialización del riesgo por lo tanto la acción correctiva no operó |  | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | 2025-08-11
[21 empty] | Verificar oportunamente la actualización normativa aplicable a titulación y saneamiento predial. | El profesional designado consulta en el diario oficial si existe novedades en materia de titulación y saneamiento predial y posteriormente mediante correo electrónico informa el resultado de este ejercicio al Coordinador del GTSP quien solicitará la actualización del normograma y/o procedimientos ante el SIG en caso de requerirse. | Mensual | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | Correo electrónico informando al líder funcional la aplicabilidad del control y sus resultados. Solicitud de actualización documental en el SIG (cuando aplique) | 40 | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MONITOREO | EVIDENCIA | RESPONSABLE MONITOREO | FECHA MONITOREO
[27 empty] | 11322El profesional designado consultó en el diario oficial las novedades normativas para el MVCT generadas durante el periodo del 1 al 31 de julio de 2025 y si bien se evidenció novedades misionales en tmas de subsidios y mejoramiento de vivienda, éstas no impactan los procedimientos de titulación o saneamiento predial por lo que no se requiriere actualización del normograma yo procedimientos ante el SIG. Se aporta como evidencia correo electrónico informando el resultado de la aplicación del control a la coordinación del GTSP. | EVIDENCIA CONTROL #2 RIESGO #12 JULIO.pdf | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | 2025-08-11
[27 empty] | 11551El profesional designado consultó en el diario oficial las novedades normativas para el MVCT generadas durante el periodo del 1 al 31 de Agosto de 2025 y si bien se evidenció novedades por aspectos misionales y administrativas éstas no impactan los procedimientos de titulación y saneamiento predial por lo que no se requiriere actualización del normograma yo procedimientos ante el SIG. Se aporta como evidencia correo electrónico informando el resultado de la aplicación del control a la coordinación del GTSP. | 2025-09-05_44_EVIDENCIA CONTROL 3 RIESGO 12 DIARIO OFICIAL.pdf | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | 2025-09-05
Gestión a la política de vivienda | Formular, reglamentar e implementar la política pública de vivienda a través de la elaboración de propuestas de política, documentos de proyectos normativos, así como la promoción, acompañamiento y/o asistencia técnica y/o financiera, asignación de subsidios familiares de vivienda; saneamiento y transferencia de predios a las partes interesadas y grupos de valor de conformidad con la normatividad vigente, con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana. | GPV-13 | TIPO | FACTOR | CAUSA | Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad en la gestión misional del MVCT debido a inadecuada asistencia técnica y jurídica en los procesos de titulación y saneamiento predial que se presta a las entidades territoriales. | Afectación reputacional |  |  | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | LEVE (20%) | MEDIA (60%) | Zona de Riesgo MODERADA | Reducir | Verificar que las entidades territoriales a las que se les presta asistencia técnica y jurídica evalúen el apoyo recibido por el MVCT en sus procesos de titulación y saneamiento predial. | El profesional designado solicita a la entidad asistida en los meses de julio y enero el diligenciamiento de la evaluación de la asistencia técnica y jurídica prestada durante el primer y segundo semestre de la vigencia y consolida los resultados en el formato GPV-F-46 y lo remite a la coordinación del GTSP, para la respectiva retroalimentación y toma de decisiones. | Semestral | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | Reporte consolidado de la evaluación en el formato GPV-F-46 | 40 | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MONITOREO | EVIDENCIA | RESPONSABLE MONITOREO | FECHA MONITOREO | BAJA (40%) | LEVE (20%) | Zona de Riesgo BAJA | Aceptar | ENTREGABLE | RESPONSABLE | FECHA INICIO DEL ENTREGABLE | FECHA FINALIZACIÓN DEL ENTREGABLE | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL | DEPENDENCIA | PORCENTAJE AVANCE | -Humanos
|  |  | Internas |  | Deficiencias en la reglamentación y su aplicación por parte de las entidades territoriales y débil control en su aplicación | [21 empty] | 11546Este control es de periocidad semestral. Las evidencias de su aplicación se reportaron en el mes de julio de 2025. |  | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | 2025-09-05 | [12 empty] | -Tecnológicos
|  |  | Externas |  | No se Identificó, replicó y/o adaptó buenas prácticas |  |  | Riesgo de Gestión | [34 empty] | -Físicos
[27 empty] | 11317Este control es de periocidad semestral. Las evidencias de su aplicación se reportó en el mes de julio pasado 2025. |  | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | 2025-08-11 | [12 empty] | -Financieros
Ejecución y administración de procesos
[21 empty] | Evaluar los hechos por los cuales se prestó una inadecuada asistencia técnica o jurídica en procesos de titulación y saneamiento predial a una entidad territorial. | La coordinación del GTSP o el profesional designado programa una mesa de trabajo con la entidad territorial afectada, para establecer las acciones de mejora y ajustes necesarios al plan de trabajo de asistencia técnica y jurídica prestada. | Cuando se requiera | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | Acta de mesa de trabajo con acciones de mejora establecidas | 10 | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE MONITOREO | EVIDENCIA | RESPONSABLE MONITOREO | FECHA MONITOREO
[27 empty] | 11547Durante el mes de agosto no se evidenció materialización del riesgo por lo tanto la acción correctiva no operó |  | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | 2025-09-05
[27 empty] | 11318Durante el mes de Julio no se evidenció materialización del riesgo por lo tanto la acción correctiva no operó |  | Carmen Yolanda Ruiz Garzon / CONTRATISTA | 2025-08-11