## PLAN OPERATIVO
ANEXO No. 2 PLAN OPERATIVO - CERTIFICACIONES ESE LADERA
COMPONENTE: Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo en Salud ante situaciones de Urgencias, Emergencias y Desastres en Santiago de Cali, con ficha BP-26005462
ACTIVIDAD: Actividades de promoción y prevención de la salud mediante estrategias de información y comunicación dirigidas a la comunidad del área de influencia de la Red de Salud Ladera – ESE del Distrito Especial de Santiago de Cali.
ACTIVIDAD | SUB-ACTIVIDAD | ENTORNO | PRODUCTO | PRODUCTO ESPERADO PAGO 1 | PRODUCTO ESPERADO PAGO 2
Realizar diferentes estrategias de promoción de la salud y prevención de enfermedades derivadas de la temporada decembrina, dirigidas a los usuarios del área de influencia de la red publica de baja complejidad del Distrito de Santiago de Cali. | Jornadas de educación extramural con comunidad y en los diferentes servicios de las IPS (Hospitales, Centros y puestos de salud) sobre los efectos adversos que pueden generar el uso y manipulación de la pólvora y lo relacionado a la Prevención de intoxicaciones por pólvora. | Comunas del área de influencia de Red de Salud Ladera | Jornadas de educación. (8) | Diseño del Plan de Información, educación y comunicación. | Ejecución del plan con registros fotográficos de la realización de las ocho (8) jornadas y listados de asistencia.
| Contar con piezas gráficas impresas para distribución a la comunidad en los barrios y en los diferentes servicios de las IPS (Hospitales, Centros y puestos de salud) con material alusivo a la prevención de manipulación de pólvora. (Afiches, y volantes). | Comunas del área de influencia de Red de Salud Ladera | Piezas gráficas de volantes y afiches (700). | Diseño de piezas gráficas avaladas por el supervisor y deberán contar con las normas de comunicación establecidas por la Secretaría de Salud de Cali y los logos de la Alcaldía, Secretaría de Salud y la ESE. | Registros fotográficos de la estrategia de información y comunicación con las piezas gráficas entregadas a la población.
| Realizar campañas de difusión a través de perifoneo en los diferentes barrios sobre la Prevención del uso de la pólvora. | Comunas del área de influencia de Red de Salud Ladera | Campaña de difusión por perifoneo. (5) | Diseño y Copia del audio de la pieza comunicativa que circulará por las emisoras avalada por el supervisor y por el área de comunicaciones de la Secretaría de Salud. | Registros fotográficos de las cinco (5) campañas del perifoneo por los barrios de las comunas del área de influencia de la ESE.
| Realizar campañas de difusión radial sobre los efectos adversos que pueden generar el uso y manipulación de la pólvora y lo relacionado a la prevención de intoxicaciones por pólvora. | Comunas del área de influencia de Red de Salud Ladera | Campañas de difusión radial. (6) | Diseño y Copia de la pieza de audio para el perifoneo, la cual debe estar avalada por el supervisor y por el área de comunicaciones de la Secretaría de Salud. | Registros fotográficos de la actividad de la difusión en la o las emisoras definidas por la ESE.
| Difundir a través de pendones y bici valla sobre la Prevención del uso de la pólvora en los diferentes servicios de las IPS y área de influencia (Hospitales, Centros, puestos de salud y barrios) | Comunas del área de influencia de Red de Salud Ladera | Pendón – Bicivalla. (5) | Diseño de las piezas graficas tipo Pendón y/o Bicivalla, que debe estar previamente avalado por el supervisor y deberán contar con las normas de comunicación establecidas por la Secretaría de Salud de Cali y los logos de la Alcaldía, Secretaría de Salud y la ESE. | Registros fotográficos de la difusión con el pendón y la bicivalla por los diferentes barrios del área de influencia de la ESE.