## Hoja2 (2)
PLAN DE ACCION OAAS 2025
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO |  |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO AGOSTO |  | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO AGOSTO
18 | Porcentaje de avance en el proceso de actualización de la Política de Derechos Humanos en el marco de la Transversalizacion del enfoque de DDHH en el sector minero energético |  |  |  | META | 100% | 25% | 60% | 27.75% |  |  | 60% | 60% | 45.75% |  | 60% | 45.75%
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance | Estado | Descripción y justificación del avance
1.1 | Realizar priorizacion de territorios para el desarrollo de dialogos territoriales con el fin de consolidar comentarios frente a la politica de DDHH del SME | 2025-04-15 | 2025-06-30 | 10% | Documento priorizacion de territorial |  | 90% |  | Ultima Milla | Se adelantó un ejercicio técnico de priorización territorial con los equipos sectoriales del Ministerio, en el marco del proceso de formulación de la política de derechos humanos del sector minero-energético. Esta priorización se realizó con base en criterios relacionados con la presencia de operaciones del sector, así como en la identificación de impactos en derechos humanos reportados en los territorios. Actualmente, el avance es del 90% dado que el diagnóstico está en su fase final de revisión y consolidación. Aún se realizan consultas internas y reuniones técnicas para definir los últimos territorios, asegurando que los espacios seleccionados reflejen tanto la diversidad regional como los contextos críticos en materia de derechos humanos. | pendiente evidencia | 100% |  | Cerrado | Se realiza priorizacion de territorios donde se socializó con la Jefe OAAS | 100% | Cerrado | Se realiza priorizacion de territorios donde se socializó con la Jefe OAAS
1.2 | Desarrollar metodologia pedagogica para el desarrollo de los espacios de dialogos territoriales | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 15% | Documento metodologia paso a paso de los espacios Piezas graficas para utilizar en los espacios de dialogo territorial |  | 100% |  | Cerrado | El documento metodológico fue construido de manera conjunta con el equipo pedagógico de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, incorporando elementos didácticos, participativos y diferenciales. Esta metodología ha sido fundamental para estructurar el trabajo territorial, especialmente en el abordaje de los ejes de la política de derechos humanos, permitiendo una participación más activa y comprensiva de los actores locales. |  | 100% |  | Cerrado | El documento metodológico fue construido de manera conjunta con el equipo pedagógico de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, incorporando elementos didácticos, participativos y diferenciales. Esta metodología ha sido fundamental para estructurar el trabajo territorial, especialmente en el abordaje de los ejes de la política de derechos humanos, permitiendo una participación más activa y comprensiva de los actores locales. | 100% | Cerrado | El documento metodológico fue construido de manera conjunta con el equipo pedagógico de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, incorporando elementos didácticos, participativos y diferenciales. Esta metodología ha sido fundamental para estructurar el trabajo territorial, especialmente en el abordaje de los ejes de la política de derechos humanos, permitiendo una participación más activa y comprensiva de los actores locales.
1.3 | Realizar dialogos territoriales ( 5 territorios ) | 2025-06-07 | 2025-09-30 | 25% | Propuestas concretas para la politica de DDHH |  | 12% |  | En construcción | Se dio inicio a los espacios de diálogo territorial con la realización del primer encuentro en el departamento de La Guajira, el cual permitió recoger insumos clave desde los saberes, experiencias y afectaciones de las comunidades locales de la región. La realización de estos espacios es un componente esencial del proceso de construcción de la política de derechos humanos del sector minero-energético, al ser esta una política que debe ser discutida y construida colectivamente con los actores que habitan los territorios. Esta fase permite avanzar en la identificación de problemáticas concretas, propuestas y perspectivas territoriales que fortalezcan la legitimidad, pertinencia y aplicabilidad de la política en contextos diversos. | pendiente evidencia | 80% |  | En desarrollo | Se realiza un segundo espacio en Buenaventura, Seguido de Valledupar y Puerto libertador Cordoba. Se cuenta con las actas de los espacios y la relatoria correspondiente. Por temas de operador Logistico se tuvo que cancelar Putumayo. En Revisión para programar otro territorio | 80% | En desarrollo | Se realiza un segundo espacio en Buenaventura, Seguido de Valledupar y Puerto libertador Cordoba. Se cuenta con las actas de los espacios y la relatoria correspondiente. Por temas de operador Logistico se tuvo que cancelar Putumayo. En Revisión para programar otro territorio
1.4 | Sistematizar resultados de los propuestas capturadas en los territorios | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 20% | Memorias donde se evidencia las propuestas recibidas por los 8 territorios priorizados |  | 0% |  | Pendiente |  |  | 0% |  | Pendiente |  | 0% | Pendiente
1.5 | Actualizar la politica de DDHH con propuestas | 2025-05-01 | 2025-11-20 | 5% | Documento borrador de la politica de DDHH en el SME |  | 15% |  | En construcción | Se cuenta con un documento inicial de propuesta de política de derechos humanos del sector minero-energético, construido por el equipo tde derechos humanos con base en los ejes estratégicos definidos, el marco normativo y los lineamientos metodológicos trabajados hasta el momento. Este documento ha empezado a ser revisado por algunas entidades adscritas al Ministerio, las cuales han entregado observaciones preliminares. No obstante, aún falta un proceso sustancial de discusión con actores estratégicos como comunidades participantes en los espacios territoriales, áreas internas del Ministerio, organizaciones sociales, academia, así como organismos internacionales como ONU, OIT y OCDE. Se requiere continuar su desarrollo, revisión y validación para consolidar una versión robusta, participativa y coherente con los principios de derechos humanos, que refleje los aportes desde los distintos niveles institucionales y territoriales. | pendiente evidencia | 15% |  | En construcción | Se cuenta con un documento inicial de propuesta de política de derechos humanos del sector minero-energético, construido por el equipo tde derechos humanos con base en los ejes estratégicos definidos, el marco normativo y los lineamientos metodológicos trabajados hasta el momento. Este documento ha empezado a ser revisado por algunas entidades adscritas al Ministerio, las cuales han entregado observaciones preliminares. No obstante, aún falta un proceso sustancial de discusión con actores estratégicos como comunidades participantes en los espacios territoriales, áreas internas del Ministerio, organizaciones sociales, academia, así como organismos internacionales como ONU, OIT y OCDE. Se requiere continuar su desarrollo, revisión y validación para consolidar una versión robusta, participativa y coherente con los principios de derechos humanos, que refleje los aportes desde los distintos niveles institucionales y territoriales. | 15% | En construcción | Se cuenta con un documento inicial de propuesta de política de derechos humanos del sector minero-energético, construido por el equipo tde derechos humanos con base en los ejes estratégicos definidos, el marco normativo y los lineamientos metodológicos trabajados hasta el momento. Este documento ha empezado a ser revisado por algunas entidades adscritas al Ministerio, las cuales han entregado observaciones preliminares. No obstante, aún falta un proceso sustancial de discusión con actores estratégicos como comunidades participantes en los espacios territoriales, áreas internas del Ministerio, organizaciones sociales, academia, así como organismos internacionales como ONU, OIT y OCDE. Se requiere continuar su desarrollo, revisión y validación para consolidar una versión robusta, participativa y coherente con los principios de derechos humanos, que refleje los aportes desde los distintos niveles institucionales y territoriales.
1.6 | Revalidar la politica de DDHH con propuestas incluidas de manera institucional | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 10% | Memoria con retroalimentaacion de las entidades adscritas , consejerias , Min ambiente, Mincomercio+ y ANLA |  | 0% |  | Pendiente |  |  | 0% |  | Pendiente |  | 0% | Pendiente
1.7 | Validar y solicitar aprobación con OAJ y Planeación frente a los criterios requeridos para la adopción de la politica d DDHH | 2025-09-01 | 2025-12-10 | 15% | Documento propuesta Politica de DDHH en el SME con visto bueno para su adopción |  | 0% |  | Pendiente |  |  | 0% |  | Pendiente |  | 0% | Pendiente
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO
17 | Formulacion e implementación de los lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de capacidades en participación y control social, con el fin de promover la democratización de la energía en el marco de la Estrategia de Relacionamiento Territorial |  |  |  | META | 100% | 20% | 60% | 59.86% |  |  | 20% | 60% | 87.36% |  | 20% | 87.36%
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance | Estado | Descripción y justificación del avance
2.1 | Generar documento de los lineamientos de la estrategia de participación y control social de los usuarios de energía para el fortalecimiento de la Democracia Energética. | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 25% | Esquema de documento para aprobación de la JEFE OAAS |  | 100% |  | Cerrado | Se remite documento de esquema general |  | 100% |  | Cerrado | Se remite documento de esquema general | 100% | Cerrado | Se remite documento de esquema general
|  | 2025-07-17 | 2025-09-30 | 25% | Documento Final propuesto para los lineamientos estrategicos |  | 30% |  | En desarrollo | Se entrega informacion a la jefe OAAS para sus comentarios |  | 100% |  | Cerrado | De acuerdo a retroalimentacion delproducto se diseña un protocolo preventivo de conflictividades en el sector minero energetico el cual será un anexo al documento de la ERT. | 100% | Cerrado | De acuerdo a retroalimentacion delproducto se diseña un protocolo preventivo de conflictividades en el sector minero energetico el cual será un anexo al documento de la ERT.
2.2 | Desarrollar piloto de implementacion en espacios donde se integren lineamientos de la estrategia de participación y control social de los usuarios de energía para el fortalecimiento de la Democracia Energética | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 12% | Definición espacios priorizados a nivel nacional (Relatorias) |  | 38% |  | En desarrollo | Se remitieron 19 relatorías elaboradas conforme a las solicitudes de las comunidades en los distintos territorios, en cumplimiento con la priorización establecida en el plan de trabajo de años anteriores |  | 38% |  | En desarrollo | Se estaba replanteando la estrategia para que pueda ser parte de la ERT . Se define el desarrollo de 2 asambelas en el municipio de Acacias para el mes de Septiembre | 38% | En desarrollo | Se estaba replanteando la estrategia para que pueda ser parte de la ERT . Se define el desarrollo de 2 asambelas en el municipio de Acacias para el mes de Septiembre
|  | 2025-08-15 | 2025-12-15 | 13% | 50% de planes de accion formulados del total de Comités de Usuarios creados. |  | 60% |  | En desarrollo | Se realizaron aproximadamente 15 relatorías de seguimiento a comités de usuarios, aplicando una metodología estructurada para definir acciones alineadas con planes de trabajo específicos, basados en las necesidades identificadas del mercado energético |  | 60% |  | En desarrollo | Se realizan reuniones internas para el despligue de la estrategia de control social del MME. | 60% | En desarrollo | Se realizan reuniones internas para el despligue de la estrategia de control social del MME.
|  | 2025-09-01 | 2025-12-15 | 25% | Comunicado de 5 Cumbres (regionales, sectoriales o nacionales) |  | 60% |  | En desarrollo | Se remiten documentos soportes de 3 cumbres. Se define un ABC en donde explica el proposito del desarrollo de las cumbres el cual busca articular a nivel regional gremial de los diferente usuarios entorno a la energia. Su proposito es la expresion libre y definicion de agendas entorno a la energia. |  | 100% |  | Cerrado | Se realizan dos cumbres (Medellin y Bogotá) en donde se socializó el proyecto de ley de justicia tarifaria. Pendiente confirma fechas y evidencias Santa marta Medellin y bogota | 100% | Cerrado | Se realizan dos cumbres (Medellin y Bogotá) en donde se socializó el proyecto de ley de justicia tarifaria. Pendiente confirma fechas y evidencias Santa marta Medellin y bogota
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO
21 | Número de instancias de coordinación (comités de gestión de riesgos de desastre a nivel territorial) para promover la integración del riesgo tecnológico en los POT y POA. |  |  |  | META | 3 | 0 | 0 | 7.6% |  |  | 0 | 0 | 32.99% |  | 0 | 33.98%
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance | Estado | Descripción y justificación del avance
| Identificar territorios priorizados para planificar la implmentacion de las instancias de coordinacion de GRD | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2% | Documento donde explique la priorizacion de territorios en GRD |  | 100% |  | Cerrado | Se anexa documento diagnostico municipios priorizados. Esta priorizacion sale de las contigencias y accidents que se presentan en el SME durante el 2023. Se actualiza esta informacion a cierre de 2024. (Norte de Santander- Boyaca y cundinamarnca accidentes de Mineria , Nariño (Derrame de hidrocarburos), Santander , Barrancabermeja accidentes de hidrocarburos. |  | 100% |  | Cerrado | Se anexa documento diagnostico municipios priorizados. Esta priorizacion sale de las contigencias y accidents que se presentan en el SME durante el 2023. Se actualiza esta informacion a cierre de 2024. (Norte de Santander- Boyaca y cundinamarnca accidentes de Mineria , Nariño (Derrame de hidrocarburos), Santander , Barrancabermeja accidentes de hidrocarburos. | 100% | Cerrado | Se anexa documento diagnostico municipios priorizados. Esta priorizacion sale de las contigencias y accidents que se presentan en el SME durante el 2023. Se actualiza esta informacion a cierre de 2024. (Norte de Santander- Boyaca y cundinamarnca accidentes de Mineria , Nariño (Derrame de hidrocarburos), Santander , Barrancabermeja accidentes de hidrocarburos.
| Programar agenda con territorios priorizados para el desarrollo de las instancias de coordinacion de GRD | 2025-06-01 | 2025-10-30 | 3% | Actas de asistencias y presentación de escenarios de riesgos de desastres |  | 20% |  | En construcción | Reunión el jueves 03 de julio con la Oficina de Planeación Departamental de Nariño |  | 33% |  | En desarrollo | Se reliza reunión el 29 de julio con la secretaria de Planeación Departamental de Nariño, donde se comparte escenarios de riesgos contemplados en el departamento , reporte de accidentalidad del sector en el departamento y el documento de lineamientos de riesgo tecnologico. Se tiene contemplado realizar un espacio en Tunja y en Ibague | 66% | En desarrollo | Se realiza reunión con la secretaria de minas y energia de la gobernacion de boyaca para realizar la reunión sobre la inclusion frente a los lineamientos de riesgos tecnologico.
| Desarrollar metodologia para el desarrollo de instancias de coordinacion de GRD | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 10% | Metodologia espacios de desarrollo |  | 50% |  | En desarrollo | Se cuenta con una propuesta preliminar | propuesta metodologia | 50% |  | En desarrollo | Se cuenta con una propuesta preliminar | 50% | En desarrollo | Se cuenta con una propuesta preliminar . Revisar cierre en septiembre.
| Desarrollo de las instancias de coordinación de GRD | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 25% | Listados de asistencia y reporte de instancia |  |  |  | Pendiente |  |  | 100% |  | Cerrado | Se realiza espacio en el departamento de nariño | 100% | Cerrado | Se realiza espacio en el departamento de nariño
|  | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 25% | Listados de asistencia y reporte de instancia |  |  |  | Pendiente |  |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente
|  | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 25% | Listados de asistencia y reporte de instancia |  |  |  | Pendiente |  |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente
| Desarrollo del informe final frente a los resultados de las instancias de coordinación de GRD | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 10% | Informe Final |  |  |  | Pendiente |  |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO
22 | Número de personas capacitadas en gestión del riesgo de desastres en el sector minero-energético, incluyendo comunidades, organizaciones sociales y universitarias, líderes sindicales, operadores, técnicos y actores clave |  |  |  | META | 250 | 0 | 0 | 38.9% |  |  | 0 | 0 | 42.5% |  | 0 | 47.6%
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | % Avance | Estado | Descripción y justificación del avance
| Revisión y actualización del curso de GRD | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 20% | Modulos actualizados de moodle |  | 100% |  | Cerrado | Cinco módulos actualizados. Se actualizan logos y contenido del aula virtual | modulos actualizados | 100% |  | Cerrado | Cinco módulos actualizados. Se actualizan logos y contenido del aula virtual | 100% | Cerrado | Cinco módulos actualizados. Se actualizan logos y contenido del aula virtual
| Realizar convocatoria para el curso de GRD enfocados a comunidades, organizaciones sociales, lideres sindicales , estudiante y operadores | 2026-05-01 | 2025-11-30 | 30% | Listado de inscritos capturados por la Convocatoria de 600 personas para curso GRD con seguimiento |  | 30% |  | En desarrollo | Se cuenta con 290 inscritos en este momento. A la fecha 58 personas han terminado el curso de GRD. En gestion movilizacion del curso dentro del MME a traves del grupo de Talento Humano. | Piezas comunicativas tanto en WP como correo electronico | 35% |  | En desarrollo | Se cuenta con 84 personas certificadas en el curso de GRD. Se han inscrito en total 604 personas. | 42% | En desarrollo | se cuenta con 663 personas inscritas en el curso. Actualmente contamos con 104 personas certificadas.
| Seguimiento a estudiantes inscritos | 2025-06-03 | 2025-08-30 | 30% | Reporte de convocados |  | 33% |  | En desarrollo | Se anexa documento avance curso al 30 de junio |  | 40% |  | En desarrollo | Se cuenta con informe a corte a Julio 2025. | 50% | En desarrollo | Se cuenta con informe a corte a Agosto 2025.
|  | 2026-09-01 | 2025-11-11 | [5 empty] | Pendiente | Se anexa documento avance curso al 30 de junio |  |  |  | Pendiente | Se cuenta con informe a corte a Julio 2025 |  |  | Se cuenta con informe a corte a Agosto 2025.
| Reporte frente a resultados del curso de GRD | 2026-11-15 | 2025-12-15 | 20% | Informe con resultados y analisis de actores |  |  |  | Pendiente |  |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO
24 | Porcentaje de avance en la gestión de trámites gestionados y dinamizados ante la Mesa de Alto Nivel de Energía (MANE), orientados a facilitar el desarrollo de proyectos del sector energético en el marco de la transición energética |  |  |  | META | 51% | 0% | 0% | 27.25% |  |  | 0% | 0% | 39% |  | 0 | 0%
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | El porcentaje de avance para cada mesa se calcula sobre un 100% y al final de cada MANE se prorratea al porcentaje del periodo | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | 0 | 0%
| Gestionar trámites de la Mesa de Alto Nivel de Energía | 2025-01-04 | 12/31/2025 | 45% | Archivos compilados de las actividades realizadas para la gestion de trámites de la Mesa de Alto Nivel de Energia |  | 30% |  | En desarrollo | Se realizan reuniones de seguimiento a la gestión de trámites con autoridades ambientales (CAR de Bogotá, CAM, Cortolima, Minambiente (Dirección de Bosques), y ANLA), asi como con empresas para el seguimiento a los proyectos, en el marco de la gestión de la Mesa de Alto Nivel de Energía, MANE. |  | 50% |  | En desarrollo | Se realizan reuniones con los gremios y se socializa el formato de reporte de tramites con el proposito de diligenciar los tramites pendientes con las diferentes carteras. Indicando proyecto , empresa y cantidad de tramites a gestionar. Se obtiene reporte de 151 formatos de proyectos. se cuenta con 281 tramites a gestionar dentro del ejercicio de la MANE. Se realiza sistematizacion de esta informacion para poder realizar analisis frente a la gestion de tramites. se define un formato de reporte para todos los actores con el fin de identificar y resolver los tramites requeridos para los proyectos del sector. | 0 | 0%
| Planificar y desarrollar 2 Mesas de Alto Nivel de Energía - MANE | 2025-01-06 | 12/31/2025 | 55% | Documento de sintesis de los trámites gestionados en la Mesa de Alto Nivel de Energia, MANE, donde se evidencia el 51% de trámites gestionados (incluye resultados) |  | 25% |  | En construcción | Se inicia el ciclo para la socialización de la gestión de trámites y proyectos; para ello se realizan reuniones internas del equipo, en la cual se revisan los trámites de la última Mesa, se ajustan los formatos para la Mane 1 2025, y se define el cronograma. |  | 30% |  | En desarrollo | Debido al cambio de Vice de energia, la primera mesa MANE ha sido programada para la tercera semana de Septiembre , en donde se contará con la presencia de entidades adscritas, gremios y empresas del sector de energia. Sin embargo se realiza una sesión de la planificacion de la agenda de la MANE en donde se expone el cronograma y metodologia para el desarrollo de las MANE. Se contempla la reglamentacion de las Mesas MANE | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
|  |  |  | 100% | [11 empty] | 0 | 0%
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO | [6 empty] | 0 | 0%
23 | Número de talleres realizados para el fortalecimiento de capacidades en prácticas ambientales, dirigidos a gremios, empresas y comunidades del sector minero-energético |  |  |  | META | 12 | 7 |  | 39.85% |  |  | 8 | 8 | 74.5% |  | 0 | 0%
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | 0 | 0%
| Planificación y alistamiento de los talleres de prácticas ambientales | 2025-01-02 | 7/31/2025 | 30% | Fichas metodologicas de los talleres de prácticas ambientales |  | 60% |  | En desarrollo | Se generaron espacios de planificación de los talleres con el equipo pedagogico y otros actores intersectoriales, y se definieron contenidos, agenda, la metodología a desarrollar, y se avanzó en las gestiones logísticas, de pieza comunicativa y convocatoria. |  | 80% |  | En desarrollo | Se avanzo en el desarrollo de cuatro (4) fichas metodologias para los talleres de minería (2) y compensaciones ambientales (2). Adicionalmente, se elaboró una ficha didáctica para los temas explicativos de prácticas ambientales en mineria sostenible. . | 0 | 0%
4.2.2 | Desarrollo de talleres de prácticas ambientales | 2025-02-05 | 11/30/2025 | 50% | Actas y/o memorias elaboradas de 12 talleres realizados para el fortalecimiento de capacidades en prácticas ambientales del sector en energía, minería, compensaciones ambientales y ordenamiento territorial |  | 41.7% |  | En desarrollo | "Se han desarrollado 5 talleres de prácticas ambientales: - Taller de Fortalecimiento de Capacidades en Ordenamiento Territorial de actividades del Sector Minero Energético. Mocoa - Putumayo. Junio 5. - Taller de Gestión del Conocimiento en Compensaciones del Componente Biótico con comunidades aledañas al Parque Solar Puerta de Oro. Guaduas - Cundinamarca. Junio 7. - Taller Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en la Transición Energética Justa, de la teoría al licenciamiento ambiental. Montería - Córdoba. Junio 9. - Taller fortalecimiento de capacidades sobre prácticas ambientales relacionadas con el sector de energía eléctrica con comunidad educativa (12 junio) y organizaciones sociales , entidades de gobierno y entes territoriales (13 de junio), realizados en Quibdo, Chocó. Junio 12 y 13. -Taller aportes del sector minero energético al fortalecimiento de capacidades en ordenamiento territorial. Sincelejo - Sucre. Junio 26 y 27." |  | 85% |  | Ultima Milla | Julio Se desarrollaron 4 talleres de prácticas ambientales: -Taller de Gestión del Conocimiento en compensaciones del componente biótico con comunidades del departamento del Cesar. La Jagua de Ibirico - Cesar. Julio 2. - Taller Hacia una Minería Formal y Sostenible: Encuentro de Buenas Prácticas minero-ambientales, en Montelibano Cordoba. Julio 11. - Taller Gestión Del Conocimiento en compensaciones del sector Energético con comunidades de los Municipio de La Unión, Caimito, San Marcos, La Villa y El Roble, en La Unión. Julio 25 de 2025. - Taller Hacia una Minería Formal y Sostenible: Encuentro de Buenas Prácticas minero-ambientales, en Segovia Antoquia. Julio 29. | 0 | 0%
| Sistematización de iniciativas resultantes de los talleres de prácticas ambientales | 2025-01-06 | 12/31/2025 | 20% | Sistematización de iniciativas desarrolladas frente a la aplicación de practicas ambientales en el sector minero energetico |  | 5% |  | En construcción | Se avanza en la definición preliminar de una estructura de iniciativas de seguimiento de prácticas ambientales |  | 40% |  | En desarrollo | Se inicia el consolidado de información cuantitativa de los talleres de prácticas ambientales y planificiación de espacios piloto de seguimiento. | 0 | 0%
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO |  | AVANCE EJECUTADO |  |  | AVANCE PROYECTADO |  | AVANCE EJECUTADO |  | 0 | 0%
7 | Número espacios de construcción de insumos orientadores en asuntos ambientales del SME |  |  |  | META | [10 empty] | 0 | 0%
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | 0 | 0%
| Planificación y alistamiento de los talleres de prácticas ambientales | 2025-01-03 | 7/31/2025 | 20% | Fichas metodologicas de los espacios de construcción de insumos orientadores en asuntos ambientales del SME |  | 60% |  | En desarrollo | Se generaron espacios de planificación de los espacios de diálogo con actores clave afectados por represas, y espacios de construcción de orientaciones para la implementación del Acuerdo de Escazú en el sector minero energético. Lo anterior con apoyo del equipo pedagogico y de derechos humanos de la OAAS. A la fecha se cuenta en el caso del proceso de afectados por represas con: ficha de sistematización de grupos focales y ficha de preguntas para entrevistas a profundidad con actores clave. Del proceso de orientaciones del Acuerdo de Escazú, se cuenta con 3 fichas metodologicas y fichas 3 sistematización, según los espacios, interno, con adscritas, y gremios y empresas. |  | 70% |  | En desarrollo | Se avanzo en el desarrollo de cuatro (4) fichas metodologias para los talleres de minería (2) y compensaciones ambientales (2). Adicionalmente, se elaboró una ficha didáctica para los temas explicativos de prácticas ambientales en mineria sostenible. | 0 | 0%
| Desarrollo de talleres de prácticas ambientales | 2025-02-05 | 6/30/2025 | 30% | Actas y/o memorias elaboradas de los 7 espacios de construcción de insumos orientadores en asuntos ambientales del SME |  | 42% |  | En desarrollo | Se han desarrollo cuatro (4) espacios de diálogo y entrevistas a profundidad con actores clave en el proceso de afectados por represas de los casos de Represa La Salvajiana - Cauca (Mayo 22 y 23), Represa El Guavio -Cundinamarca (Junio 5 y 6 ), Represa Urrá - Córdoba(Junio 11 al 13), Represa Hidrosogamoso - Santander (Junio 18 al 20), a fin de identificar insumos para el lineamiento de política de afectados por represas. Se han desarrollo tres (3) espacios de diálogo y construcción de orientaciones sobre la implementación del Acuerdo de Escazú en el sector Minero Energético, con áreas del Ministerio (Junio 5), entidades adscritas (Junio 10), gremios y empresas (Junio 17). |  | 75% |  | En desarrollo | "Julio Se desarrollaron 4 talleres de prácticas ambientales: -Taller de Gestión del Conocimiento en compensaciones del componente biótico con comunidades del departamento del Cesar. La Jagua de Ibirico - Cesar. Julio 2. - Taller Hacia una Minería Formal y Sostenible: Encuentro de Buenas Prácticas minero-ambientales, en Montelibano Cordoba. Julio 11. - Taller Gestión Del Conocimiento en compensaciones del sector Energético con comunidades de los Municipio de La Unión, Caimito, San Marcos, La Villa y El Roble, en La Unión. Julio 25 de 2025. - Taller Hacia una Minería Formal y Sostenible: Encuentro de Buenas Prácticas minero-ambientales, en Segovia Antoquia. Julio 29. " | 0 | 0%
| Sistematización de iniciativas resultantes de los talleres de prácticas ambientales | 2025-01-04 | 12/31/2025 | 50% | Documento de Lineamientos de Política de Afectados por Represas (1) |  | 5% |  | En construcción | Se cuenta con estructura preliminar de los documentos de orientación de la implementación del Acuerdo de Escazú y de Afectados por Represas. |  | 10% |  | En construcción | Se inicia el consolidado de información cuantitativa de los talleres de prácticas ambientales y planificiación de espacios piloto de seguimiento. | 0 | 0%
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO |  | AVANCE EJECUTADO | [6 empty] | 0 | 0%
25 | Definir y estructurar el Sistema de Información Climática del MME para el seguimiento de las acciones sectorial |  |  |  | META | 100% | 40% |  | 40% |  |  | 60% | 43% | 42.5% |  | 0 | 0%
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | 0 | 0%
8.1 | Elboración de las modelaciones de los escenarios de Cambio Climático (Modulo de Adaptación) | 6/16/2025 | 7/16/2025 | 10% | Escenarios de Cambio Climático alamacenados en Sharepoint y Documento técnico final |  | 90% |  | Ultima Milla | Se tienen los escenarios de Cambio Climático almacenados en el Sharepoint y el Documento final esta en revisiones y ajustes | Documento Escenarios | 100% |  | Cerrado | Se tienen los escenarios de Cambio Climático almacenados en el Sharepoint y el Documento final esta en revisiones y ajustes | 0 | 0%
|  | 7/17/2025 | 9/30/2025 | 10% | Potenciales energéticos modulados por Cambio Climático en repositorio Sharepoint |  | 70% |  | En desarrollo | Se ha logrado avanzar en la proyección de potencial solar y el potencial hidroenergético modulado desde el 2020 a 2100 | Potencial_Solar | 70% |  | En desarrollo | Se ha logrado avanzar en la proyección de potencial solar y el potencial hidroenergético modulado desde el 2020 a 2100 | 0 | 0%
|  | 2025-01-10 | 11/30/2025 | 10% | Cartilla frente a los resultados de los escenarios de Cambio Climático como mecanismo de fortalecimiento de capacidades |  | 70% |  | En desarrollo | Se ha avanzado en el diseño y construcción del guión de la cartilla frente a los resultados de los escenarios de Cambio Climático como mecanismo de fortalecimiento de capacidades, queda pendiente diagramación | Cartilla_Publicable | 85% |  | Ultima Milla | Se cuenta con una primera diagramacion preliminar. Se encuentra en ajustes para su cierre | 0 | 0%
8.2 | Elaboración del Análisis del riesgo sectorial y territorial (Modulo de Adaptación) | 6/16/2025 | 12/15/2025 | 20% | Resultados del Analisis del Riesgo almacenados en el Sharepoint |  | 30% |  | En desarrollo | Se cuenta con avances en varias de las dimensiones priorizadas para estructurar el análisis de riesgo | Marcos conceptuales | 30% |  | En desarrollo | Se cuenta con avances en varias de las dimensiones priorizadas para estructurar el análisis de riesgo | 0 | 0%
|  | 2025-01-09 | 12/15/2025 | 10% | Publicable de los resultados del análisis de Riesgo para el posicionamiento de la agenda climática sectorial en Adaptación |  | 10% |  | En construcción | Se realizó la construcción de una matriz de levantamiento de consolidado de información para la construcción del guíon de los resultados del análisis | Formato_Sintesis_dimensiones | 10% |  | En construcción | Se realizó la construcción de una matriz de levantamiento de consolidado de información para la construcción del guíon de los resultados del análisis | 0 | 0%
8.3 | Desarrollo de una herramienta de predicción Climática para la viabilización de mesas de predicción climática sectoriales (Modulo Variabilidad Climática) | 2025-02-09 | 12/16/2025 | 10% | Construcción de la herramienta operativa |  | 60% |  | En desarrollo | Se cuenta con la herramienta diseñada e implementada en nube, esta pendiente migrarla a los servidores del MME |  | 60% |  | En desarrollo | Se cuenta con la herramienta diseñada e implementada en nube, esta pendiente migrarla a los servidores del MME | 0 | 0%
|  | 2025-03-09 | 12/17/2025 | 10% | Documento de recomendaciones e identificación de impactos de las fases extremas de variabilidad climática en el desarrollo del SME |  | 0% |  | Pendiente |  |  | 0% |  | Pendiente |  | 0 | 0%
8.4 | Automatización del inventario de emisiones GEI para posibilitar el seguimiento de las acciones en mitigación del SME (Mitigación) | 2025-03-09 | 12/17/2025 | 20% | Codigo de Automatización del Inventario |  | 20% |  | En construcción | Se realizó una revisión al diccionario de datos del inventario | Diccionario_datos.xlsx | 20% |  | En construcción | Se realizó una revisión al diccionario de datos del inventario | 0 | 0%
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO |  | AVANCE EJECUTADO | [6 empty] | 0 | 0%
26 | Actualización de las metas Sectoriales de NDC para la formulación de medidas de mitigación frente a GEI y fortalecimiento de la capcidad adaptativa. |  |  |  | META | 100% | 30% |  | 31% |  |  | 60% | 68% | 53% |  | 0 | 0%
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | 0 | 0%
| Validación de las acciones contenidas en los Planes de Acción PdI de las metas NDC2.0 a 2030 por parte de las direcciones y adscritas del MME | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 10% | Soportes de retroalimentación de las direcciones y adscritas a los PdI construidos |  | 100% |  | Cerrado | Se realizaron consultas a las diferentes adscritas y direcciones del MME sobre los hitos y actividades contemplados en las NDC. Se cuenta con los planes de implementación consolidados con todos los aportes recibidos por adscritas y direcciones. Estos planes fueron enviados a Minambiente y se recibe visto bueno de este proceso. Desde la OPGI se debe cargar ese plan de implementación en la plataforma + clima. | 7 archivos excel validado por min ambiente | 100% |  | Cerrado | Se realizaron consultas a las diferentes adscritas y direcciones del MME sobre los hitos y actividades contemplados en las NDC. Se cuenta con los planes de implementación consolidados con todos los aportes recibidos por adscritas y direcciones. Estos planes fueron enviados a Minambiente y se recibe visto bueno de este proceso. Desde la OPGI se debe cargar ese plan de implementación en la plataforma + clima. | 0 | 0%
[5 empty] | *Versión final PdI enviada a MinAmbiente para aprobación | [10 empty] | 0 | 0%
| Publicación de los PdI de las NDC 2.0 en la Plataforma +Clima | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 25% | *PdI enviados a Minambiente para la validación temática de los PdI metas de NDC2.0 |  | 80% |  | En desarrollo | Desde la OPGI se debe cargar ese plan de implementación en la plataforma + clima. | Pantallazo cargue de informacion +clima | 100% |  | Cerrado | Desde la OPGI se carga ese plan de implementación en la plataforma + clima. | 0 | 0%
[5 empty] | *PdI publicados en la plataforma +Clima | [10 empty] | 0 | 0%
| Actualización de reportes de las metas NDC 2.0 en la plataforma +Clima | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 5% | Carpeta de soportes de lo hitos planteados en los PdI |  | 20% |  | En construcción | Consolidación de soportes de los planes de implementación | consolidacion de soportes | 60% |  | En desarrollo | Se cuenta con los soportes de desarrollo de las 7 metas desde el 2022 hasta el 2024. En revision el desarrollo de indicadores asociados a PdI | 0 | 0%
| Construcción y elaboración de 3 talleres para la definición de los contenidos de los PdI de la NDC 3.0 | 2025-06-01 | 2025-10-31 | 50% | Memorias de los espacios presentados |  |  |  | Pendiente |  |  | 30% |  | En desarrollo | Se realiza nota conceptual del espacio de trabajo con expertos para el diseño de las lineas ded trabajo en mitigacion | 0 | 0%
| Envío de los PdI de las metas sectoriales de adaptación y mitigación al Ministerio de Ambiente para la inclusión en la NDC3.0 | 2025-06-01 | 2025-10-31 | 10% | PdI NDC3,0 enviados a Minambiente |  |  |  | Pendiente |  |  |  |  | Pendiente |  | 0 | 0%
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO |  | AVANCE EJECUTADO | [6 empty] | 0 | 0%
19 | Numero de pactos sociales firmados en territorios con el fin de impulsar estrategias y proyectos que impacten positivamente el bienestar de las comunidades y los procesos de producción de crudo y gas en el país |  |  |  | META | 8 | 0% |  | 14.94% |  |  | 0% | 0% | 37.57% |  | 0 | 0%
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | [5 empty] | 0 | 0%
1 | Realizar diagnostico en territorios priorizados frente a la gestión de la relacionamiento en el sector de hidrocarburos para identificar zona para realizar el lanzamiento del pacto social | 2025-06-06 | 2025-08-30 | 16.6% | Documento diagnostico Caracterizacion de territorios identificados para la implementación del pacto |  | 40% |  | En desarrollo | Teniendo en cuenta el convenio de MME con ANH No . 454-2024 , Se obtiene información base de los territorios que impactan el sector de hidrocarburos, en donde se define caracterizaciones territoriales los cuales pueden ser participaces para la construccion del pacto social en las zonas de hidrocaburos Se realizaron sesion en barrancabermeja y Puerto Gaitan con los enlances sociales con el equipo de asamblea, Dirección de hidrocarburos y direccion de Energia. Por linea del Ministro se esta consultando una tercera opcion en el territorio de Yopal. Se cuenta con un riesgo frente al diagnostico ya que existen factores externos. |  | 60% |  | En desarrollo | Se confirma visita en Yopal el cual tendra desarrollo en el mes de Setiembre. Se gestiona toda la convocatoria institucional, se maneja relacionamiento institnucional y alcaldias de los 10 municipios seleccionados ( Villa nueva, Tauramena, Palenque, Monterrey , Maní, Nuchia, Oroqué, Paz de Ariporo, agua azul y yopal) | 0 | 0%
2 | Realizar convocatoria hacia las comunidades, con el fin de construir colectivamente las apuestas del pacto social por los hidrocarburos | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 16.6% | Base de datos actores de zonas priorizadas Documentos referentes a la convocatoria al os espacios de dialogo requeridos para la costruccion del pacto y material elaborado para dar linea a las sesiones del pacto |  | 50% |  | En desarrollo | Se encuentra en gestión la identificación actores claves del sector de hidrocaburos que nos permitan la construccion del pacto social. |  | 85% |  | Ultima Milla | Proceso de convocatoia en donde se identifican alrededor de 500 actores del departamento del Casanare. Pendiente revisar actas de reunión. | 0 | 0%
3 | Realizar lanzamiento del pacto por los hidrocarburos | 2025-08-25 | 2025-08-31 | 17% | Documento firmado por el ministro y autoridades locales |  |  |  | Pendiente | Revision de actores en el territorio de yopal para entregar estatus y presentar al Ministro para toma de decisiones. |  | 50% |  | En desarrollo | Se cuenta con documento preliminar y con la convocatoria firmada por el ministro la cual se realizara en un espacio en el mes de Septiembre | 0 | 0%
4 | Desplegar Pacto Social en los municipios con presencia en Hidrocarburos en zonas priorizadas | 2025-09-01 | 2025-11-30 | 50% | 8 pactos firmados en zonas priorizadas |  |  |  | Pendiente |  |  | 10% |  | En construcción | Se define las siguientes zonas para la firma de pacto social : - Caribe Norte - Caribe Sur -Magdalena Medio -Meta _Putumayo -Casanare -Arauca y Norte de Santander -Tolima y Huila - | 0 | 0%
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO | [6 empty] | 0 | 0%
27 | Actualizar y estructurar las lineas de trabajo del plan integral de cambio climatico PIGCCme en materia de adaptacion, mitigación y gobernanza |  |  |  | META | 45% | 10% | 40% | 10% |  |  | 45% | 40% | 10% |  | 0 | 0%
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | [5 empty] | 0 | 0%
[10 empty] | En el marco del PIGCCme, se avanzó en la elaboración del documento de resultados sobre emisiones fugitivas, incluyendo hallazgos en el sector minero, actualización de factores de emisión y recomendaciones para el informe MRV, en articulación con organizaciones de la sociedad civil. Se desarrolló un módulo sobre venteos y se planificó un espacio de socialización de la herramienta de reporte con operadores del sector hidrocarburos, la cual recibió observaciones técnicas del CAFT. Además, se construyó el diseño técnico del programa PIGCCme en territorio, con base en información solicitada a la ANH y una metodología para mesas territoriales. Finalmente, se recibieron los avances del Sistema MRV por parte de la UNAL y se inició la revisión del código de automatización del inventario de emisiones, con miras a su migración a Python. | [5 empty] | 0 | 0%
[16 empty] | 0 | 0%
20 | Definir lineamientos de relacionamiento social en el marco de la gerencia guajira |  |  |  | META | 100% | 0% |  | 0% |  |  | 0% | 20% | 0% |  | 0 | 0%
Note on J35: luisa avila: bajar a 200
Note on B97: luisa avila: Hegler.

## Hoja2
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO
1 | Porcentaje de avance en el proceso de actualización y adopción de la Política de Derechos Humanos en el marco de la Transversalizacion del enfoque de DDHH en el sector minero energetico |  |  |  | META | 100% | 25% | 60% | 30.65%
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance
1.1 | Realizar priorizacion de territorios para el desarrollo de dialogos territoriales con el fin de consolidar comentarios frente a la politica de DDHH del SME | 2025-04-15 | 2025-06-30 | 10% | Documento diagnostico priorizacion de territorios |  | 90% |  | Ultima Milla | Se adelantó un ejercicio técnico de priorización territorial con los equipos sectoriales del Ministerio, en el marco del proceso de formulación de la política de derechos humanos del sector minero-energético. Esta priorización se realizó con base en criterios relacionados con la presencia de operaciones del sector, así como en la identificación de impactos en derechos humanos reportados en los territorios. Actualmente, el avance es del 90% dado que el diagnóstico está en su fase final de revisión y consolidación. Aún se realizan consultas internas y reuniones técnicas para definir los últimos territorios, asegurando que los espacios seleccionados reflejen tanto la diversidad regional como los contextos críticos en materia de derechos humanos.
1.2 | Desarrollar metodologia pedagogica para el desarrollo de los espacios de dialogos territoriales | 2025-05-01 | 2025-05-30 | 15% | Documento metodologia paso a paso de los espacios Piezas graficas para utilizar en los espacios de dialogo territorial |  | 100% |  | Cerrado | El documento metodológico fue construido de manera conjunta con el equipo pedagógico de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, incorporando elementos didácticos, participativos y diferenciales. Esta metodología ha sido fundamental para estructurar el trabajo territorial, especialmente en el abordaje de los ejes de la política de derechos humanos, permitiendo una participación más activa y comprensiva de los actores locales.
1.3 | Realizar dialogos territoriales ( 8 territorios ) | 2025-06-07 | 2025-08-30 | 25% | Propuestas concretas para la politica de DDHH |  | 12% |  | En construcción | Se dio inicio a los espacios de diálogo territorial con la realización del primer encuentro en el departamento de La Guajira, el cual permitió recoger insumos clave desde los saberes, experiencias y afectaciones de las comunidades locales de la región. La realización de estos espacios es un componente esencial del proceso de construcción de la política de derechos humanos del sector minero-energético, al ser esta una política que debe ser discutida y construida colectivamente con los actores que habitan los territorios. Esta fase permite avanzar en la identificación de problemáticas concretas, propuestas y perspectivas territoriales que fortalezcan la legitimidad, pertinencia y aplicabilidad de la política en contextos diversos.
1.4 | Sistematizar resultados de los propuestas capturadas en los territorios | 2025-09-01 | 2025-10-30 | 20% | Memorias donde se evidencia las propuestas recibidas por los 8 territorios priorizados |  | 12% |  | En construcción | Se ha iniciado el proceso de sistematización con el primer espacio territorial realizado en La Guajira. Esta sistematización recoge de manera detallada las voces, propuestas, preocupaciones y apuestas expresadas por las comunidades participantes. La elaboración de memorias busca garantizar que el proceso de construcción de la política de derechos humanos del sector minero-energético incorpore las experiencias territoriales, reconociendo el papel activo de las comunidades en la formulación de este instrumento. Estas memorias no solo cumplen una función documental, sino que constituyen una herramienta clave para visibilizar los sentires y planteamientos de los territorios, asegurando que queden reflejados en el contenido de la Política de derechos humanos del SME.
1.5 | Actualizar la politica de DDHH con propuestas | 2025-11-01 | 2025-11-20 | 5% | Documento borrador de la politica de DDHH en el SME |  | 15% |  | En construcción | Se cuenta con un documento inicial de propuesta de política de derechos humanos del sector minero-energético, construido por el equipo tde derechos humanos con base en los ejes estratégicos definidos, el marco normativo y los lineamientos metodológicos trabajados hasta el momento. Este documento ha empezado a ser revisado por algunas entidades adscritas al Ministerio, las cuales han entregado observaciones preliminares. No obstante, aún falta un proceso sustancial de discusión con actores estratégicos como comunidades participantes en los espacios territoriales, áreas internas del Ministerio, organizaciones sociales, academia, así como organismos internacionales como ONU, OIT y OCDE. Se requiere continuar su desarrollo, revisión y validación para consolidar una versión robusta, participativa y coherente con los principios de derechos humanos, que refleje los aportes desde los distintos niveles institucionales y territoriales.
1.6 | Revalidar la politica de DDHH con propuestas incluidas de manera institucional | 2025-11-24 | 2025-11-28 | 10% | Memoria con retroalimentaacion de las entidades adscritas , consejerias , Min ambiente, Mincomercio+ y ANLA |  | 5% |  | En construcción | Se cuenta con un documento preliminar de propuesta de política de derechos humanos del sector minero-energético y se han recibido algunas observaciones iniciales por parte de entidades adscritas, la fase de revalidación institucional apenas está iniciando. Está prevista la conformación de una mesa intersectorial que permita revisar y consolidar los aportes institucionales junto con las observaciones de actores clave como la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Comercio, la ANLA, entre otros. Adicionalmente, este proceso debera contar con seguimiento y validación desde el Despacho Ministerial, lo cual será fundamental para asegurar la adopción de la política bajo una visión integral, transversal y alineada con las prioridades del Gobierno.
1.7 | Validar y solicitar aprobación con OAJ y Planeación frente a los criterios requeridos para la adopción de la politica d DDHH | 2025-09-01 | 2025-12-10 | 15% | Documento propuesta Politica de DDHH en el SME con visto bueno para su adopción |  | 0% |  | Pendiente | Esta actividad se encuentra programada para la fase final del proceso, una vez se cuente con el documento consolidado de la política de derechos humanos del sector minero-energético. La validación con la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) y la Oficina de Planeación y Gestión será fundamental para garantizar la coherencia normativa, la viabilidad institucional y la alineación de la política con los instrumentos de planeación sectorial. Esta etapa también permitirá revisar los indicadores, metas e implicaciones presupuestales, elementos clave para su implementación efectiva y su adopción formal por parte del Ministerio.
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO
2 | % de avance en la formulacion e implementación de los lineamientos estratégicos para el fortalecimiento de capacidades de los usuarios en participación y control social, con el fin de promover la democratización de la energía en el marco de la Estrategia de Relacionamiento Territorial |  |  |  | META | 100% | 20% | 60% | 39.15%
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance
2.1 | Generar documento de los lineamientos de la estrategia de participación y control social de los usuarios de energía para el fortalecimiento de la Democracia Energética. | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 16.66% | Esquema de documento para aprobación de la JEFE OAAS |  | 100% |  | Cerrado | Se remite documento de esquema general
|  | 2025-07-17 | 2025-09-30 | 16.66% | Avance de documento para la validación de la JEFE OAAS
|  | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 16.66% | Documento Final propuesto para los lineamientos estrategicos
2.2 | Desarrollar piloto de implementacion en espacios donde se implementen lineamientos de la estrategia de participación y control social de los usuarios de energía para el fortalecimiento de la Democracia Energética | 2025-06-16 | 2025-12-15 | 16.66% | Relatoria de 50 asambleas |  | 38% |  | En desarrollo | Se remite 19 relatorias como soporte
|  | 2025-07-17 | 2025-11-15 | 16.66% | 80% de planes de accion formulados del total de Comités de Usuarios creados |  | 37% |  | En desarrollo | se remiten 15 relatorias de seguimiento a comites de usuarios
|  | 2025-09-01 | 2025-12-15 | 16.66% | Comunicado de 5 Cumbres (regionales, sectoriales o nacionales) |  | 60% |  | En desarrollo | se remitenn documentos soportes de 3 cumbres
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO
3 | Número de instancias de coordinación ( comités de gestión de riesgos de desastre a nivel territorial) para promover la integración del riesgo tecnológico en los POT y POA. |  |  |  | META | 3 | 0 | 0 | 2.4%
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance
| Identificar territorios priorizados para planificar la implmentacion de las instancias de coordinacion de GRD | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2% | Documento donde explique la priorizacion de territorios en GRD |  | 100% |  | Cerrado | Se anexa documento diagnostico municipios priorizados.
| Programar agenda con territorios priorizados para el desarrollo de las instancias de coordinacion de GRD | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 2% | Oficios a alcaldias solicitando confirmacion de la instancias de coordinacion |  | 20% |  | En construcción | Reunión el jueves 03 de julio con la Oficina de Planeación Departamental de Nariño
| Desarrollar metodologia para el desarrollo de instancias de coordinacion de GRD | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 2% | Metodologia espacios de desarrollo |  |  |  | Pendiente
| Desarrollo de las instancias de coordinación de GRD | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 15% | Listados de asistencia Memoria Tecnica |  |  |  | Pendiente
|  | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 20% | Listados de asistencia Memoria Tecnica |  |  |  | Pendiente
|  | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 20% | Listados de asistencia Memoria Tecnica |  |  |  | Pendiente
|  | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 20% | Listados de asistencia Memoria Tecnica |  |  |  | Pendiente
|  | 2025-11-01 | 31/11/2025 | 15% | Listados de asistencia Memoria Tecnica |  |  |  | Pendiente
| Desarrollo del informe final frente a los resultados de las instancias de coordinación de GRD | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 4% | Informe Final |  |  |  | Pendiente
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO
4 | Número de personas capacitadas en gestión del riesgo de desastres en el sector minero-energético, incluyendo comunidades, organizaciones sociales y universitarias, líderes sindicales, operadores, técnicos y actores clave |  |  |  | META | 250 | 0 | 0 | 38.9%
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance
| Revisión y actualización del curso de GRD | 2025-04-01 | 2025-06-02 | 20% | Modulos actualizados de moodle |  | 100% |  | Cerrado | Cinco módulos actualizados
| Realizar convocatoria para el curso de GRD enfocados a comunidades, organizaciones sociales, lideres sindicales , estudiante y operadores | 2026-05-01 | 2025-11-30 | 30% | Listado de Convocatoria de 600 personas para curso GRD con seguimiento |  | 30% |  | En desarrollo | Se anexa documento avance curso al 30 de junio
| Seguimiento a estudiantes inscritos | 2025-06-03 | 2025-08-30 | 30% | Reporte de convocados |  | 33% |  | En desarrollo | Se anexa documento avance curso al 30 de junio
|  | 2026-09-01 | 2025-11-11
| Reporte frente a resultados del curso de GRD | 2026-11-15 | 2025-12-15 | 20% | Informe con resultados y analisis de actores |  |  |  | Pendiente
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO
5 | Porcentaje de avance en la gestión de trámites gestionados y dinamizados ante la Mesa de Alto Nivel de Energía (MANE), orientados a facilitar el desarrollo de proyectos del sector energético en el marco de la transición energética |  |  |  | META | 51% | 0% | 0% | 27.25%
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | El porcentaje de avance para cada mesa se calcula sobre un 100% y al final de cada MANE se prorratea al porcentaje del periodo
| Gestionar trámites de la Mesa de Alto Nivel de Energía | 2025-01-04 | 12/31/2025 | 45% | Archivos compilados de las actividades realizadas para la gestion de trámites de la Mesa de Alto Nivel de Energia |  | 30% |  | En desarrollo | Se realizan reuniones de seguimiento a la gestión de trámites con autoridades ambientales (CAR de Bogotá, CAM, Cortolima, Minambiente (Dirección de Bosques), y ANLA), asi como con empresas para el seguimiento a los proyectos, en el marco de la gestión de la Mesa de Alto Nivel de Energía, MANE.
| Planificar y desarrollar 2 Mesas de Alto Nivel de Energía - MANE | 2025-01-06 | 12/31/2025 | 55% | Documento de sintesis de los trámites gestionados en la Mesa de Alto Nivel de Energia, MANE, donde se evidencia el 51% de trámites gestionados (incluye resultados) |  | 25% |  | En desarrollo | Se inicia el ciclo para la socialización de la gestión de trámites y proyectos; para ello se realizan reuniones internas del equipo, en la cual se revisan los trámites de la última Mesa, se ajustan los formatos para la Mane 1 2025, y se define el cronograma.
100%
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO II Trimestre | AVANCE PROYECTADO III Trimestre | AVANCE EJECUTADO
6 | Número de talleres realizados para el fortalecimiento de capacidades en prácticas ambientales, dirigidos a gremios, empresas y comunidades del sector minero-energético |  |  |  | META | 12 |  |  | 39.85%
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance
| Planificación y alistamiento de los talleres de prácticas ambientales | 2025-01-02 | 7/31/2025 | 30% | Fichas metodologicas de los talleres de prácticas ambientales |  | 60% |  | En desarrollo | Se generaron espacios de planificación de los talleres con el equipo pedagogico y otros actores intersectoriales, y se definieron contenidos, agenda, la metodología a desarrollar, y se avanzó en las gestiones logísticas, de pieza comunicativa y convocatoria.
4.2.2 | Desarrollo de talleres de prácticas ambientales | 2025-02-05 | 11/30/2025 | 50% | Actas y/o memorias elaboradas de 12 talleres realizados para el fortalecimiento de capacidades en prácticas ambientales del sector en energía, minería, compensaciones ambientales y ordenamiento territorial |  | 41.7% |  | En desarrollo | Se han desarrollado 5 talleres de prácticas ambientales:
- Taller de Fortalecimiento de Capacidades en Ordenamiento Territorial de actividades del Sector Minero Energético. Mocoa - Putumayo. Junio 5.
- Taller de Gestión del Conocimiento en Compensaciones del Componente Biótico con comunidades aledañas al Parque Solar Puerta de Oro. Guaduas - Cundinamarca. Junio 7.
- Taller Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en la Transición Energética Justa, de la teoría al licenciamiento ambiental. Montería - Córdoba. Junio 9.
- Taller fortalecimiento de capacidades sobre prácticas ambientales relacionadas con el sector de energía eléctrica con comunidad educativa (12 junio) y organizaciones sociales , entidades de gobierno y entes territoriales (13 de junio), realizados en Quibdo, Chocó. Junio 12 y 13.
-Taller aportes del sector minero energético al fortalecimiento de capacidades en ordenamiento territorial. Sincelejo - Sucre. Junio 26 y 27.
| Sistematización de iniciativas resultantes de los talleres de prácticas ambientales | 2025-01-06 | 12/31/2025 | 20% | Sistematización de iniciativas desarrolladas frente a la aplicación de practicas ambientales en el sector minero energetico |  | 5% |  | En construcción | Se avanza en la definición preliminar de una estructura de iniciativas de seguimiento de prácticas ambientales
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO |  | AVANCE EJECUTADO
7 | Número espacios de construcción de insumos orientadores en asuntos ambientales del SME |  |  |  | META |  |  |  | 55%
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance |  | Junio 26 - Tener listo con evidencias
| Planificación y alistamiento de los espacios de construcción de insumos orientadores en asuntos ambientales del SME | 2025-01-03 | 7/31/2025 | 20% | Fichas metodologicas de los espacios de construcción de insumos orientadores en asuntos ambientales del SME |  | 100% |  | Cerrado | Se generaron espacios de planificación de los espacios de diálogo con actores clave afectados por represas, y espacios de construcción de orientaciones para la implementación del Acuerdo de Escazú en el sector minero energético. Lo anterior con apoyo del equipo pedagogico y de derechos humanos de la OAAS. A la fecha se cuenta en el caso del proceso de afectados por represas con: ficha de sistematización de grupos focales y ficha de preguntas para entrevistas a profundidad con actores clave. Del proceso de orientaciones del Acuerdo de Escazú, se cuenta con 3 fichas metodologicas y fichas 3 sistematización, según los espacios, interno, con adscritas, y gremios y empresas. |  | 89%
| Desarrollo de los espacios de construcción de insumos orientadores en asuntos ambientales del SME | 2025-02-05 | 6/30/2025 | 30% | Actas y/o memorias elaboradas de los 7 espacios de construcción de insumos orientadores en asuntos ambientales del SME |  | 100% |  | Cerrado | Se han desarrollo cuatro (4) espacios de diálogo y entrevistas a profundidad con actores clave en el proceso de afectados por represas de los casos de Represa La Salvajiana - Cauca (Mayo 22 y 23), Represa El Guavio -Cundinamarca (Junio 5 y 6 ), Represa Urrá - Córdoba(Junio 11 al 13), Represa Hidrosogamoso - Santander (Junio 18 al 20), a fin de identificar insumos para el lineamiento de política de afectados por represas. Se han desarrollo tres (3) espacios de diálogo y construcción de orientaciones sobre la implementación del Acuerdo de Escazú en el sector Minero Energético, con áreas del Ministerio (Junio 5), entidades adscritas (Junio 10), gremios y empresas (Junio 17).
| Construcción de insumos orientadores en asuntos ambientales del SME | 2025-01-04 | 12/31/2025 | 50% | Documento de Lineamientos de Política de Afectados por Represas (1) |  | 10% |  | En construcción | Se cuenta con estructura preliminar de los documentos de orientación de la implementación del Acuerdo de Escazú y de Afectados por Represas.
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO |  | AVANCE EJECUTADO
8 | Definir y estructurar el Sistema de Información Climática del MME para el seguimiento de las acciones sectorial |  |  |  |  | meta | 40% |  | 40%
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance | Documento Escenarios | Resultados Escenarios
| Elboración de las modelaciones de los escenarios de Cambio Climático (Modulo de Adaptación) | 6/16/2025 | 7/16/2025 | 10% | Escenarios de Cambio Climático alamacenados en Sharepoint y Documento técnico final |  | 90% |  | Ultima Milla | Se tienen los escenarios de Cambio Climático almacenados en el Sharepoint y el Documento final esta en revisiones y ajustes | Potencial_Solar | Potencial_Hidrico
|  | 7/17/2025 | 9/30/2025 | 10% | Potenciales energéticos modulados por Cambio Climático en repositorio Sharepoint |  | 70% |  | En desarrollo | Se ha logrado avanzar en la proyección de potencial solar y el potencial hidroenergético modulado desde el 2020 a 2100 | Cartilla_Publicable
|  | 2025-01-10 | 11/30/2025 | 10% | Publicable de los resultados de los escenarios de Cambio Climático como mecanismo de fortalecimiento de capacidades |  | 70% |  | En desarrollo | Se ha avanzado en el diseño y construcción del guión de la cartilla o publicable, queda pendiente diagramación | Marcos conceptuales
| Elaboración del Análisis del riesgo sectorial y territorial (Modulo de Adaptación) | 6/16/2025 | 12/15/2025 | 20% | Resultados del Analisis del Riesgo almacenados en el Sharepoint |  | 30% |  | En desarrollo | Se cuenta con avances en varias de las dimensiones priorizadas para estructurar el análisis de riesgo | Formato_Sintesis_dimensiones
|  | 2025-01-09 | 12/15/2025 | 10% | Publicable de los resultados del análisis de Riesgo para el posicionamiento de la agenda climática sectorial en Adaptación |  | 10% |  | En construcción | Se realizó la construcción de una matriz de levantamiento de consolidado de información para la construcción del guíon de los resultados del análisis
| Desarrollo de una herramienta de predicción Climática para la viabilización de mesas de predicción climática sectoriales (Modulo Variabilidad Climática) | 2025-02-09 | 12/16/2025 | 10% | Construcción de la herramienta operativa |  | 60% |  | En desarrollo | Se cuenta con la herramienta diseñada e implementada en nube, esta pendiente migrarla a los servidores del MME
|  | 2025-03-09 | 12/17/2025 | 10% | Documento de recomendaciones e identificación de impactos de las fases extremas de variabilidad climática en el desarrollo del SME |  | 0% |  | Pendiente |  | Diccionario_Datos
| Automatización del inventario de emisiones GEI para posibilitar el seguimiento de las acciones en mitigación del SME (Mitigación) | 2025-03-09 | 12/17/2025 | 20% | Codigo de Automatización del Inventario |  | 20% |  | En construcción | Se realizó una revisión al diccionario de datos del inventario
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO |  | AVANCE EJECUTADO
9 | Actualización de las metas Sectoriales de NDC para la formulación de medidas de mitigación frente a GEI y fortalecimiento de la capcidad adaptativa. |  |  |  |  | meta | 30% |  | 30%
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance
| Validación de las acciones contenidas en los Planes de Acción PdI de las metas NDC2.0 a 2030 por parte de las direcciones y adscritas del MME | 2025-04-01 | 2025-06-30 | 10% | Soportes de retroalimentación de las direcciones y adscritas a los PdI construidos |  | 100% |  | Cerrado
*Versión final PdI enviada a MinAmbiente para aprobación
| Publicación de los PdI de las NDC 2.0 en la Plataforma +Clima | 2025-04-01 | 2025-07-31 | 25% | *PdI enviados a Minambiente para la validación temática de los PdI metas de NDC2.0 |  | 80% |  | En desarrollo
*PdI publicados en la plataforma +Clima
| Actualización de reportes de las metas NDC 2.0 en la plataforma +Clima | 2025-06-01 | 2025-07-31 | 5% | Carpeta de soportes de lo histos planteados en los PdI |  |  |  | Pendiente
| Construcción y elaboración de 3 talleres para la definición de los contenidos de los PdI de la NDC 3.0 | 2025-06-01 | 2025-10-31 | 50% | Memorias de los espacios presentados |  |  |  | Pendiente
| Envío de los PdI de las metas sectoriales de adaptación y mitigación al Ministerio de Ambiente para la inclusión en la NDC3.0 | 2025-06-01 | 2025-10-31 | 10% | PdI NDC3,0 enviados a Minambiente |  |  |  | Pendiente
INDICADOR | [6 empty] | AVANCE PROYECTADO |  | AVANCE EJECUTADO
10 | Numero de pactos sociales firmados en territorios priorizados con el fin de impulsar estrategias y proyectos que impacten positivamente el bienestar de las comunidades y los procesos de producción de crudo y gas en el país |  |  |  |  | meta |  |  | 0%
No | HITOS | INICIO | FIN | % HITO | PRODUCTO |  | % Avance |  | Estado | Descripción y justificación del avance
Cerrado
En desarrollo
Pendiente
Pendiente
Pendiente

## Hoja1
60% | 45.75%
60% | 87.36%
3 | 1%
0 | 42.5%
0% | 39%
50% | 74.5%
40% | 42.5%
60% | 53%
0% | 30%
45% | 35%
0% | 30%