## Hoja1
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN FIC, CAPACITACIÓN DE APRENDICES EN LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIÓN-FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SUCRE
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | GENERAL | INTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | Falta de pagos o retrasos en los pagos del valor del contrato. | Obstruye la ejecución del contrato. | 1 | 3 | 1 | BAJO | CONTRATANTE | verificar los pagos al contratista | 1 | 3 | 1 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | desde que se hace el registo siff al contratista | pago de la factura | por medio de la supervision | mensual
2 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | estimacion inadecuada de costos. | No ejecucion del contrato o ejecucion parcial. | 2 | 3 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | hacer efectiva la garantia del contrato. | 1 | 2 | 1 | BAJO | SI | CONTRATISTA | desde el inIcio del plazo de ejecucion | de la garantia del cumplimiento | por medio de la supervision | diaria
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legilacion tributaria, la creacion de nuevos impuesto, la supresion o modificacion de los existente y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentacion de la propuesta | No ejecucion del contrato o ejecucion parcial. | 3 | 3 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | verificacion constante de los cambios que se den en la legislacion tributaria. | 1 | 3 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA Y ENTIDAD | desde el inicio del plazo de ejecucion | hasta el pago total del valor de la aceptacion deoferta, | por medio de la supervision y comité evaluador | diaria
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | incumplimiento por parte del contratista en el tiempo de ejecucion del contrato. | no ejecucion del objeto contractual . | 2 | 3 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | hacer efectiva la garantia de cumplimiento | 1 | 2 | 2 | BAJO | SI | CONTRATISTA | desde el inicio del plazo de ejecucion | aplicación de la garantia de cumpliento | por medio de la supervision | diaria
5 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | la no entrega de los materiales o elementos contratados con la calidad establecida en el contrato | obstruye la ejecucion del contrato | 1 | 3 | 1 | BAJO | CONTRATISTA | verificacion constante del cumplimiento de la calidad del servicio, meteriales o elementos. | 1 | 3 | 1 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | desde el inIcio del plazo de ejecucion | aplicación de la garantia de calidad de los servicios suministrados | por medio de la supervision | diaria
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | realizacion del objeto del contrato de acuerdo a las condiciones tecnicas exigidas | obstruye la ejecucion del contrato | 2 | 3 | 2 | BAJO | CONTRATISTA | seguimiento tecnico de la ejecucion del contrato. | 1 | 3 | 1 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | desde el inicio del plazo de ejecucion | entrega de los elementos o del servicio prestado. | por medio de la supervision | diaria
7 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | transgrede el principio de transparencia y economica propios de la contratacion estatal | 1 | 3 | 1 | BAJO | CONTRATANTE | capacitacion del personal evaluador | 1 | 4 | 3 | BAJO | SI | AREA DE CONTRATACION | en el informe de evaluacion | informe de ejecucion del supervisor | por medio de la supervision | diaria
8 | ESPECFICO | INTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | Bodegaje antes de la entrega de los productos que utilizaran en la ejecución del contrato | obstruye la correcta ejecucion del contrato. | 1 | 2 | 1 | BAJO | CONTRATISTA | verificacion de los productos entregados | 1 | 2 | 1 | BAJO | SI | SUPERVISOR DEL CONTRATO | en la entrega de los materiales | en la terminacion de la ejecucion del contrato | por medio de la supervision | diaria
9 | ESPECIFICO | INTERNO | CONTRATACION | OPERACIONAL | riesgos asociados al incumplimiento de la publicacion. | obstruye la correcta ejecucion del contrato. | 1 | 3 | 1 | BAJO | CONTRATANTE | verificar que los documentos se publiquen en el tiempo establecido en el cronograma | 1 | 2 | 1 | BAJO | SI | AREA DE CONTRATACION | desde la publicacion del estudio previo e invitacion. | hasta la celebracion del contrato. | por medio de la vigilacia de la oficina de contratacion (publicaciones web regional sucre.) | diaria
10 | ESPECIFICO | INTERNO | CONTRATACON | OPERACIONAL | riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que restrace el proceso contractual. | obstruye la correcta ejecucion del contrato. | 2 | 2 | 2 | BAJO | CONTRATANTE | dar respuesta dentro del termino a los requermientos por parte del contratista. | 1 | 2 | 1 | BAJO | SI | COMITÉ EVALUADOR | desde la observacion presentada al informe de evaluacion | hasta la aceptacion de oferta. | por medio de la vigilancia de la oficina de contratacion y comité evaluador. | diaria
PROBABILIDAD | CATEGORIA | VALORACION
| RARO | 1
| IMPROBABLE | 2
| POSIBLE | 3
| PROBABLE | 4
| CASI CIERTO | 5