## SUR
MATRIZ REALIMENTACIÓN INFORME TRIMESTRAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO GSP - PSPIC PERIODO MARZO 1 A MAYO 31 DE 2025
|  | PRIMERA REVISIÓN |  |  |  | SEGUNDA REVISIÓN
CRITERIO A EVALUAR | CARACTERÍSTICAS DEL CRITERIO | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES | CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES
EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA | Organización operativa en la macro, meso y micro gestión de la salud pública: Estructura organizativa que incluya los nombres de los referentes y líderes asignados a cada tema, proceso transversal y entornos cuidadores | X |  |  | El informe cumple con los criterios técnicos establecidos
| Distribución de áreas físicas: Descripción de la organización de los equipos en los diferentes entornos físicos establecidos por la Subred, que permita identificar la georefenciación (localidad, barrio de ubicación, dirección, teléfono) de los equipos por Entornos cuidadores, Temas y Procesos transversales. | X |  |  | El informe cumple con los criterios técnicos establecidos
| Gestión del talento humano: Análisis descriptivo de la gestión del Talento Humano, comportamiento de la contratación, rotación, déficit, retiros, entre otros aspectos, así como la descripción de los perfiles críticos por entorno cuidador y proceso transversal | X |  |  | El informe cumple con los criterios técnicos establecidos
| Gestión de los recursos técnicos, tecnológicos y logísticos: Adquisición, distribución y disponibilidad de elementos de dotación e insumos de trabajo para los equipos, lo anterior debe presentarse discriminado por cada proceso transversal y entorno cuidador. | X |  |  | El informe cumple con los criterios técnicos establecidos
| Procedimiento de archivo y custodia de la documentación: Análisis de los avances frente al proceso de gestión documental diseñado e implementado por la Subred. La información debe ser diligenciada en el anexo 1 | X |  |  | El informe cumple con los criterios técnicos establecidos
EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL | Análisis de la ejecución programática: análisis cuali - cuantitativo frente al cumplimiento de los productos por entorno, tema y proceso transversal, productos críticos y los factores que afectan la ejecución, así como las acciones de mejora. En caso de que la Subred haya modificado la mensualización – plan de acción- de actividades programadas en el periodo del reporte, deberá indicar los motivos que llevaron a ello y la gestión que realizaron para garantizar el cumplimiento de las metas contratadas en el trimestre. | X |  |  | La subred cumple con las características de análisis para el criterio programático
| Análisis de la ejecución presupuestal: análisis cuali - cuantitativo que incluya la descripción frente al cumplimiento presupuestal por entorno cuidador, tema y proceso transversal, identificando las sub ejecuciones y razones de ello. | X |  |  | La subred cumple con las características de análisis para el criterio presupuestal
| Análisis del proceso de desembolsos: Descripción del procedimiento para la consolidación de la cuenta de cobro, desarrollado por la Subred, indicando los puntos de control que permitan un adecuado proceso; avances, dificultades y acciones de mejora; antes de ser presentada a la Subsecretaria de Salud Pública. La Subred debe manifestar si presentaron la cuenta de cobro, por fuera de las fechas oportunas de radicación, y deberá enunciar los motivos para la radicación extemporánea. Realizar el análisis de los desembolsos frente al cumplimiento del informe de gestión respecto a los valores ejecutados | X |  |  | La subred cumple con las características de análisis para el criterio de desembolsos
EJECUCIÓN TÉCNICA: Descripción cualitativa y cuantitativa de los indicadores definidos en lineamientos, logros, dificultades y oportunidades de mejora por cada una de las acciones integradas o componentes definidas para cada entorno cuidador, tema y proceso transversal.
TEMA TRANSVERSAL: ACTIVACIÓN DE RUTAS Y CANALIZACIONES | FASE 1. Planeación de la gestión de la activación y seguimiento al acceso a rutas integrales de atención distrital a través del procedimiento de canalización sectorial e intersectorial. | X |  |  | Información concordante con lo reportado mensualmente,
| FASE 2. Apropiación Técnica para el procedimiento de canalización sectorial e intersectorial. Acción: Apropiación Conceptual | X |  |  | Información concordante con lo reportado mensualmente,
| FASE 6. Medición de resultados de activación de rutas y canalizaciones y acciones de mejora. Acción: Mesas de trabajo deben salir acciones de mejora direccionadas por la coordinación PSPIC. | X |  |  | Información concordante con lo reportado mensualmente,
TEMA TRANSVERSAL: Educación para la Salud Pública | • Descripción de los logros, dificultades y oportunidades de mejora para Plan estratégico de Educación en Salud Pública, en el periodo del reporte. • Presentar por cada producto, tanto Asistencia técnica como Sesión educativa, del Plan estratégico de Educación en Salud Pública el seguimiento a los indicadores (metas) definidos en el documento operativo. • Indicar el consolidado de metas proyectadas y ejecutadas de cada producto. • Describir los temas que se trabajaron en fortalecimiento de capacidades. • Así mismo, describir los aportes de la Contrapartida del GSP-PSPIC según sus productos. | X |  |  | El informe es claro y contiene los elementos solicitados.
TEMA TRANSVERSAL: Respuesta a población migrante | 1. Verificación del estatus migratorio del individuo y su familia Fortalezas generales de la actividad Dificultades generales de la actividad Oportunidades de mejora generales de la actividad | X |  |  | Cumple con lo requerido.
| 2. Identificación y gestión del riesgo en salud Fortalezas generales de la actividad Dificultades generales de la actividad Oportunidades de mejora generales de la actividad | X |  |  | Cumple con lo requerido.
| 3. Registro de las intervenciones GSP-PSPIC a la población migrante Fortalezas generales de la actividad Dificultades generales de la actividad Oportunidades de mejora generales de la actividad | X |  |  | Cumple con lo requerido.
| 4. Participación social en salud Fortalezas generales de la actividad Dificultades generales de la actividad Oportunidades de mejora generales de la actividad | X |  |  | Cumple con lo requerido.
| 5. Educación en salud Pública con enfoque migratorio Fortalezas generales de la actividad Dificultades generales de la actividad Oportunidades de mejora generales de la actividad | X |  |  | Cumple con lo requerido.
| 6. Seguimiento de la respuesta a población procedente de FMM en el marco de la GSP_PSPIC Fortalezas generales de la actividad Dificultades generales de la actividad Oportunidades de mejora generales de la actividad | X |  |  | Cumple con lo requerido.
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES | Análisis de la ejecución programática y presupuestal Conforme a la información programática y presupuestal del periodo reportado (mes/bimestre/trimestre/vigencia según corresponda) realizar el respectivo análisis | X |  |  | Frente al análisis de la ejecución programática y presupuestal, se evidencia sub-ejecución de $ 6.381.139 del producto de Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas y de $43.466.214 del producto de Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros.
| Reporte de las acciones desarrolladas: En el marco de las actividades descritas en cada producto, de manera concreta relacionar las acciones con información cualitativa y cuantitativa. Se deben construir párrafos comprensibles, acompañado de datos cuantitativos con criterio de calidad, precisos y confiables. Si cree conveniente puede utilizar tablas o gráficos, deben ser apropiados y útiles para evidenciar los datos y su respectivo análisis. Logros: Descripción en términos de cumplimiento de resultados, propósitos o el alcance obtenido en la ejecución del producto durante el periodo de reporte. |  | X |  | Se reitera en la importancia de complementar la descripción cualitativa con resultados cuantificables, como por ejemplo los aportes de las tácticas de extramural al cumplimiento de la meta de la Subred, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones en relación con cambios en las estrategias ya implementadas que aporten al avance en el cumplimiento de los indicadores del programa. Por otra parte en la parte final del tema transversal de PAI, no se relacionan logros, dificultades ni recomendaciones o conclusiones de acuerdo a la estructura del informe, información importante, para orientar las acciones a implementar en próximos periodos.
ANÁLISIS DE CONDICIONES, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y ENFERMEDAD- ACCVSyE | • Describir proceso de articulación adelantados con otros equipos internos o externos según aplique. • Cuantificar las actividades de ser posible (por ejemplo; se adelantaron xxxx reuniones de articulación con xxxxx que permitieron trabajo conjunto para xxxxxx) • Descripción de los logros, dificultades y oportunidades de mejora el desarrollo de los productos. • Identificar el cumplimiento del plan de trabajo establecido y sus correspondiente indicadores. • Identificar vacíos de información o necesidades de análisis en el nivel local, que permita fortalecer el componente de análisis acorde a las necesidades de cada uno de los territorios. | X |  |  | En el informe se mencionan 8 mesas de trabajo de Más Bienestar; sin embargo, en los soportes únicamente se encuentran 7 actas y listados de asistencia. Adicionalmente, hacen falta los soportes correspondientes a las 6 mesas de trabajo relacionadas con los componentes geográfico, de vigilancia y comunitario, así como los de 4 mesas de trabajo con la comunidad. Es fundamental contar con los soportes de todos los espacios de trabajo realizados o en su defecto, ajustar en el informe la cantidad reportada.
Entorno Institucional: Interacción Integral e integrada I. Cuidado para la Salud de las Personas Institucionalizadas y sus Cuidadores. | ● Planes de cuidado en Instituciones de poblaciones diferenciales y en protección. Para cada uno de los tipos de instituciones se deberá incluir: - Cobertura alcanzada (Instituciones-seguimientos-población). - Por cada institución reflejar los seguimientos y la población abordada, relacionadas en un cuadro. Incluye el bus del cuidado urbano y rural del SIDICU (cuando estén en operación). - Relación de actividades desarrolladas por cada institución – relacionarlas en un cuadro (Incluir los temas de violencias intrafamiliar y de género). - Reporte de indicadores y análisis de estos. - Seguimiento de casos prioritarios con el análisis correspondiente, donde se describan los riesgos en salud encontrados y las acciones desarrolladas a partir de ello. - Población con tamizaje de salud mental, breve descripción de acciones desarrolladas - Población canalizada para abordaje de equipos SPAcios de bienestar (Para población privada de libertad, sistema de responsabilidad penal adolescente y habitante de calle, si aplica). - Percepción de mejoramiento de habilidades y competencias en la población abordada con acciones de salud mental y en los casos que aplique a cuidadores, especifique: a. Cobertura b. Breve análisis de los resultados | X |  |  | Durante la vigencia, se observa un informe con las coberturas poblacionales alcanzadas por institución, tanto en el Centro penitenciario y 4 SRPA, además se evidencia las actividades desarrolladas por cada institución, el seguimiento de casos prioritarios, la población canalizada en el marco de la estrategia SPAcios de bienestar y tamizajes, cuenta con indicadores, logros y análisis de los resultados.
| ● Promoción de capacidades para la convivencia en personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones. Reporte de la gestión realizada para el cumplimiento del producto, con información cuantitativa y cualitativa (Acorde a estructura establecida para el informe mensual). Para cada una de las actividades registrar datos de cobertura, por separado. Resultado y análisis de los Indicadores del Producto. | X |  |  | La Subred presenta un informe completo y detallado con avances cuantitativos y cualitativos respecto a la operación del producto "Promoción de capacidades para la convivencia en personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones", da cuenta del proceso en cada una de las localidades lo que permite el seguimiento diferencial. Se resalta el reporte sobre el accionar del agente de cambio y sus aportes en el entorno y lo referido sobre el desarrollo de dos encuentros interlocales de RBC en el periodo reportado. Se encuentra un análisis de logros y dificultades en la operación del producto.
| ● Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia. Balance del proceso de caracterización y concertación de planes de cuidado con los HCB (en las Subredes que aplica), precisando el accionar de los diferentes perfiles y estrategias implementadas. Balance del seguimiento y fortalecimiento a las unidades de atención a la primera infancia, describiendo de forma general el resultado de la aplicación de la lista de chequeo para la identificación de la continuidad y mantenimiento de prácticas de cuidado con los niños y niñas, así como los temas que requirieron fortalecimiento. Balance general de las acciones de fortalecimiento al Talento Humano de unidades de atención a la primera infancia realizadas. Resultado y análisis de los Indicadores del Producto. | X
| ● Instituciones de Protección de Persona Mayor con Plan de Cuidado Institucional. El presente informe consolida la asesoría y acciones de promoción en salud para el fortalecimiento de la autonomía de las personas mayores institucionalizadas, como la asesoría y orientación a los cuidadores (ras), quienes afianzaran acciones en beneficio de la calidad de vida de la población institucionalizada. - Realizar cuadro donde se consignen instituciones – IPM intervenidas durante el periodo del Informe. a. Cobertura alcanzada (Instituciones-seguimientos-población) b. Mencionar tres elementos esenciales dentro del proceso metodológico c. Análisis cualitativo de los hogares abordados con su, caracterización, y resultados en relación al abordaje de las acciones de promoción con las condiciones crónicas y salud mental, actividad física particularmente; también deberá incluirse avances de acciones con cuidadores y cuidadoras. d. Reporte de indicadores trazadores y seguimiento de casos prioritarios con el análisis correspondiente. e. Resultados obtenidos con vacunación COVID-19 f. Canalizaciones en salud. g. Logros h. Dificultades. i. Oportunidades j. Indicadores de la intervención - Abordaje a Centros Día a. Cobertura alcanzada (Centros Día) b. Mencionar tres elementos esenciales dentro del proceso metodológico. c. Canalizaciones en salud. d. Logros e. Dificultades. f. Oportunidades - Abordaje a Centros de Cuidado Transitorio a. Indique máximo tres resultados obtenidos. b. Logros c. Dificultades d. Oportunidades - Abordaje Comunidades del cuidado a. Indique máximo tres resultados obtenidos. b. Logros c. Dificultades d. Oportunidades | X |  |  | Dentro de la descripción dada se encuentra el uso de herramientas y estrategias dadas a los cuidadores y a las personas mayores para fortalecer habilidades cognitivas en prevención de los trastornos neurocognitivos. En complementariedad con lo anterior se trabaja dentro de los Centros día el manejo de las condiciones cónicas, se realizaron recomendaciones de actividad física para la salud según condiciones físicas y emocionales así mismo se hace énfasis los derechos y deberes en salud que cada uno de ellos tienen frente al sistema de salud. Para terminar dentro del documento se encuentra la intervención en la comunidad del Cuidado Casa Nostra donde se da a conocer de manera general los resultados que están afectando positivamente a las personas mayores institucionalizadas, como las dificultades para ingresar a la comunidad del cuidado San Pedro Claver de la subred Centro oriente. En general se cuenta con desarrollos claros e idóneos.
| ● Segui miento y fortalecimiento a las instituciones de Persona Mayor El presente informe consolida las acciones de fortalecimiento implementadas, para la incorporación de los procesos de autonomía, basados en hábitos saludables en las personas institucionalizados, de otra parte, se revisarán los procesos de cuidado que se han implementado para los cuidadores, como todo lo relacionado a la gestión de riesgos. - Realizar cuadro donde se consignen instituciones – IPM intervenidas durante el periodo (trimestre) a. Cobertura alcanzada (Instituciones-seguimientos) b. Mencionar tres elementos esenciales dentro del proceso metodológico. c. Análisis cualitativo al seguimiento de hogares de protección integral en relación a las acciones fortalecidas y recomendaciones que se dejaron en el hogar de protección integral. d. Canalizaciones en salud. e. Logros f. Dificultades. g. Oportunidades Análisis cualitativo de los hogares abordados. | X |  |  | En este trimestre no se realizó seguimiento y/o fortalecimiento a las instituciones de protección de persona mayor abordadas en vigencias anteriores, ya que no se ha logrado concertar cronograma.
| ● Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental. Para cada una de las actividades reportar: - Avances y resultados: cualitativos y cuantitativos (Acumulado para el convenio). - Resultado y análisis de Indicadores. - Logros: cualitativos y/o cuantitativos. - Dificultades: cualitativas | X |  |  | El informe entregado por la subred cuenta con avances y resultados, logros y dificultades para las tres actividades establecidas para el producto, encontrándose acorde con las orientaciones dadas desde la SDS para la elaboración del mismo.
| ● Salud Bucal en las personas institucionalizadas y sus cuidadores. Balance cualitativo y cuantitativo de las acciones desarrolladas durante el periodo. | X
Entorno Institucional: Interacción integral e integrada II “Gestión estratégica de acciones de interés en salud pública en instituciones prestadoras de servicios de salud” | ● Gestión en Salud y Nutrición: Presentar la siguiente información por separado por cada perfil del producto: universitario y especializado. Reporte de las acciones desarrolladas: En el marco de las actividades descritas en cada producto, de manera concreta relacionar las acciones con información cualitativa y cuantitativa. Se deben construir párrafos comprensibles, acompañado de datos cuantitativos con criterio de calidad, precisos y confiables. No copiar y pegar lo que está puesto en el documento operativo. Si cree conveniente puede utilizar tablas o gráficos, deben ser apropiados y útiles para evidenciar los datos y su respectivo análisis. Logros: Descripción en términos de cumplimiento de resultados, propósitos o el alcance obtenido en la ejecución del producto durante el periodo de reporte. Dificultades: Descripción de las dificultades internas relacionadas con el no cumplimiento de actividades y descripción de las dificultades externas que no permitieron desarrollar las actividades, durante el periodo de reporte. Así como, las gestiones realizadas para resolverlas. | X |  |  | Informe cumple con lo establecido.
| ● Implementación, seguimiento de estrategias distritales relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil Reporte de las acciones desarrolladas: En el marco de las actividades descritas en cada producto, de manera concreta relacionar las acciones con información cualitativa y cuantitativa. | X |  |  | El informe entregado cuenta con la descripción de acciones y avances en la implementación, así como el análisis de indicadores. Da cuenta de los componentes priorizados en sexualidad DSDR y salud materno perinatal. Se observa que es necesario fortalecer la búsqueda de las menores con nacido vivo menos de 14 años, pues, el numero reportado en el seguimiento a casos no es coincidente con los identificados por la base de nacidos vivos.
| ● Acciones para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas. - Contextualice la Subred y el objetivo del informe. Exponga brevemente los objetivos de las acciones realizadas durante el periodo. - Describa en detalle las acciones realizadas, siguiendo las instrucciones anteriores. Asegúrese de que cada sección esté claramente diferenciada y estructurada. Relacione cada acción con los resultados cuantitativos y cualitativos correspondientes, utilizando tablas y gráficos si es necesario para evidenciar los datos. - Resultados y Logros: Detalle los logros alcanzados, asegurándose de vincularlos con los objetivos establecidos en el inicio del proceso. Incluya indicadores específicos que validen el cumplimiento de los resultados. - Dificultades y Retos: Documente las dificultades encontradas, tanto internas como externas, que afectaron el cumplimiento de las actividades programadas. Explique las razones detrás de estas dificultades y cómo se han abordado. - Conclusiones: Presente los hallazgos clave y las lecciones aprendidas. Enfatice el impacto de las acciones realizadas sobre la detección temprana, la calidad de la atención en salud, y cómo se pueden mejorar en el futuro. | X |  |  | "Entre 1 de marzo y 31 de mayo de 2025 se cumplió las actividades planificadas del producto 23, dirigidas al fortalecimiento de capacidades técnicas para el abordaje de condiciones crónicas no transmisibles (CCNT). Se brindó asistencia técnica mensual a las instituciones públicas de salud en Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito y Sumapaz. Las acciones estuvieron orientadas a temáticas priorizadas: salud visual en marzo, sedentarismo, obesidad y actividad física en abril, y cesación de tabaco en mayo. Participo personal asistencial, administrativo y operativo. El componente rural se evidenció con la participación activa de la localidad de Sumapaz. Se realizaron actividades en la unidad de San Juan en marzo y mayo, y un acompañamiento a personas mayores en la institución Casa Nostra. Estas acciones muestran la inclusión efectiva del enfoque rural en la estrategia. De forma paralela, se llevaron a cabo mesas de canalización mensuales para revisar procesos en rutas de CCNT, y se realizaron acompañamientos territoriales en los entornos educativo, laboral y otros. También se trabajó con asociaciones de usuarios y COPACOS en las localidades urbanas, abordando temas como actividad física, hipertensión y promoción de estilos de vida saludables. Se ejecutaron cuatro jornadas distritales: prevención de cáncer de cérvix y mama, salud auditiva, actividad física e hipertensión. Esta última logró la mayor cobertura, incluyendo población de todo el curso de vida y con la participación de múltiples entornos. Entre las dificultades se identificó la baja participación de algunos entornos y transversalidades durante marzo y abril, así como la limitada disponibilidad del personal de salud debido a la alta carga asistencial. También se reportó desconocimiento entre algunos equipos sobre las acciones ejecutadas en territorio. Estas situaciones se enfrentaron con ajustes operativos, uso de espacios como las ULC y fortalecimiento de la articulación territorial. Como conclusión, el trimestre evidencia una implementación efectiva, con resultados significativos tanto en contextos urbanos como rurales. Se consolidaron procesos de educación en salud, participación intersectorial, y se logró superar barreras operativas, fortaleciendo la estrategia con base en las lecciones aprendidas en terreno antes de marzo y después de marzo."
Entorno Institucional: Interacción integral e integrada III. “Macro, meso y micro gestión del Entorno Cuidador Institucional” | ● Seguimiento a la activación de rutas y canalización integral de atención en salud. - Recuento general del proceso de Canalizaciones del Entorno Cuidador Institucional. - Reportar balance de canalizaciones sectoriales e intersectoriales generadas desde el Entorno Cuidador Institucional y la efectividad de estas. Discriminar la información por tipo de Institución. | X
| ● Reporte general y ejecutivo de los espacios locales, sectoriales e intersectoriales en los que participa el entorno, así como los aportes y logros alcanzados. Incluye articulación con otros Entornos y Procesos Transversales. | X
Entorno Educativo: Ejecución programática y presupuestal | En la siguiente tabla se debe realizar el seguimiento programático y presupuestal de la subred en lo correspondiente a la ejecución del periodo correspondiente a Marzo 1 a mayo 31/2025 por cada acción integrada y actividad del entorno cuidador educativo. La información registrada corresponde al valor facturado. | X |  |  | El informe presenta el seguimiento programático y presupuestal del periodo con lo facturado y lo subejecutado.
Entorno Educativo: ACCÍON INTEGRADA 1. PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA | Producto 52. Jardín Saludable | X |  |  | Se relaciona la información cuantitativa solicitada junto con el análisis DOFA de las acciones realizadas en el producto jardín saludable en cada una de las dimensiones abordadas, se incluye registro fotográfico.
| Producto 54: Bienestar en Colegios | X |  |  | Se relaciona la información cuantitativa solicitada del abordaje de los escolares, familias, lideres escolares, PRAES, colectivos de trabajo infantil con la descripción del avance de las acciones por cada una de las dimensiones junto con el análisis DOFA, se incluye registro fotográfico. Importante realizar acciones en los colegios de acompañamiento para la institucionalización de prácticas en salud.
| Producto 55. Sonrisa Saludable | X |  |  | Se relaciona la información cuantitativa solicitada del producto sonrisa saludable junto con el análisis DOFA de las acciones realizadas, se presenta el indicador de apropiación y se incluye registro fotográfico.
| Producto 57. Salud y Bienestar | X |  |  | Se presenta la información detallada de las jornadas de salud y bienestar en las universidades e IETDH y las realizadas en parques con la descripción de las acciones realizadas, se incluye el análisis DOFA y registro fotográfico.
| Producto 62. Entornos Escolares Saludables Descripción entornos 2025 | X |  |  | Se relaciona la información de las iniciativas comunitarias realizada en el 2025 y el seguimiento y afianzamiento de las 2024 junto con el análisis DOFA se incluye registro fotográfico donde se evidencia
Entorno Educativo: INTER-ACCION INTEGRADA 2. GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN COMUNIDAD EDUCATIVA | Producto 53: Salud y Nutrición | X |  |  | Se presenta la información cuantitativa del abordaje y la descripción de las acciones realizadas en el marco de los tamizajes nutricionales y visual y auditivo incluye el análisis DOFA y registro fotográfico.
| Producto 56 SPAcios de Bienestar | X |  |  | Se presenta la información cuantitativa del abordaje en los colegios y universidades con la descripción de las acciones colectivas e individuales realizadas se incluye el análisis DOFA y registro fotográfico.
| Producto 58: Bienestar Emocional | X |  |  | Se presenta la información cuantitativa del abordaje las acciones colectivas e individuales en salud mental, el fortalecimiento a docentes, con la descripción respectiva, se incluye el análisis DOFA y registro fotográfico.
| Producto 59: Salud Mental es Mas Bienestar | X |  |  | Se presenta la información cuantitativa del abordaje las acciones colectivas e individuales en salud mental, el fortalecimiento a docentes, con la descripción respectiva, se incluye el análisis DOFA y registro fotográfico.
| Producto 60: Sexualidad, hablar sin incomodidad | X |  |  | Se presenta la información cuantitativa del abordaje las acciones colectivas e individuales en salud sexual y reproductiva con estudiantes y docentes, con la descripción respectiva, se incluye el análisis DOFA y registro fotográfico.
| Producto 61: Vacúnate y se un vacan | X |  |  | Se presenta la información cuantitativa del abordaje las acciones colectivas e individuales en vacunación con la descripción respectiva, se incluye el análisis DOFA y registro fotográfico.
INTERACCION INTEGRAL E INTEGRADA 3 MACRO, MESO Y MICRO GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA | Producto 64: Gestión Territorial del entorno educativo | X |  |  | Se presenta la información de las acciones realizadas por el equipo de la gestión conformado por la líder del entorno, profesionales de apoyo y técnicos con la descripción respectiva.
Entorno Laboral: INTER ACCION - INTEGRADA DESVINCULACIÓN PROGRESIVA DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL TRABAJO INFANTIL | AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 36: Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos (Resumen con avance en el periodo de: descripción del proceso de gestión realizada y búsqueda realizada para los NNA que logran caracterizar y clasificación por Tipo de intervención, NN, adolescentes, seguimiento al efecto, descripción cuanti y cualitativa distribución por localidades y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 37: Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto (Resumen con avance en el periodo de: Perfil psicología – trabajo social: descripción del proceso de asesorías realizadas, tipo de intervención – NN – Adolescentes – seguimiento al efecto y subproducto – asesorías – monitoreo – seguimiento al efecto - descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados Perfil enfermería: descripción del proceso de asesorías realizadas, tipo de intervención – NN – Adolescentes, descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 38: Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil (Resumen con descripción cuanti y cualitativa por cada producto de la acción integrada y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X
| (Resumen con avance en el periodo de: Perfil social: descripción del proceso de concertaciones y asesorías realizadas por grupo trabajado, con base en las asesorías realizadas la descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados Perfil enfermería: descripción del proceso de asesorías realizadas por grupo trabajado, con base en las asesorías realizadas la descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) | X
| Reporte de indicadores: • Proporción de niños, niñas y adolescentes (NNA) desvinculados del trabajo infantil. • Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que mantienen la desvinculación del Trabajo | X
Entorno Laboral: INTER ACCIÓN INTEGRADA PROMOCIÓN DEL AUTOCUIDADO Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS TRABAJADORES DE LAS UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL | AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 25: Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales (Resumen con avance en el periodo de: descripción del proceso de gestión realizada y búsqueda realizada para las UTI que logran caracterizar y clasificación por Tipo de UTI alto, mediano, bajo impacto, ruralidad cercana, descripción cuanti y cualitativa distribución por localidades y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 26: Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en uti de mediano impacto (Resumen con avance en el periodo de: descripción del proceso de asesorías y monitoreos realizados, tipo de UTI mediano y bajo impacto, descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 27: Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI (Resumen con avance en el periodo de: Perfil psicología: descripción del proceso de asesorías realizadas, tipo de UTI alto, mediano y bajo impacto, descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados Perfil enfermería: descripción del proceso de asesorías realizadas, tipo de UTI alto, mediano y bajo impacto, descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) | X
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 28: Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo de la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de alto impacto (Resumen con avance en el periodo de: descripción del proceso de asesorías y monitoreos realizados, descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 29: Asesorías de seguimiento a la continuidad de cambios en la UTI y monitoreo del cuidado de la salud de los trabajadores de la economía informal (Resumen con avance en el periodo de: descripción del proceso de asesorías de seguimiento realizados, descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 30: Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores (Resumen con avance en el periodo de: descripción del proceso de concertaciones y asesorías realizadas por grupo trabajado y tipo de actividad económica y por perfil que ingresa a los GOTI con base en las asesorías realizadas la descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 31: Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá (Resumen con avance en el periodo de: descripción del proceso de búsquedas, concertaciones y asesorías realizadas por empresas intervenidas y tipo de actividad económica y con base en las asesorías realizadas la descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 32: Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas (Resumen con avance en el periodo de: descripción por cada subproducto cuanti y cualitativa, distribución por localidades de tipo de establecimientos intervenidos, coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Con base en el informe mensual que entregan a SDS. Análisis DOFA | X
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 33: Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral (Resumen con avance en el periodo de: descripción por cada subproducto cuanti y cualitativa, distribución por localidades de tipo de empresas formales intervenidas, coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 34: Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral” (Breve descripción del avance del proceso en general del entorno, con descripción cuanti y cualitativa por cada subproducto de la gestión en los niveles meso y micro y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 35: Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana (Resumen con avance en el periodo de: descripción del proceso de asesorías y monitoreos realizados, descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 39: Acciones colectivas con trabajadores informales (Resumen con avance en el periodo de: descripción del proceso de concertaciones y asesorías realizadas por grupo trabajado con base en las asesorías realizadas la descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X
| AVANCE DEL PERIODO DE LA INTERVENCION A INFORMAR O ACUMULADO DE LA VIGENCIA Y ANÁLISIS DE SALUD: Producto 40: Tu Bar tu responsabilidad (Resumen con avance en el periodo de: búsqueda, caracterización, descripción del proceso de concertaciones y asesorías realizadas por establecimiento trabajado y tipo de establecimiento y por perfil que ingresa, con base en las asesorías realizadas la descripción cuanti y cualitativa, distribución por localidades de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados) Análisis DOFA | X
| Reporte de indicadores: • Proporción de Unidades de Trabajo Informal que implementan la estrategia de entornos laborales saludables • Porcentaje de trabajadores informales que mejoran sus prácticas de autocuidado de acuerdo con lo contemplado en el decálogo de salud en el trabajo | X
Entorno comunitario: RODUCTOS DEL ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIO | • CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Avance: • Barrios abordados por Zonas catastrales priorizadas • Necesidades identificadas • Activación de rutas o articulación para atender las necesidades Logros: • Principales logros que se obtienen durante la caracterización territorial • Articulación con los EBE- para la respuesta a la comunidad según la necesidad identificada Dificultades: |  | X |  | Ajustar el valor unitario del producto, así como el periodo del informe el cual va hasta el 31 de mayo de 2025. Presenta de forma clara y completa las acciones realizadas, así como los alcances, retos y dificultades presentadas. | X |  |  | Se evidencia el ajuste solicitado.
| • DISPOSITIVOS COMUNITARIOS CUIDADO COLECTIVO PARA EL BIENESTAR Salud Mental • Avance: # de grupos y # de sesiones • Temas abordados • Logros: • Dificultades Condiciones crónicas • Avance: # de grupos y # de sesiones • Temas abordados • Logros: • Dificultades SAN • Avance: # de grupos y # de sesiones • Tiendas barriales • Huertas implementadas • Temas abordados • Logros: • Dificultades SSR • Avance: # de grupos y # de sesiones • Temas abordados • Logros: • Dificultades Salud Ambiental • Avance: # de grupos y # de sesiones • Temas abordados • Logros: • Dificultades RBC • Avance: # de grupos y # de sesiones • Temas abordados • Logros: • Dificultades Salud materno infantil • Avance: # de grupos y # de sesiones • Temas abordados • Logros: • Dificultades |  | X |  | Ajustar el valor unitario del producto. Revisar lo consignado en el avance del producto, teniendo en cuenta que el porcentaje de ejecución mencionado no es coherente con lo reportado en la IG. En la dimensión de salud se observan inconsistencias en la sección de dificultades, ya que se repiten contenidos que, además, difieren entre sí. Para el producto Red de Cuidado colectivo de la Rehabilitación Basada en comunidad para población con discapacidad, la Subred presenta un informe completo y detallado con avances cuantitativos y cualitativos respecto a la operación del producto, da cuenta del proceso en cada una de las localidades lo que permite el seguimiento diferencial. Se resalta el reporte sobre el desarrollo de dos encuentros interlocales de RBC en el periodo reportado. Se encuentra un análisis de logros y dificultades en la operación del producto. |  |  | X | Se debe ajustar el valor unitario del producto, teniendo en cuenta que no es coherente con el informe IG (Valor unitario correcto $159,525)
| • JORNADAS MÁS BIENESTAR • Avance: Número de jornadas realizadas Cuídate • Temas implementados • Logros: • Dificultades • Avance: Número de jornadas realizadas Cuidarte cuidándonos a través del arte • Temas implementados • Logros: • Dificultades • Avance: Número de jornadas realizadas bienestar integral es más salud mental • Temas implementados • Número de pruebas o tamizajes • Numero de canalizados – cuantos en seguimiento y cuantas canalizaciones efectivos. • Logros: • Dificultades • Avance: Número de jornadas Rumbea con bienestar • Temas implementados • Acciones de articulación realizadas intersectoriales o sectoriales • Logros: • Dificultades • Avance: Número de jornadas Rumbea con bienestar • Temas implementados • Acciones de articulación realizadas intersectoriales o sectoriales • Logros: • Dificultades |  | X |  | Se debe ajustar el código, valor unitario, meta programada y ejecutada, así como el valor programado y ejecutado del producto, ya que los datos consignados en el informe no corresponden con la información establecida. | X |  |  | Se evidencia el ajuste solicitado.
| • ESCUCHAR PARA MÁS BIENESTAR Avance: • Número de acciones y personas abordadas Parchando por estrategia (LGBTI- HC-Mujer) • Número de acciones y personas abordadas Parchemos por estrategia (LGBTI- HC-Mujer) • Número de acciones y personas abordadas asesoría Psicosocial por estrategia (LGBTI- HC-Mujer) • Número de acciones y personas abordadas asesorías en salud por estrategia (LGBTI- HC-Mujer) • Manzanas del cuidado abordadas Mujer: Número de acciones y personas abordadas • # Personas canalizadas – seguimiento y/o número de canalizaciones efectivas. |  | X |  | Ajustar el valor unitario reportado. Asimismo, modificar el subtítulo, teniendo en cuenta que para la vigencia actual no se utiliza la denominación 'Centro de Escucha Mujer | X |  |  | Se evidencia el ajuste solicitado.
| • SPAcios de bienestar Avance trimestre Logros Dificultades |  | X |  | Ajustar el valor unitario del producto. | X |  |  | Se evidencia el ajuste solicitado.
| • MESO, MICRO GESTIÓN Avance trimestre Logros Dificultades |  | X |  | Ajustar el valor unitario del producto. | X |  |  | Se evidencia el ajuste solicitado.
Ruralidad: a. Proceso transversal de Gestión y análisis de políticas para el bienestar en la ruralidad lejana | Políticas para el bienestar en los territorios: 3 diciembre 2024 – 28 febrero 2025 Acción Estratégica Sectorial Local De manera clara y concreta presente resultados de la interacción, teniendo en cuenta criterios básicos de redacción y ortografía, donde se indique: • Los resultados del cierre de cada una de las acciones conjuntas de la agenda estratégica local II semestre 2024, incluyendo los actores, la población participante (¿cuántas personas participaron?, qué población? en qué momento curso de vida? hombres?, ¿mujeres?, ¿de qué sectores?, ¿etnias? y demás información que aplique), los logros, así como el porcentaje de cumplimiento alcanzado en cada una. • El balance de la agenda estratégica con corte al 31 de diciembre de 2024, así como el ejercicio que se realizó para la documentación de la acción conjunta más significativa. • El ejercicio de concertación de la propuesta para la agenda estratégica 2025. Gestión Intersectorial de Políticas Públicas Máximo media pág. Gestión Intersectorial de Políticas Públicas Máximo media página con los principales avances en la suscripción, gestión y cumplimiento de compromisos intersectoriales en la que se incluya el análisis de la tabla que va más allá de la descripción de los resultados, es un ejercicio que busca caracterizar, medir y explicar los aspectos relevantes en el periodo de reporte en el marco del desarrollo de la interacción en la localidad, tenga en cuenta en la narrativa aquellos compromisos que se cerraron con dificultad en la gestión. Esta información debe concordar con lo registrado en el anexo 1 matriz de gestión intersectorial. Implementación temas transversales En este apartado haga un análisis respecto de las canalizaciones y activaciones de rutas que realice, con referencia a cuántos casos recibieron y hacia dónde se canalizaron y cuál fue la respuesta de las entidades a as que se remitieron. Describa cómo el equipo de políticas ha transversalizado la participación social transformadora en términos del derecho a la salud y el acompañamiento institucional para el fortalecimiento de competencias ciudadanas para la toma de decisiones, finalmente para la educación en salud pública especifique las articulaciones con el equipo de Educación en Salud Pública para la gestión de las políticas públicas. Finalmente, presente en máximo dos páginas: logros, dificultades y conclusiones de la implementación de las interacciones de acción estratégica sectorial local y gestión intersectorial de políticas públicas en su integralidad, esto es la interrelación entre estas interacciones. a. Logros: es un aspecto positivo o ganancia que puede expresarse de manera cualitativa o cuantitativa, y que surge como parte de la gestión de las políticas a través de las tres interacciones. b. Dificultades: Es aquello que de una u otra manera ha sido un obstáculo para el desarrollo del subproceso integral en la localidad y el cual puede ser subsanado a través de la acción de mejora. c. Conclusiones: Son proposiciones, reflexiones o deducciones valorativas, que se establecen algo como cierto, posible o válido, producto del análisis de los logros, resultados y dificultades en el desarrollo del subproceso integral en cada localidad durante el periodo del informe. *Nota: una conclusión no es una opinión, sugerencia o resumen de lo presentado en el informe. |  | X |  | Localidad de Sumapaz Es importante que se quiten los párrafos que son guía para el diligenciamiento Acción Estratégica Sectorial Local. Cumple Documentación de la acción conjunta más significativa: Cumple. Se resalta la forma en la que se describe el proceso Agenda estratégica sectorial local 2025: Cumple. Gestión Intersectorial de Políticas Públicas Compromisos. Cumple Seguimiento Políticas. Cumple parcialmente SAN: Porcentaje política periodo del informe OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Infancia: Porcentaje política periodo del informe OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Discapacidad: Porcentaje política periodo del informe revisar porque en el informe reportan 14,3% y en el anexo reportan 12,8%. Porcentaje acumulado 2025 revisar porque en el informe reportan 26,3% y en el anexo 24,8%. Ajustar. Salud Mental: Porcentaje política periodo del informe revisar porque en el informe reportan 11,5% y en el anexo reportan 15%. Porcentaje acumulado 2025 revisar porque en el informe reportan 24,5% y en el anexo 21,5%. Ajustar Mujer y equidad de géneros: Porcentaje política periodo del informe OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Familias: Porcentaje política periodo del informe revisar porque en el informe reportan 16,3% y en el anexo 13,5%. Porcentaje acumulado 2025 revisar porque en el informe reportan 29,3% y en el anexo 26,5%. Ajustar Salud Ambiental: Porcentaje política periodo del informe OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Ruralidad: Porcentaje política periodo del informe OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Implementación Temas Transversales Activación de Rutas: Cumple Participación Social Transformadora: Cumple Educación para la salud pública: Cumple Logros: Cumple Dificultades: Cumple Conclusiones. Cumple parcialmente. Eliminar párrafos que son guías para el diligenciamiento
Ruralidad: Interacción integral e integrada, prácticas saludables y sostenibles para el cuidado de la salud y la vida en la ruralidad | RURALIDAD ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIO • Avance trimestre: • Logros (2 máximo) • Dificultades |  |  | X | Se debe incluir la información relacionada con la IG, especificando el código del producto, nivel de operación, valor unitario, meta programada y ejecutada del trimestre, así como el valor programado y ejecutado correspondiente al periodo en mención. |  |  | X | Se deben ajustar los valores programados y ejecutados del producto, teniendo en cuenta que no son coherentes con el informe IG (Valor progrado correcto $208,985,005,80 y valor ejecutado correcto $201,090,972,68)
| RURALIDAD ENTORNO CUIDADOR EDUCATIVO Información de avance del producto Colegios Información de avance del producto Jardines Infantiles Matriz DOFA | X |  |  | El documento incluye la información cualitativa de las sedes educativas de colegios y jardines que se han intervenido durante el trimestre de igual forma se presenta el análisis DOFA y el registro fotográfico de algunas acciones.
| RURALIDAD ENTORNO CUIDADOR LABORAL Viviendas que comparten el uso productivo con el habitacional y acciones con la mujer niños, niñas en la ruralidad de Sumapaz. (Resumen con avance en el periodo de: descripción del proceso de caracterización, asesorías y monitoreos realizados, descripción cuanti y cualitativa, distribución por veredas de coberturas poblacionales y un breve análisis de resultados, acciones realizadas de perfiles de tecnólogo y trabajo social) DOFA | X
| RURALIDAD ENTORNO CUIDADOR LABORAL • Número de Unidades de Trabajo Informal priorizadas por el entorno cuidador laboral en ruralidad para el despliegue de acciones de IEC. | X |  |  | Fueron revisadas las actividades de SIVISTRA en la ruralidad, corresponde a las actividades realizadas confrontado con la información en base de datos.
Ruralidad: a. Interacción integral e integrada gestión de la información para la vigilancia y el cuidado de la salud y la vida en la ruralidad | ● Producto. implementar las acciones integradas para la vigilancia en salud pública en la ruralidad. (incluir todos los productos con su respectivo análisis). | X
Gestión y Análisis de políticas para el bienestar en los territorios. a. Ejecución Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios | Presentar por Subred los principales avances y logros alcanzados de la implementación de la interacción Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos para el proceso de Análisis y Políticas para la salud y la vida en los territorios liderada por el Referente Técnico administrativo con el apoyo del técnico administrativo, en el periodo 1 marzo – 31 mayo 2025, tenga en cuenta los tres momentos: la planeación, implementación y seguimiento. Máximo dos cuartillas. |  | X |  | Lo reportado en el informe da cuenta con la descripción de la planeación y la ejecución de lo dispuesto en los lineamientos en el periodo, sin embargo, la fuente no es igual entre párrafos y líneas. Por favor ajustar. Revisar los títulos de las tablas porque no están numeradas ni se indica la subred, y deben quitar lo que es guía para el diligenciamiento. Ahondar en la gestión que se realiza por parte del equipo para la contratación de talento humano y lo que implica no contar con el talento humano, en los tiempos establecidos ya que las actividades que se deben realizar en el mes no se pueden reprogramar. Los valores concuerdan con el reporte financiero
Gestión y Análisis de políticas para el bienestar en los territorios. b. Políticas para el bienestar en los territorios: (3 diciembre 2024 – 28 febrero 2025). | (Para todas las subredes) Gestión intersectorial De Salud Oral, Política Pública de Trabajo y de y para la Adultez Desde la Subred se realizaron acciones para la gestión intersectorial de las políticas públicas de y para la adultez, trabajo digno y decente y la Salud Oral en las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: (Describir cualitativamente, dé manera general y RESUMIDA las acciones realizadas por la delegación, las cuales contemplan el aporte a la Agenda Estratégica Sectorial Local, los procesos comunitarios y la gestión intersectorial, tenga en cuenta indicar si se realizó para una localidad en particular o para toda la subred). |  | X |  | Políticas Salud Oral, Adultez y Trabajo: Cumple parcialmente, En general es importante que el relato sea diferente en cada delegación ya que las acciones no son las mismas para cada política, se debe identificar qué se hizo para cada pp según el ítem que se este diligenciando. La descripción esta general para las 2 políticas y salud oral. La Subred Sur siempre ha tenido dificultades en la numeración de tablas y los títulos de la tabla están al final incompletos ajustar. Agenda estratégica: Cumple parcialmente. Respecto a la descripción de los aportes a la agenda no es claro que política hace aporte a la acción conjunta y cuál es el aporte, ahondar en la información Compromisos: Cumple. La información reportada en el informe coincide con lo establecido en el anexo 1.1 Seguimiento a Políticas Cumple parcialmente. No quitaron la información que es guía para el diligenciamiento del informe y lo han hecho en reiteradas veces que reportan el mismo. por favor eliminar la información guía que se encuentra en el párrafo introductorio de la tabla de porcentajes y finalizando la tabla . Salud Oral: Porcentaje política periodo del informe OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Adultez: Porcentaje política periodo del informe OK. Porcentaje acumulado 2025 OK. Trabajo: Porcentaje política periodo del informe OK. Porcentaje acumulado 2025 OK.
| Acción Estratégica Sectorial Local De manera clara y concreta presente resultados de la interacción, teniendo en cuenta criterios básicos de redacción y ortografía, donde se indique: • Los resultados del cierre de cada una de las acciones conjuntas de la agenda estratégica local II semestre 2024, incluyendo los actores, la población participante (¿cuántas personas participaron?, qué población? en qué momento curso de vida? hombres?, ¿mujeres?, ¿de qué sectores?, ¿etnias? y demás información que aplique), los logros, así como el porcentaje de cumplimiento alcanzado en cada una. • El balance de la agenda estratégica con corte al 31 de diciembre de 2024, así como el ejercicio que se realizó para la documentación de la acción conjunta más significativa. • El ejercicio de concertación de la propuesta para la agenda estratégica 2025. Gestión Intersectorial de Políticas Públicas Máximo media página con los principales avances en la suscripción, gestión y cumplimiento de compromisos intersectoriales en la que se incluya el análisis de la tabla que va más allá de la descripción de los resultados, es un ejercicio que busca caracterizar, medir y explicar los aspectos relevantes en el periodo de reporte en el marco del desarrollo de la interacción en la localidad, tenga en cuenta en la narrativa aquellos compromisos que se cerraron con dificultad en la gestión. Esta información debe concordar con lo registrado en el anexo 1 matriz de gestión intersectorial. Implementación de los Temas Transversales En este apartado haga un análisis respecto de las canalizaciones y activaciones de rutas que realice, con referencia a cuántos casos recibieron y hacia dónde se canalizaron y cuál fue la respuesta de las entidades a as que se remitieron. Describa cómo el equipo de políticas ha transversalizado la participación social transformadora en términos del derecho a la salud y el acompañamiento institucional para el fortalecimiento de competencias ciudadanas para la toma de decisiones, finalmente para la educación en salud pública especifique las articulaciones con el equipo de Educación en Salud Pública para la gestión de las políticas públicas. Finalmente, presente en máximo dos páginas: logros, dificultades y conclusiones de la implementación de las interacciones de acción estratégica sectorial local y gestión intersectorial de políticas públicas en su integralidad, esto es la interrelación entre estas interacciones. a. Logros: es un aspecto positivo o ganancia que puede expresarse de manera cualitativa o cuantitativa, y que surge como parte de la gestión de las políticas a través de las tres interacciones. b. Dificultades: Es aquello que de una u otra manera ha sido un obstáculo para el desarrollo del subproceso integral en la localidad y el cual puede ser subsanado a través de la acción de mejora. c. Conclusiones: Son proposiciones, reflexiones o deducciones valorativas, que se establecen algo como cierto, posible o válido, producto del análisis de los logros, resultados y dificultades en el desarrollo del subproceso integral en cada localidad durante el periodo del informe. *Nota: una conclusión no es una opinión, sugerencia o resumen de lo presentado en el informe. |  | X |  | Localidad Usme Acción Estratégica Sectorial Local. Cumple parcialmente Documentación de la acción conjunta más significativa: Cumple parcialmente. Como el proceso de selección se hizo en enero y el informe corresponde a marzo - mayo, se sugiere no mencionar el mes (enero) sino indicar como se dio la selección y luego como se generó la propuesta para la documentación y posteriores avances en esta documentación, no se evidencia siendo que el 30 de mayo se hizo una exposición de la documentación de la acción conjunta y para esto ya debería estar en su versión preliminar la documentación. Ajustar Agenda estratégica sectorial local 2025: Cumple parcialmente. Es importante que en la narrativa mantengan el ordenador de la agenda estratégica y no solo se queden en la narrativa de las acciones que son conjuntas. En este sentido, es importante que indiquen que la agenda estratégica tiene en total xx prioridades de las cuales se propusieron xx acciones de las cuales xx son conjuntas. Para el componente de salud se realizó la concertación o mesas de trabajo con y se avanzó en el periodo en y aquí si discriminar por acción de manera sintética.... y así con todos los componentes si no hay prioridades en emergentes indicar que para este componente en el periodo no se establecieron prioridades. Lo anterior, es una guía para que se orienten en la descripción de lo realizado en el periodo del informe. Gestión Intersectorial de Políticas Públicas. Cumple parcialmente Compromisos. No cumple. En el anexo 1, gestión intersectorial, se identifican 19 compromisos suscritos en el periodo de marzo a mayo de los cuales se cerraron en el mismo periodo 13 quedando pendientes 6 y en el informe indican 20 compromisos suscritos, 12 cerrados y 8 pendientes, no hay un desarrollo de los principales actores con los que se realizaron los compromisos ni los principales resultados, así como las dificultades presentadas en el cumplimiento del compromiso si las hay. Si se hizo gestión de compromisos del anterior trimestre también se deben mencionar. Revisar y ajustar. Se deben quitar los párrafos que iban en la estructura y son guía para el diligenciamiento. Seguimiento Políticas. Cumple parcialmente, es de resaltar que en este mes solo se equivocaron en los datos de la política de discapacidad. SAN: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. Familias: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. Mujer y equidad de géneros: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. LGBTI: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. Discapacidad: Porcentaje del periodo del informe reportan en el anexo 23,5%, pero en el informe reportan 24,3%. Porcentaje acumulado de la Política 2025 reportan en el anexo 34,9%, pero en el informe reportan 35,7%. Ajustar Envejecimiento y Vejez: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. SPA: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. Salud Mental: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. CHC: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. Infancia: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. Juventud: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. Salud Ambiental: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. Ruralidad: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. Migrantes: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. Organizar el formato de la tabla en la política de salud ambiental Implementación Temas Transversales Activación de Rutas: Cumple. Participación Social Transformadora: Cumple. Educación para la salud pública: Cumple. Es importante que mantengan en la descripción este orden primero activación de rutas, luego participación y finalmente la inclusión de la educación para la salud pública de tal forma que el lector pueda ubicarse mejor. Logros: Cumple Dificultades: Cumple Parcialmente. En las dificultades revisar y cambiar la palabra bimensual por bimestral, ya que la primera indica dos reuniones por mes y la segunda una reunión cada dos meses. El segundo párrafo no se desarrolla solo enuncian la dificultad, pero no el por qué y lo que esto influye en la gestión de las políticas. Revisar fuente. Conclusiones: Cumple parcialmente, importante que la información la puedan describir en orden, primero las conclusiones correspondientes a la agenda, luego las conclusiones respecto a la gestión intersectorial y finalmente, las conclusiones en general del proceso en el territorio.
|  |  | X |  | Localidad Tunjuelito Acción Estratégica Sectorial Local. Cumple parcialmente Documentación de la acción conjunta más significativa: No cumple. No se describe cómo se generó la propuesta para la documentación y posteriores avances en esta documentación, teniendo en cuenta que el 30 de mayo se hizo una exposición de la documentación de la acción conjunta y para esto ya debería estar en su versión preliminar la documentación. Ajustar Agenda estratégica sectorial local 2025: Cumple parcialmente. Es importante que en la narrativa mantengan el ordenador de la agenda estratégica y no solo se queden en la narrativa de las acciones que son conjuntas. En este sentido, es importante que indiquen que la agenda estratégica tiene en total xx prioridades de las cuales se propusieron xx acciones de las cuales xx son conjuntas. Para el componente de salud se realizó la concertación o mesas de trabajo con xxx y se avanzó en el periodo en xxx y aquí si discriminar por acción de manera sintética.... y así con todos los componentes si no hay prioridades en emergentes indicar que para este componente en el periodo no se establecieron prioridades. Lo anterior, es una guía para que se orienten en la descripción de lo realizado en el periodo del informe. Se deben quitar los párrafos que iban en la estructura y son guía para el diligenciamiento y la información se debe presentar en orden, primero el proceso de la documentación de la acción conjunta más significativa y luego el desarrollo de la agenda. Gestión Intersectorial de Políticas Públicas. No cumple Compromisos. No cumple. La tabla no está numerada, no indica la subred y no tiene el formato establecido ya que no se discrimina por localidad. En el anexo 1, gestión intersectorial, se identifican 20 compromisos suscritos en el periodo de marzo a mayo de los cuales se cerraron en el mismo periodo 13, quedando pendientes 7 y en el informe no indican compromisos suscritos, 8 cumplidos y 5 pendientes. Revisar y ajustar. Se deben quitar los párrafos que iban en la estructura y son guía para el diligenciamiento. Seguimiento Políticas. No cumple. SAN: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. Familias: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. Mujer y equidad de géneros: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. LGBTI: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. Discapacidad: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. Envejecimiento y Vejez: Porcentaje del periodo del informe revisar decimales porque en el informe indican 24,4% y en el anexo 24,6%. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. SPA: Porcentaje del periodo del informe no reporta. Porcentaje acumulado de la Política 2025 no reporta. No reporta principales avances Salud Mental: Porcentaje del periodo del informe no reporta. Porcentaje acumulado de la Política 2025 no reporta. No reporta principales avances CHC: Porcentaje del periodo del informe no reporta. Porcentaje acumulado de la Política 2025 no reporta. No reporta principales avances Infancia: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. Juventud: Porcentaje del periodo del informe revisar decimales porque en el informe reportan 22% y en el anexo 21,9%. Porcentaje acumulado de la Política 2025 revisar decimales porque en el informe reportan 32,7% y en el anexo 32,6%. Salud Ambiental: Porcentaje del periodo del informe no reporta. Porcentaje acumulado de la Política 2025 no reporta. Migrantes: Porcentaje del periodo del informe revisar porque en el informe reportan 32,4% y en el anexo 23,2%. Porcentaje acumulado de la Política 2025 revisar porque en el informe reportan 32,4% y en el anexo reportan 39,8%. Implementación Temas Transversales Activación de Rutas: Cumple parcialmente. Organizar la información el ordenador son los temas transversales Participación Social Transformadora: Cumple parcialmente. Organizar la información el ordenador son los temas transversales Educación para la salud pública: no Cumple. no se evidencia o no es claro, si no se hizo indicar que no se hizo. Es importante que mantengan en la descripción este orden primero activación de rutas, luego participación y finalmente la inclusión de la educación para la salud pública de tal forma que el lector pueda ubicarse mejor, el ordenador para describir no son las políticas sino los temas transversales. Revisar porque hay diferencias de fuente y tamaño entre párrafos Logros: Cumple parcialmente. No discriminar por política hacer en recuento en general de los principales logros en el proceso transversal. Dificultades: Cumple. Conclusiones: No cumple. no son conclusiones Esta información no deben organizarla por política, es lo más relevante que se pueda enmarcar como logro, dificultad o conclusión. Revisar la síntesis de la información en esta localidad porque los avances de las políticas están extensos y el hecho que discriminen por política al detalle hace más extenso el informe.
|  |  | X |  | Localidad Ciudad Bolívar Acción Estratégica Sectorial Local. Cumple parcialmente Documentación de la acción conjunta más significativa: Cumple. Agenda estratégica sectorial local 2025: Cumple parcialmente. Al inicio subir el último párrafo "De acuerdo a los componentes propuestos en la agenda estratégica, en las prioridades del sector, a nivel local se esta realizando un proceso de priorización de acuerdo a la dinámica del territorio. Adicional se participa en la primera mesa local del bienestar." y contar cuantas prioridades quedaron por cada componente así como las acciones y ahí si dejan la descripción de las acciones conjuntas. Gestión Intersectorial de Políticas Públicas. Cumple parcialmente Compromisos. No cumple. En el anexo 1, gestión intersectorial, se identifican 14 compromisos suscritos en el periodo de marzo a mayo de los cuales se cumplieron en el mismo periodo 9 quedando pendientes 5 y en el informe indican 12 compromisos suscritos, 8 cumplidos y 4 pendientes, no hay un desarrollo de los principales actores con los que se realizaron los compromisos ni los principales resultados, así como las dificultades presentadas en el cumplimiento del compromiso si las hay. Si se hizo gestión de compromisos del anterior trimestre también se deben mencionar. Revisar y ajustar. Seguimiento Políticas. Cumple parcialmente, SAN: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. Familias: Porcentaje del periodo del informe revisar porque en el informe indican 27,9% y en el anexo 26,9%. Porcentaje acumulado de la Política 2025 revisar porque en el informe refieren 40,9% y en el anexo 39,9%. Ajustar. Mujer y equidad de géneros: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. LGBTI: Porcentaje del periodo del informe revisar porque en el informe reportan 7,16% y en el anexo 23,8%. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. Ajustar Discapacidad: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. Envejecimiento y Vejez: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. SPA: Porcentaje del periodo del informe porque en el informe reportan 23% y en el anexo 25%. Porcentaje acumulado de la Política 2025 revisar porque en el informe reportan 40% y en el anexo 37,3%. Ajustar Salud Mental: Porcentaje del periodo del informe porque en el informe reportan 23% y en el anexo 24%. Porcentaje acumulado de la Política 2025 revisar porque en el informe reportan 40% y en el anexo 34%. CHC: Porcentaje del periodo del informe porque en el informe reportan 23% y en el anexo 24,9%. Porcentaje acumulado de la Política 2025 revisar porque en el informe reportan 40% y en el anexo 36,4% Infancia: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. Juventud: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 OK. Salud Ambiental: Porcentaje del periodo del informe OK. Porcentaje acumulado de la Política 2025 revisar porque en el informe registran 37,6% y en el anexo 41,2%. Ajustar. Ruralidad: Porcentaje del periodo del informe revisar porque en el informe reportan 19,9% y en el anexo 23,5%. Porcentaje acumulado de la Política 2025 revisar porque en el informe reportan 29,5% y en el anexo 38,5%. Ajustar Migrantes: Porcentaje del periodo del informe revisar porque en el informe reportan 32,7% y en el anexo reportan 23,6%. Porcentaje acumulado de la Política 2025 revisar porque en el informe reportan 32,7% y en el anexo 40,5%. Ajustar. Implementación Temas Transversales Activación de Rutas: Cumple. Participación Social Transformadora: Cumple. Educación para la salud pública: Cumple. Logros: Cumple Dificultades: Cumple Conclusiones: No Cumple, No se evidencian en el informe
Análisis y políticas para la salud y la vida en los territorios: c. Análisis en el marco de las políticas públicas. 3 de diciembre 2024 - 28 de febrero 2025 | Análisis poblacionales en el marco de las políticas públicas. Análisis poblacionales en el marco de las políticas públicas. 1. Avances por Producto (realizar el mismo detalle por cada actividad de la vigencia y corte) Actividad 1…… - Listar las actividades desarrolladas para el alcance del producto (actividades del lineamiento). Las más relevantes. De acuerdo con plan de trabajo aprobado. - Resaltar las articulaciones con los diferentes actores, espacios de concertación u otros. - Se debe describir cada una de las actividades que se hayan cumplido de acuerdo con plan de trabajo aprobado. - Cada actividad descrita en este ítem debe contar con soportes. 1. Logros - En términos de cumplimiento de propósitos del producto y que se materialicen en el producto o en el entregable. - Cumplimiento en el desarrollo de espacios, aporte de información para la toma de decisiones distritales, documentos generados, entre otros. 2. Dificultades: - Internas: Relacionadas con el no cumplimiento de actividades. - Externas: Que no permitieron desarrollar las actividades o el cumplimiento de los entregables o del producto. 3. Oportunidades de mejora: - Actividades para mejorar las dificultades presentadas a nivel interno - Compromisos para subsanar incumplimientos desde el equipo de análisis. 4. Seguimiento a los indicadores por producto - Listar cada uno de los indicadores acordados mes a mes. - Colocar el resultado acumulado | X |  |  | El informe responde a lo requerido en la estructura para este informe. Da cuenta real de los avances para los meses de marzo a mayo. Los indicadores están acorde a lo reportado en segplan, según cumplimiento de plan de trabajo. No se tienen observaciones a los contenidos.
| Análisis de las acciones GSP-PSPIC en el marco de las políticas 1. Avances por Producto: (realizar el mismo detalle por cada actividad de la vigencia y corte, dado que cuentan con desarrollos distintos) Actividad 1…… Si la actividad cerró al momento del reporte no se debe relacionar. - Listar las actividades desarrolladas para el alcance del producto (actividades del lineamiento). Las más relevantes. - Resaltar las articulaciones con los diferentes actores, espacios de concertación u otros. - Hay que destacar la información que haya sido procesada y analizada - Mencionar el equipo que haya participado en el desarrollo del producto. - Se debe describir cada una de las actividades que se hayan cumplido de acuerdo con lineamientos. - Cada actividad descrita en este ítem debe contar con soportes. 1. Logros - En términos de cumplimiento de propósitos del producto y que se materialicen en el producto o en el entregable. - Cumplimiento en el desarrollo de espacios, aporte de información para la toma de decisiones locales y distritales, documentos generados, entre otros. 2. Dificultades: - Internas: Relacionadas con el no cumplimiento de actividades o de productos. (grupo o subred) - Externas: Que no permitieron desarrollar las actividades o el cumplimiento de los entregables o del producto. 3. Oportunidades de mejora: - Actividades para mejorar las dificultades presentadas a nivel interno - Compromisos para subsanar incumplimientos desde el equipo de análisis. 4. Seguimiento a los indicadores por producto - Listar cada uno de los indicadores del producto y su resultado mes a mes. - Colocar el resultado acumulado | X |  |  | El informe responde a lo requerido en la estructura para este informe. Da cuenta real de los avances para los meses de marzo a mayo. Los indicadores están acorde a lo reportado en segplan, según cumplimiento de plan de trabajo. No se tienen observaciones a los contenidos.
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública (GEPISP) | Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública.
| Análisis de la ejecución programática y presupuestal Reporte de las acciones desarrolladas: En el marco de las actividades descritas en cada producto, de manera concreta relacionar las acciones realizadas. Logros: Descripción en términos de cumplimiento de resultados, propósitos o el alcance obtenido en la ejecución del producto. Dificultades: Descripción de las dificultades internas relacionadas con el no cumplimiento de actividades y dificultades externas que no permitieron desarrollar las actividades. | X |  |  | Cumple con los parámetros solicitados
Análisis de la implementación conceptual, metodológica y técnica de los Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública.
| Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores - ETV Análisis de la ejecución programática y presupuestal Conforme a la información programática y presupuestal del periodo reportado (mes/bimestre/trimestre/vigencia según corresponda) realizar el respectivo análisis. Reporte de las acciones desarrolladas: En el marco de las actividades descritas en cada producto, de manera concreta relacionar las acciones con información cualitativa y cuantitativa. Se deben construir párrafos comprensibles, acompañado de datos cuantitativos con criterio de calidad, precisos y confiables. Si cree conveniente puede utilizar tablas o gráficos, deben ser apropiados y útiles para evidenciar los datos y su respectivo análisis. Logros: Descripción en términos de cumplimiento de resultados, propósitos o el alcance obtenido en la ejecución del producto durante el periodo de reporte. Dificultades: Descripción de las dificultades internas relacionadas con el no cumplimiento de actividades y descripción de las dificultades externas que no permitieron desarrollar las actividades, durante el periodo de reporte. | X |  |  | "Programa Enfermedades Transmitidas por Vectores: Se cuenta con la descripción de avances logros y resultados de la implementación de las acciones de gestión del Programa ETV en el marco del plan estratégico y operativo distrital. "
| Programa de Tuberculosis y Lepra Análisis de la ejecución programática y presupuestal Conforme a la información programática y presupuestal del periodo reportado (mes/bimestre/trimestre/vigencia según corresponda) realizar el respectivo análisis. Reporte de las acciones desarrolladas: En el marco de las actividades descritas en cada producto, de manera concreta relacionar las acciones con información cualitativa y cuantitativa. Se deben construir párrafos comprensibles, acompañado de datos cuantitativos con criterio de calidad, precisos y confiables. Si cree conveniente puede utilizar tablas o gráficos, deben ser apropiados y útiles para evidenciar los datos y su respectivo análisis. Logros: Descripción en términos de cumplimiento de resultados, propósitos o el alcance obtenido en la ejecución del producto durante el periodo de reporte. Dificultades: Descripción de las dificultades internas relacionadas con el no cumplimiento de actividades y descripción de las dificultades externas que no permitieron desarrollar las actividades, durante el periodo de reporte. | X |  |  | El informe cumple con las características y criterios establecidos, da cuenta de las acciones desarrolladas y con la medición de los indicadores propuestos en el documento operativo.
| Implementación de estrategias de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII) y Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) duales. Conforme a la información programática y presupuestal del periodo reportado (mes/bimestre/trimestre/vigencia según corresponda) realizar el respectivo análisis. Reporte de las acciones desarrolladas: En el marco de las actividades descritas en cada producto, de manera concreta relacionar las acciones con información cualitativa y cuantitativa. Se deben construir párrafos comprensibles, acompañado de datos cuantitativos con criterio de calidad, precisos y confiables. Si cree conveniente puede utilizar tablas o gráficos, deben ser apropiados y útiles para evidenciar los datos y su respectivo análisis. Logros: Descripción en términos de cumplimiento de resultados, propósitos o el alcance obtenido en la ejecución del producto durante el periodo de reporte. Dificultades: Descripción de las dificultades internas relacionadas con el no cumplimiento de actividades y descripción de las dificultades externas que no permitieron desarrollar las actividades, durante el periodo de reporte. | X |  |  | El informe cumple con las características y criterios establecidos,
| Violencias basadas en género Conforme a la información programática y presupuestal del periodo reportado (mes/bimestre/trimestre/vigencia según corresponda) realizar el respectivo análisis. Reporte de las acciones desarrolladas: En el marco de las actividades descritas en cada producto, de manera concreta relacionar las acciones con información cualitativa y cuantitativa. Se deben construir párrafos comprensibles, acompañado de datos cuantitativos con criterio de calidad, precisos y confiables. Si cree conveniente puede utilizar tablas o gráficos, deben ser apropiados y útiles para evidenciar los datos y su respectivo análisis. Logros: Descripción en términos de cumplimiento de resultados, propósitos o el alcance obtenido en la ejecución del producto durante el periodo de reporte. Dificultades: Descripción de las dificultades internas relacionadas con el no cumplimiento de actividades y descripción de las dificultades externas que no permitieron desarrollar las actividades, durante el periodo de reporte. | X |  |  | El informe trimestral cumple con lo solicitado por nivel central . logra plasmar el cumplimiento del producto en el marzo-mayo de 2025. Por medio del desarrollo de las acciones técnicas se puede observar el nivel de compromiso del TH de la Subred el cual avanza en su implementación y posicionamiento, con resultados significativos en las IPS abordadas. El informes es organizado y nutrido en la información cualitativa y cuantitativa. Cabe resaltar el importante número de IPS abordadas y el número de personas tanto de TH como de usuarias abordadas desde cada una de las acciones. Cumple con el 100% de las acciones solicitadas por lineamiento.
| Recomendaciones/Conclusiones Dar recomendaciones y conclusiones basadas en los hallazgos, deben ser prácticas, viables y relacionadas con la información presentada en el informe, mencionar si corresponde a algún producto/actividad en específico. Puede incluirse propuestas de mejora, las cuales deben ayudar a resolver el problema o mejorar la situación. | X |  |  | Cumple con los parámetros solicitados
Vigilancia de la Salud Pública: Epidemiológica El informe debe dar cuenta de la operación por cada uno de los productos contratados y ejecutados en el periodo a informar según lo definido en las fichas operativas de cada subsistema (Relacionar el número asignado en la PPP para cada producto). Se deberá detallar sobre el cumplimiento mensual y trimestral por cada localidad y general en cada subred. Lo anterior, incluyendo la ejecución de metas frente a la programación (o demanda de casos), detallando las magnitudes de las actividades realizadas y realizando la descripción y análisis frente a la operación del producto, identificando de manera clara los logros, dificultades (incluir la subejecución y motivos por los cuales sucedió esta situación, cuando aplique, adicional presentar como sortearon estas dificultades y aquellos aspectos que explican el comportamiento de la ejecución de los productos en el periodo. La información se deberá presentar para cada uno de los componentes en que se desarrolla la VSP: | Vigilancia Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles.
| Enfermedades Huérfanas |  | X |  | No se evidencia el apartado de "Sistematización, recepción de la notificación, registro, consolidación y reporte de indicadores" en el cual va incluido el reporte del cálculo del indicador de oportunidad.
| SISVESO | X |  |  | Se informan las acciones diferenciadas con población migrante, además se desglosa el cumplimiento de actividades como las asistencias técnicas, también se describen procesos como la gestión de la información, también el cumplimiento de la notificación, la realización de unidades de análisis, el diligenciamiento del plan de acción, las IEC, las canalizaciones, las alertas epidemiológicas y el análisis de la información a través del boletín
| SIVISTRA | X |  |  | Sin observaciones
| CRONICOS | X |  |  | Sin observaciones.
Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. ((incluir todos los productos con su respectivo análisis).
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SISVECOS) | X |  |  | Sin observaciones.
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SIVIM) | X |  |  | Sin observaciones.
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (VESPA) | X |  |  | Sin observaciones.
| Vigilancia Convivencia Social y Salud Mental. (SIVELCE) | X |  |  | Sin observaciones.
| Vigilancia Seguridad Alimentaria y Nutricional | x |  |  | Sin comentarios
| Vigilancia Salud Materno Infantil y Salud Sexual y Reproductiva | X |  |  | Se destaca el análisis por evento por dimensión territorial por localidad y UPZ. Se sugiere evaluar las estrategias de notificación en las instituciones en las que se presento el mayor porcentaje de descarte de los casos por la edad y como lo refleja el informe en ese 55%.
| Vigilancia de Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles | X |  |  | Sin comentarios
| Gestión del riesgo para la atención de Urgencias y Emergencias en Salud Pública |  | X |  | Se recomienda otro tipo de grafico para "Eventos notificados por localidad notificados en el trimestre marzo a mayo del 2025 en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur", no es claro que se quiere mostrar. El calculo del indicador de oportunidad de brotes tiene error El producto Estrategia Distrital de Respuesta a emergencias EDRE da cuenta de la actividad en los meses de marzo y abril pero no en mayo.
| Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad | x |  |  | El informe trimestral da cuenta con lo establecido en la ficha técnica, sin embargo se recomienda en la estructura del informe para VEBC, con respecto a la MATRIZ DOFA en las categorías de Debilidades y Fortalezas ampliar mas hacia los proceso de las líneas 140 y 141 con respecto a los procesos mas que al talento humano.
| SIVIGILA |  | X |  | Se revisa informe encontrando descripción general de la gestión de los productos y análisis de indicadores, se recomienda incluir en los indicadores de gestión de los productos AT a UPGD de hasta 4, de mas de 4, AT a UI y UPGD y UI incrementadas, el porcentaje de cumplimiento trimestral, frente a la meta establecida para el mismo periodo, y realizar análisis de resultados, en caso de desviaciones. Adicionalmente verificar si realmente no tiene mas hallazgos que se puedan incluir en la matriz DOFA los cuales son de utilidad para la toma de decisiones. De acuerdo a la estructura que solicita el subsistema para la presentación del informe, esta pendiente registrar las recomendaciones y conclusiones.
| Estadísticas Vitales | X |  |  | Se realiza lectura del informe encontrando que cumple con lo esperado desde la gestión de los procesos de las estadísticas vitales.
| Componente Geográfico: a- Gestión de la Información para la VSP. b- Análisis y retroalimentación de la Información de la VSP. c- Intervenciones Individuales y Colectivas en VSP. |  | X |  | Faltan las conclusiones y las recomendaciones
Vigilancia de la Salud Ambiental | a. Acciones de Vigilancia, Inspección y Control | X (Seguridad Química) | X ASYS X MS X (CASB) X (LARREM) X ETOZ |  | Alimentos sanos y seguros: Se debe revisar las graficas numeradas 1, 2 y 3 que no aparece contenido. ETOZ: Hace falta la información de los operativos Seguridad Química: Se observa en general una adecuada y detallada descripción de las actividades de IVC en establecimientos. Para próximas entregas se recomienda que en algunas descripciones se incluya o cite expresamente el denominador en algunos de los porcentajes referidos. por ejemplo, en la descripción de la tabla 22 (relación de conceptos sanitarios emitidos), dado que la tabla no incluye el total de conceptos por tipo, no es fácil validar el porcentaje por tipo de concepto. CUMPLE Calidad del Agua y Saneamiento Básico: En relación con los establecimientos terminados es relevante hacer la claridad si la totalidad fueron realizados por la estrategia de autorregulación o estos obedecen a intervenciones por parte de la línea de CASB. No se evidencia en el informe análisis donde se mencione la grafica 4. "RELACION DE ESTABLECIMIENTOS VIGILADOS, NUEVOS Y TERMINADOS LÍNEA DE CALIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO. PERIODO MARZO A MAYO 2025" y grafica 5 "RELACION DE ESTABLECIMIENTOS INTERVENIDOS Y CONCEPTOS SANITARIOS EMITIDOS SEGÚN TIPO LÍNEA DE CALIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO. PERIODO MARZO A MAYO 2025" Medicamentos Seguros: Se debe analizar y revisar las causas de los conceptos sanitarios desfavorables, considerando que para el periodo analizado según el documento corresponden al 40% de los conceptos emitidos; ¿porqué únicamente se han tomado 3 medidas sanitarias sobre productos y no han sido tomadas medidas sobre el establecimiento que incluye los servicios ofrecidos? Corregir la afirmación de la página 771 que registra:...los conceptos favorables con requerimiento en establecimientos vigilados por químico farmacéutico tales como droguerías y tiendas naturistas, ha mostrado que el mayor número de incumplimientos está asociado a mantenimiento del sistema de gestión de calidad... Lo anterior considerando que las tiendas naturistas de conformidad con la normatividad que rige su funcionamiento como es la Res. 126 de 2009 ; NO establece que estos establecimientos deban implementar un sistema de gestión de Calidad. ARREM: Falto indicar que articulaciones se realizaron con otros componentes o instituciones para las intervenciones de IVC. Ejemplo ¿cómo realizaron articulación con las entidades a cargo del control para el acompañamiento de estos operativos? (página 777). El texto previo a la tabla 25 revisar redacción. No tuvieron en cuenta las siguientes indicaciones: Dentro del análisis deberá incluir el comportamiento de las causales inspeccionadas y vigiladas durante el periodo; así como la descripción de logros, dificultades y acciones de mejora que se consideren del periodo del informe para este producto. La intención no es hablar de las quejas de tabaco en este componente, es solamente relacionar en la tabla el conteo de incumplimiento y en el total de establecimientos visitados que genera dicha queja; por tanto, debe estar inmerso dentro de la tabla. Para la tabla 25 no aclaran que los datos de mayo son preliminares, ya que al revisar la información con la matriz de reporte de indicadores los denominadores no coinciden con los reportados en el Drive vrs este informe y falto agregar la fila de total subred (páginas 778 y 779).
| b. Intervenciones de Inspección en Viviendas | X ETOZ X (CASB) |  |  | ETOZ: CUMPLE Calidad del Agua y Saneamiento Básico: Ninguna Observación.
| c. Intervenciones de Información y comunicación | X ASYS X MS X (CASB) X (Seguridad Química) X ETOZ |  |  | Alimentos sanos y seguros: Describe el análisis de las actividades realizadas de forma ejecutiva pero completa. ETOZ: CUMPLE Seguridad Química: se evidencia en general una adecuada descripción de las actividades de información y comunicación. Al igual que en las observaciones al informe del período de diciembre de 2024 a febrero de 2025, se recomienda nuevamente revisar las acciones y metodología de convocatoria para mejorar la eficiencia de la actividad y apuntarle a una mayor número de asistentes. CUMPLE Calidad del Agua y Saneamiento Básico: Ninguna Observación. Medicamentos Seguros: se informa que la línea no realizó fortalecimientos en el periodo 01 de marzo 2025 – 31 mayo 2025.
| d. Intervenciones de Control Vectorial | X |  |  | Se evidencia cumplimiento en la entrega de la información requerida y el análisis correspondiente.
| e. Prevención y Control de enfermedades zoonóticas |  |  | X | Vacunación: Revisar consecutivo numeración de gráficas, ajustar títulos de las gráfica (mes y año) y tabla. Las tablas no siguen la estructura ni la información solicitada. No se incluyeron los mapas para el periodo del informe ni el análisis solicitado. SEGUIMIENTO ANIMAL AGRESOR: Ya no es un producto aparte, incluir en el producto de Prevención y Control de enfermedades zoonóticas. La gráfica 18 no muestra ningún resultado. El mapa debe ser de calor para ver mejor el comportamiento. No se describe el resultado de cuantos virtuales, mixtos y presencial. VIR: La información de notificación por semana epidemiológica es mejor presentarla en gráfica. La gráfica 19 no muestra nada. Hace falta la mayoría de la información que se debe presentar en el informe.
| f. Intervenciones de Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental |  | X ASYS X MS X (CASB) |  | Alimentos Sanos y seguros: Vigilancia intensificada de refrigerios y catering, ajustar la tabla 33, se coloca un concepto desfavorable en el cuadro con una calificación de 75%?, incluir en la medidas sanitarias de seguridad además de la cantidad una referencia de la misma ejemplo: "destrucción de XX kg de pan" o referir que la misma se encuentra en las tablas 34 y 35, completar el espacio en blanco de MSS. Calidad del Agua y Saneamiento Básico: *SUBSIVICAP: Falta realizar análisis de la información plasmada en la tabla 42 "ACTIVIDADES DE LA VIGILANCIA INTENSIFICADA DURANTE EL PERIODO DE MARZO A MAYO DE 2025", en la cual se tienen las siguientes observaciones objeto de corrección: -Se relaciona cantidad de asistencias técnicas sin referir la temática del enfoque y la cantidad de población impacto -Refiere 6 conceptos sanitarios. sin embargo. no se especifica el tipo de concepto y el análisis de ello -Refieren la cantidad de muestras tomadas, sin embargo, no hay análisis de los resultados obtenidos (IRCA) de estas, con la gestión realizada por parte de la subred, importante mencionar dentro del análisis las localidades. - No se mencionan las autorizaciones sanitarias gestionadas por parte de la subred, las cuales ya cuentan con resultado por parte de la SDS para los sistemas de abastecimiento. Medicamentos Seguros: En la tabla No 45 Matriz Dofa; indicar porqué se considera una debilidad del Programa Distrital de Farmacovigilancia operado por la subred, el envío de reportes de otras ciudades y en las amenazas explicar el significado de la frase"3.En algunas veces manifiestos de incertidumbre sobre el grupo PDFV..."
| g. Intervenciones para Atención de Eventos de Interés en Salud Pública | X (Seguridad Química) | X ASYS |  | Seguridad Química: se observa en general una descripción adecuada del comportamiento de las intoxicaciones por sustancias químicas. Para próximas entregas se recomienda describir las intoxicaciones por grupo de sustancia tanto en frecuencia absoluta, como relativa. También se recomienda explorar posibles explicaciones a los aumentos significativos en la incidencia de algunas intoxicaciones, cuando se analizan comparativamente frente a períodos anteriores (por ejemplo, aumento del número de casos por sustancias psicoactivas). CUMPLE Alimentos sanos y seguros: Corregir "Búsqueda activa de Institucional", referir el análisis realizado de manera mensual frente al evento.
| h. Intervenciones para la Vigilancia epidemiológica ambiental | X (Seguridad Química) | X (LARREM) |  | Aire, Ruido y REM: Para la línea de aire, ruido y radiación electromagnética: A lo largo del documento se encuentra lo siguiente desde la pagina 822: • Se evidencia que falta la tabla y análisis del cumplimiento de la muestra de encuestas del periodo acumulado enero – mayo 2025. En la tabla 56 la llama periodo enero – mayo, pero el análisis registrado para dicha tabla refiere marzo – mayo 2025, de igual manera falto la fila % de ejecución por población y temática. • Falto relacionar información sobre la vigilancia en asma y rinitis; siendo en marzo el abordaje de la población y si se ejecutó de acuerdo con las indicaciones de la guía operativa de esta vigilancia. • Lo que se indica en la estructura del documento es relacionar logros, dificultades y oportunidades de mejora; fue cambiado por un DOFA pero este tampoco se encuentra completo (debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas); en este apartado no resaltan si van cumpliendo con la proporcionalidad mínima del cumplimiento de la muestra de encuestas. • En cuanto a la comunicación social del riesgo; no informan que también se trabajó en la temática de ruido. • En el Drive para el periodo del informe (marzo – mayo 2025) reportaron 39 canalizaciones entre las 3 temáticas. • No se observa conclusiones y/o recomendaciones relacionadas con la línea ARREM. Seguridad Química: al igual que en la realimentación del informe del período de diciembre de 2024 a febrero de 2025, se recomienda retirar la palabra "proyecto" y citar de manera correcta el nombre de la vigilancia. Para próximas entregas, en el componente de evaluación de la exposición a sustancias químicas a través de los alimentos y en el de vigilancia poblacional, se recomienda indicar cuáles fueron las circunstancias que explicaron la no toma y análisis de muestras en el período. CUMPLE
| i. Gestión de la vigilancia en salud ambiental | X |  |  | SISVEA: Una vez revisado el informe, por favor aclarar a que hace referencia la tabla 59 INCONSISTENCIAS POR TIPO ENTRE DIGITACIÓN 01 MARZO A 31 MAYO DE 2025,