EL SUSCRITO SUPERVISOR CERTIFICA

Que en mi condición de supervisor designado en virtud de la CLÁUSULA QUINTA del contrato No. 1420.12.1.005 con fecha de suscripción del 28 de MARZO de 2025 celebrado entre la Administración Municipal y la E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE AGUADAS en calidad de representante legal con Nit. 890.801.035-4, con el objeto de contratar las actividades del plan de salud pública de intervenciones colectivas en el municipio de Aguadas - Caldas, conforme con las obligaciones descritas en la cláusula segunda, cumplió para el periodo Abril – Junio con el objeto del contrato, conforme con el siguiente:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

| LINEA | Evidencias | NRO RP | RUBRO | VALOR DEL RP | PESO % EJECUCIÓN | VALOR PRIMER PAGO | VALOR A PAGAR | SALDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Información en tenencia responsable de animales | Planeación de las jornadas con material educativo y lúdico, cronograma, listados de asistencia, evidencia fotográfica | 354 | 2.3.2.02.02.009.3.6 | $ 3.986.487 | 1% | $ 1.993.244 | $ 1.993.244 | $ 1.993.243 |
| Proceso informativo jaurías ferales | Planeación de las jornadas con material educativo y lúdico, cronograma, listados de asistencia, evidencia fotográfica | 354 | 2.3.2.02.02.009.3.6 | $ 1.726.350 | 1% | $ 287.725 | $ 287.725 | $ 1.438.625 |
| Salud visual y auditiva | Guía metodológica, presentación, material educativo utilizado, pre y pos test, lista de asistencia, base de datos de los asistentes por cada sesión. Evidencia fotográfica | 354 | 2.3.2.02.02.009.3.2 | $ 8.822.468 | 3% | $ 8.822.468 | $ 8.822.468 | $ - |
| Soy generación más sonriente | Planeación de las jornadas con material educativo y lúdico, cronograma, listados de asistencia, evidencia fotográfica | 354 | 2.3.2.02.02.009.3.2 | $ 8.822.468 | 3% | $ 7.057.976 | $ 7.057.976 | $ 1.764.492 |
| Club de la Salud | Planeación de las jornadas con material educativo y lúdico, cronograma, listados de asistencia, evidencia fotográfica | 354 | 2.3.2.02.02.009.3.2 | $ 10.700.000 | 4% | $ 1.188.889 | $ 1.188.889 | $ 9.511.111 |
| Vigías de la Salud Comunitaria | Planeación de las jornadas con material educativo y lúdico, cronograma, listados de asistencia, evidencia fotográfica | 354 | 2.3.2.02.02.009.3.2 | $ 14.945.000 | 6% | $ 3.984.286 | $ 3.984.286 | $ 10.960.714 |
| Intervenciones a población con alteraciones mentales |  | 354 | 2.3.2.02.02.009.3.3 | $ 11.308.687 | 4% | $ - | $ - | $ 11.308.687 |
| Intervención educativa a población vulnerable |  | 354 | 2.3.2.02.02.009.3.3 | $ 11.308.683 | 4% | $ - | $ - | $ 11.308.683 |
| Proceso informativo para la prevención de la conducta Suicida | Planeación de las jornadas con material educativo y lúdico, cronograma, listados de asistencia, evidencia fotográfica, acta final. | 354 | 2.3.2.02.02.009.3.3 | $ 10.618.035 | 4% | $ 4.747.215 | $ 4.747.215 | $ 5.870.820 |
| Centros de Escucha | Formato intervención breve con firma del paciente, presentar base de datos en Excel con los ítems solicitados. | 354 | 2.3.2.02.02.009.3.3 | $ 90.856.097 | 34% | $ 28.114.272 | $ 28.114.272 | $ 62.741.825 |
| Proceso informativo para la prevención y mitigación del consumo de SPA | Planeación de las jornadas con material educativo y lúdico, cronograma, listados de asistencia, evidencia fotográfica, acta final. | 354 | 2.3.2.02.02.009.3.3 | $ 11.308.683 | 4% | $ 4.018.780 | $ 4.018.780 | $ 7.289.903 |
| Intervención educativa amigas de la lactancia materna | 10 fichas de caracterización del grupo de mujeres, acta de cada taller educativo - material educativo para el desarrollo de los talleres (1 al 7), lista de asistencia de cada taller, fotografías del encuentro. | 354 | 2.3.2.02.02.009.3.4 | $ 5.500.000 | 2% | $ 2.175.000 | $ 2.175.000 | $ 3.325.000 |
| Seguridad alimentaria en población obesidad o sobrepeso | Planeación de las jornadas con material educativo y lúdico, base de datos, cronograma, listados de asistencia, evidencia fotográfica | 354 | 2.3.2.02.02.009.3.4 | $ 6.396.500 | 2% | $ 6.396.500 | $ 6.396.500 | $ - |
| Intervención a gestantes del municipio | Acta de visita individual - registro de asistencia por visita Y ESCALA DE HERRERA Y HURTADO Y CONSENTIMIENTO, Acta de la visita y la intervención el test BECK diligenciado, registro de asistencia | 354 | 2.3.2.02.02.009.3.5 | $ 7.590.000 | 3% | $ 7.590.000 | $ 7.590.000 | $ - |
| Crear entornos educativos para la población trabajadoras sexuales | Planeación de las jornadas con material educativo y lúdico, cronograma, listados de asistencia, evidencia fotográfica | 354 | 2.3.2.02.02.009.3.5 | $ 4.070.000 | 2% | $ 2.882.000 | $ 2.882.000 | $ 1.188.000 |
| Córtale las alas al dengue | Planeación de las jornadas con material educativo y cronograma, acta de cada encuentro, evidencia fotográfica, listados de asistencia | 354 | 2.3.2.02.02.009.3.6 | $ 5.609.100 | 2% | $ 2.243.640 | $ 2.243.640 | $ 3.365.460 |
| Caracterización trabajadores informales |  | 354 | 2.3.2.02.02.009.3.7 | $ 11.000.000 | 4% | $ - | $ - | $ 11.000.000 |
| Rehabilitación Basada en Comunidad con personas con Discapacidad | • Base de datos de las 40 personas - 20 personas con discapacidad y cada uno con un cuidador/a, actas de visitas realizadas e informe ejecutivo | 354 | 2.3.2.02.02.009.3.3 | $ 13.270.000 | 5% | $ 13.270.000 | $ 13.270.000 | $ - |
| Rehabilitación Basada en Comunidad con personas Mayores |  | 354 | 2.3.2.02.02.009.3.3 | $ 10.230.000 | 4% | $ - | $ - | $ 10.230.000 |
| Reducción de riesgos y daños asociadas al estilo de vida de las personas habitantes en y en riesgo de calle | Base de datos en formato Excel con la consolidación de los habitantes de y en calle, actas y guías metodológica. | 354 | 2.3.2.02.02.009.3.3 | $ 11.308.683 | 4% | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 | $ 5.308.683 |
| Intervención a población Víctima del conflicto armado |  | 354 | 2.3.2.02.02.009.3.3 | $ 9.059.916 | 3% | $ - | $ - | $ 9.059.916 |
| Valor del contrato |  |  |  | $ 268.437.157 | 100% | $ 100.771.995 | $ 100.771.995 | $ 167.665.162 |

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del contrato No. 1420.12.1.005:				$ 268.437.157

Valor primer pago según factura/cuenta de cobro:			$ 100.771.995

Saldo pendiente de ejecutar:						$ 167.665.162

El contratista presenta certificación por el contador que se encuentra al día en el pago de parafiscales.

EVALUACION DEL PROVEEDOR:

x

El contratista cumplió oportunamente los requisitos previos para la ejecución del contrato y/o sus modificaciones: 	        SI           NO

x

El contratista ha cumplido con los plazos de ejecución o de entrega pactados en el contrato:                    		        SI	         NO

x

El contratista ha cumplido con las condiciones de calidad en el bien, obra o servicio contratados con la entidad:             SI            NO

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN: NO APLICA

| LINEA | ESTRATEGIA | N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS | N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | % EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1 DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL | Información en tenencia responsable de animales | 2 | 4 | 50% |
| 1.1.1.1 DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL | Proceso informativo jaurías ferales | 1 | 6 | 17% |
| 1.1.1.2 DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | Salud visual y auditiva | 10 | 10 | 100% |
| 1.1.1.2 DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | Soy generación más sonriente | 8 | 10 | 80% |
| 1.1.1.2 DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | Club de la Salud | 1 | 9 | 11% |
| 1.1.1.2 DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES | Vigías de la Salud Comunitaria | 2 | 7 | 29% |
| 1.1.1.3 DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | Intervenciones a población con alteraciones mentales | 0 | 25 | 0% |
| 1.1.1.3 DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | Intervención educativa a población vulnerable | 0 | 10 | 0% |
| 1.1.1.3 DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | Proceso informativo para la prevención de la conducta Suicida | 5 | 10 | 50% |
| 1.1.1.3 DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | Centros de Escucha | 24 | 70 | 34% |
| 1.1.1.3 DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL | Proceso informativo para la prevención y mitigación del consumo de SPA | 4 | 10 | 40% |
| 1.1.1.4 DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | Intervención educativa amigas de la lactancia materna | 0 | 10 | 0% |
| 1.1.1.4 DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | Seguridad alimentaria en población obesidad o sobrepeso | 4 | 4 | 100% |
| 1.1.1.5 DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | Intervención a gestantes del municipio | 0 | 15 | 0% |
| 1.1.1.5 DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS | Crear entornos educativos para la población trabajadoras sexuales | 4 | 10 | 40% |
| 1.1.1.6 DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | Córtale las alas al dengue | 3 | 8 | 38% |
| 1.1.1.8 DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL | Caracterización trabajadores informales | 0 | 120 | 0% |
| 1.1.1.9 DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES | Rehabilitación Basada en Comunidad con personas con Discapacidad | 0 | 20 | 0% |
| 1.1.1.9 DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES | Rehabilitación Basada en Comunidad con personas Mayores | 0 | 20 | 0% |
| 1.1.1.9 DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES | Reducción de riesgos y daños asociadas al estilo de vida de las personas habitantes en y en riesgo de calle | 4 | 7 | 57% |
| 1.1.1.9 DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES | Intervención a población Víctima del conflicto armado | 0 | 25 | 0% |
|  |  | 72 | 410 | 18% |

**Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista de forma oportuna, se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo a lo establecido en las cláusulas de este y en las normas contractuales.

Teniendo en cuenta que se han cumplido en los porcentajes antes descritos con las obligaciones del mencionado contrato según lo establecido en la cláusula QUINTA, del contrato No. 1420.12.1.005 con fecha de suscripción del 28 de MARZO de 2025, avalo que se gire la suma de CIEN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 100.771.995).

Dado en Aguadas – Caldas a los 13 días del mes de agosto de 2025.

| ALEJANDRA CHILATRA SÁNCHEZ Supervisor C.C 1053814444 | ANA MARÍA RAMÍREZ LÓPEZ Supervisor de apoyo C.C 1055835356 |
| --- | --- |