CERTIFICADO
EL SUSCRITO SUPERVISOR CERTIFICA

Que en mi condición de supervisor designado en virtud de la CLÁUSULA QUINTA del contrato No. 1420.12.1.005 con fecha de suscripción del 28 de MARZO de 2025 celebrado entre la Administración Municipal y la E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE AGUADAS en calidad de representante legal con Nit. 890.801.035-4, con el objeto de contratar las actividades del plan de salud pública de intervenciones colectivas en el municipio de Aguadas - Caldas, conforme con las obligaciones descritas en la cláusula segunda, cumplió para el periodo Abril – Junio con el objeto del contrato, conforme con el siguiente:
  
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

	LINEA
	Evidencias
	NRO RP
	RUBRO
	VALOR DEL RP
	PESO % EJECUCIÓN
	VALOR PRIMER PAGO
	VALOR A PAGAR 
	SALDO

	Información en tenencia responsable de animales
	Planeación de las jornadas con material educativo y lúdico, cronograma, listados de asistencia, evidencia fotográfica
	354
	2.3.2.02.02.009.3.6
	 $                     3.986.487 
	1%
	 $                  1.993.244 
	 $                 1.993.244 
	 $                             1.993.243 

	Proceso informativo jaurías ferales
	Planeación de las jornadas con material educativo y lúdico, cronograma, listados de asistencia, evidencia fotográfica
	354
	2.3.2.02.02.009.3.6
	 $                     1.726.350 
	1%
	 $                     287.725 
	 $                    287.725 
	 $                             1.438.625 

	Salud visual y auditiva
	Guía metodológica, presentación, material educativo utilizado, pre y pos test, lista de asistencia, base de datos de los asistentes por cada sesión. Evidencia fotográfica
	354
	2.3.2.02.02.009.3.2
	 $                     8.822.468 
	3%
	 $                  8.822.468 
	 $                 8.822.468 
	 $                                              - 

	Soy generación más sonriente
	Planeación de las jornadas con material educativo y lúdico, cronograma, listados de asistencia, evidencia fotográfica
	354
	2.3.2.02.02.009.3.2
	 $                     8.822.468 
	3%
	 $                  7.057.976 
	 $                 7.057.976 
	 $                             1.764.492 

	Club de la Salud
	Planeación de las jornadas con material educativo y lúdico, cronograma, listados de asistencia, evidencia fotográfica
	354
	2.3.2.02.02.009.3.2
	 $                   10.700.000 
	4%
	 $                  1.188.889 
	 $                 1.188.889 
	 $                             9.511.111 

	Vigías de la Salud Comunitaria
	Planeación de las jornadas con material educativo y lúdico, cronograma, listados de asistencia, evidencia fotográfica
	354
	2.3.2.02.02.009.3.2
	 $                   14.945.000 
	6%
	 $                  3.984.286 
	 $                 3.984.286 
	 $                          10.960.714 

	Intervenciones a población con alteraciones mentales
	 
	354
	2.3.2.02.02.009.3.3
	 $                   11.308.687 
	4%
	 $                                   - 
	 $                                  - 
	 $                          11.308.687 

	Intervención educativa a población vulnerable
	 
	354
	2.3.2.02.02.009.3.3
	 $                   11.308.683 
	4%
	 $                                   - 
	 $                                  - 
	 $                          11.308.683 

	Proceso informativo para la prevención de la conducta Suicida
	Planeación de las jornadas con material educativo y lúdico, cronograma, listados de asistencia, evidencia fotográfica, acta final.
	354
	2.3.2.02.02.009.3.3
	 $                   10.618.035 
	4%
	 $                  4.747.215 
	 $                 4.747.215 
	 $                             5.870.820 

	Centros de Escucha
	Formato intervención breve con firma del paciente, presentar base de datos en Excel con los ítems solicitados. 
	354
	2.3.2.02.02.009.3.3
	 $                   90.856.097 
	34%
	 $                28.114.272 
	 $               28.114.272 
	 $                          62.741.825 

	Proceso informativo para la prevención y mitigación del consumo de SPA
	Planeación de las jornadas con material educativo y lúdico, cronograma, listados de asistencia, evidencia fotográfica, acta final.
	354
	2.3.2.02.02.009.3.3
	 $                   11.308.683 
	4%
	 $                  4.018.780 
	 $                 4.018.780 
	 $                             7.289.903 

	Intervención educativa amigas de la lactancia materna
	10 fichas de caracterización del grupo de mujeres, acta de cada taller educativo - material educativo para el desarrollo de los talleres (1 al 7), lista de asistencia de cada taller, fotografías del encuentro.
	354
	2.3.2.02.02.009.3.4
	 $                     5.500.000 
	2%
	 $                  2.175.000 
	 $                 2.175.000 
	 $                             3.325.000 

	Seguridad alimentaria en población obesidad o sobrepeso
	Planeación de las jornadas con material educativo y lúdico, base de datos, cronograma, listados de asistencia, evidencia fotográfica
	354
	2.3.2.02.02.009.3.4
	 $                     6.396.500 
	2%
	 $                  6.396.500 
	 $                 6.396.500 
	 $                                              - 

	Intervención a gestantes del municipio
	Acta de visita individual - registro de asistencia por visita Y ESCALA DE HERRERA Y HURTADO Y CONSENTIMIENTO, Acta de la visita y la intervención el test BECK diligenciado, registro de asistencia
	354
	2.3.2.02.02.009.3.5
	 $                     7.590.000 
	3%
	 $                  7.590.000 
	 $                 7.590.000 
	 $                                              - 

	Crear entornos educativos para la población trabajadoras sexuales
	Planeación de las jornadas con material educativo y lúdico, cronograma, listados de asistencia, evidencia fotográfica
	354
	2.3.2.02.02.009.3.5
	 $                     4.070.000 
	2%
	 $                  2.882.000 
	 $                 2.882.000 
	 $                             1.188.000 

	Córtale las alas al dengue
	Planeación de las jornadas con material educativo y cronograma, acta de cada encuentro, evidencia fotográfica, listados de asistencia
	354
	2.3.2.02.02.009.3.6
	 $                     5.609.100 
	2%
	 $                  2.243.640 
	 $                 2.243.640 
	 $                             3.365.460 

	Caracterización trabajadores informales
	 
	354
	2.3.2.02.02.009.3.7
	 $                   11.000.000 
	4%
	 $                                   - 
	 $                                  - 
	 $                          11.000.000 

	Rehabilitación Basada en Comunidad con personas con Discapacidad
	• Base de datos de las 40 personas - 20 personas con discapacidad y cada uno con un cuidador/a, actas de visitas realizadas e informe ejecutivo
	354
	2.3.2.02.02.009.3.3
	 $                   13.270.000 
	5%
	 $                13.270.000 
	 $               13.270.000 
	 $                                              - 

	Rehabilitación Basada en Comunidad con personas Mayores
	 
	354
	2.3.2.02.02.009.3.3
	 $                   10.230.000 
	4%
	 $                                   - 
	 $                                  - 
	 $                          10.230.000 

	Reducción de riesgos y daños asociadas al estilo de vida de las personas habitantes en y en riesgo de calle 
	Base de datos en formato Excel con la consolidación de los habitantes de y en calle, actas y guías metodológica. 
	354
	2.3.2.02.02.009.3.3
	 $                   11.308.683 
	4%
	 $                  6.000.000 
	 $                 6.000.000 
	 $                             5.308.683 

	Intervención a población Víctima del conflicto armado
	 
	354
	2.3.2.02.02.009.3.3
	 $                     9.059.916 
	3%
	 $                                   - 
	 $                                  - 
	 $                             9.059.916 

	Valor del contrato 
	 $                268.437.157 
	100%
	 $             100.771.995 
	 $            100.771.995 
	 $                        167.665.162 



BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
Valor total del contrato No. 1420.12.1.005:				$ 268.437.157
Valor primer pago según factura/cuenta de cobro:			$ 100.771.995
Saldo pendiente de ejecutar:						$ 167.665.162

El contratista presenta certificación por el contador que se encuentra al día en el pago de parafiscales. 

EVALUACION DEL PROVEEDOR: 
x


El contratista cumplió oportunamente los requisitos previos para la ejecución del contrato y/o sus modificaciones: 	        SI           NO                 
 x


El contratista ha cumplido con los plazos de ejecución o de entrega pactados en el contrato:                    		        SI	         NO   
 x
     

El contratista ha cumplido con las condiciones de calidad en el bien, obra o servicio contratados con la entidad:             SI            NO  



OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN: NO APLICA 

	LINEA
	ESTRATEGIA 
	N° DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
	N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
	% EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

	1.1.1.1 DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL 
	Información en tenencia responsable de animales
	2
	4
	50%

	1.1.1.1 DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL 
	Proceso informativo jaurías ferales
	1
	6
	17%

	1.1.1.2 DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES
	Salud visual y auditiva
	10
	10
	100%

	1.1.1.2 DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES
	Soy generación más sonriente
	8
	10
	80%

	1.1.1.2 DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES
	Club de la Salud
	1
	9
	11%

	1.1.1.2 DIMENSIÓN DE VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES
	Vigías de la Salud Comunitaria
	2
	7
	29%

	1.1.1.3 DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
	Intervenciones a población con alteraciones mentales
	0
	25
	0%

	1.1.1.3 DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
	Intervención educativa a población vulnerable
	0
	10
	0%

	1.1.1.3 DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
	Proceso informativo para la prevención de la conducta Suicida
	5
	10
	50%

	1.1.1.3 DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
	Centros de Escucha
	24
	70
	34%

	1.1.1.3 DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
	Proceso informativo para la prevención y mitigación del consumo de SPA
	4
	10
	40%

	1.1.1.4 DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
	Intervención educativa amigas de la lactancia materna
	0
	10
	0%

	1.1.1.4 DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
	Seguridad alimentaria en población obesidad o sobrepeso
	4
	4
	100%

	1.1.1.5 DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
	Intervención a gestantes del municipio
	0
	15
	0%

	1.1.1.5 DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
	Crear entornos educativos para la población trabajadoras sexuales
	4
	10
	40%

	1.1.1.6 DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
	Córtale las alas al dengue
	3
	8
	38%

	1.1.1.8 DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL
	Caracterización trabajadores informales
	0
	120
	0%

	1.1.1.9 DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES
	Rehabilitación Basada en Comunidad con personas con Discapacidad
	0
	20
	0%

	1.1.1.9 DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES
	Rehabilitación Basada en Comunidad con personas Mayores
	0
	20
	0%

	1.1.1.9 DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES
	Reducción de riesgos y daños asociadas al estilo de vida de las personas habitantes en y en riesgo de calle 
	4
	7
	57%

	1.1.1.9 DIMENSIÓN TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES
	Intervención a población Víctima del conflicto armado
	0
	25
	0%

	 
	72
	410
	18%




**Estas observaciones de no ser atendidas por el contratista de forma oportuna, se tendrán en cuenta para la liquidación del contrato de acuerdo a lo establecido en las cláusulas de este y en las normas contractuales.

[bookmark: _GoBack]Teniendo en cuenta que se han cumplido en los porcentajes antes descritos con las obligaciones del mencionado contrato según lo establecido en la cláusula QUINTA, del contrato No. 1420.12.1.005 con fecha de suscripción del 28 de MARZO de 2025, avalo que se gire la suma de CIEN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 100.771.995).

Dado en Aguadas – Caldas a los 13 días del mes de agosto de 2025.



	ALEJANDRA CHILATRA SÁNCHEZ
Supervisor
C.C 1053814444
	ANA MARÍA RAMÍREZ LÓPEZ
Supervisor de apoyo
C.C 1055835356
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