| No Acta: 11 - 2025 | Dependencia: Oficina Asesora de Planeación | Fecha: Martes, 28 de agosto 2025 |
| --- | --- | --- |

EQUIPO DE TRABAJO:

Katharina Anschütz - KfW Matthaüs Hofmann – KfW Esther Gravenkoetter – KfW Sandra Castaño - KfW Ana Celia Salinas – GFA Diego Oróstegui – GFA Natanael Morales – GFA Jairo Ignacio García – Coordinador APDB Marcela Carvajal – Abogada APDB - PNN Mónica Carvajal – Seguimiento Técnico APDB - PNN María Ximena Rosas Escobar – Seguimiento Financiero - PNN APDB Karen Sánchez García – Técnico Asistencial APDB - PNN Miguel Ángel Pachón Muñoz – Comunicador APDB Ángelo Quintero – DG PNN Camilo Guerrero – DG PNN

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar revisión y seguimiento a los proyectos de inversión del proyecto Áreas Protegidas y Diversidad Biológica.

TEMAS A TRATAR:

- Revisión de INFRAESTRUCTURA

- DOMO PARQUES NACIONALES

- Revisión SISTEMAS SOSTENIBLES DE CONSERVACIÓN/ TEMA PLANES DE NEGOCIO IIAP

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

| No. Tema | Resumen |
| --- | --- |
|  | Revisión de INFRAESTRUCTURA: Desde la Coordinación Nacional, se informa sobre el avance en las contrataciones para las construcciones de infraestructura en el AP Gorgona, (Museo Casa Payán y Estación Científica), Cerrillo y Munchique, y el avance en la contratación de la interventoría para el inicio de las obras. También se informa sobre el inicio de la obra para los senderos en el AP Galeras (acta de inicio 5 de agosto de 2025). De acuerdo a la solicitud de KfW se han remitido los contratos formalizados que establecen pagos directos. La obra en el AP Katíos: Se informa que están pendientes las No Objeciones 3 y 4 de parte de KfW. Senderos Utria: Desde la Coordinación Nacional se le dio respuesta a las observaciones solicitadas por parte de KfW, con esté proceso, se espera la No 2, para continuar con el proceso de evaluación. Desde KfW se reitera el llamado a la oportunidad en la ejecución de esta obra por el tiempo tan limitado que se tiene. Katharina menciona, que se deben tener en cuenta los antecedentes con las empresas que ganan más de 1 licitación; Sin embargo, se confirma desde la Coordinación Nacional, que para estas licitaciones se fortalecieron los indicadores financieros solicitados en las bases, y se realizó la revisión de los estados financieros de la empresa ganadora para garantizar el cumplimiento de la obra,. Adquisición de la casa en Convención para la sede AP Catatumbo: Por parte de la Coordinación Nacional, se remitió la información pertinente para la solicitud de la NO a la Adquisición inmueble. |
|  | DOMO PARQUES NACIONALES: Ángelo Quintero realizó una presentación en la cual se justificó la necesidad para Parques Nacionales, del apoyo con la compra del Domo, ya que desde la COP16 se ha fortalecido como una estrategia de educación ambiental, por tanto, se cuenta con una agenda bastante nutrida para el cierre de año en espacios como la Semana de la Biodiversidad, Cumbre de la Biodiversidad, Bioexpo,y 650 Escuelas que están dentro o fuera de las Áreas Protegidas. Se cuenta con las cotizaciones requeridas acorde a lo requerido por parques y ya utilizado previamente. Es la infraestructura que actualmente parques alquila para eventos, se describen los recursos requeridos, entre ellos los accesorios para el anclaje del DOMO, la inversión total es de $304.110.000. También se menciona la sostenibilidad y mantenimiento, la cantidad de guardaparques requeridos del área de educación ambiental, quienes presentan y dan una interpretación al público sobre el mensaje a presentar. La facilidad de movilizarlo en los dos carros de PNNC y en la reproducción de diferentes videos, de los cuales algunos son financiados desde el programa. También se presentan las solicitudes para los siguientes meses como la Semana de la Biodiversidad, la cumbre de la sostenibilidad, jornadas ambientales en Florencia el Guaviare, las celebraciones de los 65 años de PNNC en noviembre, y BIOEXPO que es un tema de la economía de la biodiversidad en Pasto. Lo anterior, es una muestra de las solicitudes que tiene la entidad para participar en eventos con el Domo inmersivo. A su vez, el poder llevar el DOMO a las escuelas en zonas cercanas de las áreas protegidas. Luego de la intervención, la directora del KFW realizó un comentario sobre lo interesante que es el domo y la cantidad de eventos que se tienen en Colombia, y pregunta acerca del costo y si se ha comparado con otras cotizaciones. También sobre el porcentaje de uso en un año. Para lo cual, Ángelo, explica que las 6 Direcciones territoriales, tienen solicitudes para el uso del DOMO en todas las escuelas aliadas, y en los diversos territorios para movilizarlo. Se va dar el máximo uso a esta herramienta tecnológica y pedagógica. Por parte de Matthaeus, se expresa que en la propuesta allegada se encuentran las cifras de los resultados del uso del domo en la COP16, también las discusiones previas, y la estrategia propuesta. Ángelo recalca que es algo que atrae bastante la atención de las personas, se hicieron los cálculos de la inversión con la cantidad de personas que lo visitaron. El costo beneficio para PNNC es muy positivo, es una inversión alta pero con una vida útil de 5 años, va generar un alto impacto en temas de educación ambiental. Para cerrar, Katharina agradece el documento enviado, y menciona la valides de la inversión. La contratación se debe realizar bajo las directrices del banco KfW, con 3 cotizaciones para realizar el proceso a través de fondo patrimonio. Solo se requiere una solicitud de No objeción oficial a ser enviada desde la coordinación nacional. Ángelo menciona que, para otra reunión, les contara una propuesta para una adecuación de una sede adquirida. |
|  | SISTEMAS SOSTENIBLES DE CONSERVACIÓN: Matthaeus inicia con la revisión de los documentos recibidos en el marco del convenio del IIAP: Se menciona que el convenio se encuentra en etapa de cierre, se han presentado los 6 planes de negocio, y se discutió hace 5 semana, con algunas observaciones: - 5 de los 6 planes de negocio se refiere sobre una pesca sostenible y piangua. Son procesos complejos, que eran de 6 meses, pero con una implementación en mayor tiempo, por temas de construcción de infraestructura, equipos complejos como sistemas solares, congeladores, motores, canoas, con entregas a un consejo comunitario. - En la etapa de cierre del convenio hacer compras sin saber a quién se le entrega, también hacer construcciones y/o Adecuaciones. - Quien es el actor que recibe los productos, quien asegurara el uso de lo comprado. - Un sexto plan de negocio, y no se identifican los cambios en las propuestas presentadas. Por ejemplo, solo se observa cambios en el lenguaje de construcción por mejoramiento locativo, y en el tiempo de ejecución de 6 a 3 meses. - Se discutió sobre una solución que podría ser que parques los de como un comodato, pero lo anterior no se observa en las propuestas. - El Consejo comunitario es el ente para administrar, sin especificar a quien se le entrega cada ítem. - En algunos casos, no se queda claro si hay acuerdos de conservación. - En cuento a la propuesta de ecoturismo, es mas delicada, con compras de camas, tv, sin un acompañamiento serio por tiempo, es aun más complejo, a quien realmente se le entrega. Katharina menciona la preocupación en que se esta corriendo el tiempo, y que hay que encontrar una solución, se podría pasar a inversiones menores que beneficien a todos como los kits de pesca. Sandra interviene sobre las observaciones realizadas, menciona que se comunicó con la coordinación nacional acerca de una propuesta para una explicación mas detallada en otra reunión. El coordinador nacional, con relación a las dudas, se aclara que en cuanto a los responsables es que son territorios colectivos y por ellos los consejos son responsables y un blindaje de las inversiones con relación a los acuerdos de conservación. Se anexaron las resoluciones con la cuales se formaron los consejos comunitarios. Se explica que el Ministerio del Interior los reconoce con su personería jurídica. Es una figura reconocida, terreno colectivo y es a través de ellos que se hacen los acercamientos. Además, son los garantes de las inversiones, pero si hay un listado con nombre de los beneficiarios directos que a título de préstamo tendrían acceso a estos bienes. Se firmaría un acta de compromiso con PNNC y el IIAP para el buen uso y manejo de los bienes entregados. Si aun hay dudas sobre la figura de manejo, se propone una reunión con el IIAP, la dirección territorial y el jefe del AP. No es la primera vez que se realizan estos tipos de inversiones con figuras con los consejos comunitarios. La figura de comodato es posible, pero el IIAP tendría que donarlos a PNNC para que PNN pueda dar el comodato a los consejos comunitarios. Durante la reunión se logra verificar que desde el KfW se tenía la idea de que el Concejo Comunitario seria quien dispondría de los fondos que se asignarían para los beneficiarios del convenio; Sin embargo, se menciona y se da la seguridad de que el convenio como tal menciona que el IIAP sería la entidad que dispondría de los recursos basados en un co-manejo entre el IIAP, PNN y el Concejo Comunitario. También se menciona la confusión en lo núcleos y si todos pertenecen a los consejos comunitarios como lo son los consejos y los grupos en Bazán. Se informa que en los documentos presentados también registra la información de las personas que serian beneficiadas y los grupos en los cuales se estarían consolidando, adicional, se informa que se firmarían unos acuerdos con los beneficiarios, en los cuales se comprometen con el buen uso de los implementos asignados. En el marco del convenio, si aun quedara un año se podría porque hay un acompañamiento del IIAP pero estar en el cierre del convenio, con actas de compromiso posterior, es el interrogante. Se explica que independiente de quien ejecute el convenio, con los consejos comunitarios se realiza un co-manejo, de manera concertada, y para ello están los acuerdos de conservación. En cuanto a la gobernanza, se apoya a las comunidades en sus temas culturas. Los consejos comunitarios están reconocidos ante el Ministerio del interior. Se plantea realizar una reunión el día jueves a las 7 am para mayores detalles de la medida con el equipo del área protegida, DTPA y el IIAP. |

# COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

| Actividad | Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo | Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa |
| --- | --- | --- |
| Reunión IIAP – KfW – PNN | Coordinación Nacional | 28/08/2025 |