## ABORDAJE TERRITORIAL
GESTION SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PUBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA/SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | [8 empty] | DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA SUBRED |  |  |  | EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
SUBRED | CODIGO | FECHA DE CIERRE DEL SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y/O SEGUIMIENTO EN CAMPO | PRODUCTO | CICLO DE FORMULACIÓN DEL HALLAZGO | PROFESIONAL DEL EQUIPO QUE SOLICITA EL PLAN DE MEJORA | HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y/O CAMPO | Fecha máxima de envio 5 dias hábiles posterior a la reunión de cierre de cada entorno o proceso por parte de la subred DIA/MES/AÑO | ANALISIS DE CAUSA | CICLO PHVA | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | FECHA INICIO DIA/MES/AÑO | FECHA DE TERMINACION DIA/MES/AÑO | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | CICLO DEL PRIMER SEGUIMIENTO | FECHA DEL PRIMER SEGUIMIENTO DIA/MES/AÑO | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA PHVA | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA DESCRIPCIÓN | ESTADO DEL PLAN DE MEJORA | CICLO DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO | FECHA DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO DIA/MES/AÑO | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA PHVA | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA DESCRIPCIÓN | ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
SUBRED NORTE | 2 | 2025-03-26 | ABORDAJE TERRITORIAL | PRIMER CICLO | Adriana Gissethe Pardo Aguas | Se solicita plan de mejora para el producto 2- Abordaje Territorial debido a que evidencio campos de observaciones en blanco y observaciones duplicadas en varias familias. | 2025-04-03 | Se identifica aspectos por mejorar en el diligenciamiento del campo de observaciones dado que se evidencian en blanco y observaciones diplicadas por parte de los promotores. | P | Socializar al equipo operativo los hallazgos evidenciados durante el seguimiento retrospectivo y el plan de mejoramiento formulado. | 2025-04-04 | 2025-04-09 | Adriana Pardo Aguas | II Ciclo 1 de febrero al 30 de abril 2025 | 28 de mayo al 6 de junio de 2025 | P | Acta y listado de asistencia del día 9 de abril Socialización plan de mejora Participantes: 103 | Cerrado |  |  | P
[9 empty] | H | Garantizar el diligenciamiento adecuado y la calidad del dato en el campo especifico de observaciones de las intervenciones realizadas por parte del promotor. | 2025-04-09 | 2025-05-23 | Adriana Pardo Aguas | II Ciclo 1 de febrero al 30 de abril 2025 | 28 de mayo al 6 de junio de 2025 | H | Acta y listado de asistencia del día 15 de abril Seguimiento plan de mejora promotores Apoyo Angélica Parga y Daniela Sierra: Seguimiento a 20 promotores Diana Borja y Xiomara ferrería, Sindy Ortiz: Seguimiento a 52. Del día 16 de abril seguimiento por parte de las profesionales de apoyo: Angélica Parga: 20 promotores. Del día 22 de abril seguimiento por parte de las profesionales de apoyo: Diana Borja y Xiomara ferrería, Sindy Ortiz: 51 promotores. Del día 22 de abril seguimiento por parte de las profesionales de apoyo: Angélica Parga y Daniela Sierra: 23 promotores. Del día 24 de abril seguimiento por parte de las profesionales de apoyo: Diana Borja y Xiomara ferrería, Sindy Ortiz: 43 promotores. Del día 24 de abril seguimiento por parte de las profesionales de apoyo: Angélica Parga y Daniela Sierra: 20 promotores. Del día 29 de abril seguimiento por parte de las profesionales de apoyo: Diana Borja y Xiomara ferrería, Sindy Ortiz: 44 promotores Del día 29 de abril seguimiento por parte de las profesionales de apoyo: Angélica Parga y Daniela Sierra: 23 promotores. | Abierto | III Ciclo 1 de mayo al 30 de junio 2025 | 16 al 23 de septiembre de 2025 | H | La subred aporta: Actas y listados de asistencia seguimiento a plan de mejora: Del dia 2 de mayo del profesional de apoyo Angelica Parga: Seguimiento 21 promotores, Sindy Ortiz 2 de mayo: Seguimiento a 40 promotores, 6 de mayo apoyo Sindy Ortiz 40 promotores, 6 de mayo de los apoyos angelica parga y daniela Sierra: 17 promotores , del dia 8 de mayo de los apoyos angelica parga y daniela Sierra 21 promotores, del dia 9 de mayo, Sindy Ortiz del dia 2 de mayo: Seguimiento a 40 promotores, del 13 de mayo Sindy Ortiz seguimiento a 40 promotores, del dia 13 de mayo Angelica parga y daniela Sierra 17 promotores, 15 de mayo Angelica Parga y Daniela Sierra 21 promotores, 15 de mayo Sindy Ortiz seguimiento a 40 promotores, 21 de mayo Sindy Ortiz seguimiento a 40 promotores, 22 de mayo Angelica parga y daniela Sierra 21 promotores, 23 de mayo Sindy Ortiz seguimiento a 40 promotores, 23 de mayo Angelica parga y daniela Sierra 17 promotores. | Cerrado
[9 empty] | V | Revisar por parte de los profesionales de apoyo de manera semanal, el diligenciamiento del campo de observaciones en blanco y observaciones duplicadas. Realizar acompañamientos en campo que den cuenta de las acciones de mejora. | 2025-04-09 | 2025-05-23 | Adriana Pardo Aguas | II Ciclo 1 de febrero al 30 de abril 2025 | 28 de mayo al 6 de junio de 2025 | V | Acompañamientos en campo de día 19 de abril de la profesional de apoyo Daniela sierra. Acompañamientos en campo de día 23 y del 30 de abril de la profesional de apoyo Sindy Ortiz. Acompañamientos en campo de día 26 de abril de la profesional de apoyo Angélica Parga. | Abierto | III Ciclo 1 de mayo al 30 de junio 2025 | 16 al 23 de septiembre de 2025 | V | Acompañamientos en campo de día 8 de mayo de la profesional de apoyo Daniela sierra seguimiento a 1 promotor. Acompañamientos en campo de día 16 de mayo de la profesional de apoyo Sindy Ortiz seguimiento a 2 promotores. Acompañamientos en campo de día 8 de mayo de la profesional de apoyo Angélica Parga seguimiento a 1 promotor. | Cerrado
[9 empty] | A | Evaluar las acciones establecidas en el plan de mejora, mediante la revisión por parte del equipo de gestión y gerencia de la informacion, en el cual se generen datos cuantitativos frente a los hallazgos identificados garantizando la obtención de bases finales con la calidad requerida. | 2025-04-09 | 2025-05-23 | Adriana Pardo Aguas | II Ciclo 1 de febrero al 30 de abril 2025 | 28 de mayo al 6 de junio de 2025 | A | Acta y listado de asistencia del día 14 de abril. Revisión hallazgos de calidad y salidas de información con la participación de 6 apoyos y el ingeniero de sistemas | Abierto | III Ciclo 1 de mayo al 30 de junio 2025 | 16 al 23 de septiembre de 2025 | A | Acta y listado de asistencia del día 15 y 23 de mayo. Revisión hallazgos de calidad y salidas de información con la participación de 8 apoyos y el ingeniero de sistemas | Cerrado

## SALUD ORAL
GESTION SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PUBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA/SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | [8 empty] | DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA SUBRED |  |  |  | EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
SUBRED | CODIGO | FECHA DE CIERRE DEL SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y/O SEGUIMIENTO EN CAMPO | PRODUCTO | CICLO DE FORMULACIÓN DEL HALLAZGO | PROFESIONAL DEL EQUIPO QUE SOLICITA EL PLAN DE MEJORA | HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y/O CAMPO | Fecha máxima de envio 5 dias hábiles posterior a la reunión de cierre de cada entorno o proceso por parte de la subred DIA/MES/AÑO | ANALISIS DE CAUSA | CICLO PHVA | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | FECHA INICIO DIA/MES/AÑO | FECHA DE TERMINACION DIA/MES/AÑO | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | CICLO DEL PRIMER SEGUIMIENTO | FECHA DEL PRIMER SEGUIMIENTO DIA/MES/AÑO | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA PHVA | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA DESCRIPCIÓN | ESTADO DEL PLAN DE MEJORA | CICLO DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO | FECHA DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO DIA/MES/AÑO | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA PHVA | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA DESCRIPCIÓN | ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
SUBRED NORTE | 10 | 2025-03-26 | Plan de Cuidado Familiar -Salud Bucal | PRIMER CICLO | Adriana Gissethe Pardo Aguas | Se solicita plan de mejora para el producto 10- Plan de Cuidado Familiar -Salud Bucal debido a que se evidencio familias sin cierre de compromisos, incumplimiento en el número de sesiones acorde a los establecido en el anexo técnico. | 2025-04-03 | Se identifica aspectos por mejorar en el cierre de compromisos y reforzar numero de sesiones y frecuencias acorde a los establecido en el anexo técnico. | P | Socializar al equipo operativo los hallazgos evidenciados durante el seguimiento retrospectivo y el plan de mejoramiento formulado. | 2025-04-04 | 2025-04-09 | ANDREA DE LA ROSA DÍAZ | Ciclo 2/ Seguimiento 1 | 28 de Mayo al 06 de Junio 2025 | P | Se realizó socialización el día 9/04/2025, con 5 odontólogos fortaleciendo el proceso. | CERRADO |  |  | P
[9 empty] | H | Garantizar el diligenciamiento del cierre de compromisos y realizar numero de sesiones por familia acorde al documeto operativo por parte de los odotologos de los EBEH. | 2025-04-09 | 2025-05-23 | ANDREA DE LA ROSA DÍAZ | Ciclo 2/ Seguimiento 1 | 28 de Mayo al 06 de Junio 2025 | H | Mediante acta de socialización realizada el día Se realizó socialización los días : 9/04/2025, 15/04/2025 22/04/2025 24/04/2025 29/04/2025 con los 5 odontólogos se deja compromisos correspondientes. | ABIERTO | Ciclo 3/ Seguimiento 2 | 16 de Septiembre al 23 de Septiembre 2025 | H | Seguimiento mediante precrítica archivo plano de aplicativo de cierre de seguimientos: 02/05/2025, 06/05/2025, 08/05/2025, 15/05/2025, 22/05/2025. | CERRADO
[9 empty] | V | Revisar por parte de los profesionales de apoyo de manera semanal el registro de cierre de compromisos y el cumplimiento de sesiones establecidos por familia. Realizar acompañamientos en campo que den cuenta de las acciones de mejora. | 2025-04-09 | 2025-05-23 | ANDREA DE LA ROSA DÍAZ | Ciclo 2/ Seguimiento 1 | 28 de Mayo al 06 de Junio 2025 | V | Se realizó revisión de soportes y seguimiento de diligenciamiento en el aplicativo, verificación de compromisos, evaluación y cierre de los mismos. Se evidencian actas con fechas: 15/04/2025 22/04/2025 24/04/2025 29/04/2025 | ABIERTO | Ciclo 3/ Seguimiento 2 | 16 de Septiembre al 23 de Septiembre 2025 | V | se realizó acompañamiento a la Dra Mónica Yadira Rodríguez, 12/05/2025, y a Carlos Cáceres el 12/05/2025 | CERRADO
[9 empty] | A | Evaluar acorde a los resultados de la precritica, si se requieren acciones de tipo individual con los profesionales de odontologia. | 2025-04-09 | 2025-05-23 | ANDREA DE LA ROSA DÍAZ | Ciclo 2/ Seguimiento 1 | 28 de Mayo al 06 de Junio 2025 | A | El 30/04/2025 se realizó seguimiento de avances del plan de mejora. Verificación de seguimientos y cierres realizados por los odontólogos en el mes de Abril. | ABIERTO | Ciclo 3/ Seguimiento 2 | 16 de Septiembre al 23 de Septiembre 2025 | A | Se realizó cierre del plan de mejora con los 5 odontologos el 23/05/2025, verificación de cierre de compromisos para los 5 profesionales. | CERRADO

## VIVIENDA SALUDABLE
GESTION SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PUBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA/SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | [8 empty] | DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA SUBRED |  |  |  | EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
SUBRED | CODIGO | FECHA DE CIERRE DEL SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y/O SEGUIMIENTO EN CAMPO | PRODUCTO | CICLO DE FORMULACIÓN DEL HALLAZGO | PROFESIONAL DEL EQUIPO QUE SOLICITA EL PLAN DE MEJORA | HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y/O CAMPO | Fecha máxima de envio 5 dias hábiles posterior a la reunión de cierre de cada entorno o proceso por parte de la subred DIA/MES/AÑO | ANALISIS DE CAUSA | CICLO PHVA | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | FECHA INICIO DIA/MES/AÑO | FECHA DE TERMINACION DIA/MES/AÑO | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | CICLO DEL PRIMER SEGUIMIENTO | FECHA DEL PRIMER SEGUIMIENTO DIA/MES/AÑO | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA PHVA | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA DESCRIPCIÓN | ESTADO DEL PLAN DE MEJORA | CICLO DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO | FECHA DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO DIA/MES/AÑO | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA PHVA | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA DESCRIPCIÓN | ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
SUBRED NORTE | 11 | 2025-03-26 | Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable | PRIMER CICLO | Adriana Gissethe Pardo Aguas | Se solicita plan de mejora para el producto 11- Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable debido a que se evidencio familias sin cierre de compromisos, incumplimiento en el número de sesiones acorde a los establecido en el anexo técnico, errores en códigos de familia, error en formato en planilla en la variable caracterización y actualización, pocos compromisos concertados con la familia teniendo en cuenta la prioridad. | 2025-04-03 | Se identifica aspectos a reforzar en el proceso de apropiacion de documentos operativos para la implementacion de las acciones del producto de vivienda saludable. | P | Socializar al equipo operativo los hallazgos evidenciados durante el seguimiento retrospectivo y plan de mejora. Socializacion de documentos operativos para la implementacion de las acciones del producto de vivienda saludable. | 2025-04-04 | 2025-04-09 | Myriam Paola Torres ochoa | II Ciclo 1 de febrero al 30 de abril 2025 | 28 de mayo al 9 de junio de 2025 | P | Socialización del plan de mejora y docuemntos operativos el día 9/04/2025 a los técnicos ambientales. | Cerrado | III Ciclo 1 de mayo al 30 de Junio 2025 | 16 al 24 de septiembre de 2025 | P | Esta acción de mejora se cerró en el primer seguimiento realizado al plan de mejora instaurado por la Subred Norte. | Cerrado
[9 empty] | H | Garantizar el diligenciamiento de compromisos acorde al nivel de prioridad de la familia, cierre de compromisos, codigo de familia, registro de variable de caracterizacion y actualizacion y realizar numero de sesiones por familia acorde al documeto operativo por parte de los tecnicos ambientales de los EBEH. | 2025-04-09 | 2025-05-23 | Myriam Paola Torres ochoa | II Ciclo 1 de febrero al 30 de abril 2025 | 28 de mayo al 9 de junio de 2025 | H | Actas y listados de asistencia de precritica a la productividad y acciones de los tecnicos ambientales, precritica bases de asignación, precritica de acciones diarias (calidad, productividad y efectividad), seguimiento a las acciones de mejora, precritica de diligenciamiento segun perfil y especificaciones del evento, realizadas los días 16, 23, 25, 29 y 30 de abril de 2025. | Abierto | III Ciclo 1 de mayo al 30 de Junio 2025 | 16 al 24 de septiembre de 2025 | H | Actas de precritica del 2, 7, 9, 12, 15 y 20 de mayo 2025, en donde se realiza precrita de soportes realizados por el perfil de técnico ambiental, verificando que los soportes cumplan con la calidad requerida, se verifica el cumplimiento de la meta y el cargue al aplicativo GTAPS, dando cumplimiento a lo solicitado en el plan de mejora. | Cerrado
[9 empty] | V | Revisar por parte de los profesionales de apoyo, de manera semanal, la formulacion de compromisos, cierre de compromisos, codigo de familia, registro de variable de caracterizacion y actualizacion y numero de sesiones por familia acorde al documeto operativo. Realizar acompañamientos en campo que den cuenta de las acciones de mejora. | 2025-04-09 | 2025-05-23 | Myriam Paola Torres ochoa | II Ciclo 1 de febrero al 30 de abril 2025 | 28 de mayo al 9 de junio de 2025 | V | Actas y listados de asistencia de precritica a la productividad y acciones de los tecnicos ambientales, precritica bases de asignación, precritica de acciones diarias (calidad, productividad y efectividad), seguimiento a las acciones de mejora, precritica de diligenciamiento segun perfil y especificaciones del evento, realizadas los días 16, 23, 25, 29 y 30 de abril de 2025. Se presentan listas de chequeo de acompañamiento en campo a Edwin Fernando Luna el 19 de abril 2025, Helen Paez Hernandez el 21 de abril 2025. | Abierto | III Ciclo 1 de mayo al 30 de Junio 2025 | 16 al 24 de septiembre de 2025 | V | Actas de precritica del 2, 7, 9, 12, 15 y 20 de mayo 2025, en donde se realiza precrita de soportes realizados por el perfil de técnico ambiental, verificando que los soportes cumplan con la calidad requerida, se verifica el cumplimiento de la meta y el cargue al aplicativo GTAPS, dando cumplimiento a lo solicitado en el plan de mejora. Se presenta lista de chequeo de seguimiento en campo, realizados los días 15 y 20 de mayo 2025 a los técnicos ambientales Harold Barragan y Luz Esperanza Vargas, en donde se realizan recomendaciones a los técnicos y se generan compromisos con ellos. | Cerrado
[9 empty] | A | Evaluar los resultados de las acciones implementadas y si se requiere formular acciones de tipo individual con los tecnicos ambientales. | 2025-04-09 | 2025-05-23 | Myriam Paola Torres ochoa | II Ciclo 1 de febrero al 30 de abril 2025 | 28 de mayo al 9 de junio de 2025 | A | Acta y listado de asistencia del 30 de abril de 2025 en donde se socializan los avances del plan de mejora a los técnicos ambientales de la Subred Norte. | Abierto | III Ciclo 1 de mayo al 30 de Junio 2025 | 16 al 24 de septiembre de 2025 | A | Se presenta acta del 22 de mayo 2025, en donde se realiza seguimiento a los avances y cierre del plan de mejora del producto 11. | Cerrado

## AUXILIARES CUIDADORAS
GESTION SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PUBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA/SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | [8 empty] | DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA SUBRED |  |  |  | EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
SUBRED | CODIGO | FECHA DE CIERRE DEL SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y/O SEGUIMIENTO EN CAMPO | PRODUCTO | CICLO DE FORMULACIÓN DEL HALLAZGO | PROFESIONAL DEL EQUIPO QUE SOLICITA EL PLAN DE MEJORA | HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y/O CAMPO | Fecha máxima de envio 5 dias hábiles posterior a la reunión de cierre de cada entorno o proceso por parte de la subred DIA/MES/AÑO | ANALISIS DE CAUSA | CICLO PHVA | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | FECHA INICIO DIA/MES/AÑO | FECHA DE TERMINACION DIA/MES/AÑO | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | CICLO DEL PRIMER SEGUIMIENTO | FECHA DEL PRIMER SEGUIMIENTO DIA/MES/AÑO | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA PHVA | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA DESCRIPCIÓN | ESTADO DEL PLAN DE MEJORA | CICLO DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO | FECHA DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO DIA/MES/AÑO | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA PHVA | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA DESCRIPCIÓN | ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
SUBRED NORTE | 18 | 2025-03-26 | Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora | PRIMER CICLO | Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez | Teniendo en cuenta el hallazgo identificado, es de aclarar que la intervención no se realizó durante el tiempo de implementación del plan de cuidado familiar realizado por el profesional de terapias (Líder de la estrategia RBC), lo que no permite adelantar el balance final e integral de la implementación de la estrategia, donde se evidencie el resultado de las acciones emprendidas por la totalidad del equipo y en el cierre del profesional de terapias se visibiliza únicamente los avances desde su accionar; sin embargo, se evidencio que el perfil de auxiliar cuidadora realizó el seguimiento dando respuesta a la necesidad de las familias, a partir de la derivación realizada por el profesional en terapias y cumpliendo con la intervención individual que requiere el usuario. Por lo anterior, se solicita plan de mejora para el producto Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora el cual debe estar orientado a la articulación de los diferentes perfiles que hacen parte de la estrategia RBC para que el desarrollo de la misma se realice de manera coordinada e integral por todos los perfiles que hacen parte de la misma y dando cumplimiento a la ficha técnica. | 2025-04-03 | Se evidencia falta de articulación de los diferentes perfiles que hacen parte de la estrategia RBC, para dar cumplimiento a la ficha tecnica. | P | Socializar al equipo operativo los hallazgos evidenciados durante el seguimiento retrospectivo y plan de mejora. Socializacion de documentos operativos para la implementacion de la estrategia de RBC. | 2025-04-04 | 2025-04-09 | Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez | II Ciclo 1 de febrero al 30 de abril 2025 | 28 de mayo al 6 de junio de 2025 | P | ABRIL 2025: La subred aporta al ejercicio de verificación acta del día 9 de abril de 2025 asunto socialización plan de mejora RBC con la participación de auxiliares cuidadoras, terapeutas, psicólogos y profesionales de apoyo. | Cerrado.
[9 empty] | H | Realizar mesas de articulacion de manera quincenal entre los perfiles que desarrrollen la estrategia de RBC. | 2025-04-09 | 2025-05-23 |  | II Ciclo 1 de febrero al 30 de abril 2025 | 28 de mayo al 6 de junio de 2025 | H | ABRIL 2025: La subred aporta al ejercicio de verificación acta del día 09 de abril de 2025 asunto presentación del plan de mejoramiento para trabajar. La subred aporta al ejercicio de verificación acta del día 11 de abril de 2025 asunto socialización de usuario con necesidad de cuidado y su plan de cuidado. La subred aporta al ejercicio de verificación acta del día 15 de abril de 2025 asunto establecer mesa de trabajo entre terapeutas ocupacionales y auxiliares de cuidado del segundo seguimiento realizado en el mes de abril. La subred aporta al ejercicio de verificación acta del día 30 de abril de 2025 asunto acta de evaluación y seguimiento. La subred aporta al ejercicio de verificación acta del día 30 de abril de 2025 asunto socialización de usuarios con necesidad de cuidado y su plan de cuidado. | Abierto. | Ciclo III Del 16 al 23 de septiembre de 2025 | Del 16 al 23 de septiembre de 2025 | H | Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE base cuidadores EBEH norte donde se evidencia los casos abiertos de familias tipo 2 quienes requieren atención por auxiliar de cuidado y psicología individual; se evidencio las fechas de intervencion de cada perfil que hace parte de la estrategia. | Cerrado.
[9 empty] | V | Revisar por parte de los profesionales de apoyo de manera quincenal el soporte de las mesas de articulación entre los perfiles que desarrollan la estrategia de RBC | 2025-04-09 | 2025-05-23 |  | II Ciclo 1 de febrero al 30 de abril 2025 | 28 de mayo al 6 de junio de 2025 | V | ABRIL 2025: La subred aporta al ejercicio de verificación acta del día 15 de abril de 2025 asunto plan de mejora auxiliar cuidador. La subred aporta al ejercicio de verificación acta del día 22 de abril de 2025 asunto seguimiento plan de mejora auxiliar cuidador. La subred aporta al ejercicio de verificación acta del día 25 de abril de 2025 asunto seguimiento plan de mejora auxiliar cuidador. La subred aporta al ejercicio de verificación acta del día 28 de abril de 2025 asunto seguimiento plan de mejora auxiliar cuidador. La subred aporta al ejercicio de verificación acta del día 30 de abril de 2025 asunto seguimiento plan de mejora auxiliar cuidador. | Abierto. | Ciclo III Del 16 al 23 de septiembre de 2025 | Del 16 al 23 de septiembre de 2025 | V | Mayo 2025 Actas de los días 6, 9, 12 y 23 de mayo de 2025 asunto seguimiento a plan de mejora con calidad y completitud. Actas de los días 15 y 20 de mayo de 2025 asunto: fortalecimiento técnico. | Cerrado.
[9 empty] | A | Evaluar los resultados de las acciones implementadas y si se requiere formular acciones de tipo individual con los auxiliares de cuidado | 2025-04-09 | 2025-05-23 |  | II Ciclo 1 de febrero al 30 de abril 2025 | 28 de mayo al 6 de junio de 2025 | A | ABRIL 2025: La subred informa que para el mes de abril de 2025 no se realizo esta actividad. | Abierto. | Ciclo III Del 16 al 23 de septiembre de 2025 | Del 16 al 23 de septiembre de 2025 | A | Mayo 2025 Acta del día 23 de mayo de 2025 asunto socialización de resultados plan de mejora RBC | Cerrado.

## CUIDADO Y BIENESTAR
GESTION SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PUBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA/SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | [8 empty] | DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA SUBRED |  |  |  | EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
SUBRED | CODIGO | FECHA DE CIERRE DEL SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y/O SEGUIMIENTO EN CAMPO | PRODUCTO | CICLO DE FORMULACIÓN DEL HALLAZGO | PROFESIONAL DEL EQUIPO QUE SOLICITA EL PLAN DE MEJORA | HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y/O CAMPO | Fecha máxima de envio 5 dias hábiles posterior a la reunión de cierre de cada entorno o proceso por parte de la subred DIA/MES/AÑO | ANALISIS DE CAUSA | CICLO PHVA | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | FECHA INICIO DIA/MES/AÑO | FECHA DE TERMINACION DIA/MES/AÑO | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | CICLO DEL PRIMER SEGUIMIENTO | FECHA DEL PRIMER SEGUIMIENTO DIA/MES/AÑO | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA PHVA | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA DESCRIPCIÓN | ESTADO DEL PLAN DE MEJORA | CICLO DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO | FECHA DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO DIA/MES/AÑO | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA PHVA | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA DESCRIPCIÓN | ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
SUBRED NORTE | 4 | 2025-03-26 | Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar | PRIMER CICLO | Rosa Helena Gomez Mendez | Teniendo en cuenta el hallazgo identificado durante el ejercicio de seguimiento se sugiere implementar acciones que den cuanta de la apropiación conceptual y práctica, de actividades como la aplicación de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. | 2025-04-03 | Se identifica aspectos a reforzar en el proceso de apropiacion de documentos operativos para la implementacion de las acciones del producto plan de cuidado familiar -cuidado y bienestar asociados a la aplicación de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. . | P | Socializar al equipo operativo los hallazgos evidenciados durante el seguimiento retrospectivo y plan de mejora. Fortalecimiento tecnico frente a la aplicacion de tamizajes, identificacion del riesgo acorda a la necesidad de cada familia y registro de la informacion en el aplicativo | 2025-04-04 | 2025-04-09 | Rosa Helena Gomez Mendez | 28 /05/2025 AL 05/06/2025 |  | P | Acta del 9 de abril 2025 donde se socializo el los hallazgos durante la auditoria, fortalecimiento técnico en diligenciamiento de formatos, socialización de la importancia de la calidad del dato reportada de la atención realizada vs el aplicativo GTAPS, con 21 enfermeras y la dinamización y 2 profesionales de apoyo. | cerrada | No aplica | P | No aplica | cerrado | cerrado
[9 empty] | H | Garantizar la aplicación de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos por parte de los profesionales de enfermeria de los EBEH | 2025-04-09 | 2025-05-23 |  |  |  | H | Acta del 15 de abril del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 11 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. Acta del 16 de abril del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 9 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos Acta del 21 de abril del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 8 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos Acta del 24 de abril del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 11 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos Acta del 29 de abril del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 11 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. Acta del 30 de abril del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 11 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. | abierto | 16 /09/2025 al 23/09/2025 | H | Acta del 2 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 9 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. Acta del 2 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 9 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos Acta del 6 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 10 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos Acta del 8 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 10 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos Acta del 9 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 9 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. Acta del 13 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 9 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. Acta del 15 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 9 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. Acta del 16 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 8 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. Acta del 20 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 8 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. Acta del 21 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 6 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. Acta del 22 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 9 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. Acta del 23 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 3 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. | cerrado | cerrado
[9 empty] | V | Revisar por parte de los profesionales de apoyo, de manera semanal, la aplicación de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos acorde al documento operativo. Realizar acompañamientos en campo que den cuenta de las acciones de mejora. | 2025-04-09 | 2025-05-23 |  |  |  | V | Acta del 30 de abril del 2025 donde se realizó verificación de avance a plan de acción de 11 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. Acta del 30 de abril del 2025 donde se realizó verificación de avance a plan de acción de 11 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. | abierto | 16 /09/2025 al 23/09/2025 | V | Acta del 2 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 9 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. Acta del 2 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 9 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos Acta del 6 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 10 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos Acta del 8 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 10 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos Acta del 9 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 9 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. Acta del 13 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 9 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. Acta del 15 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 9 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. Acta del 16 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 8 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. Acta del 20 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 8 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. Acta del 21 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 6 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. Acta del 22 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 9 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. Acta del 23 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 3 profesionales de enfermería de tamizajes, ingreso al aplicativo GTAPS, identificación del riesgo en los eventos abordados, valoración en menores de 5 años, evaluación y cierre de compromisos. | cerrado | cerrado
[9 empty] | A | Evaluar acorde a los resultados de la precritica, si se requieren acciones de tipo individual con los profesionales de enfermeria. | 2025-04-09 | 2025-05-23 |  | No se ha desarrollado en el periodo de revisión |  | A | No se ha desarrollado en el periodo de revisión | abierto | 16 /09/2025 al 23/09/2025 | A |  | cerrado | cerrado

## MEDICINA GENERAL
GESTION SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PUBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA/SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | [8 empty] | DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA SUBRED |  |  |  | EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
SUBRED | CODIGO | FECHA DE CIERRE DEL SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y/O SEGUIMIENTO EN CAMPO | PRODUCTO | CICLO DE FORMULACIÓN DEL HALLAZGO | PROFESIONAL DEL EQUIPO QUE SOLICITA EL PLAN DE MEJORA | HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y/O CAMPO | Fecha máxima de envio 5 dias hábiles posterior a la reunión de cierre de cada entorno o proceso por parte de la subred DIA/MES/AÑO | ANALISIS DE CAUSA | CICLO PHVA | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | FECHA INICIO DIA/MES/AÑO | FECHA DE TERMINACION DIA/MES/AÑO | PROFESIONAL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | CICLO DEL PRIMER SEGUIMIENTO | FECHA DEL PRIMER SEGUIMIENTO DIA/MES/AÑO | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA PHVA | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA DESCRIPCIÓN | ESTADO DEL PLAN DE MEJORA | CICLO DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO | FECHA DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO DIA/MES/AÑO | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA PHVA | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA DESCRIPCIÓN | ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
SUBRED NORTE | 12 | 2025-03-26 | Plan de Cuidado Individual - Medicina General | PRIMER CICLO | Rosa Helena Gomez Mendez | Teniendo en cuenta el hallazgo identificado se solicita plan de mejora frente a la coherencia y pertinencia en el registro de las intervenciones en el aplicativo GTAPS vs los soportes en físico. | 2025-04-03 | Se identifica aspectos por mejorar en el diligenciamiento de los formatos fisicos por el profesional de medicina vs atenciones registradas en el aplicativo . | P | Socializar al equipo operativo los hallazgos evidenciados durante el seguimiento retrospectivo y plan de mejora. Fortalecimiento tecnico de diligenciamiento de formatos fisicos. | 2025-04-04 | 2025-04-09 | Rosa Helena Gomez Mendez | 28 /05/2025 AL 05/06/2025 | 28 /05/2025 AL 05/06/2025 | P | Acta del 9 de abril 2025 donde se socializo el los hallazgos durante la auditoria, fortalecimiento técnico en diligenciamiento de formatos, socialización de la importancia de la calidad del dato reportada de la atención realizada vs el aplicativo GTAPS. | cerrado | Mayo - junio 2025 | No aplica | P | Acta del 2 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica de manera presencial, fechas de captura vs aplicativo a 2 profesionales de medicina. Acta del 5 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica de manera presencial, fechas de captura vs aplicativo, atenciones individuales a 3 profesionales de medicina cargue de consulta de PYD y educación se reitera oportunidad en la entrega de órdenes y formulas, solicitud oportuna de facturación cargue en dinámica y aplicativo. Acta del 2 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica de manera presencial, fechas de captura vs aplicativo a 3 profesionales de medicina. Acta del 8 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica de manera presencial, fechas de captura vs aplicativo, atenciones individuales a 3 profesionales de medicina, cargue de consulta de PYD y educación se reitera oportunidad en la entrega de órdenes y formulas, solicitud oportuna de facturación cargue en dinámica y aplicativo. Acta del 8 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica de manera presencial, fechas de captura vs aplicativo a 3 profesionales de medicina. Acta del 14 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica de manera presencial, fechas de captura vs aplicativo, atenciones individuales a 3 profesionales de medicina, cargue de consulta de PYD y educación se reitera oportunidad en la entrega de órdenes y formulas, solicitud oportuna de facturación cargue en dinámica y aplicativo, cumplimiento de los plazas del cargue de los registros y o traslados de manera oportuna, diligenciamiento del aplicativo distrital. Acta del 15 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica de manera presencial, fechas de captura vs aplicativo a 3 profesionales de medicina. Acta del 19 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica de manera presencial, fechas de captura vs aplicativo, atenciones individuales a 3 profesionales de medicina, cargue de consulta de PYD y educación se reitera oportunidad en la entrega de órdenes y formulas, solicitud oportuna de facturación cargue en dinámica y aplicativo, cumplimiento de los plazos del cargue de los registros y o traslados de manera oportuna, diligenciamiento del aplicativo distrital. Acta del 20 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica de manera presencial, fechas de captura vs aplicativo a 2 profesionales de medicina. | Cerrado
[9 empty] | H | Garantizar el registro con calidad de las fichas de de captura de la atencion realizada vs registro en aplicativo GTAPS, por parte del perfil de medicina | 2025-04-09 | 2025-05-23 |  |  |  | H | Acta del 15 de abril del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 3 profesionales de medicina. Acta del 15 de abril del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 4 profesionales de medicina. Acta del 22 de abril del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 3 profesionales de medicina. Acta del 22 de abril del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 4 profesionales de medicina. Acta del 24 de abril del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 3 profesionales de medicina. Acta del 24 de abril del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 4 profesionales de medicina. Acta del 28 de abril del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 3 profesionales de medicina. Acta del 29 de abril del 2025 donde se realizó verificación de precrítica a 4 profesionales de medicina. | abierto | Mayo - junio 2025 | 16 /09/2025 al 23/09/2025 | H | Acta del 22 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica de manera presencial, fechas de captura vs aplicativo a 2 profesionales de medicina. Acta del 23 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica de manera presencial, fechas de captura vs aplicativo, atenciones individuales a 1 profesionales de medicina, cargue de consulta de PYD y educación se reitera oportunidad en la entrega de órdenes y formulas, solicitud oportuna de facturación cargue en dinámica y aplicativo, cumplimiento de los plazos del cargue de los registros y o traslados de manera oportuna, diligenciamiento del aplicativo distrital
[9 empty] | V | Revisar por parte de los profesionales de apoyo de manera semanal el registro en los formatos fisicos vs aplicativo . | 2025-04-09 | 2025-05-23 |  |  |  | V | Acta del 30 de abril del 2025 donde se realizó validación de las acciones de mejora encontrando avance del plan de acción de precrítica a 4 profesionales de medicina. Acta del 30 de abril del 2025 donde se realizó validación de las acciones de mejora encontrando avance del plan de acción de precrítica a 3 profesionales de medicina. | abierto | Mayo - junio 2025 | 16 /09/2025 al 23/09/2025 | V | Acta del 22 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica de manera presencial, fechas de captura vs aplicativo a 2 profesionales de medicina. Acta del 23 de mayo del 2025 donde se realizó verificación de precrítica de manera presencial, fechas de captura vs aplicativo, atenciones individuales a 1 profesionales de medicina, cargue de consulta de PYD y educación se reitera oportunidad en la entrega de órdenes y formulas, solicitud oportuna de facturación cargue en dinámica y aplicativo, cumplimiento de los plazos del cargue de los registros y o traslados de manera oportuna, diligenciamiento del aplicativo distrital
[9 empty] | A | Evaluar acorde a los resultados de la precritica, si se requieren acciones de tipo individual con los profesionales de medicina. | 2025-04-09 | 2025-05-23 |  |  | No se ha desarrollado en el periodo de revisión | A | No se ha desarrollado en el periodo de revisión | abierto | Mayo - junio 2025 | 16 /09/2025 al 23/09/2025 | A | Actas del 23 de mayo(2) socialización de avances identificados, precríticas semanal con los profesionales de profesionales de medicina, validación de caracterizaciones correcto de módulos, aplicación de tamizajes según lineamiento, validación de eventos según protocolo, evaluación de riesgos identificados en las familias y su gestión, retos pendientes, continuar fortaleciendo el cierre de compromisos de plan de cuidado familiar, dificultades y oportunidades identificadas: dificultad en asignación de predios y traslado de usuarios entre subredes lo que impidió registro oportuno a algunas visitas realizadas, acción tomada se reitera a los profesionales la importancia de reportar oportunamente estas situaciones para escalar a gerencia de la información y si es necesario a nivel central.