## Lista chequeo 1dic_26mar2023
Entorno/Proceso Transversal | Nombre Lista chequeo | Responsable elaboración | Fecha entrega | Fecha socialización y aprobación | Fecha Entrega listas elaboradas pendientes aprobar con el referente técnico
Entorno cuidador Comunitario-Ruralidad |  |  |  |  | 4 mayo 2023 al correo electrónico lgpineros@saludcapital.gov.co
Entorno cuidador Educativo-Ruralidad
Entorno cuidador Hogar-Ruralidad
Entorno cuidador Institucional-Ruralidad
Entorno cuidador Laboral-GESI
Politicas-Canalizaciones-IEC
GPAISP
VSP | SIVIGILA | Briggitte Rey | 2023-04-28
| Transmisibles | Slenavy Meneses | 2023-04-28
| Salud Mental -ODISPA | Claudia Bermudez | 2023-04-28
| SIVISTRA | Margarita Duarte | 2023-04-28
| Discapacidad | Slenavy Meneses | 2023-04-28
| Crónicos | Briggitte Rey | 2023-04-28
| SISVESO | Claudia Bermudez | 2023-04-28
| Estadisticas Vitales -GAPHD | Margarita Duarte | 2023-04-28
| SISVAN | Fernando Diaz | 2023-05-04
| Salud Sexual y reproductiva | Briggitte Rey | 2023-05-04
| urgencias y emergencias | Lucia Medina | 2023-05-04
| Administrativo VSP - Canalizaciones | Margarita Duarte | 2023-05-04
| Gestión de la información | Fernando Diaz | 2023-05-04
| asistencias tecnicas Red Pública | Slenavy Meneses | 2023-05-04
| VSPC | Claudia Bermudez | 2023-05-04
| Georreferenciación | Margarita Duarte | 2023-05-04
| Puertos | Lucia Medina | 2023-05-04
| Ruralidad | Claudia Bermudez | 2023-05-04
| Proyecto relleno Doña Juana | Slenavy Meneses | 2023-05-04
| Programa materno y Neonatos | Briggitte Rey | 2023-05-04
VSA_Seguridad Química | Establecimiento vigilado y controlado | Fredy Vicente Nieto Moreno | 2023-04-14
| Fortalecimiento de capacidades | Fredy Vicente Nieto Moreno | 2023-04-14
| Atencion de eventos de interes en salud publica | Fredy Vicente Nieto Moreno | 2023-04-14
| Vigilancia intensificada a empresas de control de plagas y tanques | Argenis Rodriguez | 2023-05-02
| Vigilancia intensiificada PISA | Argenis Rodriguez | 2023-05-02
| Vigilancia intensificada de acreditación | Argenis Rodriguez | 2023-05-02
| Vigilancia epidemiologica susutancia quimicas SO | Argenis Rodriguez | 2023-05-02
| Vigilancia epidemiologica susutancia quimicas Sur | Argenis Rodriguez | 2023-05-02
VSA ETOZ-Aspectos administrativos | Linea ETOZ | Carlos Guerrero | 2023-04-14
| Aspectos administrativos | Carlos Guerrero | 2023-05-03
VSA Linea Calidad del agua y saneamiento básico | Lista de chequeo CAPS | Jhon Corso | 2023-04-14
VSA Linea Medicamentos
VSA ARREM y cambio Climático
VSA_ Linea alimentos sanos y seguros | Linea alimentos sanos y seguros | Bertha Ximena Barbosa | 2023-04-12

## Entregables
Actividades | Fecha Entrega | Medio | Nota
Presentaciones finales y consolidadas socialización hallazgos | 2023-05-02 | Correo electronico lgpineros@saludcapital.gov.co | Por proceso o entorno una persona enviara el consolidad las presentaciones
Actas de socialización hallazgos firmadas por la totalidad de participantes | 2023-05-05 | Presencial SDS a Claudia Acosta | Se debe realizar entrega a la mano.
Diligenciamiento y envio archivo de información de lista de chequeo e información pendiente resaltada en naranja en cuadro programación actividades abril. | 2023-05-02 | Correo electronico lgpineros@saludcapital.gov.co y chacosta@saludcapital.gov.co | Si presentan dudas en el diligenciamiento por favor comunicarse para dar claridad.
Lista de chequeo sin aprobación convenio 27 de marzo a 31 de diciembre 2023 | 2023-05-04 | Correo electronico lgpineros@saludcapital.gov.co | Por proceso o entorno una persona enviara el consolidada las presentaciones
Actas de seguimiento campo | Durante cierre resolucion glosas | Presencial con el lider que realice cierre resolución glosas. | El lider que firmara actas de entornos cuidadores y procesos transversales GPAISP,VSP la firmara Claudia Acosta y el proceso transversal VSA firmara Luis Gabriel Piñeros. La firma del coordinador PIC se puede gestionar si se presenta dificultad en la resolucipn de glosas con el lider que este se gestionara la firma.
Actas de alistamiento resolución de glosas | Proceso de resolución glosas | presencial en la subred | Se entregará a cada lider de subred
Alistamiento seguimiento retrospectivo segundo ciclo 1 de diciembre 2022 al 26 de marzo 2023. | 2023-05-05 | No aplica | Se enviara los insumos el martes 02/05/2023 antes de las 9 am a los correos personales e institucionales, si no lo recibe por favor comunicarse para validar.

## PlanAccionVig 10 dic-9 abril
PROCESO EQUIPOS BÁSICOS EXTRAMURALES DE HOGAR
DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Modelo de Plan de acción para el seguimiento o interventoría de la ejecución de los contratos o convenios interadministrativos de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar suscritos con las Subredes Integradas de Servicios de Salud.
DOCUMENTO CONTROLADO NO CODIFICADO
Elaborado por: Myriam Paola Torres Ochoa, Angie Dayana Correa Najar, José Rodrigo Puentes Cardozo, Gloria Ines Gallo Tibaduiza, Karen Andrea Parrado calvo . Revisado por: Marcela Martínez Contreras, Johanna Andrea Torres Ruiz. Aprobado por: Marcela Martínez Contreras, Johanna Andrea Torres Ruiz
PLAN DE ACCIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN SEGUIMIENTO CONVENIOS 2024 - 2025 10 DE DICIEMBRE 2024 A 9 DE ABRIL 2025
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | ENTREGABLES O EVIDENCIAS DEL DESARROLLO DE LA(s) ACTIVIDAD (ES) | RESPONSABLE |  | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01 |  |  |  | 2025-02-01 |  |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  |  | 2025-05-01
|  |  |  | EVIDENCIAS | SEM 2 (9 AL 13) | SEM 3 (16 AL 20) | SEM 4 (23 AL 27) | SEM 5 (30 AL 3 enero 2025) | SEM 1 (7 AL 10) | SEM 2 (13 AL 17) | SEM 3 (20 AL 24) | SEM 4 (27 AL 31) | SEM 1 (3 AL 7) | SEM 2 (10 AL 14) | SEM 3 (17 AL 21) | SEM 4 (24 AL 28) | SEM 1 (3 AL 7) | SEM 2 (10 AL 14) | SEM 3 (17 AL 21) | SEM 4 (25 AL 28) | SEM 1 (31 marzo al 4) | SEM 2 (7 al 11) | SEM 3 (14 al 16) | SEM 4 (21 al 25) | SEM 5 (28 al 2 mayo) | SEM 1 (5 al 9) | SEM 2 (12 al 16) | SEM 3 (19 al 23) | SEM 4 (26 al 30)
1_PLANEACIÓN Y ALISTAMIENTO | 1_1_Alistamiento y socialización del convenio con sus anexos; incluyendo la planeación de talento humano e insumos al equipo de apoyo a la supervisión | Actas y/o correos electronicos | PROFESIONALES EPECIALIZADOS APOYO A LA SUPERVISIÓN. | 1-1-1_CONVENIO 1_CLAUSULADOS 2_ACTA_INICIO 3_Anexo_7_insumos 4_Anexo_9_criterio_de_ glosas 5_Claridades_Tecnicas 6_Concepto_Tecnico_TH 1-1-2_INSUMOS 202502XX_Acta_Entrega_Insumos_CO 202502XX_Acta_Entrega_Insumos_Norte 202502XX_Acta_Entrega_Insumos_SO 202502XX_Acta_Entrega_Insumos_Sur
| 1_2_Elaboración Lineamiento seguimiento a convenios EBEH | Documento Lineamiento seguimiento a convenios EBEH | PROFESIONALES EPECIALIZADOS APOYO A LA SUPERVISIÓN. | Lineamiento seguimiento a convenios EBEH
| 1_3_Elaboración y aprobación de listas de chequeo | Listas de chequeo | PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EQUIPO DE NIVEL CENTRAL Y PROFESIONALES EPECIALIZADOS APOYO A LA SUPERVISIÓN. | Actas de reunión que se realizaron por parte de los equipos internos 1._Lista_Chequeo_Avanzada para el abordaje territorial 2._Lista_Chequeo_Abordaje Territorial 3._Lista_Chequeo_Abordaje Territorial en Zonas de Ruralidad Cercana 4._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar 5._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional 6._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Salud Mental 7._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional 8._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores 9._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad 10._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal 11._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable 12._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Individual - Medicina General 13._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Individual - Medicina General - Ruralidad cercana 14._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Individual - Enfermería 15._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Individual - Enfermería - Pruebas Rápidas y Administración de tratamiento 16._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Individual - Psicología 17._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Individual - Nutrición 18._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora 19._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Individual - Vacunación Extramural 20._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Familiar en Zonas de Ruralidad Cercana 21._Lista_Chequeo_Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General 22._Lista_Chequeo_Grupos de Familias para el Bienestar en Ruralidad Cercana 23._Lista_Chequeo_Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Mental 24._Lista_Chequeo_Grupos de Familias para el Bienestar Emocional 25._Lista_Chequeo_Grupos de Familias para el Bienestar y Seguridad Alimentaria y Nutricional 26._Lista_Chequeo_Grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad. 27._Lista_Chequeo_Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Bucal 28._Lista_Chequeo_Grupos de Familias para el Bienestar en salud ambiental 29._Lista_Chequeo_Grupos de Familias para el Bienestar y la inclusión 30._Lista_Chequeo_Grupos de Familias para el Bienestar por Medicina General - Ruralidad cercana 31._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Afrodescendientes 32._Lista_Chequeo_Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas – Afrodescendiente 33._Lista_Chequeo_Acciones Propias de medicina ancestral – Afrodescendiente. 34._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Palenqueros 35._Lista_Chequeo_Acciones Colectivas Diferenciales con familias étnicas – Palenqueros 36._Lista_Chequeo_Acciones Propias de medicina ancestral – Palenqueros. 37._Lista_Chequeo_Gestión Integral del riesgo en familias indígenas embera - Subred Centro Oriente 38._Lista_Chequeo_Gestión Integral del riesgo en familias indígenas embera - Subred Norte 39._Lista_Chequeo_Gestión Integral del riesgo en familias indígenas Wounaan - Subred Sur 40._Lista_Chequeo_Gestión del riesgo en salud para las familias con pertenencia Rrom Gitano - Subred Sur Occidente 41._Lista_Chequeo_Insumos de medicina ancestral 42._Lista_Chequeo_Comité de Cuidado_Perfiles Técnico 1_Técnicos en salud y ciencias ambientales 43._Lista_Chequeo_Comité de Cuidado_Profesionales de medicina 44._Lista_Chequeo_Comité de Cuidado_Profesionales de planes de cuidado 45._Lista_Chequeo_Comité de Cuidado_Profesionales especializados de planes de cuidado 46._Lista_Chequeo_Comité de Cuidado_Técnico 3_Perfiles etnicos 47._Lista_Chequeo_Comité de Cuidado_Agentes de cambio y gestores comunitarios 48._Lista_Chequeo_Mesogestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar “Bienestar para nuestro hogar" 49._Lista_Chequeo_Dinamización de las acciones de los Equipos Equipos Básicos Extramurales de Hogar 50._Lista_Chequeo_Microgestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar “Bienestar para nuestro hogar" 51._Lista_Chequeo_Apoyo a la microgestión de los Equipos Equipos Básicos Extramurales de Hogar 52._Lista_Chequeo_Gestión para el acceso a las acciones de los Equipos Equipos Básicos Extramurales de Hogar 53._Lista_Chequeo_Gestión de la Información y Soporte a nivel distrital 54._Lista_Chequeo_Abordaje Territorial en Ruralidad Dispersa 55._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Familiar - Cuidado y Bienestar en Ruralidad Dispersa 56._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Familiar - Bienestar Emocional en Ruralidad Dispersa 57._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Familiar - Seguridad Alimentaria y Nutricional en Ruralidad Dispersa 58._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores en Ruralidad Dispersa 59._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Familiar - Salud Bucal en Ruralidad Dispersa 60._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Familiar con enfoque en Vivienda Saludable en Ruralidad Dispersa 61._Lista_Chequeo_Mas Bienestar para la persona cuidadora en Ruralidad Dispersa 62._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Individual - Medicina General en Ruralidad Dispersa 63._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Individual - Enfermería en Ruralidad Dispersa 64._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Individual - Psicología en Ruralidad Dispersa 65._Lista_Chequeo_Plan de Cuidado Individual - Nutrición en Ruralidad Dispersa 66._Lista_Chequeo_Comité de Cuidado_Perfiles Técnico 1_Técnicos en salud en Ruralidad Dispersa 67._Lista_Chequeo_Comité de Cuidado_Profesionales de medicina en Ruralidad Dispersa 68._Lista_Chequeo_Comité de Cuidado_Profesionales de planes de cuidado en Ruralidad Dispersa 69._Lista_Chequeo_Microgestión de la salud pública, de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar “Bienestar para nuestro hogar" en Ruralidad Dispersa
| 1_4_Presentación del plan de acción propuesto por el equipo de apoyo a la supervisión a las supervisoras del convenio | Presentación plan de acción 29 de enero 2025 | EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN | Acta de reunión de equipo con aprobación de plan de acción
| 1_5_Mesas de trabajo para socialización y apropiación de lineamientos - Reuniones de equipo para dar claridades técnicas de los anexos del convenio y formatos establecidos para iniciar seguimiento retrospectivo y campo. | Actas de reuniones programada 6 y 7 de febrero 2025 | PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EQUIPO DE NIVEL CENTRAL Y PROFESIONALES EPECIALIZADOS APOYO A LA SUPERVISIÓN. | Acta de socialización de linemientos - pre test y pos test
| 1_6_Socialización a las Subredes Integradas de Servicios de Salud del plan de acción aprobado por ciclo de seguimiento a los convenios | Acta de reunión o correo electrónico | EQUIPO APOYO A LA SUPERVISION | Acta Comite Tecnico Operativo Correo electronico
2_SEGUIMIENTO EBEH | 2_1_Realizar seguimiento a todos los productos reportados en el informe de gestión de la Subred como ejecutados. | Primer Ciclo: Periodo del 10 de diciembre 2024 al 31 de enero del 2025 Acta seguimiento retrospectivo y Lista de chequeo por subred. Acta de cierre con la subred del seguimiento por rotación. Segundo Ciclo: Periodo del 1 de febrero al 31 de marzo del 2025 Acta seguimiento retrospectivo y Lista de chequeo por subred. Acta de cierre con la subred del seguimiento por rotación. | EQUIPO APOYO A LA SUPERVISION | Actas Seguimiento Restrospectivo del 10 de diciembre 2024 al 31 de enero del 2025 SUBRED_CENTRO_ORIENTE 1_SGTO_RETROSPECTIVO 2_LISTAS_CHEQUEO 3_CIERRE SUBRED_NORTE 1_SGTO_RETROSPECTIVO 2_LISTAS_CHEQUEO 3_CIERRE SUBRED_SUR 1_SGTO_RETROSPECTIVO 2_LISTAS_CHEQUEO 3_CIERRE SUBRED_SUR_OCCIDENTE 1_SGTO_RETROSPECTIVO 2_LISTAS_CHEQUEO 3_CIERRE
| 2_2_Realizar validación de los soportes para la generación de los DESEMBOLSOS establecidos en los convenios. Convenio establecio que la subred debe presentar cuenta de cobro y/o factura y sus anexos hasta el quinto dia habil del mes siguiente a la ejecución de las intervenciones de EBEH | PRIMERO desembolso 9 Y 10 DICIEMBRE | EQUIPO FINANCIERO Y EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION. (Gloria y Karen) | 20241211_2024-IE-39119_Rdo_1Desem_SO 20241211_2024-IE-39211_Rdo_1Desem_ CO 20241211_2024-IE-39219_Rdo_1Desem_ Norte 20241211_2024-IE-39214_Rdo_1Desem_ Sur
|  | SEGUNDO desembolso 9 Y 10 DE ENERO |  | 20250121_2025-IE-02486_Rdo_2Desem_ CO 20250121_2025-IE-02479_Rdo_2Desem_ Norte 20250121_2025-IE-02500_Rdo_2Desem_ Sur 20250121_2025-IE-02501_Rdo_2Desem_SO
TERCER desembolso por valor: 7 FEBRERO Centro Oriente: por valor de $1.041.416.120 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor Sur Occidente: Un tercer desembolso por valor de $1.134.065.922 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor Sur de $1.318.710.351 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor. Norte: por valor de $1.391.277.199 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor. Certificación para tramite de pago por parte de los supervisores. Memorando a la Dirección financiera para tramite pago.
CUARTO desembolso por valor: 7 MARZO Centro oriente: por valor de $1.041.416.120 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor. Sur Occidente: por valor de $1.134.065.922 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor. Sur: por valor de $1.318.710.351 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor Norte: por valor de $1.391.277.199 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor. Certificación para tramite de pago por parte de los supervisores. Memorando a la Dirección financiera para tramite pago.
QUINTO desembolso por un valor: 7 ABRIL Centro oriente: por valor de $1.041.416.120 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor Sur Occidente: por valor de $1.134.065.922 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor. Sur: por valor de $1.318.710.351 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor Norte: por valor de $1.391.277.199 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor Certificación para tramite de pago por parte de los supervisores. Memorando a la Dirección financiera para tramite pago.
SEXTO desembolso 8 MAYO Centro Oriente: por valor de $384.722.375 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor. Sur Occidente: por valor de $387.117.406 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor. Sur: por valor de $437.044.656 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor Norte: por valor de $476.394.838 valor exento de IVA, correspondientes a los aportes del Fondo Financiero Distrital de Salud, una vez sea aprobado por el supervisor Certificación para tramite de pago por parte de los supervisores. Memorando a la Dirección financiera para tramite pago.
| 2_3_Seguimiento financiero a los convenios por cada una de las Subredes | Matriz de seguimiento financiero describiendo: facturas, desembolsos, ejecución financiera y glosas por periodo, entorno o proceso y criterios (actualizar segun trazabilidad por ciclo) | EQUIPO FINANCIERO | Matriz de seguimiento financiero
| 2_4_Realizar validación del informe de los compromisos del convenio entregados por la subred | Seguimiento a compromisos- Productos contractuales subredes periodo del desembolso: -Oficio radicación por parte de la subred. -Realimentación por parte de SDS a Subred -lnforme de supervisión de cada Subred. | PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EQUIPO APOYO A LA SUPERVISION. | Radicado Subred Correo electronico de realimentación a la subred. Informe de supervisión.
3_GESTION DOCUMENTAL | 3_1_VALIDAR LA ENTREGA DE ACTAS DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO, CAMPO, CIERRE Y DEMAS PAPELES DE TRABAJO TANTO EN MEDIO FISICO COMO MAGNETICO | Actas de entrega de papeles de trabajo de equipo de apoyo a la supervisión: Primer Ciclo: Periodo del 10 de diciembre 2024 al 31 de enero del 2025 Segundo Ciclo: Periodo del 1 de febrero al 31 de marzo del 2025 | PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EQUIPO APOYO A LA SUPERVISION. | Actas se seguimiento retrospéctivo Actas de seguimiento en campo Listas de chequeo Correo con solicitud de ajustes
4_PRESENTACIÓN DE RESULTADOS | 4_1_Mesa de socialización de hallazgos de equipo de apoyo a la supervisión a equipo de nivel central de SDS. Se realizara al finanlizar cada ciclo | Actas y listados de asistencia de socialización de hallazgos Primer Ciclo: Periodo del 10 de diciembre 2024 al 31 de enero del 2025 Segundo Ciclo: Periodo del 1 de febrero al 31 de marzo del 2025 | PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EQUIPO DE NIVEL CENTRAL Y PROFESIONALES EPECIALIZADOS APOYO A LA SUPERVISIÓN. | Acta de socialización de hallazgos.
5_NOTIFICACIÓN DE GLOSA INICIALES | Proyectar, tramitar firmas con supervisores y radicar oficio de reporte de glosas iniciales dentro de los 5 días hábiles posteriores al cierre del periodo auditado y adjuntar archivo de glosas en medio magnético. | Primer Ciclo: Periodo del 10 de diciembre 2024 al 31 de enero del 2025 Segundo Ciclo: Periodo del 1 de febrero al 31 de marzo del 2025 Oficio radicado a cada subred en el cual se notifique las glosas iniciales, junto a la matriz en Excel. | EQUIPO FINANCIERO Y EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION. | 1_20241031_2024EE133327_Glosas_Iniciales_Jun_Jul2024_Sur 1-1_Consolidado_Glosas_Iniciales_Jun_Jul2024_Sur
6_CONCILIACIÓN DE GLOSAS | Conciliación de glosas en las Subredes acorde a la respuesta de glosas radicadas por las subredes | Primer Ciclo: Periodo del 10 de diciembre 2024 al 31 de enero del 2025 Segundo Ciclo: Periodo del 1 de febrero al 31 de marzo del 2025 Actas de resolución de glosas de cada subred | EQUIPO FINANCIERO Y EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION. | 1_Subred Centro Oriente: 02 de diciembre 2024 2_Subred Norte: 02 de diciembre 2024 3_Subred Sur Occidente: 29 de noviembre 2024. 4_Subred Sur: 29 de noviembre 2024.
7_NOTIFICACIÓN GLOSAS DEFINITIVAS | Proyectar, tramitar firmas con supervisores y radicar oficio de reporte de glosas definitivas | Primer Ciclo: Periodo del 10 de diciembre 2024 al 31 de enero del 2025 Segundo Ciclo: Periodo del 1 de febrero al 31 de marzo del 2025 Oficio radicado a cada subred en el cual se notifique las glosas definitivas, junto a la matriz en Excel. | EQUIPO FINANCIERO Y EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION. | 1_20241206_2024EE147463_Glosas_Def_Jun_Jul2024_CO 1-1_Consalidado_Glosas_Definitivas_JunJul_2024_CO 2_20241206_2024EE147464_Glosas_Def_Jun_Jul2024_Norte 2-1_Consolidado_Glosas_Definitivas_Jun_Jul2024_Norte 3_20241206_2024EE147465_Glosas_Def_Jun_Jul2024_SO 3-1_Consolidado_Glosas_Definitivas_Jun_Jul2024_SO 4_20241206_2024EE147466_Glosas_Def_Jun_Jul2024_Sur 4-1_Consolidado_Glosas_Definitivas_Jun_Jul2024_Sur
8_INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONVENIO SUBREDES | Realizar y entregar informe parcial de supervisión del avance de ejecución y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de los convenios suscritos con las Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E., de acuerdo a los requerimientos de los supervisores. El informe se debe entregar el formato: INFORME MENSUAL/TRIMESTRAL, PARCIAL DE SUPERVISIÓN /INTERVENTORIA DE AVANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO Código: SDS-CON-FT-071 V.4 Dicha acción se programa realizar mensualmente durante la vigencia del convenio | Informe parcial supervisión periodo del 1 al 30 de junio 2024. Oficio radicado a subdirección de contratación del informe y cargue en SECOP II, los soportes incluyendo la cuenta de cobro se cargaran en el share point establecido seguimiento convenios | EQUIPO FINANCIERO Y EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION. | 20240730_2024IE22512_Inf_Parcial_Superv_Jun2024_CO 20240730_2024IE22513_Inf_Parcial_Superv_Jun2024_SO 20240730_2024IE22514_Inf_Parcial_Superv_Jun2024_Norte 20240730_2024IE22515_Inf_Parcial_Superv_Jun2024_Sur
9_INFORMES INTEGRALES | Radicar a la subdirección de contratación Informe Integral técnico, administrativo, financiero y jurídico, radicado a la subdireccion de contratación correspondientes a cada Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E | Primer Ciclo: Corresponde del 1 de junio al 31 de julio 2024 Fecha radicación: Oficio radicación con informes Integrales para la subdirección de contratación y cargue SECOP II. | SUPERVISORES DE LOS CONVENIOS GSP-PSPIC EQUIPO TECNICO DE APOYO A LA COORDINACION. | Inf_Integral_Final_01Jun_31Jul2024_CO Inf_Integral_Final_01Jun_31Jul2024_Norte Inf_Integral_Final_01Jun_31Jul2024_SO Inf_Integral_Final_01Jun_31Jul2024_Sur
10_MESA DE CONCILIACION TECNICA | Realizar mesas de trabajo para ajustes, revisiones y reconocimientos con las Subredes integradas de Servicios de Salud. | Actas de Revisiones ajustes y reconocimiento técnica y financiera firmada por representante legal de la subred y supervisores de los convenios. | EQUIPO FINANCIERO Y EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION. | 2024_12_05_Acta_mesa_conciliacion_Tecnico_Sur 2024_12_05y06_Acta_conciliaicón_Técnica_SO 2024_12_06_Acta_mesa_conciliación_Técnica_Norte 2024_12_06_Acta_mesa_conciliacióib_Técnica_CO
11_LIQUIDACION SEGUIMIENTO FINANCIERO | Mesa de trabajo para consolidación Financiera: Realizar cruce de información de Desembolsos Glosas definitivas después de mesa de técnica de liquidación con Informe de gestión definitivo | Acta y listado de asistencia por Subred | EQUIPO FINANCIERO Y EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION.
| Realizar certificación de pago de los saldos pendientes correspondiente a reintegro de reserva de glosa y remitir a la dirección financiera con copia a la Subred para el giro de los recursos a las Subredes o reintegro de recursos por parte de la subredes al FFDS. | Memorando de Certificación de pago de cada Subred dirigido a la dirección financiera. Correo electronico emitido por la Direccion Financiera de ordenes de pago giradas (ultimo desembolso y reintegro de glosas) a cada una de las Subredes | EQUIPO FINANCIERO Y EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION.
| Conciliacion Financiera y solicitud de rendimientos financieros: Realizar mesas técnicas de conciliacion de cifras para la liquidacion con Subredes Integradas de Servicios de Salud. | Acta y listado de asistencia por Subred | EQUIPO FINANCIERO Y EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION.
| Estados de Cuenta Solicitud y recepcion de ordenes de pago de la totalidad de la vigencia por correo electrónico. Solicitud y recepcion de estados de cuenta emitidos por la Direccion Financiera de la SDS. | Correo electronico solicitud y respuesta de ordenes de pago vigencia total Memorando solicitud estados de Cuenta Memorando de recepcion de estados de cuenta | EQUIPO FINANCIERO Y EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION.
12_INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN FINAL OBLIGACIONES CONTRACTUALES SUBREDES | Consolidar y radicar Informe final de supervisión de los covenios con las 4 subredes radicado a la subdirección de contratación | Informe final de supervisión / Interventoria código: SDS-CON-FT-070 V.2: Oficio radicado a subdirección de contratación del informe final y cargue de los anexos SECOP II. | EQUIPO FINANCIERO Y EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION.
13_PARTICIPACIÓN EN MESA DE SUPERVISIÓN Y COMITE TÉCNICO OPERATIVO | Presentar resultados del seguimiento en Mesas de Supervisión y Comites Tecnicos Operativos | Acta y listado de asistencia | EQUIPO FINANCIERO Y EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION. | 1_Actas_Mesa_Supervision 20240619_Acta_Mesa_Supervision 20240917_Acta_Mesa_Supervision 20241029_Acta_Mesa_Supervision 20241105_Acta_Mesa_Supervision
2_Actas_Comite_Tecnico_Operativo 20240621_Acta_Comite_Tecnico_Operativo 20240719_Acta_Comite_Tecnico_Operativo 20241009_Acta_Comite_Tecnico_Operativo_Extraord 20241021_Acta_Comite_Tecnico_Operativo 20241122_Acta_Comite_Tecnico_Operativo_Extraord_Delegaciones 20241122_Acta_Comite_Tecnico_Operativo_Extraord
Fecha Aprobación Plan de Acción:
Revisión y aprobación en Mesa de Supervisión Plan de Acción :

## Plan de trabajo 10 dic- 9 abril
CONVENIO | CICLO | PERIODO OBJETO DE SGTO | ACTIVIDADES | FECHA | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO
Vigencia 10 de diciembre 2024 a 9 de abril 2025 | Ciclo I | 10 de diciembre 2024 a 31 de enero 2025 | Elaboración y aprobación de listas de chequeo | 08 al 14 de enero 2025 | Profesionales especializados equipo de nivel central y profesionales especializados apoyo a la supervisión. | OK
|  |  | Socializacion lineamientos técnicos operativos - Socialización de listas de chequeo | 6 y 7 de febrero 2025 | Profesionales especializados equipo de nivel central y profesionales especializados apoyo a la supervisión. | OK
|  |  | Reunión de Equipo apoyo a la supervisión para asignación de los productos y programación seguimiento retrospectivo. | 10 de febrero 2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión. | OK
|  |  | Revisión talento humano- Alistamiento acta seguimiento retrospectivo (Numeral 1,2) definición de muestra. | 17 al 20 de febrero 2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión - Equipo financiero | OK
|  |  | Seguimiento Subred Sur Occidente | 21 febrero al 5 de marzo 2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión. | OK
|  |  | Construcción actas, listas de chequeo y matriz de glosas Subred Sur Occidente | 2025-03-06 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión. | OK
|  |  | Verificación y aprobación de productos del equipo de apoyo a la supervisión | 2025-03-07 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión. | OK
|  |  | Socialización a la Subred Sur Occidente | 2025-03-10 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión. | OK
|  |  | Seguimiento Subred Norte | 11 de marzo al 20 de marzo 2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión. | OK
|  |  | Construcción actas, listas de chequeo y matriz de glosas Subred Norte | 2025-03-21 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión. | OK
|  |  | Verificación y aprobación de productos del equipo de apoyo a la supervisión | 2025-03-25 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Socialización a la Subred Norte | 2025-03-26 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Seguimiento Subred Centro Oriente | 27 de marzo al 03 de abril de 2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Construcción actas, listas de chequeo y matriz de glosas Subred Centro Oriente | 2025-04-04 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Verificación y aprobación de productos del equipo de apoyo a la supervisión | 2025-04-07 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Socialización a la Subred Centro Oriente | 2025-04-08 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Revisión talento humano Subred Sur- Alistamiento acta seguimiento retrospectivo (Numeral 1,2) definición de muestra. | 14 y 16 de abril de 2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Seguimiento Subred Sur | 09 y 11 de abril 2025 21 al 25 de abril 2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Construcción actas, listas de chequeo y matriz de glosas Subred Sur | 2025-04-28 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Verificación y aprobación de productos del equipo de apoyo a la supervisión | 2025-04-29 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Socialización a la Subred Sur | 2025-04-30 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Gestión documental y Socialización de Hallazgos por parte del equipo de apoyo a la supervisión al equipo de nivel central. | 2025-05-05 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Notificación de glosas iniciales a las Subredes - Equipo financiero | Sur Occidente: 17/03/2025 | Equipo financiero | 13/03/2025 Rad 2025-EE-22484 | 5 días hábiles
Norte: 2/04/2025
CO: 15/04/2025
Sur: 07/05/2025
|  |  | Ajuste informe de gestión (cierre de auditoria) radicación de solicitud de ajuste | Sur Occidente: 17/03/2025 | Subredes | No realiza solicitud | 5 días hábiles
Norte: 2/04/2025
CO: 15/04/2025
Sur: 07/05/2025
|  |  | Envío de planes de mejoramiento para aval de auditores y posterior radicación | Sur Occidente: 17/03/2025 | Subredes | 17/03/2025 Rad 2025-ER-10281
Norte: 2/04/2025
CO: 15/04/2025
Sur: 07/05/2025
|  |  | Ajuste base de talento humano (cierre de auditoria) radicación de solicitud de ajuste | Sur Occidente: | Subredes | 17/03/2025 Rad 2025-ER-10281 | 5 dias habiles
Norte
CO
Sur
|  |  | Notificación respuesta glosas por parte de las subredes a nivel central | Sur Occidente: 21/03/2025 | Subredes |  | 5 días hábiles
Norte: 4/04/2025
CO: 21/04/2025
Sur: 6/05/2025
|  |  | Envio de soportes al equipo de apoyo a la supervisión para la conciliación de glosas con las subredes | 8/05/2025 | Equipo financiero
|  |  | Revisión talento humano Segundo Ciclo- Alistamiento acta seguimiento retrospectivo, definición de muestra. | 2 y 5 de mayo de 2025
|  |  | Conciliación de Glosas Primer Ciclo | Sur Occidente: 6/05/2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
Norte: 7/05/2025
CO: 8/05/2025
Sur: 9/05/2025
|  |  | Entrega de Legajos - Revisión Matrices | 2025-07-04 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión - Equipo financiero
|  |  | Notificación de glosas definitivas Primer ciclo a las Subredes - Equipo financiero | 2025-07-09 | Equipo financiero
Informe integral final |  |  | Entrega tablas financieras | 2025-07-11 | Equipo financiero
|  |  | Revisión y entrega final del informe integral | 14 y 15/07/2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión - Equipo financiero
|  |  | Radicación informes integrales | 2025-07-24 | Profesionales administrativos
| Ciclo II | del 1 de febrero al 30 de abril de 2025 | Revisión talento humano- Alistamiento acta seguimiento retrospectivo (Numeral 1,2) definición de muestra. | 24 al 29 de abril de 2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión - Equipo financiero
|  |  | Seguimiento Subred Norte | 28 de mayo al 05 de Junio de 2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Construcción actas, listas de chequeo y matriz de glosas Subred Sur Occidente | 2025-06-06 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Verificación y aprobación de productos del equipo de apoyo a la supervisión | 2025-06-09 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Socialización a la Subred Norte | 2025-06-16 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Seguimiento Subred Centro Oriente | del 11 al 18 de Junio de 2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Construcción actas, listas de chequeo y matriz de glosas Subred Norte | 2025-06-19 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Verificación y aprobación de productos del equipo de apoyo a la supervisión | 2025-06-20 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Socialización a la Subred Centro Oriente | 2025-06-27 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Seguimiento Subred Sur | del 25 de Junio al 4 de julio de 2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Construcción actas, listas de chequeo y matriz de glosas Subred Sur | 2025-07-07 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Verificación y aprobación de productos del equipo de apoyo a la supervisión | 2025-07-08 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Socialización a la Subred Sur | 2025-07-09 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Seguimiento Subred Sur Occidente | del 11 al 17 de julio de 2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Construcción actas, listas de chequeo y matriz de glosas Subred Sur Occidente | 2025-07-18 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Verificación y aprobación de productos del equipo de apoyo a la supervisión | 2025-07-21 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Socialización a la Subred Sur Occidente | 2025-07-24 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Socialización de Hallazgos por parte del equipo de apoyo a la supervisión al equipo de nivel central. | 2025-08-13 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Notificación de glosas iniciales a las Subredes - Equipo financiero | Sur Occidente: 1/08/2025 | Equipo financiero |  | 5 días hábiles
Norte: 24/06/2025
CO: 7/07/2025
Sur: 17/07/2025
|  |  | Ajuste informe de gestión (cierre de auditoria) | Sur Occidente: 1/08/2025 | Subredes |  | 5 días hábiles
Norte: 24/06/2025
CO: 7/07/2025
Sur: 17/07/2025
|  |  | Respuesta a las Subredes de la solicitud de ajuste al informe de gestión mediante oficio | Sur Occidente: 1/08/2025 | Financieras |  | 5 dias habiles
Norte: 24/06/2025
CO: 7/07/2025
Sur: 17/07/2025
|  |  | Notificación respuesta glosas por parte de las subredes a nivel central | Sur Occidente: 12/08/2025 | Subredes |  | 5 días hábiles
Norte: 03/07/2025
CO: 15/076/2025
Sur: 25/07/2025
|  |  | Envio de soportes al equipo de apoyo a la supervisión para la conciliación de glosas con las subredes | 2025-07-24 | Equipo financiero
|  |  | Conciliación de Glosas | Sur Occidente: 31/07/2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
Norte: 28/07/2025
CO: 29/07/2025
Sur: 30/07/2025
|  |  | Entrega de Legajos - Revisión Matrices | 2025-09-16 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión - Equipo financiero
|  |  | Notificación de glosas definitivas a las Subredes - Equipo financiero | 2025-09-23 | Equipo financiero
Informe integral final |  |  | Entrega tablas financieras | 2025-09-24 | Equipo financiero
|  |  | Revisión y entrega final del informe integral | 25 y 26/09/2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión - Equipo financiero
|  |  | Radicación informes integrales | 2025-09-29 | Profesionales administrativos
|  |  | Revisión talento humano- Alistamiento acta seguimiento retrospectivo (Numeral 1,2) definición de muestra. | 23 al 24 de julio de 2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión - Equipo financiero
| Ciclo III | del 1 de mayo al 30 de junio de 2025 | Seguimiento Subred Centro Oriente | 01/08/2025 - 12/08/2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Construcción actas, listas de chequeo y matriz de glosas Subred Centro Oriente | 2025-08-13 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Verificación y aprobación de productos del equipo de apoyo a la supervisión | 2025-08-14 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Socialización a la Subred Centro Oriente | 2025-08-15 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Seguimiento Subred Sur | 19/08/2025 -27/08/2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Seguimiento en campo Norte y sur occidente | 2025-08-28
|  |  | Construcción actas, listas de chequeo y matriz de glosas Subred Sur | 2025-08-29 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Verificación y aprobación de productos del equipo de apoyo a la supervisión | 2025-09-01 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Socialización a la Subred Sur | 2025-09-02 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Seguimiento Subred Sur Occidente | 03/09/2025 - 10/09/2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Construcción actas, listas de chequeo y matriz de glosas Subred Sur Occidente | 2025-09-11 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Verificación y aprobación de productos del equipo de apoyo a la supervisión | 2025-09-12 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Socialización a la Subred Sur Occidente | 2025-09-15 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Seguimiento Subred Norte | 16/09/2025 - 23/09/2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Construcción actas, listas de chequeo y matriz de glosas Subred Norte | 2025-09-24 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Verificación y aprobación de productos del equipo de apoyo a la supervisión | 2025-09-25 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Socialización a la Subred Norte | 2025-09-26 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Socialización de Hallazgos por parte del equipo de apoyo a la supervisión al equipo de nivel central. |  | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Notificación de glosas iniciales a las Subredes - Equipo financiero | CO: 20/08/2025 | Equipo financiero |  | 5 días hábiles
Sur: 9/09/2025
Sur Occidente: 22/09/2025
Norte: 3/10/2025
|  |  | Ajuste informe de gestión (cierre de auditoria) | CO: 20/08/2025 | Subredes |  | 5 días hábiles
Sur: 9/09/2025
Sur Occidente: 22/09/2025
Norte: 3/10/2025
|  |  | Respuesta a las Subredes de la solicitud de ajuste al informe de gestión mediante oficio | CO: 20/08/2025 | Financieras |  | 5 dias habiles
Sur: 9/09/2025
Sur Occidente: 22/09/2025
Norte: 3/10/2025
|  |  | Notificación respuesta glosas por parte de las subredes a nivel central | CO: 20/08/2025 | Subredes |  | 5 días hábiles
Sur: 9/09/2025
Sur Occidente: 22/09/2025
Norte: 3/10/2025
|  |  | Envio de soportes al equipo de apoyo a la supervisión para la conciliación de glosas con las subredes | CO: 20/08/2025 | Equipo financiero
Sur: 9/09/2025
Sur Occidente: 22/09/2025
Norte: 3/10/2025
|  |  | construccion de actas | 2025-10-01
|  |  | Conciliación de Glosas | CO: 2/10/2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  |  | Sur: 3/10/2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  |  | Sur Occidente: 6/10/2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  |  | Norte: 7/10/2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
| Ciclo IV | del 1 de julio al 31 de agosto de 2025 | Revisión talento humano- Alistamiento acta seguimiento retrospectivo (Numeral 1,2) definición de muestra. | 29/09/2025 - 30/09/2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Seguimiento Subred Sur | 08/10/2025 - 17/10/2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Construcción actas, listas de chequeo y matriz de glosas Subred Sur | 2025-10-20 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Verificación y aprobación de productos del equipo de apoyo a la supervisión | 2025-10-21 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Socialización a la Subred Sur | 2025-10-22 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Seguimiento Subred Sur Occidente | 23/10/2025 - 30/10/2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Construcción actas, listas de chequeo y matriz de glosas Subred Sur Occidente | 2025-10-31 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Verificación y aprobación de productos del equipo de apoyo a la supervisión | 2025-11-04 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Socialización a la Subred Sur Occidente | 2025-11-05 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Seguimiento Subred Norte | 6/11/2025 -13/11/2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Construcción actas, listas de chequeo y matriz de glosas Subred Norte | 2025-11-14 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Verificación y aprobación de productos del equipo de apoyo a la supervisión | 2025-11-18 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Socialización a la Subred Norte | 2025-11-19 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Seguimiento Subred Centro Oriente | 20/11/2025 - 27/11/2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Construcción actas, listas de chequeo y matriz de glosas Subred Centro Oriente | 2025-11-28 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Verificación y aprobación de productos del equipo de apoyo a la supervisión | 2025-12-01 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Socialización a la Subred Centro Oriente | 2025-12-02 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Socialización de Hallazgos por parte del equipo de apoyo a la supervisión al equipo de nivel central. | 2025-12-10 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | construccion de actas conciliacion | 2025-12-03
|  |  | Notificación de glosas iniciales a las Subredes - Equipo financiero | Sur: 29/10/2025 | Equipo financiero |  | 5 días hábiles
Sur Occidente: 12/11/2025
Norte: 26/11/2025
CO: 10/12/2025
|  |  | Ajuste informe de gestión (cierre de auditoria) | Sur: 29/10/2025 | Subredes |  | 5 días hábiles
Sur Occidente: 12/11/2025
Norte: 26/11/2025
CO: 10/12/2025
|  |  | Respuesta a las Subredes de la solicitud de ajuste al informe de gestión mediante oficio | Sur: 29/10/2025 | Financieras |  | 5 dias habiles
Sur Occidente: 12/11/2025
Norte: 26/11/2025
CO: 10/12/2025
|  |  | Notificación respuesta glosas por parte de las subredes a nivel central | Sur: 29/10/2025 | Subredes |  | 5 días hábiles
Sur Occidente: 12/11/2025
Norte: 26/11/2025
CO: 10/12/2025
|  |  | Envio de soportes al equipo de apoyo a la supervisión para la conciliación de glosas con las subredes | Sur: 29/10/2025 | Equipo financiero
Sur Occidente: 12/11/2025
Norte: 26/11/2025
CO: 10/12/2025
|  |  | Conciliación de Glosas | Sur: 4/12/2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  |  | Sur Occidente: 5/12/2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  |  | Norte: 9/12/2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  |  | CO: 11/12/2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
Entrega de Legajos - Revisión Matrices
|  |  | Notificación de glosas definitivas a las Subredes - Equipo financiero | 2025-12-12 | Equipo financiero
Informe integral final |  |  | Entrega tablas financieras | 2025-12-12 | Equipo financiero
|  |  | elaboracion del informe integral | 12 y 15 /12/2025 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Revisión y entrega final del informe integral | 2025-12-16 | Profesionales especializados apoyo a la supervisión.
|  |  | Radicación informes integrales | 2025-12-17

## Organizacion equipo
CON | TALENTO HUMANO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | TELÉFONO CELULAR | CORREO PERSONAL | CORREO INSTITUCIONAL | PERFIL | DISTRIBUCIÓN PROCESOS NUEVOS CONVENIOS | LIDER | PERSONAL QUE REVISA INFORME ACTIVDADES COMPONENTE TECNICO | DEPENDENCIA SUPERVISION ACTUAL | Número contrato | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR DEL CONTRATO | ESTADO CONTRATO
1 | ROSA HELENA GÓMEZ MÉNDEZ | 52755431 | 3112288692 | rosa.enfermerasds@gmail.com roushel9@gmail.com | RhGomez@saludcapital.gov.co | ENFERMERA - ESPECIALISTA EN AUDITORIA EN SALUD | EQUIPOS BÁSICOS EXTRAMURALES DE HOGAR | JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ | GLORIA INES GALLO | SUBDIRECCION ACCIONES COLECTIVAS
2 | MAYRA ALEJANDRA GORDILLO RODRIGUEZ | 1023914447 | 3134806425 | alenfermera1991@gmail.com | MAGordillo@saludcapital.gov.co | ENFERMERA - ESPECIALISTA EN AUDITORIA EN SALUD | EQUIPOS BÁSICOS EXTRAMURALES DE HOGAR | JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ | GLORIA INES GALLO | SUBDIRECCION ACCIONES COLECTIVAS
3 | ADRIANA GISSETHE PARDO AGUAS | 1076200374 | 3118423828 | adrianapardoag@gmail.com | AG1Pardo@saludcapital.gov.co | ENFERMERA CON ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y AUDITORIA DE LA CALIDAD DE LA SALUD | EQUIPOS BÁSICOS EXTRAMURALES DE HOGAR | JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ | GLORIA INES GALLO | SUBDIRECCION ACCIONES COLECTIVAS
5 | ANGIE DAYANA CORREA NAJAR | 1026595687 | 3204366658 | angie.correa.1009@gmail.com | ADCorrea@saludcapital.gov.co | ENFERMERA ESPECIALISTA EN AUDITORIA EN SALUD | EQUIPOS BÁSICOS EXTRAMURALES DE HOGAR | JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ | GLORIA INES GALLO | DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 7151694-2024 | 2024-12-20 | 2025-04-30 | $35.526.886 | CONTRATADO
6 | MYRIAM PAOLA TORRES OCHOA | 52369008 | 3102541476 | paotorreso@gmail.com | mptorres@saludcapital.gov.co | ODONTÓLOGA ESPECIALISTA EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD | EQUIPOS BÁSICOS EXTRAMURALES DE HOGAR | JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ | GLORIA INES GALLO | DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 7150808-2024 | 2024-12-19 | 2025-03-14 | $25.765.600 | CONTRATADO
7 | JOSE RODRIGO PUENTES CARDOZO | 93204221 | 3132841375 | joserodrigo7212@yahoo.es | JRPuentes@saludcapital.gov.co | TECNOLOGÍA CONTADURIA PUBLICA | EQUIPOS BÁSICOS EXTRAMURALES DE HOGAR | JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ | GLORIA INES GALLO | DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 7118045-2024 | 2024-12-11 | 2025-05-31 | $19.740.440 | CONTRATADO
| https://echaloasuerte.com/raffle/057958bf-8c7e-4046-89ad-df66fb1be554 | sorteo

## Agenda alistamiento equipo
PROGRAMACION | HORA | FECHA | Responsable
Socialización y validación plan de acción | 7:30 a. m. | 2025-02-06 | Equipo apoyo a la supervisión
Gerencia de la información | 8:30 a. m. | 2025-02-06 | Fernando Mateus
Componente geográfico | 10:00 a. m. | 2025-02-06 | Eduardo Santander
Planeación de la atención | 11:00 a. m. | 2025-02-06 | Diana Velandia
Gestión familiar Salud mental, ruralidad y migrantes) | 2:00 p. m. | 2025-02-06 | Diana Ulloa
Microgestión - Mesogestión - Dinamización | 3:00 p. m. | 2025-02-06 | Sindy Sanchez
Gestión familiar (RBC - Enfoque diferencial) | 8:00am | 2025-02-07 | Liliana Tunjo - Milena Useche
Gestión familiar (Plan de cuidado familiar y abordaje territorial) |  |  | Sindy Sanchez (rutas)
Gestión Individual |  |  | Diana Velandia
Minutas - Clausulado - Manual de Seguimiento | 2:00 p. m. | 2025-02-07 | Gloria Gallo - Karen Parrado
Plan Programatico y presupuestal | 3:00 p. m. | 2025-02-07 | Angie Correa
Anexo de glosas | 4:00 p. m. | 2025-02-07 | Paola Torres

## Cronograma primciclo
PRIMER CICLO DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO 10 DE DICIEMBRE 2024 A 31 DE ENERO 2025
SUBRED SUR OCCIDENTE LIDER: Rosa Gómez Méndez Celular: 3112288692 |  |  |  |  | SUBRED NORTE LIDER: Alejandra Gordillo Rodriguez Celular: 3134806425 |  |  |  | SUBRED CENTRO ORIENTE LIDER: Adriana Pardo Aguas Celular: 3118423828 |  |  |  | SUBRED SUR LIDER: Paola Torres Ochoa Celular: 3102541476
Seguimiento retrospectivo y de campo |  |  | Revisión de actas y Presocialización | Cierre y socialización de hallazgos | Seguimiento retrospectivo y de campo |  | Revisión de actas y Presocialización | Cierre y socialización de hallazgos | Seguimiento retrospectivo y de campo |  | Revisión de actas y Presocialización | Cierre y socialización de hallazgos | Seguimiento retrospectivo y de campo |  | Revisión de actas y Presocialización | Cierre y socialización de hallazgos
del 17 al 20 de febrero de 2025 | 2025-02-21 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 2025-04-21
Revisión Talento Humano (todas las subredes) | PRODUCTOS EBEH |  | Revisión de Actas - presocialización a líder de subred | Acta de cierre | PRODUCTOS EBEH |  | Revisión de Actas - presocialización a líder de subred | Acta de cierre | PRODUCTOS EBEH |  | Revisión de Actas - presocialización a líder de subred | Acta de cierre | PRODUCTOS EBEH |  | Revisión de Actas - presocialización a líder de subred | Acta de cierre

## Cronograma I Ciclo (hidden)
SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO 27 DE MARZO A 31 DE MAYO 2023
SUBRED | Seguimiento retrospectivo y campo soportes en terreno |  |  | Revisión de actas y Presocialización | Cierre y socialización de hallazgos | Seguimiento retrospectivo y campo soportes en terreno |  | Revisión de actas y Presocialización | Cierre y socialización de hallazgos | Seguimiento retrospectivo y campo soportes en terreno |  | Revisión de actas y Presocialización | Cierre y socialización de hallazgos | Seguimiento retrospectivo y campo soportes en terreno |  | Revisión de actas y Presocialización | Cierre y socialización de hallazgos
| 13Y14/07/2023 | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16
SUBRED NORTE | Revisión en el aplicativo de Talento Humano | VSA |  | Revisión de Actas - presocialización a lider de subred- reunión de equipo | Acta de cierre -presentación de planes de trabajo siguiente rotación | LABORAL – COMUNITARIO - EDUCATIVO - ANÁLISIS Y POLÍTICAS- IEC-ACTIVACION RUTAS |  | Revisión de Actas - presocialización a lider de subred- reunión de equipo | Acta de cierre -presentación de planes de trabajo siguiente rotación | GPAISP - HOGAR- INSTITUCIONAL-GESI |  | Revisón de Actas - presocialización a lider de subred- reunión de equipo | Acta de cierre -presentación de planes de trabajo siguiente rotación | VSP |  | Revisón de Actas - presocialización a lider de subred- reunión de equipo | Acta de cierre -presentación de planes de trabajo siguiente rotación
SUBRED CENTRO ORIENTE |  | 2023-07-17: VSP; 2023-07-25: GPAISP - HOGAR- INSTITUCIONAL-GESI; 2023-08-01: LABORAL – COMUNITARIO - EDUCATIVO - ANÁLISIS Y POLÍTICAS- IEC-ACTIVACION RUTAS; 2023-08-10: VSA
SUBRED SUR OCCIDENTE |  | 2023-07-17: LABORAL – COMUNITARIO - EDUCATIVO - ANÁLISIS Y POLÍTICAS- IEC-ACTIVACION RUTAS; 2023-07-25: VSP; 2023-08-01: VSA; 2023-08-10: GPAISP - HOGAR- INSTITUCIONAL-GESI
SUBRED SUR |  | 2023-07-17: GPAISP - HOGAR- INSTITUCIONAL-GESI; 2023-07-25: VSA; 2023-08-01: VSP; 2023-08-10: LABORAL – COMUNITARIO - EDUCATIVO - ANÁLISIS Y POLÍTICAS- IEC-ACTIVACION RUTAS
El 8 de agosto esta asignado para que los auditores elaboren y entreguen a las lideres el informe integral final
Alcance del cronograma
SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO 27 DE MARZO A 31 DE MAYO 2023
SUBRED | Seguimiento retrospectivo y campo soportes en terreno |  |  |  | Revisión de actas y Presocialización | Cierre y socialización de hallazgos | Seguimiento retrospectivo y campo soportes en terreno |  | Revisión de actas y Presocialización | Cierre y socialización de hallazgos | Seguimiento retrospectivo y campo soportes en terreno |  | Revisión de actas y Presocialización | Cierre y socialización de hallazgos | Elaboración informe integral final vigencia 9 de septiembre de 202 a 26 de marzo de 2023 | Seguimiento retrospectivo y campo soportes en terreno |  | Revisión de actas y Presocialización | Cierre y socialización de hallazgos
| 13Y14/07/2023 |  | 2023-07-17 | 2023-07-19 | 2023-07-21 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-09 | 2023-08-08 | 2023-08-10 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16
SUBRED NORTE | Revisión en el aplicativo de Talento Humano |  | VSA |  | Revisión de Actas - presocialización a líder de subred- reunión de equipo | Acta de cierre -presentación de planes de trabajo siguiente rotación | LABORAL – COMUNITARIO - EDUCATIVO - ANÁLISIS Y POLÍTICAS- IEC-ACTIVACION RUTAS |  | Revisión de Actas - presocialización a líder de subred- reunión de equipo | Acta de cierre -presentación de planes de trabajo siguiente rotación | GPAISP - HOGAR- INSTITUCIONAL-GESI |  | Revisión de Actas - presocialización a líder de subred- reunión de equipo | Acta de cierre -presentación de planes de trabajo siguiente rotación | Profesionales y líderes equipo de seguimiento | VSP |  | Revisión de Actas - presocialización a líder de subred- reunión de equipo | Acta de cierre -presentación de planes de trabajo siguiente rotación
SUBRED CENTRO ORIENTE |  | 2023-07-19: VSP; 2023-07-27: GPAISP - HOGAR- INSTITUCIONAL-GESI; 2023-08-03: LABORAL – COMUNITARIO - EDUCATIVO - ANÁLISIS Y POLÍTICAS- IEC-ACTIVACION RUTAS; 2023-08-15: VSA
SUBRED SUR OCCIDENTE |  | 2023-07-19: LABORAL – COMUNITARIO - EDUCATIVO - ANÁLISIS Y POLÍTICAS- IEC-ACTIVACION RUTAS; 2023-07-27: VSP; 2023-08-03: VSA; 2023-08-15: GPAISP - HOGAR- INSTITUCIONAL-GESI
SUBRED SUR |  | 2023-07-19: GPAISP - HOGAR- INSTITUCIONAL-GESI; 2023-07-27: VSA; 2023-08-03: VSP; 2023-08-15: LABORAL – COMUNITARIO - EDUCATIVO - ANÁLISIS Y POLÍTICAS- IEC-ACTIVACION RUTAS