## Hoja1
CONVENIOS EN ESTRUCTURACIÓN
No. | Nombre del convenio | Área requirente | Funcionario | Estado actual | Acciones adelantadas
1 | Convenio con la Superintendencia Nacional de Salud | Dirección de Vigilancia y Análisis de Riesgo en Salud Pública | Hernán Quijada Bonilla – Director Técnico | En ajustes de los estudios previos por parte del área requirente desde el 08/08/2025, conforme a las observaciones planteadas por la OAJ. | *Se le reiteró el 01/09/2025, sin respuesta aún *Se le reiteró el 12/09/2025 indicando que, de ser el caso, hagamos una mesa técnica
2 | Convenio con la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental | Observatorio Nacional de Salud | Dairo de Jesús Santana Beltrán – Director Técnico | En ajustes de los estudios previos por parte del área requirente desde el 13/08/2025, conforme a las observaciones planteadas por la OAJ. | *Se le reiteró el 01/09/2025, sin respuesta aún *Se hizo mesa técnica el 11/09/2025 con el fin de revisar los comentarios, ajustes y observaciones de la OAJ respecto de los Estudios Previos
3 | Convenio con la Agencia Nacional de Minería | Observatorio Nacional de Salud | Dairo de Jesús Santana Beltrán – Director Técnico | En ajustes de los estudios previos por parte del área requirente desde el 13/08/2025, conforme a las observaciones planteadas por la OAJ. | *Se le reiteró el 01/09/2025, sin respuesta aún *Se hizo mesa técnica el 11/09/2025 con el fin de revisar los comentarios, ajustes y observaciones de la OAJ respecto de los Estudios Previos
4 | Convenio con la Universidad Externado de Colombia | Observatorio Nacional de Salud | Dairo de Jesús Santana Beltrán – Director Técnico | En ajustes de los estudios previos por parte del área requirente desde el 29/08/2025, conforme a las observaciones planteadas por la OAJ. | *Se le reiteró el 05/09/2025, sin respuesta aún *En la mesa técnica llevada a cabo el 11/09/2025 el área técnica indicó que se está en la revisión del mismo
CONVENIOS EN LIQUIDACIÓN
No. | N° Convenio | Objeto | Partes | Área Técnica | Estado actual | Acciones adelantadas
1 | SIN#2009 | La Cooperación entre EL INSTITUTO y LA UNIVERSIDAD para el desarrollo conjunto de programas en actividades de investigación, capacitación, asesoría y servicios, en las áreas que sean de interés común para ambas instituciones | INS - UNIVERSIDAD DE BOYACÁ | Dirección de Redes en Salud Pública – Javier Enrique Guzmán Carrascal | A la espera de recepcionar el informe final | *Se requirió en tres oportunidades para que allegasen el informe final 20/06/2025; 06/08/2025 y 25/08/2025, no obstante, hasta el 04/09/2025 lo remitieron *Se hizo reiteración vía correo electrónico el 11/09/2025
2 | 05a-2019 | Establecer relaciones de cooperación científica y tecnológica, para el desarrollo de conocimientos; la creación y desarrollo de nuevas tecnologías; la realización de investigaciones conjuntas y el intercambio científico técnico y de personal especializado, procurando la complementación de acciones conjuntas en cada una de sus áreas de competencia | INS - INS PERÚ | Dirección de Producción – Juan Felipe Bedoya Meneses | En revisión Jefe OAJ del informe final de supervisión | *El 01/09/2025 Se enviaron observaciones al informe final de supervisión presentado. Se está a la espera de los ajustes del mismo. *El 03/09/2025 se remitió a la Jefe OAJ para revisión y OK el informe final para continuar con la gestión *10/09/2025: revisado por la Jefe OAJ y OK. Se imprime y se deja en el expediente final. Con ello se da cierre al expediente contractual de manera física, toda vez que no está por el SECOP.
3 | CEC-INS-020-2024 | Adelantar una estrategia de cooperación para la formación y capacitación del recurso humano definido por las partes, para el avance de la ciencia y tecnología en el proceso de la gestión operativa de la donación; contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de donación en Colombia | INS - ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS | Subdirección de trasplantes y bancos de sangre – María Angélica Salinas | A la espera de recepcionar el informe final | *No se ha recibido el informe final de supervisión, se ha reiterado en cuatro oportunidades: 20/06/2025; 30/07/2025; 06/08/2025 y 25/08/2025 *Se hizo reiteración vía correo electrónico el 12/09/2025
4 | CONVENIO-004-014 | Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y científicos, para lograr la generación e intercambio de conocimientos científicos, de información técnica e intercambio de productos y servicios, de acuerdo con las disponibilidades de recurso humano y material de las partes, en las áreas de conocimiento y acorde con las funciones de cada una de las partes | INS - IETS | Dirección de Investigación en Salud Pública – Johana Esther Hernández Toloza | A la espera de recepcionar el informe final | *No se ha recibido el informe final de supervisión, se ha reiterado en dos oportunidades: 20/06/2025 y 11/08/2025
5 | CONVENIO 01-2019 | Establecer un convenio de cooperación institucional entre el Instituto Nacional de Salud y la Pontifica Universidad Javeriana - PUJ para el desarrollo conjunto de actividades, planes, proyectos y programas de investigación, asesorías, capacitación, docencia y pasantías | INS - UNIVERSIDAD JAVERIANA | Dirección de Investigación en Salud Pública – Johana Esther Hernández Toloza | En revisión del informe final presentado | *El 12/09/2025 se revisó el informe final de supervisión presentado y se envió el mismo al área con ajustes, comentarios y observaciones
6 | CONVENIO 02-2019 | Establecer una cooperación entre el Instituto Nacional de Salud y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS para el desarrollo conjunto de actividades, planes, proyectos y programas de investigación y programas de formación, extensión, capacitación, asesoría a través del Centro de Consultoría y Asesoría de Educación Continuada - CAEC, en las áreas que sean de interés común para ambas instituciones | INS - FUCS | Dirección de Investigación en Salud Pública – Johana Esther Hernández Toloza | En ajustes del informe final por parte del área técnica | *Se está en la verificación jurídica del mismo *El 08/09/2025 se revisó y remitió informe final de supervisión con ajustes y comentarios al área técnica
7 | CONVENIO 04-2019 | Establecer una cooperación entre el Instituto Nacional de Salud y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD para el desarrollo conjunto de actividades, planes, proyectos y programas de formación de los estudiantes, con el fin de aunar esfuerzos y lograr beneficios para la población colombiana | INS - UNAD | Dirección de Investigación en Salud Pública – Johana Esther Hernández Toloza | En aprobación en SECOP II del acta de liquidación por parte de la Dirección General | *Acta de liquidación elaborada del año 2024 y suscrita por ambas Entidades; a la espera de aprobación desde el 05/09/2025 en SECOP II por parte de la Dirección General -El 09/09/2025 aprobado por la Dirección General, se procedió a publicarlo. Ya aparece en estado “Terminado - liquidado en SECOP II
8 | CONVENIO 006-2019 | Cooperación entre el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, para el desarrollo conjunto de actividades proyectos y programas de investigación, docencia, asistencia técnica y desarrollo de sistemas de información en las áreas de interés común para las amas instituciones; haciendo uso mutuo d ellos recursos técnicos y base de datos disponibles en cada una de las instituciones. | INS - MEDICINA LEGAL | Dirección de Investigación en Salud Pública – Johana Esther Hernández Toloza | En ajustes del informe final por parte del área técnica | *El 05/09/2025 se remitieron observaciones al área técnica sobre el informe final. Se está a la espera de los ajustes