## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-32 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [El presente Formulario aplica para los Procesos de Contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de pago, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de pago.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (CON AIU Y SIN IVA SOBRE UTILIDAD DE LAS OBRAS) | VALOR UNITARIO (CON AIU E INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD DE LAS OBRAS)
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | 201.7 | 201-22 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | M3 | 1 | 259945 | 261845 |  | 259945
2 | 211.1 | 211-22 |  | REMOCIÓN DE DERRUMBES | M3 | 1 | 21361 | 21517 |  | 21361
3 | 211.2P | 211-22 | 211.2P | REMOCIÓN DE DERRUMBES-Con Retrocargador (Pajarita) | M3 | 1 | 19153 | 19293 |  | 19153
4 | 600.1.1 | 600-22 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M3 | 1 | 77876 | 78445 |  | 77876
5 | 610.1 | 610-22 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | M3 | 1 | 266167 | 268112 |  | 266167
6 | 610.8 | 610-22 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M3 | 1 | 312544 | 314828 |  | 312544
7 | 630.1.4.1 | 630-22 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPA | M3 | 1 | 1097916 | 1105939 |  | 1097916
8 | 630.1.6 | 630-22 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA | M3 | 1 | 797255 | 803081 |  | 797255
9 | 640.1 | 640-22 |  | ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa | KG | 1 | 8854 | 8919 |  | 8854
10 | 671.3 | 671-22 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | M3 | 1 | 925830 | 932596 |  | 925830
11 | 673.1.1 | 673-22 |  | GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700N | M2 | 1 | 27680 | 27882 |  | 27680
12 | 681.1 | 681-22 |  | GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | M3 | 1 | 502445 | 506117 |  | 502445
13 | 900.3 | 900-22 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m). | M3-KM | 1 | 1785 | 1798 |  | 1785
14 | P |  |  | MEZCLA ASFALTICA FABRICADA EN CALIENTE Y APLICADA EN FRIO PARA BACHEO | KG | 1 | 9843 | 9915 |  | 9843
SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS OFICIALES (CON AIU E INCLUYE IVA SOBRE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS) Para comparación del total de precios unitarios ver Nota 4 del Formulario No. 1 | [7 empty] | 4360287 |  | 4328654 | 89347079 | #REF!
|  |  |  | VALOR TOTAL BÁSICO "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO" (CON AIU Y SIN IVA SOBRE UTILIDAD DE LAS OBRAS) |  |  | NO MODIFICAR | 138984345
|  |  |  | VALOR IVA ("HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO") (19% SOBRE UTILIDAD) |  |  | NO MODIFICAR | 1015655 | 138984345
|  |  |  | VALOR TOTAL "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO" (CON AIU E INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD DE LAS OBRAS) |  |  | NO MODIFICAR | 140000000 |  | 1015655
0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 20%
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 5%
NOTA 4: Para todos los efectos de la ponderación de las propuestas económicas a la que se refiere el pliego de condiciones se entenderá como “Valor Total de la Propuesta Económica” la sumatoria de todos los precios unitarios incluyendo el IVA sobre la utilidad de las obras ofertados por el proponente para cada una de las actividades descritas en el Formulario 1 – Propuesta económica. |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
NOTA 5: En ningún caso los valores unitarios ofertados incluyendo el IVA sobre la utilidad de las obras podrán superar el valor unitario oficial que incluye el IVA sobre la utilidad de las obras, so pena del rechazo de la oferta. |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30%
NOTA 6: Los valores que aparecen como "NO MODIFICAR" no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme al numeral 1.15 del pliego de condiciones.

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-32 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[ El Proponente puede usar el presente formulario de presentación para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por Precios Unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO (CON AIU Y SIN IVA SOBRE UTILIDAD DE LAS OBRAS) | VALOR UNITARIO (CON AIU E INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD DE LAS OBRAS)
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | 201.7 | 201-22 |  | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | M3 | 1
2 | 211.1 | 211-22 |  | REMOCIÓN DE DERRUMBES | M3 | 1
3 | 211.2P | 211-22 | 211.2P | REMOCIÓN DE DERRUMBES-Con Retrocargador (Pajarita) | M3 | 1
4 | 600.1.1 | 600-22 |  | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | M3 | 1
5 | 610.1 | 610-22 |  | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | M3 | 1
6 | 610.8 | 610-22 |  | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | M3 | 1
7 | 630.1.4.1 | 630-22 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPA | M3 | 1
8 | 630.1.6 | 630-22 |  | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA | M3 | 1
9 | 640.1 | 640-22 |  | ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Mpa | KG | 1
10 | 671.3 | 671-22 |  | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | M3 | 1
11 | 673.1.1 | 673-22 |  | GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700N | M2 | 1
12 | 681.1 | 681-22 |  | GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | M3 | 1
13 | 900.3 | 900-22 |  | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m). | M3-KM | 1
14 | P |  |  | MEZCLA ASFALTICA FABRICADA EN CALIENTE Y APLICADA EN FRIO PARA BACHEO | KG | 1
SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS OFICIALES (CON AIU E INCLUYE IVA SOBRE LA UTILIDAD DE LAS OBRAS) Para comparación del total de precios unitarios ver Nota 4 del Formulario No. 1
|  |  |  | VALOR TOTAL BÁSICO "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO" (CON AIU Y SIN IVA SOBRE UTILIDAD DE LAS OBRAS) |  |  | NO MODIFICAR
|  |  |  | VALOR IVA ("HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO") (19% SOBRE UTILIDAD) |  |  | NO MODIFICAR
|  |  |  | VALOR TOTAL "HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL QUINDIO" (CON AIU E INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD DE LAS OBRAS) |  |  | NO MODIFICAR
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 4: Para todos los efectos de la ponderación de las propuestas económicas a la que se refiere el pliego de condiciones se entenderá como “Valor Total de la Propuesta Económica” la sumatoria de todos los precios unitarios incluyendo el IVA sobre la utilidad de las obras ofertados por el proponente para cada una de las actividades descritas en el Formulario 1 – Propuesta económica. |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 5: En ningún caso los valores unitarios ofertados incluyendo el IVA sobre la utilidad de las obras podrán superar el valor unitario oficial que incluye el IVA sobre la utilidad de las obras, so pena del rechazo de la oferta. |  |  |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 6: Los valores que aparecen como "NO MODIFICAR" no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo de la propuesta que hace parte integral del presente proceso, conforme al numeral 1.15 del pliego de condiciones.
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## 201.7
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-32 | Versión | 2
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS
VERSIÓN
IP-DT-QUI-003-2025
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
201.7 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | [7 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3 | [7 empty] | 260850 | 0.4 |  | 104340
Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo | [7 empty] | 47125 | 0.4 |  | 18850
Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14" | [7 empty] | 3462 | 0.4 |  | 1384.8
HERRAMIENTA MENOR (%) | [8 empty] | 5% |  | 741.5417
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 125316.3417
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Derechos de conformación y/o disposición de materiales sobrantes (Incluye todos los costos inherentes a las posibles obras requeridas en los sitios de disposición de sobrantes) | [6 empty] | m3 | 1.4 | 8106.44 |  | 11349.016
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 11349.016
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de material de demolición | [5 empty] | 1.4 | 15 | 21 | 2307.69 |  | 48461.49
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 48461.49
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (2) | [5 empty] | 86666.6649 | 185 | 160333.33 | 20 |  | 8016.6665
Oficial | [5 empty] | 73666.6649 | 185 | 136283.33 | 20 |  | 6814.1665
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 14830.833
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 199957.6806
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 39991.5361
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 9997.884
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 9997.884
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 59987.3042
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 259945
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

## 211.1
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-32 | Versión | 2
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS
VERSIÓN
IP-DT-QUI-003-2025
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
211.1 | REMOCIÓN DE DERRUMBES | [7 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cargador: potencia en el volante 110 hp, clasificación de rpm del motor 2300 | [7 empty] | 142800 | 0.02312 |  | 3301.536
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3 | [7 empty] | 260850 | 0.017393 |  | 4536.964
0
HERRAMIENTA MENOR (%) | [8 empty] | 5% |  | 23.1696
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 7861.6696
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Derechos de conformación y/o disposición de materiales sobrantes (Incluye todos los costos inherentes a las posibles obras requeridas en los sitios de disposición de sobrantes) | [6 empty] | m3 | 1 | 8106.44 |  | 8106.44
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 8106.44
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (2) | [5 empty] | 86666.6649 | 185 | 160333.33 | 346 |  | 463.3911
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 463.3911
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 16431.5007
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 3286.3001
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 821.575
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 821.575
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 4929.4502
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 21361
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

## 211.2P
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-32 | Versión | 2
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS
VERSIÓN
IP-DT-QUI-003-2025
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
211.2P | REMOCIÓN DE DERRUMBES-Con Retrocargador (Pajarita) | [7 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Retroexcavadora sobre llantas cargadora similar al tipo CAT 416 (Pot. Bruta 88 hp/66 kw) o superior | [7 empty] | 157700 | 0.034 |  | 5361.8
0
0
HERRAMIENTA MENOR (%) | [8 empty] | 1% |  | 12.526
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 5374.326
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Derechos de conformación y/o disposición de materiales sobrantes (Incluye todos los costos inherentes a las posibles obras requeridas en los sitios de disposición de sobrantes) | [6 empty] | m3 | 1 | 8106.44 |  | 8106.44
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 8106.44
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (2) | [5 empty] | 86666.6649 | 185 | 160333.33 | 128 |  | 1252.6041
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1252.6041
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 14733.3702
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 2946.674
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 736.6685
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 736.6685
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 4420.0111
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 19153
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

## 600.1.1
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-32 | Versión | 2
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS
VERSIÓN
IP-DT-QUI-003-2025
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
600.1.1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | [7 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Compresor portátil de 70 a 120 HP, con martillo | [7 empty] | 47125 | 0.04 |  | 1885
Retroexcavadora sobre oruga, potencia 158 kw, balde de 1.5 m3 | [7 empty] | 260850 | 0.04 |  | 10434
0
HERRAMIENTA MENOR (%) | [8 empty] | 5% |  | 74.1542
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 12393.1542
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Derecho de explotación y/o disposición de materiales | [6 empty] | m3 | 1.3 | 8106.44 |  | 10538.372
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 10538.372
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de material de excavación | [5 empty] | 1.3 | 15 | 19.5 | 1820 |  | 35490
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 35490
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (2) | [5 empty] | 86666.6649 | 185 | 160333.33 | 200 |  | 801.6666
Oficial | [5 empty] | 73666.6649 | 185 | 136283.33 | 200 |  | 681.4166
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1483.0833
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 59904.6095
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 11980.9219
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 2995.2305
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 2995.2305
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 17971.3828
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 77876
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

## 610.1
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-32 | Versión | 2
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS
VERSIÓN
IP-DT-QUI-003-2025
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
610.1 | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | [7 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12 | [7 empty] | 6700 | 0.3745 |  | 2509.15
0
0
HERRAMIENTA MENOR (%) | [8 empty] | 5% |  | 1087.9762
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3597.1262
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Material seleccionado para relleno | [6 empty] | m3 | 1.3 | 63070 |  | 81991
Agua | [6 empty] | L | 30 | 91.87 |  | 2756.1
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 84747.1
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de material de relleno | [5 empty] | 1.3 | 40 | 52 | 1820 |  | 94640
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 94640
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (4) | [5 empty] | 173333.3351 | 185 | 320666.67 | 21 |  | 15269.8414
Oficial | [5 empty] | 73666.6649 | 185 | 136283.33 | 21 |  | 6489.6824
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 21759.5238
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 204743.75
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 40948.75
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 10237.1875
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 10237.1875
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 61423.125
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 266167
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

## 610.8
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-32 | Versión | 2
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS
VERSIÓN
IP-DT-QUI-003-2025
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
610.8 | RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE | [7 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Compactador manual vibratorio (rana) con motor de 6 hp | [7 empty] | 6532 | 0.4 |  | 2612.8
0
0
HERRAMIENTA MENOR (%) | [8 empty] | 5% |  | 601.25
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3214.05
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Material filtrante MF-150 de 6" | [6 empty] | m3 | 1.3 | 67015.1338 |  | 87119.674
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 87119.674
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de material de relleno | [5 empty] | 1.3 | 40 | 52 | 2655 |  | 138060
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 138060
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (3) | [5 empty] | 130000 | 185 | 240500 | 20 |  | 12025
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 12025
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 240418.724
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 48083.7448
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 12020.9362
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 12020.9362
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 72125.6172
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 312544
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

## 630.1.4.1
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-32 | Versión | 2
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS
VERSIÓN
IP-DT-QUI-003-2025
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
630.1.4.1 | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPA | [7 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Aspersor manual de 20 litros | [7 empty] | 2811.9172 | 1 |  | 2811.9172
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros | [7 empty] | 6307 | 1 |  | 6307
Mezcladora de concreto tipo trompo | [7 empty] | 6319 | 1 |  | 6319
HERRAMIENTA MENOR (%) | [8 empty] | 5% |  | 4860.1041
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 20298.0213
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la pérdida prematura de humedad de concretos y morteros | [6 empty] | kg | 1 | 9368 |  | 9368
Formaleta de madera para concreto | [6 empty] | m2 | 6 | 27133 |  | 162798
Agua | [6 empty] | L | 200 | 91.87 |  | 18374
Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | [6 empty] | m3 | 0.7 | 80166.5 |  | 56116.55
Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | [6 empty] | m3 | 0.6 | 89763 |  | 53857.8
Cemento hidráulico NTC 121 tipo UG | [6 empty] | kg | 400 | 648 |  | 259200
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 559714.35
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de agregados | [5 empty] | 1.3 | 40 | 52 | 3218 |  | 167336
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 167336
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (8) | [5 empty] | 346666.6649 | 185 | 641333.33 | 8 |  | 80166.6662
Oficial | [5 empty] | 73666.6649 | 185 | 136283.33 | 8 |  | 17035.4162
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 97202.0825
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 844550.4538
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 168910.0908
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 42227.5227
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 42227.5227
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 253365.1361
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 1097916
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

## 630.1.6
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-32 | Versión | 2
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS
VERSIÓN
IP-DT-QUI-003-2025
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
630.1.6 | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 14 MPA | [7 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Mezcladora de concreto tipo trompo | [7 empty] | 6319 | 1 |  | 6319
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros | [7 empty] | 6307 | 1 |  | 6307
0
HERRAMIENTA MENOR (%) | [8 empty] | 5% |  | 4860.1041
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 17486.1041
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | [6 empty] | m3 | 0.84 | 80166.5 |  | 67339.86
Agua | [6 empty] | L | 185 | 91.87 |  | 16995.95
Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | [6 empty] | m3 | 0.63 | 89763 |  | 56550.69
Cemento hidráulico NTC 121 tipo UG | [6 empty] | kg | 260 | 648 |  | 168480
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 309366.5
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de agregados | [5 empty] | 1.47 | 40 | 58.8 | 3218 |  | 189218.4
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 189218.4
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (8) | [5 empty] | 346666.6649 | 185 | 641333.33 | 8 |  | 80166.6662
Oficial | [5 empty] | 73666.6649 | 185 | 136283.33 | 8 |  | 17035.4162
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 97202.0825
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 613273.0866
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 122654.6173
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 30663.6543
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 30663.6543
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 183981.926
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 797255
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

## 640.1
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-32 | Versión | 2
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS
VERSIÓN
IP-DT-QUI-003-2025
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
640.1 | ACERO DE REFUERZO fy = 420 Mpa | [7 empty] | kg
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Cizalla manual de 90 cm | [7 empty] | 4355.695 | 0.02623 |  | 114.2499
0
0
HERRAMIENTA MENOR (%) | [8 empty] | 2% |  | 14.1935
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 128.4434
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2 | [6 empty] | kg | 1.051 | 4558 |  | 4790.458 | 5424.02
Alambre negro para amarre calibre 18 | [6 empty] | kg | 0.0376 | 6310 |  | 237.256 | 7508.9
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 5027.714
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de acero | [5 empty] | 1.05 | 15 | 15.75 | 60 |  | 945
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 945
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero | [5 empty] | 43334.0541 | 185 | 80168 | 305 |  | 262.8459
Oficial | [5 empty] | 73666.6649 | 185 | 136283.33 | 305 |  | 446.8306
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 709.6765
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 6810.8339
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 1362.1668
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 340.5417
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 340.5417
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2043.2502
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 8854
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

## 671.3
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-32 | Versión | 2
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS
VERSIÓN
IP-DT-QUI-003-2025
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
671.3 | CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO | [7 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Compactador manual vibratorio (rana) con motor de 6 hp | [7 empty] | 6532 | 0.8 |  | 5225.6
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros | [7 empty] | 6307 | 1 |  | 6307
0
HERRAMIENTA MENOR (%) | [8 empty] | 5% |  | 2284.75
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 13817.35
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Material seleccionado para relleno | [6 empty] | m3 | 0.5 | 63070 |  | 31535
Concreto resistencia 21 MPa | [6 empty] | m3 | 1.01 | 491489 |  | 496403.89
Formaleta para cuneta y/o bordillo de concreto | [6 empty] | m2 | 0.3 | 19941.59 |  | 5982.477
Cemento Asfáltico de penetración 60-70 | [6 empty] | kg | 0.5 | 3622.96 |  | 1811.48
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 535732.847
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de concreto | [5 empty] | 1.01 | 15 | 15.15 | 4213.33 |  | 63831.9495
Transporte de material de relleno | [5 empty] | 0.5 | 40 | 20 | 2655 |  | 53100
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 116931.9495
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (4) | [5 empty] | 173333.3351 | 185 | 320666.67 | 10 |  | 32066.667
Oficial | [5 empty] | 73666.6649 | 185 | 136283.33 | 10 |  | 13628.333
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 45695
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 712177.1465
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 142435.4293
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 35608.8573
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 35608.8573
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 213653.1439
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 925830
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

## 673.1.1
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-32 | Versión | 2
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS
VERSIÓN
IP-DT-QUI-003-2025
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
673.1.1 | GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB MINIMA DE 700N | [7 empty] | m2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Compactador manual vibratorio (rana) con motor de 6 hp | [10 empty] | 0
Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros | [10 empty] | 0
0
HERRAMIENTA MENOR (%) | [8 empty] | 5% |  | 33.4028
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 33.4028
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Geotextil no tejido con resistencia a la tensión Grab de 700 N aproximadamente | [6 empty] | m2 | 1.1 | 18719 |  | 20590.9
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 20590.9
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (2) | [5 empty] | 86666.6649 | 185 | 160333.33 | 240 |  | 668.0555
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 668.0555
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 21292.3583
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 4258.4717
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 1064.6179
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 1064.6179
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 6387.7075
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 27680
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

## 681.1
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-32 | Versión | 2
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS
VERSIÓN
IP-DT-QUI-003-2025
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
681.1 | GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt)) | [7 empty] | m3
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
HERRAMIENTA MENOR (%) | [8 empty] | 5% |  | 1883.9167
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1883.9167
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Piedra para gaviónes (entre 80mm y 200mm) | [6 empty] | m3 | 1.4 | 80000 |  | 112000
Alambre galvanizado calibre 12 | [6 empty] | kg | 1.337 | 10760 |  | 14386.12
Formaleta para gaviones | [6 empty] | m2 | 0.5 | 26800 |  | 13400
Malla para gaviones clase 1 con zinc galvanizado (2m3) | [6 empty] | u | 0.5 | 237000 |  | 118500
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 258286.12
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
Transporte de piedra para gaviones | [5 empty] | 1.4 | 40 | 56 | 1583 |  | 88648
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 88648
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (3) | [5 empty] | 130000 | 185 | 240500 | 10 |  | 24050
Oficial | [5 empty] | 73666.6649 | 185 | 136283.33 | 10 |  | 13628.333
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 37678.333
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 386496.3697
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 77299.2739
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 19324.8185
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 19324.8185
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 115948.9109
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 502445
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

## 900.3.1
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-32 | Versión | 2
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS
VERSIÓN
IP-DT-QUI-003-2025
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
900.3.1 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado con volqueta de 6m3) | [7 empty] | m3 - Km
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Volqueta 6 m3 | [7 empty] | 98852.5 | 0.01389 |  | 1373.0612
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1373.0612
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 1373.0612
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 274.6122
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 68.6531
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 68.6531
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 411.9184
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 1785
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :

## 14. P
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de mínima cuantía de obra pública de infraestructura de transporte - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-32 | Versión | 2
[La entidad podrá utilizar este formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.2. de la invitación]
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS
VERSIÓN
IP-DT-QUI-003-2025
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
14.P | MEZCLA ASFALTICA FABRICADA EN CALIENTE Y APLICADA EN FRIO PARA BACHEO | [7 empty] | kg
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
0
Compactador de rodillo - Tipo Benitin | [7 empty] | 249948.19 | 0.003 |  | 749.8446
0
HERRAMIENTA MENOR (%) | [8 empty] | 2% |  | 60.3286
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 810.1732
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
Mezcla asfáltica fabricada en caliente y aplicada en frio (incluye transporte) | [6 empty] | kg | 1.25 | 2996 |  | 3745
0
0
0
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3745
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Obrero (3) | [5 empty] | 130000 | 185 | 240500 | 79.73 |  | 3016.4305
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3016.4305
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 7571.6036
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 20% | 1514.3207
IMPREVISTOS | [7 empty] | 5% | 378.5802
UTILIDAD | [7 empty] | 5% | 378.5802
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2271.4811
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 9843
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor o supervisor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor o supervisor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su apoderado o firma del supervisor
Matricula No. :