ESTUDIOS PREVIOS PARA CONVENIO

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

| TIPO DE CONVENIO (marcar con una X) | Convenio interadministrativo |  |
| --- | --- | --- |
|  | Convenios especiales de cooperación para el fomento de actividades científicas y tecnológicas |  |
|  | Convenio marco de cooperación - Coordinación |  |
|  | Convenio de asociación |  |
|  | Convenio de cooperación | X |

# RESPONSABLE DEL ESTUDIO PREVIO

| Dependencia que elabora el estudio: | Subdirección de Determinantes en Salud |
| --- | --- |
| Nombre del Directivo que presenta el estudio: | Diana Sofia Rios |
| Número de Requerimiento: |  |
| Número de solicitud SISCO | (Indique el número de solicitud que arroja el sistema de contratación, registre en el sistema la información completa en el módulo “proceso de contratación” ) |

# CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS- UNSPSC

| Clasificación UNSPSC | Segmento | Familia | Clase |
| --- | --- | --- | --- |

# GENERALIDADES

## DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA SDS-FFDS PRETENDE SATISFACER

El Acuerdo Distrital No. 257 de 2006, dictó las normas básicas de estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, el Concejo de Bogotá, reorganizó la estructura general de la Administración Distrital y como consecuencia de lo anterior el artículo 83, Capitulo 7, señaló como misión del Sector Salud: “dirigir, planificar, coordinar y ejecutar las políticas para el mejoramiento de la situación de salud de la población del Distrito Capital, mediante acciones en salud pública, prestación de servicios de salud y dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

La Secretaría Distrital de Salud es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación, adaptación, adopción e implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias conducentes a garantizar el derecho a la salud de los habitantes del Distrito Capital. Como organismo rector de la salud ejerce su función de dirección, coordinación, vigilancia y control de la salud pública en general del Sistema General de la Seguridad Social y del régimen de excepción, en particular.

Por su parte, el Fondo Financiero Distrital de Salud es un Establecimiento Público Distrital, con Personería Jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente y autonomía financiera, adscrito a la secretaría Distrital de Salud de Bogotá con sujeción al régimen fiscal del Distrito, que funciona como una cuenta especial del Presupuesto Distrital con unidad de Caja, en la condición de Fondo Financiero del Sistema de Salud del Distrito Capital de Bogotá.

El Fondo Financiero Distrital de Salud tiene como objeto especial y principal recaudar, administrar y arbitrar la totalidad de los recursos destinados a financiar el servicio público de Salud en el Distrito Capital, concretamente los provenientes del Situado Fiscal, las rentas cedidas al Distrito, el Impuesto al Valor Agregado, los destinados al Fondo de Salud Mental y Asistencia al Anciano Desamparado de Bogotá, D.C., los seguros obligatorios de vehículos automotor, los de registro de anotación y en general los recursos con destino al sector salud que le puedan corresponder al Distrito Capital de Bogotá.

Mediante Decreto 706 de 1991 en su artículo 1, el Alcalde Mayor delegó la ordenación del gasto del Fondo Financiero Distrital de Salud en el Secretario Distrital de Salud.

Por su parte, el Acuerdo 641 de 2016, efectuó la organización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital, estableciendo como misión del sector salud: formular, adoptar, dirigir, planificar, coordinar, ejecutar, y evaluar las políticas para el mejoramiento de la situación de salud de la población del Distrito Capital, mediante acciones en salud pública, prestación de servicios de salud y dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud, e integra el sector salud en entidades adscritas; Fondo Financiero Distrital de Salud, Empresas Sociales del Estado: Subred Integrada de Servicios de Salud, Norte, Sur Occidente, Sur, Centro Oriente, y entidades vinculadas; Sociedad de Economía Mixta Capital Salud EPS – SAS, entidades sin ánimo de lucro mixta: Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica, Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación en Salud, y Organismos; Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud y Comité Directivo de la Red.

Que el Acuerdo No. 927 del 07 de junio de 2024 adoptó el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “BOGOTÁ CAMINA SEGURA”, el cual presenta en su estructura los siguientes cinco (5) objetivos estratégicos: (I) “Bogotá Avanza en Seguridad”; (II) “Bogotá Confía en su Bien-Estar”; (III) “Bogotá Confía en su Potencial”; (IV) “Bogotá Ordena su Territorio y Avanza en su Acción Climática”; y, (V) “Bogotá Confía en su Gobierno”; que se encuentran alineados con treinta y nueve (39) programas intersectoriales, que se orientan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS- en el 2030, de los cuales diez (10) pertenecen al sector salud y se ejecutan a través de los proyectos de inversión del Fondo Financiero Distrital de Salud.

(Indicar el Propósito y/o logro de ciudad con el cual se relaciona la contratación solicitada)

La contratación solicitada mediante convenio de cooperación técnica entre la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud (SDS–FFDS) y la Organización Panamericana de la Salud – Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), se enmarca en el cumplimiento del Propósito II del Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027 “Bogotá Camina Segura” – “Bogotá confía en su Bien-estar”, particularmente en el fortalecimiento de la gobernanza en salud pública y la implementación del Modelo de Atención en Salud MAS Bienestar, como apuesta de articulación de la acción intersectorial para el abordaje de los determinantes sociales que inciden en la salud y el bienestar de la población.

Este propósito reconoce que la salud no puede ser garantizada únicamente desde la atención médica, sino que requiere la intervención estructural de los factores sociales, económicos, ambientales y políticos que generan desigualdades evitables. En ese sentido, el presente convenio se alinea directamente con el Programa 10: “Salud pública integrada e integral”, cuya meta de producto establece la necesidad de “definir, implementar y poner en funcionamiento una instancia de gobernanza y gobernabilidad en salud pública y Atención Primaria Social que intervenga los determinantes sociales de inequidades en salud en el territorio”.

La suscripción del presente instrumento busca dar soporte técnico, metodológico y operativo a la implementación de la Comisión Intersectorial Distrital de los Determinantes Sociales de la Salud y el Bienestar y a la consolidación de mecanismos de análisis, visualización y acción intersectorial sobre las desigualdades en salud y los activos sociales, como herramientas estratégicas para la toma de decisiones basadas en evidencia y la articulación efectiva entre sectores.

Asimismo, este convenio permitirá avanzar en la implementación progresiva de la estrategia de Prescripción Social en Bogotá, entendida como un mecanismo innovador de articulación entre el sistema de salud y la oferta social del territorio, que permite conectar a las personas con recursos no clínicos disponibles en su entorno para abordar determinantes sociales que afectan su salud y bienestar.

Para ello, se desarrollarán ejercicios territoriales de identificación, caracterización y actualización de activos sociales para la salud, que servirán como insumo fundamental para operacionalizar esta estrategia en las localidades priorizadas. Estos activos (tanto formales como informales) serán mapeados, analizados y sistematizados para integrarse en sistemas de información interoperables que faciliten la orientación oportuna de las personas hacia servicios comunitarios adecuados a sus necesidades.

En este marco, el convenio contribuye a lograr un sistema de gobernanza urbana para la salud participativa, basado en datos, orientado a resultados e integrado territorialmente, que no solo fortalece las capacidades institucionales del sector salud, sino que amplía la corresponsabilidad intersectorial para transformar las condiciones estructurales que perpetúan las inequidades. Con ello, se avanza en el mandato del Plan de Desarrollo y en los compromisos nacionales e internacionales asumidos por la ciudad en materia de derechos humanos, equidad en salud y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (especialmente ODS 3, 5, 10 y 11).

NOTA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN: Si la necesidad a contratar está contemplada en un proyecto de inversión, relacionar el nombre y número del proyecto y los objetivos y metas a los que impacta la contratación del bien, obra o servicio a adquirir.

En cumplimiento del mencionado Plan de Gobierno, se formuló, entre otros, el programa estratégico (INCLUIR NUMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN) que tiene como meta (INCLUIR LA DESCRIPCIÓN DE LA META Y ACTIVIDAD).

Para el desarrollo del objeto y funciones básicas, la Secretaría Distrital de Salud, cuenta con una estructura organizacional establecida mediante el Decreto 507 del 6 de noviembre de 2013, cuyo artículo INGRESE NÚMERO DEL ARTÍCULO faculta a la “INGRESE EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE REQUIERE DEL SERVICIO”, a dar cumplimiento, entre otras, a las siguientes funciones: (INCLUYA LAS FUNCIONES QUE SE RELACIONAN CON LA NECESIDAD ESPECÍFICA DE CONTRATACIÓN)

Así, con el fin de dar cumplimiento a la meta antes expuesta y a los fines institucionales se requiere NOTA: Realizar con claridad la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer, ligándola de igual forma con las competencias y/o atribuciones de la Secretaría Distrital de Salud-Fondo Financiero Distrital de Salud, con el proyecto y meta del Plan de Gobierno.

Es importante incluir los antecedentes de la contratación, si se desarrollará en fases, etc., se deberá justificar el plazo del convenio, la población u objeto.

La descripción no debe limitarse a realizar un recuento de normas, sino que debe permitir a cualquier persona establecer con claridad la necesidad que LA ENTIDAD pretende satisfacer, haciendo hincapié en el por qué se justifica adelantar este tipo de contratación.

Bogotá enfrenta desigualdades sociales, económicas y territoriales que inciden de manera directa en la salud, el bienestar y la dignidad de su población.  A pesar de algunos avances en indicadores específicos, como la reducción de la desnutrición aguda en menores de cinco años (del 3,7 % en 2020 a 1,5 % en 2024), la ciudad evidencia retrocesos preocupantes en otras dimensiones del curso de vida. La mortalidad materna, que había descendido a 31,2 por 100.000 nacidos vivos en 2023, se incrementó a 35,4 en 2024*, alejándose de la meta distrital (27,5) *datos preliminares. La mortalidad infantil, por su parte, pasó de 8,2 en 2020 a 9,3 por cada 1.000 nacidos vivos en 2024 *datos preliminares, rebasando el umbral de control establecido, y aunque los datos preliminares de 2025 reportan una disminución, su estabilidad sigue comprometida. En la adolescencia y juventud, el comportamiento de los indicadores de salud mental refleja un patrón de riesgo sostenido: la mortalidad por suicidio en adolescentes registró 29 casos en 2024 y ya se reportan 17 en lo corrido de 2025; en jóvenes de 18 a 28 años, se alcanzaron 154 casos en 2022 y 115 en 2024, evidenciando una necesidad de abordar las problemáticas de manera conjunta en la ciudad. En la adultez y la vejez, la carga de enfermedad por condiciones crónicas no transmisibles y por VIH continúa elevada, con tasas de mortalidad prematura que, si bien han disminuido en algunos grupos etarios, siguen siendo significativamente altas en población de 60 a 70 años (417,3 por 100.000 habitantes en 2024).

Estos datos reflejan que los avances alcanzados no han sido suficientes para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud con equidad en toda la ciudad. Las brechas territoriales, la segregación urbana, la fragmentación de respuestas institucionales y la debilidad en la articulación intersectorial han limitado la capacidad de anticiparse, mitigar y transformar los determinantes estructurales de estas problemáticas. En este escenario, el sector salud tiene un mandato ineludible: liderar la coordinación de acciones integrales para actuar más allá del ámbito clínico y transformar las condiciones sociales, ambientales, económicas y culturales que generan sufrimiento y enfermedad. Esta misión ha sido reconocida y consolidada a través del Modelo de Atención MAS Bienestar y su estrategia de (APSocial) Atención Primaria Social, la cual le apuesta por una acción territorializada, centrada en el bienestar, la participación comunitaria y la corresponsabilidad entre sectores.

No obstante, el despliegue de esta transformación requiere fortalecer sustantivamente las capacidades institucionales, técnicas y metodológicas de la Secretaría Distrital de Salud. Se requiere una base técnica sólida para identificar, visibilizar y caracterizar las desigualdades sociales y territoriales en salud, tanto en sus causas estructurales como en sus expresiones diferenciales por curso de vida, territorio, etnia, género y situación migratoria. Asimismo, es indispensable consolidar una estrategia operativa para reconocer y movilizar los activos sociales de los territorios  como recursos clave para la salud y el bienestar individual y colectivo, a través de herramientas como la prescripción social. Esta estrategia permite conectar a las personas con activos institucionales y comunitarios pertinentes para su situación de salud o bienestar psicosocial, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema sin aumentar la carga médica, y generando vínculos que promueven autonomía, participación y arraigo.

Es precisamente para satisfacer esta necesidad que la Secretaría Distrital de Salud y el Fondo Financiero Distrital de Salud proyectan establecer un convenio de cooperación técnica con la Organización Panamericana de la Salud, con el propósito de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros que permitan desarrollar un análisis de desigualdades en salud para temáticas definidas por la instancia de coordinación intersectorial, así como la caracterización y actualización de activos sociales en el marco de la Prescripción Social. Esta cooperación se orientará a implementar actividades estratégicas que fortalezcan técnica y metodológicamente la capacidad institucional del sector salud en tres frentes prioritarios: (i) la construcción participativa y validación de una metodología de análisis integrado de desigualdades sociales en salud, con enfoque territorial y poblacional, que incluya el desarrollo de modelos analíticos, herramientas de visualización y procesos de validación técnica orientados a generar alertas tempranas y priorizar intervenciones; (ii) el diseño y despliegue de una estrategia de identificación, caracterización, georreferenciación y activación de activos sociales, como base para una implementación robusta y sostenida de la Prescripción Social en el Distrito; y (iii) el fortalecimiento técnico y metodológico de la Comisión Intersectorial de Determinantes Sociales de la Salud y el Bienestar, como espacio de gobernanza intersectorial, con capacidad de incidir estructuralmente en los determinantes que afectan la salud y el bienestar en los territorios.

Se espera que el convenio permita alcanzar resultados concretos y de alto impacto para la ciudad, entre ellos: una herramienta robusta de análisis de inequidades para la toma de decisiones basada en evidencia; una línea base dinámica y georreferenciada de activos sociales que sea integrada a los sistemas de información del Distrito; una estrategia operativa de prescripción social articulada con las rutas de atención en salud y con oferta comunitaria validada; y un plan de fortalecimiento institucional para la Comisión Intersectorial que potencie su capacidad de coordinación e impacto real sobre los determinantes sociales. Estos productos contribuirán directamente al cumplimiento del Propósito 2 del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027, “Bogotá confía en su Bien-Estar”, particularmente en lo relativo al cuidado integral de la salud mental, la prevención de violencias y la reducción de brechas territoriales en salud.

## MODALIDAD DE CONTRATACIÓN (marcar con un X)

| CONTRATACIÓN DIRECTA | Convenio interadministrativo |  |
| --- | --- | --- |
|  | Convenios especiales de cooperación para el fomento de actividades científicas y tecnológicas |  |
|  | Convenio marco de cooperación - Coordinación |  |
| REGÍMENES ESPECIALES | Convenio de asociación |  |
|  | Convenio de cooperación | X |

## JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

XXXXXX

# CONDICIONES QUE REGIRÁN EL FUTURO CONVENIO

## OBJETO CON SUS ESPECIFICACIONES

### OBJETO

Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros para contribuir en el fortalecimiento de la gobernanza urbana para la salud y el bienestar en el Distrito Capital de Bogotá, mediante el desarrollo de análisis integrados de desigualdades sociales con enfoque territorial y poblacional, y la identificación y actualización de activos sociales comunitarios en el marco de la prescripción social.

### ALCANCE

(Cuando aplique, escriba aquí el alcance correspondiente, de lo contrario señale, no aplica)

No siempre es necesario incluir alcance del objeto, éste sólo es necesario cuando el objeto sea muy amplio o general y sea necesario dar claridad y precisión al mismo. El alcance deberá ser conciso y claro.

El objetivo general de la cooperación en el marco del Acuerdo es implementar actividades que contribuyan a:

- Identificar, comprender y tomar decisiones informadas sobre las brechas sociales y territoriales en salud en la ciudad de Bogotá, para lo cual se desarrollará el “Análisis integrado de desigualdades sociales en salud, con enfoque territorial y poblacional”.

- Mapear, describir y actualizar los recursos, capacidades, relaciones y estructuras disponibles en las comunidades de Bogotá que contribuyen a la salud y bienestar de las personas, para lo cual se desarrollará una “Caracterización y actualización de activos sociales para la salud en el marco de la Prescripción Social”.

## COMPROMISOS DE LAS PARTES

(Los compromisos de la Entidad y las generales no deben ser modificadas)

En cumplimiento del objeto descrito anteriormente, se considera necesario el desarrollo de las siguientes obligaciones:

### COMPROMISOS ESPECÍFICOS (LA OTRA PARTE)

(Consigne aquí los compromisos específicos del convenio, teniendo en cuenta que deben ser claras, concisas y que comiencen en verbo infinitivo. Los compromisos deben guardar relación con el objeto del convenio y se deben incluir los productos o resultados esperados dentro de la ejecución del mismo)

Se sugiere iniciar los compromisos con un verbo en infinitivo (Ej. Entregar, Elaborar, etc.)

los compromisos deben ser acordes con el tipo de convenio y la modalidad de contratación.

Recuerde que, a fin de evitar futuros procesos por incumplimiento contractual, es necesario que la Entidad defina de manera precisa y clara, las estipulaciones contractuales (condiciones de tiempo, modo, lugar, etc.)

Si la prestación del servicio requiere de una licencia o permiso deberá incluirse un compromiso, de manera tal, que el cooperante y/o asociado se obligue con la Entidad a mantener vigente dicha licencia por el término de ejecución del convenio.

En el marco del presente convenio de cooperación técnica, y conforme a sus normas, reglamentos, políticas y procedimientos, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) asume una serie de compromisos orientados a garantizar la ejecución eficiente, transparente y técnicamente robusta de las actividades acordadas con la Secretaría Distrital de Salud y el Fondo Financiero Distrital de Salud. Estos compromisos se estructuran alrededor del cumplimiento integral del objeto del Acuerdo, el aseguramiento de las capacidades necesarias para su desarrollo y la provisión de insumos estratégicos y conocimiento técnico especializado que respalden los procesos definidos por las partes.

En este sentido, la OPS/OMS se compromete a:

- Cumplir a cabalidad con el objeto del Acuerdo.

- Disponer de los recursos humanos necesarios para la implementación del Acuerdo.

- Poner a disposición de la Secretaría Distrital de Salud el conocimiento disponible en la Organización para el desarrollo de los compromisos técnicos acordados.

- Reportar de manera inmediata a la Secretaría Distrital de Salud sobre cualquier novedad que impacte la implementación del Acuerdo.

- Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente.

- Velar por la autenticidad, integridad y conservación de los documentos electrónicos, cuando a ello hubiere lugar.

4.2.1.1 PRODUCTOS

Si los compromisos generan documentos tales como: Planes de trabajo, cronogramas, informes, actas de reunión, reportes, certificados, extractos etc, se deberán relacionar en esta parte y deben guardar relación con cada uno de los compromisos específicos. Adicionalmente se les deberá colocar la periodicidad con la que se deben entregar.

Como resultado del cumplimiento de estos compromisos, y con base en el acompañamiento técnico que brindará la OPS/OMS, se prevé la entrega de una serie de productos estratégicos que permitirán fortalecer las capacidades institucionales de la Secretaría Distrital de Salud en materia de análisis de desigualdades sociales en salud, caracterización de activos sociales y estructuración de la prescripción social como modelo integral de intervención en los territorios. Estos productos, desarrollados bajo lineamientos técnicos concertados y previa autorización del Oficial del Proyecto, constituirán la base técnica y operativa para avanzar en los procesos de gobernanza, toma de decisiones basadas en evidencia y articulación intersectorial.

Los productos esperados en el marco del convenio son:

- Plan de trabajo detallado.

- Documento de propuesta metodológica para realizar el análisis de desigualdades en salud en la ciudad de Bogotá, con el fin de fortalecer los procesos de gobernanza urbana.

- Documento de propuesta metodológica para levantamiento y actualización de activos sociales en el distrito.

- Documento de propuesta para la graficación de la información recolectada en articulación con el Departamento DHE de la OPS a nivel regional y la SDS.

- Documento final del análisis de desigualdades sociales en salud en la ciudad de Bogotá.

- Documento final de caracterización y actualización de activos sociales para la salud en el marco de la prescripción social en Bogotá D.C.

- Presentación PowerPoint breve mostrando los resultados de la caracterización de activos sociales y del análisis de desigualdades en salud.

- Respaldo de la bibliografía y documentos utilizados. Esto consiste en compilar y organizar los documentos utilizados (reportes, minutas, actas, entre otros) en una carpeta para compartir.

- Base de datos, tablas y visuales de información recolectada de la caracterización y actualización de los activos sociales realizados.

- Base de datos, tablas y visuales de información recolectada para el análisis de desigualdades en salud.

- Participación en reuniones de coordinación con equipo OPS/OMS.

- Propuesta de tablero interactivo: herramienta digital de visualización dinámica de desigualdades.

### COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL FFDS Y/O SDS (no se pueden modificar)

Además de las inherentes al objeto, el FFDS- SDS se compromete en especial a:

- Exigir la ejecución idónea del objeto del convenio, bajo las condiciones y características técnicas previstas.

- Ejercer el control sobre el cumplimiento del objeto del convenio a través del Supervisor del mismo.

- Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecución del objeto del convenio si a ello hubiere lugar.

- Aprobar la Garantía única que en debida forma se constituya, si a ello hubiere lugar.

- Exigir la certificación de pago de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

- Realizar los aportes del convenio en la forma pactada.

- Cumplir con las demás señaladas en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decretos Reglamentarios y demás normas concordantes.

- Aplicar las sanciones y correctivos establecidos en la Ley, el Estudio Previo y el mismo convenio, en caso de incumplimiento total o parcial por parte del asociado, adelantando las acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y de las garantías a que hubiere lugar.

- Notificar por escrito al garante de los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del convenio y que, conforme al criterio consignado en el inciso 1° del artículo 1058 del Código de Comercio, signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local según lo establece el artículo 1060 del Código de Comercio.

- Verificar a través del supervisor del convenio, que el aliado de cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).

- Hacer seguimiento a la correcta destinación de los recursos aportados para el cumplimiento del objeto del convenio. En el evento en que se evidencie una destinación de los recursos desembolsados diferente a la pactada, se dará lugar a la terminación inmediata del convenio y a la exigibilidad del reintegro de la totalidad de los recursos desembolsados, más sus rendimientos financieros e informara del hecho a la dependencia respectiva para lo de su competencia

- Liquidar el convenio, si a ello hubiere lugar

### COMPROMISOS GENERALES DEL COOPERANTE Y/O ASOCIADO (la otra parte) (no se pueden modificar)

Sin perjuicio de los demás compromisos que se deriven de la normatividad existente y de las que se deriven del contenido del presente estudio previo, el cooperante y/o asociado (la otra parte) deberá asumir los siguientes compromisos:

- Cumplir a cabalidad con el objeto del convenio, observando en todo momento, el régimen de contratación; acatando la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.

- Reportar cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata al supervisor y/o interventor del convenio.

- Acatar las directrices que durante el desarrollo del convenio le imparta la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, a través del supervisor y/o interventor del convenio.

- Realizar los aportes del convenio en la forma pactada.

- Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente.

- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, a través de la persona responsable del control en la ejecución del convenio, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

- Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARL- y de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente convenio, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal –según el caso

- Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables

- Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus compromisos, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del convenio

- Utilizar los mecanismos que sean necesarios para poder garantizar la autenticidad, integridad y conservación de los documentos electrónicos, cuando a ello hubiere lugar

- Contar con sus equipos de cómputo y herramientas de trabajo para la correcta ejecución del objeto del convenio, cuando a ello hubiere lugar.

- Garantizar que los compromisos, productos, acciones, intervenciones y demás aspectos técnicos, se ejecuten dando pleno cumplimiento a los Lineamientos y políticas establecidos por la Secretaría Distrital de Salud-Fondo Financiero Distrital de Salud y a las instrucciones que se impartan a través del supervisor y/o interventor

- Constituir la garantía única, si a ello hubiere lugar, de conformidad con lo establecido en el Estudio Previo y el convenio, y mantenerla vigente hasta su liquidación, según lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

- Los demás compromisos que se deriven de las características técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del presente convenio y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del convenio

### COMPROMISOS COMUNES PERSEGUIDOS

(Realizar el análisis y describirlos).

El presente convenio de cooperación técnica entre la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá (SDS), el Fondo Financiero Distrital de Salud (FFDS) y la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), se configura como una alianza estratégica orientada a fortalecer las capacidades institucionales, técnicas y analíticas del Distrito Capital para actuar sobre los determinantes sociales de la salud, desde una perspectiva territorial, poblacional y de gobernanza intersectorial.

Los compromisos comunes que fundamentan esta cooperación se sustentan en una visión compartida sobre la necesidad de avanzar hacia modelos de atención y gestión de la salud pública centrados en la equidad, el bienestar y la reducción de desigualdades estructurales. Tanto la OPS como la SDS reconocen que las brechas en salud no son el resultado de eventos aislados, sino expresiones de condiciones de vida inequitativas, acumuladas y reproducidas por dinámicas sociales, económicas y políticas que requieren respuestas integradas, basadas en evidencia, articuladas y sostenibles.

En este marco, ambas partes se comprometen a:

- Generar conocimiento técnico especializado que permita identificar, analizar y visibilizar las desigualdades sociales en salud que persisten en Bogotá, incorporando herramientas analíticas, cartográficas y participativas, con enfoque territorial y diferencial.

- Fortalecer los mecanismos institucionales de toma de decisiones, planificación y acción en salud pública, mediante la incorporación de modelos de análisis de desigualdades y de activación de activos sociales en los instrumentos de gestión, monitoreo e intervención.

- Impulsar la consolidación de una estrategia de prescripción social basada en la identificación, caracterización, georreferenciación y actualización de activos sociales por territorio, como herramienta para mejorar el acceso a recursos comunitarios, prevenir condiciones evitables y promover el bienestar integral de las poblaciones.

- Converger esfuerzos técnicos y políticos para fortalecer el funcionamiento de la Comisión Intersectorial de Determinantes Sociales de la Salud y el Bienestar, como instancia de gobernanza distrital, con capacidad para integrar sectores, niveles de gobierno y actores sociales en torno a metas comunes de equidad, salud y justicia social.

- Promover el desarrollo de capacidades institucionales y humanas mediante procesos de co-diseño, validación técnica, asesoría especializada y transferencia metodológica que garanticen la sostenibilidad de los resultados y productos más allá del periodo de ejecución del convenio.

Estos compromisos comunes permiten alinear las prioridades de cooperación de la OPS/OMS con las metas del Plan Distrital de Desarrollo 2024–2027 “Bogotá Camina Segura” —especialmente en el propósito “Bogotá Confía en su Bienestar” y con el modelo de salud “MAS Bienestar”, centrado en la Atención Primaria Social. Asimismo, consolidan un marco de actuación conjunta que supera la asistencia técnica puntual para proyectarse como una colaboración estratégica de alto impacto institucional y social, orientada a transformar las condiciones estructurales que determinan la salud y el bienestar en Bogotá.

## PLAZO DE EJECUCIÓN

| Cantidad | Unidad de Tiempo |
| --- | --- |
| 5 | Meses |

## SUPERVISIÓN DEL CONVENIO

La vigilancia, orientación y control de ejecución del presente convenio será realizada por el Subdirectora de Determinantes en Salud  (citar el cargo de la persona idónea que la realizará) de la Secretaría Distrital de Salud o quien delegue el  Secretario Distrital de Salud y/o Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud, quién será  responsable de cumplir con lo previsto en la normatividad vigente y en el Manual de Contratación; el supervisor designado tiene la competencia funcional y la idoneidad para ejercer la citada designación según el manual de funciones de la entidad; y por parte de (determinar quién ejercerá la supervisión del convenio por la otra parte).

Las obligaciones que ejercerá el supervisor, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, serán:

A) Actividades Generales: a.1.) Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. a.2.) Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de Riesgos y el manejo dado a ellos en los Estudios Previos. a.3) Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el contrato. a.4.) Identificar las necesidades de cambio o ajustes al contrato. a.4.) Manejar la relación con EL CONTRATISTA. a.5.) Aprobar el plan de actividades presentado por el contratista y verificar su cumplimiento; a.6.) Administrar e intentar solucionar las controversias que surjan con ocasión de la ejecución del presente contrato; a.7.) Dar a conocer a EL CONTRATISTA sobre todos los procesos, procedimientos, manuales, así como la organización y funcionamiento del FONDO con el fin de socializarlo en su actividad y entorno; a.8.) Dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución No. 1096 de septiembre 8 de 2011 por la cual se establece el procedimiento para la asignación y control de bienes muebles de propiedad del FONDO; a.9.) Dar a conocer a EL CONTRATISTA la Carta de Valores del FONDO, el Decálogo del Buen Servicio y Circular número 028 de 2012 relacionada con atención ciudadana; a.10.) Socializar al CONTRATISTA el Sistema Integrado de Gestión y la importancia de su participación para el cumplimiento de la Plataforma estratégica del FONDO; a.11.) Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades del FONDO; a.12.) Informar al FONDO de posibles incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA y elaborar y presentar los soportes correspondientes; a.13.) Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su función; a.14.) Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública con los soportes correspondientes; a.15.) Suscribir el acta de inicio y las demás generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de liquidación y de recibo final; a.15.) Cumplir con lo establecido en el Manual de Contratación de EL FONDO. B) Seguimiento Administrativo: b.1.) Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable; b.2.) Coordinar con el responsable en EL FONDO la revisión y aprobación de garantías, la revisión de los soportes de cumplimiento de las obligaciones contractuales; b.3.) Exigir al CONTRATISTA mensual y/o periódicamente la presentación de informes de avance de ejecución de las obligaciones contractuales, junto con los soportes de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral; b.4) Expedir certificado de cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y remitir copia a la Subdirección de Contratación oportunamente; b.5) Elaborar y remitir a la Subdirección de Contratación un informe trimestral detallado y soportado del avance y ejecución del contrato, con los correspondientes soportes y preparar los informes que soliciten los organismos de control; C) Seguimiento Técnico: c.1.) Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables; c.2.) Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos de EL CONTRATISTA y dar recomendaciones al FONDO sobre el particular; c.4.) Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantías del contrato. D) Seguimiento Financiero y Contable: d.1.) Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato por parte del FONDO, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja; d.2.) Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos AL CONTRATISTA, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato; d.3.) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo; d.4.) Verificar que las actividades adicionales que impliquen modificación del contrato (prórrogas, adiciones, reinicios, suspensiones, cesiones), y demás novedades contractuales, cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente, efectuando solicitud escrita, debidamente sustentada y soportada respecto de su viabilidad, a la Subdirección de Contratación con quince (15) días hábiles de anticipación, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados; d.5.) Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla

Si la dirección o área que genera la necesidad de la suscripción del convenio, considera pertinente incluir el Comité Técnico Operativo, debe establecer sus integrantes y las funciones del mismo, sin perjuicio de las obligaciones legales que le asisten al supervisor (es) del mismo.

## VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO, SU JUSTIFICACIÓN Y APORTES DE LAS PARTES.

### JUSTIFICACIÓN:

Teniendo en cuenta que el valor del convenio implica erogación presupuestal a cargo del FFDS, su justificación se encuentra en el Anexo No. 1 denominado Análisis del Sector. (Aplica cuando los convenios impliquen erogación a cargo de la entidad)

### VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO:

Con base en los soportes presupuestales y en el respectivo estudio de mercado, determinar el valor del convenio el, cuál debe ser incluido el aporte de la otra parte y las variables para calcular el presupuesto que efectivamente se convertirá en una erogación presupuestal.

### CUANTIFICACIÓN DE LOS APORTES DE LAS PARTES

El aporte del SDS-FFDS es por valor de (letras y números) ____________y el de la (citar al cooperante y/o asociado) _________________ es por valor de (letras y números) ____________.

(Si es en especie se debe puntualizar el tipo y cuantificar el valor exacto del aporte)

## DESEMBOLSOS

El valor de los aportes del FFDS, se desembolsarán por la SDS-FFDS de la siguiente manera:

Determinar de forma precisa la manera en que se realizaran los desembolsos, los cuales deben estar soportados contra la entrega de los productos o resultados esperados en los compromisos de la otra parte.

Se recomienda manejar varios desembolsos y no un solo desembolso del 100%

Los desembolsos deberán estar acorde con los productos (Si aplica)

- Nota: no pactar desembolsos contra planes de trabajo ni cronograma de actividades.

Los recursos del FFDS-SDS serán transferidos a la OPS/OMS de la siguiente manera:

- Un primer desembolso por valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (COP$150.000.000) M/CTE a la firma del presente Acuerdo.

- Un segundo desembolso por valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (COP$150.000.000) M/CTE a los 60 días de iniciado el Acuerdo y sujeto a la presentación del informe de avance a que hace referencia el literal “a” del Artículo 10 del presente Acuerdo

PARÁGRAFO PRIMERO: Los desembolsos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de la factura, una vez se cuente con el respectivo PAC.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectuar los desembolsos se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual será verificada por parte del supervisor: a. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.  b. Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. C Certificación de ingreso al Almacén (cuando aplique)

PARÁGRAFO TERCERO: Cuando las facturas o cuentas de cobro no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por tanto derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

## SOPORTE PRESUPUESTAL

La Entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal para amparar el convenio con cargo al rubro código No. (Incluir la totalidad del código presupuestal) ________ Denominado: “_________”, para la vigencia (citar la vigencia), según Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. ____ Del ___ de _______ de ____ y FUENTE: _________. PARÁGRAFO: En el evento de existir saldo en el CDP que ampara el presente convenio, éste debe ser liberado por la Dirección Financiera en el momento de expedir el registro presupuestal.

## ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES.

La SDS- FFDS, ha analizado los posibles riegos que pueden afectar el presente proceso contractual, tales como: su objeto, los participantes, la disponibilidad de recursos, la suficiencia del presupuesto estimado, las condiciones de acceso al lugar de prestación del servicio, el entorno socio-ambiental, las actuales condiciones políticas, los factores ambientales, el sector y el mercado del objeto del proceso, la normatividad aplicada y la experiencia propia de la SDS.

Como resultado del citado análisis, se diligenció la matriz adoptada al interior de la SDS, resultado que se evidencia en el Anexo No. 3.

## ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS

En caso de no requerir garantías:

De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.5, el convenio no requiere suscripción de garantías en virtud del análisis de Riesgo realizado y en virtud la naturaleza jurídica de la Entidad con que se suscribirá.

Adicionalmente este convenio se ha suscrito con anterioridad sin que a la fecha se haya generado incumplimientos. (Colocar si aplica)

En caso de requerir garantías:

Las garantías que los cooperantes y/o asociados o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son:

- Contrato de seguro contenido en una póliza.

- Patrimonio autónomo.

- Garantía bancaria y las cartas de crédito stand by.

El cooperante y/o asociado deberá constituir garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual (cuando aplique) con los amparos, porcentajes y vigencias que a continuación se discriminan, a nombre del Fondo Financiero Distrital de Salud, NIT 800.246.953-2, Dirección: Carrera 32 12-81 de la ciudad de Bogotá, D. C.

NOTA 1: PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA PERTINENCIA Y PROCEDENCIA DE INCLUIR O NO GARANTÍAS, EL REFERENTE TÉCNICO PODRÁ SOLICITAR ASESORÍA DEL INTERMEDIARIO DE SEGUROS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD-FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD. ASÍ MISMO, DEBERÁ TENERSE EN CUENTA EL ANÁLISIS DEL RESULTADO ARROJADO EN LA MATRIZ DE RIESGOS.

NOTA 2: A CONTINUACIÓN, SE ENUNCIAN TODOS LOS AMPAROS, ASÍ COMO PARA LA FORMA DE ESTABLECER LOS PORCENTAJES Y VIGENCIAS DE LOS AMPAROS A SOLICITAR.  EL SOLICITANTE DEBERÁ INCLUIR EN EL CUADRO, ÚNICAMENTE AQUELLOS QUE SEAN NECESARIOS DE ACUERDO AL OBJETO, VALOR Y PLAZO A CONTRATAR.

| AMPARO | % | VIGENCIA |
| --- | --- | --- |
| DILIGENCIE EN ESTAS CASILLAS LOS AMPAROS PARA CUBRIR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL CONTRATO | XX% del valor del contrato | Plazo de ejecución del contrato y (X) (meses/años) más, contados a partir de la expedición de la garantía. |
| DILIGENCIE EN ESTAS CASILLAS LOS AMPAROS PARA CUBRIR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL CONTRATO | XX% del valor del contrato | Plazo de ejecución del contrato y (X) (meses/años) más, contados a partir de la expedición de la garantía. |
| DILIGENCIE EN ESTAS CASILLAS LOS AMPAROS PARA CUBRIR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL CONTRATO | XX% del valor del contrato | Plazo de ejecución del contrato y (X) (meses/años) más, contados a partir de la expedición de la garantía. |

CUMPLIMIENTO: Este amparo cubre los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.

Por un valor equivalente al (el mínimo es el 10% y en todo caso de acuerdo con los rangos establecidos en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015) del valor total del contrato, con vigencia por el plazo total de ejecución del contrato y (un plazo estimativo de seis meses más) y en todo caso su vigencia se extenderá hasta el plazo previsto para la liquidación del contrato. Al monto de esta garantía se imputará el valor de las multas y la cláusula penal, y se repondrá si por este motivo se disminuyere o agotare. La vigencia se contará a partir de la expedición de la garantía.

CALIDAD DEL SERVICIO: Este amparo cubre a la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.

Por efectos del valor y del plazo (se establecerá de acuerdo con el objeto, valor, naturaleza y obligaciones contenidas en el contrato).

En los contratos de interventoría, la vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo 85 de la ley 1474 de 2011.

La vigencia se contará a partir de la expedición de la garantía.

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Este amparo debe cubrir la calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la Entidad Estatal en cumplimiento de un contrato.

Por efectos del valor y del plazo (se establecerá de acuerdo con el objeto, valor, naturaleza y obligaciones contenidas en el contrato, la garantía mínima presunta y los vicios ocultos).

La vigencia se contará a partir de la expedición de la garantía.

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. La Entidad Estatal no debe exigir una garantía para cubrir este Riesgo en los contratos que se ejecuten fuera del territorio nacional con personal contratado bajo un régimen jurídico distinto al colombiano.

Por un valor equivalente (mínimo del cinco por ciento (5%)  del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo total de ejecución del contrato y tres (3) años más. La vigencia se contará a partir de la expedición de la garantía.

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal con ocasión de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y (iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo.

Por un valor equivalente al (al 100% de la suma establecida como anticipo) del valor total del contrato, con vigencia por el plazo total de ejecución del contrato y (un plazo estimativo de seis meses más) y en todo caso su vigencia se extenderá hasta el plazo previsto para la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo. La vigencia se contará a partir de la expedición de la garantía.

DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO: Este amparo cubre los perjuicios sufridos por la Entidad Estatal por la no devolución total o parcial del dinero entregado al contratista a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar.

Por un valor equivalente al (al 100% de la suma establecida como pago anticipado) del valor total del contrato, con vigencia por el plazo total de ejecución del contrato y (un plazo estimativo de seis meses más)  y en todo caso su vigencia se extenderá hasta el plazo previsto para la liquidación del contrato o hasta que la entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado, de acuerdo con lo que se determine. La vigencia se contará a partir de la expedición de la garantía.

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción.

Por un valor equivalente al (el porcentaje se establecerá de acuerdo con el objeto, valor, naturaleza y obligaciones contenidas en el contrato) del valor total del contrato, con vigencia por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra; sin embargo, la vigencia puede ser menor previa justificación técnica de un experto en la materia objeto del contrato.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: La Entidad Estatal debe exigir en los contratos de obra, y en aquellos en que por su objeto o naturaleza lo considere necesario con ocasión de los Riesgos del contrato, el otorgamiento de una póliza de responsabilidad civil extracontractual que la proteja de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.

La Entidad Estatal debe exigir que la póliza de responsabilidad extracontractual cubra también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado.

Modalidad de ocurrencia. La compañía de seguros debe expedir el amparo en la modalidad de ocurrencia. En consecuencia, el contrato de seguro no puede establecer términos para presentar la reclamación, inferiores a los términos de prescripción previstos en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente.

Intervinientes. La Entidad Estatal y el contratista deben tener la calidad de asegurado respecto de los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la Entidad Estatal como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad del contratista o sus subcontratistas.

Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos:

a. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante.

b. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

c. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas.

d. Cobertura expresa de amparo patronal.

e. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.

Así mismo, de conformidad con el artículo 2.2.1.3.3.2.10 de Decreto 1082 de 2015, en el contrato de seguro que ampara la responsabilidad civil extracontractual solamente se pueden pactar deducibles hasta del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida y en ningún caso pueden ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. No serán admisibles las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que impliquen la asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada.

El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no debe ser inferior a:

1.    Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV.

2.    Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.

3.    Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.

4.    Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.

5.    El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV.

La vigencia de esta garantía deberá ser igual al período de ejecución del contrato.

La vigencia se contará a partir de la expedición de la garantía.

RECIBO DE CAJA

En el evento en que el proponente otorgue un contrato de seguro contenido en una póliza, para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, deberá anexar a la propuesta el recibo de caja original o certificación original del pago expedida por quien expidió la garantía, donde conste que la garantía única de cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima ni que puede ser revocada unilateralmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.2.5 del Decreto 1082 de 2015.

NOTA: EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia y hasta la liquidación del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. (CUANDO APLIQUE)

| (FIRMA JEFE DE LA DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO) Nombre: Diana Sofia Rios Cargo: Subdirectora de Determinantes en Salud | (FIRMA SUBSECRETARIO RESPONSABLE DE LA GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA) Nombre: Cargo: |
| --- | --- |

Anexo 1. Análisis del Sector / Estudio de Mercado

Anexo 2. Compromiso Anticorrupción

Anexo 3. Matriz de Riesgos

ANEXO N° 1

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR

Para desarrollar los puntos del presente anexo, se deberá atender lo dispuesto en el Lineamiento SDS-CON-LN-003

OBJETO: (INCLUYA EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN)

- CLASIFICACIÓN UNSPSC

- ANÁLISIS DEL MERCADO

- ANÁLISIS DEL ASPECTO ECONÓMICO

- ANÁLISIS DEL ASPECTO TÉCNICO

- ANÁLISIS DEL ASPECTO LEGAL

- ESTUDIO DE MERCADO (Describe la oferta presentada por el oferente que determina el valor del contrato)

Nota: Se debe adjuntar los soportes de dicho estudio del mercado (oferta).

ANEXO No.2

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Bogotá, D.C, fecha XXXXX

Señores

Secretaría de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud

Subdirección de Contratación

Carrera 32 No. 12-81

Ciudad.

El (los) suscrito (s) a saber: XXXXXX domiciliado en XXXXX, identificado con XXXXX, quien obra en calidad de XXXXX,  que en adelante se denominará EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO, manifiesta (n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, adelanta diversos procesos de selección de contratistas o proveedores para la celebración de distintos tipos de contratos u órdenes de compra, de conformidad con su Manual de Contratación, 	que para el caso estamos hablando de la celebración de un contrato estatal cuyo objeto es: “XXXXXXXXXXXXXXXX”.

SEGUNDO: Que es interés de EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO apoyar la acción del Estado Colombiano y de la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas.

TERCERO: Que siendo el interés de EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO participar en el proceso de contratación aludido en el considerando primero procedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: COMPROMISOS. EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su oferta.

EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo hagan en su nombre.

EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las Leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el proceso de contratación y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la contratación a celebrar, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la celebración del contrato/convenio.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD durante el desarrollo del contrato/convenio que se suscriba si llegase a suscribirse el convenio.

EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación o la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia del presente proceso, o la fijación de los términos de la oferta.

CLÁUSULA SEGUNDA: CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO. EL COOPERANTE Y/O ASOCIADO Asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias, si se verificare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de XXXXX a los XXXXX  días del mes de XXXXX de XXXXX del año 2017.

FIRMA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

TIPO Y No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

NIT:

ANEXO N° 3

ANÁLISIS DE RIESGOS

De acuerdo con lo expuesto, en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto Nacional 1082 de 2015, en concordancia con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación: todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la posibilidad de alterar el equilibrio económico del proceso es decir,  el riesgo es la posibilidad  de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un periodo determinado, así como la probabilidad de que un resultado no esperado ocurra.

Por otra parte, los “riesgos previsibles”, son todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tiene la potencialidad de alterar el equilibrio financiero del mismo, siempre que sean identificables y cuantificables en condiciones normales, a continuación, se presenta los posibles riesgos que pueden afectar el equilibrio económico de contrato.

La Entidad realiza la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato ordenado por las normas ya mencionadas el cual tuvo en consideración adicionalmente lo dispuesto en Documento CONPES sobre Riesgo Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación y los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente -.

Como resultado, la Entidad determinó los siguientes riesgos partiendo de las características propias de la naturaleza del proceso y del contrato que de él se derive, así como las condiciones generales de los bienes y servicios.

VER MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| [Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo] |