## Hoja1
IDU-LP-SGI-018-2025
Anexo 2 - Cronograma - Documento tipo de licitación de obra pública de inrfaestructura de transporte - Versión 4
|  | Código: CCE-EICP-IDI-02 | Versión: 4
| No. | Actividad | Fecha | Lugar
| 1 | Publicación del aviso de convocatoria pública | 02 de octubre 2025 a las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 2 | Publicación Estudios y Documentos Previos | 02 de octubre 2025 a las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 3 | Publicación del Proyecto de pliego de condiciones | 02 de octubre 2025 a las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 4 | Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones | Desde el 03 al 17 de octubre 2025 hasta las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 5 | Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) | 02 de octubre 2025 a las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 6 | Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones | 22 de octubre de 2025 10:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 7 | Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección | 22 de octubre de 2025 a las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 8 | Publicación del pliego de condiciones definitivo | 22 de octubre de 2025 a las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 9 | Audiencia de asignación de Riesgos | 27 de octubre de 2025 a las 9:30 AM | Bogotá D.C. Calle 22 Nº 6-27 piso 2 y/o Virtualmente (por definir)
| 10 | Presentación de Observaciones al pliego de condiciones | Desde el 23 al 29 de octubre de 2025 hasta las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 11 | Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones | Hasta el 04 de noviembre de 2025 a las 7:00 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 12 | Plazo máximo para la expedición de Adendas | Hasta el 04 de noviembre de 2025 a las 7:00 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 13 | Fecha de cierre | 10 de noviembre de 2025 a las 10:30 AM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 14 | Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1 | 10 de noviembre de 2025 a las 11:30 AM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 15 | Documento de requisitos habilitantes | 13 de noviembre de 2025 a las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 16 | Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1 | 20 de noviembre de 2025 a las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 17 | Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones) | Desde el 21 hasta el 27 de noviembre de 2025 hasta las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 18 | Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1 | 02 de diciembre de 2025 a las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 19 | Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2 | 03 de diciembre de 2025 a las 7:30 AM | Bogotá D.C. Calle 22 Nº 6-27 piso 2 y/o Virtualmente (por definir)
| 20 | Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto | Hasta el 09 de diciembre de 2025 a las 11:59 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 21 | Firma del Contrato | Hasta el 16 de diciembre de 2025 a las 11:59 PM | Dirección Técnica de Gestión Contractual - Calle 22 N° 6-27 Piso 9 www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 22 | Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual | Según lo establecido en el Anexo 5 - Minuta. Hasta el 23 de diciembre de 2025 a las 11:59 PM | Dirección Técnica de Gestión Contractual - Calle 22 N° 6-27 Piso 9 www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
| 23 | Aprobación de garantías | Según lo establecido en el Anexo 5 - Minuta Hasta el 29 de diciembre de 2025 a las 11:59 PM | Dirección Técnica de Gestión Contractual - Calle 22 N° 6-27 Piso 9 www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
NOTA: En relación con la expedición de adendas en la etapa de evaluación, se debe dar aplicación a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del decreto 1082 de 2015 que indica: "(...) La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato."