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MATRIZ DE RIESGO
	No
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la
Ocurrencia
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna'
	Tratamiento
	Impacto Después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del Contrato?
	Persona responsable
tratamiento
	Fecha estimada  inicio
tratamiento
	Fecha estimada  en que se
completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza
la revisión?
	Periodicidad

	1
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Incremento del tiempo establecido para la finalización del proyecto, justificado por circunstancias excepcionales que impiden el cumplimiento del plazo original.
	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto en cumplimiento del principio de planeación.
	3
	2
	5
	Medio
	Contratista y Secretaria de Dasarrollo de la salud
	Control exhaustivo del cumplimiento de los plazos establecidos y toma de medidas correctivas ante cualquier desviación.
	1
	2
	3
	Bajo
	Si
	contratista
	Desde la suscripción del acta de inicio
	Hasta la liquidación del contrato
	Se llevarán a cabo acciones como el aumento de recursos humanos, la reprogramación de tareas y el seguimiento constante del avance para reducir los plazos de entrega.
	Semanal

	2
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Negligencia, imprudencia o temeridad en los contratos.
	retardo en la etapa contractual y su ejecución
	Raro
	Menor
	Bajo
	Riesgo Baja
	Secretaria de Dasarrollo de la salud
	Seguimiento en el cumplimiento de las funciones y procesos
	Raro
	Insignificante
	Bajo
	Riesgo Baja
	No
	Secretaria de Dasarrollo de la salud 
	Inicio y ejecución del Contrato
	Hasta la liquidación
	Supervisión de la labor
	Diaria

	3
	Específico
	Interno
	Ejecución
	Operacionales
	Baja participación de la comunidad foco referenciada en el objeto contractual.
	Disminución del impacto de la capacitación, insatisfacción de la comunidad.
	1
	1
	2
	Bajo
	Contratista
	Realizar encuestas previas para identificar las necesidades y expectativas de la comunidad, ofrecer horarios flexibles, brindar incentivos
	1
	2
	3
	Bajo
	No
	Contratista
	Desde la suscripción del acta de inicio
	Hasta la liquidación del contrato
	Ajustar los contenidos de la capacitación y los mecanismos de difusion para que llegue a la




 comunidad.
	Semanal

	4
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Entrega tardía del Servicio
	Retardo en la etapa de ejecución
	Raro
	Moderada
	Bajo
	Riesgo Baja
	Contratista
	Organización de las cargas laborales y/o distribución en la prestación del servicio
	Raro
	Menor
	Bajo
	Riesgo Baja
	No
	Secretaria de Dasarrollo de la salud
	Inicio y ejecución del Contrato.
	Hasta la liquidación
	Inspección, revisión y Supervisión
	Diaria

	5
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento de Subcontratistas
	Retardo en la etapa
de ejecución
	Improbable
	Insignificante
	Bajo
	Riesgo Baja
	Contratista
	Labores de supervisión
	Raro
	Insignificante
	Bajo
	Riesgo Baja
	No
	Contratista
	Inicio y ejecución del Contrato
	Hasta la liquidación
	Inspección, revisión y Supervisión
	Diaria

	6
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Falta de calidad en el servicio prestado
	Insatisfacción  y/o mala prestación del servicio
	Raro
	Moderada
	Bajo
	Riesgo Baja
	Contratista
	Supervisión  permanente de la satisfacción en la prestación del servicio
	Raro
	Menor
	Bajo
	Riesgo Baja
	No
	Supervisor
	Inicio y ejecución del Contrato
	Hasta la liquidación
	Inspección, revisión y Supervisión
	Diaria

	7
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Variación en el costo de los insumos
	Desequilibrio Económico
	Posible
	Moderada
	Alto
	Riesgo Alto
	Contratista
	Adquisición de productos, bienes y/o servicios oportunamente
	Improbable
	Menor
	Bajo
	Riesgo Baja
	No
	Supervisor
	Inicio y ejecución
del Contrato
	Hasta la liquidación
	Supervisión de la labor
	Semanal

	8
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacionales
	Falta de cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones pactadas en el contrato.
	Retrasos en la ejecución de las actividades contratadas, afectando directamente la capacidad de respuesta a las necesidades de la entidad contratante.
	2
	3
	5
	Medio
	Contratista 
	Supervisión rigurosa del cumplimiento del contrato, respaldada por una garantía de cumplimiento (póliza) y la inclusión de cláusulas penales y multas como medidas sancionatorias
	2
	2
	4
	Bajo
	Si
	Supervisor
	Desde la suscripción del acta de inicio
	Hasta la liquidación del contrato
	El supervisor garantizará que el contratista ejecute el contrato de acuerdo con los té
rminos y condiciones establecidos
	Mensual

	9
	General
	Externo
	Selección 
	Operacionales
	Insuficiencia de mano de obra calificada o de profesionales especializados.
	Retardo en la etapa de ejecución 
	Improbable 
	Mayor
	Altp
	Riesgo alto
	Contratista 
	Verificación -supervisión en la mano de obra
	Raro 
	Moderada
	Bajo
	Riesgo bajo
	Si
	Secretaria de Dasarrollo de la salud
	Inicio y ejecución del contrato
	Hasta la liquidación
	Inspección, revisión y supervisión 
	Diaria 
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