## Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS Realizar el diagnóstico y costeo inicial de los trabajos, para luego realizar el mantenimiento preventivo, correctivo, instalación de repuestos y puesta en funcionamiento del motor Lombardini, el sistema hidráulico, eléctrico y la realización de pruebas de operación del equipo penetrómetro marca Pagani TG-73-200 del Servicio Geológico Colombiano, de acuerdo con la disponibilidad de recursos financieros asignados al contrato
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción( Que puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento /Controles a ser Implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿ Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Diagnóstico técnico incompleto o erróneo | El contratista no realiza un diagnóstico preciso del estado del equipo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Solicitud de hoja de vida del personal técnico, revisión y validación por parte del supervisor del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación y evaluación | En la etapa de planeación, evaluación y ejecución | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
2 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | No disponibilidad de repuestos específicos del equipo Pagani TG-73-200 | Dificultades en la consecución de repuestos por ser un equipo especializado. | 4 | 2 | 6 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Identificación de proveedores en etapa precontractual, cláusula de ampliación de plazo por causas justificadas. | 2 | 1 | 3 | Riesgo Bajo | si | Servicio Geológico Colombiano | En la etapa de planeación y evaluación | En la etapa de planeación, evaluación y ejecución | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación y ejecución
3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Fallas durante las pruebas de operación del equipo | Después del mantenimiento, el equipo no opera adecuadamente. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Pruebas supervisadas por el interventor o supervisor, obligación de subsanación a cargo del contratista. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | si | Supervisor | En la ejecución | En la ejecuión | Supervisando el cronograma y a el proveedor | Durante la ejecuión
4 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Tecnológicos | No disponibilidad oportuna de repuestos o soporte técnico en Colombia | Afecte funcionalmente a el equipoICP-MS | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Solicitar carta de respaldo de disponibilidad de repuestos y soporte local. Verificación de cumplimiento durante ejecución. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Supervisor | En la ejecución | En la ejecuión | Supervisando el cronograma y a el proveedor | Durante la ejecuión
5 | General | Interno | Contratación | Riesgos Financieros | Falta de disponibilidad financiera | No se cuenta con los recursos suficientes para atender todos los trabajos necesarios. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Servicio Geológico Colombiano | Programación por etapas según disponibilidad presupuestal. Inclusión de cláusula de ejecución por tramos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Oficina de Recursos Financieros | En la etapa de planeación | En la etapa de Selección | Supervisando el tratamiento del riego | Durante la etapa de planeación
6 | General | Interno | Planeación | Riesgos Regulatorios | Retrasos por causas imputables al contratista | El contratista no cumple con los tiempos establecidos. | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Aplicación de cláusulas sancionatorias (multas), seguimiento periódico. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Oficina Jurídica | En la etapa de planeación | En la ejecuión | Supervisando la ejecución | Durante la etapa de planeación
7 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Accidentes laborales durante la ejecución | Riesgos asociados a la manipulación de maquinaria pesada y equipos eléctricos. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Servicio Geológico Colombiano | Exigencia de plan de seguridad y salud en el trabajo, pólizas de ARL, seguimiento a cumplimiento normativo.. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Oficina de Contratos | En la etapa de planeación | En la ejecuión | Supervisando la ejecución | Durante la etapa de planeación
| Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Daños al equipo por mala manipulación | El equipo sufre averías adicionales durante la intervención. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Servicio Geológico Colombiano | Exigencia de póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Supervisor | En la ejecución | En la ejecuión | Supervisando la ejecución | Durante la ejecución
| Especifico | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Cambio en especificaciones del fabricante | El fabricante ha actualizado componentes o procedimientos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | Servicio Geológico Colombiano | Validación con el fabricante o proveedor autorizado antes de intervenir. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | si | Oficina de Contratos | En la etapa de planeación | En la etapa de planeación | Con la oficianc de contrato sy convenios y supervisor | Durante la etapa de planeación
8 | General | Interno | Planeación | Riesgos operacionales | Retrasos por eventos de fuerza mayor (clima, transporte) | Situaciones externas impiden el desarrollo del contrato en los tiempos pactados. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | Servicio Geológico Colombiano | Inclusión de cláusula de fuerza mayor y cronograma ajustable. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | si | Área Técnica | En la etapa de planeación | En la ejecuión | Supervisando la ejecución | Durante la etapa de planeación
| General | Interno | Planeación |  | Riegos económicos | 1 | 1 | Riesgo extremo |  |  | Contratista | Evitar el riesgo |  |  |  |  | si
| Especifico | Externo | Selección |  | Riesgos Sociales o Políticos | 2 | 2 | Riesgo alto |  |  | Servicio Geológico Colombiano | Transferir el riesgo |  |  |  |  | no
|  |  | Contratación |  | Riesgos operacionales | 3 | 3 | Riesgo medio |  |  | Contratista y Servicio Geológico Colombiano | Aceptar el riesgo
|  |  | Ejecución |  | Riesgos Financieros | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  |  | Supervisor | Reducir la probabilidad
[5 empty] | Riesgos Regulatorios | 5 | 5 |  |  |  | Interventor | Reducir las Consecuencias
[5 empty] | Riesgos de la Naturaleza | [5 empty] | Oficina de Contratos
[5 empty] | Riesgos Ambientales |  |  |  | 1 |  | Oficina Jurídica
[5 empty] | Riesgos Tecnológicos |  |  |  | 2 |  | Área Técnica
[9 empty] | 3 |  | Oficina de Recursos Financieros
4
5
6
7
8
9
10

## Probabilidad del Riesgo
TABLA 2 PROBABILIDAD DEL RIESGO
| Categoria | Valoración
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 1 en 1000 | 0.1%
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 1 en 500 | 0.2%
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 1 en 250 | 0.4%
| Probable (Probablemente va a ocurrir) | 4 | 1 en 100 | 1%
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | Casi 1 | 100%

## Impacto de Riesgo
TABLA 3 IMPACTO DEL RIESGO
Impacto
Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
VALORACION DEL RIESGO EN TERMINOS ECONOMICOS DE ACUERDO AL VALOR DEL CONTRATO
|  | Valor del contrato | 39000000
|  | Insignificante | 0 | 0.99% | 0 | 386100
|  | Menor | 1% | 4.49% | 390000 | 1751100
|  | Moderado | 5% | 14.49% | 1950000 | 5651100
|  | Mayor | 15% | 30% | 5850000 | 11700000
|  | Catastrófico | 100% | Mayor | 39000000

## Valoración del riesgo
TABLA 4 VALORACION DEL RIESGO
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intranscendente | Dificulta la Ejecución del Contrato de manera baja, Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| Calificación Monetaria |  | Los Sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco porciento (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre le valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)
| Categoría | valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (Puede ocurrir exepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (Puede Ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (Ocurre en la mayoría de circustancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Categoria del Riesgo
TABLA 5 CATEGORIA DEL RIESGO
Valoración del Riesgo | Categoria
8,9 y 10 | Riesgo extremo
6 y 7 | Riesgo alto
5 | Riesgo medio
2,3 y 4 | Riesgo Bajo

## Tratamiento de los Riesgos
Tratamiento de los Riesgos | Actividad
Evitar el riesgo | La entidad decide no proceder con la actividad que causa el riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del proceso de contratación
Transferir el riesgo | El SGC hace responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del riesgo, típicamente se transfiere el riesgo a través de las garantías previstas en el proceso de contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable.
Aceptar el Riesgo | El SGC acepta el riesgo porque el riesgo no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo
Reducir la Probabilidad | Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, cuando el riesgo debe ser aceptado, para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato (II) revisar procesos; (III) establecer sistemas de aseguramiento de calidad, en los contratos; (IV) especificar estándares de los bienes y servicios; (V) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (VI) establecer sistemas de acreditación profesional; (VII) Incluir declaraciones y garantías del contratista; (VIII) administrar la relación entre proveedores y compradores
Reducir las Consecuencias | Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato