## Hoja1
|  |  |  | ANEXO ESTUDIOS PREVIOS | [14 empty] | Código: CC-F-059
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS | [14 empty] | Versión: 05
Página 1 de 1
CÓDIGO CONTRACTUAL: |  |  |  | ACTA DE EJECUCIÓN Nº 7 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO ENV-09-09-1420-24 | [14 empty] | Fecha de elaboración: |  | 2025-09-22
[19 empty] | Proyectó: | Ana Milena Cárdenas
OBJETO: |  |  |  | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la Construcción de la etapa 2 del bloque 14 de la Institución Universitaria de Envigado. | [14 empty] | Revisó | Juan David Mejía
[19 empty] | Aprobó | Carolina Echeverri Zuluaga
N [Numerar consecutivamente empezando en 1] | Clase [General/Específico] | Fuente [Interno/Externo] | Etapa [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución | Tipo [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | Descripción [Describir el Riesgo] | Consecuencia de la ocurrencia del evento [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | Probabilidad [1/2/3/4/5] | Impacto [1/2/3/4/5] | Valoración [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | Categoría [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | ¿A quién se le asigna? [Entidad Estatal/Contratista] | Tratamiento/Control a ser implementado [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? [Sí/No] | Responsable por implementar el tratamiento [Entidad Estatal/Contratista] | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Fecha estimada en que se completa el tratamiento [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? [Definir la forma de realizar el monitoreo] | Periodicidad [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Externo | Selección | Operacional | Cuando el contratista aporta documentos en la etapa precontractual o contractual donde se consignan errores que afectan obtención del objeto contractual, sin que estos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes | Deficiencias en la calidad del objeto contractual, incumplimiento del contrato y no obtención de los fines y propósitos de la contratacion. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Entidad Estatal | Inicio etapa precontractual | Terninación del contrato | Revisión del comité asesor y evaluador de los documentos del proceso de contratación, al momento de la evaluación de la propuesta conforme al cronograma del proceso, y durante la ejecución del contrato, en forma mensual. | mensual | 1 | Riesgo extremo
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Se presenta cuando por causas externas a las partes se demora la entrega de productos o actividades del objeto contractual, de acuerdo al plazo contractual pactado. | Retrasos en la ejecución contractual, no obtención del objeto contractual, incumplimiento de los propósitos y metas del contrato. | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Planeacion, revision, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual de forma adecuada. | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | SI | Contratista/Entidad Estatal | Inicio de ejecución | Fin de ejecución | Revisión mensual del supervisor, de las activiades contractuales a través de los informes de seguimiento. | mensual | 2 | Riesgo alto
3 | General | Externo | Ejecución | Económico | Ausencia de disponibilidad de proveedores de los bienes y servicios requeridos para ejecutar el objeto contractual. | Retrasos en la ejecución del convenio | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Planeación en la compra de insumos y materiales para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de ejecución | Fin de ejecución | Revision periódica del almacén en cuanto a la provisión de materiales para la ejecución de la obra. | permanente | 3 | Riesgo medio
4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Estimación errónea del plazo contractual | Demora en la finalización del contrato | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista/Entidad Estatal | Elaborar y hacer seguminiento a la programación de la obra, para verificar los tiempos estimados y lograr cumplir lo pactado. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | Inicio de ejecución | Fin de ejecución | Revisión mensual del supervisor, de las actividades contractuales a través de los informes de seguimiento. | mensual | 4 | Riesgo bajo
5 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Estimación inadecuada de los costos por el proponente y/o contratista (Ocurre cuando la propuesta económica que presenta el proponente y/o contratista no estima adecuadamente los costos para el cumplimiento del objeto del contrato, ya sean los items del prespuesto oficial de los insumos del APU, tales como Equipos,materiales,mano de obra, transportes y el AIU. | El Proponente tendrá que incurrir en mayores costos para el cumplimiento del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista/Entidad Estatal | Elaboración adecuada del ppto de obra según el alcance que tenga el proyecto. Además de tener en cuenta la actualización de precios para este año. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Entidad Estatal | Inicio etapa precontractual | fin etapa precontractual | Mediante segimiento por parte de la Dirección de Planeación al supervisor del proyecto, para que entregue un ppto acorde con cada uno. | permanente | 5
6 | General | Externo | Ejecución | Social | Inconformidad de la comunidad en proceso de consulta previa por la socialización del proyecto y ejecución de la obra. | Atrasos en la ejecución del objeto contractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista/Entidad Estatal | Seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista/Entidad Estatal/Interventoría | Inicio de ejecución | Fin de ejecución | Visitas de seguimiento y control para garantizar el seguimiento a todos los protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. | permanente
Fuente: Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación