## Hoja1
|  |  |  | MATRIZ DE RIESGOS CONTRATROS | [17 empty] | Código: FRCACP11
Versión: 0
Página 1 de 1
MATRIZ DE RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? |  | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento |  | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[14 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | [5 empty] | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[11 empty] | Proponente y/o Contratista | Municipio | [6 empty] | Proponente y/o Contratista | Municipio
1 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Errores cometidos por el Contratista en la elaboración de las propuestas o errores cometidos durante la ejecución del contrato. | Incremento de los costos de las activiades para la consecución de la calibración y revisión de los diseños | 3 | 2 | 5 | Medio | x |  | Contar con el personal calificado para efectuar la elaboración de las propuestas antes de la presentación y realizar la revisión o consulta con la interventoría de manera conjunta. | 2 | 1 | 3 | Bajo | si | x |  | Firma del contrato | Acta de terminación | Revisión en conjunto y con la presencia del evento. | Quincenal
2 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Cambios en la normatividad técnica | Afectación del normal desarrollo de los tiempos durante la revisión y calibración de los diseños | 1 | 1 | 3 | Bajo | x | x | Revisar con el consultor ejecutor, las posibles variaciones que se pueden tener los procesos constructivos . Si hay lugar a nueva normtividad | 1 | 1 | 2 | Bajo | si | x |  | Acta de inicio | Acta de terminación | Con la presencia de cambios | Mensual
3 | General | Externo | Contratación | Operacional | Demora en la iniciación del contrato. | Retraso en el tiempo | 3 | 2 | 4 | Bajo | X |  | Revisar con el consultor ejecutor, las posibles las diferentes variables que son necesarias para el inicio del proyecto: planos, diseños, normatividad, proveedores,entre otras, de manera que la ejecución del proyecto se dé en el tiempo acordado. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | X |  | Etapa precontratual | Acta de inicio contratista de obra | Período de alistamiento de la interventoría y hasta que inicien las obras | Diariamente
4 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Riesgo por no entrega a tiempo de los insumos requeridos por el contratista para avanzar en la ejecución del contrato | Retrasos en el cumplimiento del objeto contractual | 3 | 3 | 6 | Medio |  | x | Avanzar desde la etapa de planeación en el proceso de articulación con el equipo que debe avanzar en paralelo con el contratista | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si |  | x | Acta de inicio | Acta de terminación | verificar todos el tiempo el avance y hacer entrega simultanea al contratista. | Semanal
5 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Riesgos financieros | Incremento de los costos para el desarrollo de las activadedes propias del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | X | X | Estudio de las variables financieras utilizadas para el análisis de la oferta, para prevenir cambios en las variables financieras analizadas en el tiempo estimado de ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | X |  | Acta de inicio | Acta de terminación | Estudio de diferentes variables financieras, revisión de presupuestos y valores ejecutados | Semanal
6 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Financiamiento del contrato | Retraso en la ejecución de la obra | 1 | 2 | 3 | Bajo | X |  | Estudio de las variables financieras utilizadas para el análisis de la oferta, para prevenir cambios en las variables financieras analizadas | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | X |  | Primer Pago | Último pago | Estudio de diferentes variables financieras que afecten el flujop de caja del municipio | Mensual
7 | General | Externo | Precontractual / Ejecución | Financieros | Cambios normativos o de legislación tributaria. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efectos tributarios que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas. | Incremento del valor del contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | X | X | Actualización permanente de las normas contractuales, tributarias, ambientales etc. Realizar el contrato, con normas aplicables para el momento de la suscripción. Revisar periódicamente cambios que puedan afectar el equilibrio económico, a fin de aplicar ajustes pertinentes. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | X |  | Precontractual y contractual | Acta de terminación | Con la presencia del evento | Mensual
8 | General | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Violación a deberes ambientales y de tránsito | Retraso en el tiempo e incrementos de los costos en la ejecución de la obra | 2 | 1 | 3 | Bajo | X |  | Con el cumplimiento de las políticas ambientales, de seguridad social y salud ocupacional | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | X |  | Acta de inicio | Acta de terminación | Cumplimento políticas de Salud ocupacional y deberes ambientales | Semanal
9 | General | Externo | Ejecución | Ambientales | Demora en el trámite de autorizaciones y/o permisos sociales, ambientales, entre otros | Retraso en el tiempo e incrementos de los costos en la ejecución de las actividades | 3 | 3 | 6 | Medio | X | X | Exigencia de cumplimiento. Verificación oportuna de las autorizaciones y/o permisos requeridos. | 2 | 1 | 3 | Bajo | SI | x |  | Acta de inicio | Acta de terminación | Revisión por profesionales de cada área constante en los comités de obra. | Semanal
10 | General | Externo | Ejecución | Naturales | Terremotos, avalanchas, inundaciones, tempestades, sequias o temporadas de invierno. | Retraso en el tiempo e incrementos de los costos en la ejecución de las actividades | 3 | 3 | 6 | Medio | X | X | Revisión de la información meteorológica, previsión de desastres a través de medidas de proyección, para impedir o minimizar el colapso de las obras | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | X |  | Acta de inicio | Acta de Recibo de las obras | Cumplimiento de las normas ambientales | Semanal
| Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 08 de agosto 2022 | [5 empty] | Revisó: Subsecretario de Contratación Fecha: 10 de agosto 2022 | [8 empty] | Aprobó: Direccionamiento Institucional Fecha: 16 de agosto de 2022

## Instruccciones
Clase | General | Es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual
| Especifico | Es un Riesgo Propio del Proceso de Contratción objeto de análisis
Fuente: | Interno: | Es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
| Externo: | Es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
Etapa | Planeación: | La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes: (i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado. (ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes. (iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado. (iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro. (v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes. (vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo. (vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas
| Selección: | La etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. (ii) Riesgo de colusión. (iii)Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
| Contratación: | Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: (i) Riesgo de que no se firme el contrato. (ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. (iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato. (iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
| Ejecución: | La etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
Tipo: | Riesgos Económicos: | son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Riesgos Sociales o Políticos: | son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
| Riesgos Operacionales: | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
| Riesgos Financieros: | son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Riesgos Regulatorios: | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Riesgos de la Naturaleza: | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
| Riesgos Ambientales: | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
| Riesgos Tecnológicos: | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica
Probabilidad del Riesgo |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría del Riesgo