## Cambios en HU
HISTORIA DE USUARIO | SUBMODULO | DESCRIPCION | # CA | CAMBIOS DESARROLLO | JUSTIFICACIÓN | Alcance de los cambios | Se acepta | Elaborado por | Fecha de aceptacion
00216 | Registro APH | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar y crear la información en el registro APH sección Datos generales” asociado inicialmente a los roles Médico, Auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) Quiero ingresar para Poder registrar la información en la aplicación SISEM móvil, correspondiente a los datos generales. | 1 | Los campos Primer nombre, Segundo nombre, Primer apellido, Segundo apellido, Tipo de identificación, Número de identificación, Síntomas, Antecedentes, ¿Paciente víctima de trauma? y ¿Está vivo? se movieron a la sección Datos del Paciente | Se reorganizan los campos para que el orden en el que se muestran los campos corresponda con el formato de Registro APH |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-03
00216 | Registro APH |  | 2 y 3 | Las acciones al seleccionar si un paciente está vivo o no se deben realizar en la sección Datos del Paciente ya que es allí donde se selecciona si el paciente está vivo o no | Se reorganizan los campos para que el orden en el que se muestran los campos corresponda con el formato de Registro APH | Al seleccionar la opción NO en el campo ¿Está vivo?, el sistema permite registrar la información del Registro APH del paciente. Sin embargo, no se está aplicando la excepción en la sección C – I Valores signos vitales inicial, deacuerto con el criterio 2 de la HU 00218 la funcionalidad que inhabilita los campos no cumple el criterio de aceptacion, por lo anterior debe ajustarse y la SDS no acepta esta justificacion de reazon de cambio. (Historia Clínica – Examen físico inicial y antecedentes HU 00218). Actualmente el Registro APH obliga a diligenciar todos los campos, situacion contraria a lo antes referido. | No | John Herber Sosa | 2025-09-03
00216 | Registro APH |  | 10 | El guardado de la información se realiza al final del registro APH, sin embargo se realizan guardados parciales de las respuestas en la medida que el usuario las registra | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario, para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. En cambio, cuenta con un único formulario que le permite realizar la búsqueda más rápido y se tienen guardados parciales en los campos a medida que se diligencia |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-03
00216 | Registro APH |  | 11 | La validación de campos obligatorios no se realiza en esta sección ya que se hace mediente la opción guardar al final del registro APH | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-03
00216 | Registro APH |  | 14 | El guardardo del log de auditoría se realiza una vez se guarda la información del regiustro APH y no aplica para esta sección | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. | Se revisa los log de Kibana HU 00216 Diligenciado el registro APH - Datos Generales “saveAphMobile” y “saveAph”, dercuerdo con el documento ETB-Eventos_Kibana_SISEM V1.2.pdf pagina 27. Donde no se pueden ver los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH. relaciona los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH. | No | John Herber Sosa | 2025-09-03
00217 | Registro APH | Como usuario autorizado con el permiso de “crear y consultar la información en el “Registro APH” sección Datos del paciente” asociado inicialmente a los roles Médico, Auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) Quiero ingresar para Poder registrar la información del paciente en la aplicación SISEM móvil. | 1 | El campo "¿Parto extrahospitalario?" no corresponde a esta sección ya que en la sección Procedimientos realizados durante la atención y traslado se encuentran los campos donde se registra esta información El campo anecedentes del paciente se movió a la sección Examen físico inicial y antecedentes | Se reorganizan los campos para que el orden en el que se muestran los campos corresponda con el formato de Registro APH |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-03
00217 | Registro APH |  | 2 | El diligenciamiento de los antecedentes se movió a la sección Examen físico inicial y antecedentes | Se reorganizan los campos para que el orden en el que se muestran los campos corresponda con el formato de Registro APH |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00217 | Registro APH |  | 3 | El diligenciamiento de los antecedentes ginecobstétricos se movió a la sección Examen físico inicial y antecedentes | Se reorganizan los campos para que el orden en el que se muestran los campos corresponda con el formato de Registro APH |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00217 | Registro APH |  | 4 | El guardado de la información se realiza al final del registro APH, sin embargo se realizan guardados parciales de las respuestas en la medida que el usuario las registra | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario, para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. En cambio, cuenta con un único formulario que le permite realizar la búsqueda más rápido y se tienen guardados parciales en los campos a medida que se diligencia |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00217 | Registro APH |  | 6 | La validación de campos obligatorios no se realiza en esta sección ya que se hace mediente la opción guardar al final del registro APH | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00217 | Registro APH |  | 8 | El guardardo del log de auditoría se realiza una vez se guarda la información del registro APH y no aplica para esta sección | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. | Se revisa los log de Kibana HU 00217 Diligenciado el registro APH - Datos Generales “saveAphMobile” y “saveAph”, dercuerdo con el documento ETB-Eventos_Kibana_SISEM V1.2.pdf pagina 27. Donde no se pueden ver los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH. relaciona los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00218 | Registro APH | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar o crear la información del Registro APH del paciente sección Examen físico y antecedentes” asociado inicialmente a los roles Médico, Auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) Quiero ingresar para Poder registrar la información del paciente en la aplicación SISEM móvil. | 1 | Se incluye en esta sección los Datos ginecobstétricos y la Descripción de antecedentes. Además, se reorganiza la ubicación de algunos campos de la sección | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00218 | Registro APH |  | 2 | 1. La acción de seleccionar "Sí" o "No" en el campo "¿Está vivo?" no proviene de la HU 00216, sino de la HU 00217 2. La sección Signos vitales no se inhabilita, sino se oculta | 1. El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. 2. Mejora en experiencia de usuario |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00218 | Registro APH |  | 8 | La validación de campos obligatorios no se realiza en esta sección ya que se hace mediente la opción guardar al final del registro APH | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00218 | Registro APH |  | 9 | El guardado de la información se realiza al final del registro APH, sin embargo se realizan guardados parciales de las respuestas en la medida que el usuario las registra | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario, para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. En cambio, cuenta con un único formulario que le permite realizar la búsqueda más rápido y se tienen guardados parciales en los campos a medida que se diligencia |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00218 | Registro APH |  | 11 | El guardardo del log de auditoría se realiza una vez se guarda la información del regiustro APH y no aplica para esta sección | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. | Se revisa los log de Kibana HU 00218 Diligenciado el registro APH - Datos Generales “saveAphMobile” y “saveAph”, dercuerdo con el documento ETB-Eventos_Kibana_SISEM V1.2.pdf pagina 27. Donde no se pueden ver los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH. relaciona los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00219 | Registro APH | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar o crear la información del Registro APH del paciente sección Examen físico y antecedentes.” asociado inicialmente a los roles Médico, Auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) Quiero ingresar para Poder registrar la información en la aplicación SISEM móvil, correspondiente a la atención del paciente | 2 y 3 | En lugar de que cada una de las opciones tenga las opciones Sí y No, éstas se presentan como opciones de selección múltiple | Como mejora en la experiencia de usuario, en lugar de seleccionar Sí o No, se permite marcar las respuestas como campos de selección múltiple. Lo anterior no afecta la funcionalidad ni el objetivo de lo que describe el CA. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00219 | Registro APH |  | 4 | Validar por qué las lesiones no se identifican con un color único e irrepetible | También validar si se diferencian el nombre de los campos de acuerdo a si es una TAM o TAB |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00219 | Registro APH |  | 7 | La validación de campos obligatorios no se realiza en esta sección ya que se hace mediente la opción guardar al final del registro APH | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00219 | Registro APH |  | 8 | El guardado de la información se realiza al final del registro APH, sin embargo se realizan guardados parciales de las respuestas en la medida que el usuario las registra | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario, para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. En cambio, cuenta con un único formulario que le permite realizar la búsqueda más rápido y se tienen guardados parciales en los campos a medida que se diligencia |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00219 | Registro APH |  | 11 | El guardardo del log de auditoría se realiza una vez se guarda la información del regiustro APH y no aplica para esta sección | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. | Se revisa los log de Kibana HU 00219 Diligenciado el registro APH - Datos Generales “saveAphMobile” y “saveAph”, dercuerdo con el documento ETB-Eventos_Kibana_SISEM V1.2.pdf pagina 27. Donde no se pueden ver los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH. relaciona los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00220 | Registro APH | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar o crear la información del Registro de APH” del paciente sección Procedimientos Realizados Durante la Atención y Traslado” asociado inicialmente a los roles Médico, Auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) Quiero ingresar para Poder registrar la información del paciente en la aplicación SISEM móvil | 1 | Se renombra el campo "Varios" a "Otros procedimientos" | Se cambió el nombre del campo de "Varios" a "Otros procedimientos" para darle mayor contexto al usuario de lo que está diligenciando |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00220 | Registro APH |  | 3 | Se renombra el campo "Varios" a "Otros procedimientos", pero se mantiene la funcionalidad como está descrita en el CA | Se cambió el nombre del campo de "Varios" a "Otros procedimientos" para darle mayor contexto al usuario de lo que está diligenciando |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00220 | Registro APH |  | 6 | El guardado de la información se realiza al final del registro APH, sin embargo se realizan guardados parciales de las respuestas en la medida que el usuario las registra | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario, para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. En cambio, cuenta con un único formulario que le permite realizar la búsqueda más rápido y se tienen guardados parciales en los campos a medida que se diligencia |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00220 | Registro APH |  | 8 | La validación de campos obligatorios no se realiza en esta sección ya que se hace mediente la opción guardar al final del registro APH | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00220 | Registro APH |  | 10 | El guardardo del log de auditoría se realiza una vez se guarda la información del registro APH y no aplica para esta sección | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. | Se revisa los log de Kibana HU 00220 Diligenciar registro APH - Datos Generales “saveAphMobile”: Relaciona los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH y “saveAph”: Relaciona los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH. |  | John Herber Sosa | 2025-09-04
00221 | Registro APH | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar y/o crear la información del “Registro APH” del paciente sección Procedimientos Realizados Durante la Atención y Traslado parte 2” asociado inicialmente a los roles Médico, Auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) Quiero ingresar para Poder registrar la información del paciente en la aplicación SISEM móvil | 1 | 1. El campo FUR me movió a la sección Antecedentes y exámenes físicos, datos ginecobstétricos. En su lugar, se incluyó la Fecha probable del parto 2. El campo Test Silverman Anderson es un campo se selección única con las opciones Grado 0, Grado 1 y Grado 2. | 1. Según el formato de Registro APH hay un campo FUR en la sección Examen físico inicial y antecedentes y otro en la sección Atención parto extrahospitalario. En este último se incluye la fecha del posible parto en su lugar 2. Se ajusta para que corresponda con el formato de Registro APH |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00221 | Registro APH |  | 2 | N/A | Aclaración: La funcionalidad se cumple, sin embargo el CA indica que el género del paciente se selecciona en la HU 00271, sin embargo, en realidad es en la 217 |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00221 | Registro APH |  | 4 | Las semanas de gestación son calculadas automáticamente por el sistema teniendo en cuenta la fecha FUR, de manera que no son ingresadas por el usuario. | Calcular de manera más precisa y rápida las semanas de gestación. Tener en cuenta que en la selección de la fecha FUR se mantiene la regla de que ésta no puede ser superior a 40 semanas atrás. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00221 | Registro APH |  | 5 | La fecha problable del parto es calculada automáticamente por el sistema teniendo en cuenta la fecha FUR | Calcular de manera más precisa y rápida la fecha posible de parto. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00221 | Registro APH |  | 7 | El guardado de la información se realiza al final del registro APH, sin embargo se realizan guardados parciales de las respuestas en la medida que el usuario las registra | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario, para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. En cambio, cuenta con un único formulario que le permite realizar la búsqueda más rápido y se tienen guardados parciales en los campos a medida que se diligencia |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00221 | Registro APH |  | 9 | La validación de campos obligatorios no se realiza en esta sección ya que se hace mediente la opción guardar al final del registro APH | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00221 | Registro APH |  | 11 | El guardardo del log de auditoría se realiza una vez se guarda la información del registro APH y no aplica para esta sección | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. | Se revisa los log de Kibana HU 00221 Diligenciado el registro APH - Datos Generales “saveAphMobile” y “saveAph”, dercuerdo con el documento ETB-Eventos_Kibana_SISEM V1.2.pdf pagina 27. Donde no se pueden ver los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH. relaciona los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00224 | Registro APH | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar y/o crear la información del “Registro APH” del paciente sección Medicamentos administrados durante la atención y el traslado, asociado inicialmente a los roles Médico, Auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) Quiero ingresar para Poder registrar la información del paciente en la aplicación SISEM móvil | 1 | Aclaración: Para registrar los medicamentos usados en la atención se debe seleccionar la opción "Agregar medicamentos" | Mejora en experiencia de usuario |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00224 | Registro APH |  | 4 | La actualización del inventario y el histórico de ingreso o egreso se da una vez se guarda todo el registro APH y no al agregarlo | Toda la información del registro APH, incluidos los medicamentos, solo se da seleccionando la única opción de guardado general | Dado que la transacción general puede fallar, no es coherente realizar el débito de los saldos iniciales del preoperacional al momento de escoger los medicamentos o insumos en el Popup del registro de los medicamentos e insumos, porque la información no sería consistente a razón de que no se persiste en la base de datos por la falla que se pueda presentar. No caso Jira MDSSISEMF2-129 | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00224 | Registro APH |  | 7 | Se visualiza un mensaje general que indica que se deben agregar los medicamentos suministrados al paciente durante la atención | Mejora en experiencia de usuario que no afecta el objetivo del CA, el cual le indica a la tripulación lo que se debe realizar. Además, se busca mantener la uniformidad con las demás secciones |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00224 | Registro APH |  | 8 | Una vez se despliega la funcionalidad para agregar los medicamentos, la opción que permite incluir esta información en el recurso APH se llama "Guardar" y no "Agregar" | Mantener la uniformidad con las funcionalidades similares |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00224 | Registro APH |  | 9 | El guardado de la información se realiza al final del registro APH, sin embargo se realizan guardados parciales de las respuestas en la medida que el usuario las registra | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario, para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. En cambio, cuenta con un único formulario que le permite realizar la búsqueda más rápido y se tienen guardados parciales en los campos a medida que se diligencia |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00224 | Registro APH |  | 12 | El guardardo del log de auditoría se realiza una vez se guarda la información del registro APH y no aplica para esta sección | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. | Se revisa los log de Kibana HU 00222 Diligenciado el registro APH - Datos Generales “saveAphMobile” y “saveAph”, dercuerdo con el documento ETB-Eventos_Kibana_SISEM V1.2.pdf pagina 27. Donde no se pueden ver los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH. relaciona los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00225 | Registro APH | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar y/o crear la información del Registro APH del paciente sección Descripción de Procedimientos Realizados, asociado inicialmente a los roles Médico, Auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) Quiero ingresar para Poder registrar la información del paciente en laaplicación SISEM móvil | 1 | 1. La acción de seleccionar "Sí" o "No" en el campo "¿Está vivo?" no proviene de la HU 00216, sino de la HU 00217 | Se reorganizan los campos para que el orden en el que se muestran los campos corresponda con el formato de Registro APH |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00225 | Registro APH |  | 2 | El guardado de la información se realiza al final del registro APH, sin embargo se realizan guardados parciales de las respuestas en la medida que el usuario las registra | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario, para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. En cambio, cuenta con un único formulario que le permite realizar la búsqueda más rápido y se tienen guardados parciales en los campos a medida que se diligencia |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00225 | Registro APH |  | 4 | La validación de campos obligatorios no se realiza en esta sección ya que se hace mediente la opción guardar al final del registro APH | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00225 | Registro APH |  | 6 | El guardardo del log de auditoría se realiza una vez se guarda la información del registro APH y no aplica para esta sección | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. | Se revisa los log de Kibana HU 00225 Diligenciar registro APH - Datos Generales “saveAphMobile”: Relaciona los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH y “saveAph”: Relaciona los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH. |  | John Herber Sosa | 2025-09-04
00226 | Registro APH | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar y/o crear la información del Registro APH del paciente sección Trámite con el paciente, asociado inicialmente a los roles Médico, Auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) Quiero ingresar para Poder registrar la información del paciente en la aplicación SISEM móvil | 1 | Aclaración: En la estructura de la sección se muestra los nombres, apellidos y el parentesco con el paciente (proveniente de la HU 217) a manera de lectura. Adicionalmente, se cuentan con campos para diligenciar la información del responsable de autorizar el traslado. | No siempre el que autoriza el traslado es el que se registra como acompañante en la sección Datos del paciente. A veces se trata de otra persona o el mismo paciente, por tal razón se tienen estos datos por separado | Si el “Parentesco con el paciente”, campo de lectura, que presenta el tipo de relación que existe entre la persona responsable y/o acompañante del paciente, que ya se encuentre registrado en el formulario sección B – Los datos del paciente (HU00217) deben venir ya registrados como lo indica la HU 00226 CA 1 y no volver a ingresarlos. Se solicita en fase de garantías. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00226 | Registro APH |  | 2 | 1. El parentesco es un campo de lectura que permite visualizar la información del acompañante diligenciado en la sección Datos del paciente. En este contexto, no aplica la selección 2. La selección de si el paciente está vivo se realiza en la HU 217 y no la 216 | 1. La selección del parentesco se hace en la sección Datos del paciente y es diferente a la persona que autoriza el traslado, que en algunas veces es la misma como en otros puede ser hasta el mismo paciente 2. Se reorganizan los campos para que el orden en el que se muestran los campos corresponda con el formato de Registro APH |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00226 | Registro APH |  | 3 | N/A | Aclaración: El consentimiento informado solo se muestra cuando el paciente requiere traslado y acepta ser trasladado | La funcionalidad no se está cumpliendo ya que siempre pide el consentimiento informado y la firma del acompañante. Se solicita que la funcionalidad se muestre tal cual lo especificado en la HU 00226 CA3 “El Sistema presenta un párrafo que informa y contiene...”. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00226 | Registro APH |  | 5 | El guardado de la información se realiza al final del registro APH, sin embargo se realizan guardados parciales de las respuestas en la medida que el usuario las registra | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario, para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. En cambio, cuenta con un único formulario que le permite realizar la búsqueda más rápido y se tienen guardados parciales en los campos a medida que se diligencia |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00226 | Registro APH |  | 7 | La validación de campos obligatorios no se realiza en esta sección ya que se hace mediente la opción guardar al final del registro APH | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00226 | Registro APH |  | 11 | El guardardo del log de auditoría se realiza una vez se guarda la información del registro APH y no aplica para esta sección | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. | Se revisa los log de Kibana HU 00225 Diligenciado el registro APH - Datos Generales “saveAphMobile” y “saveAph”, dercuerdo con el documento ETB-Eventos_Kibana_SISEM V1.2.pdf pagina 27. Donde no se pueden ver los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH. relaciona los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00227 | Registro APH | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar y/o crear la información del Registro APH del paciente sección Institución prestadora de servicios de salud IPS a donde fue trasladado el paciente, asociado inicialmente a los roles Médico, Auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) Quiero ingresar para Poder registrar la información del paciente en la aplicación SISEM móvil | 2 | La validación de campos obligatorios no se realiza en esta sección ya que se hace mediente la opción guardar al final del registro APH | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00227 | Registro APH |  | 3 | El guardado de la información se realiza al final del registro APH, sin embargo se realizan guardados parciales de las respuestas en la medida que el usuario las registra | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario, para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. En cambio, cuenta con un único formulario que le permite realizar la búsqueda más rápido y se tienen guardados parciales en los campos a medida que se diligencia |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00227 | Registro APH |  | 6 | El guardardo del log de auditoría se realiza una vez se guarda la información del registro APH y no aplica para esta sección | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. | Se revisa los log de Kibana HU 00226 Diligenciado el registro APH - Datos Generales “saveAphMobile” y “saveAph”, dercuerdo con el documento ETB-Eventos_Kibana_SISEM V1.2.pdf pagina 27. Donde no se pueden ver los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH. relaciona los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00228 | Registro APH | Como usuario autorizado con el permiso de “Crear el Registro APH del paciente sección Tripulación, asociado inicialmente a los roles Médico, Auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) Quiero ingresar para Poder registrar la información del Registro APH del paciente en la aplicación SISEM móvil | 1 | 1. Por limitaciones técnicas no se cuenta con la huella de la tripulación 2. No se muestra el campo observaciones | 1. Se encontró una restricción técnica en los sensores de los dispositivos móviles, toda vez que los SDK nativos tanto en Android como en iOS, no nos permiten realizar la verificación de una biometría a partir de las huellas que se encuentran registradas directamente en el dispositivo 2. Tanto en esta sección como en la de Adjuntar archivos y observaciones se menciona en el CA un campo de observaciones. Dada la duplicidad del campo en ambas secciones, se optó por dejar este campo en la sección más acorde |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00228 | Registro APH |  | 3 | 1. La firma no se configura en la administración de usuarios, sino en la aplicación móvil en presencia del líder APH 2. El criterio aplica para todos los casos ya que no se implementó la autenticación con huella | 1. El registro de la firma se desarrolló para que en la App, en presencia del Líder APH, se tenga la certeza de que quien firma sea realmente el tripulante y evitar que se ingrese información que no corresponda. Así mismo, para ahorrar tiempo en el diligenciamiento del formulario de Registro APH. La precondición de que la firma debe estar configurada previamente sigue estando vigente 2. Se encontró una restricción técnica en los sensores de los dispositivos móviles, toda vez que los SDK nativos tanto en Android como en iOS, no nos permiten realizar la verificación de una biometría a partir de las huellas que se encuentran registradas directamente en el dispositivo |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00228 | Registro APH |  | 4 | No se cuenta con un campo para la firma de la tripulación | El registro de la firma debe realizarse bajo la supervisión del Líder APH. Para ello, el líder debe iniciar sesión como Admionistrador y allí, en compañía de la tripulación del recurso, cada uno de ellos deberá ingresar su firma la cual aparecerá en el registro APH del paciente. Por ello, no se cuenta con la opción para que se pueda firmar diirectamente en el registro. Lo anterior, para asegurar que quien firma sea realmente el registro sea la triulación. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00228 | Registro APH |  | 5 | Por limitaciones técnicas no se cuenta con la huella de la tripulación | Se encontró una restricción técnica en los sensores de los dispositivos móviles, toda vez que los SDK nativos tanto en Android como en iOS, no nos permiten realizar la verificación de una biometría a partir de las huellas que se encuentran registradas directamente en el dispositivo |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00228 | Registro APH |  | 6 | El guardado de la información se realiza al final del registro APH, sin embargo se realizan guardados parciales de las respuestas en la medida que el usuario las registra | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario, para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. En cambio, cuenta con un único formulario que le permite realizar la búsqueda más rápido y se tienen guardados parciales en los campos a medida que se diligencia |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00228 | Registro APH |  | 8 | La validación de campos obligatorios no se realiza en esta sección ya que se hace mediente la opción guardar al final del registro APH | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00228 | Registro APH |  | 9 y 10 | La retenión de camilla no es una sección del formulario de Registro APH | La sección de retención de camilla no corresponde con el formato de Registro APH |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00228 | Registro APH |  | 12 | En este punto no se finaliza el diligenciamiento del registro APH, ya que aún faltan secciones del formulario por diligenciar (esto teniendo en cuenta que todo el registro APH es un solo formulario). | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario, para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. En cambio, cuenta con un único formulario que le permite realizar la búsqueda más rápido y se tienen guardados parciales en los campos a medida que se diligencia |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00228 | Registro APH |  | 14 | El guardardo del log de auditoría se realiza una vez se guarda la información del registro APH y no aplica para esta sección | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. | Se revisa los log de Kibana HU 00228 Diligenciar registro APH - Datos Generales “saveAphMobile”: Relaciona los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH y “saveAph”: Relaciona los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH. |  | John Herber Sosa | 2025-09-04
00229 | Registro APH | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar y/o crear la información del registro APH del paciente sección adjuntar documentos y observaciones, asociado inicialmente a los roles Médico, Auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) Quiero ingresar para Poder registrar la información del paciente en la aplicación SISEM móvil | 4 | 1. En este punto se realizan las validaciones de los campos obligatorios de todas las secciones del Registro. La identificación de cuáles son esos campos se encuentran en la correspondiente HU de la sección. 2. Luego de superar la validación de campos obligatorios, se llevan a cabo las acciones descritas en el CA 12 de la HU 00228, en cuanto a dar por dar por cerrado el registro APH, inhabilitar las secciones del registro APH que allí se mencionan y guardar la información diligenciada | Dado que solo se cuenta con una opción para guardar, es aquí donde se debe realizar todo lo relacionado con el cierre del registro. Lo anterior, teniendo en cuenta que el formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00229 | Registro APH |  | 7 | No se permite visualizar los archivos o imágenes adjuntados | Se definio junto con UX que la aplicación no debería abrir archivos para visualización debido a los tipos de archivos que tocaría mostrar y a que las funcionalidades nativas remiten a otras aplicaciones de lectura segun el tipo de archivo | Los documentos adjuntos son necesarios para validar que la información haya sido cargada correctamente y, en caso de ser requerido, compartirla con la IPS a la cual sea trasladado el paciente en la ambulancia, en el momento de seleccionar la opción “Ver”, el Sistema permite visualizar dichos documentos, tales como imágenes, historias clínicas, entre otros. Se solicita esta funcionalidad en fase de garantía. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00229 | Registro APH |  | 10 | La auditoría que se almacena corresponde a todo el formulario del Registro APH y no solo a la sección en específico | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. | Se revisa los log de Kibana HU 00229 Diligenciar registro APH - Datos Generales “saveAphMobile”: Relaciona los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH y “saveAph”: Relaciona los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH. |  | John Herber Sosa | 2025-09-04
00231 | Registro APH | Como usuario autorizado con el permiso de “crear y consultar la información del registro APH del paciente sección Desistimiento” con el rol Auxiliar y/o TAPH o Médico (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) de la aplicación SISEM móvil Quiero registrar los datos los datos del formulario de desistimiento para Poder registrar la información del paciente en la aplicación SISEM móvil | 4 | Solo se muestra la información de un tripulante | La información de los tripulantes que se referencian en este CA corresponde al encargado de realizar la explicación del desisitimiento al paciente, por lo cual no se muestran todos (esto mismo ya se muestra en la sección Tripulación - HU 228), sino uno según la regla que define este mismo CA | Esta solicitud de la HU 00231 CA 2 es necesaria para que el Auxiliar APH o Medico APH active y diligencia el tipo de desistimiento, el usuario selecciona el campo “tipo de desistimiento”, El Sistema debe mostrar el Texto “Declaración de no aceptación de traslado en la ambulancia” y se debe permitir la edición solo de los campos (del 4 al 18) como lo indica la HU del registro de desistimiento y no llenar todo el registro APH. Se solicita en fase de garantía. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00231 | Registro APH |  | 6 | No se habilita un campo "Observaciones" al seleccionar que el testigo no firma | No se incluyó porque en la HU 00229 se pueden agregar comentarios inmediatamente después de registrar la información del desistimiento, por lo cual se estarían duplicando los campos |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00231 | Registro APH |  | 7 | Se incluye la selección de que quién es el responsable y el diligenciamiento de la ciudad de expedición de la cédula del acompañante y testigo Se incluye la selección del parentesco cuando el responsable del paciente es un testigo | Teniendo en cuenta que se puede presentar que sea el mismo paciente que diligencie el desistimiento, o lo haga el acompañante, o que lo haga un testigo; el diligenciamiento de los campos referenciados en este CA solo aplican para el testigo, ya que el Registro APH ya tiene los datos del paciente y del acompañante (estos se muestran a manera de lectura). |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00231 | Registro APH |  | 8 y 9 | No se cuenta con una opción para adjuntar documentos | No se incluyó porque en la HU 00229 se pueden adjuntar archivos inmediatamente después de registrar la información del desistimiento, por lo cual se estarían duplicando los campos |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00231 | Registro APH |  | 10 | La acción de guardado se da al final del fomulario del registro APH (HU 00229) | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario, para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. En cambio, cuenta con un único formulario que le permite realizar la búsqueda más rápido y se tienen guardados parciales en los campos a medida que se diligencia |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00231 | Registro APH |  | 12 | La validación de campos obligatorios no se realiza en esta sección ya que se hace mediente la opción guardar al final del registro APH | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00231 | Registro APH |  | 14 | El guardardo del log de auditoría se realiza una vez se guarda la información del registro APH y no aplica para esta sección | El formulario del registro APH no se implementó por secciones, sino en un único formulario para que el tripulante del recurso no se viera forzado a navegar entre secciones para buscar un campo en el momento que el paciente le dicte sus síntomas. | Se revisa los log de Kibana HU 00231 Diligenciado el registro APH - Datos Generales “saveAphMobile” y “saveAph”, dercuerdo con el documento ETB-Eventos_Kibana_SISEM V1.2.pdf pagina 27. Donde no se pueden ver los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH. relaciona los eventos correspondientes a la atención del paciente, registro APH. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00240 | Registro APH | Como usuario con el rol Médico de la aplicación SISEM móvil Quiero enviar un correo electrónico para Poder remitir la información de la historia clínica del paciente. | 1 | N/A | Aclaración: Lo que se quiso decir en el cuarto punto es que se envía al correo electrónico del destinatario la historia clínica / Registro APH del paciente en formato PDF |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00278 | Parametrización | Como usuario autorizado con el permiso de “Consultar la información general del registro APH”, asociado al rol Auxiliar de Farmacia o Líder APH Quiero supervisar para Poder consultar la información asociada al registro APH de los pacientes atendidos. | 1 | No se cuenta con la opción Cerrar | Por usabilidad se implementa que el seleccionar otra opcion dentro de la plataforma se cierra la opción actual, cuando solo existe una pestaña de funcionalidades. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00278 | Parametrización |  | 3 | Al seleccionar de Consulta de inventario por paciente no se muestra la lista de selección única con los tipos de recurso | La funcionalidad tiene como objetivo mostrar a manera de consulta los datos del registro APH del paciente, por lo cual no es coherente con esta lógica seleccionar un tipo de recurso. La única sección donde se pueden seleccionar tipos de recurso es en los filtros de la grilla |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00278 | Parametrización |  | 4 | Al seleccionar de Consulta de inventario por paciente no se muestra la lista de selección única con los tipos de documento | La funcionalidad tiene como objetivo mostrar a manera de consulta los datos del registro APH del paciente, por lo cual no es coherente con esta lógica seleccionar un tipo de documento. La única sección donde se pueden seleccionar tipos de documento es en los filtros de la grilla |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00278 | Parametrización |  | 5 | Las listas predictivas solo se activan cuando la cantidad de ítems superan los 10 | RF 0171 |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00278 | Parametrización |  | 9 | La funcionalidad de cerrar no aplica para esta HU | Por usabilidad se implementa que el seleccionar otra opcion dentro de la plataforma se cierra la opción actual, cuando solo existe una pestaña de funcionalidades. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00021 | Parametrización | Como usuario autorizado con el permiso de “Consultar la información del registro APH correspondiente la atención prehospitalaria del paciente”, asociado al rol Líder APH y Profesional de Enlace Quiero consultar y/o remitir la información por correo Poder tener la información del registro APH actualizada y disponible cuando se requiera. | 1 | Reorganización de los campos respecto al registro APH | Se ajustó para que el orden en el que se muestran los campos sea el mismo que el formualrio de Registro APH en la App móvil |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00021 | Parametrización |  | 2 | No se tiene en cuenta la localización de la ambulancia en la auditoría | La auditoría de localización en el mapa se define en la HU 00249 y no se relaciona con el correo o la localización de desde donde se envia el correo | En la HU 00249 CA 10 se requiere almacenar la información de todas las transacciones, cuando se generan cambios de estado en el vehículo de emergencia, el sistema almacena logs de la auditoría incluyendo la localización de las ambulancias, la cual se puede compartir por medio de correo electrónico por tal motivo no aceptamos esta justificación | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00250 | Parametrización | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar el inventario de la subred en SISEM” asociado al rol Auxiliar de Farmacia de la Subred Quiero revisar el estado actual del inventario del vehículo de emergencia para Poder generar los puntos de control del inventario | 1 | La opcion cerrar no se presenta | Por usabilidad se implementa que el seleccionar otra opcion dentro de la plataforma se cierra la opción actual, cuando solo existe una pestaña de funcionalidades. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00250 | Parametrización |  | 3 | La funcionalida de autocompletar no esta disponible | Recordar que segun el requisito general del sistema 171 esta funcionalidad se activa cuando la lista contien mas de 10 items |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00251 | Parametrización | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar el inventario de la subred en SISEM” asociado al rol Ingeniero Biomédico de la Subred Quiero consultar el inventario de los equipos biomédicos del vehículo de emergencia para Poder generar los puntos de control del inventario | 1 | La opcion cerrar no se presenta | Por usabilidad se implementa que el seleccionar otra opcion dentro de la plataforma se cierra la opción actual, cuando solo existe una pestaña de funcionalidades. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00251 | Parametrización |  | 3 | La funcionalida de autocompletar no esta disponible | Recordar que segun el requisito general del sistema 171 esta funcionalidad se activa cuando la lista contien mas de 10 items |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00252 | Parametrización | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar el inventario de la subred en SISEM” asociado al rol Técnico Automotriz de la Subred Quiero consultar el inventario de las herramientas del vehículo de emergencia para Poder generar los puntos de control en la gestión del inventario | 1 | La opcion cerrar no se presenta | Por usabilidad se implementa que el seleccionar otra opcion dentro de la plataforma se cierra la opción actual, cuando solo existe una pestaña de funcionalidades. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00252 | Parametrización |  | 3 | La funcionalida de autocompletar no esta disponible | Recordar que segun el requisito general del sistema 171 esta funcionalidad se activa cuando la lista contien mas de 10 items |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00252 | Parametrización |  | 8 | Se implementa funcionalidad, pero no existe su especificacion en un criterio de aceptación deberia ser el criterio No 8 | Se implementa llamado a la "HU 00255 Asignar herramientas vehiculo App" para poder realizar inventario de novedades, aunque no se tenga a nivel de HU el criterio que lo especifique. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00335 | Parametrización | Como usuario asociado inicialmente al rol de Líder APH de la Subred, autorizado con el permiso de “crear y consultar el consecutivo para el “Registro APH”, Quiero registrar el consecutivo para Poder asignar un valor inicial para el registro APH en la aplicación SISEM móvil por cada subred o prestador. | 1 | Cuando el rol del usuario es el líder APH, entra directamente a la edición del consecutivo | Como mejora en la experiencia de usuario, se optó que al ingresar a la funcionalidad, el líder APH entrara directamente a editar el consecutivo. Lo anterior, porque el Líder APH solo puede ver la información relacionada con su Prestador y no se requiere una grilla para ello. También, teniendo en cuenta que el campo al editar viene precargado con el consecutivo registrado en el sistema, permite la consulta, que era el objetivo de la grilla. | En el funcionamiento también es necesario asignar un consecutivo para el Registro APH. Al seleccionar la opción “Consecutivo Registro APH”, el líder APH accede directamente a la edición del consecutivo, tal como lo establece la HU 00335 CA 1 ya que en algunos casos conteplados es necesario la edicion del consecutivo. Se solicita esta funcionalidad en fase de garantía. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00335 | Parametrización |  | 2 | El Líder APH entra directamente a editar y no se cuentan con las acciones Consultar ni Crear | Como mejora en la experiencia de usuario, se optó que al ingresar a la funcionalidad, el líder APH entrara directamente a editar el consecutivo. Lo anterior, porque el Líder APH solo puede ver la información relacionada con su Prestador y no se requiere una grilla para ello. También, teniendo en cuenta que el campo al editar viene precargado con el consecutivo registrado en el sistema, lo que permite la consulta, que era el objetivo de la grilla. | En la funcionalidad CA 2 HU 00335, el Líder APH de una subred debe poder crear y consultar la información para gestionar y agiliar los consecutivos, cuando se selecciona la opción “Consecutivo Registro APH”, el Sistema debe mostrar la información asociada en la subred a la que pertenece el usuario y permitir la ejecución de las acciones de consulta y creación para tener acceso de cualquier lugar. Se solicita esta funcionalidad en fase de garantía. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00335 | Parametrización |  | 3 | El Líder APH solo ve lo relacionado con su prestador, mientras que el Administrador sí ve la información de todos los prestadores | El Líder APH solo debe ver lo relacionado con su Prestador. Por otra parte, la opción de consulta no se requiere ya que la misma grilla permite la consulta |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00335 | Parametrización |  | 4 | Las listas predictivas solo se activan cuando la cantidad de ítems superan los 10 ítems | RF 0171 |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00335 | Parametrización |  | 5 | Las listas predictivas solo se activan cuando la cantidad de ítems superan los 10 ítems | RF 0171 |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00335 | Parametrización |  | 9 | No se cuenta con la opción "Nuevo" | Teniendo en cuenta que el Líder APH ingresa a la funcionalidad directamente a editar, no se cuenta con una opción Nuevo, y en consecuencia no se inhabilita. | Esta funcionalidad es necesaria para el CA 9, ya que se debe registrar en el Sistema el Número Consecutivo ya existente APH correspondiente a la subred. Cuando el usuario Líder APH selecciona la opción “Consecutivo Registro APH”, el Sistema debe inhabilitar la opción “NUEVO”, de manera que el Líder APH pueda modificar el consecutivo ya existente y no dejar crear uno nuevo. Se solicita esta funcionalidad en fase de garantía | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00335 | Parametrización |  | 10 | No se cuenta con la opción "Nuevo" | El consecutivo APH solo se edita, más no se crea, por esta razón no se cuenta con la opción "Nuevo" | En la funcionalidad del CA 9 el Líder APH de la subred requiere crear el consecutivo APH de la subred, cuando selecciona la opción “NUEVO” muestra una ventana para crear o cerrar esto es para que el líder APH pueda asignar el nuevo consecutivo a la operación y sea más ágil y productivo. Se solicita en fase de garantía. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00335 | Parametrización |  | 11 | Se cuenta con la validación para campos obligatorios, pero no para la creación sino para la edición | El consecutivo APH solo se edita, más no se crea, por esta razón no se cuenta con una opción Crear | Este CA11 lo podemos validar por un log de auditoria. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00335 | Parametrización |  | 12 | Se actualiza el consecutivo APH, por lo cual no se crea el registro sino que se actualiza | El consecutivo APH solo se edita, más no se crea, por esta razón las acciones de guardado corresponden a actualización mas no a una creación. | Este CA12 lo podemos validar por un log de auditoria. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00267 | Parametrización | Como Administrador Quiero parametrizar la configuración general del manejo de los tiempos de la aplicación móvil para Poder generar los puntos de control en la gestión y registro de la información en la aplicación móvil de ambulancia e historia clínica. | 1 | No se realizó autenticación con huella | Se encontró una restricción técnica en los sensores de los dispositivos móviles, toda vez que los SDK nativos tanto en Android como en iOS, no nos permiten realizar la verificación de una biometría a partir de las huellas que se encuentran registradas directamente en el dispositivo. Por esta razón, el único valor que podemos obtener durante el proceso de autenticación en la aplicación móvil es un dato booleano el cual solo permite confirmar si la validación de la huella del usuario es satisfactoria o no. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00178 | Parametrización | Como Administrador Quiero parametrizar la configuración general de la aplicación móvil de SISEM por tipo de recurso para Poder generar los puntos de control en la gestión y registro de la información en la aplicación móvil de ambulancia e historia clínica. | 17 | Criterio para eliminar preoperacionales por recurso | Nuevo |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00178 | Parametrización |  | 18 y 19 | Criterio para activar e inactivar registro de configuracion | Nuevo | Validando la HU 00178 no vemos CA 18 y 19 para comparar la justificacion. Solicitar a ETB ultima | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00178 | Parametrización |  | 2 | La lista de tipos de vehículos no es parametrizable | dado que no se finalizó con el levantamiento de dicha historia de usuario. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00178 | Parametrización |  | 6 | Pre operacional, viene de la paramétrica de SISEM | Se definieron 3 preoperaciones, los cuales pueden configurarse en otras historias de usuario. 00208, 00209 y 00210 |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00178 | Parametrización |  | 14 | Pre operacional, viene de la paramétrica de SISEM | Se definieron 3 preoperaciones, los cuales pueden configurarse en otras historias de usuario. 00208, 00209 y 00210 |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00178 | Parametrización |  | 6,7,8,9,14,16 | Se quita asociación de rol con preoperacional | Los preoperacionales estan definido para ser ejecutado por 3 roles, claramente identificado y con funciones claramente definidas en la aplicación móvil, por ende un conductor no deberia realizar un preoperacion de un medico. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00011 | Ingreso al sistema | Como usuario con el rol Líder APH de la Subred, Conductor, Médico, Auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) de la aplicación SISEM móvil Quiero ingresar en el sistema para Poder acceder y hacer uso de las funcionalidades del sistema asociadas a cada rol. | 7,8,9. | Mensajes emergentes se visualizaran en "Drawer" | Todo los mensajes emergentes, no aparecenran en popup o modales, estos se muestran en drawer, el cual se cierra cuando se desliza el elemento hacia abajo, por lo anterior no van a tener una X |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00011 | Ingreso al sistema |  | 15 | Cuando el Lider APH, indica que no se requiere preoperacional al inicio del turno, este no está condicionado a que el estado de la móvil sea "Fuera de servicio" | Cuando una ambulancia solicita no hacer el preoperacional es porque necesita atender un incidente lo mas pronto posible, por lo anterior la regla de condicionar a un estado Fuera de servicio, contradice la operación. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00011 | Ingreso al sistema |  | 15 | Cuando un tripulante selecciona el preoperacional que no corresponde, el sistema no muestra un mensaje de error, en cambio lo redirige al preoperacional de acuerdo a su rol. | Por experiencia de usuario, priorizando la agilidad en los proceso y en el inicio de la operación, por lo anterior si un tripulante selecciona el preoperacional que no le correspondia, cuando se loguee en la aplicación, el sistema identifica el rol que tenga asociado y de acuerdo al rol asociado muestra el preoperacional que le corresponde. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00013 | Ingreso al sistema | Como usuario con el rol Líder APH de la Subred, Medico, Auxiliar y/o TAPH, o Conductor (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia), de la aplicación móvil Quiero tener la opción en el sistema de recuperar Contraseña para Poder cambiar en caso de perder, olvidar o no recordar la contraseña actual. | 1 | Se cambia el label usuario por correo electrónico | Se realiza modificación dado que el cambio de contrasea está atado a un componente de SISEM Web, por ende se envia un correo electrónico por el componente de keycloack, para el restablecimiento de contraseña. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00013 | Ingreso al sistema |  | 3, 4 , 5, 6 ,7 y 16 | Para la recuperación de contraseña, no se implementarón preguntas de seguridad, El sistema remite un token para el cambio de contraseña. | El sistema no redirecciona a las preguntas de Seguridad, dado que las Historias de usuario relacionadas a la administración de preguntas de seguridad no fuerón aprobadas por la secretaria. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00013 | Ingreso al sistema |  | 9,11, 12, 14 y 15 | Se cambia etiqueta del campos "Confirmar nueva contraseña" por "Confirmar Contraseña" | Por experiencia de usuario, se modifica el label. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00014 | Ingreso al sistema | Como usuario con el rol Líder APH de la Subred, Conductor, Médico, Auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) de la aplicación SISEM móvil Quiero cambiar la contraseña para Poder modificar la contraseña actual. | 1,2, 3, 6 y 7 | Se cambia etiqueta del campos "Confirmar nueva contraseña" por "Confirmar Contraseña" | Por experiencia de usuario, se modifica el label. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00208 | Parametrización | Como usuario autorizado con el permiso de Consultar, crear y editar la parametrización del pre operacional de insumo y medicamentos, asociado al rol Auxiliar de Farmacia Quiero parametrizar la lista de los insumos y medicamentos en SISEM para Poder generar la información del pre operacional e inventario de insumos y medicamentos para la aplicación SISEM móvil | 1 | La opción cerrar se realza a traves de la miga de pan | La navegación dentro de las grillas se estandariza para el sistema con la miga de pan , esto incluye la opción de salir de la grilla ( cerrar) |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00208 | Parametrización |  | 2,7 | Corresponde a la parametrica de Preoperacional SISEM | Se definieron 3 preoperaciones: 00208, 00209 y 00210. Esas corresponden a las parametricas |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00208 | Parametrización |  | 7 | Restricción para que los tipos de vehiculo TAB, NO tengan creación de medicamentos, unicamente de insumos. | La asignación de insumos y medicamentos (HU 00253) Indica que se debe realizar unicamente para las ambulancias TAB la asignación de insumos. y para las TAM si de ambos: insumos y medicamentos |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00208 | Parametrización |  | 10 | Un medicamento o insumo está asociado a un solo tipo de elemento | Revisar con Brayan | Los medicamentos o insumos están asociados a uno o varios tipos de elementos donde el sistema asigna al estado del registro creado el valor “Activo”, y a su vez el código genérico de SISEM del insumo o medicamento almacenado generando un log de auditoría. Se solicita en fase de garantia. | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00209 | Parametrización | Como usuario autorizado con el permiso de Consultar, crear y editar la parametrización del pre operacional de equipos biomédicos, asociado al rol Ingeniero Biomédico Quiero parametrizar la lista de los equipos biomédicos en SISEM para Poder generar la información del pre operacional e inventario de equipos biomédicos para la aplicación SISEM móvil | 1 | La opción cerrar se realza a traves de la miga de pan | La navegación dentro de las grillas se estandariza para el sistema con la miga de pan , esto incluye la opción de salir de la grilla ( cerrar) |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00209 | Parametrización |  | 2 | Corresponde a la paramétrica de SISEM Pre operacional igual a Pre operacional auxiliar y/o TAPH. | Se definieron 3 preoperaciones: 00208, 00209 y 00210. Esas corresponden a las parametricas |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00209 | Parametrización |  | 7 y 8 | Se incluye la opción "Responsable" y se hace obligatorio su diligenciamiento | Se requiere adicionar el responsable , ya que para el preoperacional varia dependiendo del tipo de recurso. Ejemplo para las TAM , lo hace el médico y para las TAB el Auxiliar TAPH. Eso se define en las "HU_00294 Generar lista de chequeo Preoperacional auxiliar-TAPH" y la "HU 00015 Generar Lista De Chequeo Pre Operacional Médico". |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00210 | Parametrización | Como usuario autorizado con el permiso de Consultar, crear y editar la parametrización de las herramientas por tipo de vehículo, asociado al rol Técnico Automotriz Quiero parametrizar la lista de las herramientas en SISEM para Poder generar la información del pre operacional del conductor para la aplicación SISEM móvil | 1 | La opción cerrar se realza a traves de la miga de pan | La navegación dentro de las grillas se estandariza para el sistema con la miga de pan , esto incluye la opción de salir de la grilla ( cerrar) |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00210 | Parametrización |  | 2024-07-02 | Preoperacional: Corresponde a la paramétrica de SISEM Pre operacional igual a Pre operacional conductor. | Se definieron 3 preoperaciones: 00208, 00209 y 00210. Esas corresponden a las parametricas |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00210 | Parametrización |  | 2,7 | El "Tipo de Vehiculo" No tiene front para parametrizar. Es decir no hay una pantalla para que los usuarios funcionales puedan crear los tipos de vehiculo | Esta parametrización de "tipo de vehiculo" no se realizo ya que no se culmino la etapa de levantamiento y procesos posteriores de desarollo para su implementación. Actualmente se encuentran como tablas en base de datos donde se almacenan esos diferentes tipos de véhiculo. | Se debe tener en cuenta el CA 2 ya que “Tipo de Vehículo” campo habilitado que permite seleccionar un tipo de vehículo, el cual contiene el valor de la ambulancia que corresponde a una lista parametrizable proveniente de SISEM,en la que se denomina Tipo de Vehículo, esto para que el lider APH pueda visualizarlo. Se solicita en fase de garantia. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00210 | Parametrización |  | 2,7 | El campo "Revisión" No tiene front para parametrizar. Es decir no hay una pantalla para los usuarios funcionales puedan crear tipos de revisión | Esta parametrización de "Revisión" no se priorizo para el entendimiento, levantamiento y procesos posteriores de desarollo para su implementación. Actualmente se encuentran como tablas en base de datos donde se almacenan esos diferentes tipos de revisión. | Se debe tener en cuenta CA 2 “Revisión” campo habilitado de selección que contiene los valores de revicion del estado de vehiculo y como lo entregan anual como tecnomicanica y Soat. Se solicita en fase de garantia. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00211 | Parametrización | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar, crear y editar la parametrización del código de homologación de los insumos y medicamentos de la subred en SISEM” asociado al rol Auxiliar de Farmacia de la Subred Quiero ingresar para Poder generar la interoperabilidad entre SISEM y el inventario de la subred, correspondiente a la información del pre operacional e inventario de los insumos y medicamentos para la aplicación SISEM móvil. | 1 | La opción cerrar se realza a traves de la miga de pan | La navegación dentro de las grillas se estandariza para el sistema con la miga de pan , esto incluye la opción de salir de la grilla ( cerrar) |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00211 | Parametrización |  | 4 | El campo "Unidad" No tiene front para parametrizar. Es decir no hay una pantalla para los usuarios funcionales puedan crear tipos de unidad de medida | Esta parametrización de "Unidad de medida" no se priorizo para el entendimiento, levantamiento y procesos posteriores de desarollo para su implementación. Actualmente se encuentran como tablas en base de datos donde se almacenan esos diferentes tipos de unidad de medida. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00212 | Parametrización | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar, crear y editar la parametrización del código de homologación de los equipos biomédicos de la subred en SISEM” asociado al rol ingeniero biomédico de la Subred Quiero ingresar para Poder generar la interoperabilidad entre SISEM y el inventario de la subred, correspondiente a la información del pre operacional e inventario de los equipos Biomédicos para la aplicación SISEM móvil. | 1 | La opción cerrar se realza a traves de la miga de pan | La navegación dentro de las grillas se estandariza para el sistema con la miga de pan , esto incluye la opción de salir de la grilla ( cerrar) |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00213 | Parametrización | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar, crear y editar la parametrización del código de homologación de los elementos del vehículo de la subred en SISEM” asociado al rol Técnico Automotriz de la Subred Quiero ingresar para Poder generar la interoperabilidad entre SISEM y el inventario de la subred, correspondiente a la información del pre operacional e inventario de las herramientas de la ambulancia para la aplicación SISEM móvil. | 1 | La opción cerrar se realza a traves de la miga de pan | La navegación dentro de las grillas se estandariza para el sistema con la miga de pan , esto incluye la opción de salir de la grilla ( cerrar) |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00242 | Parametrización | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar y editar el saldo inicial de los insumos y medicamentos con que cuenta la ambulancia” asociado al rol Auxiliar de Farmacia de la Subred Quiero ingresar en la aplicación de SISEM para Poder generar el inventario inicial de la ambulancia e iniciar con la gestión en la aplicación SISEM móvil. | 1 | La opción cerrar se realza a traves de la miga de pan | La navegación dentro de las grillas se estandariza para el sistema con la miga de pan , esto incluye la opción de salir de la grilla ( cerrar) |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00242 | Parametrización |  | 11 | Creación del inventario de insumos y medicamentos de la ambulancia en Base de datos | La creación del registro, se realiza a nivel de base de datos, No corresponde a una grilla nueva que contenga los siguientes campos: Tipo de recurso, Código del recurso, Fecha Inicial Inventario, Código Genérico SISEM, Código homologación Subred, Subred, Tipo de elemento, Cantidad en Stock Inicial, Cantidad Inventario y Estado. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00242 | Parametrización |  | 11 | El recurso debe estar vinculado a un dispositivo para permitir guardar el saldo inicial de los medicamentos y/o insumos | Este control se incluyo para garantizar que el cargue de medicamentos a la ambulancia, correspondiera a un recurso que esta vinculado a un dispositivo y por ende a la aplicación |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00243 | Parametrización | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar y editar el saldo inicial de los equipos biomédicos con que cuenta la ambulancia” asociado al rol Ingeniero Biomédico de la Subred Quiero ingresar en la aplicación de SISEM para Poder generar el inventario inicial de la ambulancia e iniciar con la gestión en la aplicación SISEM móvil. | 1 | La opción cerrar se realza a traves de la miga de pan | La navegación dentro de las grillas se estandariza para el sistema con la miga de pan , esto incluye la opción de salir de la grilla ( cerrar) |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00243 | Parametrización |  | 11 | Creación del inventario de equipos biomédicos de la ambulancia en Base de datos | La creación del registro, se realiza a nivel de base de datos, No corresponde a una grilla nueva que contenga los siguientes campos: Tipo de recurso, Código del recurso, Fecha Inicial Inventario, Código Genérico SISEM, Código homologación Subred, Subred, Cantidad en Stock Inicial, Cantidad inventario y Estado. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00243 | Parametrización |  | 11 | El recurso debe estar vinculado a un dispositivo para permitir guardar el saldo inicial de los equipos biomédicos | Este control se incluyo para garantizar que el cargue de los equipos biomédicos a la ambulancia, correspondiera a un recurso que esta vinculado a un dispositivo y por ende a la aplicación |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00244 | Parametrización | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar y editar el saldo inicial de los equipos biomédicos con que cuenta la ambulancia” asociado al rol Ingeniero Biomédico de la Subred Quiero ingresar en la aplicación de SISEM para Poder generar el inventario inicial de la ambulancia e iniciar con la gestión en la aplicación SISEM móvil. | 1 | La opción cerrar se realza a traves de la miga de pan | La navegación dentro de las grillas se estandariza para el sistema con la miga de pan , esto incluye la opción de salir de la grilla ( cerrar) |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00244 | Parametrización |  | 11 | Creación del inventario del vehículo de la ambulancia en Base de datos | La creación del registro, se realiza a nivel de base de datos, No corresponde a una grilla nueva que contenga los siguientes campos: Tipo de recurso, Código del recurso, Fecha Inicial Inventario, Código Genérico SISEM, Código homologación Subred, Subred, Cantidad en Stock Inicial, Cantidad inventario y Estado. | En la CA 11 se debe tener un estado del registro del inventario del vehículo debe estar asociado al tipo y código del recurso que contiene la estructura solicitada en la HU 00243 |  | John Herber Sosa | 2025-09-04
00244 | Parametrización |  | 11 | El recurso debe estar vinculado a un dispositivo para permitir guardar el saldo inicial de las herramientas del vehiculo | Este control se incluyo para garantizar que el cargue de las herramientas a la ambulancia, correspondiera a un recurso que esta vinculado a un dispositivo y por ende a la aplicación |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00253 | Parametrización | Como usuario autorizado con el permiso de “editar la cantidad a asignar de los insumos y medicamentos de la subred en SISEM” (teniendo en cuenta el tipo de vehículo) asociado al rol Auxiliar de Farmacia de la Subred Quiero asignar para Poder reabastecer el vehículo de emergencia. | 1 | Una breve descripción u objetivo de la funcionalidad. | No se incluyo el objetivo ni desccripción, ya que no se definio el texto en la HU |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00253 | Parametrización |  | 1 | El campo existencia actual , corresponde al campo cantidad inventario (HU 00242 registro saldo inicial) | Esto pasa en una primera parametrización. Cada vez que se vaya modificando la cantidad asignada , el campo existencia actual (Cantidad inventario) va siendo nmodificado de acuerdo a lo indicado en 4 de esta HU. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00253 | Parametrización |  | 1 | La siguiente afirmación NO se cumple tal como se indica : "El sistema debe mostrar los nuevos insumos o medicamentos que se han creado que se encuentren en estado Activo. Viene de la historia de usuario HU 00208 Parametrizar pre operacional insumos y medicamentos" . Ya que para poder entregar insumos a las ambulancias" | Esto no pasa ya que para asignar insumos y medicamentos a las ambulancias , estos tuvieron que pasar por un proceso de homologación (HU 00211) y de registro de saldo inicial (HU 00242) . No unicamente de creación, que es lo que ocurre en la HU 00208. | De acuerdo con esta restricción se solicita que realicen el cargo masivo de insumos y medicamento para cada equipo de ambulancia por cada Sub Redes acorde en lo establecido en la resolucion | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00253 | Parametrización |  | 4 | Aclaración a la afirmación " Actualiza el histórico del ingreso o egreso del inventario por tipo y código de vehículo" | Tener en cuenta que esa actualización ocurre a nivel de base de datos, es decir no hay una tabla que los usuario funcionales puedan visualizar de ese comportamiento del historico. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00254 | Parametrización | Como usuario autorizado con el permiso de “editar los equipos biomédicos de la subred en SISEM” asociado al rol Ingeniero Biomédico de la Subred Quiero asignar los equipos biomédicos al vehículo de emergencia para Poder reabastecer la ambulancia. | 1 | La siguiente afirmación NO se cumple tal como se indica : "El sistema adicionalmente debe mostrar los nuevos equipos biomédicos que se han creado que se encuentren en estado Activo. Viene de la historia de usuario HU 00209 Parametrizar pre operacional equipos biomédicos." | Esto no pasa ya que para asignar equipos biomédicos a las ambulancias , estos tuvieron que pasar por un proceso de homologación (HU 00212) y de registro de saldo inicial (HU 00243) . No unicamente de creación, que es lo que ocurre en la HU 00209. | De acuerdo a esta restricción se solicita que realicen el cargo masivo de los equipos biomédicos para cada equipo de ambulancias por cada Sub Redes. Se solicita en fase de garantia. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00254 | Parametrización |  | 4 | Aclaración a la afirmación " Actualiza el histórico del ingreso o egreso del inventario por tipo y código de vehículo" | Tener en cuenta que esa actualización ocurre a nivel de base de datos, es decir no hay una tabla que los usuario funcionales puedan visualizar de ese comportamiento del historico. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00255 | Parametrización | Como usuario autorizado con el permiso de “editar la cantidad a asignar de las herramientas del vehículo de la subred en SISEM” asociado al rol Técnico Automotriz de la Subred Quiero asignar las herramientas para Poder reabastecer la ambulancia. | 1 | La siguiente afirmación NO se cumple tal como se indica : "El sistema adicionalmente debe mostrar las nuevas herramientas del vehículo que se han creado que se encuentren en estado Activo. Viene de la historia de usuario HU 00210 Parametrizar pre operacional herramientas del vehículo. ." | Esto no pasa ya que para asignar equipos biomédicos a las ambulancias , estos tuvieron que pasar por un proceso de homologación (HU 00213) y de registro de saldo inicial (HU 00244) . No unicamente de creación, que es lo que ocurre en la HU 00210. | De acuerdo a esta restricción se solicita que realicen el cargo masivo de las herramientas del vehículo para cada equipo de ambulancias por cada Sub Redes. Se solicita en fase de garantia. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00255 | Parametrización |  | 4 | Aclaración a la afirmación " Actualiza el histórico del ingreso o egreso del inventario por tipo y código de vehículo" | Tener en cuenta que esa actualización ocurre a nivel de base de datos, es decir no hay una tabla que los usuario funcionales puedan visualizar de ese comportamiento del historico. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00245 | Inventario | Como usuario autorizado con el permiso de “Consultar Inventario herramientas del vehículo” asociado a los roles Conductor, Auxiliar y/o TAPH, Médico de la aplicación SISEM móvil (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) Quiero ingresar y revisar la información del inventario de las herramientas del vehículo para Poder ver la información correspondiente del estado actual de la ambulancia | 1 | La implementación NO se hizo basado en la busqueda de un unico ITEM ( Herramienta ) , como se indica en la HU. La implementación se hizo mostrando en una vista inicial TODAS las herramientas del ultimo preoperacional y manteniendo el buscador sin perder de vista las otras herramientas | Esto se hizo con el fin de facilitar al usuario la consulta de la sección de las herramientas del vehiculo y que en la primera vista pudiese ver TODAS las herramientas, No solo una a una ejecutando la consultas a demanda |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00245 | Inventario |  | 1,3 | No se desarollo la opción de VER PDF | La opción de ver el PDF, se documento y solicito en la HU, con el fin de poder ver TODAS las herramientas del preoperacional del conductor. Sin embargo con el ajuste de poder ver todas las herramientas al entrar a la opción de consulta NO era necesaria la opción de VER en un PDF, para ver lo mismo que se esta visualizando en pantalla en la aplicación. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00246 | Inventario | Como usuario autorizado con el permiso de “crear registros de traslado y devoluciones de insumos y medicamentos” a los roles de médico o auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) de la aplicación SISEM móvil Quiero ingresar a la opción de “Traslados y devoluciones” Poder generar el ingreso o egreso en el inventario del vehículo de emergencia. | 1 | La implementación NO se hizo basado en la busqueda de un unico ITEM (insumo o medicamento), como se indica en la HU. La implementación se hizo mostrando en una vista inicial TODOS los insumos y medicamentos del ultimo preoperacional y manteniendo el buscador para cada categoria: insumo y medicamento. | Esto se hizo con el fin de facilitar al usuario la consulta de la sección de los insumos y/o los medicamentos del vehiculo y que en la primera vista pudiese ver TODOS esos insumos, No solo una a una ejecutando la consultas a demanda |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00246 | Inventario |  | 1 | No se implemento un unico campo de busqueda denominado "Nombre genérico" , si no dos campos de busqueda uno para "Insumos" y otro para "Medicamentos". Esto, teniendo en cuenta los tipos de recurso que tienen los dos tipos de elemento | La implementación se realizo así, para facilitar la labor del usuario en la busqueda de su insumo y/o el medicamento. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00246 | Inventario |  | 2024-03-01 | No se desarollo la opción de VER PDF | La opción de ver el PDF, se documento y solicito en la HU, con el fin de poder ver TODOS los insumos y/o medicamentos del preoperacional del medico y/o Auxiliar TAPH. Sin embargo con el ajuste de poder ver todos insumos y/o medicamentos al entrar a la opción de consulta, NO era necesaria la opción de VER en un PDF, para ver lo mismo que se esta visualizando en pantalla en la aplicación. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00247 | Inventario | Como usuario autorizado con el permiso de “Consultar inventario Equipos Biomédicos” asociado inicialmente a los roles Conductor, Médico, Auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) Quiero ingresar y revisar la información del Inventario equipos biomédicos para Poder ver la información correspondiente del estado actual de la ambulancia. | 1 | La implementación NO se hizo basado en la busqueda de un unico ITEM ( equipo biomédico ) , como se indica en la HU. La implementación se hizo mostrando en una vista inicial TODAS las herramientas del ultimo preoperacional y manteniendo el buscador sin perder de vista las otras herramientas | Esto se hizo con el fin de facilitar al usuario la consulta de la sección de los equipos biomédicos del vehiculo y que en la primera vista pudiese ver TODAS las equipos, No solo una a una ejecutando la consultas a demanda |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00247 | Inventario |  | 1,3 | No se desarollo la opción de VER PDF | La opción de ver el PDF, se documento y solicito en la HU, con el fin de poder ver TODAS los equipos biomedicos del preoperacional . Sin embargo con el ajuste de poder ver todos los biomedicos al entrar a la opción de consulta NO era necesaria la opción de VER en un PDF, para ver lo mismo que se esta visualizando en pantalla en la aplicación. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00241 | Inventario | Como usuario autorizado con el permiso de “crear registros de traslado y devoluciones de insumos y medicamentos” a los roles de médico o auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) de la aplicación SISEM móvil Quiero ingresar a la opción de “Traslados y devoluciones” Poder generar el ingreso o egreso en el inventario del vehículo de emergencia. | 2011-02-01 | La opción cerrar se remplazo por volver | Esto se realizo por optimización en la navegación del usuario en la aplicación móvil. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00241 | Inventario |  | 8 | Aclaración a la afirmación "Crea el historico del inventario" | Tener en cuenta que esa actualización ocurre a nivel de base de datos, es decir no hay una tabla que los usuario funcionales puedan visualizar de ese comportamiento del historico del inventario. | Se solicita que CA 8 lo tengan en cuenta ya que Un vehículo de emergencia puede realizar uno o varios traslados a otro vehículo de emergencia, para cada tipo de vehículo, el tipo de elemento (insumos o medicamentos) y la entidad prestadora a la que pertenece donde podemos tener un invantario historico por ambulancia. Se solicita en fase de garantia. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00249 | General | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar el mapa” asociado inicialmente a los roles Líder APH de la Subred, Conductor, Médico, Auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) de la aplicación SISEM móvil Quiero ver la información del mapa para Poder llegar a las rutas indicadas de un incidente activo. | 1 | La definición técnica y administrativa es que la Ubicación de la ambulancia se toma del dispositivo móvil, No del radio de comunicaciones. | Esto, debido a las restricciones de parte de los dueños de la información para tomar los datos de ubicación de la ambulancia del AVL (Premier One) directamente. Sin embargo esta solución no fue aceptada por la SDS durante las reuniones de socialización de la aplicación |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00249 | General |  | 6,9 | Aclaración : La HU de Traking realmente es la HU 00060 | Sin embargo, esta implementación en dicho HU NO se realizo debido a la NO aceptación de la SDS | Revisión por la SDS | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00237 | Registro APH | Como usuarios autorizados con el permiso de "Consultar la relación de incidentes y pacientes atendidos por la ambulancia, asociado inicialmente a los roles: Auxiliar y/o TAPH y Medico (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) en la aplicación SISEM móvil Quiero listar los incidentes para Poder consultar la relación de los pacientes atendidos por la ambulancia durante las últimas 24 horas. | 1 | No se incluyen en las cards el número de identificación del paciente | Esto se suprimio debido a que esta información se muestra de manera detallada en la visualización de los datos del paciente (Registro APH) |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00271 | Novedades | Como usuario autorizado con el permiso de “Consultar la información de la pre visualización de las novedades para entrega de turno” asociado inicialmente a los roles Líder APH de la Subred, Conductor, Auxiliar y/o TAPH, Médico de la aplicación SISEM móvil Quiero consultar a nivel general las novedades para Poder tenerlas en cuenta a la hora del inicio de sesión del siguiente turno | 1 | No se incuye la foto de imagen del usuario | Dentro de la administración de los usuarios No se solicito realizar el cargue de fotos y/o imagenes de los usuarios, por lo que este desarollo no se realizo |  | SI | John Herber Sosa | 2025-09-04
00271 | Novedades |  | 1,3,6 | La opción "Omitir Preoperacional", No se implemento en la pre - visualización de las novedades | No se implemento, Dado que si la parametrización (HU 00283) indica que no se debe realizar preoperacional o No se debe realizar al iniciar turno pero si al entregar el turno, esto se controla en ese momento ( Entrega de turno) . Por lo que el sistema no lo va a exigir al iniciar el turno y por ende en la visualización de las novedades. Tener en cuenta que la HU donde se parametriza si se aplica o NO preoperacional es en la "HU 00283 Configurar Preoperacional Ambulancias APH", NO en la HU 00016 - Buscar Ambulancia. Como se indica en la HU 00271. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00271 | Novedades |  | 4 | Opción "Empezar" NO se implemento como un botón adicional | La opción Empezar no se implemento dado que por experiencia de usuario en la aplicación no era viable implementar un boton adicional, por lo que al seleccionar la card es que se puede autenticar el usuario y esto hace las veces de "Empezar" |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00271 | Novedades |  | 5,6 | Aclaración: historico de turnos | Tener en cuenta que los historicos de turnos se pueden visualizar en los logs de auditoria y bases de datos. | No se visualiza en el documento ETB-Eventos_Kibana_SISEM V1.2 para revisar los Logs de auditoria y aprobar esta informacion. Se solicita en fase de garantia. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00271 | Novedades |  | 7 | Inclusión de la hora en las novedades del turno anterior | Se incluye la hora sobre la cual se reporto la novedad del turno inmediatamente anterior, dando respuesta a la solicitud que se hace en la "HU 00272- Registrar Novedades", Criterio de aceptación : 1 |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00272 | Novedades | Como usuario autorizado con el permiso de “crear novedades del turno” con el rol Medico, Auxiliar y/o TAPH o Conductor (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) de la aplicación SISEM móvil Quiero registrar las novedades del turno para Poder reportar los hallazgos que surgen en el transcurso del turno en curso. | 1 | Aclaración: tener en cuenta que los tres roles estan autenticados | Es decir , que a quien se le reporte la novedad es al rol que se indique en la selección que haga el usuario: "Conductor", "Médico", o "Auxiliar" |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00272 | Novedades |  | 1 | El Asunto no es una lista deplegable , si no un campo de texto abierto | Se cambia por campo de texto abierto , ya que las novedades pueden presentarse por asuntos diferentes a los presentados en el preoperacional |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00272 | Novedades |  | 10 | Las imagenes NO son obligatorias | Las novedades solo requieren como obligatorios los campos asunto y descripción |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00015 | Preoperacional | Como usuario autorizado con el permiso de “crear la lista de chequeo preoperacional del médico” en la aplicación SISEM móvil con el rol de Medico (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) Quiero ingresar en el sistema para Poder realizar la verificación de la lista de chequeo preoperacional de lo entregado vs el conteo físico de los insumos y medicamentos, teniendo en cuenta la configuración definida por tipo de vehículo. | 1 | Se cambian los nombres y el orden de las secciones así: Equipos Biomédicos, Medicamentos, Perfil del Tripulante, Perfil de quien entrega | Se cambian los nombres para que sean mas cortos y dicientes dentro de la pantalla de un movil, de igual manera se cambia el orden para dejar las secciones de solo consulta al final del formulario para dar prioridad a las secciones que se deben diligenciar |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00015 | Preoperacional |  | 3 | Se traen solo los equipos biomedicos cuyo responsable es el médico | Dado que los equipos biomedicos aparecen en el preoperacional médico y en el preoperacional del auxiliar, se ha establecido un campo de responsable para que se identifique que equipos revisará el médico y que equipos revisará el auxiliar |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00015 | Preoperacional |  | 3 | Se cambia el nombre "Optimas condiciones y funcionamiento" por "Optimo" | Se cambian los nombres para que sean mas cortos y dicientes dentro de la pantalla de un movil |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00015 | Preoperacional |  | 4 | Se cambian los nombres de cantidad asignada y cantidad real por Registrado y Recibido | el campo de cantidad asignada corresponde a la cantidad de medicamentos que registra el sistema luego de los movimientos realizados durante la operación y la cantidad real corresponde al inventario actual que recibe la tripulación. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00015 | Preoperacional |  | 4 y 5 | No se abre una nueva modal con el campo de observaciones sino que se abre la misma modal para reportar el hallazgo | Por uniformidad en las funcionalidades, se abre la misma modal de hallazgo, dado que el objetivo es el mismo |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00015 | Preoperacional |  | 5 | No existe el botón hallazgo en los medicamentos controlados | Dado que la modal de hallazgo se muestra cuando existen diferencias entre el medicamento registrado y el recibido, realmente no hay un campo de hallazgo en esta sección y no se requiere |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00015 | Preoperacional |  | 13 | Cuando se realiza el cargue de una imagen,esta se comprime y adjunta por lo que la validacion del tamaño permitido se realiza sobre dicha compresión de la imagen | Esto se hace teniendo en cuenta el funcionamiento nativo de los dispositivos, y con el fin de requerir ajustar el parametro constantemente en el caso en el que se cuente con diferentes modelos de dispositivos en las ambulancias. Pues el tamaño de la imagen varía según la resolución de la camara del dispositivo |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00015 | Preoperacional |  | 15 | La validación se realiza en la HU 11 | Cuando no se requiere realizar el preoperacional para la tripulación, el sistema redirige al usuario a la HU 271 en cuanto se autentica en la HU 011 por lo que esta validación no puede darse durante esta historia del formulario de preoperacional |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00030 | Preoperacional | Como usuario autorizado con el permiso de “crear la lista de chequeo preoperacional” de la aplicación SISEM móvil con el rol de Conductor Quiero ingresar en el sistema para Poder realizar la verificación de la lista de chequeo preoperacional de lo entregado vs el conteo físico de los elementos del vehículo, teniendo en cuenta la configuración definida por tipo de vehículo. | 1 | Se cambian los nombres y el orden de las secciones así: Líquidos, sistema electrico, interior, exterior, extintores, accesorios, herramientas, Perfil del Tripulante, Perfil de quien entrega | Se cambian los nombres para que sean mas cortos y dicientes dentro de la pantalla de un movil, de igual manera se cambia el orden para dejar las secciones de solo consulta al final del formulario para dar prioridad a las secciones que se deben diligenciar |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00030 | Preoperacional |  | 1 y 3 | Se deja el campo kilometraje al inicio del formulario sin mostrar el titulo de la sección de documentos | Dado que esta seccion solo contaba con un campo de kilometraje, se ocultó el nombre de la sección para apoyar a la disminución del scroll en el formulario |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00030 | Preoperacional |  | 4 | Se cambia el nombre "Nivel correcto" por "Optimo" | por uniformidad en los nombres de las funcionalidades |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00030 | Preoperacional |  | 5 | Se cambia el nombre "Optimas condiciones y funcionamiento" por "Optimo" | por uniformidad en los nombres de las funcionalidades |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00030 | Preoperacional |  | 6 | se muestran los extintores que debe tener el vehiculo con las opciones "Optimo" y "Hallazgo" | se ajusta por uniformidad en las funcionalidades, permitiendo ademas que si hay extintores faltantes, se registre el hallazgo de manera directa sobre el extintor en cuestión |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00030 | Preoperacional |  | 6 | junto a cada extintor se muestra la fecha de vencimiento de manera editable | Dado que esta información no se registraba previamente en ninguna historia, se permite diligenciar y actualizar aquí |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00030 | Preoperacional |  | 7 | se muestra el listado de herramientas junto con las opciones "optimo y hallazgo" | se ajusta por uniformidad en las funcionalidades |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00030 | Preoperacional |  | 16 | Cuando se realiza el cargue de una imagen,esta se comprime y adjunta por lo que la validacion del tamaño permitido se realiza sobre dicha compresión de la imagen | Esto se hace teniendo en cuenta el funcionamiento nativo de los dispositivos, y con el fin de requerir ajustar el parametro constantemente en el caso en el que se cuente con diferentes modelos de dispositivos en las ambulancias. Pues el tamaño de la imagen varía según la resolución de la camara del dispositivo |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00030 | Preoperacional |  | 18 | La validación se realiza en la HU 11 | Cuando no se requiere realizar el preoperacional para la tripulación, el sistema redirige al usuario a la HU 271 en cuanto se autentica en la HU 011 por lo que esta validación no puede darse durante esta historia del formulario de preoperacional |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00294 | Preoperacional | Como usuario autorizado con el permiso de “crear la lista de chequeo preoperacional” de la aplicación SISEM móvil con el rol de Auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) Quiero ingresar en el sistema para Poder realizar la verificación de la lista de chequeo preoperacional de lo entregado vs el conteo físico de los insumos y medicamentos, teniendo en cuenta la configuración definida por tipo de vehículo. | 1 | Se cambian los nombres y el orden de las secciones así: Equipos Biomédicos, Verificación EPP, Perfil del Tripulante, Perfil de quien entrega | Se cambian los nombres para que sean mas cortos y dicientes dentro de la pantalla de un movil, de igual manera se cambia el orden para dejar las secciones de solo consulta al final del formulario para dar prioridad a las secciones que se deben diligenciar |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00294 | Preoperacional |  | 3 | Se traen solo los equipos biomedicos cuyo responsable es el Auxiliar | Dado que los equipos biomedicos aparecen en el preoperacional médico y en el preoperacional del auxiliar, se ha establecido un campo de responsable para que se identifique que equipos revisará el médico y que equipos revisará el auxiliar |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00294 | Preoperacional |  | 3 | Se cambia el nombre "Optimas condiciones y funcionamiento" por "Optimo" | por uniformidad en los nombres de las funcionalidades |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00294 | Preoperacional |  | 12 | Cuando se realiza el cargue de una imagen,esta se comprime y adjunta por lo que la validacion del tamaño permitido se realiza sobre dicha compresión de la imagen | Esto se hace teniendo en cuenta el funcionamiento nativo de los dispositivos, y con el fin de requerir ajustar el parametro constantemente en el caso en el que se cuente con diferentes modelos de dispositivos en las ambulancias. Pues el tamaño de la imagen varía según la resolución de la camara del dispositivo |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00294 | Preoperacional |  | 14 | La validación se realiza en la HU 11 | Cuando no se requiere realizar el preoperacional para la tripulación, el sistema redirige al usuario a la HU 271 en cuanto se autentica en la HU 011 por lo que esta validación no puede darse durante esta historia del formulario de preoperacional |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00214 | General | Como usuario autorizado con el permiso de “Ver el menú de la APP” asociado inicialmente a los roles Líder APH de la Subred, Conductor, Médico, Auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) Quiero ver la pantalla principal y el menú de la aplicación SISEM móvil para Poder hacer uso de las funcionalidades, de acuerdo con el rol asignado. | 1 | Se adiciona el tipo y numero de documento a la información de la tripulación | De esta manera se cumple en esta misma historia con lo solicitado en la HU de mostrar relación de la tripulación de turno |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00214 | General |  | 1 y 2 | No hay cambio de contraseña desde el menú | Dado que se encuentran 3 personas autenticadas y no se tiene una autenticación alternativa, el cambio de contraseña se hace desde la funcionalidad de olvidé contraseña o vencimiento de contraseña |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00214 | General |  | 1 | Se cambia la unidad funcional por el prestador | Dado que no se tiene el dato de unidad funcional para los prestadores que ingresan |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00214 | General |  | 3 | Se cambia el cierre de sesión por las funcionalidades nativas de mantener autenticado al cerrar la aplicación o tenerla abierta en segundo plano | Dado que se trata de una aplicación movil y no web, se adiciona la opción de mantenerse autenticado en segundo plano al cerrar la aplicación o volver al menú del dispositivo. Para salirse de la app se utiliza entonces la entrega de turno que no permite que un usuario salga del sistema sin tener un registro aph abierto o el preoperacional incompleto |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00214 | General |  | 5 y 25 | No hay opción de guias de manejo | Debido a que dependía de la funcionalidad de LMS | No encontramos congruencia con la justificaciòn y tambien a la SDS la HU 00279. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00214 | General |  | 5 y 20 | Se quita del menú HCEUDC | Dado que es un proceso automatico relacionado al cierre del registro aph y que no requiere de una acción del usuario | Durante el año de garantia se debe implementar esta CA 20 consultar la historia clínica electrónica de los pacientes, Cuando el usuario selecciona la opción “HCEUDC” del menú. Se solicita en fase de garantia. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00214 | General |  | 6 | Las opciones del menú se muestran independiente del rol autenticado | Dado que se encuentran autenticados 3 usuarios con diferentes roles, el sistema no tiene como validar que se oculten algunas opciones del menú de acuerdo con alguno de los roles |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00214 | General |  | 8 | No hay cierre de sesión por inactividad | Dado que se trata de una aplicación movil y no web, se adiciona la opción de mantenerse autenticado en segundo plano al cerrar la aplicación o volver al menú del dispositivo. Para salirse de la app se utiliza entonces la entrega de turno que no permite que un usuario salga del sistema sin tener un registro aph abierto o el preoperacional incompleto |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00214 | General |  | 11 | No hay autenticación alternativa para el acceso a las consultas de preoperacionales | Por dificultades tecnicas, no fue posible realizar la autenticación por huella |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00214 | General |  | 11 | Cuando no se ha realizado el preoperacional al iniciar el turno, al acceder a la consulta de preoperacionales, estos estarán de forma editable | Esto debido a que se requería la opción de acuerdo con lo establecido en la HU 283 |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00214 | General |  | 12 | La opción consultar solicitud de transmilenio no se muestra en el menú sino desde el incidente en la HU 215 | Dado que la solicitud de carril de transmilenio viene ligada a un incidente y no al vehiculo |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00214 | General |  | 13 | El botón de consultar estado fuera de servicio se muestrará en la parte superior junto al icono de ambulancia que cambia de color segun el estado, y solo será visible cuando el estado corresponda a uno no operativo y no todo el tiempo | Por experiencia de usuario |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00214 | General |  | 14 | Junto a los tripulantes se muestra el icono de entregar turno y no cerrar sesión |  |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00214 | General |  | 17 | La validación de registrar desistimiento no se muestra | Dado que el desistimiento hace parte del registro aph, cuando se valida que el registro aph esté cerrado, intrinsecamente se está validando que si aplica el desistimiento, este esté completado |  |  | John Herber Sosa | 2025-09-04
00214 | General |  | 18 | No hay autenticación alternativa para el acceso a los inventarios | Por dificultades tecnicas, no fue posible realizar la autenticación por huella |  |  | John Herber Sosa | 2025-09-04
00214 | General |  | 19 | La opcion de certificados redirige al usuario a la consulta de certificados de nacimiento y defunción en internet, fuera de la aplicación | Es el objetivo del criterio |  |  | John Herber Sosa | 2025-09-04
00214 | General |  | 26, 28 y 30 | No hay autenticación por huella | Por dificultades tecnicas, no fue posible realizar la autenticación por huella |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00234 | Preoperacional | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar la lista de chequeo preoperacional” con el rol Conductor (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) en la aplicación SISEM móvil Quiero consultar la información del preoperacional del conductor Poder ver la información del preoperacional del vehículo. | 1 y 2 | Se muestran las secciones y campos de los preoperacionales correspondientes HU 30 | Es el objetivo del criterio |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00234 | Preoperacional |  | 1 y 2 | Cuando no se ha realizado el preoperacional al iniciar el turno, al acceder a la consulta de preoperacionales, estos estarán de forma editable | Esto debido a que se requería la opción de acuerdo con lo establecido en la HU 283 |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00235 | Preoperacional | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar la lista de cheque preoperacional del médico” con el rol Conductor, Médico, Auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) en la aplicación SISEM móvil Quiero consultar la información para Poder ver la información del pre operacional del médico. | 1 y 2 | Se muestran las secciones y campos de los preoperacionales correspondientes HU 15 | Es el objetivo del criterio |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00235 | Preoperacional |  | 1 y 2 | Cuando no se ha realizado el preoperacional al iniciar el turno, al acceder a la consulta de preoperacionales, estos estarán de forma editable | Esto debido a que se requería la opción de acuerdo con lo establecido en la HU 283 |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00236 | Preoperacional | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar lista de chequeo preoperacional Auxiliar y/o TAPH” con el rol Auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) de la aplicación SISEM móvil Quiero consultar la información para Poder ver la información del preoperacional del Auxiliar y/o TAPH. | 1 y 2 | Se muestran las secciones y campos de los preoperacionales correspondientes HU 294 | Es el objetivo del criterio |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00236 | Preoperacional |  | 1 y 2 | Cuando no se ha realizado el preoperacional al iniciar el turno, al acceder a la consulta de preoperacionales, estos estarán de forma editable | Esto debido a que se requería la opción de acuerdo con lo establecido en la HU 283 |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00266 | General | Como usuario autorizado con el permiso de “visualizar la relación de la tripulación de turno” con el rol Conductor, Médico, Auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) de la aplicación SISEM móvil Quiero tener una consulta para Poder revisar la tripulación que se encuentra de turno, conforme al tipo de vehículo caracterizado en el dispositivo móvil. | 1 | Se muestra junto con la informacipn de la tripulación en el menú | Dado que ya se mostraba la información de la tripulación en el menú, se adicionó el tipo de documento y numero de documento allí en el menú |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00266 | General |  | 2 | No hay opcion de cierre | Dado que se muestra directamente en el menú |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00230 | Registro APH | Como sistema Quiero actualizar la información asociada al incidente en la aplicación SISEM móvil para Poder dar por finalizado el registro de APH diligenciado por la tripulación | 1 | La actualización de las notificaciones no se realiza en esta funcionalidad | La validación de las notificaciones se realiza realmente en la HU 239 enfocada en las notificaciones |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00230 | Registro APH |  | 2 | La validación se realiza en la HU 229 CA 1 | La validación se realiza en la HU 229 CA 1 |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00230 | Registro APH |  | 3 | La validación se realiza en la HU 249 CA 1 | La validación se realiza en la HU 249 CA 1 | Se debe validar el HU 249 que es mostrar el Mapa y lo que se necesita es: Cuando la fecha y hora actual del sistema es menor a la fecha y hora de cierre del Registro APH del paciente más el tiempo definido en el campo “Tiempo Actualización Observaciones y Adjuntos Cierre Registro APH”, El Sistema actualiza la información registrada en la historia de usuario HU 00229 Actualizar Historia Clínica - Adjuntar documentos y observaciones en SISEM, Esta informacion es necesaria para medir los tiempos de atencion y mejorar el servicio. Se solicita en fase de garantia. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00230 | Registro APH |  | 5 | No aplica auditoría del registro aph | La auditoria del cierre del registro aph se realiza es segun las acciones de las HU 228 y 229 | Dado que se cierran todas las historias clínicas de los pacientes asociado al incidente, Cuando cambia el estado del Registro APH de Abierto a Cerrado (viene de la historia de usuario HU 00228 Actualizar Historia Clínica – Tripulación), El Sistema una vez llegue la notificación de SISEM del cambio de estado del vehículo de emergencia, muestra el mapa con la ubicación del vehículo de emergencia y su estado abierto y quedabloqueado. Se solicita en fase de garantia. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00265 | Parametrización | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar, crear y editar administrar la asignación de los dispositivos a los recursos en SISEM” asociado al rol Líder de APH de la Subred Quiero ingresar para Poder controlar la creación, asignación, reasignación de los celulares o tablets a los vehículos. | 1 | La opción cerrar se realza a traves de la miga de pan | La navegación dentro de las grillas se estandariza para el sistema con la miga de pan , esto incluye la opción de salir de la grilla ( cerrar) |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00265 | Parametrización |  | 1 | Se reordenan las columnas para dar prioridad al serial | ya que el objetivo es la administración de dispositivos, se muestran primero los datos relacionados al dispositivo y luego los datos del recurso a los que se encuentra asociado |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00265 | Parametrización |  | 2 | los códigos de los recursos listados en el campo código del recurso corresponde a los vehiculos asociados al prestador | Con el fin de evitar que los lideres aph vean recursos que no corresponden a su prestador |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00265 | Parametrización |  | 3 | Aplica para listados con mas de 10 opciones | De acuerdo con el RF0171 se permiten busquedas incrementales, sin embargo de acuerdo con el documento de lineamientos de UX/UI estas busquedas incrementales se presentan solo para listas con más de 10 items, razón por la cual este criterio se cumple solo si el prestador tiene mas de 10 vehiculos asociados |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00265 | Parametrización |  | 8 | No se valida obligatoriedad del estado | Dado que el campo estado no hace parte del formulario de creación, y en este punto no se cambia el estado del dispositivo |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00265 | Parametrización |  | 13 | Se adiciona posibilidad de desvinculación | Dado que en caso de emergencia (robo, daño o perdida del dispositivo) el usuario deberia tener la posibilidad de desvincular el dispositivo desde la plataforma web, el sistema ofrece la opción de hacerlo desde la edición del dispositivo mediante el botón "Desvincular Dispositivo", esta opción de desvinculación se dará solo cuando el vehiculo no esté atendiendo un incidente (507-No disponible, 508 – Disponible o 563- No operativo). En caso contrario se mostrará el siguiente mensaje: “NO se permite la desvinculación del dispositivo <<N° Serial>> del recurso <<Número Recurso>>” |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00265 | Parametrización |  | 13 | Se adiciona la columna de "Fecha de desvinculación" | Dado que se tendrá la opción de desvincular dispositivo desde la plataforma web, esta columna mostrará la fecha en la se realizó la desvinculación. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00277 | Parametrización | Control de cambio que aplica para las historias de usuario definidas en los criterios de aceptación. | 1 | Aclaración: se identifico la necesidad de generar esta HU para soportar la ruta en sisem , donde quedan ubicadas las parametricas | En las HU originales, se identifica una ruta diferente. | Dado que se requiere generar un control de cambio correspondiente a la visualización de las funcionalidades en el menú de SISEM web, Cuando selecciona el módulo “Paramétricas”, El Sistema muestra las funcionalidades definidas. Se solicita en fase de garantia. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00279 | General | Como usuario autorizado con el permiso de “consultar guías de manejo” asociado inicialmente a los roles Conductor, Auxiliar y/ TAPH, Médico (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) de la aplicación SISEM móvil Quiero ingresar y ver las guías de manejo para Poder ver la información correspondiente y aprender sobre temas específicos. | 1 | No se desarollo ni se implemento las consultas de estas guias | El desarollo de las HU correspondientes al módulo de apoyo en linea, No fueron priorizadas para su desarollo y esta consulta dependia de esa implementación. | Para la fase de puesta en marcha debemos realizar esta guía de manejo para que los Auxiliares, conductores o médicos puedan consultar esta información y poder aclarar cualquier inquietud que se presente. Se solicita en fase de garantia. | No | John Herber Sosa | 2025-09-04
00012 | Ingreso al sistema | Como usuario con el rol Líder APH de la Subred, Conductor, Médico, Auxiliar y/o TAPH (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia) de la aplicación móvil Quiero ingresar al sistema a través de la identificación biométrica huella para Poder acceder y hacer uso de las funcionalidades de la aplicación SISEM móvil asociadas a cada rol. | N/A | No se implelemento el desarollo de la autenticación alternatica a travez de huella . En la justificación se indica el porque. | "Se encontro una restricción técnica en los sensores de los dispositivos móviles, toda vez que los SDK nativos tanto en Android como en iOS, nos permiten realizar la verificación de una biometría a partir de las huellas que se encuentran registradas directamente en el dispositivo. Por esta razón, el único valor que podemos obtener durante el proceso de autenticación en la aplicación móvil es un dato booleano el cual solo permite confirmar si la validación de la huella del usuario es satisfactoria o no". Lo anterior, se indico en un correo enviado el 17 de Octubre de 2023 a la secretaria Distrital de salud, en donde adicional a la novedad técnica, indicada anteriormente. Tambien se inidicaron dos alternativas de solución: "Es por esta razón que hemos estado explorando otro tipo de soluciones no nativas a través de proveedores biométricos tercerizados, los cuales ofrecen servicio completo desde el cliente con un SDK hasta el servidor, almacenando toda la data biométrica al servicio solicitado. Esto implica que la seguridad y custodia de los datos biométricos va a recaer sobre el proveedor de servicios biométricos debido a que dichos datos reposan en la infraestructura del proveedor. Además, se debe tener en cuenta que esto implica costos adicionales por la implementación de este servicio externo, el cual solo es posible cotizar puntualmente con cada proveedor, dado que su modelo de precios es variable. Otra opción sería adquirir un dispositivo de escaneo de huella digital periférico el cual se conecta físicamente al dispositivo móvil y mediante un SDK se obtienen las imágenes pertinentes, con las cuales se puede implementar un API REST para poder registrar y validar las huellas de los usuarios. Esto implica que a nivel de backend se deba utilizar una librería de otro proveedor diferente para poder desarrollar el servicio de validación biométrica. Con esta opción si se puede tener el control y administración de la base de datos que alojaría estos datos sensibles. De igual manera, se debe realizar la cotización del periférico y la librería como también evaluar el respectivo soporte que ofrecen los proveedores sobre los mismos ya que esto puede representar retrasos en la implementación de este tipo de soluciones." Sin embargo no recibimos retroalimentación de estas alterativas. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00215 | Notificaciones | Como usuario autorizado con el permiso de Consultar las notificaciones y la apertura del incidente, asociado inicialmente a los roles Médico, Auxiliar y/o TAPH o Conductor (dependiendo del tipo de vehículo de emergencia), Quiero visualizar las notificaciones y la apertura del incidente para Poder conocer la información asociadas al vehículo de emergencia. | 1 | El estado del vehiculo no se actualiza desde la App | El estado del vehiculo solo es modificado por el despachador desde Sisem WEB en el cambio de estado del vehículo. La Aplicación Movil no genera cambios de estado. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04
00215 | Notificaciones |  | 2 | No hay una funcionalidad que permita cerrar | La opción de cerrar es con las opciones nativas del celular, es decir de volver. |  | Si | John Herber Sosa | 2025-09-04