## Grafica
Ítem | Modulo | HU aprobada y firmada | HU Pendiente de Firma | Total general
18 | Paramétricas | 1 |  | 1
1 | Administración | 2 |  | 2
14 | Roles y Permisos | 2 |  | 2
4 | Core | 3 |  | 3
9 | Mesa de Ayuda |  | 4 | 4
13 | Retención de camillas - Liberación de Vehículos | 5 |  | 5
15 | Seguimiento de referencias | 5 |  | 5
17 | Ayuda en Línea | 6 |  | 6
2 | Alertas y Notificaciones | 7 |  | 7
16 | Valoración Portales de TM | 8 |  | 8
5 | Encuestas telefónicas | 9 |  | 9
7 | Hospitales | 11 |  | 11
8 | Mapas | 9 | 3 | 12
12 | Referencia | 16 |  | 16
11 | Prestadores | 19 |  | 19
10 | Power BI | 25 |  | 25
6 | Formación al talento Humano | 34 |  | 34
3 | App Ambulancia e Historia Clínica | 68 | 1 | 69

## Consolidado 1
Cuenta de Estado Req. | Etiquetas de columna
| HU aprobada y firmada | Total HU aprobada y firmada | Pendiente de Firma |  |  | Total Pendiente de Firma | Total general
Etiquetas de fila | Aprobada y firmada |  | 14 | 50 | 69
Administración | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
Alertas y Notificaciones | 7 | 7 |  |  |  |  | 7
App Ambulancia e Historia Clínica | 68 | 68 |  | 1 |  | 1 | 69
Ayuda en Línea | 6 | 6 |  |  |  |  | 6
Core | 3 | 3 |  |  |  |  | 3
Encuestas telefónicas | 9 | 9 |  |  |  |  | 9
Formación al talento Humano | 34 | 34 |  |  |  |  | 34
Hospitales | 11 | 11 |  |  |  |  | 11
Mapas | 9 | 9 | 3 |  |  | 3 | 12
Mesa de Ayuda |  |  |  |  | 4 | 4 | 4
Paramétricas | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
Power BI | 25 | 25 |  |  |  |  | 25
Prestadores | 19 | 19 |  |  |  |  | 19
Referencia | 16 | 16 |  |  |  |  | 16
Retención de camillas - Liberación de Vehículos | 5 | 5 |  |  |  |  | 5
Roles y Permisos | 2 | 2 |  |  |  |  | 2
Seguimiento de referencias | 5 | 5 |  |  |  |  | 5
Valoración Portales de TM | 8 | 8 |  |  |  |  | 8
Total general | 230 | 230 | 3 | 1 | 4 | 8 | 238

## Consolidado 2
Ítem | Modulo | HU aprobada y firmada | HU Pendiente de Firma | Total general | Dias sin retroalimentación |  |  | Promedio dias
[5 empty] | 14 | 50 | 69 | 44.3333
1 | Administración | 2 |  | 2
2 | Alertas y Notificaciones | 7 |  | 7
3 | App Ambulancia e Historia Clínica | 68 | 1 | 69 |  | 1
4 | Ayuda en Línea | 6 |  | 6
5 | Core | 3 |  | 3
6 | Encuestas telefónicas | 9 |  | 9
7 | Formación al talento Humano | 34 |  | 34
8 | Hospitales | 11 |  | 11
9 | Mapas | 9 | 3 | 12 | 3
10 | Mesa de Ayuda |  | 4 | 4 |  |  | 4
11 | Paramétricas | 1 |  | 1
12 | Power BI | 25 |  | 25
13 | Prestadores | 19 |  | 19
14 | Referencia | 16 |  | 16
15 | Retención de camillas - Liberación de Vehículos | 5 |  | 5
16 | Roles y Permisos | 2 |  | 2
17 | Seguimiento de referencias | 5 |  | 5
18 | Valoración Portales de TM | 8 |  | 8
| Total general | 230 | 8 | 238 | 3 | 1 | 4

## Inventario HU
Módulo | Ambiente | HU | Descripción | Estado Req. | cruce | Autor | Fecha de Envío - Firma | cruce | Responsable Firma | Fecha Firma | Días sin retroalimentación | Fecha corte
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 11 | Autenticar usuario en la App | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-07-05 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 12 | Autenticar usuario en la App con huella | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-11 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 13 | ¿Olvidó su contraseña? | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-07-05 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 14 | Cambiar contraseña | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-07-05 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 15 | Generar lista de chequeo Pre - operacional médico | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 77/07/2023 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Roles y Permisos | SISEM | 17 | Crear Rol | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Mapas | SISEM | 18 | Capa UPZ | HU aprobada y firmada | #REF! | Camilo Herrera | 2023-08-16 | #REF! | Javier Mejia | 2023-08-28 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 21 | Consultar registro APH y remitir correo | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo R | 2023-06-29 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Roles y Permisos | SISEM | 24 | Administración de Roles y Permisos | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 26 | Generar proceso de actualización SISEM hacia HCEUDC | Pendiente de Firma | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo R | 2023-07-11 | #REF! | Doctor Bain |  | 50 | 2023-08-30
Referencia | SISEM | 28 | Cargue masivo de Códigos CUPS | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-06-26 | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 30 | Generar lista de chequeo Pre - operacional conductor | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-07-05 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Referencia | SISEM | 31 | Cargue masivo de Servicios | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-06-26 | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | HU 00031 Cargue Masivo de Servicios.docx
Referencia | SISEM | 32 | Paramétrica Servicios | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-06-26 | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | HU 00032 Paramétrica Servicios.docx
Formación al talento Humano | SISEM | 36 | Datos del curso Publicado | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-08-02 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-08-24 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación al talento Humano | SISEM | 37 | Detalle Cursos Prerrequisito | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-08-02 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-08-24 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Mapas | SISEM | 60 | Tracking | HU aprobada y firmada | #REF! | Camilo Herrera | 2023-08-16 | #REF! | Javier Mejia | 2023-08-28 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación al talento Humano | LMS | 73 | Tipos de Cursos | HU aprobada y firmada | HU firmada por el cliente | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-08-02 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-08-16 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Core | SISEM | 76 | Cambiar estado del recurso | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Mapas | SISEM | 77 | Mapa del despacho | HU aprobada y firmada | #REF! | Camilo Herrera | 2023-08-16 | #REF! | Javier Mejia | 2023-08-28 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Mesa de Ayuda | SISEM | 85 | Paramétrica consulta Tipos de Solicitud Mesa de ayuda | Pendiente de Firma | #REF! | Jenny Chavez | 2023-06-22 | #REF! |  |  | 69 | 2023-08-30
Mapas | SISEM | 86 | Capa IPS | Pendiente de Firma | #REF! | Camilo Herrera | 2023-08-16 | #REF! | Javier Mejia |  | 14 | 2023-08-30
Mapas | SISEM | 87 | Actualizar mapa del sistema | HU aprobada y firmada | #REF! | Camilo Herrera | 2023-08-16 | #REF! | Javier Mejia | 2023-08-28 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Administración | SISEM | 88 | Directorio de pagadores | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! | Jaime Vasquez | 2023-07-17 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Mapas | SISEM | 89 | Sugerir ubicación de bases en el mapa | Pendiente de Firma | #REF! | Camilo Herrera | 2023-08-16 | #REF! | Javier Mejia |  | 14 | 2023-08-30
Ayuda en Línea | SISEM | 90 | Paramétrica de Tema | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández | 2023-06-30 | #REF! | Jaime Vasquez, Carolina Rojas |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Ayuda en Línea | SISEM | 91 | Paramétrica de Tipo de Pregunta | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández | 2023-06-30 | #REF! | Jaime Vasquez, Carolina Rojas |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación al Talento Humano | SISEM | 112 | Asignar estado automáticamente a un curso | HU aprobada y firmada | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-08-04 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-08-17 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Prestadores | SISEM | 113 | Cargar Información del REPS | HU aprobada y firmada | #REF! | Jenny Chavez | 2023-06-14 | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Prestadores | SISEM | 114 | Mostrar Resultados del cargue de Información REPS | HU aprobada y firmada | #REF! | Jenny Chavez | 2023-06-06 | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Prestadores | SISEM | 115 | Consultar o Confirmar Datos de Contacto | HU aprobada y firmada | #REF! | Jenny Chavez | 2023-06-06 | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Prestadores | SISEM | 116 | Buscar Ambulancia | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Prestadores | SISEM | 117 | Caracterizar Vehículo | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Prestadores | SISEM | 118 | Consultar solicitudes AVL y Radio | HU aprobada y firmada | #REF! | Jenny Chavez |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Prestadores | SISEM | 119 | Validar AVL y Radio | HU aprobada y firmada | #REF! | Jenny Chavez |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Prestadores | SISEM | 120 | Consultar y enviar vehículos para activar en C4 | HU aprobada y firmada | #REF! | Jenny Chavez |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Prestadores | SISEM | 121 | Consultar y validar vehículos visibles en la plataforma de despacho | HU aprobada y firmada | #REF! | Jenny Chavez |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Prestadores | SISEM | 122 | Gestionar Bases | HU aprobada y firmada | #REF! | Jenny Chavez |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Prestadores | SISEM | 125 | Asignar y trasladar vehículos entre Bases | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Prestadores | SISEM | 126 | Registra Seguimiento a las Bases | HU aprobada y firmada | #REF! | Jenny Chavez |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Prestadores | SISEM | 127 | Activar y Cerrar Seguimiento de Bases | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Retención de camillas - Liberación de Vehículos | SISEM | 128 | Registrar gestión de liberación de vehículo | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-07-12 | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Retención de camillas - Liberación de Vehículos | SISEM | 129 | Consultar vehículos retenidos en IPS | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-07-12 | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Mapas | SISEM | 131 | Mapa general del sistema | HU aprobada y firmada | #REF! | Camilo Herrera | 2023-08-16 | #REF! | Javier Mejia | 2023-08-28 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Prestadores | SISEM | 132 | Consultar traslados secundarios | HU aprobada y firmada | #REF! | Jenny Chavez | 2023-07-13 | #REF! | Jaime Vásquez |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Prestadores | SISEM | 133 | Reportar traslado secundario | HU aprobada y firmada | #REF! | Jenny Chavez | 2023-07-13 | #REF! | Jaime Vásquez |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Prestadores | SISEM | 134 | Cargue masivo de traslados secundarios | HU aprobada y firmada | #REF! | Jenny Chavez | 2023-07-13 | #REF! | Jaime Vásquez |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación al Talento Humano | SISEM | 135 | Dar de baja del sistema | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-07-07 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Prestadores | SISEM | 136 | Consultar certificados de los Servicio -Prestador | HU aprobada y firmada | #REF! |  |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Mesa de ayuda | SISEM | 137 | Gestionar solicitud Mesa de Ayuda | Pendiente de Firma | #REF! | Jenny Chavez | 2023-06-22 | #REF! |  |  | 69 | 2023-08-30
Mesa de ayuda | SISEM | 138 | Validar solicitud Mesa de Ayuda | Pendiente de Firma | #REF! | Jenny Chavez | 2023-06-22 | #REF! |  |  | 69 | 2023-08-30
Mesa de ayuda | SISEM | 139 | Registrar solicitud de Mesa de Ayuda | Pendiente de Firma | #REF! | Jenny Chavez | 2023-06-22 | #REF! |  |  | 69 | 2023-08-30
Prestadores | SISEM | 140 | Buscar y Reportar Estados de Vehículo | HU aprobada y firmada | #REF! | Jenny Chavez |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Encuestas telefónicas | SISEM | 141 | Registrar encuesta | HU aprobada y firmada | HU firmada por el cliente | Diego Armando Pinzón | 2023-07-13 | #REF! | Jaime Vásquez / Dr. Néstor Gerónimo | 2023-08-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Mapas | SISEM | 143 | Capa Bases | HU aprobada y firmada | #REF! | Camilo Herrera | 2023-08-16 | #REF! | Javier Mejia | 2023-08-28 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | LMS | 144 | Crear Plantilla de Constancias | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-07-24 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Ayuda en Línea | SISEM | 145 | Gestionar Preguntas Frecuentes | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández | 2023-06-30 | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Ayuda en Línea | SISEM | 146 | Crear y Editar Documentos | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández | 2023-06-30 | #REF! | Jaime Vasquez, Carolina Rojas |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Ayuda en Línea | SISEM | 147 | Crear y Editar Preguntas Frecuentes | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández | 2023-06-30 | #REF! | Jaime Vasquez, Carolina Rojas |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Encuestas telefónicas | SISEM | 152 | Agregar opción de subpregunta | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-07-13 | #REF! | Jaime Vásquez / Dr. Néstor Gerónimo |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Prestadores | SISEM | 153 | Validar Caracterización del Vehículo | HU aprobada y firmada | #REF! |  |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Encuestas telefónicas | SISEM | 154 | Administrar secciones de la encuesta | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-07-13 | #REF! | Jaime Vásquez / Dr. Néstor Gerónimo |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 155 | Dashboard de análisis total de incidentes | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 156 | Dashboard de análisis total de despachos | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 157 | Dashboard Análisis total incidentes por prioridad | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Administración | SISEM | 158 | Gestionar Interoperabilidad | HU aprobada y firmada | #REF! |  |  | #REF! | Javier Mejía |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 159 | Dashboard Gestión de incidentes con despacho de vehículo de atención prehospitalaria | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 160 | HU 00160 Dashboard Tipo de Incidente | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 161 | HU 00161 Dashboard Gestiones de incidentes por circunstancia modificadora | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 162 | Dashboard Análisis total de incidentes por código de disposición | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Core | SISEM | 163 | Trasladar pacientes | HU aprobada y firmada | #REF! |  |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Hospitales | SISEM | 164 | Gestionar Paciente | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Hospitales | SISEM | 165 | Atención Hospitalaria | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Hospitales | SISEM | 166 | Gestionar Hospitales | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Hospitales | SISEM | 167 | Actualizar información de Hospital | HU aprobada y firmada | #REF! | Jenny Chavez | 2023-07-13 | #REF! | Carolina | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 168 | Dashboard Tipos de Despacho | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 169 | Dashboard Atenciones | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 170 | Dashboard Traslados | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Hospitales | SISEM | 171 | Registrar Novedades del Servicio | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Hospitales | SISEM | 172 | Cargue Masivo de Pacientes | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | SISEM | 173 | Registro de datos básicos del participante | HU aprobada y firmada | #REF! | Camilo Herrera | 2023-03-03 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-04-04 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | SISEM | 174 | Registro de datos complementarios del participante | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-03-03 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-04-03 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | SISEM | 175 | Actualizar datos del participante | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-03-03 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-04-03 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Hospitales | SISEM | 176 | Reporte de Indicadores | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | SISEM | 177 | Crear entidades Publicas | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-04-05 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-07-13 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 178 | Parametrizar configuración gral App por Tipo de Recurso | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-02 | #REF! | Doctor Bain | 2023-05-19 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Referencia | SISEM | 179 | Crear referencia | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! | Jaime Vásquez |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Referencia | SISEM | 180 | Registrar clasificación de la urgencia | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-03-27 | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-03-28 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Referencia | SISEM | 181 | Registrar ubicación del paciente | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-06-21 | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-06-23 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Referencia | SISEM | 182 | Cerrar referencia | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-03-28 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Referencia | SISEM | 183 | Listar referencias | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-03-28 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Referencia | SISEM | 184 | Visualizar bitácora y registrar seguimientos | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-03-28 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Referencia | SISEM | 185 | Reabrir referencia | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-03-28 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Hospitales | SISEM | 186 | Cargue Masivo de Indicadores | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Hospitales | SISEM | 187 | Directorio de IPS | HU aprobada y firmada | #REF! | Jenny Chavez | 2023-07-12 | #REF! | Carolina | 2023-07-13 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Hospitales | SISEM | 188 | Paramétrica de Tipos de Novedades | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 189 | Dashboard Pacientes atendidos APH | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 190 | Dashboard Caracterización Pacientes regulados por el CRUE | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 191 | Dashboard Caracterización clínica de pacientes atendidos por equipos APH | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 193 | Dashboard Tiempos operativos de los vehículos de emergencias | HU aprobada y firmada | #REF! | Camilo Herrera | 2023-07-13 | #REF! | Marlon Espupiñan / Liliana Cuevas / Nestor Geronimo | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | SISEM | 203 | Parámetros módulo formación al talento Humano | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-06-28 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-07-24 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | SISEM | 204 | Paramétrica Profesiones y Ocupaciones | HU aprobada y firmada | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-08-04 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-08-17 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Referencia | SISEM | 205 | Adjuntar archivos del paciente | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-03-28 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | LMS | 206 | Métodos de matricula a cursos | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-05-31 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-06-02 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | LMS | 207 | Crear Curso de formación al Talento Humano | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-07-24 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-08-18 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 208 | Parametrizar pre operacional insumos y medicamentos | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-04 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 209 | Parametrizar pre operacional equipos biomédicos | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-04 | #REF! | Doctor Bain | 2023-05-19 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 210 | Parametrizar pre operacional vehículo | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-04 | #REF! | Doctor Bain | 2023-05-19 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 211 | Parametrizar códigos homologación por Subred Insumos y Medicamentos | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-04 | #REF! | Doctor Bain | 2023-05-19 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 212 | Parametrizar códigos homologación por Subred Equipos biomédicos | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-04 | #REF! | Doctor Bain | 2023-05-19 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 213 | Parametrizar códigos homologación por Subred vehículos | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-04 | #REF! | Doctor Bain | 2023-05-19 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 214 | Mostrar Menú de la App | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-07-05 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 215 | Visualizar notificación y Apertura del incidente | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-06-26 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 216 | Diligenciar registro APH - Datos Generales | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-06-05 | #REF! | Doctor Bain | 2023-05-25 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 217 | Actualizar Historia clínica - Datos del paciente | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-19 | #REF! | Doctor Bain | 2023-05-25 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 218 | Actualizar Historia clínica - Examen Físico Inicial y Antecedentes parte1 | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-19 | #REF! | Doctor Bain | 2023-05-25 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 219 | Actualizar Historia clínica - Examen Físico Inicial y Antecedentes parte 2 | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-06-05 | #REF! | Doctor Bain | 2023-05-25 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 220 | Actualizar Historia clínica - Procedimientos Realizados Durante la Atención y Traslado parte 1 | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-19 | #REF! | Doctor Bain | 2023-05-25 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 221 | Actualizar Historia clínica - Procedimientos Realizados Durante la Atención y Traslado parte 2 | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-19 | #REF! | Doctor Bain | 2023-05-25 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Encuestas telefónicas | SISEM | 222 | Agregar Subpregunta | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-07-13 | #REF! | Jaime Vásquez / Dr. Néstor Gerónimo |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Core | SISEM | 223 | Modificar visualización de las IPS con los servicios de urgencias habilitados en Bogotá | HU aprobada y firmada | #REF! |  |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 224 | Actualizar Historia Clínica - Medicamentos administrados durante la atención y el traslado | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-19 | #REF! | Doctor Bain | 2023-05-25 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 225 | Actualizar Historia Clínica - Descripción de Procedimientos Realizados | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-19 | #REF! | Doctor Bain | 2023-05-25 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 226 | Actualizar Historia Clínica - Tramite con el paciente | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-19 | #REF! | Doctor Bain | 2023-05-25 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 227 | Actualizar Historia Clínica - Institución prestadora de servicios de salud IPS | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-19 | #REF! | Doctor Bain | 2023-05-25 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 228 | Actualizar Historia Clínica Tripulación - Firmas | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-06-29 | #REF! | Doctor Bain | 2023-05-25 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 229 | Adjuntar documentos y observaciones | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-19 | #REF! | Doctor Bain | 2023-05-25 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 230 | Cerrar historia clínica App | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-23 | #REF! | Doctor Bain | 2023-06-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 231 | Registrar Desistimiento | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-06-29 | #REF! | Doctor Bain | 2023-06-28 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 232 | Registrar retención de camillas | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-06-29 | #REF! | Doctor Bain | 2023-06-28 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 233 | Visualizar Autorización Carril Transmilenio App | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-23 | #REF! | Doctor Bain | 2023-06-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 234 | Consultar Pre-operacional Conductor | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-23 | #REF! | Doctor Bain | 2023-06-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 235 | Consultar Pre-operacional Médico | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-06-29 | #REF! | Doctor Bain | 2023-06-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 236 | Consultar Pre-operacional Auxiliar y/o TAPH | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-23 | #REF! | Doctor Bain | 2023-06-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Encuestas telefónicas | SISEM | 238 | Agregar Pregunta Principal | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-07-13 | #REF! | Jaime Vásquez / Dr. Néstor Gerónimo |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 237 | Consultar relación incidentes atendidos por la ambulancia | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-23 | #REF! | Doctor Bain | 2023-06-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 239 | Visualizar notificaciones en la App | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-06-29 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-06 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 240 | Enviar correo | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-07-11 | #REF! | Doctor Bain | 2023-08-15 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 241 | Registrar Traslados y Devoluciones Insumos y Medicamentos | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-30 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 242 | Registrar Saldo Inicial Medicamentos e Insumos App | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-04 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 243 | Registrar Saldo Inicial Equipos Biomédicos App | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-04 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 244 | Registrar Saldo Inicial Insumos Vehículo App | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-04 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 245 | Consultar inventario herramientas del vehículo | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-06-29 | #REF! | Doctor Bain | 2023-06-28 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 246 | Consultar inventario Insumos y Medicamentos | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-23 | #REF! | Doctor Bain | 2023-06-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 247 | Consultar inventario Equipos Biomédicos | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-23 | #REF! | Doctor Bain | 2023-06-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 248 | Consultar estados fuera de servicio (antes consultar estado no disponibilidad) | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-06-29 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-06 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 249 | Mostrar mapa | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-11 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 250 | Consultar stock medicamentos de los recursos | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-23 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 251 | Consultar stock equipos biomédicos de los recursos | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-23 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 252 | Consultar stock de los insumos del vehículo | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-23 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 253 | Asignar insumos pre - operacional médico | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-23 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 254 | Asignar insumos pre - operacional auxiliares y/o TAPH | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-23 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 255 | Asignar insumos pre - operacional conductor | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-23 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Seguimiento de referencias | SISEM | 256 | Crear paciente para seguimiento | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! | Jaime Vásquez |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Seguimiento de referencias | SISEM | 257 | Listar pacientes para seguimiento | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! | Jaime Vásquez |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Seguimiento de referencias | SISEM | 258 | Registrar seguimiento | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! | Jaime Vásquez |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Seguimiento de referencias | SISEM | 259 | Validar incidente para seguimiento | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! | Jaime Vásquez |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | SISEM | 260 | Editar entidades Publicas | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-04-10 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-05-23 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | SISEM | 261 | Gestionar entidades Publicas | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-04-05 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-04-25 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Retención de camillas - Liberación de Vehículos | SISEM | 262 | Registrar liberación masiva de vehículos | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-07-12 | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 264 | Autenticar recurso en la App | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-07-05 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 265 | Administrar Dispositivos por Recurso App | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-04 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 266 | Mostrar relación tripulación de turno | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-23 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 267 | Parametrizar configuración gral App | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-23 | #REF! | Doctor Bain | 2023-05-19 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Hospitales | SISEM | 268 | Paramétrica de Conducta Final | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Paramétricas | SISEM | 269 | Paramétrica de Tamaño de Archivo | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 270 | Dashboard Tiempo de respuesta a incidentes de salud - Línea de emergencias 123, por incidente | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 271 | Pre visualizar novedades para entrega de turno | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-07-05 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 272 | Registrar novedades | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-09 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Valoración Portales de TM | SISEM | 273 | Validar valoración de pacientes atendidos en Transmilenio | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-05-04 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Valoración Portales de TM | SISEM | 274 | Registrar valoración de paciente de Transmilenio | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-05-04 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 275 | Dashboard Tiempo de respuesta a incidentes de salud - Línea de emergencias 123, por móvil | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 276 | Dashboard Tiempo NUSE de incidentes de salud - Línea de emergencias 123 | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 277 | Control de Cambio Transversal | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-26 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 278 | Consultar información Registro APH | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-06-29 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 279 | Consultar guías de manejo | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-06-29 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-06 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 280 | Actualizar Inventario de los insumos y medicamentos usados en los incidentes | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-23 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 281 | Actualizar Inventario de los equipos biomédicos usados en los incidentes | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-23 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 282 | Actualizar Inventario de de la ambulancia | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-05-23 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 283 | Configurar Pre operacional Ambulancias APH | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-06-29 | #REF! | Doctor Bain | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 284 | Dashboard Tiempo de despacho a incidentes de salud - Línea de emergencias 123 | HU aprobada y firmada | #REF! | Camilo Herrera |  | #REF! | Marlón Estupiñan |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 285 | Dashboard Tiempo de llegada para auxiliar en incidentes de salud - Línea de emergencias 123 | HU aprobada y firmada | #REF! | Camilo Herrera |  | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Encuestas telefónicas | SISEM | 286 | Gestionar encuestas telefónicas | HU aprobada y firmada | HU firmada por el cliente | Diego Armando Pinzón | 2023-07-13 | #REF! | Jaime Vásquez / Dr. Néstor Gerónimo | 2023-08-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Alertas y Notificaciones | SISEM | 287 | Gestionar Alertas | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández | 2023-07-18 | #REF! | Jaime Vásquez |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Alertas y Notificaciones | SISEM | 288 | Editar Alertas | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández | 2023-07-18 | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-08-09 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Alertas y Notificaciones | SISEM | 289 | Gestionar Notificaciones | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández | 2023-07-18 | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-08-09 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Alertas y Notificaciones | SISEM | 290 | Crear Notificaciones | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández | 2023-07-18 | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-08-09 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Alertas y Notificaciones | SISEM | 291 | Editar Notificaciones | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández | 2023-07-18 | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-08-09 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Alertas y Notificaciones | SISEM | 292 | Autogestión de Alertas desde el Core | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández | 2023-07-18 | #REF! | Jaime Vásquez |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Alertas y Notificaciones | SISEM | 293 | Mostrar Alertas y Notificaciones | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández | 2023-07-18 | #REF! | Jaime Vásquez |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | APP | 294 | Generar lista de chequeo Pre - operacional auxiliar y/o TAPH | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-07-05 | #REF! | Doctor Bain | 2023-06-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Encuestas telefónicas | SISEM | 295 | Aplicar encuesta | HU aprobada y firmada | HU firmada por el cliente | Diego Armando Pinzón | 2023-07-13 | #REF! | Jaime Vásquez / Dr. Néstor Gerónimo | 2023-08-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Retención de camillas - Liberación de Vehículos | SISEM | 296 | Registrar seguimiento a los pagadores | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-06-26 | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | LMS | 297 | Cargar contenido a cursos | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-05-31 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | LMS | 298 | Crear Sesiones de asistencia - Contenido del curso | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández | 2023-05-05 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | SISEM | 300 | Validación de constancias | HU aprobada y firmada | HU firmada por el cliente | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-08-09 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-08-16 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | SISEM | 301 | Inscripción a cursos | HU aprobada y firmada | HU firmada por el cliente | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-08-09 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-08-16 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | SISEM | 302 | Catalogo Cursos Publicados | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-06-20 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Ayuda en Línea | SISEM | 304 | Gestionar Documentos | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández | 2023-06-30 | #REF! |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | SISEM | 305 | Cargue de Inscripción Masiva | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-06-27 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | LMS | 306 | Editar (Parametrizar) Auto matrícula | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-05-31 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-06-02 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | LMS | 307 | Editar tema (Sección) - Contenido del curso | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-06-06 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Mapas | SISEM | 308 | Administrar capas del sistema | HU aprobada y firmada | HU firmada por el cliente | Camilo Herrera | 2023-07-19 | #REF! | Javier Mejia | 2023-08-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Mapas | SISEM | 309 | Crear capa | Pendiente de Firma |  | Camilo Herrera | 2023-08-16 | #REF! | Javier Mejia | 2023-08-14 | 14 | 2023-08-30
Mapas | SISEM | 310 | Consultar historial de capas | HU aprobada y firmada | HU firmada por el cliente | Camilo Herrera | 2023-07-19 | #REF! | Javier Mejia | 2023-08-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Mapas | SISEM | 311 | Editar capa | HU aprobada y firmada | #REF! | Camilo Herrera | 2023-08-16 | #REF! | Javier Mejia | 2023-08-28 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | SISEM | 312 | Tomar asistencia | HU aprobada y firmada | #REF! | Ariel Hernández | 2023-05-05 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 313 | Dashboard Tiempo en el Sitio del incidente (en Escena) - Línea de Emergencias 123 | HU aprobada y firmada | #REF! | Camilo Herrera | 2023-06-22 | #REF! | Esther Liliana Cuevas / Diana partricia Martinez / Marlon Estupiñan | 11/ 07/2023 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 314 | Dashboard Tiempo Traslado a Urgencias - Línea de Emergencias 123 | HU aprobada y firmada | #REF! | Camilo Herrera | 2023-06-22 | #REF! | Esther Liliana Cuevas / Diana partricia Martinez / Marlon Estupiñan | 11/ 07/2023 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 315 | Dashboard Tiempo de Aceptación del Paciente a Urgencias – Línea de Emergencias | HU aprobada y firmada | #REF! | Camilo Herrera | 2023-06-22 | #REF! | Esther Liliana Cuevas / Diana partricia Martinez / Marlon Estupiñan | 11/ 07/2023 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 316 | Dashboard Tiempo de Liberación de las Ambulancias – Línea de Emergencias 123 | HU aprobada y firmada | #REF! | Camilo Herrera | 2023-06-22 | #REF! | Esther Liliana Cuevas / Diana partricia Martinez / Marlon Estupiñan | 11/ 07/2023 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Seguimiento de referencias | SISEM | 320 | Paramétrica Tipo de evento | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! | Jaime Vásquez |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Referencia | SISEM | 321 | Paramétrica de Tipo de evento - Referencia y Contra referencia | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-05-30 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Referencia | SISEM | 322 | Paramétrica Patologías | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-06-14 | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Referencia | SISEM | 323 | Paramétrica Motivo de remisión | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-05-30 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Referencia | SISEM | 324 | Paramétrica Motivo de cancelación | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón |  | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-05-30 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Referencia | SISEM | 325 | Paramétrica CUPS | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-06-26 | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 326 | Dashboard Tiempo de atención del incidente - Línea de emergencias 123 | HU aprobada y firmada | #REF! | Camilo Herrera | 2023-06-22 | #REF! | Esther Liliana Cuevas / Diana partricia Martinez / Marlon Estupiñan | 11/ 07/2023 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Power BI | BI | 327 | Dashboard Tiempo del incidente - Línea de emergencias 123 | HU aprobada y firmada | #REF! | Camilo Herrera | 2023-06-22 | #REF! | Esther Liliana Cuevas / Diana partricia Martinez / Marlon Estupiñan | 11/ 07/2023 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Retención de camillas - Liberación de Vehículos | SISEM | 328 | Paramétrica Tiempo de Retención | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-06-26 | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Valoración Portales de TM | SISEM | 329 | Paramétrica Portales de Transmilenio | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-06-14 | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Valoración Portales de TM | SISEM | 330 | Paramétrica Causa del Incidente | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-06-14 | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Valoración Portales de TM | SISEM | 331 | Paramétrica Atención Prestada | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-06-14 | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Valoración Portales de TM | SISEM | 332 | Paramétrica Conducta | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-06-14 | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Valoración Portales de TM | SISEM | 334 | Gestionar pacientes de Transmilenio | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-06-14 | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 335 | Registrar Consecutivo Registro APH | HU aprobada y firmada | #REF! | Ma. de los Ángeles Trujillo | 2023-06-24 | #REF! | Doctor Bain | 2023-06-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | SISEM | 336 | Asignar estado "Ofertado" a un curso | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-05-30 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-07-24 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | SISEM | 337 | Gestionar Cursos | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-07-25 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | SISEM | 338 | Ver Detalle Cursos | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-07-25 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | SISEM | 339 | Asignar estado profesor a curso | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-06-13 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | SISEM | 340 | Cancelar Curso | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-06-13 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | SISEM | 341 | Publicar Curso | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-06-13 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | SISEM | 343 | Gestionar Usuarios ( Participante a cursos) | HU aprobada y firmada | HU firmada por el cliente | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-08-04 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-08-17 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | SISEM | 344 | Gestionar Cursos por Participante | HU aprobada y firmada | HU firmada por el cliente | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-07-24 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-08-16 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formación Al Talento Humano | SISEM | 345 | Suspender usuario | HU aprobada y firmada | #REF! | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-06-26 | #REF! | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Encuestas telefónicas | SISEM | 346 | Gestionar preguntas de la encuesta | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-07-13 | #REF! | Jaime Vásquez / Dr. Néstor Gerónimo |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Encuestas telefónicas | SISEM | Anexo | Anexo Técnico HU 00286 Gestionar encuestas telefónicas | HU aprobada y firmada | HU firmada por el cliente | Diego Armando Pinzón | 2023-07-13 | #REF! | Jaime Vásquez / Dr. Néstor Gerónimo | 2023-08-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Valoración Portales de TM | SISEM | 333 | Paramétrica Fecha de corte | HU aprobada y firmada | #REF! | Diego Armando Pinzón | 2023-07-18 | #REF! | Jaime Vásquez | 2023-07-19 | Aprobada y firmada | 2023-08-30
Formulas:
Días sin retroalimentación = DAYS([Fecha corte],[Fecha de Envío - Firma])
Note on H106: 24/07/2023: Se reenvio el correo del 08/06/2023 por solicitud de la SDS ( Mauricio) ======
Note on K159: Se firmo primera vez el 25/04/2023, sin embargo se hizo necesario volver a enviar ya que se realizo ajuste en la 177 y la segunda firma se hizo el 23/05/2023 ======
Note on H235: Envio 1: 27/06/2023 Envio 2: 24/07/2023 ======

## Nuevos desarrollos
Módulo | Ambiente |  | Descripción | Estado Req. | Autor | Fecha de Envío - Firma | Responsable Firma | Fecha Firma | Días sin retroalimentación | Fecha corte | Fase | Quien lo reviso | Fecha de revisión
Ayuda en Línea | SISEM | 90 | Paramétrica de Tema | HU aprobada y firmada | Ariel Hernández | 2023-06-30 | Jaime Vasquez, Carolina Rojas |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Ayuda en Línea | SISEM | 91 | Paramétrica de Tipo de Pregunta | HU aprobada y firmada | Ariel Hernández | 2023-06-30 | Jaime Vasquez, Carolina Rojas |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Ayuda en Línea | SISEM | 145 | Gestionar Preguntas Frecuentes | HU aprobada y firmada | Ariel Hernández | 2023-06-30 |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Ayuda en Línea | SISEM | 146 | Crear y Editar Documentos | HU aprobada y firmada | Ariel Hernández | 2023-06-30 | Jaime Vasquez, Carolina Rojas |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Ayuda en Línea | SISEM | 147 | Crear y Editar Preguntas Frecuentes | HU aprobada y firmada | Ariel Hernández | 2023-06-30 | Jaime Vasquez, Carolina Rojas |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Ayuda en Línea | SISEM | 304 | Gestionar Documentos | HU aprobada y firmada | Ariel Hernández | 2023-06-30 |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
App Ambulancia e Historia Clínica | SISEM | 26 | Generar proceso de actualización SISEM hacia HCEUDC | Pendiente de Firma | Ma. de los Ángeles Trujillo R | 2023-07-11 | Doctor Bain |  |  | 2023-08-30 | No se desarrollo | James Maya | 2025-09-02
Encuestas telefónicas | SISEM | 141 | Registrar encuesta | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón | 2023-07-13 | Jaime Vásquez / Dr. Néstor Gerónimo | 2023-08-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Encuestas telefónicas | SISEM | 152 | Agregar opción de subpregunta | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón | 2023-07-13 | Jaime Vásquez / Dr. Néstor Gerónimo |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Encuestas telefónicas | SISEM | 154 | Administrar secciones de la encuesta | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón | 2023-07-13 | Jaime Vásquez / Dr. Néstor Gerónimo |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Encuestas telefónicas | SISEM | 222 | Agregar Subpregunta | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón | 2023-07-13 | Jaime Vásquez / Dr. Néstor Gerónimo |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Encuestas telefónicas | SISEM | 238 | Agregar Pregunta Principal | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón | 2023-07-13 | Jaime Vásquez / Dr. Néstor Gerónimo |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Encuestas telefónicas | SISEM | 286 | Gestionar encuestas telefónicas | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón | 2023-07-13 | Jaime Vásquez / Dr. Néstor Gerónimo | 2023-08-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Encuestas telefónicas | SISEM | 295 | Aplicar encuesta | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón | 2023-07-13 | Jaime Vásquez / Dr. Néstor Gerónimo | 2023-08-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Encuestas telefónicas | SISEM | 346 | Gestionar preguntas de la encuesta | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón | 2023-07-13 | Jaime Vásquez / Dr. Néstor Gerónimo |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Encuestas telefónicas | SISEM | Anexo | Anexo Técnico HU 00286 Gestionar encuestas telefónicas | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón | 2023-07-13 | Jaime Vásquez / Dr. Néstor Gerónimo | 2023-08-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Formación al talento Humano | SISEM | 36 | Datos del curso Publicado | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-08-02 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-08-24 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | James Maya | 2025-09-02
Formación al talento Humano | SISEM | 37 | Detalle Cursos Prerrequisito | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-08-02 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-08-24 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | James Maya | 2025-09-02
Formación al talento Humano | LMS | 73 | Tipos de Cursos | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-08-02 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-08-16 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | James Maya | 2025-09-02
Formación al Talento Humano | SISEM | 112 | Asignar estado automáticamente a un curso | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-08-04 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-08-17 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Formación al Talento Humano | SISEM | 135 | Dar de baja del sistema | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-07-07 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-07-07 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Formación Al Talento Humano | LMS | 144 | Crear Plantilla de Constancias | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-07-24 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Formación Al Talento Humano | LMS | 206 | Métodos de matricula a cursos | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-05-31 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-06-02 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Formación Al Talento Humano | LMS | 207 | Crear Curso de formación al Talento Humano | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-07-24 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-08-18 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Formación Al Talento Humano | LMS | 297 | Cargar contenido a cursos | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-05-31 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Formación Al Talento Humano | LMS | 298 | Crear Sesiones de asistencia - Contenido del curso | HU aprobada y firmada | Ariel Hernández | 2023-05-05 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Formación Al Talento Humano | SISEM | 300 | Validación de constancias | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-08-09 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-08-16 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Formación Al Talento Humano | SISEM | 301 | Inscripción a cursos | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-08-09 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-08-16 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Formación Al Talento Humano | SISEM | 302 | Catalogo Cursos Publicados | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-06-20 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Formación Al Talento Humano | SISEM | 305 | Cargue de Inscripción Masiva | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-06-27 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Formación Al Talento Humano | LMS | 306 | Editar (Parametrizar) Auto matrícula | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-05-31 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-06-02 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Formación Al Talento Humano | LMS | 307 | Editar tema (Sección) - Contenido del curso | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-06-06 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Formación Al Talento Humano | SISEM | 312 | Tomar asistencia | HU aprobada y firmada | Ariel Hernández | 2023-05-05 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Formación Al Talento Humano | SISEM | 336 | Asignar estado "Ofertado" a un curso | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-05-30 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-07-24 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Formación Al Talento Humano | SISEM | 337 | Gestionar Cursos | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-07-25 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Formación Al Talento Humano | SISEM | 338 | Ver Detalle Cursos | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-07-25 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Formación Al Talento Humano | SISEM | 339 | Asignar estado profesor a curso | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-06-13 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Formación Al Talento Humano | SISEM | 340 | Cancelar Curso | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-06-13 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Formación Al Talento Humano | SISEM | 341 | Publicar Curso | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-06-13 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Formación Al Talento Humano | SISEM | 343 | Gestionar Usuarios ( Participante a cursos) | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-08-04 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-08-17 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Formación Al Talento Humano | SISEM | 344 | Gestionar Cursos por Participante | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-07-24 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) | 2023-08-16 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Formación Al Talento Humano | SISEM | 345 | Suspender usuario | HU aprobada y firmada | Cindy Vanessa Sánchez | 2023-06-26 | Mauricio Bernal / Hayden Baquero ( SGRED) |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Mesa de Ayuda | SISEM | 85 | Paramétrica consulta Tipos de Solicitud Mesa de ayuda | Pendiente de Firma | Jenny Chavez | 2023-06-22 |  |  |  | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Mesa de ayuda | SISEM | 137 | Gestionar solicitud Mesa de Ayuda | Pendiente de Firma | Jenny Chavez | 2023-06-22 |  |  |  | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Mesa de ayuda | SISEM | 138 | Validar solicitud Mesa de Ayuda | Pendiente de Firma | Jenny Chavez | 2023-06-22 |  |  |  | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Mesa de ayuda | SISEM | 139 | Registrar solicitud de Mesa de Ayuda | Pendiente de Firma | Jenny Chavez | 2023-06-22 |  |  |  | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Power BI | BI | 168 | Dashboard Tipos de Despacho | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Power BI | BI | 169 | Dashboard Atenciones | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Power BI | BI | 170 | Dashboard Traslados | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Power BI | BI | 189 | Dashboard Pacientes atendidos APH | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Power BI | BI | 190 | Dashboard Caracterización Pacientes regulados por el CRUE | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Power BI | BI | 191 | Dashboard Caracterización clínica de pacientes atendidos por equipos APH | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Power BI | BI | 193 | Dashboard Tiempos operativos de los vehículos de emergencias | HU aprobada y firmada | Camilo Herrera | 2023-07-13 | Marlon Espupiñan / Liliana Cuevas / Nestor Geronimo | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Power BI | BI | 270 | Dashboard Tiempo de respuesta a incidentes de salud - Línea de emergencias 123, por incidente | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Power BI | BI | 275 | Dashboard Tiempo de respuesta a incidentes de salud - Línea de emergencias 123, por móvil | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Power BI | BI | 276 | Dashboard Tiempo NUSE de incidentes de salud - Línea de emergencias 123 | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Power BI | BI | 284 | Dashboard Tiempo de despacho a incidentes de salud - Línea de emergencias 123 | HU aprobada y firmada | Camilo Herrera |  | Marlón Estupiñan |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Power BI | BI | 285 | Dashboard Tiempo de llegada para auxiliar en incidentes de salud - Línea de emergencias 123 | HU aprobada y firmada | Camilo Herrera |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Power BI | BI | 313 | Dashboard Tiempo en el Sitio del incidente (en Escena) - Línea de Emergencias 123 | HU aprobada y firmada | Camilo Herrera | 2023-06-22 | Esther Liliana Cuevas / Diana partricia Martinez / Marlon Estupiñan | 11/ 07/2023 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Power BI | BI | 314 | Dashboard Tiempo Traslado a Urgencias - Línea de Emergencias 123 | HU aprobada y firmada | Camilo Herrera | 2023-06-22 | Esther Liliana Cuevas / Diana partricia Martinez / Marlon Estupiñan | 11/ 07/2023 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Power BI | BI | 315 | Dashboard Tiempo de Aceptación del Paciente a Urgencias – Línea de Emergencias | HU aprobada y firmada | Camilo Herrera | 2023-06-22 | Esther Liliana Cuevas / Diana partricia Martinez / Marlon Estupiñan | 11/ 07/2023 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Power BI | BI | 316 | Dashboard Tiempo de Liberación de las Ambulancias – Línea de Emergencias 123 | HU aprobada y firmada | Camilo Herrera | 2023-06-22 | Esther Liliana Cuevas / Diana partricia Martinez / Marlon Estupiñan | 11/ 07/2023 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Power BI | BI | 326 | Dashboard Tiempo de atención del incidente - Línea de emergencias 123 | HU aprobada y firmada | Camilo Herrera | 2023-06-22 | Esther Liliana Cuevas / Diana partricia Martinez / Marlon Estupiñan | 11/ 07/2023 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Power BI | BI | 327 | Dashboard Tiempo del incidente - Línea de emergencias 123 | HU aprobada y firmada | Camilo Herrera | 2023-06-22 | Esther Liliana Cuevas / Diana partricia Martinez / Marlon Estupiñan | 11/ 07/2023 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Power BI | BI | 155 | Dashboard de análisis total de incidentes | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Power BI | BI | 156 | Dashboard de análisis total de despachos | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Power BI | BI | 157 | Dashboard Análisis total incidentes por prioridad | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Power BI | BI | 159 | Dashboard Gestión de incidentes con despacho de vehículo de atención prehospitalaria | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Power BI | BI | 160 | HU 00160 Dashboard Tipo de Incidente | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Power BI | BI | 161 | HU 00161 Dashboard Gestiones de incidentes por circunstancia modificadora | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Power BI | BI | 162 | Dashboard Análisis total de incidentes por código de disposición | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Paramétricas | SISEM | 269 | Paramétrica de Tamaño de Archivo | HU aprobada y firmada | Ariel Hernández |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | John Sosa | 2025-09-02
Roles y Servicios | SISEM | 17 | Crear Rol | HU aprobada y firmada | Ariel Hernández |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | James Maya | 2025-09-02
Prestadores | SISEM | 140 | Buscar y Reportar Estados de Vehículo | HU aprobada y firmada | Jenny Chavez |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Prestadores | SISEM | 113 | Cargar Información del REPS | HU aprobada y firmada | Jenny Chavez | 2023-06-14 |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Prestadores | SISEM | 114 | Mostrar Resultados del cargue de Información REPS | HU aprobada y firmada | Jenny Chavez | 2023-06-06 |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Prestadores | SISEM | 115 | Consultar o Confirmar Datos de Contacto | HU aprobada y firmada | Jenny Chavez | 2023-06-06 |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Prestadores | SISEM | 116 | Buscar Ambulancia | HU aprobada y firmada | Ariel Hernández |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Prestadores | SISEM | 117 | Caracterizar Vehículo | HU aprobada y firmada | Ariel Hernández |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Prestadores | SISEM | 118 | Consultar solicitudes AVL y Radio | HU aprobada y firmada | Jenny Chavez |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Prestadores | SISEM | 119 | Validar AVL y Radio | HU aprobada y firmada | Jenny Chavez |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Prestadores | SISEM | 120 | Consultar y enviar vehículos para activar en C4 | HU aprobada y firmada | Jenny Chavez |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Prestadores | SISEM | 121 | Consultar y validar vehículos visibles en la plataforma de despacho | HU aprobada y firmada | Jenny Chavez |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Prestadores | SISEM | 122 | Gestionar Bases | HU aprobada y firmada | Jenny Chavez |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Prestadores | SISEM | 125 | Asignar y trasladar vehículos entre Bases | HU aprobada y firmada | Ariel Hernández |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Prestadores | SISEM | 126 | Registra Seguimiento a las Bases | HU aprobada y firmada | Jenny Chavez |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Prestadores | SISEM | 127 | Activar y Cerrar Seguimiento de Bases | HU aprobada y firmada | Ariel Hernández |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Prestadores | SISEM | 132 | Consultar traslados secundarios | HU aprobada y firmada | Jenny Chavez | 2023-07-13 | Jaime Vásquez |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Prestadores | SISEM | 133 | Reportar traslado secundario | HU aprobada y firmada | Jenny Chavez | 2023-07-13 | Jaime Vásquez |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Prestadores | SISEM | 134 | Cargue masivo de traslados secundarios | HU aprobada y firmada | Jenny Chavez | 2023-07-13 | Jaime Vásquez |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Prestadores | SISEM | 136 | Consultar certificados de los Servicio -Prestador | HU aprobada y firmada |  |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Prestadores | SISEM | 153 | Validar Caracterización del Vehículo | HU aprobada y firmada |  |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Administración | SISEM | 88 | Directorio de pagadores | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón |  | Jaime Vasquez | 2023-07-17 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Administración | SISEM | 158 | Gestionar Interoperabilidad | HU aprobada y firmada |  |  | Javier Mejía |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Mapas | SISEM | 86 | Capa IPS | Pendiente de Firma | Camilo Herrera | 2023-08-16 | Javier Mejia |  | 14 | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Mapas | SISEM | 87 | Actualizar mapa del sistema | HU aprobada y firmada | Camilo Herrera | 2023-08-16 | Javier Mejia | 2023-08-28 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Mapas | SISEM | 89 | Sugerir ubicación de bases en el mapa | Pendiente de Firma | Camilo Herrera | 2023-08-16 | Javier Mejia |  | 14 | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Mapas | SISEM | 131 | Mapa general del sistema | HU aprobada y firmada | Camilo Herrera | 2023-08-16 | Javier Mejia | 2023-08-28 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Mapas | SISEM | 143 | Capa Bases | HU aprobada y firmada | Camilo Herrera | 2023-08-16 | Javier Mejia | 2023-08-28 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Retención de camillas - Liberación de Vehículos | SISEM | 128 | Registrar gestión de liberación de vehículo | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón | 2023-07-12 | Jaime Vásquez | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Retención de camillas - Liberación de Vehículos | SISEM | 129 | Consultar vehículos retenidos en IPS | HU aprobada y firmada | Diego Armando Pinzón | 2023-07-12 | Jaime Vásquez | 2023-07-14 | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Core | SISEM | 163 | Trasladar pacientes | HU aprobada y firmada |  |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 | No se desarrollo | Miguel Gomez | 2025-09-02
Roles y Permisos | SISEM | 24 | Administración de Roles y Permisos | HU aprobada y firmada | Ariel Hernández |  |  |  | Aprobada y firmada | 2023-08-30 |  | James Maya | 2025-09-02
Formulas:
Días sin retroalimentación = DAYS([Fecha corte],[Fecha de Envío - Firma])