## PLAN DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJO TERRITORIAL Y DE LOS ESPACIOS DE ATENCION DIFERENCIADAS, DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS
Profesional de la SCNARP: Diana Paola Angulo Quiñones |  |  |  |  | Medios de verificación | Observaciones / Avances | MARZO |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE
Procesos | Temáticas | Actividades | Acciones | Productos |  |  | SEMANA |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA |  |  |  |  | SEMANA
[7 empty] | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3
Mesas de Formulacion de los proyectos concertados en la Iniciativas locales | Realizar el Acompañamiento a las mesas de formulacion de los proyectosconcertados en la iniciativa local por comunidad o pueblo. | 1.Matriz con el numero de proyectos por cada iniciativa local | El equipo de Espacios de Atencion Diferenciada solicitara a la oficina de participacion local las acciones o proyectos que integran la iniciativa diferencial en cada localidad asignada por grupo etnico, y realizara acercamiento con el referente o profesional de planeacion local para establecer las fechas del acompañamiento a la formulacion. | Matriz de las acciones que integran la iniciativalocal por cada grupo etnico | Matriz con el numero de proyectos de la iniciativas Informe que de cuenta del Acompañamiento | Este cronograma se alimentara con las fechas establecidas de acuerdo con lo concertado con la comunidad. | bar: SEMANA 1
|  | 2. Informe del Acompañamiento a las mesas de formulacion de los proyectos de la iniciativa diferencial. | El equipo de Espacios de Atencion Diferenciada acompañaran las mesas de formulacion de los proyectos de la iniciativa y eleborara un acta que de cuenta del proceso. | Documento Informe del Acompañamiento | bar: SEMANA 2
Espacios de Atencion Diferenciadas | Atencion con enfoque diferecial a las personas de los grupo Etnicos y ciudadania en general que Requiera los servicios prestados en los espacios fisicos e itinerantes. | 1. Realizar revision a los instructivos de los Cinco Espacios de Atencion Diferenciadas ( comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera y pueblos indigenas y Rrom) que hacen parte de las dos Subdirecciones . | Encuentros entre los profesionales de los EAD por comunidad y pueblo para la revision. | Documento de revisión, acta y listado de asistencia | Acta y Listado de asistencia | N/A | bar: SEMANA 5
|  | 2. Realizar las Atenciones a la personas de los grupo Etnicos y ciudadania en general que Requiera los servicios prestados en los espacios fisicos e itinerantes.. | Servicios Relacionados en el instructivo | Atenciones realizadas, según servicio y Formatos establecidos por el instructivo | Formatos estableciodos en el instructivo | N/A | bar: SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1; SEMANA 1
|  | 3. Sensibilizacion en temas de Enfoque diferencial y Etnicos | 1. Sensibilizaciones en espacios Comunitarios y ciudadania en General, en temas relacionados a enfoque diferencial, Racismo y Discriminacion Entre otros. | Atenciones realizadas, según servicio y Formatos establecidos por el instructivo | Formatos estableciodos en el instructivo | N/A | bar: SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
|  | 4. Acompañamiento Organizativo y Laboratorios. | 1. Realizar Acompañamiento a los procesos Organizativos de las comunidades y pueblos. 2. Laboratorios, Culturales, Intergeneraciones. | Numero de acciones realizadas con cada una de las comunidades y pueblos según procedimiento y estrategia y formatos establecidos por el instructivo | Formatos estableciodos en el instructivo | N/A | bar: SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2; SEMANA 2
Instancia de Representacion | Elecciones Consultivas Locales de Comunidades Negras Afrocolombianas, (Suba, Puente Aranda, Santa fe ) | Acompañar proseso de eleccion de las consultivas locales | Participar en todo el proceso establecido en la circular para el proceso de eleccion de las consultivas locales de comunidades negras afrocolombianas | Acta y listado de asistencia que de cuenta de la eleccion | Acta y listado de asistencia | N/A | bar: SEMANA 1 to SEMANA 5
| Sesiones de las instancias de participacion local de las comunidades y pueblos etnicos | Acompañar las sesiones locales de las instancias de participacion local de las comunidades y pueblos etnicos, formales y autonomas | Acompañar el proceso de seguimiento de la linea de inversion etnica en las las 19 localidades y el proceso ed implementacion de la iniciativa local | Documento seguimiento de la linea diferencial y actas y listados de asistencia | Acta y listado de asistencia | Teniendo en cuenta que el espacio mixto se realiza cada 4 meses, se programa de acuerdo a lo concertado por la comunidad. | bar: SEMANA 1 to SEMANA 5; SEMANA 1 to SEMANA 4; SEMANA 1 to SEMANA 3
Instancia de Participacion | Instancias Locales Definidas en el procedimiento y Estrategia Territorial | Participar de ls sesiones de las instancias locales Definidas | 1. Construcción Agenda de trabajo en articulación con las Instancias qie permitan la inclusion de los temas etnicos Diferenciales a trabaja. 2. Sumarse a las acciones programadas incluyendo la participacion de la comunidad etnica en las localidades. 3. Realizar sensiblilizacion a los sectores y comunidad que asistan a las instancias. 4. Posicionamiento de la Politica Publica y los temas Etnicos en Dichos espacios | Acta y listado de asistencia | Acta y listado de asistencia | N/A | bar: SEMANA 5; SEMANA 5; SEMANA 5; SEMANA 5; SEMANA 4; SEMANA 5; SEMANA 5; SEMANA 3
Juventud | Sesiones del consejo local de de juventud en las 19 localidades | Participar de la instancia de juventud en las localidades | 1. Construcción Agenda de trabajo en articulación con las Instancias que permitan la inclusion de los temas etnicos Diferenciales a trabaja. 2. Sumarse a las acciones programadas incluyendo la participacion de la comunidad etnica en las localidades. 3. Realizar sensiblilizacion a los sectores y comunidad que asistan a las instancias. 4. Realizar oferta de servicios de los EAD y realizar articulacion insterinstitucional cuando se necesite | Acta que de cuenta de la participacion insidente en la agenda de la sesion | Acta y listado de asistencia | N/A | bar: SEMANA 3; SEMANA 3; SEMANA 3; SEMANA 3; SEMANA 3; SEMANA 3; SEMANA 3; SEMANA 3
| Curules de Juventud Comunidad y pueblos Etnicos | Apoyar Los procesos de eleccion de las Curules de juventus Comunidad Negra Afrocolombiana Raizal y Palenquera, pueblos indigenas y Rrom | Apoyar el proceso de eleccion y la convocatoria a los jovenes para la eleccion de los delegados de juventus Comunidad Negra Afrocolombiana Raizal y Palenquera, pueblos indigenes y Rrom | Acta que de cuenta de la eleccion con las Curules Designadas | Acta y listado de asistencia | N/A
Respuesta a PQR | Respuesta oportuna a las solicitudes realizadas por las Comunidades, pueblos y Entes de control u Organizaciones | 1. Dar respuesta o insumos de manera oportuna a los derechos de petición y solicitudes realizadas. | 1. Brindar Insumos para dar respuestas a Derechos de Peticion según la competencia. 2. Responder los Derechos de peticion según la competencia. | Insumos enviados y/u Oficios de Respuestas | Acta y listado de asistencia | N/A
Actividades Locales | Conmemoraciones | Acompañar y participar de las conmemoraciones que se realicen en las localidades | Realizar Acompañamiento a la comunidad y pueblos etnicos en la conmemoracion de sus actividades comnmemorativas | Acta que de cuenta del acompañamiento y del desarrollo de la conmemoracion | Oficios de Respuestas Radicados | Cuando se Requiera | bar: SEMANA 3; SEMANA 4
| Presupuestos Participativos | Birndar informacion y Acompañar a las comunidades y pueblos etnicos para que participen activamente | Birndar informacion y Acompañar a las comunidades y pueblos etnicos para que participen activamente, presentando sus propuestas generales y en los procesos diferenciados (laboratorios) | Acta que de cuenta del acompañamiento y del desarrollo de la actividad | Acta y Listados de Asistencia | N/A
| Diagnostico local - Comunidades y pueblos Etnicos | Diagnostico Local | Realizar un Diagnostico local en las 19 localidades con el fin de contar con la informacion General del territorion en relacion a las comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Plenqueras, y los pueblos Indigenes y Rrom | Documento Informe del Diagnostico local | Acta y Listados de Asistencia | N/A | bar: SEMANA 3; SEMANA 3