## Matriz Colombia Compra
[22 empty] | General | Específico | Planeación | Público | Seleccionar | 1
[5 empty] | MATRIZ DE RIESGOS PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN | [16 empty] | Interno | Externo | Selección | Privado | Contratación Directa | 2
[5 empty] | SISTEMA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | [18 empty] | Contratación | Público-Privado | Mínima Cuantía | 3
[5 empty] | CÓDIGO |  | SEPG-F-071 |  |  |  | VERSIÓN | [5 empty] | 2 | FECHA |  | 2024-09-19 |  |  |  | Ejecución |  | Concurso de Meritos | 4
[26 empty] | Licitación Pública | 5
Estructuración técnica integral a nivel de factibilidad de la infraestructura ferroviaria para realizar la conexión férrea entre los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán. | [25 empty] | Selección abreviada
[5 empty] | Valor | 36558956052 | [5 empty] | Modalidad de Contratación |  |  |  |  | Concurso de Meritos
IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN | [6 empty] | VALORACIÓN RIESGO INHERENTE |  |  |  | PLAN DE TRATAMIENTO Y REVISIÓN | [6 empty] | **VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | RIESGO | CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento) | Probabilidad | Impacto | Total | Categoria | ASIGNACIÓN (Entidad Estatal/ Contratista) | Evitar | Transferir | Aceptar | Reducir Probab. | Reducir Impacto | TRATAMIENTO Y REVISIÓN | Probabilidad | Impacto | Total | Categoria
1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada modalidad de contratación | Invalidez del proceso de contratación, eventuales acciones del contratista afectado y reprocesos que generarían mayores costos a la Entidad. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Público |  |  |  | X |  | 1. Estudios de Oportunidad y Conveniencia, Pliegos de Condiciones; identificando la modalidad de contratación como concurso de méritos, acorde con la naturaleza del objeto a contratar, la cuantía y la normatividad legal vigente aplicable, aprobaciòn en Comité de Contratación , acta de comité de contratación. 2. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y el Grupo Interno de trabajo de contratación. . | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo
2 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Restricción de la libre competencia, transparencia y equidad | Inconformidades de los oferentes, y/o demanda a la legalidad del proceso, con las subsecuentes consecuencias. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Público |  |  |  | x |  | 1. Análisis de precios del sector y mercado, presentado en el Estudio de Oportunidad y Conveniencia, según los criterios establecidos (experiencia, responsabilidades, perfil del contratista), indicando en el pliego de condiciones las características de los servicios a contratar, sin direccionamientos específicos, de manera que todos los posibles oferentes que consideren cumplir con los requisitos del proceso puedan acceder. Cabe señalar que los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, a que está sometida la selección del contratista, se desarrollan mediante la sujeción de la escogencia del contratista conforme a los parámetros establecidos por la ley aplicable y de acuerdo al pliego de condiciones y las Leyes que apliquen. De igual forma, se reduce con la aplicación de los medios de comunicación públicos y tiempos adecuados para cada etapa del proceso de selección. 2. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo
3 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuado diseño del Proceso de Contratación | No obtención del bien y/o servicio que espera conseguir la Entidad. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Público |  |  |  | x |  | 1. Para los procesos de contratación, la Entidad reduce la probabilidad ya que se rige por las Leyes que conforman el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como la ley 1508 de 2012 y los Decretos reglamentarios. Aunado a lo anterior, en el Estudio de Oportunidad y Conveniencia, se especifica las razones que llevaron a la presente contratación. 2. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo
4 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Inadecuada selección del contratista | Adjudicar el contrato a un contratista que no cumpla los requisitos técnicos, legales y financieros que requiere la Entidad o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Público |  |  |  | x |  | 1. Criterios de evaluación definidos desde el Estudio de Oportunidad y Conveniencia y en los Pliegos de Condiciones, los cuales son ampliamente divulgados en el SECOP desde los prepliegos de condiciones, con todo el proceso de socialización (preguntas de interesados, veedores, etc..), hasta la liquidación del contrato. 2. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y el Grupo Interno de trabajo de contratación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo
5 | General | Externo | Selección | Operacional | Colusión del proceso | Posibles perjuicios técnicos, financieros y/o legales contra la entidad e Imposibilidad de ejecución de un contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Público-Privado |  |  |  | x |  | 1.Criterios de selección y fórmulas de adjudicación objetivas concordantes con los compromisos de transparencia, igualdad y selección objetiva, en los Pliegos de Condiciones se establece un presupuesto mínimo, para evitar ofertas artificialmente bajas; a su vez, los oferentes y/o el contratista cuentan con la obligación de reporar cualquier situación respecto de la cual se pueda derivar la materialización del presente riesgo. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo
6 | General | Externo | Contratación | Operacional | Rehusarse a suscribir el contrato y obtener sus garantías | Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Privado |  | x |  |  |  | 1. Presentación y aprobación de la póliza de seriedad de la oferta, requerida en los Pliegos de Condiciones, teniendo en cuenta la incorporación de garantías exigidas al futuro adjudicatario, el cual se obliga a conocer y cumplir. 2. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo
7 | General | Interno | Contratación | Operacional | Retraso en el perfeccionamiento del contrato | Cambios en el cronograma inicial del proyecto, en la medida que sería necesario ajustar la fecha final en la que la Entidad espera obtener el bien y/o servicio, generando mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el contrato | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Público-Privado |  |  |  | x |  | 1.Procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos posteriores a la adjudicación y hasta la suscripción del Contrato, acorde a los plazos establecidos en el proceso para el perfeccionamiento del Contrato. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento; así mismo, se incluye la obligatoriedad por parte del contratista de presentar las garantías correspondientes y en caso de incumplimiento, se realizarán las acciones legales que establece la normatividad para estos casos en contra del contratista. 2. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo
8 | General | Externo | Ejecución | Económico | Estimación inadecuada de los costos por el oferente | El oferente no estima adecuadamente los costos de los conceptos necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato ocasionando incumplimiento de plazo y/o alcance del Contrato. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Privado |  |  |  | x |  | 1. Alcances y obligaciones definidas en los pliegos de condiciones y sus anexos tecnicos con el alcance de la Consultoría, para que los oferentes puedan realizar su propia evaluación de costos de manera independiente e idónea según su experticia; ademas el proceso de contratación permite hacer observaciones oportunas respecto de la información propuesta por la Entidad para que sean resueltas e implementación de controles en la fase contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada. 2. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio
9 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Mayor costo por remuneración al personal | Número de personal es mayor al propuesto por el oferente para cumplir con sus obligaciones contractuales y/o mayor permanencia del personal en el proyecto al inicialmente previsto ocasionando incumplimiento de plazo y/o alcance del Contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Privado |  |  |  | x |  | 1. La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el establecimiento de i). El Alcance y obligaciones definidas en los términos de referencia y en el Contrato, estableciendo desde los Pliegos de Condiciones el personal mínimo requerido, y ii). Cronograma de actividades donde se especifica la duración del contrato. Finalmente, se establece la obligación del contratista de vincular y mantener por su cuenta y riesgo el personal necesario para la ejecución del Contrato. Por lo tanto, es obligación del Contratista realizar sus propias evaluaciones al respecto. 2. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo
10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | No obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del oferente | Eventual incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato y el perjuicio subsecuente para los fines de la entidad | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Privado |  |  |  | x |  | 1. La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo incluyendo en los estudios previos que el contratista, dada su idoneidad, es responsable de la información correspondiente a los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos que el oferente debe tener en cuenta. El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento de los procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos y cualquier efecto negativo derivado de fallas en estos. Además, dado que el riesgo es privado, el oferente podrá definir la forma en que mitigará el riesgo. 2. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio
11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Inadecuada programación de visitas técnicas efectivas al proyecto. | Durante la ejecución del proyecto se deben programar visitas técnicas, las cuales pueden requerir una reprogramación, generando mayores costos | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Privado |  |  |  | x |  | 1. Los estudios previos contemplan el evento en el cual se requieran visitas de campo por parte del Contratista, siendo a cuenta y riesgo del mismo, implementando una programación de visitas acorde la disponibilidad y dedicación del personal de acuerdo con el Pliego de Condiciones y sus anexos. El cronograma de actividades establecerá unas fechas especificas para verificar su cumplimiento. 2. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo
12 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Sobrecostos en adquisición, mantenimiento o reposición de equipos. | La cantidad de equipos es mayor a la prevista para cumplir por parte del oferente con sus obligaciones contractuales ocasionando incumplimiento de plazo y/o alcance del Contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Privado |  |  |  | x |  | 1. El oferente tiene la obligación de contar con todo los equipos necesarios para adelantar el contrato de acuerdo con el tipo de servicio a contratar y en caso de no cumplir habrán cláusulas que lo sancionan de acuerdo con el Contrato, dado que el riesgo es privado, este podrá definir la forma en que mitigará el riesgo. 2. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo
13 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Disponibilidad del personal suficiente e idóneo | Incumplimiento del alcance en calidad u oportunidad de los entregables. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Privado |  |  |  | X |  | 1. La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo incluyendo en los pliegos de condiciones, y en el anexo técnico, el personal clave y la obligatoriedad de contar con los recursos humanos y físicos en cantidad, capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales. 2. La revisión del pliego y anexos se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de la supervisión del contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo
14 | General | Externo | Ejecución | Tecnológico | Pérdida parcial o total de la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo. | El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo el cumplimiento del adecuado manejo y consecución de la información para el cumplimiento del objeto del proyecto. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Privado |  |  |  | x |  | 1. La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo indicando en los estudios previos la obligatoriedad de mantener un archivo actualizado del desarrollo de la Consultoría de acuerdo con la Ley Aplicable. El oferente determina la manera en que mitiga este riesgo. Este puede ser mediante informes, backups o documentos de confidencialidad. 2. La revisión del pliego y anexos se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de la supervisión del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio
15 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Fuga y/o pérdida de confidencialidad de la información | Inadecuado uso de la información privilegiada entregada para el desarrollo de las actividades para dar cumplimientos a las obligaciones contractuales. | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Privado |  |  |  | X |  | 1.La Entidad reduce la probabilldad de este riesgo, indicando en los estudios previos la obligación contractual que tiene el contratista para con el Estado de mantener bajo reserva la información suministrada por la Agencia Nacional de Infraestructura en el desarrollo de las actividades adelantadas; igualmente, se establecen garantías de cumplimiento del contrato, así como poder acudir al proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento 2. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la entidad perteneciente a la dependencia encargada del contrato. . | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio
16 | General | Externo | Contratación | Financiero | Falta de liquidez del contratista para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato. | Incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato y el perjuicio subsecuente para los fines de la Entidad a causa de la insuficiencia de recursos del Contratista. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Privado |  |  |  | X | X | 1. La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo, incluyendo en el pliego de condiciones un requisito de capital de trabajo dentro de la capacidad financiera con lo cual se contaría con unas condiciones mínimas de liquidez inicial del contratista según los alcances del contrato. Las condiciones de remuneración del contrato permiten que durante su ejecución el contratista pueda contar con la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones derivadas del contrato. No obstante lo anterior, se implementan pólizas de cumplimento para reducir el impacto en caso de materializarse este riesgo. 2. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la entidad perteneciente a la dependencia encargada del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio
17 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Alteración, modificación y/o divulgación no autorizada de la información. | Pérdida de integridad de la información y sanciones económicas y/o legales. | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Privado |  |  |  | X |  | 1. La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo incluyendo en los Estudios Previos la obligación del Contratista de manetener bajo reserva la información suministrada por la ANI así como la responsabilidad que este asume de revisar, analizar y validar la información entregada en la ejecución del Contrato. 2. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la entidad perteneciente a la dependencia encargada del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio
18 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Cambios en normatividad | Se refiere a cambios adversos en los resultados del oferente debido a cambios regulatorios, administrativos y legales tales como nuevos impuestos y modificación a la normatividad aplicable al proyecto los cuales pueden ocasionar reprocesos, ajustes en costos, incumplimiento de plazo y/o alcance del Contrato. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Privado |  | x |  |  |  | 1. En los estudios previos se advierte que en el evento que durante la vigencia del contrato se modifique la Ley aplicable para estructura un proyecto en factibilidad, el contratista deberá ejecutar las modificaciones pertinentes dentro de la remuneración establecida en el Contrato. No obstante, por el plazo que tiene el contrato, no se prevén modificaciones regulatorias que pudieran afectar el contrato. 2. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de la supervisión del contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo
19 | General | Externo | Ejecución | Natural | Eventos Asegurables | Se refiere a eventos no imputables a las partes pero que son asegurables (robos, incendios, desastres naturales). Los efectos desfavorables serán asumidos por el contratista con cargo a las garantías | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Privado |  |  |  |  | x | 1. La Entidad reduce el impacto de este riesgo indicando en los documentos contractuales las garantías que debe aportar el contratista según los alcances del contrato. 2. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de la supervisión del contrato. | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio
20 | General | Externo | Ejecución | Social o Político | Eventos no Asegurables | Asunción de los mayores costos y/o plazos no contemplados. Se refiere a eventos no imputables a las partes pero no son asegurables (Actos terroristas, Guerras) | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | Público |  |  | x |  |  | 1. Al tratarse de eventos no asegurables, no es posible transferirlos sino que el Estado acepta el riesgo. Se precisa que en todo caso se trata de situaciones muy remotas de fuerza mayor para las cuales no es posible otro tratamiento. El contrato establece el procedimiento contractual en caso de Fuerza Mayor no asegurable. 2. El seguimiento se realizará por parte del personal de la Entidad perteneciente a las dependencias relacionadas con la supervisión y seguimiento contractual. | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo
21 | [19 empty] | 0
22 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0
23 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 0
Proyectó: |  |  |  |  | Gisela Pupo Arabia / Asesor Financiero / Vicepresidencia de Estructuraciòn
Revisó: |  |  |  |  | *Nombre del Apoyo Riesgos / Cargo / VPRE
Jackeline Torres Angel / Gerente Financiera / Vicepresidencia de Estructuración
Catalina Del Pilar Martinez / G.I.T. de Riesgos / VPRE
* Los vistos buenos del GITR, corresponden a la verificación de los lineamientos dados a la estructura de la matriz de riesgos, con base en el "Manual para identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación"
** La valoración incluida en esta columna, corresponde al riesgo residual. Es decir,aquel riesgo que subsiste, después de haber implementado controles.
*** El ejercicio de estimación (cualitativa y cuantitativa) de riesgos es desarrollado por el lider del proceso de contratación designado por la vicepresidencia interesado.
Nota: Cabe aclarar que no obstante que la Entidad realiza el ejercicio de tipificación, estimación y asignación de riesgos, es obligación de los oferentes analizar y realizar su propia estimación de riesgos, la cual debe entenderse reflejada en la oferta económica que presenta para efectos de hacerse adjudicatario(s) del contrato.
Las estimaciones que se presentan en esta matriz representan un ejercicio de referencia que no podrá ser tomado como base para reclamaciones futuras ni dará derecho a reembolso de costos o reconocimientos adicionales.

## INSTRUCCIONES
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO
Identificar y clasificar los Riesgos
Identificar e incluir en la matriz propuesta los Riesgos del Proceso de Contratación.
Fuentes: los planes estratégicos, planes de acción, reportes de desempeño, presupuestos, Riesgos identificados por otras Entidades Estatales, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del Proceso de Contratación lo exige, análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), encuestas y cuestionarios.
Clase
General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.
Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.
Fuente
Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).
Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos, existencia de monopolios, circunstancias electorales).
Etapa
Planeación: la etapa de planeación está comprendida entre la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o no con el Proceso de Contratación. Durante esta etapa, la Entidad Estatal elabora los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes. Dentro de las preguntas que la Entidad Estatal debe hacerse para identificar los Riesgos de la etapa de planeación se encuentran las siguientes:
(i) La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.
(ii) Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de Contratación y con el sector económico en el que actúan los posibles oferentes.
(iii) El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.
(iv) La descripción del bien o servicio requerido es claro.
(v) El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes.
(vi) El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del mercado respectivo.
(vii) El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades dela Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación. En la etapa de selección la Entidad Estatal selecciona al contratista. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad.
(ii) Riesgo de colusión.
(iii) Riesgo de ofertas artificialmente bajas.
Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes:
(i) Riesgo de que no se firme el contrato.
(ii) Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.
(iii) Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato.
(iv) Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato.
Ejecución: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro del objeto del Proceso de Contratación; en consecuencia los Riesgos frecuentes son los asociados al cumplimiento del contrato y el logro del objeto propuesto, el rompimiento del equilibrio económico del contrato, los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el incumplimiento de la normativa posconsumo.
Tipo de Riesgo
Riesgos Económicos: son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
Riesgos Operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.
Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
Riesgos Regulatorios: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
Riesgos Ambientales: son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
Evaluar y calificar los Riesgos
Evaluar cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar. Para estimar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte de manera negativa el Proceso de Contratación, se sugiere considerar fuentes de información como:
a. Registros anteriores de la ocurrencia del evento en Proceso de Contratación propios y de otras Entidades Estatales.
b. Experiencia relevante propia y de otras Entidades Estatales.
c. Prácticas y experiencia de la industria o el sector en el manejo del Riesgo identificado.
d. Publicaciones o noticias sobre la ocurrencia del Riesgo identificado.
e. Opiniones y juicios de especialistas y expertos.
f. Estudios técnicos.
Se debe evaluar los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del evento para:
(a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto. Se puede utilizar las fuentes de información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de la matriz de evaluación de riesgos.
Tabla 1 - Probabilidad del Riesgo
(b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 2, analizando los siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. Se debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo.
Tabla 2 - Impacto de Riesgo
(c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.
Tabla 3 - Valoración del Riesgo
(d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:
Tabla - Categoría del Riesgo
Asignación y tratamiento de los Riesgos
Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados al Proceso de Contratación, se debe establecer un orden de prioridades para decidir:
(a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso de Contratación.
(b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.
(c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo.
(d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; (viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.
(e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio para lograr el cumplimiento del contrato.
Se debe seleccionar la opción apropiada teniendo en cuenta el costo y el beneficio de cualquiera de las acciones identificadas para el tratamiento del Riesgo, enumeradas anteriormente. En la mayoría de los casos una combinación de opciones permite el mejor resultado.
Generalmente las medidas para tratar los Riesgos son acciones o actividades específicas para responder a los eventos, para lo cual se sugiere preparar un plan de tratamiento para documentar cómo se enfrenta cada uno de los Riesgos (ver matriz), incluyendo acciones, cronogramas, recursos (personal, información) y presupuesto, responsabilidades, necesidades de informes y reportes y de monitoreo.
La tarea más importante del manejo del Riesgo es la implementación del plan de tratamiento, lo cual requiere atención, asegurar los recursos que requiere y el cumplimiento oportuno de las tareas previstas en este plan. La matriz debe contener la información básica del tratamiento de los Riesgos.
Monitorear los Riesgos
Se debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.
Este monitoreo debe:
(a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación.
(b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del Riesgo.
(c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
(d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo.
(e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir.
Finalmente, se debe monitorear los Riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas, muestreos aleatorios de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.
Los Documentos a incluir del Proceso de Contratación y en la audiencia de asignación de Riesgos
Se debe incluir en los Estudios Previos del Proceso de Contratación los Riesgos que afecten la ejecución del contrato y que identificó en la matriz de administración de Riesgos. Esta misma matriz debe incluirse en el proyecto de Pliego de Condiciones o su equivalente y la información contenida en ella debe utilizarse para analizar y tratar los riesgos del proceso de contratación. Aquellos tratamientos que correspondan a garantías, cláusulas penales o multas y sanciones, deben ser incluidos en el Pliego de Condiciones o su equivalente y en la minuta del contrato. En los procesos de licitación pública, se debe adelantar una audiencia de asignación de Riesgos en la cual debe presentar el análisis de Riesgos efectuado y presentar a los interesados la matriz incluida en los pliegos y revisar la asignación de los Riesgos.