## MOD-OP-1 (hidden)
|  | CONTRATO No : 096 DE 2015 |  |  |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
|  | OBJETO: |  |  |  | 2128394192
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO EN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE CHICHIMENE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS. |  |  |  | VALOR ANTICIPO: |  |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:
[6 empty] | VALOR ADICIONAL: |  |  | VALOR PRESENTE ACTA:
[6 empty] | VALOR ANTICIPO ADICIONAL |  |  | VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
[6 empty] | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: |  |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
DEPARTAMENTO DEL META |  | CONTRATISTA: CONSORCIO 2015 CHICHIMENE R/L ANA ELVIA CARRANZA ACOSTA |  |  |  | 2160026919
MUNICIPIO DE ACACIAS | [5 empty] | VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL |  |  | ESTADO: EN EJECUCION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  | INTERVENTOR : B&C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R/L RICARDO ANTONIO MEJIA OSORIO
ACTA MODIFICATORIA No 01 | [5 empty] | VALOR AMORTIZADO PARCIAL
SUPERVISOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
En el Municipio de Acacias - Meta, a a los Cinco (05) dias del mes de JUNIO del año 2015, se reunieron: la Ingeniera Ana Elvia Carranza Acosta Representante legal de la Consorcio 2015 Chichimene, Contratista, el Ingeniero Jimmy Andres Torres Castro Secretario de Infraestructura, Ricardo Antonio Mejia Osorio como Representante legal de la Interventoria contratada, para dejar constancia de la presente Acta Modificatoria No. 1, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | [5 empty] | MAYORES CANTIDADES |  | MENORES CANTIDADES |  | CANTIDADES ACTUALIZADAS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT | VALOR
MEJORAMIENTO DE VIAS CENTRO POBLADO DE CHICHIMENE
1 | PRELIMINARES
1.1 | TOPOGRAFIA DE VIAS. Incl. Localizacion y Replanteo | ML | 1294.5 | 2970 | 3844665 | 0 | 0 | 66.03 | 196109 | 1228.47 | 3648556
1.2 | LOCALIZACION Y REPL. DE SARDINEL (Incl. Cartera y plano) | ML | 2589 | 3057 | 7914573 | 0 | 0 | 222.24 | 679388 | 2366.76 | 7235185
1.3 | RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6 A 8 M INC TRANS | KM | 1.29 | 1478476 | 1907234 | 0 | 0 | 0.07 | 103493 | 1.22 | 1803741
[5 empty] | 13666472 |  | 0 |  | 978990 |  | 12687482
2 | DEMOLICION
| DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC. Cargue manual 5 km | M3 | 12 | 209569 | 2514828 | 49.41 | 10354804 | 0 | 0 | 61.41 | 12869632
0
[5 empty] | 2514828 |  | 10354804 |  | 0 |  | 12869632
3 | EXCAVACIONES
3.1 | EXCAV. MECAN INC. RETIRO DE SOBRANTE (xa caja de via) | M3 | 4185.45 | 19763 | 82717048 | 97.91 | 1934995 | 0 | 0 | 4283.36 | 84652044
3.2 | EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms | M3 | 516.35 | 52187 | 26946757 | 0 | 0 | 40.41 | 2108877 | 475.94 | 24837881 | 401.23 | -74.71 | -1476493.73
[5 empty] | 109663805 |  | 1934995 |  | 2108877 |  | 109489925
4 | RELLENOS
4.1 | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP. MECAN. Selecc rio | M3 | 211.74 | 31353 | 6638684 | 1.49 | 46716 | 0 | 0 | 213.23 | 6685400 | 204.89 | -8.34 | -261484.02
4.2 | SUB-BASE GRAN. RIO SELEC. T. MAX. 2" Inc. Transp 5 km | M3 | 1486.4 | 59142 | 87908669 | 0 | 0 | 79.2 | 4684046 | 1407.2 | 83224622
[5 empty] | 94547353 |  | 46716 |  | 4684046 |  | 89910022
5 | PAVIMENTOS RIGIDOS
5.1 | PAVIMENTO CONCRETO MR= 3,8 Inc transporte 5 kms | M3 | 1486.4 | 666008 | 989954291 | 0 | 0 | 97.16 | 64709337 | 1389.24 | 925244954 | 1402.8 | 13.56 | 9031068.48
5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, ( 4200 KG/CM2, G60) | KG | 10000 | 4005 | 40050000 | 0 | 0 | 3624.33 | 14515442 | 6375.67 | 25534558 | 6123.52 | -252.15 | -1009860.75
5.3 | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 2589 | 56280 | 145708920 | 0 | 0 | 222.24 | 12507667 | 2366.76 | 133201253 | 133201253 | 1183.4
[5 empty] | 1175713211 |  | 0 |  | 91732446 |  | 1083980765
6 | SEÑALIZACION
6.1 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,12m, Inc Microesf | ML | 3883.5 | 2973 | 11545646 | 0 | 0 | 1481.74 | 4405213 | 2401.76 | 7140432
6.2 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,4m, Inc Microesf | ML | 348 | 8919 | 3103812 | 0 | 0 | 208.8 | 1862287 | 139.2 | 1241525
6.3 | SEÑALIZACION VERTICAL. 0.60X0.60CM Inc post | UND | 19 | 209715 | 3984585 | 0 | 0 | 7 | 1468005 | 12 | 2516580
[5 empty] | 18634043 |  | 0 |  | 7735505 |  | 10898537
7 | COMPLEMENTARIOS
7.1 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) e=0.07 MTS | M2 | 1553.4 | 45125 | 70097175 | 638.93 | 28831716 | 0 | 0 | 2192.33 | 98928891
7.2 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 47768.1 | 1133 | 54121257 | 0 | 0 | 19624.22 | 22234241 | 28143.88 | 31887016
7.3 | Acometida domic. Acued. 3x1/2" (inc. Sumin. E instal. Manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla) | UND | 90 | 131673 | 11850570 | 0 | 0 | 90 | 11850570 | 0 | 0
7.4 | Sumidero agua lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. Obra, e=0,20m, secc 0.5X0,6m, rejilla en perfil U 3x1. 1/2x1/4" | ML | 18 | 1245000 | 22410000 | 0 | 0 | 7 | 8715000 | 11 | 13695000
7.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecanica para alcantarillados 8" (inc. Nivelacion de precision) | ML | 56 | 60171 | 3369576 | 147.33 | 8864993 | 0 | 0 | 203.33 | 12234569
[5 empty] | 161848578 |  | 37696709 |  | 42799811 |  | 156745476
ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA
10 | ITEMS NO PREVISTOS MEJORAMIENTO DEL LAS REDES SANITARIAS
NP-1 | EXCAVACION MECANICA < 3 ML | M3 | 0 | 12899 | 0 | 163.68 | 2111308 | 0 | 0 | 163.68 | 2111308
NP-2 | Suministro e instalación de Kit Silla Yee 8 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | ML | 0 | 119378 | 0 | 9 | 1074402 | 0 | 0 | 9 | 1074402
NP-3 | Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica para alcantarillados 6" (inc. nivelación de precisión) | ML |  | 31124 | 0 | 75 | 2334300 | 0 | 0 | 75 | 2334300
NP-4 | Caja inspección 0.70x0.70m, concreto ref. 3000 PSI elab. obra, h=0.70m , e=0.07m (inc. excavación, formaleta 1/3 usos) | UND |  | 174313 | 0 | 9 | 1568817 | 0 | 0 | 9 | 1568817
NP-5 | CILINDRO POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO SIMPLE F´C= 21 Mpa ELAB. EN OBRA, e= 0,20m, INCLUYE ESCALERA GATO VAR. # 6) | ML | 0 | 474275 | 0 | 6.6 | 3130215 | 0 | 0 | 6.6 | 3130215
NP-6 | PLACA CIRCULAR CUBIERTA- POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO F´C= 21 Mpa REFORZ, ELAB. EN OBRA, e=0,20m) | UND | 0 | 492517 | 0 | 5 | 2462585 | 0 | 0 | 5 | 2462585
NP-7 | PLACA CIRCULAR BASE- POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO F´C= 28 Mpa REFORZ, ELAB. EN OBRA, e=0,20m) | UND | 0 | 424400 | 0 | 5 | 2122000 | 0 | 0 | 5 | 2122000
NP-8 | CAÑUELA POZO INSPECCION PARA TUBERIA ENTRE 8" Y 12" (CONCRETO F´C=28 Mpa ELAB. EN OBRA.) | UND | 0 | 119328 | 0 | 5 | 596640 | 0 | 0 | 5 | 596640
NP-9 | ARENA PARA BASE DE TUBERIA (INCLUYE EXTENDIDA Y COMPACTADA) | M3 | 0 | 37830 | 0 | 133.99 | 5068842 | 0 | 0 | 133.99 | 5068842
NP-10 | RETIRO DE SOBRANTES <= 5 KM. INCL. CARGUE MANUAL | M3 | 0 | 13834 | 0 | 158.92 | 2198499 | 0 | 0 | 158.92 | 2198499
NP-11 | RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO TAMAÑO MAX. 3" | M3 | 0 | 29218 | 0 | 596.06 | 17415681 | 0 | 0 | 596.06 | 17415681
NP-12 | MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES (INCLUYE 2 MOTOBOMBAS 3" Y 2 MOTOBOMBAS 4") | MES | 0 | 8436787 | 0 | 1.5 | 12655181 | 0 | 0 | 1.5 | 12655181
[5 empty] | 0 |  | 52738470 |  | 0 |  | 52738470
ITEMS NO PREVISTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO
NP-13 | Suministro e Instalacion tuberia PVC extremos lisos para acueducto - Presión Trab. 200PSI - 1" (Incl. Union e instal. Acces.) | ML |  | 5132 | 0 | 1000 | 5132000 | 0 | 0 | 1000 | 5132000
[5 empty] | 0 |  | 5132000 |  | 0 |  | 5132000
ITEMS NO PREVISTO REDES ELECTRICAS
REDES ELECTRICAS BAJA TENSION
NP-14 | DESMONTE Y MONTAJE DE RED EN BAJA TENSION | ML | 0 | 31534 | 0 | 1228.47 | 38738573 | 0 | 0 | 1228.47 | 38738573
NP-15 | DESMONTE Y MONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES | UN | 0 | 121004 | 0 | 20 | 2420080 | 0 | 0 | 20 | 2420080
NP-16 | DESMONTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION CON PERCHA DE 5 PUESTOS | UN | 0 | 121004 | 0 | 24 | 2904096 | 0 | 0 | 24 | 2904096
NP-17 | TRASLADO DE POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS | UN | 0 | 260506 | 0 | 20 | 5210120 | 0 | 0 | 20 | 5210120
NP-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 8 METROS 1050 KGF | UN | 0 | 764571 | 0 | 4 | 3058284 | 0 | 0 | 4 | 3058284
NP-19 | RETIRO DE POSTE Y TRANSPORTE A ALMACEN DE MUNICIPIO | UN | 0 | 446092 | 0 | 8 | 3568736 | 0 | 0 | 8 | 3568736
NP-20 | TRASLADO DE PUESTA A TIERRA EN TERMIANLES DE BAJA TENSION | UN | 0 | 121004 | 0 | 4 | 484016 | 0 | 0 | 4 | 484016
[5 empty] | 0 |  | 56383905 |  | 0 |  | 56383905
REDES ELECTRICAS MEDIO TENSION
NP-21 | DESMONTE DE RED EN MEDIA TENSION 2 HILOS | ML | 0 | 10511 | 0 | 80 | 840880 | 0 | 0 | 80 | 840880
NP-22 | DESMONTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA IPSE 710 | UN | 0 | 291511 | 0 | 1 | 291511 | 0 | 0 | 1 | 291511
NP-23 | DESMONTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA IPSE 514 | UN | 0 | 291511 | 0 | 1 | 291511 | 0 | 0 | 1 | 291511
NP-24 | DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO | UN | 0 | 781028 | 0 | 1 | 781028 | 0 | 0 | 1 | 781028
NP-25 | TRASLADO DE POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS | UN | 0 | 280506 | 0 | 1 | 280506 | 0 | 0 | 1 | 280506
NP-26 | MONTAJE DE RED EN MEDIA TENSION BIFILAR, INCLUYE ALARGUE DE 20 METROS DE CONDUCTOR ACSR 2 | GBL | 0 | 946034 | 0 | 1 | 946034 | 0 | 0 | 1 | 946034
NP-27 | TRASLADO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR | UN | 0 | 121004 | 0 | 1 | 121004 | 0 | 0 | 1 | 121004
[5 empty] | 0 |  | 3552474 |  | 0 |  | 3552474
ITEMS NO PREVISTO SEÑALIZACION
NP-28 | Reductor de Velocidad (Plastico). Incluye una Fila de Tachas reflectivas | ML | 0 | 337334 | 0 | 11 | 3710674 | 0 | 0 | 11 | 3710674
NP-29 | Hitos Plasticos Reflectivos | UND | 0 | 47800 | 0 | 11 | 525800 | 0 | 0 | 11 | 525800
[5 empty] | 0 |  | 4236474 |  | 0 |  | 4236474
ITEMS NO PREVISTOS PAVIMENTO RIGIDO
NP-30 | Sardinel Prefabricado Bloque cemento A-85 | ML |  |  | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0
NP-31 | Sardinel Prefabricado Bloque Cemento A-100 | UND |  |  | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ITEMS NO PREVISTO COMPLEMENTARIOS
NP-32 | Bordillo Concreto 3000 psi h=0.20, b= .12 | ML |  | 26267 | 0 | 53.1 | 1394778 | 0 | 0 | 53.1 | 1394778
[5 empty] | 0 |  | 1394778 |  | 0 |  | 1394778 |  | 59936379 | 80914111.65
2.816%
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 1576588290 |  | 173471325 |  | 150039675 |  | 1600019940
TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO |  |  |  |  | 1576588290 |  | 173471325 |  | 150039675 |  | 1600019940 | -23431650 | 26898893
ADMINISTRACION 28% |  |  |  |  | 441444721 |  | 48571971 |  | 42011109 |  | 448005583
IMPREVISTOS 2% |  |  |  |  | 31531766 |  | 3469427 |  | 3000794 |  | 32000399
UTILIDA 5% |  |  |  |  | 78829415 |  | 8673566 |  | 7501984 |  | 80000997
TOTAL PROPUESTA CON AIU 35% |  |  |  |  | 2128394192 |  | 234186289 |  | 202553562 |  | 2160026919
VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  |  | 2128394192
VALOR MAYORES CANTIDADES |  |  | 234186289
VALOR MENORES CANTIDADES |  |  | 202553562
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO |  |  | 2160026919
DIFERENCIA A FAVOR DEL MUNICIPIO |  |  | -31632727
LA PRESENTE ACTA MODIFICATORIA SE FIRMA A LOS CINCO (05) DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015
| Firma |  |  |  | Firma |  |  |  | Firma
| R/L ANA ELVIA CARRANZA ACOSTA |  |  |  | R/L RICARDO ANTONIO MEJIA OSORIO |  |  |  | JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
| CONTRATISTA |  |  |  | INTERVENTORIA |  |  |  | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

## MOD-OP-2 (hidden)
|  | CONTRATO No : 096 DE 2015 |  |  |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
|  | OBJETO: |  |  |  | 2128394192 |  |  | 09 DE JULIO DE 2015
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO EN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE CHICHIMENE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS. |  |  |  | VALOR ANTICIPO: |  |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:
[6 empty] | VALOR ADICIONAL: |  |  | VALOR PRESENTE ACTA:
[6 empty] | VALOR ANTICIPO ADICIONAL |  |  | VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
[6 empty] | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: |  |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
DEPARTAMENTO DEL META |  | CONTRATISTA: CONSORCIO 2015 CHICHIMENE R/L ANA ELVIA CARRANZA ACOSTA |  |  |  | 2128393951
MUNICIPIO DE ACACIAS | [5 empty] | VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL |  |  | ESTADO: EN EJECUCION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  | INTERVENTOR : B&C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R/L RICARDO ANTONIO MEJIA OSORIO
ACTA MODIFICATORIA No 01 | [5 empty] | VALOR AMORTIZADO PARCIAL
SUPERVISOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
En el Municipio de Acacias - Meta, a a los NUEVE (09) dias del mes de JULIO del año 2015, se reunieron: la Ingeniera Ana Elvia Carranza Acosta Representante legal de la Consorcio 2015 Chichimene, Contratista, el Ingeniero Jimmy Andres Torres Castro Secretario de Infraestructura, Ricardo Antonio Mejia Osorio como Representante legal de la Interventoria contratada, para dejar constancia de la presente Acta Modificatoria No. 1, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | [5 empty] | MAYORES CANTIDADES |  | MENORES CANTIDADES |  | CANTIDADES ACTUALIZADAS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT | VALOR
MEJORAMIENTO DE VIAS CENTRO POBLADO DE CHICHIMENE
1 | PRELIMINARES
1.1 | TOPOGRAFIA DE VIAS. Incl. Localizacion y Replanteo | ML | 1294.5 | 2970 | 3844665 | 0 | 0 | 66.03 | 196109 | 1228.47 | 3648556
1.2 | LOCALIZACION Y REPL. DE SARDINEL (Incl. Cartera y plano) | ML | 2589 | 3057 | 7914573 | 0 | 0 | 222.24 | 679388 | 2366.76 | 7235185
1.3 | RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6 A 8 M INC TRANS | KM | 1.29 | 1478476 | 1907234 | 0 | 0 | 1.29 | 1907234 | 0 | 0
[5 empty] | 13666472 |  | 0 |  | 2782731 |  | 10883741
2 | DEMOLICION
| DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC. Cargue manual 5 km | M3 | 12 | 209569 | 2514828 | 49.41 | 10354804 | 0 | 0 | 61.41 | 12869632
0
[5 empty] | 2514828 |  | 10354804 |  | 0 |  | 12869632
3 | EXCAVACIONES
3.1 | EXCAV. MECAN INC. RETIRO DE SOBRANTE (xa caja de via) | M3 | 4185.45 | 19763 | 82717048 | 42.47 | 839335 | 0 | 0 | 4227.92 | 83556383
3.2 | EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms | M3 | 516.35 | 52187 | 26946757 | 0 | 0 | 40.41 | 2108877 | 475.94 | 24837881 | 401.23 | -74.71 | -1476493.73
[5 empty] | 109663805 |  | 839335 |  | 2108877 |  | 108394264
4 | RELLENOS
4.1 | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP. MECAN. Selecc rio | M3 | 211.74 | 31353 | 6638684 | 0 | 0 | 6.89 | 216022 | 204.85 | 6422662 | 204.89 | 0.04 | 1254.12
4.2 | SUB-BASE GRAN. RIO SELEC. T. MAX. 2" Inc. Transp 5 km | M3 | 1486.4 | 59142 | 87908669 | 0 | 0 | 79.2 | 4684046 | 1407.2 | 83224622
[5 empty] | 94547353 |  | 0 |  | 4900068 |  | 89647284
5 | PAVIMENTOS RIGIDOS
5.1 | PAVIMENTO CONCRETO MR= 3,8 Inc transporte 5 kms | M3 | 1486.4 | 666008 | 989954291 | 0 | 0 | 83.6 | 55678269 | 1402.8 | 934276022 | 1402.8 | 0 | 0
5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, ( 4200 KG/CM2, G60) | KG | 10000 | 4005 | 40050000 | 0 | 0 | 3874.84 | 15518734 | 6125.16 | 24531266 | 6123.52 | -1.64 | -6568.2
5.3 | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 2589 | 56280 | 145708920 | 0 | 0 | 748.42 | 42121078 | 1840.58 | 103587842 | 133201253 | 2366.76 | 1420.056 | A-10 | 946.704 | 63.1136
[5 empty] | 1175713211 |  | 0 |  | 113318081 |  | 1062395130 |  |  | 591.69 | A-85
6 | SEÑALIZACION | [12 empty] | 355.014 | A-100
6.1 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,12m, Inc Microesf | ML | 3883.5 | 2973 | 11545646 | 0 | 0 | 1481.74 | 4405213 | 2401.76 | 7140432
6.2 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,4m, Inc Microesf | ML | 348 | 8919 | 3103812 | 0 | 0 | 208.97 | 1863803 | 139.03 | 1240009
6.3 | SEÑALIZACION VERTICAL. 0.60X0.60CM Inc post | UND | 19 | 209715 | 3984585 | 0 | 0 | 7 | 1468005 | 12 | 2516580
[5 empty] | 18634043 |  | 0 |  | 7737021 |  | 10897021
7 | COMPLEMENTARIOS
7.1 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) e=0.07 MTS | M2 | 1553.4 | 45125 | 70097175 | 11.62 | 524352 | 0 | 0 | 1565.02 | 70621528 | 0
7.2 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 47768.1 | 1133 | 54121257 | 0 | 0 | 33696.16 | 38177749 | 14071.94 | 15943508
7.3 | Acometida domic. Acued. 3x1/2" (inc. Sumin. E instal. Manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla) | UND | 90 | 131673 | 11850570 | 0 | 0 | 90 | 11850570 | 0 | 0 | 241
7.4 | Sumidero agua lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. Obra, e=0,20m, secc 0.5X0,6m, rejilla en perfil U 3x1. 1/2x1/4" | ML | 18 | 1245000 | 22410000 | 0 | 0 | 18 | 22410000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecanica para alcantarillados 8" (inc. Nivelacion de precision) | ML | 56 | 60171 | 3369576 | 147.33 | 8864993 | 0 | 0 | 203.33 | 12234569
[5 empty] | 161848578 |  | 9389345 |  | 72438319 |  | 98799605
ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA
ITEMS NO PREVISTOS MEJORAMIENTO DEL LAS REDES SANITARIAS
NP-1 | EXCAVACION MECANICA < 3 ML | M3 | 0 | 12899 | 0 | 163.68 | 2111308 | 0 | 0 | 163.68 | 2111308
NP-2 | Suministro e instalación de Kit Silla Yee 8 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | ML | 0 | 119378 | 0 | 9 | 1074402 | 0 | 0 | 9 | 1074402
NP-3 | Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica para alcantarillados 6" (inc. nivelación de precisión) | ML |  | 31124 | 0 | 75 | 2334300 | 0 | 0 | 75 | 2334300
NP-4 | Caja inspección 0.70x0.70m, concreto ref. 3000 PSI elab. obra, h=0.70m , e=0.07m (inc. excavación, formaleta 1/3 usos) | UND |  | 174313 | 0 | 9 | 1568817 | 0 | 0 | 9 | 1568817
NP-5 | CILINDRO POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO SIMPLE F´C= 21 Mpa ELAB. EN OBRA, e= 0,20m, INCLUYE ESCALERA GATO VAR. # 6) | ML | 0 | 474275 | 0 | 6.6 | 3130215 | 0 | 0 | 6.6 | 3130215
NP-6 | PLACA CIRCULAR CUBIERTA- POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO F´C= 21 Mpa REFORZ, ELAB. EN OBRA, e=0,20m) | UND | 0 | 492517 | 0 | 5 | 2462585 | 0 | 0 | 5 | 2462585
NP-7 | PLACA CIRCULAR BASE- POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO F´C= 28 Mpa REFORZ, ELAB. EN OBRA, e=0,20m) | UND | 0 | 424400 | 0 | 5 | 2122000 | 0 | 0 | 5 | 2122000
NP-8 | CAÑUELA POZO INSPECCION PARA TUBERIA ENTRE 8" Y 12" (CONCRETO F´C=28 Mpa ELAB. EN OBRA.) | UND | 0 | 119328 | 0 | 5 | 596640 | 0 | 0 | 5 | 596640
NP-9 | ARENA PARA BASE DE TUBERIA (INCLUYE EXTENDIDA Y COMPACTADA) | M3 | 0 | 37830 | 0 | 133.99 | 5068842 | 0 | 0 | 133.99 | 5068842
NP-10 | RETIRO DE SOBRANTES <= 5 KM. INCL. CARGUE MANUAL | M3 | 0 | 13834 | 0 | 163.68 | 2264349 | 0 | 0 | 163.68 | 2264349
NP-11 | RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO TAMAÑO MAX. 3" | M3 | 0 | 29218 | 0 | 544.58 | 15911538 | 0 | 0 | 544.58 | 15911538 | 8174714.8148 | 279.7835
NP-12 | MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES (INCLUYE 2 MOTOBOMBAS 3" Y 2 MOTOBOMBAS 4") | MES | 0 | 8436787 | 0 | 1 | 8436787 | 0 | 0 | 1 | 8436787
[5 empty] | 0 |  | 47081783 |  | 0 |  | 47081783
ITEMS NO PREVISTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO
NP-13 | Suministro e Instalacion tuberia PVC extremos lisos para acueducto - Presión Trab. 200PSI - 1" (Incl. Union e instal. Acces.) | ML |  | 5132 | 0 | 1000 | 5132000 | 0 | 0 | 1000 | 5132000
[5 empty] | 0 |  | 5132000 |  | 0 |  | 5132000
ITEMS NO PREVISTO REDES ELECTRICAS
REDES ELECTRICAS BAJA TENSION
NP-14 | DESMONTE Y MONTAJE DE RED EN BAJA TENSION | ML | 0 | 23651 | 0 | 1228.47 | 29054544 | 0 | 0 | 1228.47 | 29054544
NP-15 | DESMONTE Y MONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES | UN | 0 | 121004 | 0 | 20 | 2420080 | 0 | 0 | 20 | 2420080
NP-16 | DESMONTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION CON PERCHA DE 5 PUESTOS | UN | 0 | 121004 | 0 | 24 | 2904096 | 0 | 0 | 24 | 2904096
NP-17 | TRASLADO DE POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS | UN | 0 | 260506 | 0 | 20 | 5210120 | 0 | 0 | 20 | 5210120
NP-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 8 METROS 1050 KGF | UN | 0 | 764571 | 0 | 4 | 3058284 | 0 | 0 | 4 | 3058284
NP-19 | RETIRO DE POSTE Y TRANSPORTE A ALMACEN DE MUNICIPIO | UN | 0 | 446092 | 0 | 8 | 3568736 | 0 | 0 | 8 | 3568736
NP-20 | TRASLADO DE PUESTA A TIERRA EN TERMIANLES DE BAJA TENSION | UN | 0 | 121004 | 0 | 4 | 484016 | 0 | 0 | 4 | 484016
[5 empty] | 0 |  | 46699876 |  | 0 |  | 46699876
REDES ELECTRICAS MEDIO TENSION
NP-21 | DESMONTE DE RED EN MEDIA TENSION 2 HILOS | ML | 0 | 10511 | 0 | 80 | 840880 | 0 | 0 | 80 | 840880
NP-22 | DESMONTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA IPSE 710 | UN | 0 | 291511 | 0 | 1 | 291511 | 0 | 0 | 1 | 291511
NP-23 | DESMONTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA IPSE 514 | UN | 0 | 291511 | 0 | 1 | 291511 | 0 | 0 | 1 | 291511
NP-24 | DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO | UN | 0 | 781028 | 0 | 1 | 781028 | 0 | 0 | 1 | 781028
NP-25 | TRASLADO DE POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS | UN | 0 | 280506 | 0 | 1 | 280506 | 0 | 0 | 1 | 280506
NP-26 | MONTAJE DE RED EN MEDIA TENSION BIFILAR, INCLUYE ALARGUE DE 20 METROS DE CONDUCTOR ACSR 2 | GBL | 0 | 946034 | 0 | 1 | 946034 | 0 | 0 | 1 | 946034
NP-27 | TRASLADO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR | UN | 0 | 121004 | 0 | 1 | 121004 | 0 | 0 | 1 | 121004
[5 empty] | 0 |  | 3552474 |  | 0 |  | 3552474
ITEMS NO PREVISTO SEÑALIZACION
NP-28 | Reductor de Velocidad (Plastico). Incluye una Fila de Tachas reflectivas | ML | 0 | 337334 | 0 | 11 | 3710674 | 0 | 0 | 11 | 3710674
NP-29 | Hitos Plasticos Reflectivos | UND | 0 | 67556 | 0 | 11 | 743116 | 0 | 0 | 11 | 743116
[5 empty] | 0 |  | 4453790 |  | 0 |  | 4453790
ITEMS NO PREVISTOS PAVIMENTO RIGIDO
NP-30 | Sardinel Prefabricado Bloque cemento A-85 | ML |  | 47857 | 0 | 591.69 | 28316508 | 0 | 0 | 591.69 | 28316508
NP-31 | Sardinel Prefabricado Bloque Cemento A-100 | UND |  | 42899 | 0 | 355 | 15229145 | 0 | 0 | 355 | 15229145
[5 empty] | 0 |  | 43545653 |  | 0 |  | 43545653
ITEMS NO PREVISTO COMPLEMENTARIOS
NP-32 | Bordillo Concreto 3000 psi h=0.20, b= .12 | ML |  | 26267 | 0 | 53.1 | 1394778 | 0 | 0 | 53.1 | 1394778
NP-33 | Sumidero aguas lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. obra, e=0.20m, sec 1.0*1.0m, rejilla en perfil U 3x1.1/2x1/4" | ML |  | 1196003 | 0 | 14 | 16744042 | 0 | 0 | 14 | 16744042
NP-34 | Realce y nivelacion de pozos y sumideros de inspeccion AN/ALL | UND |  | 427183 | 0 | 33 | 14097039 | 0 | 0 | 33 | 14097039
[5 empty] | 0 |  | 32235859 |  | 0 |  | 32235859 |  | 50252350 | 67840672.5
2.361%
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 1576588290 |  | 203284919 |  | 203285097 |  | 1576588112
TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO |  |  |  |  | 1576588290 |  | 203284919 |  | 203285097 |  | 1576588112 | 178 | 26898893
ADMINISTRACION 28% |  |  |  |  | 441444721 |  | 56919777 |  | 56919827 |  | 441444671
IMPREVISTOS 2% |  |  |  |  | 31531766 |  | 4065698 |  | 4065702 |  | 31531762
UTILIDA 5% |  |  |  |  | 78829415 |  | 10164246 |  | 10164255 |  | 78829406
TOTAL PROPUESTA CON AIU 35% |  |  |  |  | 2128394192 |  | 274434640 |  | 274434881 |  | 2128393951
VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  |  | 2128394192
VALOR MAYORES CANTIDADES |  |  | 274434640 | [5 empty] | 241 |  |  | 241
VALOR MENORES CANTIDADES |  |  | 274434881
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO |  |  | 2128393951
DIFERENCIA A FAVOR DEL MUNICIPIO |  |  | 241
LA PRESENTE ACTA MODIFICATORIA SE FIRMA A LOS NUEVE (09) DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2015
| Firma |  |  |  | Firma |  |  |  | Firma
| R/L ANA ELVIA CARRANZA ACOSTA |  |  |  | R/L RICARDO ANTONIO MEJIA OSORIO |  |  |  | JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
| CONTRATISTA |  |  |  | INTERVENTORIA |  |  |  | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

## MOD-OP-2 (PRIMERA PROYECCION) (hidden)
|  | CONTRATO No : 096 DE 2015 |  |  |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
|  | OBJETO: |  |  |  | 2128394192 |  |  | 09 DE JULIO DE 2015
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO EN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE CHICHIMENE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS. |  |  |  | VALOR ANTICIPO: |  |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:
1064197096
[6 empty] | VALOR ADICIONAL: |  |  | VALOR PRESENTE ACTA:
[6 empty] | VALOR ANTICIPO ADICIONAL |  |  | VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
[6 empty] | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: |  |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
DEPARTAMENTO DEL META |  | CONTRATISTA: CONSORCIO 2015 CHICHIMENE R/L ANA ELVIA CARRANZA ACOSTA |  |  |  | 2129926301
MUNICIPIO DE ACACIAS | [5 empty] | VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL |  |  | ESTADO: EN EJECUCION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  | INTERVENTOR : B&C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R/L RICARDO ANTONIO MEJIA OSORIO
ACTA MODIFICATORIA No 01 | [5 empty] | VALOR AMORTIZADO PARCIAL
SUPERVISOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
En el Municipio de Acacias - Meta, a a los NUEVE (09) dias del mes de JULIO del año 2015, se reunieron: la Ingeniera Ana Elvia Carranza Acosta Representante legal de la Consorcio 2015 Chichimene, Contratista, el Ingeniero Jimmy Andres Torres Castro Secretario de Infraestructura, Ricardo Antonio Mejia Osorio como Representante legal de la Interventoria contratada, para dejar constancia de la presente Acta Modificatoria No. 1, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | [5 empty] | MAYORES CANTIDADES |  | MENORES CANTIDADES |  | CANTIDADES ACTUALIZADAS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT | VALOR
MEJORAMIENTO DE VIAS CENTRO POBLADO DE CHICHIMENE
1 | PRELIMINARES
1.1 | TOPOGRAFIA DE VIAS. Incl. Localizacion y Replanteo | ML | 1294.5 | 2970 | 3844665 | 0 | 0 | 13.6 | 40392 | 1280.9 | 3804273
1.2 | LOCALIZACION Y REPL. DE SARDINEL (Incl. Cartera y plano) | ML | 2589 | 3057 | 7914573 | 0 | 0 | 154.7 | 472918 | 2434.3 | 7441655
1.3 | RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6 A 8 M INC TRANS | KM | 1.29 | 1478476 | 1907234 | 0 | 0 | 1.29 | 1907234 | 0 | 0
[5 empty] | 13666472 |  | 0 |  | 2420544 |  | 11245928
2 | DEMOLICION
| DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC. Cargue manual 5 km | M3 | 12 | 209569 | 2514828 | 64.84 | 13588454 | 0 | 0 | 76.84 | 16103282
0
[5 empty] | 2514828 |  | 13588454 |  | 0 |  | 16103282
3 | EXCAVACIONES
3.1 | EXCAV. MECAN INC. RETIRO DE SOBRANTE (xa caja de via) | M3 | 4185.45 | 19763 | 82717048 | 473.03 | 9348492 | 0 | 0 | 4658.48 | 92065540
3.2 | EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms | M3 | 516.35 | 52187 | 26946757 | 0 | 0 | 60.69 | 3167229 | 455.66 | 23779528 |  | 401.23 | -54.43 | -1075700.09
[5 empty] | 109663805 |  | 9348492 |  | 3167229 |  | 115845068
4 | RELLENOS
4.1 | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP. MECAN. Selecc rio | M3 | 211.74 | 31353 | 6638684 | 0 | 0 | 66.84 | 2095635 | 144.9 | 4543050 |  | 204.89 | 59.99 | 1880866.47
4.2 | SUB-BASE GRAN. RIO SELEC. T. MAX. 2" Inc. Transp 5 km | M3 | 1486.4 | 59142 | 87908669 | 0 | 0 | 69.76 | 4125746 | 1416.64 | 83782923
[5 empty] | 94547353 |  | 0 |  | 6221381 |  | 88325973
5 | PAVIMENTOS RIGIDOS
5.1 | PAVIMENTO CONCRETO MR= 3,8 Inc transporte 5 kms | M3 | 1486.4 | 666008 | 989954291 | 0 | 0 | 74.16 | 49391153 | 1412.24 | 940563138 |  | 1402.8 | -9.44 | -6287115.52
5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, ( 4200 KG/CM2, G60) | KG | 10000 | 4005 | 40050000 | 0 | 0 | 1695.38 | 6789997 | 8304.62 | 33260003 |  | 6123.52 | -2181.1 | -8735305.5
5.3 | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 2589 | 56280 | 145708920 | 0 | 0 | 987.06 | 55551737 | 1601.94 | 90157183 |  | 133201253 | 2366.76 | 1420.056 | A-10 | 946.704 | 63.1136
[5 empty] | 1175713211 |  | 0 |  | 111732887 |  | 1063980324 |  |  |  | 591.69 | A-85
6 | SEÑALIZACION | [13 empty] | 355.014 | A-100
6.1 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,12m, Inc Microesf | ML | 3883.5 | 2973 | 11545646 | 0 | 0 | 1481.74 | 4405213 | 2401.76 | 7140432
6.2 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,4m, Inc Microesf | ML | 348 | 8919 | 3103812 | 0 | 0 | 208.97 | 1863803 | 139.03 | 1240009
6.3 | SEÑALIZACION VERTICAL. 0.60X0.60CM Inc post | UND | 19 | 209715 | 3984585 | 0 | 0 | 7 | 1468005 | 12 | 2516580
[5 empty] | 18634043 |  | 0 |  | 7737021 |  | 10897021
7 | COMPLEMENTARIOS
7.1 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) e=0.07 MTS | M2 | 1553.4 | 45125 | 70097175 | 0 | 0 | 104.44 | 4712855 | 1448.96 | 65384320 |  | 0
7.2 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 47768.1 | 1133 | 54121257 | 0 | 0 | 33601.72 | 38070749 | 14166.38 | 16050509
7.3 | Acometida domic. Acued. 3x1/2" (inc. Sumin. E instal. Manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla) | UND | 90 | 131673 | 11850570 | 0 | 0 | 90 | 11850570 | 0 | 0 |  | -1532109
7.4 | Sumidero agua lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. Obra, e=0,20m, secc 0.5X0,6m, rejilla en perfil U 3x1. 1/2x1/4" | ML | 18 | 1245000 | 22410000 | 0 | 0 | 18 | 22410000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecanica para alcantarillados 8" (inc. Nivelacion de precision) | ML | 56 | 60171 | 3369576 | 147.33 | 8864993 | 0 | 0 | 203.33 | 12234569
[5 empty] | 161848578 |  | 8864993 |  | 77044174 |  | 93669398
ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA
ITEMS NO PREVISTOS MEJORAMIENTO DEL LAS REDES SANITARIAS
NP-1 | EXCAVACION MECANICA < 3 ML | M3 | 0 | 12899 | 0 | 173.28 | 2235139 | 0 | 0 | 173.28 | 2235139
NP-2 | Suministro e instalación de Kit Silla Yee 8 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | ML | 0 | 119378 | 0 | 12 | 1432536 | 0 | 0 | 12 | 1432536
NP-3 | Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica para alcantarillados 6" (inc. nivelación de precisión) | ML |  | 31124 | 0 | 98 | 3050152 | 0 | 0 | 98 | 3050152
NP-4 | Caja inspección 0.70x0.70m, concreto ref. 3000 PSI elab. obra, h=0.70m , e=0.07m (inc. excavación, formaleta 1/3 usos) | UND |  | 174313 | 0 | 15 | 2614695 | 0 | 0 | 15 | 2614695
NP-5 | CILINDRO POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO SIMPLE F´C= 21 Mpa ELAB. EN OBRA, e= 0,20m, INCLUYE ESCALERA GATO VAR. # 6) | ML | 0 | 474275 | 0 | 5.2 | 2466230 | 0 | 0 | 5.2 | 2466230
NP-6 | PLACA CIRCULAR CUBIERTA- POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO F´C= 21 Mpa REFORZ, ELAB. EN OBRA, e=0,20m) | UND | 0 | 492517 | 0 | 4 | 1970068 | 0 | 0 | 4 | 1970068
NP-7 | PLACA CIRCULAR BASE- POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO F´C= 28 Mpa REFORZ, ELAB. EN OBRA, e=0,20m) | UND | 0 | 424400 | 0 | 4 | 1697600 | 0 | 0 | 4 | 1697600
NP-8 | CAÑUELA POZO INSPECCION PARA TUBERIA ENTRE 8" Y 12" (CONCRETO F´C=28 Mpa ELAB. EN OBRA.) | UND | 0 | 119328 | 0 | 15 | 1789920 | 0 | 0 | 15 | 1789920
NP-9 | ARENA PARA BASE DE TUBERIA (INCLUYE EXTENDIDA Y COMPACTADA) | M3 | 0 | 37830 | 0 | 141.38 | 5348405 | 0 | 0 | 141.38 | 5348405
NP-10 | RETIRO DE SOBRANTES <= 5 KM. INCL. CARGUE MANUAL | M3 | 0 | 13834 | 0 | 156.4 | 2163638 | 0 | 0 | 156.4 | 2163638
NP-11 | RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO TAMAÑO MAX. 3" | M3 | 0 | 29218 | 0 | 539.82 | 15772461 | 0 | 0 | 539.82 | 15772461 |  | 8174714.8148 | 279.7835
NP-12 | MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES (INCLUYE 2 MOTOBOMBAS 3" Y 2 MOTOBOMBAS 4") | MES | 0 | 8436787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 40540844 |  | 0 |  | 40540844
ITEMS NO PREVISTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO
NP-13 | Suministro e Instalacion tuberia PVC extremos lisos para acueducto - Presión Trab. 200PSI - 1" (Incl. Union e instal. Acces.) | ML |  | 5132 | 0 | 1162.74 | 5967182 | 0 | 0 | 1162.74 | 5967182
[5 empty] | 0 |  | 5967182 |  | 0 |  | 5967182
ITEMS NO PREVISTO REDES ELECTRICAS
REDES ELECTRICAS BAJA TENSION
NP-14 | DESMONTE Y MONTAJE DE RED EN BAJA TENSION | ML | 0 | 23651 | 0 | 1228.47 | 29054544 | 0 | 0 | 1228.47 | 29054544
NP-15 | DESMONTE Y MONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES | UN | 0 | 121004 | 0 | 17 | 2057068 | 0 | 0 | 17 | 2057068
NP-16 | DESMONTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION CON PERCHA DE 5 PUESTOS | UN | 0 | 121004 | 0 | 17 | 2057068 | 0 | 0 | 17 | 2057068
NP-17 | TRASLADO DE POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS | UN | 0 | 260506 | 0 | 16 | 4168096 | 0 | 0 | 16 | 4168096
NP-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 8 METROS 1050 KGF | UN | 0 | 764571 | 0 | 4 | 3058284 | 0 | 0 | 4 | 3058284
NP-19 | RETIRO DE POSTE Y TRANSPORTE A ALMACEN DE MUNICIPIO | UN | 0 | 446092 | 0 | 7 | 3122644 | 0 | 0 | 7 | 3122644
NP-20 | TRASLADO DE PUESTA A TIERRA EN TERMIANLES DE BAJA TENSION | UN | 0 | 121004 | 0 | 4 | 484016 | 0 | 0 | 4 | 484016
[5 empty] | 0 |  | 44001720 |  | 0 |  | 44001720
REDES ELECTRICAS MEDIO TENSION
NP-21 | DESMONTE DE RED EN MEDIA TENSION 2 HILOS | ML | 0 | 10511 | 0 | 70 | 735770 | 0 | 0 | 70 | 735770
NP-22 | DESMONTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA IPSE 710 | UN | 0 | 291511 | 0 | 1 | 291511 | 0 | 0 | 1 | 291511
NP-23 | DESMONTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA IPSE 514 | UN | 0 | 291511 | 0 | 1 | 291511 | 0 | 0 | 1 | 291511
NP-24 | DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO | UN | 0 | 781028 | 0 | 1 | 781028 | 0 | 0 | 1 | 781028
NP-25 | TRASLADO DE POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS | UN | 0 | 280506 | 0 | 1 | 280506 | 0 | 0 | 1 | 280506
NP-26 | MONTAJE DE RED EN MEDIA TENSION BIFILAR, INCLUYE ALARGUE DE 20 METROS DE CONDUCTOR ACSR 2 | GBL | 0 | 946034 | 0 | 1 | 946034 | 0 | 0 | 1 | 946034
NP-27 | TRASLADO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR | UN | 0 | 121004 | 0 | 1 | 121004 | 0 | 0 | 1 | 121004
[5 empty] | 0 |  | 3447364 |  | 0 |  | 3447364
ITEMS NO PREVISTO SEÑALIZACION
NP-28 | Reductor de Velocidad (Plastico). Incluye una Fila de Tachas reflectivas | ML | 0 | 337334 | 0 | 11 | 3710674 | 0 | 0 | 11 | 3710674
NP-29 | Hitos Plasticos Reflectivos | UND | 0 | 67556 | 0 | 11 | 743116 | 0 | 0 | 11 | 743116
[5 empty] | 0 |  | 4453790 |  | 0 |  | 4453790
ITEMS NO PREVISTOS PAVIMENTO RIGIDO
NP-30 | Sardinel Prefabricado Bloque cemento A-85 | ML |  | 47857 | 0 | 723.69 | 34633632 | 0 | 0 | 723.69 | 34633632
NP-31 | Sardinel Prefabricado Bloque Cemento A-100 | UND |  | 42899 | 0 | 321 | 13770579 | 0 | 0 | 321 | 13770579 | 7
[5 empty] | 0 |  | 48404211 |  | 0 |  | 48404211
ITEMS NO PREVISTO COMPLEMENTARIOS
NP-32 | Bordillo Concreto 3000 psi h=0.20, b= .12 | ML |  | 26267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-33 | Sumidero aguas lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. obra, e=0.20m, sec 1.0*1.0m, rejilla en perfil U 3x1.1/2x1/4" | ML |  | 1196003 | 0 | 14 | 16744042 | 0 | 0 | 14 | 16744042
NP-34 | Realce y nivelacion de pozos y sumideros de inspeccion AN/ALL | UND |  | 427183 | 0 | 33 | 14097039 | 0 | 0 | 33 | 14097039
[5 empty] | 0 |  | 30841081 |  | 0 |  | 30841081 |  |  | 47449084 | 64056263.4
2.229%
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 1576588290 |  | 209458131 |  | 208323236 |  | 1577723186
TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO |  |  |  |  | 1576588290 |  | 209458131 |  | 208323236 |  | 1577723186 |  | -1134896 | 26898893
ADMINISTRACION 28% |  |  |  |  | 441444721 |  | 58648277 |  | 58330506 |  | 441762492
IMPREVISTOS 2% |  |  |  |  | 31531766 |  | 4189163 |  | 4166465 |  | 31554464
UTILIDA 5% |  |  |  |  | 78829415 |  | 10472907 |  | 10416162 |  | 78886159
TOTAL PROPUESTA CON AIU 35% |  |  |  |  | 2128394192 |  | 282768478 |  | 281236369 |  | 2129926301
VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  |  | 2128394192
VALOR MAYORES CANTIDADES |  |  | 282768478 | [9 empty] | -1532109
VALOR MENORES CANTIDADES |  |  | 281236369
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO |  |  | 2129926301
DIFERENCIA A FAVOR DEL MUNICIPIO |  |  | -1532109
LA PRESENTE ACTA MODIFICATORIA SE FIRMA A LOS NUEVE (09) DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2015
| Firma |  |  |  | Firma |  |  |  | Firma
| R/L ANA ELVIA CARRANZA ACOSTA |  |  |  | R/L RICARDO ANTONIO MEJIA OSORIO |  |  |  | JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
| CONTRATISTA |  |  |  | INTERVENTORIA |  |  |  | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
146.01

## MOD-OP-2 (2) (hidden)
|  | CONTRATO No : 096 DE 2015 |  |  |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
|  | OBJETO: |  |  |  | 2128394192 |  |  | 09 DE JULIO DE 2015
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO EN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE CHICHIMENE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS. |  |  |  | VALOR ANTICIPO: |  |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:
[6 empty] | 1064197096 |  |  | 100%
[6 empty] | VALOR ADICIONAL: |  |  | VALOR PRESENTE ACTA:
[6 empty] | N/A |  |  | N/A
[6 empty] | VALOR ANTICIPO ADICIONAL |  |  | VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
[6 empty] | N/A |  |  | N/A
[6 empty] | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: |  |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
DEPARTAMENTO DEL META |  | CONTRATISTA: CONSORCIO 2015 CHICHIMENE R/L ANA ELVIA CARRANZA ACOSTA |  |  |  | 2128388556 |  |  | 88.98%
MUNICIPIO DE ACACIAS | [5 empty] | VALOR ACTAS PARCIALES |  |  | ESTADO: EN EJECUCION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  | INTERVENTOR : B&C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R/L RICARDO ANTONIO MEJIA OSORIO |  |  |  | 1701902047
ACTA MODIFICATORIA No 01 | [5 empty] | VALOR AMORTIZADO PARCIALES
|  | SUPERVISOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 850951023.5
En el Municipio de Acacias - Meta, a a los NUEVE (09) dias del mes de JULIO del año 2015, se reunieron: la Ingeniera Ana Elvia Carranza Acosta Representante legal de la Consorcio 2015 Chichimene, Contratista, el Ingeniero Jimmy Andres Torres Castro Secretario de Infraestructura, Ricardo Antonio Mejia Osorio como Representante legal de la Interventoria contratada, para dejar constancia de la presente Acta Modificatoria No. 1, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | [5 empty] | MAYORES CANTIDADES |  | MENORES CANTIDADES |  | CANTIDADES ACTUALIZADAS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT | VALOR
MEJORAMIENTO DE VIAS CENTRO POBLADO DE CHICHIMENE
1 | PRELIMINARES
1.1 | TOPOGRAFIA DE VIAS. Incl. Localizacion y Replanteo | ML | 1294.5 | 2970 | 3844665 | 0 | 0 | 13.6 | 40392 | 1280.9 | 3804273
1.2 | LOCALIZACION Y REPL. DE SARDINEL (Incl. Cartera y plano) | ML | 2589 | 3057 | 7914573 | 0 | 0 | 154.7 | 472918 | 2434.3 | 7441655
1.3 | RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6 A 8 M INC TRANS | KM | 1.29 | 1478476 | 1907234 | 0 | 0 | 0.01 | 14785 | 1.28 | 1892449
[5 empty] | 13666472 |  | 0 |  | 528095 |  | 13138377
2 | DEMOLICION
| DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC. Cargue manual 5 km | M3 | 12 | 209569 | 2514828 | 64.84 | 13588454 | 0 | 0 | 76.84 | 16103282
0
[5 empty] | 2514828 |  | 13588454 |  | 0 |  | 16103282
3 | EXCAVACIONES
3.1 | EXCAV. MECAN INC. RETIRO DE SOBRANTE (xa caja de via) | M3 | 4185.45 | 19763 | 82717048 | 473.03 | 9348492 | 0 | 0 | 4658.48 | 92065540
3.2 | EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms | M3 | 516.35 | 52187 | 26946757 | 0 | 0 | 60.69 | 3167229 | 455.66 | 23779528 |  | 401.23 | -54.43 | -1075700.09
[5 empty] | 109663805 |  | 9348492 |  | 3167229 |  | 115845068
4 | RELLENOS
4.1 | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP. MECAN. Selecc rio | M3 | 211.74 | 31353 | 6638684 | 0 | 0 | 66.84 | 2095635 | 144.9 | 4543050 |  | 204.89 | 59.99 | 1880866.47
4.2 | SUB-BASE GRAN. RIO SELEC. T. MAX. 2" Inc. Transp 5 km | M3 | 1486.4 | 59142 | 87908669 | 0 | 0 | 69.76 | 4125746 | 1416.64 | 83782923
[5 empty] | 94547353 |  | 0 |  | 6221381 |  | 88325973
5 | PAVIMENTOS RIGIDOS
5.1 | PAVIMENTO CONCRETO MR= 3,8 Inc transporte 5 kms | M3 | 1486.4 | 666008 | 989954291 | 0 | 0 | 74.16 | 49391153 | 1412.24 | 940563138 |  | 1402.8 | -9.44 | -6287115.52
5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, ( 4200 KG/CM2, G60) | KG | 10000 | 4005 | 40050000 | 0 | 0 | 1695.38 | 6789997 | 8304.62 | 33260003 |  | 6123.52 | -2181.1 | -8735305.5
5.3 | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 2589 | 56280 | 145708920 | 0 | 0 | 988.92 | 55656418 | 1600.08 | 90052502 |  | 133201253 | 2366.76 | 1420.056 | A-10 | 946.704 | 63.1136
[5 empty] | 1175713211 |  | 0 |  | 111837568 |  | 1063875643 |  |  |  | 591.69 | A-85
6 | SEÑALIZACION | [13 empty] | 355.014 | A-100
6.1 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,12m, Inc Microesf | ML | 3883.5 | 2973 | 11545646 | 0 | 0 | 1481.74 | 4405213 | 2401.76 | 7140432
6.2 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,4m, Inc Microesf | ML | 348 | 8919 | 3103812 | 0 | 0 | 208.97 | 1863803 | 139.03 | 1240009
6.3 | SEÑALIZACION VERTICAL. 0.60X0.60CM Inc post | UND | 19 | 209715 | 3984585 | 0 | 0 | 7 | 1468005 | 12 | 2516580
[5 empty] | 18634043 |  | 0 |  | 7737021 |  | 10897021
7 | COMPLEMENTARIOS
7.1 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) e=0.07 MTS | M2 | 1553.4 | 45125 | 70097175 | 0 | 0 | 104.44 | 4712855 | 1448.96 | 65384320 |  | 0
7.2 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 47768.1 | 1133 | 54121257 | 0 | 0 | 33601.72 | 38070749 | 14166.38 | 16050509
7.3 | Acometida domic. Acued. 3x1/2" (inc. Sumin. E instal. Manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla) | UND | 90 | 131673 | 11850570 | 0 | 0 | 90 | 11850570 | 0 | 0 |  | 5636
7.4 | Sumidero agua lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. Obra, e=0,20m, secc 0.5X0,6m, rejilla en perfil U 3x1. 1/2x1/4" | ML | 18 | 1245000 | 22410000 | 0 | 0 | 18 | 22410000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecanica para alcantarillados 8" (inc. Nivelacion de precision) | ML | 56 | 60171 | 3369576 | 147.33 | 8864993 | 0 | 0 | 203.33 | 12234569
[5 empty] | 161848578 |  | 8864993 |  | 77044174 |  | 93669398
ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA
ITEMS NO PREVISTOS MEJORAMIENTO DEL LAS REDES SANITARIAS
NP-1 | EXCAVACION MECANICA < 3 ML | M3 | 0 | 12899 | 0 | 173.28 | 2235139 | 0 | 0 | 173.28 | 2235139
NP-2 | Suministro e instalación de Kit Silla Yee 8 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | ML | 0 | 119378 | 0 | 12 | 1432536 | 0 | 0 | 12 | 1432536
NP-3 | Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica para alcantarillados 6" (inc. nivelación de precisión) | ML |  | 31124 | 0 | 98 | 3050152 | 0 | 0 | 98 | 3050152
NP-4 | Caja inspección 0.70x0.70m, concreto ref. 3000 PSI elab. obra, h=0.70m , e=0.07m (inc. excavación, formaleta 1/3 usos) | UND |  | 174313 | 0 | 15 | 2614695 | 0 | 0 | 15 | 2614695
NP-5 | CILINDRO POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO SIMPLE F´C= 21 Mpa ELAB. EN OBRA, e= 0,20m, INCLUYE ESCALERA GATO VAR. # 6) | ML | 0 | 474275 | 0 | 5.2 | 2466230 | 0 | 0 | 5.2 | 2466230
NP-6 | PLACA CIRCULAR CUBIERTA- POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO F´C= 21 Mpa REFORZ, ELAB. EN OBRA, e=0,20m) | UND | 0 | 492517 | 0 | 4 | 1970068 | 0 | 0 | 4 | 1970068
NP-7 | PLACA CIRCULAR BASE- POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO F´C= 28 Mpa REFORZ, ELAB. EN OBRA, e=0,20m) | UND | 0 | 424400 | 0 | 4 | 1697600 | 0 | 0 | 4 | 1697600
NP-8 | CAÑUELA POZO INSPECCION PARA TUBERIA ENTRE 8" Y 12" (CONCRETO F´C=28 Mpa ELAB. EN OBRA.) | UND | 0 | 119328 | 0 | 18 | 2147904 | 0 | 0 | 18 | 2147904
NP-9 | ARENA PARA BASE DE TUBERIA (INCLUYE EXTENDIDA Y COMPACTADA) | M3 | 0 | 37830 | 0 | 141.38 | 5348405 | 0 | 0 | 141.38 | 5348405
NP-10 | RETIRO DE SOBRANTES <= 5 KM. INCL. CARGUE MANUAL | M3 | 0 | 13834 | 0 | 156.4 | 2163638 | 0 | 0 | 156.4 | 2163638
NP-11 | RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO TAMAÑO MAX. 3" | M3 | 0 | 29218 | 0 | 539.82 | 15772461 | 0 | 0 | 539.82 | 15772461 |  | 8174714.8148 | 279.7835
[5 empty] | 0 |  | 40898828 |  | 0 |  | 40898828
ITEMS NO PREVISTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO
NP-13 | Suministro e Instalacion tuberia PVC extremos lisos para acueducto - Presión Trab. 200PSI - 1" (Incl. Union e instal. Acces.) | ML |  | 5132 | 0 | 1162.74 | 5967182 | 0 | 0 | 1162.74 | 5967182
[5 empty] | 0 |  | 5967182 |  | 0 |  | 5967182
ITEMS NO PREVISTO REDES ELECTRICAS
REDES ELECTRICAS BAJA TENSION
NP-14 | DESMONTE Y MONTAJE DE RED EN BAJA TENSION | ML | 0 | 23651 | 0 | 1228.47 | 29054544 | 0 | 0 | 1228.47 | 29054544
NP-15 | DESMONTE Y MONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES | UN | 0 | 121004 | 0 | 17 | 2057068 | 0 | 0 | 17 | 2057068
NP-16 | DESMONTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION CON PERCHA DE 5 PUESTOS | UN | 0 | 121004 | 0 | 17 | 2057068 | 0 | 0 | 17 | 2057068
NP-17 | TRASLADO DE POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS | UN | 0 | 260506 | 0 | 16 | 4168096 | 0 | 0 | 16 | 4168096
NP-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 8 METROS 1050 KGF | UN | 0 | 764571 | 0 | 4 | 3058284 | 0 | 0 | 4 | 3058284
NP-19 | RETIRO DE POSTE Y TRANSPORTE A ALMACEN DE MUNICIPIO | UN | 0 | 446092 | 0 | 7 | 3122644 | 0 | 0 | 7 | 3122644
NP-20 | TRASLADO DE PUESTA A TIERRA EN TERMIANLES DE BAJA TENSION | UN | 0 | 121004 | 0 | 4 | 484016 | 0 | 0 | 4 | 484016
[5 empty] | 0 |  | 44001720 |  | 0 |  | 44001720
REDES ELECTRICAS MEDIO TENSION
NP-21 | DESMONTE DE RED EN MEDIA TENSION 2 HILOS | ML | 0 | 10511 | 0 | 70 | 735770 | 0 | 0 | 70 | 735770
NP-22 | DESMONTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA IPSE 710 | UN | 0 | 291511 | 0 | 1 | 291511 | 0 | 0 | 1 | 291511
NP-23 | DESMONTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA IPSE 514 | UN | 0 | 291511 | 0 | 1 | 291511 | 0 | 0 | 1 | 291511
NP-24 | DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO | UN | 0 | 781028 | 0 | 1 | 781028 | 0 | 0 | 1 | 781028
NP-25 | TRASLADO DE POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS | UN | 0 | 280506 | 0 | 1 | 280506 | 0 | 0 | 1 | 280506
NP-26 | MONTAJE DE RED EN MEDIA TENSION BIFILAR, INCLUYE ALARGUE DE 20 METROS DE CONDUCTOR ACSR 2 | GBL | 0 | 946034 | 0 | 1 | 946034 | 0 | 0 | 1 | 946034
NP-27 | TRASLADO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR | UN | 0 | 121004 | 0 | 1 | 121004 | 0 | 0 | 1 | 121004
[5 empty] | 0 |  | 3447364 |  | 0 |  | 3447364
ITEMS NO PREVISTO SEÑALIZACION
NP-28 | Reductor de Velocidad (Plastico). Incluye una Fila de Tachas reflectivas | ML | 0 | 337334 | 0 | 11 | 3710674 | 0 | 0 | 11 | 3710674
NP-29 | Hitos Plasticos Reflectivos | UND | 0 | 67556 | 0 | 12 | 810672 | 0 | 0 | 12 | 810672
[5 empty] | 0 |  | 4521346 |  | 0 |  | 4521346
ITEMS NO PREVISTOS PAVIMENTO RIGIDO
NP-30 | Sardinel Prefabricado Bloque cemento A-85 | ML |  | 47857 | 0 | 725.05 | 34698718 | 0 | 0 | 725.05 | 34698718
NP-31 | Sardinel Prefabricado Bloque Cemento A-100 | UND |  | 42899 | 0 | 321 | 13770579 | 0 | 0 | 321 | 13770579 | 7
[5 empty] | 0 |  | 48469297 |  | 0 |  | 48469297
ITEMS NO PREVISTO COMPLEMENTARIOS
NP-33 | Sumidero aguas lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. obra, e=0.20m, sec 1.0*1.0m, rejilla en perfil U 3x1.1/2x1/4" | ML |  | 1196003 | 0 | 14 | 16744042 | 0 | 0 | 14 | 16744042
NP-34 | Realce y nivelacion de pozos y sumideros de inspeccion AN/ALL | UND |  | 427183 | 0 | 26 | 11106758 | 0 | 0 | 25 | 10679575
[5 empty] | 0 |  | 27850800 |  | 0 |  | 27423617 |  |  | 47449084 | 64056263.4
2.229%
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 1576588290 |  | 206958476 |  | 206535468 |  | 1576584116
TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO |  |  |  |  | 1576588290 |  | 206958476 |  | 206535468 |  | 1576584116 |  | 4174 | 26898893
ADMINISTRACION 28% |  |  |  |  | 441444721 |  | 57948373 |  | 57829931 |  | 441443552
IMPREVISTOS 2% |  |  |  |  | 31531766 |  | 4139170 |  | 4130709 |  | 31531682
UTILIDA 5% |  |  |  |  | 78829415 |  | 10347924 |  | 10326773 |  | 78829206
TOTAL PROPUESTA CON AIU 35% |  |  |  |  | 2128394192 |  | 279393943 |  | 278822881 |  | 2128388556
VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  |  | 2128394192
VALOR MAYORES CANTIDADES |  |  | 279393943 | [9 empty] | 5636
VALOR MENORES CANTIDADES |  |  | 278822881
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO |  |  | 2128388556
DIFERENCIA A FAVOR DEL MUNICIPIO |  |  | 5636
LA PRESENTE ACTA MODIFICATORIA SE FIRMA A LOS NUEVE (09) DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2015
| Firma |  |  |  | Firma |  |  |  | Firma
| R/L ANA ELVIA CARRANZA ACOSTA |  |  |  | R/L RICARDO ANTONIO MEJIA OSORIO |  |  |  | JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
| CONTRATISTA |  |  |  | INTERVENTORIA |  |  |  | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
146.01

## MOD-OP-2 (3) (hidden)
|  | CONTRATO No : 096 DE 2015 |  |  |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
|  | OBJETO: |  |  |  | 2128394192 |  |  | 09 DE JULIO DE 2015
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO EN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE CHICHIMENE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS. |  |  |  | VALOR ANTICIPO: |  |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:
[6 empty] | 1064197096 |  |  | 100%
[6 empty] | VALOR ADICIONAL: |  |  | VALOR PRESENTE ACTA:
[6 empty] | N/A |  |  | N/A
[6 empty] | VALOR ANTICIPO ADICIONAL |  |  | VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
[6 empty] | N/A |  |  | N/A
[6 empty] | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: |  |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
DEPARTAMENTO DEL META |  | CONTRATISTA: CONSORCIO 2015 CHICHIMENE R/L ANA ELVIA CARRANZA ACOSTA |  |  |  | 2128393594 |  |  | 88.98%
MUNICIPIO DE ACACIAS | [5 empty] | VALOR ACTAS PARCIALES |  |  | ESTADO: EN EJECUCION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  | INTERVENTOR : B&C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R/L RICARDO ANTONIO MEJIA OSORIO |  |  |  | 1701902047
ACTA MODIFICATORIA No 01 | [5 empty] | VALOR AMORTIZADO PARCIALES
|  | SUPERVISOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 850951023.5
En el Municipio de Acacias - Meta, a a los NUEVE (09) dias del mes de JULIO del año 2015, se reunieron: la Ingeniera Ana Elvia Carranza Acosta Representante legal de la Consorcio 2015 Chichimene, Contratista, el Ingeniero Jimmy Andres Torres Castro Secretario de Infraestructura, Ricardo Antonio Mejia Osorio como Representante legal de la Interventoria contratada, para dejar constancia de la presente Acta Modificatoria No. 1, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | [5 empty] | MAYORES CANTIDADES |  | MENORES CANTIDADES |  | CANTIDADES ACTUALIZADAS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT | VALOR
MEJORAMIENTO DE VIAS CENTRO POBLADO DE CHICHIMENE
1 | PRELIMINARES
1.1 | TOPOGRAFIA DE VIAS. Incl. Localizacion y Replanteo | ML | 1294.5 | 2970 | 3844665 | 0 | 0 | 13.6 | 40392 | 1280.9 | 3804273
1.2 | LOCALIZACION Y REPL. DE SARDINEL (Incl. Cartera y plano) | ML | 2589 | 3057 | 7914573 | 0 | 0 | 154.7 | 472918 | 2434.3 | 7441655
1.3 | RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6 A 8 M INC TRANS | KM | 1.29 | 1478476 | 1907234 | 0 | 0 | 0.01 | 14785 | 1.28 | 1892449
[5 empty] | 13666472 |  | 0 |  | 528095 |  | 13138377
2 | DEMOLICION
| DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC. Cargue manual 5 km | M3 | 12 | 209569 | 2514828 | 64.84 | 13588454 | 0 | 0 | 76.84 | 16103282
0
[5 empty] | 2514828 |  | 13588454 |  | 0 |  | 16103282
3 | EXCAVACIONES
3.1 | EXCAV. MECAN INC. RETIRO DE SOBRANTE (xa caja de via) | M3 | 4185.45 | 19763 | 82717048 | 473.03 | 9348492 | 0 | 0 | 4658.48 | 92065540
3.2 | EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms | M3 | 516.35 | 52187 | 26946757 | 0 | 0 | 60.69 | 3167229 | 455.66 | 23779528 |  | 401.23 | -54.43 | -1075700.09
[5 empty] | 109663805 |  | 9348492 |  | 3167229 |  | 115845068
4 | RELLENOS
4.1 | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP. MECAN. Selecc rio | M3 | 211.74 | 31353 | 6638684 | 0 | 0 | 66.84 | 2095635 | 144.9 | 4543050 |  | 204.89 | 59.99 | 1880866.47
4.2 | SUB-BASE GRAN. RIO SELEC. T. MAX. 2" Inc. Transp 5 km | M3 | 1486.4 | 59142 | 87908669 | 0 | 0 | 69.76 | 4125746 | 1416.64 | 83782923
[5 empty] | 94547353 |  | 0 |  | 6221381 |  | 88325973
5 | PAVIMENTOS RIGIDOS
5.1 | PAVIMENTO CONCRETO MR= 3,8 Inc transporte 5 kms | M3 | 1486.4 | 666008 | 989954291 | 0 | 0 | 74.16 | 49391153 | 1412.24 | 940563138 |  | 1402.8 | -9.44 | -6287115.52
5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, ( 4200 KG/CM2, G60) | KG | 10000 | 4005 | 40050000 | 0 | 0 | 1695.38 | 6789997 | 8304.62 | 33260003 |  | 6123.52 | -2181.1 | -8735305.5
5.3 | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 2589 | 56280 | 145708920 | 0 | 0 | 988.92 | 55656418 | 1600.08 | 90052502 |  | 133201253 | 2366.76 | 1420.056 | A-10 | 946.704 | 63.1136
[5 empty] | 1175713211 |  | 0 |  | 111837568 |  | 1063875643 |  |  |  | 591.69 | A-85
6 | SEÑALIZACION | [13 empty] | 355.014 | A-100
6.1 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,12m, Inc Microesf | ML | 3883.5 | 2973 | 11545646 | 0 | 0 | 1481.74 | 4405213 | 2401.76 | 7140432
6.2 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,4m, Inc Microesf | ML | 348 | 8919 | 3103812 | 0 | 0 | 208.97 | 1863803 | 139.03 | 1240009
6.3 | SEÑALIZACION VERTICAL. 0.60X0.60CM Inc post | UND | 19 | 209715 | 3984585 | 0 | 0 | 7 | 1468005 | 12 | 2516580
[5 empty] | 18634043 |  | 0 |  | 7737021 |  | 10897021
7 | COMPLEMENTARIOS
7.1 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) e=0.07 MTS | M2 | 1553.4 | 45125 | 70097175 | 0 | 0 | 50.59 | 2282874 | 1502.81 | 67814301 |  | 598 | 0.013252 | 1502.8233
7.2 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 47768.1 | 1133 | 54121257 | 0 | 0 | 33601.72 | 38070749 | 14166.38 | 16050509
7.3 | Acometida domic. Acued. 3x1/2" (inc. Sumin. E instal. Manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla) | UND | 90 | 131673 | 11850570 | 0 | 0 | 90 | 11850570 | 0 | 0 |  | 598
7.4 | Sumidero agua lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. Obra, e=0,20m, secc 0.5X0,6m, rejilla en perfil U 3x1. 1/2x1/4" | ML | 18 | 1245000 | 22410000 | 0 | 0 | 18 | 22410000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecanica para alcantarillados 8" (inc. Nivelacion de precision) | ML | 56 | 60171 | 3369576 | 147.33 | 8864993 | 0 | 0 | 203.33 | 12234569
[5 empty] | 161848578 |  | 8864993 |  | 74614193 |  | 96099379
ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA
ITEMS NO PREVISTOS MEJORAMIENTO DEL LAS REDES SANITARIAS
NP-1 | EXCAVACION MECANICA < 3 ML | M3 | 0 | 12899 | 0 | 173.28 | 2235139 | 0 | 0 | 173.28 | 2235139
NP-2 | Suministro e instalación de Kit Silla Yee 8 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo) | UND | 0 | 119378 | 0 | 12 | 1432536 | 0 | 0 | 12 | 1432536
NP-3 | Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica para alcantarillados 6" (inc. nivelación de precisión) | ML |  | 31124 | 0 | 98 | 3050152 | 0 | 0 | 98 | 3050152
NP-4 | Caja inspección 0.70x0.70m, concreto ref. 3000 PSI elab. obra, h=0.70m , e=0.07m (inc. excavación, formaleta 1/3 usos) | UND |  | 171088 | 0 | 15 | 2566320 | 0 | 0 | 15 | 2566320
NP-5 | CILINDRO POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO SIMPLE F´C= 21 Mpa ELAB. EN OBRA, e= 0,20m, INCLUYE ESCALERA GATO VAR. # 6) | ML | 0 | 474275 | 0 | 5.2 | 2466230 | 0 | 0 | 5.2 | 2466230
NP-6 | PLACA CIRCULAR CUBIERTA- POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO F´C= 21 Mpa REFORZ, ELAB. EN OBRA, e=0,20m) | UND | 0 | 492517 | 0 | 4 | 1970068 | 0 | 0 | 4 | 1970068
NP-7 | PLACA CIRCULAR BASE- POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO F´C= 28 Mpa REFORZ, ELAB. EN OBRA, e=0,20m) | UND | 0 | 424400 | 0 | 4 | 1697600 | 0 | 0 | 4 | 1697600
NP-8 | CAÑUELA POZO INSPECCION PARA TUBERIA ENTRE 8" Y 12" (CONCRETO F´C=28 Mpa ELAB. EN OBRA.) | UND | 0 | 119328 | 0 | 18 | 2147904 | 0 | 0 | 18 | 2147904
NP-9 | ARENA PARA BASE DE TUBERIA (INCLUYE EXTENDIDA Y COMPACTADA) | M3 | 0 | 37830 | 0 | 141.38 | 5348405 | 0 | 0 | 141.38 | 5348405
NP-10 | RETIRO DE SOBRANTES <= 5 KM. INCL. CARGUE MANUAL | M3 | 0 | 13834 | 0 | 156.4 | 2163638 | 0 | 0 | 156.4 | 2163638
NP-11 | RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO TAMAÑO MAX. 3" | M3 | 0 | 29218 | 0 | 539.82 | 15772461 | 0 | 0 | 539.82 | 15772461 |  | 8174714.8148 | 279.7835
[5 empty] | 0 |  | 40850453 |  | 0 |  | 40850453
ITEMS NO PREVISTO MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO
NP-12 | Suministro e Instalacion tuberia PVC extremos lisos para acueducto - Presión Trab. 200PSI - 1" (Incl. Union e instal. Acces.) | ML |  | 5132 | 0 | 1162.74 | 5967182 | 0 | 0 | 1162.74 | 5967182
[5 empty] | 0 |  | 5967182 |  | 0 |  | 5967182
ITEMS NO PREVISTO REDES ELECTRICAS
REDES ELECTRICAS BAJA TENSION
NP-13 | DESMONTE Y MONTAJE DE RED EN BAJA TENSION | ML | 0 | 17716 | 0 | 1228.47 | 21763575 | 0 | 0 | 1228.47 | 21763575 |  | modificar
NP-14 | DESMONTE Y MONTAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES | UN | 0 | 67980 | 0 | 17 | 1155660 | 0 | 0 | 17 | 1155660 |  | modificar
NP-15 | DESMONTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE BAJA TENSION CON PERCHA DE 5 PUESTOS | UN | 0 | 67980 | 0 | 17 | 1155660 | 0 | 0 | 17 | 1155660 |  | modificar
NP-16 | TRASLADO DE POSTE DE CONCRETO DE 8 METROS | UN | 0 | 185790 | 0 | 16 | 2972640 | 0 | 0 | 16 | 2972640 |  | modificar
NP-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 8 METROS 1050 KGF | UN | 0 | 681087 | 0 | 4 | 2724348 | 0 | 0 | 4 | 2724348 |  | modificar
NP-18 | RETIRO DE POSTE Y TRANSPORTE A ALMACEN DE MUNICIPIO | UN | 0 | 375372 | 0 | 7 | 2627604 | 0 | 0 | 7 | 2627604 |  | modificar
NP-19 | TRASLADO DE PUESTA A TIERRA EN TERMIANLES DE BAJA TENSION | UN | 0 | 121004 | 0 | 4 | 484016 | 0 | 0 | 4 | 484016 |  | modificar
[5 empty] | 0 |  | 32883503 |  | 0 |  | 32883503
REDES ELECTRICAS MEDIO TENSION
NP-20 | DESMONTE DE RED EN MEDIA TENSION 2 HILOS | ML | 0 | 10511 | 0 | 70 | 735770 | 0 | 0 | 70 | 735770 |  | modificar
NP-21 | DESMONTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA IPSE 710 | UN | 0 | 178382 | 0 | 1 | 178382 | 0 | 0 | 1 | 178382 |  | modificar
NP-22 | DESMONTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA IPSE 514 | UN | 0 | 118920 | 0 | 1 | 118920 | 0 | 0 | 1 | 118920 |  | modificar
NP-23 | DESMONTE Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR MONOFASICO | UN | 0 | 268282 | 0 | 1 | 268282 | 0 | 0 | 1 | 268282 |  | modificar
NP-24 | TRASLADO DE POSTE DE CONCRETO DE 12 METROS | UN | 0 | 280506 | 0 | 1 | 280506 | 0 | 0 | 1 | 280506 |  | modificar
NP-25 | MONTAJE DE RED EN MEDIA TENSION BIFILAR, INCLUYE ALARGUE DE 20 METROS DE CONDUCTOR ACSR 2 | ML | 0 | 13912 | 0 | 68 | 946016 | 0 | 0 | 68 | 946016 |  | ok
NP-26 | TRASLADO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TRANSFORMADOR | UN | 0 | 121004 | 0 | 1 | 121004 | 0 | 0 | 1 | 121004 |  | ok
[5 empty] | 0 |  | 2648880 |  | 0 |  | 2648880
ITEMS NO PREVISTO SEÑALIZACION
NP-27 | Reductor de Velocidad (Plastico). Incluye una Fila de Tachas reflectivas | ML | 0 | 255825 | 0 | 17 | 4349025 | 0 | 0 | 17 | 4349025 |  |  | modificar
NP-28 | Hitos Plasticos Reflectivos | UND | 0 | 67556 | 0 | 18 | 1216008 | 0 | 0 | 18 | 1216008 |  |  | oks
[5 empty] | 0 |  | 5565033 |  | 0 |  | 5565033 |  | 16462054
ITEMS NO PREVISTOS PAVIMENTO RIGIDO
NP-29 | Sardinel Prefabricado Bloque cemento A-85 | ML |  | 50884 | 0 | 725.05 | 36893444 | 0 | 0 | 725.05 | 36893444 |  | modificar
NP-30 | Sardinel Prefabricado Bloque Cemento A-100 | UND |  | 46557 | 0 | 321 | 14944797 | 0 | 0 | 321 | 14944797 | 7 | modificar
[5 empty] | 0 |  | 51838241 |  | 0 |  | 51838241
ITEMS NO PREVISTO COMPLEMENTARIOS
NP-31 | Sumidero aguas lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. obra, e=0.20m, sec 1.0*1.0m, rejilla en perfil U 3x1.1/2x1/4" | ML |  | 1196003 | 0 | 14 | 16744042 | 0 | 0 | 14 | 16744042
NP-32 | Realce y nivelacion de pozos y sumideros de inspeccion AN/ALL | UND |  | 427183 | 0 | 37 | 15805771 | 0 | 0 | 37 | 15805771
[5 empty] | 0 |  | 32549813 |  | 0 |  | 32549813 |  |  | 35532383 | 47968717.05
1.669%
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO |  |  |  |  | 1576588290 |  | 204105044 |  | 204105487 |  | 1576587848
TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO |  |  |  |  | 1576588290 |  | 204105044 |  | 204105487 |  | 1576587848 |  | 442 | 26898893
ADMINISTRACION 28% |  |  |  |  | 441444721 |  | 57149412 |  | 57149536 |  | 441444597
IMPREVISTOS 2% |  |  |  |  | 31531766 |  | 4082101 |  | 4082110 |  | 31531757
UTILIDA 5% |  |  |  |  | 78829415 |  | 10205252 |  | 10205274 |  | 78829392
TOTAL PROPUESTA CON AIU 35% |  |  |  |  | 2128394192 |  | 275541809 |  | 275542407 |  | 2128393594
VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  |  | 2128394192
VALOR MAYORES CANTIDADES |  |  | 275541809 | [9 empty] | 598
VALOR MENORES CANTIDADES |  |  | 275542407
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO |  |  | 2128393594
DIFERENCIA A FAVOR DEL MUNICIPIO |  |  | 598
LA PRESENTE ACTA MODIFICATORIA SE FIRMA A LOS NUEVE (09) DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2015
| Firma |  |  |  | Firma |  |  |  | Firma
| R/L ANA ELVIA CARRANZA ACOSTA |  |  |  | R/L RICARDO ANTONIO MEJIA OSORIO |  |  |  | JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
| CONTRATISTA |  |  |  | INTERVENTORIA |  |  |  | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

## MOD-1 (hidden)
|  | CONTRATO No : 096 DE 2105 |  |  |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
|  | OBJETO: |  |  |  | 2128394192
[6 empty] | VALOR ANTICIPO: |  |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:
[6 empty] | VALOR ADICIONAL: |  |  | VALOR PRESENTE ACTA:
[6 empty] | VALOR ANTICIPO ADICIONAL |  |  | VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA |  |  | 180000000
[6 empty] | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: |  |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO: |  |  | 638518257.6
DEPARTAMENTO DEL META |  | CONTRATISTA: R/L |  |  |  | 2128394192 | [5 empty] | 458518257.6
MUNICIPIO DE ACACIAS | [5 empty] | VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL |  |  | ESTADO:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  | INTERVENTOR :
ACTA MODIFICATORIA No 01 | [5 empty] | VALOR AMORTIZADO PARCIAL
SUPERVISOR:
En el Municipio de Acacias - Meta, a a los Diecinueve (19) dias del mes de Noviembre del año 2012, se reunieron el Ingeniero xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Representante legal de la Union Temporal J.M., el Ingeniero xxxxxxxxxxxxxxxxx Secretario de Infraestructura, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , Supervisora del Municipio, Laxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx como Representante legal de, Interventoria contratada y el xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, como xxxxxxxxxxxxxxxxs, para dejar constancia de la presente Acta Modificatoria, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente analisis:
CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | [5 empty] | MAYORES CANTIDADES |  | MENORES CANTIDADES |  | CANTIDADES ACTUALIZADAS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT | VALOR
VIA 1
1 | PRELIMINARES
1.1 | TOPOGRAFIA DE VIAS. Incl. Localizacion y Replanteo | ML | 127.59 | 2970 | 378942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.59 | 378942
1.2 | LOCALIZACION Y REPL. DE SARDINEL (Incl. Cartera y plano) | ML | 248.18 | 3057 | 758686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.18 | 758686
1.3 | RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6 A 8 M INC TRANS | KM | 0.13 | 1478476 | 192202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 192202
[5 empty] | 1329830 |  | 0 |  | 0 |  | 1329830
2 | DEMOLICION
| DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC. Cargue manual 5 km | M3 | 10.89 | 209569 | 2282206 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2282206 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | EXCAVACIONES
3.1 | EXCAV. MECAN INC. RETIRO DE SOBRANTE (xa caja de via) | M3 | 491.22 | 19763 | 9707981 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2 | EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms | M3 | 39.23 | 52187 | 2047296 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 11755277 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | RELLENOS
4.1 | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP. MECAN. Selecc rio | M3 | 26.82 | 31353 | 840887 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2 | SUB-BASE GRAN. RIO SELEC. T. MAX. 2" Inc. Transp 5 km | M3 | 178.62 | 59142 | 10563944 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 11404831 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PAVIMENTOS RIGIDOS
5.1 | PAVIMENTO CONCRETO MR= 3,8 Inc transporte 5 kms | M3 | 178.62 | 666008 | 118962349 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, ( 4200 KG/CM2, G60) | KG | 0 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.3 | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 248.18 | 56280 | 13967570 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 132929919 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SEÑALIZACION
6.1 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,12m, Inc Microesf | ML | 375.77 | 2973 | 1117164 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,4m, Inc Microesf | ML | 49.2 | 8919 | 438815 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3 | SEÑALIZACION VERTICAL. 0.60X0.60CM Inc post | UND | 3 | 209715 | 629145 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2185124 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | COMPLEMENTARIOS
7.1 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) e=0.07 MTS | M2 | 248.18 | 45125 | 11199123 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 3572.4 | 1133 | 4047529 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.3 | Acometida domic. Acued. 3x1/2" (inc. Sumin. E instal. Manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla) | UND | 18 | 131673 | 2370114 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.4 | Sumidero agua lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. Obra, e=0,20m, secc 0.5X0,6m, rejilla en perfil U 3x1. 1/2x1/4" | ML | 0 | 1245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecanica para alcantarillados 8" (inc. Nivelacion de precision) | ML | 0 | 60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 17616766 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA
9 | ITEMS NO PREVISTOS PAVIEMNTOS RIGIDOS
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-85 SENCILLO | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-100 SENCILLO | ML |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA VIA 1 |  |  |  |  | 179503953 |  | 0 |  | 0 |  | 1329830
VIA 2
1 | PRELIMINARES
1.1 | TOPOGRAFIA DE VIAS. Incl. Localizacion y Replanteo | ML | 104.17 | 2970 | 309385 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | LOCALIZACION Y REPL. DE SARDINEL (Incl. Cartera y plano) | ML | 198.34 | 3057 | 606325 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6 A 8 M INC TRANS | KM | 0.1 | 1478476 | 147848 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1063558 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | DEMOLICION
| DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC. Cargue manual 5 km | M3 | 9.45 | 209569 | 1980427 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 1980427 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | EXCAVACIONES
3.1 | EXCAV. MECAN INC. RETIRO DE SOBRANTE (xa caja de via) | M3 | 437.51 | 19763 | 8646510 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2 | EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms | M3 | 29.75 | 52187 | 1552563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 10199073 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | RELLENOS
4.1 | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP. MECAN. Selecc rio | M3 | 19.83 | 31353 | 621730 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2 | SUB-BASE GRAN. RIO SELEC. T. MAX. 2" Inc. Transp 5 km | M3 | 125.01 | 59142 | 7393341 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 8015071 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PAVIMENTOS RIGIDOS
5.1 | PAVIMENTO CONCRETO MR= 3,8 Inc transporte 5 kms | M3 | 124.48 | 666008 | 82904676 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, ( 4200 KG/CM2, G60) | KG | 0 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.3 | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 198.34 | 56280 | 11162575 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 94067251 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SEÑALIZACION
6.1 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,12m, Inc Microesf | ML | 302.51 | 2973 | 899362 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,4m, Inc Microesf | ML | 56.4 | 8919 | 503032 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3 | SEÑALIZACION VERTICAL. 0.60X0.60CM Inc post | UND | 2 | 209715 | 419430 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1821824 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | COMPLEMENTARIOS
7.1 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) e=0.07 MTS | M2 | 198.3 | 45125 | 8948288 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 2500.2 | 1133 | 2832727 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.3 | Acometida domic. Acued. 3x1/2" (inc. Sumin. E instal. Manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla) | UND | 12 | 131673 | 1580076 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.4 | Sumidero agua lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. Obra, e=0,20m, secc 0.5X0,6m, rejilla en perfil U 3x1. 1/2x1/4" | ML | 2 | 1245000 | 2490000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecanica para alcantarillados 8" (inc. Nivelacion de precision) | ML | 12 | 60171 | 722052 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 16573143 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA
8 | ITEMS NO PREVISTOS PAVIEMNTOS RIGIDOS
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-85 SENCILLO | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-100 SENCILLO | ML |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA VIA 2 |  |  |  |  | 133720347 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VIA 3
1 | PRELIMINARES
1.1 | TOPOGRAFIA DE VIAS. Incl. Localizacion y Replanteo | ML | 68.02 | 2970 | 202019 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | LOCALIZACION Y REPL. DE SARDINEL (Incl. Cartera y plano) | ML | 128.04 | 3057 | 391418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6 A 8 M INC TRANS | KM | 0.068 | 1478476 | 100536 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 693973 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | DEMOLICION
| DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC. Cargue manual 5 km | M3 | 1.54 | 209569 | 322736 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 322736 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | EXCAVACIONES
3.1 | EXCAV. MECAN INC. RETIRO DE SOBRANTE (xa caja de via) | M3 | 151.92 | 19763 | 3002395 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2 | EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms | M3 | 19.21 | 52187 | 1002512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 4004907 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | RELLENOS
4.1 | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP. MECAN. Selecc rio | M3 | 12.8 | 31353 | 401318 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2 | SUB-BASE GRAN. RIO SELEC. T. MAX. 2" Inc. Transp 5 km | M3 | 81.62 | 59142 | 4827170 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 5228488 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PAVIMENTOS RIGIDOS
5.1 | PAVIMENTO CONCRETO MR= 3,8 Inc transporte 5 kms | M3 | 81.27 | 666008 | 54126470 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, ( 4200 KG/CM2, G60) | KG | 0 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.3 | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 128.04 | 56280 | 7206091 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 61332561 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SEÑALIZACION
6.1 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,12m, Inc Microesf | ML | 192.06 | 2973 | 570994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,4m, Inc Microesf | ML | 72.02 | 8919 | 642346 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3 | SEÑALIZACION VERTICAL. 0.60X0.60CM Inc post | UND | 2 | 209715 | 419430 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1632770 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | COMPLEMENTARIOS
7.1 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) e=0.07 MTS | M2 | 128.04 | 45125 | 5777805 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 1632.4 | 1133 | 1849509 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.3 | Acometida domic. Acued. 3x1/2" (inc. Sumin. E instal. Manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla) | UND | 5 | 131673 | 658365 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.4 | Sumidero agua lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. Obra, e=0,20m, secc 0.5X0,6m, rejilla en perfil U 3x1. 1/2x1/4" | ML | 2 | 1245000 | 2490000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecanica para alcantarillados 8" (inc. Nivelacion de precision) | ML | 15 | 60171 | 902565 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 11678244 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA
9 | ITEMS NO PREVISTOS PAVIEMNTOS RIGIDOS
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-85 SENCILLO | UND |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-100 SENCILLO | ML |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA VIA 3 |  |  |  |  | 84893679 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VIA 4
1 | PRELIMINARES
1.1 | TOPOGRAFIA DE VIAS. Incl. Localizacion y Replanteo | ML | 67.8 | 2970 | 201366 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | LOCALIZACION Y REPL. DE SARDINEL (Incl. Cartera y plano) | ML | 131.6 | 3057 | 402301 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6 A 8 M INC TRANS | KM | 0.07 | 1478476 | 103493 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 707160 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | DEMOLICION
| DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC. Cargue manual 5 km | M3 | 0 | 209569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | EXCAVACIONES
3.1 | EXCAV. MECAN INC. RETIRO DE SOBRANTE (xa caja de via) | M3 | 203.4 | 19763 | 4019794 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2 | EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms | M3 | 19.74 | 52187 | 1030171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 5049965 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | RELLENOS
4.1 | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP. MECAN. Selecc rio | M3 | 13.16 | 31353 | 412605 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2 | SUB-BASE GRAN. RIO SELEC. T. MAX. 2" Inc. Transp 5 km | M3 | 81.36 | 59142 | 4811793 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 5224398 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PAVIMENTOS RIGIDOS
5.1 | PAVIMENTO CONCRETO MR= 3,8 Inc transporte 5 kms | M3 | 81.18 | 666008 | 54066529 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, ( 4200 KG/CM2, G60) | KG | 0 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.3 | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 131.6 | 56280 | 7406448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 61472977 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SEÑALIZACION
6.1 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,12m, Inc Microesf | ML | 199.4 | 2973 | 592816 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,4m, Inc Microesf | ML | 56.4 | 8919 | 503032 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3 | SEÑALIZACION VERTICAL. 0.60X0.60CM Inc post | UND | 3 | 209715 | 629145 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1724993 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | COMPLEMENTARIOS
7.1 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) e=0.07 MTS | M2 | 131.6 | 45125 | 5938450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 1627.2 | 1133 | 1843618 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.3 | Acometida domic. Acued. 3x1/2" (inc. Sumin. E instal. Manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla) | UND | 0 | 131673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.4 | Sumidero agua lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. Obra, e=0,20m, secc 0.5X0,6m, rejilla en perfil U 3x1. 1/2x1/4" | ML | 2 | 1245000 | 2490000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecanica para alcantarillados 8" (inc. Nivelacion de precision) | ML | 12 | 60171 | 722052 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 10994120 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA
9 | ITEMS NO PREVISTOS PAVIEMNTOS RIGIDOS
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-85 SENCILLO | UND |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-100 SENCILLO | ML |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA VIA 4 |  |  |  |  | 85173613 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VIA 5
1 | PRELIMINARES
1.1 | TOPOGRAFIA DE VIAS. Incl. Localizacion y Replanteo | ML | 91.95 | 2970 | 273092 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | LOCALIZACION Y REPL. DE SARDINEL (Incl. Cartera y plano) | ML | 177.9 | 3057 | 543840 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6 A 8 M INC TRANS | KM | 0.09 | 1478476 | 133063 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 949995 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | DEMOLICION
| DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC. Cargue manual 5 km | M3 | 7.65 | 209569 | 1603203 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 1603203 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | EXCAVACIONES
3.1 | EXCAV. MECAN INC. RETIRO DE SOBRANTE (xa caja de via) | M3 | 303.44 | 19763 | 5996885 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2 | EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms | M3 | 26.69 | 52187 | 1392871 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 7389756 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | RELLENOS
4.1 | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP. MECAN. Selecc rio | M3 | 19.79 | 31353 | 620476 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2 | SUB-BASE GRAN. RIO SELEC. T. MAX. 2" Inc. Transp 5 km | M3 | 128.73 | 59142 | 7613350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 8233826 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PAVIMENTOS RIGIDOS
5.1 | PAVIMENTO CONCRETO MR= 3,8 Inc transporte 5 kms | M3 | 128.38 | 666008 | 85502107 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, ( 4200 KG/CM2, G60) | KG | 0 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.3 | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 177.9 | 56280 | 10012212 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 95514319 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SEÑALIZACION
6.1 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,12m, Inc Microesf | ML | 263.85 | 2973 | 784426 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,4m, Inc Microesf | ML | 24.6 | 8919 | 219407 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3 | SEÑALIZACION VERTICAL. 0.60X0.60CM Inc post | UND | 0 | 209715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1003833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | COMPLEMENTARIOS
7.1 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) e=0.07 MTS | M2 | 197.9 | 45125 | 8930238 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 2574.6 | 1133 | 2917022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.3 | Acometida domic. Acued. 3x1/2" (inc. Sumin. E instal. Manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla) | UND | 15 | 131673 | 1975095 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.4 | Sumidero agua lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. Obra, e=0,20m, secc 0.5X0,6m, rejilla en perfil U 3x1. 1/2x1/4" | ML | 0 | 1245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecanica para alcantarillados 8" (inc. Nivelacion de precision) | ML | 0 | 60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 13822355 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA
9 | ITEMS NO PREVISTOS PAVIEMNTOS RIGIDOS
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-85 SENCILLO | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-100 SENCILLO | ML |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | ITEMS NO PREVISTOS MEJORAMIENTO DEL LAS REDES SANITARIAS
NP | EXCAVACION MECANICA < 3 ML | M3 |  | 12899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADOS 8" (INCL. NIVELACION DE PRECISION) | ML |  | 60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | CILINDRO POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO SIMPLE F´C= 21 Mpa ELAB. EN OBRA, e= 0,20m, INCLUYE ESCALERA GATO VAR. # 6) | ML |  | 474275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | PLACA CIRCULAR CUBIERTA- POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO F´C= 21 Mpa REFORZ, ELAB. EN OBRA, e=0,20m) | UND |  | 492517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | PLACA CIRCULAR BASE- POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO F´C= 28 Mpa REFORZ, ELAB. EN OBRA, e=0,20m) | UND |  | 424400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | CAÑUELA POZO INSPECCION PARA TUBERIA ENTRE 8" Y 14" (CONCRETO F´C=28 Mpa ELAB. EN OBRA.) | UND |  | 153822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | ARENA PARA BASE DE TUBERIA (INCLUYE EXTENDIDA Y COMPACTADA) | M3 |  | 37830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | RETIRO DE SOBRANTES <= 5 KM. INCL. CARGUE MANUAL | M3 |  | 13834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO TAMAÑO MAX. 3" | M3 |  | 29218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES (INCLUYE 2 MOTOBOMBAS 3" Y 2 MOTOBOMBAS 4") | MES |  | 8436787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA VIA 5 |  |  |  |  | 128517287 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VIA 6
1 | PRELIMINARES
1.1 | TOPOGRAFIA DE VIAS. Incl. Localizacion y Replanteo | ML | 111.13 | 2970 | 330056 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | LOCALIZACION Y REPL. DE SARDINEL (Incl. Cartera y plano) | ML | 212.66 | 3057 | 650102 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6 A 8 M INC TRANS | KM | 0.11 | 1478476 | 162632 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1142790 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | DEMOLICION
| DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC. Cargue manual 5 km | M3 | 4.28 | 209569 | 896955 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 896955 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | EXCAVACIONES
3.1 | EXCAV. MECAN INC. RETIRO DE SOBRANTE (xa caja de via) | M3 | 333.39 | 19763 | 6588787 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2 | EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms | M3 | 33.9 | 52187 | 1769139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 8357926 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | RELLENOS
4.1 | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP. MECAN. Selecc rio | M3 | 21.27 | 31353 | 666878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2 | SUB-BASE GRAN. RIO SELEC. T. MAX. 2" Inc. Transp 5 km | M3 | 133.3 | 59142 | 7883629 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 8550507 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PAVIMENTOS RIGIDOS
5.1 | PAVIMENTO CONCRETO MR= 3,8 Inc transporte 5 kms | M3 | 132.83 | 666008 | 88465843 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, ( 4200 KG/CM2, G60) | KG | 0 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.3 | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 212.66 | 56280 | 11968505 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 100434348 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SEÑALIZACION
6.1 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,12m, Inc Microesf | ML | 320.19 | 2973 | 951925 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,4m, Inc Microesf | ML | 56.4 | 8919 | 503032 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3 | SEÑALIZACION VERTICAL. 0.60X0.60CM Inc post | UND | 2 | 209715 | 419430 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1874387 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | COMPLEMENTARIOS
7.1 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) e=0.07 MTS | M2 | 212.7 | 45125 | 9598088 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 2666 | 1133 | 3020578 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.3 | Acometida domic. Acued. 3x1/2" (inc. Sumin. E instal. Manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla) | UND | 10 | 131673 | 1316730 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.4 | Sumidero agua lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. Obra, e=0,20m, secc 0.5X0,6m, rejilla en perfil U 3x1. 1/2x1/4" | ML | 2 | 1245000 | 2490000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecanica para alcantarillados 8" (inc. Nivelacion de precision) | ML | 10 | 60171 | 601710 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 17027106 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA
9 | ITEMS NO PREVISTOS PAVIEMNTOS RIGIDOS
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-85 SENCILLO | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-100 SENCILLO | ML |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA VIA 6 |  |  |  |  | 138284019 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VIA 7
1 | PRELIMINARES
1.1 | TOPOGRAFIA DE VIAS. Incl. Localizacion y Replanteo | ML | 60.89 | 2970 | 180843 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | LOCALIZACION Y REPL. DE SARDINEL (Incl. Cartera y plano) | ML | 121.78 | 3057 | 372281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6 A 8 M INC TRANS | KM | 0.06 | 1478476 | 88709 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 641833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | DEMOLICION
| DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC. Cargue manual 5 km | M3 | 3.52 | 209569 | 737683 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 737683 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | EXCAVACIONES
3.1 | EXCAV. MECAN INC. RETIRO DE SOBRANTE (xa caja de via) | M3 | 121.78 | 19763 | 2406738 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2 | EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms | M3 | 20.27 | 52187 | 1057830 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3464568 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | RELLENOS
4.1 | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP. MECAN. Selecc rio | M3 | 12.18 | 31353 | 381880 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2 | SUB-BASE GRAN. RIO SELEC. T. MAX. 2" Inc. Transp 5 km | M3 | 48.71 | 59142 | 2880807 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3262687 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PAVIMENTOS RIGIDOS
5.1 | PAVIMENTO CONCRETO MR= 3,8 Inc transporte 5 kms | M3 | 48.71 | 666008 | 32441250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, ( 4200 KG/CM2, G60) | KG | 0 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.3 | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 121.78 | 56280 | 6853778 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 39295028 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SEÑALIZACION
6.1 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,12m, Inc Microesf | ML | 182.67 | 2973 | 543078 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,4m, Inc Microesf | ML | 27.5 | 8919 | 245273 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3 | SEÑALIZACION VERTICAL. 0.60X0.60CM Inc post | UND | 1 | 209715 | 209715 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 998066 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | COMPLEMENTARIOS
7.1 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) e=0.07 MTS | M2 | 121.8 | 45125 | 5496225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 974.2 | 1133 | 1103769 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.3 | Acometida domic. Acued. 3x1/2" (inc. Sumin. E instal. Manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla) | UND | 7 | 131673 | 921711 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.4 | Sumidero agua lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. Obra, e=0,20m, secc 0.5X0,6m, rejilla en perfil U 3x1. 1/2x1/4" | ML | 0 | 1245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecanica para alcantarillados 8" (inc. Nivelacion de precision) | ML | 0 | 60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 7521705 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA
9 | ITEMS NO PREVISTOS PAVIEMNTOS RIGIDOS
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-85 SENCILLO | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-100 SENCILLO | ML |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA VIA 7 |  |  |  |  | 55921570 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VIA 8
1 | PRELIMINARES
1.1 | TOPOGRAFIA DE VIAS. Incl. Localizacion y Replanteo | ML | 50 | 2970 | 148500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | LOCALIZACION Y REPL. DE SARDINEL (Incl. Cartera y plano) | ML | 99.9 | 3057 | 305394 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6 A 8 M INC TRANS | KM | 0.05 | 1478476 | 73924 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 527818 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | DEMOLICION
| DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC. Cargue manual 5 km | M3 | 3.56 | 209569 | 746066 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 746066 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | EXCAVACIONES
3.1 | EXCAV. MECAN INC. RETIRO DE SOBRANTE (xa caja de via) | M3 | 137.98 | 19763 | 2726899 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2 | EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms | M3 | 14.99 | 52187 | 782283 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3509182 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | RELLENOS
4.1 | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP. MECAN. Selecc rio | M3 | 9.99 | 31353 | 313216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2 | SUB-BASE GRAN. RIO SELEC. T. MAX. 2" Inc. Transp 5 km | M3 | 49.95 | 59142 | 2954143 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3267359 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PAVIMENTOS RIGIDOS
5.1 | PAVIMENTO CONCRETO MR= 3,8 Inc transporte 5 kms | M3 | 49.95 | 666008 | 33267100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, ( 4200 KG/CM2, G60) | KG | 0 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.3 | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 99.9 | 56280 | 5622372 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 38889472 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SEÑALIZACION
6.1 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,12m, Inc Microesf | ML | 150.46 | 2973 | 447318 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,4m, Inc Microesf | ML | 18.9 | 8919 | 168569 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3 | SEÑALIZACION VERTICAL. 0.60X0.60CM Inc post | UND | 1 | 209715 | 209715 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 825602 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | COMPLEMENTARIOS
7.1 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) e=0.07 MTS | M2 | 99.9 | 45125 | 4507988 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 999 | 1133 | 1131867 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.3 | Acometida domic. Acued. 3x1/2" (inc. Sumin. E instal. Manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla) | UND | 8 | 131673 | 1053384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.4 | Sumidero agua lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. Obra, e=0,20m, secc 0.5X0,6m, rejilla en perfil U 3x1. 1/2x1/4" | ML | 1 | 1245000 | 1245000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecanica para alcantarillados 8" (inc. Nivelacion de precision) | ML | 7 | 60171 | 421197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 8359436 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA
9 | ITEMS NO PREVISTOS PAVIEMNTOS RIGIDOS
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-85 SENCILLO | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-100 SENCILLO | ML |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA VIA 8 |  |  |  |  | 56124935 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VIA 9
1 | PRELIMINARES
1.1 | TOPOGRAFIA DE VIAS. Incl. Localizacion y Replanteo | ML | 146.77 | 2970 | 435907 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | LOCALIZACION Y REPL. DE SARDINEL (Incl. Cartera y plano) | ML | 271.34 | 3057 | 829486 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6 A 8 M INC TRANS | KM | 0.15 | 1478476 | 221771 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1487164 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | DEMOLICION
| DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC. Cargue manual 5 km | M3 | 0.81 | 209569 | 169751 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 169751 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | EXCAVACIONES
3.1 | EXCAV. MECAN INC. RETIRO DE SOBRANTE (xa caja de via) | M3 | 396.28 | 19763 | 7831682 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2 | EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms | M3 | 40.7 | 52187 | 2124011 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 9955693 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | RELLENOS
4.1 | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP. MECAN. Selecc rio | M3 | 27.13 | 31353 | 850607 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2 | SUB-BASE GRAN. RIO SELEC. T. MAX. 2" Inc. Transp 5 km | M3 | 176.13 | 59142 | 10416680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 11267287 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PAVIMENTOS RIGIDOS
5.1 | PAVIMENTO CONCRETO MR= 3,8 Inc transporte 5 kms | M3 | 175.25 | 666008 | 116717902 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, ( 4200 KG/CM2, G60) | KG | 0 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.3 | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 271.34 | 56280 | 15271015 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 131988917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SEÑALIZACION
6.1 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,12m, Inc Microesf | ML | 413.11 | 2973 | 1228176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,4m, Inc Microesf | ML | 22.2 | 8919 | 198002 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3 | SEÑALIZACION VERTICAL. 0.60X0.60CM Inc post | UND | 2 | 209715 | 419430 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1845608 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | COMPLEMENTARIOS
7.1 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) e=0.07 MTS | M2 | 271.3 | 45125 | 12242413 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 3222.6 | 1133 | 3651206 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.3 | Acometida domic. Acued. 3x1/2" (inc. Sumin. E instal. Manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla) | UND | 20 | 131673 | 2633460 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.4 | Sumidero agua lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. Obra, e=0,20m, secc 0.5X0,6m, rejilla en perfil U 3x1. 1/2x1/4" | ML | 0 | 1245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecanica para alcantarillados 8" (inc. Nivelacion de precision) | ML | 0 | 60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 18527079 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA
8 | ITEMS NO PREVISTOS PAVIEMNTOS RIGIDOS
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-85 SENCILLO | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-100 SENCILLO | ML |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA VIA 9 |  |  |  |  | 175241499 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VIA 10
1 | PRELIMINARES
1.1 | TOPOGRAFIA DE VIAS. Incl. Localizacion y Replanteo | ML | 42.42 | 2970 | 125987 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | LOCALIZACION Y REPL. DE SARDINEL (Incl. Cartera y plano) | ML | 84.84 | 3057 | 259356 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6 A 8 M INC TRANS | KM | 0.04 | 1478476 | 59139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 444482 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | DEMOLICION
| DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC. Cargue manual 5 km | M3 | 0.41 | 209569 | 85923 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 85923 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | EXCAVACIONES
3.1 | EXCAV. MECAN INC. RETIRO DE SOBRANTE (xa caja de via) | M3 | 106.05 | 19763 | 2095866 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2 | EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms | M3 | 12.73 | 52187 | 664341 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2760207 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | RELLENOS
4.1 | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP. MECAN. Selecc rio | M3 | 8.48 | 31353 | 265873 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2 | SUB-BASE GRAN. RIO SELEC. T. MAX. 2" Inc. Transp 5 km | M3 | 40.24 | 59142 | 2379874 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2645747 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PAVIMENTOS RIGIDOS
5.1 | PAVIMENTO CONCRETO MR= 3,8 Inc transporte 5 kms | M3 | 40.24 | 666008 | 26800162 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, ( 4200 KG/CM2, G60) | KG | 0 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.3 | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 84.84 | 56280 | 4774795 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 31574957 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SEÑALIZACION
6.1 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,12m, Inc Microesf | ML | 127.26 | 2973 | 378344 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,4m, Inc Microesf | ML | 0 | 8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3 | SEÑALIZACION VERTICAL. 0.60X0.60CM Inc post | UND | 0 | 209715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 378344 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | COMPLEMENTARIOS
7.1 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) e=0.07 MTS | M2 | 42.42 | 45125 | 1914203 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 804.8 | 1133 | 911838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.3 | Acometida domic. Acued. 3x1/2" (inc. Sumin. E instal. Manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla) | UND | 4 | 131673 | 526692 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.4 | Sumidero agua lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. Obra, e=0,20m, secc 0.5X0,6m, rejilla en perfil U 3x1. 1/2x1/4" | ML | 0 | 1245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecanica para alcantarillados 8" (inc. Nivelacion de precision) | ML | 0 | 60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3352733 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA
9 | ITEMS NO PREVISTOS PAVIEMNTOS RIGIDOS
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-85 SENCILLO | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-100 SENCILLO | ML |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA VIA 10 |  |  |  |  | 41242393 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VIA 11
1 | PRELIMINARES
1.1 | TOPOGRAFIA DE VIAS. Incl. Localizacion y Replanteo | ML | 119.22 | 2970 | 354083 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | LOCALIZACION Y REPL. DE SARDINEL (Incl. Cartera y plano) | ML | 233.42 | 3057 | 713565 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6 A 8 M INC TRANS | KM | 0.12 | 1478476 | 177417 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1245065 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | DEMOLICION
| DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC. Cargue manual 5 km | M3 | 1.22 | 209569 | 255674 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 255674 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | EXCAVACIONES
3.1 | EXCAV. MECAN INC. RETIRO DE SOBRANTE (xa caja de via) | M3 | 298.03 | 19763 | 5889967 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2 | EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms | M3 | 35.01 | 52187 | 1827067 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 7717034 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | RELLENOS
4.1 | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP. MECAN. Selecc rio | M3 | 23.34 | 31353 | 731779 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2 | SUB-BASE GRAN. RIO SELEC. T. MAX. 2" Inc. Transp 5 km | M3 | 119.21 | 59142 | 7050318 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 7782097 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PAVIMENTOS RIGIDOS
5.1 | PAVIMENTO CONCRETO MR= 3,8 Inc transporte 5 kms | M3 | 118.51 | 666008 | 78928608 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, ( 4200 KG/CM2, G60) | KG | 0 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.3 | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 233.42 | 56280 | 13136878 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 92065486 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SEÑALIZACION
6.1 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,12m, Inc Microesf | ML | 347.63 | 2973 | 1033504 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,4m, Inc Microesf | ML | 17.4 | 8919 | 155191 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3 | SEÑALIZACION VERTICAL. 0.60X0.60CM Inc post | UND | 2 | 209715 | 419430 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1608125 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | COMPLEMENTARIOS
7.1 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) e=0.07 MTS | M2 | 119.21 | 45125 | 5379351 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 2384.2 | 1133 | 2701299 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.3 | Acometida domic. Acued. 3x1/2" (inc. Sumin. E instal. Manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla) | UND | 15 | 131673 | 1975095 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.4 | Sumidero agua lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. Obra, e=0,20m, secc 0.5X0,6m, rejilla en perfil U 3x1. 1/2x1/4" | ML | 0 | 1245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecanica para alcantarillados 8" (inc. Nivelacion de precision) | ML | 0 | 60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 10055745 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA
8 | ITEMS NO PREVISTOS PAVIEMNTOS RIGIDOS
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-85 SENCILLO | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-100 SENCILLO | ML |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA VIA 11 |  |  |  |  | 120729226 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VIA 12
1 | PRELIMINARES
1.1 | TOPOGRAFIA DE VIAS. Incl. Localizacion y Replanteo | ML | 53.28 | 2970 | 158242 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | LOCALIZACION Y REPL. DE SARDINEL (Incl. Cartera y plano) | ML | 106.56 | 3057 | 325754 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6 A 8 M INC TRANS | KM | 0.05 | 1478476 | 73924 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 557920 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | DEMOLICION
| DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC. Cargue manual 5 km | M3 | 0 | 209569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | EXCAVACIONES
3.1 | EXCAV. MECAN INC. RETIRO DE SOBRANTE (xa caja de via) | M3 | 133.2 | 19763 | 2632432 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2 | EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms | M3 | 15.98 | 52187 | 833948 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3466380 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | RELLENOS
4.1 | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP. MECAN. Selecc rio | M3 | 10.66 | 31353 | 334223 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2 | SUB-BASE GRAN. RIO SELEC. T. MAX. 2" Inc. Transp 5 km | M3 | 53.5 | 59142 | 3164097 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 3498320 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PAVIMENTOS RIGIDOS
5.1 | PAVIMENTO CONCRETO MR= 3,8 Inc transporte 5 kms | M3 | 53.5 | 666008 | 35631428 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, ( 4200 KG/CM2, G60) | KG | 0 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.3 | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 106.56 | 56280 | 5997197 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 41628625 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SEÑALIZACION
6.1 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,12m, Inc Microesf | ML | 160.76 | 2973 | 477939 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,4m, Inc Microesf | ML | 14.4 | 8919 | 128434 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3 | SEÑALIZACION VERTICAL. 0.60X0.60CM Inc post | UND | 1 | 209715 | 209715 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 816088 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | COMPLEMENTARIOS
7.1 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) e=0.07 MTS | M2 | 106.6 | 45125 | 4810325 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 1070 | 1133 | 1212310 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.3 | Acometida domic. Acued. 3x1/2" (inc. Sumin. E instal. Manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla) | UND | 7 | 131673 | 921711 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.4 | Sumidero agua lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. Obra, e=0,20m, secc 0.5X0,6m, rejilla en perfil U 3x1. 1/2x1/4" | ML | 0 | 1245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecanica para alcantarillados 8" (inc. Nivelacion de precision) | ML | 0 | 60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 6944346 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA
8 | ITEMS NO PREVISTOS PAVIEMNTOS RIGIDOS
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-85 SENCILLO | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-100 SENCILLO | ML |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA VIA 12 |  |  |  |  | 56911679 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VIA 13
1 | PRELIMINARES
1.1 | TOPOGRAFIA DE VIAS. Incl. Localizacion y Replanteo | ML | 125.57 | 2970 | 372943 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | LOCALIZACION Y REPL. DE SARDINEL (Incl. Cartera y plano) | ML | 237.14 | 3057 | 724937 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6 A 8 M INC TRANS | KM | 0.12557 | 1478476 | 185652 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1283532 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | DEMOLICION
| DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC. Cargue manual 5 km | M3 | 2.13 | 209569 | 446382 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 446382 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | EXCAVACIONES
3.1 | EXCAV. MECAN INC. RETIRO DE SOBRANTE (xa caja de via) | M3 | 338.23 | 19763 | 6684439 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2 | EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms | M3 | 35.57 | 52187 | 1856292 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 8540731 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | RELLENOS
4.1 | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP. MECAN. Selecc rio | M3 | 23.71 | 31353 | 743380 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2 | SUB-BASE GRAN. RIO SELEC. T. MAX. 2" Inc. Transp 5 km | M3 | 150.32 | 59142 | 8890225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 9633605 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PAVIMENTOS RIGIDOS
5.1 | PAVIMENTO CONCRETO MR= 3,8 Inc transporte 5 kms | M3 | 149.8 | 666008 | 99767998 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, ( 4200 KG/CM2, G60) | KG | 0 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.3 | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 237.14 | 56280 | 13346239 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 113114237 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SEÑALIZACION
6.1 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,12m, Inc Microesf | ML | 353.71 | 2973 | 1051580 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,4m, Inc Microesf | ML | 22.2 | 8919 | 198002 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3 | SEÑALIZACION VERTICAL. 0.60X0.60CM Inc post | UND | 1 | 209715 | 209715 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 1459297 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | COMPLEMENTARIOS
7.1 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) e=0.07 MTS | M2 | 237.1 | 45125 | 10699138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 3006.4 | 1133 | 3406251 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.3 | Acometida domic. Acued. 3x1/2" (inc. Sumin. E instal. Manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla) | UND | 13 | 131673 | 1711749 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.4 | Sumidero agua lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. Obra, e=0,20m, secc 0.5X0,6m, rejilla en perfil U 3x1. 1/2x1/4" | ML | 0 | 1245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecanica para alcantarillados 8" (inc. Nivelacion de precision) | ML | 0 | 60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 15817138 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA
8 | ITEMS NO PREVISTOS PAVIEMNTOS RIGIDOS
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-85 SENCILLO | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-100 SENCILLO | ML |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | ITEMS NO PREVISTOS MEJORAMIENTO DEL LAS REDES SANITARIAS
NP | EXCAVACION MECANICA < 3 ML | M3 |  | 12899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADOS 8" (INCL. NIVELACION DE PRECISION) | ML |  | 60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | CILINDRO POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO SIMPLE F´C= 21 Mpa ELAB. EN OBRA, e= 0,20m, INCLUYE ESCALERA GATO VAR. # 6) | ML |  | 474275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | PLACA CIRCULAR CUBIERTA- POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO F´C= 21 Mpa REFORZ, ELAB. EN OBRA, e=0,20m) | UND |  | 492517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | PLACA CIRCULAR BASE- POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO F´C= 28 Mpa REFORZ, ELAB. EN OBRA, e=0,20m) | UND |  | 424400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | CAÑUELA POZO INSPECCION PARA TUBERIA ENTRE 8" Y 14" (CONCRETO F´C=28 Mpa ELAB. EN OBRA.) | UND |  | 153822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | ARENA PARA BASE DE TUBERIA (INCLUYE EXTENDIDA Y COMPACTADA) | M3 |  | 37830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | RETIRO DE SOBRANTES <= 5 KM. INCL. CARGUE MANUAL | M3 |  | 13834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO TAMAÑO MAX. 3" | M3 |  | 29218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES (INCLUYE 2 MOTOBOMBAS 3" Y 2 MOTOBOMBAS 4") | MES |  | 8436787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA VIA 13 |  |  |  |  | 150294922 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VIA 14
1 | PRELIMINARES
1.1 | TOPOGRAFIA DE VIAS. Incl. Localizacion y Replanteo | ML | 42.46 | 2970 | 126106 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | LOCALIZACION Y REPL. DE SARDINEL (Incl. Cartera y plano) | ML | 84.92 | 3057 | 259600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6 A 8 M INC TRANS | KM | 0.04246 | 1478476 | 62776 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 448482 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | DEMOLICION
| DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC. Cargue manual 5 km | M3 | 3.69 | 209569 | 773310 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 773310 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | EXCAVACIONES
3.1 | EXCAV. MECAN INC. RETIRO DE SOBRANTE (xa caja de via) | M3 | 114.64 | 19763 | 2265630 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2 | EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms | M3 | 12.74 | 52187 | 664862 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2930492 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | RELLENOS
4.1 | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP. MECAN. Selecc rio | M3 | 8.49 | 31353 | 266187 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2 | SUB-BASE GRAN. RIO SELEC. T. MAX. 2" Inc. Transp 5 km | M3 | 33.97 | 59142 | 2009054 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2275241 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PAVIMENTOS RIGIDOS
5.1 | PAVIMENTO CONCRETO MR= 3,8 Inc transporte 5 kms | M3 | 33.97 | 666008 | 22624292 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, ( 4200 KG/CM2, G60) | KG | 0 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.3 | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 84.92 | 56280 | 4779298 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 27403590 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SEÑALIZACION
6.1 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,12m, Inc Microesf | ML | 127.38 | 2973 | 378701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,4m, Inc Microesf | ML | 1 | 8919 | 8919 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3 | SEÑALIZACION VERTICAL. 0.60X0.60CM Inc post | UND | 0 | 209715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 387620 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | COMPLEMENTARIOS
7.1 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) e=0.07 MTS | M2 | 84.9 | 45125 | 3831113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 679.4 | 1133 | 769760 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.3 | Acometida domic. Acued. 3x1/2" (inc. Sumin. E instal. Manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla) | UND | 5 | 131673 | 658365 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.4 | Sumidero agua lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. Obra, e=0,20m, secc 0.5X0,6m, rejilla en perfil U 3x1. 1/2x1/4" | ML | 0 | 1245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecanica para alcantarillados 8" (inc. Nivelacion de precision) | ML | 0 | 60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 5259238 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA
9 | ITEMS NO PREVISTOS PAVIEMNTOS RIGIDOS
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-85 SENCILLO | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-100 SENCILLO | ML |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | ITEMS NO PREVISTOS MEJORAMIENTO DEL LAS REDES SANITARIAS
NP | EXCAVACION MECANICA < 3 ML | M3 |  | 12899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADOS 8" (INCL. NIVELACION DE PRECISION) | ML |  | 60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | CILINDRO POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO SIMPLE F´C= 21 Mpa ELAB. EN OBRA, e= 0,20m, INCLUYE ESCALERA GATO VAR. # 6) | ML |  | 474275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | PLACA CIRCULAR CUBIERTA- POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO F´C= 21 Mpa REFORZ, ELAB. EN OBRA, e=0,20m) | UND |  | 492517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | PLACA CIRCULAR BASE- POZO INSPECCION D=1,20m (COCNRETO F´C= 28 Mpa REFORZ, ELAB. EN OBRA, e=0,20m) | UND |  | 424400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | CAÑUELA POZO INSPECCION PARA TUBERIA ENTRE 8" Y 14" (CONCRETO F´C=28 Mpa ELAB. EN OBRA.) | UND |  | 153822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | ARENA PARA BASE DE TUBERIA (INCLUYE EXTENDIDA Y COMPACTADA) | M3 |  | 37830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | RETIRO DE SOBRANTES <= 5 KM. INCL. CARGUE MANUAL | M3 |  | 13834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO TAMAÑO MAX. 3" | M3 |  | 29218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES (INCLUYE 2 MOTOBOMBAS 3" Y 2 MOTOBOMBAS 4") | MES |  | 8436787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA VIA 14 |  |  |  |  | 39477973 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VIA 15
1 | PRELIMINARES
1.1 | TOPOGRAFIA DE VIAS. Incl. Localizacion y Replanteo | ML | 42.23 | 2970 | 125423 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | LOCALIZACION Y REPL. DE SARDINEL (Incl. Cartera y plano) | ML | 84.46 | 3057 | 258194 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6 A 8 M INC TRANS | KM | 0.04223 | 1478476 | 62436 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 446053 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | DEMOLICION
| DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC. Cargue manual 5 km | M3 | 1.8 | 209569 | 377224 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 377224 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | EXCAVACIONES
3.1 | EXCAV. MECAN INC. RETIRO DE SOBRANTE (xa caja de via) | M3 | 114.02 | 19763 | 2253377 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2 | EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms | M3 | 12.67 | 52187 | 661209 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2914586 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | RELLENOS
4.1 | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP. MECAN. Selecc rio | M3 | 8.45 | 31353 | 264933 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2 | SUB-BASE GRAN. RIO SELEC. T. MAX. 2" Inc. Transp 5 km | M3 | 42.2 | 59142 | 2495792 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2760725 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PAVIMENTOS RIGIDOS
5.1 | PAVIMENTO CONCRETO MR= 3,8 Inc transporte 5 kms | M3 | 42.2 | 666008 | 28105538 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, ( 4200 KG/CM2, G60) | KG | 0 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.3 | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 84.46 | 56280 | 4753409 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 32858947 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SEÑALIZACION
6.1 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,12m, Inc Microesf | ML | 129.69 | 2973 | 385568 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,4m, Inc Microesf | ML | 1 | 8919 | 8919 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3 | SEÑALIZACION VERTICAL. 0.60X0.60CM Inc post | UND | 0 | 209715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 394487 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | COMPLEMENTARIOS
7.1 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) e=0.07 MTS | M2 | 84.5 | 45125 | 3813063 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 844 | 1133 | 956252 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.3 | Acometida domic. Acued. 3x1/2" (inc. Sumin. E instal. Manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla) | UND | 6 | 131673 | 790038 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.4 | Sumidero agua lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. Obra, e=0,20m, secc 0.5X0,6m, rejilla en perfil U 3x1. 1/2x1/4" | ML | 0 | 1245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecanica para alcantarillados 8" (inc. Nivelacion de precision) | ML | 0 | 60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 5559353 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA
9 | ITEMS NO PREVISTOS PAVIEMNTOS RIGIDOS
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-85 SENCILLO | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-100 SENCILLO | ML |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA VIA 15 |  |  |  |  | 45311375 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VIA 16
1 | PRELIMINARES
1.1 | TOPOGRAFIA DE VIAS. Incl. Localizacion y Replanteo | ML | 35.85 | 2970 | 106475 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | LOCALIZACION Y REPL. DE SARDINEL (Incl. Cartera y plano) | ML | 71.7 | 3057 | 219187 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.3 | RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6 A 8 M INC TRANS | KM | 0.03585 | 1478476 | 53003 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 378665 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | DEMOLICION
| DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC. Cargue manual 5 km | M3 | 0 | 209569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | EXCAVACIONES
3.1 | EXCAV. MECAN INC. RETIRO DE SOBRANTE (xa caja de via) | M3 | 96.8 | 19763 | 1913058 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2 | EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms | M3 | 10.76 | 52187 | 561532 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2474590 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | RELLENOS
4.1 | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP. MECAN. Selecc rio | M3 | 7.17 | 31353 | 224801 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4.2 | SUB-BASE GRAN. RIO SELEC. T. MAX. 2" Inc. Transp 5 km | M3 | 35.85 | 59142 | 2120241 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 2345042 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | PAVIMENTOS RIGIDOS
5.1 | PAVIMENTO CONCRETO MR= 3,8 Inc transporte 5 kms | M3 | 35.85 | 666008 | 23876387 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, ( 4200 KG/CM2, G60) | KG | 0 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5.3 | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 71.7 | 56280 | 4035276 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 27911663 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | SEÑALIZACION
6.1 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,12m, Inc Microesf | ML | 107.55 | 2973 | 319746 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.2 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,4m, Inc Microesf | ML | 1 | 8919 | 8919 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6.3 | SEÑALIZACION VERTICAL. 0.60X0.60CM Inc post | UND | 0 | 209715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 328665 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | COMPLEMENTARIOS
7.1 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) e=0.07 MTS | M2 | 71.7 | 45125 | 3235463 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.2 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 717 | 1133 | 812361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.3 | Acometida domic. Acued. 3x1/2" (inc. Sumin. E instal. Manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla) | UND | 6 | 131673 | 790038 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.4 | Sumidero agua lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. Obra, e=0,20m, secc 0.5X0,6m, rejilla en perfil U 3x1. 1/2x1/4" | ML | 0 | 1245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
7.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecanica para alcantarillados 8" (inc. Nivelacion de precision) | ML | 0 | 60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 4837862 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA
9 | ITEMS NO PREVISTOS PAVIEMNTOS RIGIDOS
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-85 SENCILLO | UND |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
NP | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-100 SENCILLO | ML |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DE LA VIA 16 |  |  |  |  | 38276487 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO |  |  |  |  | 1529624957 |  | 0 |  | 0 |  | 1329830
ADMINISTRACION 28% |  |  |  |  | 428294988 |  | 0 |  | 0 |  | 372352
IMPREVISTOS 2% |  |  |  |  | 30592499 |  | 0 |  | 0 |  | 26597
UTILIDA 5% |  |  |  |  | 76481248 |  | 0 |  | 0 |  | 66492
TOTAL PROPUESTA CON AIU 35% |  |  |  |  | 2064993692 |  | 0 |  | 0 |  | 1795271
VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  |  | 2128394192
VALOR MAYORES CANTIDADES |  |  | 0
VALOR MENORES CANTIDADES |  |  | 0
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO |  |  | 1795271
DIFERENCIA A FAVOR DEL MUNICIPIO |  |  | 2126598921
LA PRESENTE ACTA MODIFICATORIA SE FIRMA A LOS TRECE (13) DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012
| Firma |  |  |  | Firma |  |  |  | Firma
| CONTRATISTA |  |  |  | INTERVENTORIA |  |  |  | PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION
Firma
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

## BALAN (hidden)
|  | CONTRATO No : |  |  |  | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: |  |  | FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
|  | OBJETO: |  |  |  | 2128394192 |  |  | 23 DE NOVIEMBRE DE 2012
|  | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO EN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO POBLADO DE CHICHIMENE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS. |  |  |  | VALOR ANTICIPO: |  |  | PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:
[6 empty] | 1064197096 |  |  | 8.316%
[6 empty] | VALOR ADICIONAL: |  |  | VALOR PRESENTE ACTA:
[6 empty] | N.A. |  |  | 170482625.74
[6 empty] | VALOR ANTICIPO ADICIONAL |  |  | VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA
[6 empty] | N.A. |  |  | N.A.
[6 empty] | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: |  |  | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
DEPARTAMENTO DEL META |  | CONTRATISTA: CONSORCIO 2015 CHICHIMENE |  |  |  | 2128394192 |  |  | 8.316%
MUNICIPIO DE ACACIAS | [5 empty] | VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL |  |  | ESTADO: EN EJECUCION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |  | INTERVENTOR : B&C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES |  |  |  | N.A.
BALANCE DE OBRA | [5 empty] | VALOR AMORTIZADO PARCIAL
|  | SUPERVISOR: |  |  |  | N.A.
CONDICIONES ACTA BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES | [5 empty] | TOTAL EJECUTADO |  | OBRA POR EJECUTAR |  | % DE EJECUCION
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | % EJECUTADO | % POR EJECUTAR
VIA 1
1 | PRELIMINARES | [10 empty] | CANT_ALCAL | DIFER_JFMR | V. UNIT | TOTAL
1.1 | TOPOGRAFIA DE VIAS. Incl. Localizacion y Replanteo | ML | 1289.35 | 2970 | 3829370 | 434.84 | 1291475 | 854.51 | 2537895 | 100% | 0% | 1294.5 | 5.15 | 2970 | 15295.5
1.2 | LOCALIZACION Y REPL. DE SARDINEL (Incl. Cartera y plano) | ML | 2492.78 | 3057 | 7620428 | 869.68 | 2658612 | 1623.1 | 4961817 | 100% | 0% | 2589 | 96.22 | 3057 | 294144.54
1.3 | RENIVELACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE DE 6 A 8 M INC TRANS | KM | 1.2841 | 1478476 | 1898526 | 0.43484 | 642901 | 0.84927 | 1255625 | 100% | 0% | 1.29 | 0.00589 | 1478476 | 8708.2236
[5 empty] | 13348324 | 0 | 4592988 |  | 8755337 | 34.41% | 65.59% |  | 0 | 0 | 0
2 | DEMOLICION |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC. Cargue manual 5 km | M3 | 50.95 | 209569 | 10677541 | 0 | 0 | 50.95 | 10677541 | 0% | 100% | 12 | -38.95 | 209569 | -8162712.55
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10677541 | 0 | 0 |  | 10677541 | 0% | 100% |  | 0 | 0 | 0
3 | EXCAVACIONES |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | EXCAV. MECAN INC. RETIRO DE SOBRANTE (xa caja de via) | M3 | 3325.9 | 19763 | 65729762 | 1565.56 | 30940162 | 1760.34 | 34789599 | 47.07% | 52.93% | 4185.45 | 859.55 | 19763 | 16987286.65
3.2 | EXCAV. SECAS CONGLOMERADO MANUAL. Incl. Retiro 5 kms | M3 | 340.71 | 52187 | 17780633 | 0 | 0 | 340.71 | 17780633 | 0% | 100% | 516.35 | 175.64 | 52187 | 9166124.68
[5 empty] | 83510395 | 0 | 30940162 |  | 52570232 | 37.05% | 62.95% |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4 | RELLENOS |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP. MECAN. Selecc rio | M3 | 253.27 | 31353 | 7940774 | 0 | 0 | 253.27 | 7940774.31 | 0% | 100% | 211.74 | -41.53 | 31353 | -1302090.09
4.2 | SUB-BASE GRAN. RIO SELEC. T. MAX. 2" Inc. Transp 5 km | M3 | 1478.72 | 59142 | 87454458 | 684.47 | 40480924.74 | 1478.72 | 87454458.24 | 46.29% | 53.71% | 1486.4 | 7.68 | 59142 | 454210.56
[5 empty] | 95395232 | 0 | 40480924.74 |  | 95395232.55 | 42.43% | 57.57% |  | 0 | 0 | 0
5 | PAVIMENTOS RIGIDOS |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | PAVIMENTO CONCRETO MR= 3,8 Inc transporte 5 kms | M3 | 1474.74 | 666008 | 982188638 | 0 | 0 | 1474.74 | 982188638 | 0% | 100% | 1486.4 | 11.66 | 666008 | 7765653.28
5.2 | ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, ( 4200 KG/CM2, G60) | KG | 0 | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10000 | 10000 | 4005 | 40050000
5.3 | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-10 SENCILLO | ML | 2492.78 | 56280 | 140293658 | 869.68 | 48945590 | 1623.1 | 91348068 | 34.89% | 65.11% | 2589 | 96.22 | 56280 | 5415261.6
[5 empty] | 1122482296 | 0 | 48945590 |  | 1073536706 | 4.36% | 95.64% |  | 0 | 0 | 0
6 | SEÑALIZACION |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
6.1 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,12m, Inc Microesf | ML | 3754 | 2973 | 11160642 | 0 | 0 | 3754 | 11160642 | 0 | 0% | 3883.5 | 129.5 | 2973 | 385003.5
6.2 | LINEA DEMAR. VIAL PINTURA FRIA, e= 0,4m, Inc Microesf | ML | 440.62 | 8919 | 3929890 | 0 | 0 | 440.62 | 3929890 | 0 | 0% | 348 | -92.62 | 8919 | -826077.78
6.3 | SEÑALIZACION VERTICAL. 0.60X0.60CM Inc post | UND | 20 | 209715 | 4194300 | 0 | 0 | 20 | 4194300 | 0 | 0% | 19 | -1 | 209715 | -209715
[5 empty] | 19284832 | 0 | 0 |  | 19284832 | 0% | 100% |  | 0 | 0 | 0
7 | COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7.1 | ANDEN CONCRETO 20,7 Mpa (3000 psi) e=0.07 MTS | M2 | 2356.15 | 45125 | 106321269 | 0 | 0 | 2356.15 | 106321269 | 0% | 100% | 1553.4 | -802.75 | 45125 | -36224093.75
7.2 | SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. | M3-KM | 29274.4 | 1133 | 33167895 | 0 | 0 | 29274.4 | 33167895 | 0% | 100% | 47768.1 | 18493.7 | 1133 | 20953362.1
7.3 | Acometida domic. Acued. 3x1/2" (inc. Sumin. E instal. Manguera 10m, accesorios, registro corte y cajilla) | UND | 151 | 131673 | 19882623 | 0 | 0 | 151 | 19882623 | 0% | 100% | 90 | -61 | 131673 | -8032053
7.4 | Sumidero agua lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. Obra, e=0,20m, secc 0.5X0,6m, rejilla en perfil U 3x1. 1/2x1/4" | ML | 9 | 1245000 | 11205000 | 0 | 0 | 9 | 11205000 | 0% | 100% | 18 | 9 | 1245000 | 11205000
7.5 | Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecanica para alcantarillados 8" (inc. Nivelacion de precision) | ML | 56 | 60171 | 3369576 | 22 | 1323762 | 34 | 2045814 | 39.29% | 60.71% | 56 | 0 | 60171 | 0
[5 empty] | 173946363 |  | 1323762 |  | 172622601 | 0.761% | 99.24%
57943308.4636
TOTAL COSTO DIRECTO DEL PROYECTO |  |  |  |  | 1518644983 |  | 126283426.74 |  | 1432842481.55 | 8.316% | 91.68% |  |  | AIU | 78223466.4259
ADMINISTRACION 28% |  |  |  |  | 425220595 |  | 35359359 |  | 401195895
IMPREVISTOS 2% |  |  |  |  | 30372900 |  | 2525669 |  | 28656850
UTILIDA 5% |  |  |  |  | 75932249 |  | 6314171 |  | 71642124
TOTAL PROPUESTA CON AIU 35% |  |  |  |  | 2050170727 | SUB TOTAL | 170482625.74 | SUB TOTAL | 1934337350.55 | 8.316% | 94.35%
Valor Actual del contrato |  |  | 2050170727
Valor Ejecutado del contrato |  |  | 170482625.74
Valor por Ejecutar |  |  | 1934337350.55
% Ejecutado Acumulado del Contrato |  |  | 8.316%
Note on M34: EQUIPO 1: REVISAR MATERIAL REAL INSTALADO EN OBRA

## 2022 (hidden)
ESTUDIO DE MERCADO
SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL META
Para determinar los precios de mercado tanto unitarios como totales, El Departamento del Meta, tomo como base el promedio de las cotizaciones recibidas por 3 proveedores, que cuentan con la capacidad profesional de brindar los servicios requeridos por la entidad, las cuales incluyen todos los gastos inherentes por la adecuada ejecución del contrato, tales como impuestos y retenciones, tasas y contribuciones legales vigentes a que haya lugar
El promedio de valores unitarios y/o totales obtenidos en el estudio de mercado, son tomados como precios máximos a cobrar por los posibles oferentes del presente proceso
N° | CPC | DESCRIPCION | MED. | CANT | JDM SOLUCIONES SAS |  | TERMO ENERGIA LTDA |  | ELECTRICOS.COM LTDA |  | PROMEDIO
[5 empty] | V.UNITARIO CON IVA | V.TOTAL | V.UNITARIO CON IVA | V.TOTAL | V.UNITARIO CON IVA | V.TOTAL | V.UNITARIO CON IVA | V.TOTAL
1 |  | ALMOHADILLA PARA SELLO RECARGABLE. A MATERIAL: CASCARA EN POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO/ CAJA PLÁSTICA RÍGIDA. B CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DEL FIELTRO: MÍNIMO 14 CC DE TINTA. C DIMENSIÓN: ANCHO 90 A 110 MM; LARGO/LONGITUD 125 A 135 MM. D COLOR DE TIN | Unidad | 9 | 16260 | 146340 | 15854 | 142682 | 16960 | 152640 | 16358 | 147221 | 0.05077% | 1400000 | -1383642
2 |  | BANDERITA TIPO FLECHA COLORES X100 UND, AUTO- ADHESIVAS, REMOVIBLES Y SEMI TRANSPARENTES, MEDIDAS 42 X 12MM | Unidad | 80 | 2780 | 222400 | 2711 | 216840 | 2900 | 232008 | 2797 | 223749 | 0.07715% | 724000 | -721203
3 |  | BISTURÍ ENCAUCHETADO, CORTADOR ESTANDAR METALICO MULTIUSOS PARA OFICINA CON REPUESTOS DE 19MM, CON UN SISTEMA DE CIERRE SEGURO. | Unidad | 20 | 3970 | 79400 | 3871 | 77415 | 4140 | 82800 | 3994 | 79872 | 0.02754%
4 |  | BOLÍGRAFO ROJO. CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR NEGRO; PUNTA METÁLICA, CON TAPA, REDONDO, RECTANGULAR O HEXAGONAL, CAJA X 12 UNIDADES | Caja | 13 | 9760 | 126880 | 9516 | 123708 | 10180 | 132340 | 9819 | 127643 | 0.04401%
5 |  | BOLÍGRAFOS CLÁSICO, CAJA X 12 LAPICEROS NEGRO, TRAZO MEDIO | Caja | 20 | 9760 | 195200 | 9516 | 190320 | 10180 | 203600 | 9819 | 196373 | 0.06771%
6 |  | ESFEROS ESPECIALES PARA FIRMAR SING PEN PILOT NEGRO CAJA X 10 UND | Caja | 20 | 79330 | 1586600 | 77347 | 1546935 | 82000 | 1640000 | 79559 | 1591178 | 0.5487%
7 |  | BORRADOR DE NATA X 20 UNIDADES PARA BORRAR LÁPIZ DE GRÁFITO Y LÁPIZ DE COLOR. PERFECTO BORRADO QUE NO MANCHA NI MALTRATA EL PAPEL. PARA USO ESCOLAR, DE OFICINA Y PROFESIONAL. ALTO: 4CM, ANCHO: 2CM | Caja | 8 | 11500 | 92000 | 11213 | 89700 | 11990 | 95920 | 11568 | 92540 | 0.03191%
8 |  | CAJA DE ARCHIVO X 200 INACTIVO EN CARTON medida 40.5 cm x 20.8 cm x 26 cm contiene un producto impermeabilizante, incluye stickers de rotación y rotulacion Ref. 35-12 nvtip o nevera cierre horizontal | Unidad | 3800 | 8330 | 31654000 | 8122 | 30862650 | 8590 | 32642000 | 8347 | 31719550 | 10.94%
9 |  | CAJA DE ARCHIVO X 300 INACTIVO EN CARTON LIBRE C720 CON TAPA Y SUJETADOR | Unidad | 1200 | 10310 | 12372000 | 10052 | 12062700 | 10755 | 12906470 | 10372 | 12447057 | 4.292%
10 |  | CAJA DE LÁPICES DE MINA NEGRA HB 2 X 12 UNIDADES, LONGITUD 17.8 - 19.7 CMS Y DIÁMETRO DE MINIMO 7,2MM, FORMA REDONDA, TRIANGULAR O HEXAGONAL BORRADOR ASEGURADO EN CASQUILLO DE METAL O PLÁSTICO SIN BORDES AFILADOS NI CORTANTES. | Caja | 31 | 13570 | 420670 | 13231 | 410153 | 14150 | 438650 | 13650 | 423158 | 0.1459%
11 |  | CAJA DE RESMA PAPEL BOND 75 GRS. TAMAÑO CARTA X 10 RESMA | Caja | 151 | 273700 | 41328700 | 266858 | 40295483 | 284000 | 42884000 | 274853 | 41502728 | 14.31%
|  | CAJA DE RESMA TAMAÑO OFICIO X 10 UNID | Caja | 10 | 317330 | 3173300 | 309397 | 3093968 | 331039 | 3310387 | 319255 | 3192552
|  | CAJA DE SACAPUNTAS METÁLICOS A 1002 X 24 TAJALAPIZ | Caja | 7 | 4760 | 33320 | 4641 | 32487 | 4960 | 34720 | 4787 | 33509
|  | CARPETA 2 TAPAS DESACIFICADAS No.13 OFICIO, 600 GRS, LIBRE DE ACIDOS medidas 24.5 cm x 35 cm, PH neutro con gancho plastico legajador | Unidad | 5750 | 3570 | 20527500 | 3481 | 20014313 | 3650 | 20987500 | 3567 | 20509771
|  | CARPETA DE ARCHIVO 4 ALETAS BLANCA PROPALCOTE DE 320 GRS LIBRE DE ACIDO Y PH NEUTRO, medidas 25 cm x 35 cm | Unidad | 5750 | 4360 | 25070000 | 4251 | 24443250 | 4500 | 25875000 | 4370 | 25129417
|  | CARPETA LEGAJADORA FOLDER AZ, 30 CM X 27.5 CM, ESPESOR 9CM, MATERIAL CARTÓN PLASTIFICADO | Unidad | 170 | 10510 | 1786700 | 10247 | 1742033 | 10960 | 1863200 | 10572 | 1797311
|  | CINTA RELOJ CONTROL DE CORRESPONDENCIA DL- 518 - COLOR NEGRO | Unidad | 5 | 138830 | 694150 | 135359 | 676796 | 144820 | 724100 | 139670 | 698349
|  | CINTA DE ENMASCARAR DE 24 MM X 40 MTS | Rollo | 20 | 6150 | 123000 | 5996 | 119925 | 6400 | 128000 | 6182 | 123642
|  | CINTA TRANSPARENTE DE 12 MM X 40 MTS | Rollo | 20 | 990 | 19800 | 965 | 19305 | 1030 | 20600 | 995 | 19902
|  | CINTA TRANSPARENTE DE 48 MM X 100 MTS | Rollo | 20 | 8530 | 170600 | 8317 | 166335 | 8800 | 176000 | 8549 | 170978
|  | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ DE 7 ML | Unidad | 12 | 2380 | 28560 | 2321 | 27846 | 2480 | 29760 | 2394 | 28722
|  | COSEDORA DE OFICINA 30 HOJAS. A MATERIAL: ESTRUCTURA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA. B DIMENSIÓN:MEDIDAS APROXIMADAS DE 186 MM LARGO X 64 MM. ALTO X 44 MM ANCHO. C CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: BASE ANTIDESLIZANTE. DCAPACIDAD DE COCIDO: 30 HOJAS A LA VEZ | Unidad | 12 | 43630 | 523560 | 42539 | 510471 | 45515 | 546180 | 43895 | 526737
|  | GRAPADORA SEMI INDUSTRIAL TRABAJO PESADO HASTA 140 HOJAS,ESTRUCTURA METÁLICA, GUÍA INDICADORA | Unidad | 2 | 128920 | 257840 | 125697 | 251394 | 134480 | 268960 | 129699 | 259398
|  | ESFEROS COLORES SURTIDOS X 12 UNIDADES, CUERPO PLASTICO,TRAZO MEDIO. | Caja | 12 | 9760 | 117120 | 9516 | 114192 | 10182 | 122180 | 9819 | 117831
|  | ESFEROS CON TINTA DE COLOR NEGRO EN GEL CAJA X 12 | Caja | 15 | 14280 | 214200 | 13923 | 208845 | 14897 | 223453 | 14367 | 215499
|  | ESFEROS PARA FIRMAR SIGN PEN, TINTA NEGRO LIQUIDA, TIPO DE LAPICERA: BOLÍGRAFO, TIPO DE TRAZO: MEDIO 2 MM, PUNTA DE FIBRA SUAVE DE POLIÉSTER MUY RESISTENTE | Unidad | 20 | 7930 | 158600 | 7732 | 154635 | 8273 | 165452 | 7978 | 159562
|  | CAJA GANCHOS CLIPS PEQUEÑOS PLASTIFICADOS | Caja | 100 | 910 | 91000 | 887 | 88725 | 949 | 94931 | 915 | 91552
|  | GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO X 20 UNIDADES, LARGO 8CM, CAPACIDAD PARA 250 HOJAS DE 60 GR, ANTICORTANTE PARA ARCHIVO DE OFICINA Y ESCOLAR | Paquete | 100 | 3970 | 397000 | 3871 | 387075 | 4142 | 414150 | 3994 | 399408
|  | GRAPAS 12MM PARA GRAPADORA INDUSTRIAL X 1000 UNIDADES, GALVANIZADO, GRABA 23/12 | Caja | 20 | 5950 | 119000 | 5801 | 116025 | 6207 | 124141 | 5986 | 119722
|  | GRAPAS PARA COSEDORA ESTÁNDAR, TAMAÑO DE BROCHE 26/6 GALVANIZADA X 5000 UNIDADES, PRESENTACION CAJA | Caja | 45 | 3570 | 160650 | 3481 | 156634 | 3724 | 167590 | 3592 | 161625
|  | HUELLEROS DACTILARES REDONDOS -TINTA NEGRA, SECADO RAPIDO, IDEAL PARA OFICINA Y HOGAR, HUELLAS DEFINIDAD Y PERMANENTES SOBRE EL PAPEL | Unidad | 20 | 5160 | 103200 | 5031 | 100620 | 5383 | 107658 | 5191 | 103826
|  | LIBRO RADICADOR CONTIENE 200 HOJAS PARA UN TOTAL DE 400 FOLIOS, HOJAS RAYADAS, ELABORADA EN PAPEL BOND DE 75 GRS, MEDIDAS: 33 X 21,5 CMS | Unidad | 25 | 31730 | 793250 | 30937 | 773419 | 33101 | 827518 | 31923 | 798062
|  | MARCADORES BORRABLES X 10 UNIDADES, PUNTA ACRILICA,COLOR NEGRO,GROSOR DEL TRAZO 2-5MM | Caja | 15 | 23800 | 357000 | 23205 | 348075 | 24828 | 372422 | 23944 | 359166
|  | MARCADORES X 12 UNIDADES SURTIDO, PERMANENTE, PUNTA FINA, RESISTENTE AL AGUA, TINTA DE SECADO RÁPIDO, FÓRMULA NO TÓXICA | Unidad | 15 | 39270 | 589050 | 38288 | 574324 | 40966 | 614497 | 39508 | 592624
|  | RESALTADOR X 10 UNIDADES RESALTADOR DESECHABLE. TINTA: SURTIDO B MATERIAL: FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. C CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS. | Caja | 30 | 15870 | 476100 | 15473 | 464198 | 16556 | 496668 | 15966 | 478989
|  | PEGANTE EN BARRA X 40 GRS - TIPO DE PEGAMENTO ESCOLAR Y OFICINA | Unidad | 60 | 5160 | 309600 | 5031 | 301860 | 5383 | 322975 | 5191 | 311478
|  | PEGANTE LIQUIDO X 250 GRS X 6 UNIDADES, IDEAL PARA PAPEL Y CARTON, NO TOXICO | Unidad | 10 | 4560 | 45600 | 4446 | 44460 | 4757 | 47570 | 4588 | 45877
|  | PERFORADORA INDUSTRIAL 2 HUECOS TRABAJO PESADO, DISTANCIA DE PERFORACIÓN DE 8CM, GUÍA DE CENTRADO DE HOJAS, CAPACIDAD DE PERFORACIÓN DE HASTA 100 HOJAS. | Unidad | 2 | 234030 | 468060 | 228179 | 456359 | 244140 | 488280 | 235450 | 470900
|  | PERFORADORA METÁLICA PARA 30 HOJAS - 2 HUECOS PERFORADORA SEMI-INDUSTRIAL CON PALANCA INTERNA METÁLICA Y CUBIERTA PLÁSTICA DE ALTA RESISTENCIA SOBRE BASE METÁLICA, REMUEVA FÁCILMENTE LOS RESIDUOS DE PAPEL CON LA BANDEJA INTEGRADAALMOHADILLA DE GOMA P | Unidad | 15 | 26780 | 401700 | 26111 | 391658 | 27937 | 419053 | 26943 | 404137
|  | POST IT NOTAS 7.5 CM X 7.5 CM amarillo canario x 100 | Paquete | 4 | 2580 | 10320 | 2516 | 10062 | 2691 | 10766 | 2596 | 10383
|  | REGLA METÁLICA X 30 CM, GRADUADA EN MILÍMETROS Y CENTÍMETROS | Unidad | 10 | 2980 | 29800 | 2906 | 29055 | 3109 | 31087 | 2998 | 29981
|  | SACAGANCHOS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y MANGO PROTECTOR DE PLÁSTICO TRADICIONAL PARA GRAPAS 24-26/6, 23/8 | Unidad | 30 | 2180 | 65400 | 2126 | 63765 | 2274 | 68225 | 2193 | 65797
|  | SELLO FECHADOR AUTOMÁTICO 21 X 3,8 MM MONOCROMO. | Unidad | 5 | 83300 | 416500 | 81218 | 406088 | 86899 | 434493 | 83806 | 419027
|  | SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA 22,5X29, PAQUETE X 100 UNID | Unidad | 5 | 19830 | 99150 | 19334 | 96671 | 20687 | 103433 | 19950 | 99751
|  | SOBRE DE MANILA TAMAÑO EXTRA- OFICIO 31 X 46 CENTÍMETROS, 75 GRAMOS, PAQUETE X 100 UNIDADES | Unidad | 3 | 39670 | 119010 | 38678 | 116035 | 41384 | 124151 | 39911 | 119732
|  | VASO COMPOSTABLE DE 6 ONZAS PAQUETE X 25 UNIDADES | Unidad | 80 | 13500 | 1080000 | 13900 | 1112000 | 13100 | 1048000 | 13500 | 1080000
|  | TIJERAS OFICINA 8’‘HOJA DE ACERO INOXIDABLE, IDEAL PARA CORTAR CARTULINA, PAPEL, CINTA Y DIVERSOS MATERIALES, HOJAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, MANGO DE ABS. | Unidad | 10 | 6940 | 69400 | 6767 | 67665 | 7240 | 72398 | 6982 | 69821
|  | TINTA DE SEGURIDAD PARA PROTECTOR DE CHEQUE COMPATIBLE PARA UCHIDA, X BOTELLA 30 CC3 | Unidad | 5 | 59500 | 297500 | 58013 | 290063 | 62070 | 310352 | 59861 | 299305
|  | TINTA PARA IMPRESORSA EPSON REF 664 (AZUL, AMARILLA, NEGRA Y ROJA) | Unidad | 40 | 47600 | 1904000 | 46410 | 1856400 | 49600 | 1984000 | 47870 | 1914800
fecha: 27 de septiembre de 2022 | [5 empty] | 149524730 |  | 145845617 |  | 154570278 |  | 149980212
SON: Doscientos ochenta y nueve millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos sesenta y siete pesos M/cte
1. | Los proveedores cuentan con la actividad economica inmersa para proporcionar los productos solicitados
2. | Los proveedores cotizaron en su totalidad los productos solicitados por la entidad
CARLOS FABIAN ROMERO AREVALO | [5 empty] | WILSON ENRIQUE CASTRILLON DUQUE
Elaboró | [5 empty] | Revisó
Asesor Externo (CPS) | [5 empty] | Gerente de Servicios Administrativos
Secretaría Administrativa | [5 empty] | Secretaria Administrativa

## propuesta (hidden)
ESTUDIO DE MERCADO
SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA GOBERNACIÓN DEL META
Para determinar los precios de mercado tanto unitarios como totales, El Departamento del Meta, tomo como base el promedio de las cotizaciones recibidas por 3 proveedores, que cuentan con la capacidad profesional de brindar los servicios requeridos por la entidad, las cuales incluyen todos los gastos inherentes por la adecuada ejecución del contrato, tales como impuestos y retenciones, tasas y contribuciones legales vigentes a que haya lugar
El promedio de valores unitarios y/o totales obtenidos en el estudio de mercado, son tomados como precios máximos a cobrar por los posibles oferentes del presente proceso y se encuentran ajustados al peso ya sea por defecto o por exceso.
N° | CPC | DESCRIPCIÓN CPC | DESCRIPCIÓN | MED. | CANT | COTIZACIÓN 1 |  | COTIZACIÓN 2 |  | COTIZACIÓN 3 |  | PROMEDIO
[6 empty] | V.UNITARIO CON IVA | V.TOTAL | V.UNITARIO CON IVA | V.TOTAL | V.UNITARIO CON IVA | V.TOTAL | V.UNITARIO CON IVA | V.TOTAL
1 | 3212901 | PAPEL BOND | CAJA DE RESMA PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO X 10 | CAJA | 15 | 295520 | 4432800 | 304390 | 4565850 | 307341 | 4610115 | 302417 | 4536255
2 | 3212901 | PAPEL BOND | CAJA DE RESMA PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA X 10 | CAJA | 1000 | 210230 | 210230000 | 216532 | 216532000 | 218639 | 218639000 | 215134 | 215134000
3 | 3699010 | TAPAS PARA AGENDAS, CARPETAS O SIMILARES EN VINILO | CARPETA 2 TAPAS DESACIFICADAS NO.13 OFICIO, 600 GRS, LIBRE DE ACIDOS MEDIDAS 24.5 CM X 35 CM, PH NEUTRO CON GANCHO PLASTICO LEGAJADOR | UNIDAD | 2000 | 7490 | 14980000 | 7711 | 15422000 | 7790 | 15580000 | 7664 | 15328000
4 | 3699010 | TAPAS PARA AGENDAS, CARPETAS O SIMILARES EN VINILO | CARPETA DE ARCHIVO 4 ALETAS BLANCA, LIBRE DE ACIDO Y PH NEUTRO, MEDIDAS 25 CM X 35 CM | UNIDAD | 7000 | 4180 | 29260000 | 4308 | 30156000 | 4347 | 30429000 | 4278 | 29946000
5 | 3215305 | CAJAS DE CARTÓN LISO | CAJA DE ARCHIVO X 200 INACTIVO EN CARTON MEDIDA 40.5 CM X 20.8 CM X 26 CM CONTIENE UN PRODUCTO IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE STICKERS DE ROTACIÓN Y ROTULACION REF. 35-12 NVTIP O NEVERA CIERRE HORIZONTAL | UNIDAD | 6000 | 8310 | 49860000 | 8556 | 51336000 | 8642 | 51852000 | 8503 | 51018000
6 | 3215305 | CAJAS DE CARTÓN LISO | CAJA DE ARCHIVO X 300 INACTIVO EN CARTON LIBRE C720 CON TAPA Y SUJETADOR | UNIDAD | 6000 | 10210 | 61260000 | 10520 | 63120000 | 10618 | 63708000 | 10449 | 62694000
7 | 4299504 | GRAPAS DE ALAMBRE PARA ENGRAPADORAS DE OFICINA | GRAPAS PARA COSEDORA ESTANDAR GALVANIZADA X 500 | CAJA | 200 | 4010 | 802000 | 4129 | 825800 | 4170 | 834000 | 4103 | 820600
8 | 4823206 | Reglas metálicas y de madera o plásticas para oficina y escolares | REGLA METÁLICA X 30 CM, GRADUADA EN MILÍMETROS Y CENTÍMETROS | UNIDAD | 5 | 1980 | 9900 | 2035 | 10175 | 2059 | 10295 | 2025 | 10125
9 | 3891106 | Lápices | CAJA LÁPIZ MINA NEGRA X 12 | CAJA | 80 | 15180 | 1214400 | 15640 | 1251200 | 15787 | 1262960 | 15536 | 1242880
10 | 3627018 | Borradores de caucho | BORRADOR DE NATA CAJA X 20. | CAJA | 80 | 16100 | 1288000 | 16589 | 1327120 | 16744 | 1339520 | 16478 | 1318240
11 | 3891103 | Lapiceros | ESFERO TINTA NEGRA RETRACTIL X CAJA 12 UNIDADES | CAJA | 80 | 11900 | 952000 | 12257 | 980560 | 12376 | 990080 | 12178 | 974240
12 | 3542006 | PEGANTES SINTÉTICOS | PEGANTE EN BARRA X 40 GRS - TIPO DE PEGAMENTO ESCOLAR Y OFICINA | UNIDAD | 200 | 3470 | 694000 | 3570 | 714000 | 3609 | 721800 | 3550 | 710000
13 | 3219920 | Tarjetas de cartón | TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA SEÑORA GOBERNADORA, TAMAÑO 9X5.5 CMS, EMPRSAS A 1 TINTA TERMOGRAFICA (NEGRA), ESCUDO DEL DEPARTAMENTO DEL META REPUJADO EN DORADO, SOBRE CARTULINA STRATHMORE MARFIL NATURAL DE 238 GR | UNIDAD | 1000 | 2450 | 2450000 | 2523 | 2523000 | 2548 | 2548000 | 2507 | 2507000
14 | 3219920 | Tarjetas de cartón | TARJETAS DE NOTA DE ESTILO COLOR BLANCO CON LOGO REPUJADO EN COLOR DORADO DEL DEPARTAMENTO DEL META, HOJA COLOR BLANCO DE MEDIDAS 17X23 | UNIDAD | 1000 | 2700 | 2700000 | 2785 | 2785000 | 2808 | 2808000 | 2764 | 2764000
15 | 3219202 | Sobres de manila | SOBRE BLANCO PARA LAS TARJETAS DE NOTAS DE ESTILOS TAMAÑO 17X23 | UNIDAD | 1000 | 3000 | 3000000 | 3094 | 3094000 | 3120 | 3120000 | 3071 | 3071000
16 | 3219202 | Sobres de manila | SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO CON LOGO DEL ESCUDO DEL DEPARTAMENTO DEL META ESTAMPADO A COLOR | UNIDAD | 1000 | 5900 | 5900000 | 6081 | 6081000 | 6136 | 6136000 | 6039 | 6039000
17 | 4516003 | ENGRAPADORAS PARA OFICINA | GRAPADORA HASTA 40 HOJAS,ESTRUCTURA METÁLICA. | UNIDAD | 15 | 69420 | 1041300 | 71507 | 1072605 | 72197 | 1082955 | 71041 | 1065615
18 | 3219202 | Sobres de manila | SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA 22,5X29, PAQUETE X 100 UNID | PAQUETE | 5 | 19640 | 98200 | 20230 | 101150 | 20426 | 102130 | 20099 | 100495
19 | 3219202 | Sobres de manila | SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE X 100 UNIDADES | PAQUETE | 5 | 23800 | 119000 | 24514 | 122570 | 24752 | 123760 | 24355 | 121775
[7 empty] | 390291600 |  | 402020030 |  | 405897615 |  | 399401225
SON: Trescientos noventa y nueve millones cuatrocientos un mil doscientos veinticinco pesos M/cte.
fecha: 20 de marzo de 2024
1. | Los proveedores cuentan con la actividad economica inmersa para proporcionar los productos solicitados
2. | Los proveedores cotizaron en su totalidad los productos solicitados por la entidad
3. | Los valores unitarios y totales se encuentran ajustados al peso ya sea por exceso o por defecto
CARLOS FABIAN ROMERO AREVALO
Elaboró
Asesor Externo (CPS)
Secretaría Administrativa

## ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO DE MERCADO
OBJETO: SUMINISTRO A TODO COSTO DE AVISOS DE SEÑALIZACION CON 50CM DE LARGO X 30 CM DE ANCHO, CON BASE DE MAXIMA DE 1.50CM MATERIAL RESISTENTE A INTEMPERIE. (INCLUYE DISEÑO E IMPRESIÓN), DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD
Para determinar los precios de mercado tanto unitarios como totales, ASMETA, tomo como base el promedio de las cotizaciones recibidas por proveedores, que cuentan con la capacidad profesional de brindar los servicios requeridos por la entidad, las cuales incluyen todos los gastos inherentes por la adecuada ejecución del contrato, tales como impuestos y retenciones, tasas y contribuciones legales vigentes a que haya lugar
El promedio de valores unitarios y/o totales obtenidos en el estudio de mercado, son tomados como precios máximos a cobrar por los posibles oferentes del presente proceso y se encuentran ajustados al peso ya sea por defecto o por exceso.
N° | CPC | DESCRIPCIÓN CPC | DESCRIPCIÓN | MED. | CANT | CATALINA ARROYAVE VALLEJO (cotizacion 1) |  | Grupo Empresarial CY (cotizacion 2) |  | WILFER GARCIA (cotizacion 3) |  | PROMEDIO
[6 empty] | V.UNITARIO CON IVA | V.TOTAL | V.UNITARIO CON IVA | V.TOTAL | V.UNITARIO CON IVA | V.TOTAL | V.UNITARIO CON IVA | V.TOTAL
1 | 3212901 | PAPEL BOND | AVISOS DE SEÑALIZACION CON 50CM DE LARGO X 30 CM DE ANCHO, CON BASE DE MAXIMA DE 1.50CM MATERIAL RESISTENTE A INTEMPERIE. (INCLUYE DISEÑO E IMPRESIÓN) | UNIDAD | 66 | 585000 | 38610000 | 575000 | 37950000 | 568000 | 37488000 | 576000 | 38016000
[7 empty] | 38610000 |  | 37950000 |  | 37488000 |  | 38016000
SON: VALOR DEL PROCESO M/cte.
fecha: 22 de 09 de 2025
1. | Los proveedores cuentan con la actividad economica inmersa para proporcionar los productos solicitados
2. | Los proveedores cotizaron en su totalidad los productos solicitados por la entidad
3. | Los valores unitarios y totales se encuentran ajustados al peso ya sea por exceso o por defecto
4. |  |  | Se debe tener en cuenta que existen bienes que se encuentran excluidos de iva ( articulo 424 del estauto tributario ( SI ES NECESARIO)
Felipe Alfonso Linares López
Elaboró
Profesional cps
AREA SOLICITANTE- PLANEACIÓN
Asociación de Municipios del Meta
ASMETA
NIT. 900.056.772-3
Código PRC-GJ-05
Adquisición de Bienes y Servicios
Versión 1.0
Fecha 30 | 04 | 2024
Modelo Integrado de Planeación y Gestión

## Hoja1
ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES(cotizacion 1) |  | SUMINISTROS DEL LLANO (cotizacion 2)
|  |  |  | V.UNITARIO CON IVA | V.TOTAL | V.UNITARIO CON IVA | V.TOTAL
1 | UNIFORMES DISTINTIVOS CONFORMADOS POR 1 CHALECO DE IDENTIFICACION BORDADOS TALLAS VARIADAS (S-M-L-XL), PAÑOLETA DISTINTIVA A DOS COLORES, GORRA, BOTAS PLASTICAS, INCLUYE ELABORACION Y DISEÑO | UNIDAD | 383 | 200000 | 76600000 | 197000 | 75451000
2 | Radio TK2000/3000 X2 | UNIDAD | 42 | 1267800 | 53247600 | 1245000 | 52290000
3 | COMPUTADOR PORTATIL 15,6" Intel core I5 Ram 8GB y disco SSD 512 GB | UNIDAD | 28 | 4030000 | 112840000 | 3998000 | 111944000
4 | Video proyector de 3400 lumenes con telon y porta telon | UNIDAD | 17 | 4167000 | 70839000 | 4145000 | 70465000
5 | Tinta para impresora (kit 4 colores) | UNIDAD | 33 | 275000 | 9075000 | 262000 | 8646000
6 | Impresora multifuncional a 100V de tinta continua | UNIDAD | 17 | 2960000 | 50320000 | 2941000 | 49997000
7 | Parlante de 15" 250W RMS con cable XLR x 5mts | UNIDAD | 17 | 2645000 | 44965000 | 2690000 | 45730000
8 | Cabina activa recargable 15" Potencia 120 W RMS con cable XLR x 5mts | UNIDAD | 16 | 2936000 | 46976000 | 2970000 | 47520000
9 | Microfono de mano | UNIDAD | 25 | 192000 | 4800000 | 185000 | 4625000
10 | Sistema solar para suministro de energia a 110V (panel solar baterial, regulador, inversor, accesorios para conexión | UNIDAD | 20 | 12640000 | 252800000 | 12676000 | 253520000
11 | Generador electrico 6500 Diesel | UNIDAD | 19 | 4900000 | 93100000 | 5150000 | 97850000
12 | Generador electrico 3500 W Diesel | UNIDAD | 14 | 2050000 | 28700000 | 2045000 | 28630000
13 | Estante tipo biblioteca medidas aproximadas 2mts de alto 97 cm de ancho x 30cm de fondo | UNIDAD | 29 | 2100000 | 60900000 | 2100000 | 60900000
14 | Archivador metalico de tres gavetas en lamina cubierta con chapa de seguridad en la parte superior | UNIDAD | 26 | 1500000 | 39000000 | 1480000 | 38480000
15 | Mesa plegable tapa en madera medidas aproximadas 100 cm de largo x 75 cm de ancho x 73 de alto | UNIDAD | 30 | 750000 | 22500000 | 720000 | 21600000
16 | Juego de mesa trapezadol clasica x 2meses y 6 sillas medidas aprox de la mesa 53 cm de alto x 120 de ancho x 60 cm de fondo | UNIDAD | 25 | 2125000 | 53125000 | 2100000 | 52500000
17 | Kit de mesas plasticas cuadrada con 4 sillas plasticas con brazo | UNIDAD | 180 | 387000 | 69660000 | 384000 | 69120000
18 | Escritorio con cajonera en madera de 19mm enchapada en formica, estructura metalica con pintura termofijada medidas aprox 73 cm de alto x 120 cm de ancho x 60 cm de fondo con silla tapizada con brazos | UNIDAD | 29 | 2400000 | 69600000 | 2370000 | 68730000
19 | Dispenzador agua | UNIDAD | 30 | 1600000 | 48000000 | 1500000 | 45000000
20 | Guadaña con accesorios | UNIDAD | 27 | 3812000 | 102924000 | 3800000 | 102600000
21 | Motos con cilindraje 125 cc | UNIDAD | 30 | 12700000 | 381000000 | 12690000 | 380700000
22 | disco duro 1 tb | UNIDAD | 18 | 315000 | 5670000 | 300000 | 5400000
23 | extension 3 salidas de 3 mts | UNIDAD | 18 | 106000 | 1908000 | 98000 | 1764000
24 | zapatilla multitoma 6 puestos | UNIDAD | 18 | 125000 | 2250000 | 115000 | 2070000
25 | caja de resmas de papel reprograf carta 75 grX10 resmas | CAJA | 17 | 260000 | 4420000 | 245000 | 4165000
26 | ventilador de piso industrial 20" de 114 W | UNIDAD | 16 | 710000 | 11360000 | 698000 | 11168000
VALOR TOTAL |  |  |  |  | 1716579600 |  | 1710865000
[5 empty] | PRESUPUESTO OFICIAL | 1710865000

## Hoja2 (hidden)
1 | 3891207 | Almohadillas para sellos | ALMOHADILLA PARA SELLO RECARGABLE. A MATERIAL: CASCARA EN POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO/ CAJA PLÁSTICA RÍGIDA. B CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DEL FIELTRO: MÍNIMO 14 CC DE TINTA. C DIMENSIÓN: ANCHO 90 A 110 MM; LARGO/LONGITUD 125 A 135 MM. D COLOR DE TIN | Unidad | 5 | 16260 | 146340 | 15854 | 142682 | 16960 | 152640 | 16358 | 81790 | 0.0282% | 1400000 | -1383642
2 | 3214902 | Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhesivos | BANDERITA TIPO FLECHA COLORES X100 UND, AUTO- ADHESIVAS, REMOVIBLES Y SEMI TRANSPARENTES, MEDIDAS 42 X 12MM | Paquete | 10 | 2780 | 222400 | 2711 | 216840 | 2900 | 232008 | 2797 | 27970 | 0.009645% | 724000 | -721203
3 | 4291304 | Navajas y cortaplumas | BISTURÍ ENCAUCHETADO, CORTADOR ESTANDAR METALICO MULTIUSOS PARA OFICINA CON REPUESTOS DE 19MM, CON UN SISTEMA DE CIERRE SEGURO. | Unidad | 10 | 3970 | 79400 | 3871 | 77415 | 4140 | 82800 | 3994 | 39940 | 0.01377%
4 | 3891103 | Lapiceros | BOLÍGRAFO ROJO. CUERPO PLÁSTICO O POLIETILENO TRANSLUCIDO O COLOR NEGRO; PUNTA METÁLICA, CON TAPA, REDONDO, RECTANGULAR O HEXAGONAL, CAJA X 12 UNIDADES | Caja | 5 | 9760 | 126880 | 9516 | 123708 | 10180 | 132340 | 9819 | 49095 | 0.01693%
5 | 3891102 | Bolígrafos | BOLÍGRAFOS CLÁSICO, CAJA X 12 LAPICEROS NEGRO, TRAZO MEDIO | Caja | 5 | 9760 | 195200 | 9516 | 190320 | 10180 | 203600 | 9819 | 49095 | 0.01693%
6 | 3891103 | Lapiceros | ESFEROS ESPECIALES PARA FIRMAR SING PEN PILOT NEGRO CAJA X 10 UND | Caja | 9 | 79330 | 1586600 | 77347 | 1546935 | 82000 | 1640000 | 79559 | 716031 | 0.2469%
7 | 3627018 | Borradores de caucho | BORRADOR DE NATA X 20 UNIDADES PARA BORRAR LÁPIZ DE GRÁFITO Y LÁPIZ DE COLOR. PERFECTO BORRADO QUE NO MANCHA NI MALTRATA EL PAPEL. PARA USO ESCOLAR, DE OFICINA Y PROFESIONAL. ALTO: 4CM, ANCHO: 2CM | Caja | 5 | 11500 | 92000 | 11213 | 89700 | 11990 | 95920 | 11568 | 57840 | 0.01994%
10 | 3891106 | Lápices | CAJA DE LÁPICES DE MINA NEGRA HB 2 X 12 UNIDADES, LONGITUD 17.8 - 19.7 CMS Y DIÁMETRO DE MINIMO 7,2MM, FORMA REDONDA, TRIANGULAR O HEXAGONAL BORRADOR ASEGURADO EN CASQUILLO DE METAL O PLÁSTICO SIN BORDES AFILADOS NI CORTANTES. | Caja | 5 | 13570 | 420670 | 13231 | 410153 | 14150 | 438650 | 13650 | 68250 | 0.02353%
13 | 4516001 | Tajalápices de mesa | CAJA DE SACAPUNTAS METÁLICOS A 1002 X 24 TAJALAPIZ | Caja | 5 | 4760 | 33320 | 4641 | 32487 | 4960 | 34720 | 4787 | 23935
21 | 3549953 | Líquidos especiales para corrección y borrado de textos | CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ DE 7 ML | Unidad | 6 | 2380 | 28560 | 2321 | 27846 | 2480 | 29760 | 2394 | 14364
22 | 4516003 | Engrapadoras para oficina | COSEDORA DE OFICINA 30 HOJAS. A MATERIAL: ESTRUCTURA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA. B DIMENSIÓN:MEDIDAS APROXIMADAS DE 186 MM LARGO X 64 MM. ALTO X 44 MM ANCHO. C CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: BASE ANTIDESLIZANTE. DCAPACIDAD DE COCIDO: 30 HOJAS A LA VEZ | Unidad | 5 | 43630 | 523560 | 42539 | 510471 | 45515 | 546180 | 43895 | 219475
24 | 3891103 | Lapiceros | ESFEROS COLORES SURTIDOS X 12 UNIDADES, CUERPO PLASTICO,TRAZO MEDIO. | Caja | 5 | 9760 | 117120 | 9516 | 114192 | 10182 | 122180 | 9819 | 49095
25 | 3891103 | Lapiceros | ESFEROS CON TINTA DE COLOR NEGRO EN GEL CAJA X 12 | Caja | 5 | 14280 | 214200 | 13923 | 208845 | 14897 | 223453 | 14367 | 71835
26 | 3891103 | Lapiceros | ESFEROS PARA FIRMAR SIGN PEN, TINTA NEGRO LIQUIDA, TIPO DE LAPICERA: BOLÍGRAFO, TIPO DE TRAZO: MEDIO 2 MM, PUNTA DE FIBRA SUAVE DE POLIÉSTER MUY RESISTENTE | Unidad | 20 | 7930 | 158600 | 7732 | 154635 | 8273 | 165452 | 7978 | 159560
33 | 3891104 | Marcadores de fieltro y similares | MARCADORES BORRABLES X 10 UNIDADES, PUNTA ACRILICA,COLOR NEGRO,GROSOR DEL TRAZO 2-5MM | Caja | 12 | 23800 | 357000 | 23205 | 348075 | 24828 | 372422 | 23944 | 287328
34 | 3891104 | Marcadores de fieltro y similares | MARCADORES X 12 UNIDADES SURTIDO, PERMANENTE, PUNTA FINA, RESISTENTE AL AGUA, TINTA DE SECADO RÁPIDO, FÓRMULA NO TÓXICA | caja | 12 | 39270 | 589050 | 38288 | 574324 | 40966 | 614497 | 39508 | 474096
35 | 3891104 | Marcadores de fieltro y similares | RESALTADOR X 10 UNIDADES RESALTADOR DESECHABLE. TINTA: SURTIDO B MATERIAL: FILTRONA EN FELPA ACRÍLICA O RESINA TERMOPLÁSTICA. C CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: PUNTA BISELADA, PARA REALIZAR 2 TRAZOS O 3 TRAZOS. | Caja | 30 | 15870 | 476100 | 15473 | 464198 | 16556 | 496668 | 15966 | 478980
40 | 3214902 | Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhesivos | POST IT NOTAS 7.5 CM X 7.5 CM amarillo canario x 100 | Paquete | 5 | 2580 | 10320 | 2516 | 10062 | 2691 | 10766 | 2596 | 12980