## CALIFICACIÓN DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO | [5 empty] | Contratar el servicio para realizar el plan de podas y el manejo silvicultural para los individuos arbóreos existentes en las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá que incluya actividades de atención de riesgo, tratamientos especializados requeridos, diseño paisajístico e implementación de jardinería de acuerdo a las necesidades evidenciadas.
PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 13765000
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | BOGOTÁ D.C.
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación de riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definido en el “Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente. , los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del convenio, como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del convenio, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del convenio, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
PROBABILIDAD: | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
| Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
| Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
| Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
| casi cierto ( ocurre en la mayoría de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del convenio de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del convenio de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del convenio sin alterar el beneficio para las partes |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del convenio sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del convenio de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del convenio | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del convenio | Genera un impacto sobre el valor del convenio entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del convenio |  |  |  |  | Incrementa el valor delconvenio entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del convenio en más del treinta por ciento (30%) del valor del convenio
CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato o convenio de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato o convenio de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato o convenio sin alterar el beneficio para las partes |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato o convenio sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato o convenio de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  |  | 137650 | 688250 | 2064750 |  |  |  |  | 4129500 | 4267150
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
PROBABILIDAD: | Raro |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
| Improbable |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7
| Posible |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8
| Probable |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9
| casi cierto |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
| VALORACIÓN |  |  |  | CATEGORIA
| 10, 9 Y 8 |  |  |  | Riesgo Extremo
| 6 Y 7 |  |  |  | Riesgo Alto
| 5 |  |  |  | Riesgo Medio
| 2,3 Y 4 |  |  |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) |  |  |  | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | OPERATIVO | DEBILIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES DEL ORDEN TÉCNICO JURÍDICO Y FINANCIERO |  |  |  | SUBVALORIZACIÓN O SOBREVALORACIÓN DE LOS PRECIOS DEL MERCADO, SELECCIONAR UN PROPONENTE QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO,DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO |  |  |  | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | RIESGO BAJO | SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
2 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERATIVO | INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES |  |  |  | DECLARATORIO DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN |  |  |  | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | 6 | RIESGO ALTO | SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERATIVO | MALA CALIDAD DE LOS INSUMOS SOLICITADOS |  |  |  | INCLUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS. MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS |  |  |  | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA
4 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERATIVO | QUE EL CONTRASTISTA NO CUMPLA CON LA OPORTUNA ENTREGA DE LOS INSUMOS SOLICITADOS |  |  |  | RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS ENCOMENDADOS. |  |  |  | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA
5 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIALES O POLÍTICOS | PROBLEMAS DE ORDEN PÚBLICO EN LA ZONA DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS |  |  |  | RETARDO EN LA ATENCIÓN DE LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD |  |  |  | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD
6 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS |  |  |  | ELEMENTOS Y/O SERVICIOS DE BAJA CALIDAD, DEMORA EN LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y SUS SEDES |  |  |  | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | RIESGO ALTO | ENTIDAD
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | ECONÓMICO | SÚBITO INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS Y SERVICIOS PRESTADOS DEBIDO A LA FLUCTUACIÓN EN EL PRECIO EN LA MONEDA O DECISIONES EN AL AMBITO POLITICO O REGULATORIO DEL ESTADO. |  |  |  | PÉRDIDA DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO |  |  |  | IMPROBABLE (2) | MODERADO (3) | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
N° | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | [5 empty] | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento |  | Fecha ( Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuando?
1 | CONFORMACIÓN DE UN GRUPO INTERDISCIPLINARIO TÉCNICO Y FINANCIERO PARA REALIZAR LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y DEMÁS REQUISITOS EXIGIDOS PARA REALIZAR LA INVITACIÓN | [5 empty] | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | RIESGO BAJO | GRUPO INTERDISCIPLINARIO |  | DESDE EL INICIO DE LA SOLICITUD A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | MEDIANTE MESAS DE TRABAJO DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO |  | DE ACUERDO CON LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO
2 | UNA VEZ SUSCRITO EL CONTRATO, REALIZAR SEGUIMIENTO CONSTANTE AL CONTRATISTA PARA CONMINARLO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION | [5 empty] | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | RIESGO BAJO | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y APOYO A LA SUPERVISIÓN |  | DESDE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO | HASTA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA DAR INICIO AL CONTRATO |  | DIARIO, DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
3 | VERIFICAR QUE LOS EQUIPOS UTLIZADOS POR EL CONTRATISTA CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS Y QUE EL PERSONAL CUENTE CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, CURSOS DE ALTURAS, E IDONEIDAD REQUERIDOS, PARA EVITAR DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN. | [5 empty] | IMPROBABLE (2) | MODERADO(3) | 5 | RIESGO MEDIO | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y APOYO A LA SUPERVISIÓN |  | DESDE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO | VISITAS Y REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DONDE SE EVALUE EL CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO POR PARTE DE LA ENTIDAD |  | MENSUALMENTE EN LA ETAPA DE EVELUACION DE AVANCE DE OBRA
4 | REALIZAR SEGUIMIENTO Y ESTRICTO CONTROL A LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA DE OBRA | [5 empty] | IMPROBABLE (2) | MODERADO(3) | 5 | RIESGO MEDIO | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y APOYO A LA SUPERVISIÓN |  | DESDE LA ETAPA EJECUCIÓN | HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | VISITAS Y REUNIONES DEL COMITÉ TECNICO DONDE SE EVALUE EL CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO POR PARTE DE LA ENTIDAD |  | MENSUALMENTE EN LA ETAPA DE EVELUACION DE AVANCE DE OBRA
5 | INFORMAR AL PROPONENTE LAS PARTICULARIDADES DEL PROYECTO, DEL MISMO MODO QUE ADVERTIRLE QUE EL EJERCICIO DE LA PROPUESTA DEBE HACERSE DE MANERA CONSIENTE Y TECNICA, POR CONSIGUIENTE CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA SE ENTIENDE QUE CONOCE TODAS LAS DICPOCISIONES DE LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES | [5 empty] | IMPROBABLE (2) | MODERADO(3) | 5 | RIESGO MEDIO | EQUIPO TECNICO - ESTRUCTURADOR DEL PROCESO |  | DESDE LA ETAPA PRECONTRATUAL | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | VERIFICAR QUE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DESCRIBEN LAS CONDICIONES DEL PROYECTO Y SON CLAROS PARA EL SECTOR CONSTRUCTOR |  | CONSTANTEMENTE DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
6 | MONITOREAR CONSTANTEMENTE LAS AMENAZAS DE ALTERACION AL ORDEN PUBLICO QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LOS SITIOS A INTERVENIR, CON EL FIN DE TOMAR MEDIDAS DE REPROGRAMACION O MODIFICACION DE LAS TAREAS CONVENIDAS | [5 empty] | IMPROBABLE (2) | MODERADO(3) | 5 | RIESGO MEDIO | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y APOYO A LA SUPERVISIÓN |  | DESDE EL INICIO DE EJECUCION DEL CONTRATO | HASTA LA ENTREGA A SATIFACCION DE LAS OBRAS | INDAGANDO ACERCA DE LAS AMENAZAS AL ORDEN PUBLICO |  | CONSATANTEMENTE CADA VEZ QUE SE LE HAGA SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA, O SE DEBA PROGRAMAS ALGUNA INTERVENCION
7 | VERIFICACION DE LA OFERTA ALLEGADA POR LOS PROPONENTES, SOLICITAR ACLARACION EN LOS CASOS EN QUE EL OFRECIMIENTO REPRESENTE UNA AMENAZA AL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO. | [5 empty] | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | RIESGO BAJO | EQUIPO DE EVALUACION FINANCIERA |  | DESDE LA ETAPA PRECONTRATUAL | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | VALIDADDO LA OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DEL OFRECIMIENTO POR PARTE DE LOS PROPONENTES |  | DURANTE TODA LA ETAPA PRECONTRACTUAL
8 | REALIZAR PREVIA CONSULTA CON LAS DIFERENTES ENTIDADES SOBRE LOS REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE AVALES Y/O PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LOS ELEMENTOS EN ESPACIO PÚBLICO | [5 empty] | IMPROBABLE (2) | MODERADO(3) | 5 | RIESGO MEDIO | SUPERVISOR DEL CONTRATO Y APOYO A LA SUPERVISIÓN |  | DESDE LA ETAPA PRECONTRATUAL | HATA LA LIQUIDACIN DEL CONTRATO | MEDIANTE MESAS DE TRABAJO DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO |  | DURANTE TODA LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y DE EJECUCION
9 | ADVERTIR AL PROPONENTE Y CONTRATISTA EL EJERCICIO CONSIENTE Y PROFESIONAL PARA LA ESTRUCTURACION DE LA OFERTA Y EL PROYECTO DE CRONOGRAMA DE OBRA, CON EL FIN QUE APELE A LA EXPERTICIA PARA PREVER SITUACIONES QUE PUEDAN AFECTAR LA ECUACION ECONOMICA DEL CONTRATO. EVALUAR LAS CONDICIONES DE INCREMENTO EN LOS PRECIOS DEL CONTRATO DEBIDO A SITUACIONES AJENAS A LAS PARTES CON EL FIN DE REPLANTEAR ALGUNAS GENERALIDADES DEL PROYECTO. | [5 empty] | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 3 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA/ENTIDAD |  | DESDE EL INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN | HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO | VERIFICAR LOS INDICES MACROECONOMICOS Y EL IMPACTO DE REFORMAS POLITICAS O EXPEDICION DE NORMAS , CON EL FIN DE INDAGAR SI ESTOS PUEDEN AFECTAR LOS PRECIOS PACTADOS |  | DURANTE TODA LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y DE EJECUCION
NOTA: Para estructurar la siguiente matriz de riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del convenio como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterar la ejecución del convenio, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del convenio, d) eventos previsibles que pueden impedir que la entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
Proyectó |  |  | Claudia Janneth Jaramillo

## GARANTIAS (hidden)
GARANTÍA | % PORCENTAJE ASEGURADO | PLAZO
Seriedad de la oferta | 10% Del valor del presupuesto | Constituida desde el momento de presentación de la oferta y tres (3) meses más.
Cumplimiento | 30% Del valor del contrato | Constituida desde la fecha de la suscripción del contrato, más el plazo de ejecución y seis (6) meses más.
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. | 10% Del valor del contrato | Constituida desde la fecha de la suscripción del contrato, más el plazo de ejecución y tres (3) años más.
Calidad del servicio | 20% Del valor del contrato | Con vigencia de seis (6) meses contados a partir de la terminación del contrato.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 20% Del valor del contrato | Con vigencia de seis (6) meses contados a partir de la terminación del contrato.
Responsabilidad civil extracontractual | 200 SMLMV | Constituida desde la fecha de la suscripción del contrato, más el plazo de ejecución

## Hoja3 (hidden)
8.5 | 638000 | 1029206.5
9 | 445368.93 | 1193879.54
8.5 | 2292542.41
8.5 | 1193879.54
10 | 4569790.88
9
10
9
8
10
90.5
9.05