## YCO
[6 empty] | BALANCE |  |  |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS
ITEM | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UNIT. | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | MAYORES CANTIDADES | MENORES CANTIDADES | NUEVAS CANTIDADES | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
1 | LIMPIEZA A MANO | M2 | 200 | 2625 | 525000 |  |  |  |  | 200 | 2625 | 525000
2 | CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA OBRAS | M2 | 44 | 55654 | 2448776 |  | 44 |  |  | 0 | 55654 | 0
3 | DESMONTE Y RETIRO DE LAMINAS DE ETERNIT DE CUBIERTAS | M2 | 400 | 28730 | 11492000 | 30 |  |  |  | 430 | 28730 | 12353900
4 | DESMONTE DE LUMINARIAS | UND | 20 | 12864 | 257280 |  |  |  |  | 20 | 12864 | 257280
5 | DESMONTE DE CIELO RASO | M2 | 270 | 11369 | 3069630 |  |  |  |  | 270 | 11369 | 3069630
6 | DESMONTE DE SANITARIOS | UND | 6 | 41593 | 249558 |  |  |  |  | 6 | 41593 | 249558
7 | DEMOLICION DE PAÑETE EN MURO EXISTENTE | M2 | 150 | 14580 | 2187000 |  | 40 |  |  | 110 | 14580 | 1603800
8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE BLANCO. PARA BATERIAS DE BAÑOS. | UND | 6 | 767389 | 4604334 |  |  |  |  | 6 | 767389 | 4604334
9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA UPVC | M2 | 400 | 116000 | 46400000 | 30 |  |  |  | 430 | 116000 | 49880000
10 | RETIRO Y DESMONTE DE VENTILADORES | UND | 20 | 13864 | 277280 |  |  |  |  | 20 | 13864 | 277280
11 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO (MUROS) MORTERO 1:4 (ZONAS DUCHAS). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 150 | 39762 | 5964300 |  | 40 |  |  | 110 | 39762 | 4373820
12 | APLICACIÓN DE ESTUCO ACRILICO TEXTURIZADO PARA RESANE DE MUROS EXTERIORES | M2 | 250 | 53690 | 13422500 |  | 250 |  |  | 0 | 53690 | 0
13 | APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 PARA MUROS | M2 | 601.35 | 18594 | 11181501.9 | 8.5945 |  |  |  | 609.9445 | 18594 | 11341307.9
14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRY WALL 1/2" | M2 | 250 | 64951 | 16237750 |  |  |  |  | 250 | 64951 | 16237750
15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR | UND | 20 | 470110 | 9402200 |  |  |  |  | 20 | 470110 | 9402200
16 | SUMINISTRO Y MONTAJE LÁMPARAS PARA OFICINAS Y AULAS. | UND | 20 | 220216 | 4404320 |  |  |  |  | 20 | 220216 | 4404320
17 | MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. INCLUYE SANEADO, LIMPIEZA, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE. | ML | 300 | 32347 | 9704100 |  |  |  |  | 300 | 32347 | 9704100
18 | MANTENIMENTO GENERAL A REDES ELECTRICAS . | UND | 1 | 1155192 | 1155192 |  |  |  |  | 1 | 1155192 | 1155192
19 | MANTENIMIENTO DE REJA DE ENTRADA PRINCIPAL | M2 | 50 | 216067 | 10803350 |  |  |  |  | 50 | 216067 | 10803350
20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFILES EN C GALVANIZADO |  |  |  | 0 |  |  | 175 |  | 175 | 77390 | 13543250
TOTAL COSTOS |  |  |  |  | 153786071.9 |  |  |  | -1.0431e-06 |  |  | 153786071.9
|  |  | ADMINISTRACION (20%) |  | 30757214.38 |  |  |  |  | ADMINISTRACION (20%) |  | 30757214.38
|  |  | UTILIDAD (6%) |  | 9227164.314 |  |  |  |  | UTILIDAD (6%) |  | 9227164.314
|  |  | IMPREVISTOS (4%) |  | 6151442.876 |  |  |  |  | IMPREVISTOS (4%) |  | 6151442.876
|  |  | AUI 30% |  | 46135821.57 |  |  |  |  | AUI 30% |  | 46135821.57
|  |  | TOTAL |  | 199921893.47 |  |  |  | -1.3709e-06 | TOTAL |  | 199921893.47