## 5. Presupuesto oficial
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN
SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
CONCURSO DE MERITOS
CMA-DTE-SPI-055-2025
OBJETO INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III PARA LA RESTAURACIÓN DE LAS ESTACIONES FÉRREAS “LA CAPILLA” Y “PROVIDENCIA”, EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
PRESUPUESTO OFICIAL
|  |  |  | PLAZO TOTAL | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CANT. | CARGO / OFICIO | SUELDO Y/O | Porcentaje de | PARTICIPACIÓN | VALOR
|  | JORNAL MENSUAL | Participación | TOTAL (mes) | PARCIAL ($)
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (1)*((2)+(3))*(4) = (5)
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE APOYO
1 | Director de Interventoría | 10770000 | 30% | 1 | 3231000
1 | Ingeniero o Arquitecto residente campo y estudios | 6150000 | 100% | 1 | 6150000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL - GRUPO 1 = (A) |  |  |  |  | 9381000
FACTOR MULTIPLICADOR = (B) |  |  |  |  | 2.4 | VALOR MAXIMO
TOTAL COSTOS DE PERSONAL = (A) * (B) = (C) |  |  |  |  | 22514400
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES ESTACIÓN LA CAPILLA - HITO 1
N° | TITULO DEL VOLUMEN | VOLUMEN | Peso porcentual del Volumen sobre valor del grupo 2 para la estacion respectiva | % de pago Sobre el | VALOR DEL ENTREGABLE
| Subactividades |  |  | valor del Volumen
1 | VOLUMEN I. INVESTIGACIÓN GENERAL | Volumen I | 11.46% | 100% | 2200000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por interventoría |  |  | 20% | 440000
| Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría |  |  | 80% | 1760000
2 | VOLUMEN II. DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE | Volumen II | 11.46% | 100% | 2200000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por interventoría |  |  | 20% | 440000
| Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría |  |  | 80% | 1760000
3 | VOLUMEN III. COMPONENTE ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS | Volumen III | 8.333% | 100% | 1600000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por interventoría |  |  | 20% | 320000
| Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría |  |  | 80% | 1280000
4 | VOLUMEN IV. ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES | Volumen IV | 12.5% | 100% | 2400000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por interventoría |  |  | 20% | 480000
| Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría |  |  | 80% | 1920000
5 | VOLUMEN V. FORMULACIÓN DE PROYECTO DE RESTAURACION | Volumen V | 12.5% | 100% | 2400000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por interventoría |  |  | 20% | 480000
| Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría |  |  | 80% | 1920000
6 | VOLUMEN VI. PROYECTO DE RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL | Volumen VI | 25% | 100% | 4800000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por interventoría |  |  | 20% | 960000
| Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría |  |  | 80% | 3840000
7 | VOLUMEN VII. PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA | Volumen VII | 9.375% | 100% | 1800000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por interventoría |  |  | 20% | 360000
| Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría |  |  | 80% | 1440000
8 | VOLUMEN VIII. VOLUMEN BIM | Volumen VIII | 9.375% | 100% | 1800000 | NO MODIFICAR
| Metodología o plan de ejecución BIM aprobado por interventoría |  |  | 20% | 360000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 1440000
9 | VOLUMEN IX INFORME FINAL | Volumen IX | 0% | 100% | 0 | NO MODIFICAR
| Documento de informe final |  |  | 100% | 0
SUBTOTAL VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES ESTACIÓN LA CAPILLA - HITO 1 |  |  |  |  | 19200000
GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS ENTREGABLES ESTACIÓN PROVIDENCIA - HITO 2
N° | TITULO DEL VOLUMEN | VOLUMEN | Peso porcentual del Volumen sobre valor del grupo 2 para la estación respectiva | % de pago Sobre el | VALOR DEL ENTREGABLE
| Subactividades |  |  | valor del Volumen
1 | VOLUMEN I. INVESTIGACIÓN GENERAL | Volumen I | 9.326% | 100% | 1800000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por interventoría |  |  | 20% | 360000
| Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría |  |  | 80% | 1440000
2 | VOLUMEN II. DIAGNÓSTICO DEL INMUEBLE | Volumen II | 8.808% | 100% | 1700000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por interventoría |  |  | 20% | 340000
| Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría |  |  | 80% | 1360000
3 | VOLUMEN III. COMPONENTE ESTRUCTURAL Y DE ELEMENTOS | Volumen III | 35.23% | 100% | 6800000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por interventoría |  |  | 20% | 1360000
| Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría |  |  | 80% | 5440000
4 | VOLUMEN IV. ESTUDIO Y DISEÑO DE REDES | Volumen IV | 7.254% | 100% | 1400000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por interventoría |  |  | 20% | 280000
| Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría |  |  | 80% | 1120000
5 | VOLUMEN V. FORMULACIÓN DE PROYECTO DE RESTAURACION | Volumen V | 12.44% | 100% | 2400000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por interventoría |  |  | 20% | 480000
| Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría |  |  | 80% | 1920000
6 | VOLUMEN VI. PROYECTO DE RESTAURACIÓN ESTRUCTURAL | Volumen VI | 14.51% | 100% | 2800000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por interventoría |  |  | 20% | 560000
| Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría |  |  | 80% | 2240000
7 | VOLUMEN VII. PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA | Volumen VII | 6.218% | 100% | 1200000 | NO MODIFICAR
| Metodología aprobada por interventoría |  |  | 20% | 240000
| Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría |  |  | 80% | 960000
8 | VOLUMEN VIII. VOLUMEN BIM | Volumen VIII | 6.218% | 100% | 1200000 | NO MODIFICAR
| Metodología o plan de ejecución BIM aprobado por interventoría |  |  | 20% | 240000
| Entrega del volumen aprobado por Interventoría |  |  | 80% | 960000
9 | VOLUMEN IX INFORME FINAL | Volumen IX | 0% | 100% | 0 | NO MODIFICAR
| Documento de informe final |  |  | 100% | 0
SUBTOTAL VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES ESTACION PROVIDENCIA - HITO 2 |  |  |  |  | 19300000 | NO MODIFICAR
TOTAL COSTOS DE VOLUMENES = (D) |  |  |  |  | 38500000 | NO MODIFICAR
NOTA: | 1. Para proceder al reconocimiento de pago de este Grupo 2, todos los volúmenes, informes y/o entregables, deben estar previamente aprobados por la Interventoría.
2. Los valores de Grupo 2 son NO MODIFICABLE por el proponente en el momento de presentar su oferta económica.
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS
CANT. | CONCEPTO | UNIDAD | ($) | UTILIZACIÓN | PARCIAL ($)
(8) |  |  | (9) | TOTAL (10) | (8) * (9) * (10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
1 | Viáticos Director, Especialistas y Otros Profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos) | Día | 200000 | 40 | 8000000
1 | Transportes Terrestres | GL | 10000000 | 1 | 10000000
1 | Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos) | Mes | 200000 | 1 | 200000
1 | Estudios técnicos adicionales y/o complementarios y/o trabajos de campo particulares | Gl | 56724318 | 1 | 56724318 | NO MODIFICAR
1 | Reconocimiento prima regional residente de campo y estudios | Mes | 1000000 | 1 | 1000000
TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (E) |  |  |  |  | 75924318
COSTO BÁSICO = (C) + (D) + (E) = (F) |  |  |  |  | 136938718
IVA = 19% * (F) = (G) |  |  |  |  | 26018356
COSTO TOTAL = (F) + (G) |  |  |  |  | 162957074
NOTAS:
1.- Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los documentos previos, pliego y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría. En el caso que éstas no existan, se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda:
1.1.- Los costos directos deben estar soportados, los cuales se anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto.
1.2.- Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en la Resolución que el Instituto a tal fecha tenga vigente. Requieren para su utilización previa autorización de la Interventoría, de conformidad con la programación de Comités. Para el caso del grupo de interventoría debe tener la autorización previa del supervisor del contrato de interventoría.
1.3.- Utilización Real: Se reconocerán conforme a la unidad de medida y con la debida presentación de los productos y/o informes correspondientes que cumplan con los requerimientos técnicos propios de la actividad. Se reconocerán de esta manera los siguientes ítems: Viáticos Director, Especialistas y Otros Profesionales, Transporte Terrestre, Edición de Informes y Reconocimiento prima regional residente de campo y estudios Costo Real: Se reconocerán conforme a la presentación de facturas y/o soportes y/o comprobantes previa presentación de cotizaciones a la Entidad (para los ítems que aplique). Para estos costos reembolsables, no podrán superar los valores fijados en la propuesta económica que sirve de base para la adjudicación, previa revisión y autorización de la Entidad, de conformidad con la programación establecida. Se reconocerán los Estudios técnicos adicionales y/o complementarios y/o trabajos de campo particulares.
1.4.- Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con la programación aprobada por el interventor según las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual.
1.5.- Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el interventor del contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el contrato.
1.6.- Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de rechazo.
1.7.- En ningún caso el factor multiplicador debe desglosarse. No será necesario desglosar el factor de honorarios toda vez que se entiende incluido dentro del factor multiplicador.
1.8.- Las facturas y/o documentos comerciales deben estar a nombre del consultor con quien ha sido firmado el contrato producto del presente concurso, incluyendo en la descripción el objeto del proyecto. Los documentos necesarios para el reconocimiento (s / comprobante de pago) deben cumplir tanto con el código de comercio y el estatuto tributario.
1.9. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir los ítems que la Entidad ha establecido para Costos Directos de Personal, Costos por Volúmenes Técnicos Entregables y otros Costos Directos, ni las Participaciones Total (mes), ni los valores entregables, ni la Utilización Total mes indicadas en el Formulario 1. Se recomienda que estructuren su propuesta económica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección.
| NOMBRE DEL PROPONENTE: |  | REPRESENTANTE LEGAL (nombre y firma):
FECHA: