## Hoja1
#VALUE! |  |  | Clave | MODALIDAD | VALOR | OBJETO | PROCESO N° | 16818
|  |  | 3 | CONTRATACIÓN DIRECTA | $237.519.955 | PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO AGENTE DE TRÁNSITO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
[8 empty] | Impacto | [6 empty] | Impacto después del Tratamiento | [9 empty] | Control y monitoreo
Número | Clase | Fuente | Etapa | Tipo de riesgo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede pasar) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Calificación cualitativa | Calificación monetaria | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | Asignación | Tratamiento / controles a ser implementados | Calificación cualitativa luego del tratamiento | Calificación monetaria luego del tratamiento | Probabilidad2 | Impacto3 | Valoración4 | Categoría5 | ¿Afecta la ejecución? | Responsable del tratamiento | Fecha estimada inicio tratamiento | Fecha estimada fin tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual: Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios Previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. Cuando en la elaboración de un documento en la etapa precontractual se consignan errores que pueden afectar el logro del objeto contractual, sin que estos sean consecuencia de conductas dolosas de alguna de las partes. | Indebida redacción con omisión de obligaciones necesarias o alcances indispensables. | 2 | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | No estimada | 4 | 6 | Riesgo alto | Entidad | Análisis detallado en la planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual por parte del equipo juridico, tecnico, financiero; equipo estructurador | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | No estimada | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No | Comité asesor y evaluador |  |  | Inicia con la elaboración, revisión y socializacion de todos los documentos precontractuales, elaborados para el efecto, entre las partes intervinientes. | En la etapa de estructuración del proceso
2 | General | Externa | Contratación | Riesgos Operacionales | No presentación o presentación tardía de garantías: El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita. | 1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía | 1 | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | No estimada | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | No estimada | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Sí | Contratista |  |  | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
3 | General | Externa | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento por parte del contratista: El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión. | 1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio | 2 | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | No estimada | 2 | 4 | Riesgo bajo | Contratista | Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar los supervisores del contrato comprendan los requisitos del contrato Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | No estimada | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Contratista |  |  | Informes de supervisión | Permanente
4 | General | Externa | Ejecución | Riesgos Operacionales | Productos o servicios entregados no son los esperados: El Departamento tiene diferentes controles que le permiten asegurar que los productos o servicios entregados por el Contratista, corresponden efectivamente a los contratados. | 1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo | 2 | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | No estimada | 4 | 6 | Riesgo alto | Contratista | Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. Asegurar que los documentos son concisos, precisos y sin ambigüedades. Confirmar el esquema de pagos y las responsabilidades con el Contratista | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | No estimada | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Contratista |  |  | Informes de supervisión | Permanente
5 | General | Externa | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento en el pago oportuno de seguridad social a cargo del contratista: No se realice el pago oportuno por parte del contratista de la seguridad social, a pesar que la entidad dispuso los recursos de forma eficiente | Demandas, perjucios a población, pérdidas económicas, pérdida de reputación o credibilidad del proyecto y de la institución que lo opera y contrata. | 2 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | No estimada | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | No estimada | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Contratista |  |  | Informes de supervisión | Permanente
6 | general | Externa | Ejecución | Riesgos Operacionales | Presentación de la cuenta de cobro y/o informe para cobro: Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación. | 1. Demoras en el desembolso de los recursos. | 1 | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | No estimada | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | No estimada | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | Sí | Contratista |  |  | Informes de supervisión | Permanente
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgo por mal uso de la información: Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones adminsitra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual | Demora en el inicio de la ejecución del contrato | 2 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | No estimada | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Seguimiento a cada un de los expedietnes contractuales que requieran registro presupuestal | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | No estimada | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Contratista |  |  | Informes de supervisión | Permanente
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Cargas tributarias: Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas que pueda afectar el equilibrio económico del contrato | Retrasos en ejecución contractual | 1 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | No estimada | 3 | 4 | Riesgo bajo | Entidad y contratista | Las partes de mutuo acuerdo acordarán la forma de retormar el equilibrio contractual a fin de no generar perjuicio para las partes | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | No estimada | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Sí | Contratista |  |  | Informes de supervisión | Permanente
.
|  |  |  | Digitar nombre | Digitar nombre | Digitar nombre
|  |  |  | Rol Técnico | Rol Logístico | Rol Jurídico
Note on A7: MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO: Tener en cuenta que en la última actualización del aplicativo, se incorporaron matrices tipo según el tipo de bien o servicio, la modalidad de selección y la tipología contractual, por ende, se visualizan en los primeros campos los riesgos generales asociados y al final los riesgos diligenciados mediante la herramienta. LA INFORMACIÓN ESTÁ SUJETA A VALIDACIÓN DEL PROFESIONAL ACORDE A LA MODALIDAD Y OBJETO CONTRACTUAL ESPECÍFICO DEL PROCESO