## MATRIZ DE RIESGO
Matriz de Riesgos
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]

## INSTRUCCIONES
Valoración del riesgo
Impacto
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aún así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave, imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del 1% del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%. | Incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%. | impacto sobre el valor del contrato de más del 30%.
| Categoría | Valorización | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad | Raro (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Valoración del riesgo | 1 2 3 4 5: Categoría
| 8,9 y 10 | 1 2 3 4 5: Riesgo extremo
| 6 y 7 | 1 2 3 4 5: Riesgo alto
| 5 | 1 2 3 4 5: Riesgo medio
| 2, 3 y 4 | 1 2 3 4 5: Riesgo bajo

## Hoja2
Matriz de Riesgos
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quien se le asigna? | Tratamiento / Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Específico | Interno | Planeación | Operacional | Que la información recolectada por los técnicos no sea veraz frente a los requerimientos técnios | Inexactitud en la necesidad en la entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | En el comité verificar la información suministrada | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Coordinador de Área | 2025-09-26 | 31 de diciembre de 2025 | Revisión de la Necesidad | En cada etapa del proceso
2 | Específico | Externo | Planeación | Regulatorio | Que la Normatividad de impuestos sobre productos cambie sustancialmente | Incremento en los valores deducibles por impuestos al contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad/Contratista | Gestionar Recursos Nuevos Asignar un margen de ganancia que mitigue el impacto en caso de ocurrir | 2 | 1 | 3 | Bajo | No | Área Financiera (Entidad/contratista) | 2025-09-26 | 31 de diciembre de 2025 | Consulta normas legales vigentes | Diaria
3 | Específico | Externo | Planeación | Económico | Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de Mercado. | Montos de presupuesto oficial por encima o en su defecto por debajo | 2 | 5 | 5 | Medio | Entidad/Contratista | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Profesional encargado de elaborar el Estudio de mercado | 2025-09-26 | 31 de diciembre de 2025 | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por evento
4 | Específico | Interno | Planeación | Financiero | Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada | Inexactitud en el presupuesto | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Evaluación exhausitva del mercado actual | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Coordinador de Área | 2025-09-26 | 31 de diciembre de 2025 | Monitoreo de las etapas precontractual | Cronograma del Proceso
5 | General | Interno | Selección | Operacional | Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad | trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad/Contratista | Capacitación del personal Evaluador | 1 | 4 | 5 | Medio | No | Grupo de evaluador de la entidad y equipo del contratista que presenta la oferta | 2025-09-26 | 31 de diciembre de 2025 | Evaluación objetiva a la luz de la Invitación o pliegos | Diario
6 | General | Externo | Selección | Operacional | Riesgo de colusión | la adjudicación inapropiada del contrato | 2 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Diseño de procedimiento de adjudicación para minimizar el riesgo de colusión | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Coordinador de área | 2025-09-26 | 31 de diciembre de 2025 | valoración de la probabilidad de la colusión | Cronograma de Proceso
7 | Específico | Interno | Selección | Operacional | Falta de conocimiento por parte de los evaluadores | Mala Escogencia del Proveedor | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Capacitación personal | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Regional y Subdirección de Centro | 2025-09-26 | 31 de diciembre de 2025 | Verificar que el grupo evaluador conozca el proceso a evaluar | Cronograma de Proceso
8 | Específico | Externo | Selección | Económico | Ofertas artificialmente bajas | Ofertas presentadas por los oferentes con precios bajos no acordes a las demás ofertas y mercado | 3 | 5 | 8 | Alto | contratista | Dar aplicación al artículo 28 del Decreto 1510 de 2013 y a la guía de CCE | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Comité evaluador | 2025-09-26 | 31 de diciembre de 2025 | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | Por Evento
9 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Que el expediente no se conforme correctamente | Falta de información completa dentro del proceso | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad | Capacitación del personal | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Grupo integrado de contratación de la entidad | 2025-09-26 | 31 de diciembre de 2025 | Seguimiento en la conformación del expediente | Cronograma de Proceso
10 | General | Externo | Contratación | Operacional | El adjudicatario del proceso no suscribe el contrato | Retraso en la entrega de los bienes y/o ejecución de los servicios | 1 | 3 | 3 | bajo | contratista | Adjudicación al segundo proponente | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Grupo integrado de contratación de la entidad | 2025-09-26 | 31 de diciembre de 2025 | Establecer cronograma de ejecución | Al inicio de la ejecución
11 | General | Externo | Contratación | Operacional | Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía, siempre y cuando se hubieren solicitado dentro del proceso | Afecta la ejecución del contrato | 2 | 5 | 7 | Alto | contratista | seguimiento para que se aporten la garantías requeridas | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Grupo integrado de contratación, supervisor designado por la entidad | 2025-09-26 | 31 de diciembre de 2025 | Verificación que se aportaron las garantías | Diario
12 | general | Interno | Ejecución | Operacional | incumplimiento total o parcial por parte del contratista de las obligaciones pactadas | Entrega no oportuna de los insumos y/o el servicio | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista | presentar por parte del supervisor el r respectivo cronograma de entrega de los insumos y corroborar con el contratista la hora y lugar de la entrega hora y fecha exactas | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | supervisión de contrato | 2025-09-26 | 31 de diciembre de 2025 | observancia del manual de supervisión | Permanente
13 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Se declara desierto por ofertantes o incumplimiento de requisitos | Retraso en el inicio de la ejecución | 1 | 1 | 2 | Bajo | Contratista | Presentar al supervisor del contrato el inicio | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | supervisión de contrato | 2025-09-26 | 31 de diciembre de 2025 | Revisión requisitos habilitantes | Permanente
14 | Específico | Mixto | Ejecución | Económico | Rompimiento del equilibrio económico del contrato. | se desequilibra el presupuesto del contrato para cumplir con las obligaciones pactadas | 2 | 4 | 6 | Alto | Entidad/Contratista | Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores. | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación | 2025-09-26 | 31 de diciembre de 2025 | Revisión aleatoria de procesos contractuales | Trimestral
15 | Específico | Mixto | Planeación/Adjudicación/Ejecución | específico | Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad | Altera la eficiencia del proceso de contratación, es decir que la entidad estatal no pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso con calidad y pertinencia | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | 2 | 1 | 3 | Bajo | Si | Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual | 2025-09-26 | 31 de diciembre de 2025 | Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo | semanalmente
16 | Específico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preveerse | Altera la ejecución Oportuna del contrato. | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad/ Contratista | Contar con protocolo y equipo para atención de emergencias y rutas de evacuación. | 3 | 1 | 4 | Bajo | Si | supervisión de contrato | 2025-09-26 | 31 de diciembre de 2025 | revisión de protocolo de emergencias | Por evento
17 | Específico | Externo | Planeación/Adjudicación/Ejecución | Ambiental | Obligaciones que emanan de la normatividad ambiental colombiana vigente | Altera la ejecución oportuna del contrato. | 1 | 3 | 2 | Bajo | Entidad/ Contratista | Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Personal responsable de la etapa de planeación y selección Supervisor y/o Interventor | 2025-09-26 | 31 de diciembre de 2025 | Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones contractuales de la normatividad aplicable | Por evento
18 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Deficiente calidad de uno o varios de los productos Y/O servicios pactados en las obligaciones del contratista y especificaciones técnicas | Altera la eficiencia del proceso de contratación, es decir que la entidad estatal no pueda satisfacer la necesidad que motivo el proceso con calidad y pertinencia | 2 | 3 | 5 | Medio | contratista | seguimiento permanente del supervisor en la entrega de los productos y/o servicios | 2 | 2 | 3 | bajo | Si | supervisión de contrato | 2025-09-26 | 31 de diciembre de 2025 | observancia del manual de supervisión, y especificaciones técnicas del contrato | Permanente
19 | Especifico | Externas | Preparatorio | Económico | No se recibe información solicitada al proveedor (Mínimo de Cotizaciones) | Precios base no acorde al mercado | 5 | 5 | 7 | alto | Entidad | Establecer desde la entidad los cálculos basados en históricos y los IPC con corte al periodo inmediatamente anterior a la fecha de estudio y análisis | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Entidad | 2025-09-26 | 31 de diciembre de 2025 | Boletín técnico del DANE, Adquisiones históricas de la entidad de los procesos afínes | De acuerdo a los procesos autorizados desde el comité de contratación
20 | General | Externas | Ejecución | Económico | Fluctuación de los precios en el mercado | Aumento en el precio de los elementos | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | verificacion periodica de precios y un abastecimiento previo por parte del potencial contratista permiten que los precios no sean alteren la ejecucion del contrato | 2 | 1 | 3 | bajo | Si | Supervisor / contratista | 2025-09-26 | 31 de diciembre de 2025 | conocimiento de parte del contratista y del supervisor del control de precios periodicos | semanalmente
21 | General | Externas | Ejecución | Financiero | Liquidez y apalancamiento del contratista | Falta de Capacidad Financiera del contratista para cumplir con el objeto del contrato | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista | Acreditar de indices financieron con base en analisis del sector donde se fijan los mínimos de indicadores que controlan el cumplimiento el riesgo, además del la verificacion periodica de los indicadores de la empresa | 1 | 3 | 4 | Bajo | Si | Comité evaluador | 2025-09-26 | 31 de diciembre de 2025 | En la evaluación que cumpla con los indicadores financieros en partir del RUP y posteriormente en la ejecucion con los certificados por la revosria fiscal o la representación legal | Permanente
22 | Especifico | Externas | Ejecución | Económico | Paro de transportadores, huelga, movimientos sindicales | Desabastecimiento en el suministro de los productos contratados | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | El contratista deberá prever y abastecerse de materia prima para garantizar la disponibilidad de insumos necesarios para ejecutar el contrato; y en caso extremos implementar un sustituto de la materia prima necesaria; con previa autorización del supervisor ordenador del gasto a trvaés de modificacion de contrato cumpliendo con la ficha técnica publicada por al entidad. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Supervisor / contratista | 2025-09-26 | 31 de diciembre de 2025 | Informe y reunión de supervisión | Permanente
23 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento del objeto del contrato y el logro de los objetivos propuestos, así como la deficiente calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato | No ejecución del Contrato acorde con las especificaciones solicitadas | 3 | 2 | 5 | Medio | Contratista | Solicitud de la póliza de cumplimiento y calidad del servicio | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | Entidad | 2025-09-26 | DE acuerdo al tipo de garantía y lo establecido en los estudios previos | Seguimiento por parte de los supervisores de contrato | Legalización del contrato, aprobación de pólizas
24 | Especifico | Interno | Selección | Operacional | Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquel que no cumpla con la totalidad de los requisitos | Suscribir un contrato con una persona natural o jurídica No idónea para ejecutar el contrato. | 3 | 4 | 8 | Alto | Entidad | Contar con personal calificado que realice minuciosamente las evaluaciones financieras, jurídicas y técnicas | 1 | 1 | 2 | bajo | si | Entidad | Planeación de contratación de la vigencia | Vigencia | Con cada proceso de contratación