## Formato
| PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INFORME MENSUAL OPERADORES - ASOCIADOS | [7 empty] | Código: FOR-PSS-209
Versión: 1
Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021
Página: 1 de 1
DATOS GENERALES
SERVICIO SOCIAL: | SERVICIO INTEGRAL DE BIENESTAR Y CUIDADO PARA PERSONAS MAYORES
OPERADOR: | FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS-COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR NUESTRA SEÑORA DE LA MACARENA
CONVENIO No. | 9063 |  | de: | 1 | 12 | 2023 | PLAZO: |  | 122 | DIAS | CALENDARIO
FECHA ACTA DE INICIO: | 1 | 12 | 2023 | FECHA DE TERMINACIÓN: |  |  |  | 30 | 3 | 2024
PERIODO DE INFORME: | 1 | 12 | 2023 | A: | 31 | 12 | 2023 | No. Informe: |  |  | 1
SUPERVISOR: | DIANA CAROLINA MORA BETANCOURT |  |  |  | DEPENDENCIA: |  |  | SUBIDRECCIÓN PARA LA VEJEZ
OBJETO CONTRACTUAL
“BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL A PERSONAS DE 60 AÑOS O MÁS, QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, MEDIANTE ACCIONES DE OCUPACIÓN HUMANA, CUIDADO INTEGRAL, FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, PARTICIPACIÓN, REDES DE APOYO Y BUEN TRATO, EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ.” CUPOS 200 CUPOS EN MODALIDAD SEVERA AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE COMUNIDAD DE CUIDADO, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025. | [11 empty] | *Corregir el objeto del contrato el cual no corresponde
OBLIGACIONES CONVENIO/CONTRATO
OBLIGACIONES GENERALES
OBLIGACIÓN |  |  | DESARROLLO DE ACTIVIDADES |  |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Cumplir con las condiciones previstas en los estudios previos, anexos técnicos, formatos demás documentos en la oferta presentada, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo el personal responsable de la ejecución del convenio. |  |  | El Centro Comunidad de Cuidado Hogar la Macarena: Para el Mes de diciembre de 2023 realizó socialización del anexo técnico inicial del conveno 9063-2023 el dia 7 de diciembre, Acta No 006. Se realizó empalme de cargos a responsable ambiental, enfermero jefe, regente de farmacia, nutrición y servicios generales el dia 26 de diciembre, mediante las actas 024 y 027. Se realizó empalme del cargo de auxiliar los dias 2 y 3 de diciembre mediante acta No 45. Se realizó socialización de documentos tecnicos de la SDIS el dia 28 de diciembre, Acta No 035: 1.1. Acta No 006 1.2. Acta No 024 1.3. Acta No027 1.4. Acta No 035 1.5. Acta No 045 |  |  | //informe de gestión Convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones generales/obligación 1
2. Cumplir con los deberes que contrae en calidad de asociado de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993. |  |  | El Centro Comunidad de Cuidado la Macarena, recibió las siguientes visitas de apoyo a la supervisión: 1- Área de Gestión Administrativa: el día 4 de diciembre de 2023 por parte del Profesional Jimmy Cardenas del equipo de apoyo a la supervisión. 2- Área de Atención Integral: el día 4 de diciembre por parte del Profesional Fredy Rincon, del equipo de apoyo a la supervisión. 3- Área de Atención Integral: el día 4 de diciembre de 2023 por parte del Profesional Zaida Dangond, del equipo de apoyo a la supervisión. 4- Área de Gestión Ambiental: el día 4 de diciembre por parte del Profesional Sandra Paola Sanchez, del equipo de apoyo a la supervisión. 5- Área Ocupacional: el día 4 de diciembre por parte del Profesional Carolina Rojas, del equipo de apoyo a la supervisión. 6- Área de ambientes adecuados: el día 4 de diciembre de 2023 por parte del Profesional Jhoan Montes del equipo de apoyo a la supervisión. 6- Área de nutrición: el día 4 de diciembre de 2023 por parte del Profesional Julieth Jimenez del equipo de apoyo a la supervisión. De igual forma, la comunidad de cuidado dio estricto cumplimiento desde las condiciones técnicas, económicas y financieras pactadas en el marco del Convenio de asociación 9063-2023. |  |  | //Informe de gestión del Mes de diciembre Convenio 9063-2023
3. Disponer de todos los recursos físicos, técnicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexo Técnico, Invitación Pública, Adendas y todos los documentos que hacen parte del convenio. |  |  | La comunidad de cuidado Hogar la Macarena Convenio 9063-2023 dispone de todos los recursos técnicos establecidos en el anexo técnico. De igual forma, se realizó la revisión de la liquidación mensual de cupos correspondiente para el presente periodo. 1.1 Liquidación de cupos |  |  | //informe de gestión Convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones generales/obligaciones técnicas //Informe de Gestión Convenio 9063 diciembre 2023/Informe financiero/1 Liquidación de cupos/ 1.1 Liquidación de cupos
4. Suscribir oportunamente el acta de liquidación del convenio y las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el interventor y/o supervisor del mismo. |  |  | En el presente periodo la comunidad de cuidado inicia convenio 9063-2023, mediante acta de incio a partir del 1 de diciembre de 2023. 4.1 Acta de inicio |  |  | //informe de gestión Convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones generales/obligación 4
5. Suministrar al Interventor y/o supervisor del convenio toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que les solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones. |  |  | En el periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2023, se subsanaron las correcciones y observaciones que se presentaron durante el informe de gestión del mes de noviembre 2023. Así mismo se suministró la información a la supervisión que hizo en las visitas presencial y virtual durante el Mes. 5.1 CPAjustesNoviembre |  |  | //informe de gestión Convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones generales/obligación 5
6. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por la supervisión. |  |  | Durante el periodo no se presentaron observaciones que requiriesen elaboración de acta de subsanación |  |  | //informe de gestión Convenio 9063 diciembre 2023
7. Pagar los salarios y/o honorarios a las y los contratistas y/o empleados(as) de forma oportuna por transferencia bancaria, dando estricto cumplimiento a la estructura de costos del presente convenio. Por lo tanto, no se debe descontar valores al recurso humano que deben ser asumidos por el asociado con ocasión de la ejecución del convenio, excepto los impuestos de ley soportados por el revisor fiscal mes a mes. |  |  | El asociado para el periodo del 01 al 31 de diciembre el centro comunidad de cuidado suscribió contratos a término indefinido y de prestación de servicios acatando los valores aprobados por la secretaría Distrital de Integración Social incorporados en la estructura de costos del Convenio de asociación No. 9063 de 2023, dando cumplimiento a las condiciones contractuales y económicas previstas en el contrato. De igual forma, los pagos de salarios y honorarios al personal, para el periodo del reporte se efectuaron a través de transferencias de cuenta bancaria los dias 15 y 31 de diciembre 2023. En tal sentido se adjunta el formato relación Talento humano, planillas de nómina y Certificación de pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales y certificación expedida por la representante legal Angela Fajardo con fecha 5 de enero 2024. 4.1.1.2 FOR-PSS-214-1 formato relacion talento humano_ macarena diciembre 4.1.2 Nomina Macarena dic 15 2023 4.1.3 Nomina Macarena dic 30 2023 4.1.12 SEG SOCIAL MACARENA PREST SOCIALES 4.1.13 PLANILLA SEG SOCIAL FUNDACION |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/Informe financiero/4. Costos fijos/4.1 Talento Humano
8. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y liquidaciones, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Acreditar mediante certificación suscrita por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. PARÁGRAFO: Este requisito deberá acreditarse para el desembolso de cada uno de los pagos efectuados por la SDIS. |  |  | El Centro de Comunidad de Cuidado Hogar la Macarena presentó como soporte planillas de pagos de la seguridad social de empleados, contratistas y certificación de pago debidamente firmados el día 5 de enero por el Revisor fiscal Oscar Eduardo Orrego Peña T.P. 130273 -T y la representante Legal Angela Fajardo dando cumplimiento a lo que se refiere al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF. 4.1.12 SEG SOCIAL MACARENA PREST SOCIALES 4.1.13 PLANILLA SEG SOCIAL FUNDACION 4.8 CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES MACARENA |  |  | //Informe de Gestión Convenio 9063 diciembre 2023 /1. Informe financiero/4. Costos fijos /4.1 Talento humano
9. Cancelar en oportunidad los honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el Asociado e incluidos en el precio de su oferta. |  |  | La Fundación San Francisco de Asis ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales necesarias para la atención y desarrollo del Convenio de asociación 9063 de 2023, en cuanto a: honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y servicios. 2. En lo referente a la declaración y pago de impuestos a cargo del Instituto y de conformidad con su condición tributaria se ha venido dando cumplimiento oportuno a) Declaración de Ingresos y patrimonio, b) Declaración y pago del impuesto predial y de vehículos, c) Declaración y pago del Impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Chia d) Declaración y pago mensual de las retenciones en la fuente practicadas por los diferentes conceptos causados en la ejecución del Convenio de asociación. 9.1 Certificación |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones generales/obligación 9
10. Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución para que reposen en la dependencia correspondiente, así como garantizar que toda la documentación que se genera en el marco de la ejecución del convenio repose en la unidad operativa donde se presta el servicio. |  |  | La Comunidad de Cuidado Hogar La Macarena: Responde por la documentación física y magnética cumpliendo con lo establecido en la Ley 594 del 2000, Ley 1712 de 2014, Acuerdo 08 de 2014 y Acuerdo 02 de 2014, para el correcto funcionamiento y adecuado manejo de la información que se produce o genera al interior de la Comunidad de Cuidado en el ejercicio de cada función y dependencia. 10.1 Captura de pantalla envio de informe de gestión del periodo. 10.2 FUID (formato único de inventario documental). 10.3 FUID (formato único de inventario documentalcon traslados). 10.4.Registro fotográfico de archivo |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones generales/obligación 10
11. Mantener vigente la garantía única y las demás garantías establecidas en el Estudio Previo, invitación pública, por el tiempo pactado en el convenio, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del este. |  |  | El Instituto o Fundación Hogar San Francisco de Asis, con ocasión del Convenio 9063 de 2023 cuenta con las garantías exigidas, tanto en plazo como en cuantía descritas a continuación: a) Seguros del Estado S.A con póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal con número adjudicación 33 44 101244327 y la póliza de seguro responsabilidad civil extracontractual No. 33 40 101077233 expedidas el día 27 de noviembre del 2023. 11.1 Poliza de cumplimiento 9063 11.2 Poliza de responsabilidad civil 9063 |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones generales/obligación 11
//informe de gestión convenio 10701 agosto 2023/obligaciones generales/obligación 11
12. Asistir a las reuniones que sean convocadas por la interventoría y/o supervisión del convenio, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Asociado o cualquier aspecto técnico referente al mismo. |  |  | La Comunidad de Cuidado Hogar la Macarena, en el presente periodo asistio a las siguientes reuniones, capacitaciones, cualificaciones convocadas por la subdirectora para la vejez 12.1 Captura de pantalla reunion cualificación del nuevo anexo - 01/12/2023 12.2 Captura de pantalla reunion ingreso a plataforma SIRBE registro de tallaje y peso de las personas mayores - 07/12/2023 |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones generales/obligación 12 | [5 empty] | *Se solicita adjuntar evidencia de invitación a las socializaciones, igualmente adjuntar listados de asistencia o actas.
13. Elaborar y entregar todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social durante la ejecución del convenio. Para dar cumplimiento a esta obligación, el asociado deberá seguir los lineamientos, metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la Entidad. |  |  | La comunidad de comunidad de Cuidado Hogar la Macarena cumple con la presentación de los siguientes formatos como lo son:*FOR-PSS-209 Formato Informe Mensual Operadores Asociados.*FOR-PSS-212 Formato Mensual Financiero Ejecutor.*FOR-PSS-214 Formato Relación Talento Humano.*FOR-PSS-215 Formato Entrega Elementos Aseo Personal.*FOR-PSS-219 Formato Relación Entrega de Absorbentes.*FOR-PSS-211 Formato de Liquidación Mensual de Cupos.*FOR-PSS-213 Formato Relación Metafísica.*Captura de pantalla informe Secop II de enero de 2023 Convenio de asociación 9063-2023. 4.1 base de datos 4.2 Caracterización CC Macarena 4.3 FOR-PSS 213 13.1 CapturaPantallaCarguePolizas |  |  | //informe de gestión Convenio 10701 9063 diciembre 2023/Informe Financiera //informe de gestión Convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones tecnicas/gestión administrativa/obligación 4
14. Cargar todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional Secop II de Colombia Compra Eficiente. |  |  | La Comunidad de Cuidado La Macarena aplicó el formato de relación de facturas operadores subdirección para la vejez con código FOR-PSS-461, así mismo se aplicó el formato de presentación de facturas con código FOR-PSS-448 para los siguientes rubros: Consumibles, aseo Institucional, Servicios Funerarios, Vigilancia, Absorbentes, Aseo personal y alimentos (se relacionan los rubros según estructura de costos-aportes SDIS) b) Se relacionan en la ruta del informe financiero los soportes de la tarjeta profesional de la revisora fiscal y la contadora publica del Instituto, así como las certificaciones de la Junta Central de Contadores. |  |  | //Ver Carpeta financiera. Formato de relación de facturas -for_pss_461_v0_relacion_facturas.-Formato de presentación de facturas-for_pss_448_v0_presentacion_facturas- Cédula,Tarjeta profesional y certificado de la junta central de contadores VIGENTE del contador o Revisor fiscal.
15. Presentar oportunamente las facturas o cuentas de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el desembolso de los aportes, conforme al protocolo de presentación de informes de la Secretaría Distrital de Integración Social. |  |  | Para el periodo de tiempo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2023, en la Comunidad de Cuidado La Macarena, no se presentaron casos que causen perjuicios a la administración o a terceros conforme a lo estipulado en el artículo 52 de la ley 80 de 1993, para tal efecto la o el representante legal del conevio 9063-2023, suscribió la respectiva certificación de fecha 2 de enero de 2024. 15.1. Certificación |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones generales/obligación 15
16. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993. |  |  | Para el período de tiempo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2023, en la Comunidad de Cuidado Hogar la Macarena, no se aperturaron o recepcionaron procesos en razón del inicio de acciones por parte de terceros a causa de daños por parte del asociado, para tal efecto la representante legal Angela Fajardo, suscribió la respectiva certificación de fecha 2 de enero de 2024. 16.1. Certificación |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones generales/obligación 16
17. Mantener indemne a la Entidad, frente a las posibles Investigaciones y sanciones Administrativas, derivadas de las visitas de Inspección, Vigilancia y Control por parte de la entidad competente. |  |  | Para el período de tiempo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2023, en la Comunidad de Cuidado Hogar La Macarena, no fue notificado de reclamación alguna que afecte directa o indirectamente a la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS por las que deba responder la Fundación Hogar San Francisco de Asis en calidad de asociado. En cualquier caso, la administración responderá en los términos en que la ley lo obligue. Para tal efecto la representante legal Angela Fajardo, suscribió la respectiva certificación de fecha 2 de enero de 2024. 17.1. Certificación |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones generales/obligación 17
18. Pagar a la Secretaría Distrital de Integración Social todas las sumas y costos que la entidad deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del asociado, durante la ejecución del convenio. |  |  | Para el período de tiempo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2023, en la Comunidad de Cuidado Hogar La Macarena, no fue notificado de reclamación alguna que afecte directa o indirectamente a la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS por las que deba responder la Fundación Hogar San Francisco de Asis en calidad de asociado. En cualquier caso, la administración responderá en los términos en que la ley lo obligue. Para tal efecto la representante legal Angela Fajardo, suscribió la respectiva certificación de fecha 2 de enero de 2024. 18.1. Certificación |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones generales/obligación 18
19. Mantener INDEMNE a la Secretaría Distrital de Integración Social de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del convenio. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad para que este adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Secretaría Distrital de Integración Social. |  |  | De acuerdo con las obligaciones No 16, 17 y 18 no se evidencia que se estén presentando las situaciones referidas que hagan necesario realizar descuentos o deducciones. |  |  | NO APLICA
20. Responder por todas las acciones y omisiones imputables de su personal y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad, para que este adopte bajo su propia costa, todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS. |  |  | Durante el mes de diciembre de 2023 se presenta la siguiente agresion fisica: - ALVARO FRANCISCO RUBIANO con CC 17162618, contra la persona mayor ALONSO BUSTOS con CC 11524081 por lo cual se radico denuncia virtual con Numero Unico de Noticia Criminal, el día 16 de Diciembre de 2023 - . Con respecto a la denuncia del mes anterior se realiza el siguiente seguimiento: ANA MILENA RUIZ RODRIGUEZ con CC 31235549, contra la persona mayor OSWALDO RODRIGUEZ SALAS con CC 8427333 por lo cual se radico denuncia virtual con Numero Único de Noticia Criminal (NUIC) 251266000415202313508, el día 6 de Noviembre de 2023. Se realiza consulta en la pagina web de la Fiscalia General de la nacion y se encuentra en estado activo -ALVARO FRANCISCO RUBIANO con CC 17162618, contra la persona mayor INES CASTRO MARTINEZ con CC 20308604 por lo cual se radico denuncia virtual con Numero de radicado 2023112702355, el día 27 de Noviembre de 2023. Se realiza consulta en la pagina web de la Fiscalia General de la nacion y se encuentra en estado activo 20.1 Certificación y documentos |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones generales/obligación 20 | [5 empty] | En esta Obligación no va esta información, al igual que los soportes.
21. Autorizar a la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude. En todo caso la SDIS podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos. |  |  | Para el período de tiempo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre del 2023, en la Comunidad de Cuidado La Macarena, autoriza a la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS a deducir los valores resultantes por los conceptos de cualquier suma que esta le adeude. Para tal efecto la representante legal del convenio 9063-2023, suscribió la respectiva certificación de fecha 2 de enero de 2024 21.1 Certificación |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones generales/obligación 21
22. No ejercer ninguna conducta que lleve implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y la población víctima del conflicto armado. Así mismo, garantizar en todo tipo de actuación el respeto por la dignidad humana. |  |  | Durante el mes de diciembre de 2023 se presenta la siguiente agresion fisica: - ALVARO FRANCISCO RUBIANO con CC 17162618, contra la persona mayor ALONSO BUSTOS con CC 11524081 por lo cual se radico denuncia virtual con Numero Unico de Noticia Criminal, el día 16 de Diciembre de 2023 - . Con respecto a la denuncia del mes anterior se realiza el siguiente seguimiento: ANA MILENA RUIZ RODRIGUEZ con CC 31235549, contra la persona mayor OSWALDO RODRIGUEZ SALAS con CC 8427333 por lo cual se radico denuncia virtual con Numero Único de Noticia Criminal (NUIC) 251266000415202313508, el día 6 de Noviembre de 2023. Se realiza consulta en la pagina web de la Fiscalia General de la nacion y se encuentra en estado activo -ALVARO FRANCISCO RUBIANO con CC 17162618, contra la persona mayor INES CASTRO MARTINEZ con CC 20308604 por lo cual se radico denuncia virtual con Numero de radicado 2023112702355, el día 27 de Noviembre de 2023. Se realiza consulta en la pagina web de la Fiscalia General de la nacion y se encuentra en estado activo 20.1 Certificación y documentos |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones generales/obligación 20 | [5 empty] | La Ruta de esta obligación no corresponde, realizar el ajuste, debido que en la obligación 20 no van estos soportes. Se solcita realizar numeración de cada soporte, la certificación y aparte la documentación anexa con su respectivo orden. En los soportes debe aparecer la obligación 22 con sus respectivos soportes. Revisar e interpretar el contenido de esta obligación, todas son diferentes, no es la misma certificación y los mismos soportes.
23. Denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos personas mayores, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos raciales y la población víctima del conflicto armado, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 1952 de 2019 “Código Único Disciplinario”, la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y la ley 2094 de 2021; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 “Código Penal”, y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes. |  |  | Durante el mes de diciembre de 2023 se presenta la siguiente agresion fisica: - ALVARO FRANCISCO RUBIANO con CC 17162618, contra la persona mayor ALONSO BUSTOS con CC 11524081 por lo cual se radico denuncia virtual con Numero Unico de Noticia Criminal, el día 16 de Diciembre de 2023 - . Con respecto a la denuncia del mes anterior se realiza el siguiente seguimiento: ANA MILENA RUIZ RODRIGUEZ con CC 31235549, contra la persona mayor OSWALDO RODRIGUEZ SALAS con CC 8427333 por lo cual se radico denuncia virtual con Numero Único de Noticia Criminal (NUIC) 251266000415202313508, el día 6 de Noviembre de 2023. Se realiza consulta en la pagina web de la Fiscalia General de la nacion y se encuentra en estado activo -ALVARO FRANCISCO RUBIANO con CC 17162618, contra la persona mayor INES CASTRO MARTINEZ con CC 20308604 por lo cual se radico denuncia virtual con Numero de radicado 2023112702355, el día 27 de Noviembre de 2023. Se realiza consulta en la pagina web de la Fiscalia General de la nacion y se encuentra en estado activo 20.1 Certificación y documentos |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones generales/obligación 20 | [5 empty] | Revisar cada una de estas obligacioes y tener en cuenta lo que cada una de ella dice. adjuntar lo solicitado en cada obligación. Las rutas no corresponden. estan mal enrutada. Anexar la carpeta con esta obligación y sus respetivos soportes.
24. Dar cumplimento a los lineamientos, protocolos, directrices y demás documentos, establecidos por el gobierno nacional para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública. |  |  | Durante el periodo no se presentaron novedades de lineamientos, protocolos, directrices y demás documentos establecidos por el gobierno nacional para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública. |  |  | NO APLICA | [5 empty] | Verificar la obligación con la guía de presentación toda vez que tienen que dar respuesta a los lineamientos y protocolos, debe adjuntar el soporte de la socialización del lineamiento y la certificación que no se presentó ningún caso de salud pública.
25. Garantizar durante toda la ejecución del convenio el concepto sanitario favorable de la unidad operativa, en caso de contar con concepto favorable con requerimientos, se deberá elaborar un plan de mejora para subsanar los hallazgos generados por la entidad sanitaria y gestionar nuevamente el proceso de visita presentando carta radicada a la entidad sanitaria junto con el plan de mejora |  |  | La Comunidad de Cuidado La Macarena, cuenta con Acta de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario Establecimientos de Hogares Geriátricos de Larga Estancia No. VYMHFB de 31 de marzo de 2023 con concepto favorable y un cumplimiento del 96%, Acta de Inspección Sanitaria con Enfoque de Riesgo para Establecimiento de Preparación de alimentos No. XG06JP del 31 de marzo de 2023 con concepto favorable y un cumplimiento del 96%. 25.1 Certificado Sanitario Secretaría de Salud del Municipio de Chía ID del Certificado. VYMHFB 25.2 Certificado Sanitario Secretaría de Salud del Municipio de Chía ID del Certificado XG06JP |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones generales/obligación 25
26. Documentar, socializar e implementar el Plan de Saneamiento de la unidad operativa según lo descrito en la normatividad vigente. |  |  | La Comunidad de Cuidado La Macarena en el presente periodo diciembre 2023, realiza socialización y da cumplimiento al plan de saneamiento basico, como se demuestra en los siguientes soportes: GUI-PSS-005 Plan de Saneamiento, Acta No 025 de 26 de diciembre del 2023 con el tema programas del Plan de Saneamiento Básico y dosificación de hipoclorito de sodio para desinfección y formato declración de compromiso. 26.1 Acta No 025 26.2 Plan de saneamiento. 26.3 FOR-PSS-072 |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre/obligaciones generales/obligación 26 | [5 empty] | Obligación a mejorar. No se envió el plan de saneamiento a asistencia técnia y referente técnico para revisión y aprobación. Se informa que en la revisión de soportes allegados y en seguimiento desde el equipo de apoyo a la supervisión, se identificó que para el periodo correspondiente diciembre del 2023, no se realizó el envío del plan de saneamiento en los tiempos establecidos en el anexo técnico por inicio de convenio Obligación 26 de generales " Documentar, socializar e implementar el Plan de Saneamiento de la unidad operativa según lo descrito en la normatividad vigente" para que se pronuncie las acciones que va a realizar en el siguiente periodo para garantizar el cumplimiento de la obligación
27. Implementar y utilizar la documentación e información que para la prestación del servicio sea suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social |  |  | La Comunidad de Cuidado La Macarena , para el presente periodo, realizo: Capturas de pantalla del ingreso a la página Web de SDIS del día 28 de mes de diciembre de año 2023 en la cual se verifica los formatos, lineamientos, protocolos, procedimientos y guías emitidas por la Secretaria Distrittal de Integración Scouala, los cuales están relacionados en un cuadro estructural de la siguiente manera (Código, Nombre del Formato, Versión y Fecha Vigente) . 27.1 Captura de Pantalla Sistema Integrado de Gestión SIG |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones generales/obligación 27
28. Promover la participación de mujeres en la ejecución del convenio, en los porcentajes mínimos establecidos en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020. |  |  | Para el periodo de tiempo comprendido entre el 01 al 01 de diciembre del 2023, en la Comunidad de Cuidado La Macarena, la representante legal y el revisor fiscal certifican que se promueve la participación de mujeres en la ejecución del convenio según los porcentajes mínimos establecidos ene l artículo 3 del decreto 322 de 2020. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones generales/obligación 28
29. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las contempladas en los anexos técnicos y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio. |  |  | En el mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades de alfabetización digital: los días 4, 12 y 19 se realizaron sesiones individuales por medio de la interacción con el computador. El día 7 se realiza sesión individualizada con las personas mayores interesadas en la interacción con el teclado a fin de promover la identificación y ubicación de las letras, números y flechas. Los días 11 y 15 se realizan sesiones grupales donde se presentan videos interactivos. El día 18 se realiza sesión grupal en la explicación del hardware del computador. Finalmente, el día 14 se realiza sesión individualizada con las personas mayores en el uso de la Tablet. El dia 21 de diciembre se realizó salida extramural al Museo Aeroespacial de la fuerza aérea Colombiana en el municipio de Sopó, Acta No 021, de igual manera se realizaron actividades y juegos a las personas mayores que no pudieron o no quisieron asistir dentro de la comunidad de cuidado, Acta No . 29.1 Actividades sala Sensorial 29.2 Actividad alfabetización digital 29.3 ActaNo020 29.4 ActaNo021 |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones generales/obligación 29 | [5 empty] | No se evidencia el protocolo y aval de la salida ludico recreativa. Se solicita adjuntar lo evidenciado.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE ATENCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO
OBLIGACIÓN |  |  | DESARROLLO DE ACTIVIDADES |  |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Coordinar con el Equipo de validación de Condiciones de la Subdirección para la Vejez los ingresos, egresos, novedades, ubicaciones y traslados que se requieran con la población institucionalizada |  |  | La Comunidad de Cuidado La Macarena, realizó la coordinación con el equipo de validación de condiciones de la Subdirección para la Vejez Ingresos: 0 Hospitalizados: 0 dias Traslados: 0 Egresos: 1 Salida a Medio familiar y/o social: 5 por medio correo electrónico jcubides@sdis.gov.co, donde se reportan las novedades del mes de diciembre de 2023, el día 2 de enero de 2024. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 1 | [5 empty] | En los soportes no se evidencia la metafisica del mes de diciembre para verificar las novedades presentadas durante el mes. Se solicita adjuntar lo evidenciado.
2. Formular y presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional –PAI. Una vez aprobado ejecutarlo a cabalidad, realizando y presentando los informes trimestrales. |  |  | La Comunidad de Cuidado La Macarena, realizó el envío del Plan de Atención Institucional –PAI el día 27 de diciembre de 2023, al correo electronico jcabreras@sdis.gov.co <jcabreras@sdis.gov.co> de acuerdo al tiempo establecido por el anexo técnico. Se adjunta captura de pantalla de envio de correo. Así mismo, se realizaron mesas de trabajo con las personas mayores el día 13 de diciembre de 2023, para la elabotación de manera conjunta del Plan de Atención Institucional PAI, como evidencia se anexa formato Registro de desarrollo de actividades FOR-PSS-570. LENGUAJES PARA LA IDENTIDAD: -Lenguaje para la Identidad: El dia 18 de diciembre se realiza CONSTRUYENDO NUESTRA POLÍTICA PÚBLICA, El dia 19 de diciembre se realiza MI VALOR Y REALIDAD EN LA SOCIEDAD y EN LOS ZAPATOS DEL OTRO, 3 y el dia 22 de diciembre se realiza la actividad las actividades CONOCIENDO LAS POLÍTICAS y EMPODERANDONOS COMO SUJETOS DE DERECHOS. Se registra en formato de actividad código FOR-PSS-570. MOVILIZANDO CAPACIDADES: -Movilizando Capacidades: "LIBERANDO HABILIDADES", 4,11 Y 18 de diciembre del 2023: Se desarrolló los talleres de "Armemos el pesebre", "Bandera República Dominicana" y "Preparando la navidad" Igualmente se le dio continuidad al taller de formación musical Macare los dias 06, 13, 20 y 27 de diciembre. Se registra en formato de actividad código FOR-PSS-570. -Movilizando Capacidades: Se realizó la actividad "Activando mentes sin barreras": Habilidades cognitivas" el día 14 de diciembre de 2023, se registra formato registro de actividades código FOR-PSS-570. -Se realizó la actividad "Activando mentes sin barreras: "Gerontoadivinanzas" el día 4 de diciembre 2023 con una participacion de 29 personas mayores y "Calculo mental" el dia 26 de diciembre de 2023 con una participacion de 43 asistentes, se registra formato registro de actividades código FOR-PSS-570. ESPACIOS PARA LA REALIZACIÓN: -Espacios para la realización: "CELEBRANDO LA VIDA" (14 de diciembre del 2023): Se convocó al grupo de personas mayores para celebrar el cumpleaños de los nacidos en el mes de diciembre, en donde se les ofreció una serenata y se compartió un ponqué de cumpleaños. Se registra en formato de actividad código FOR-PSS-570. - Espacios para la realización: NAVIDAD (24 de diciembre del 2023): Se realiza la celebración de la novena, con la interpretación de varios villancicos al final. Luego, se realiza la entrega de regalos a las personas mayores enviados por sus familiares y/o referentes sociales, como de donaciones de voluntarios con el fin de cubrir a toda la población con un detalle de navidad. Se registra en formato de actividad código FOR-PSS-570. -Espacios para la realización: FIESTA DE FIN DE AÑO (31 de diciembre): Se realiza ambientación musical decembrina, contextualizando la celebración del fin de año. Luego, se realiza un brindis con una bebida no alcohólica con el fin de promover en las personas mayores con capacidad cognitiva conservada la pronunciación de deseos y propósitos para el año nuevo, se finaliza la actividad con la quema del muñeco de año viejo. Se registra en formato de actividad código FOR-PSS-570. -Espacios para la realización: PROYECTO DE VIDA Actividad realizada el día 22 de diciembre de 2023 con una participación de 25 personas mayores seleccionadas con capacidad cognitiva conservada, se registra formato registro de actividades código FOR-PSS-570. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 2/Ocupación humana/Lenguajes para la identidad //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 2/Ocupación humana/Movilizando capacidades. //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 2/Ocupación humana/Espacios para la realización. | [5 empty] | -En este informe hay que unificar el tipo y el tamaño de la letra. -No se tiene fecha establecida para el comite de aprobación del PAI, o se encuentran en proceso de correcciones. -Cambiar la enumeración de las carpetas, ya que es la obligación 2 y esta deben iniciar con 2. 2. EJE OCUPACIÓN HUMANA. 2.1 linea de atención lenguaje para la identidad. asi debe estar enumeradas las carpetas de esta obligación. Se solicita realizar los ajustes correspondientes. -EJE DE OCUPACION HUMANA.. Linea de atención Lenguaje par la identidad. en el Formato registro del desarrollo de activdades, se relacionan 5 actividades, y en el desarrollo se evidencian que dos de ellas las unen, estas deben estar separadas , estas actividades deben ser mas descriptivas. -Linea de atención movilizando capacidades; en el Formato registro del desarrollo se evidencia una actividad Formación musical, la cual no se relaciona en el Nombre del encuentro, se solicita realizar el ajuste correspondiente. -Linea de atención Espacio para la realización. En el formato Registro de desarrollo de actividades en el item 3.3.2 momento central no se relacionan los nombres de las activiades de acuerdo al orden del nombre del encuentro. se solicita realizar el respectivo ajuste.
|  |  | CUIDADO INTEGRAL -Cuerpo y Mente: "DIGNIFICANDO MI AUTOIMAGEN" El día 5 de diciembre se realiza capacitación de bioseguridad donde se recuerda el uso adecuado del tapabocas y los 5 momentos de lavado de manos. Luego, se realiza jornada de corte de cabello y arreglo de uñas (manicure) teniendo en cuenta gustos y preferencias en estilos de corte, limado y color de esmalte. El día 19 de diciembre, se realiza jornada de maquillaje y aplicación de perfume y colonia donde se tiene en cuenta los gustos y preferencias de las personas mayores. Se registra en formato de actividad código FOR-PSS-570. -Cuerpo y mente: "VIAJANDO SALUDABLEMENTE": Actividad realizada el día 7 de diciembre de 2023 "Gerontotips " con una participación de 29 personas mayores. Se registra en formato de actividad código FOR-PSS-570. -Cuerpo y mente: Para el presente periodo a través del formato registro de desarrollo de actividades FOR-PSS-570, del día 01 del Mes diciembre del año 2023 se realizó la actividad cuidados de la piel, mediante jornadas de socializacion en los siguientes temas: "Como cuidar la piel". -Cuerpo y mente: Para el presente periodo a través del formato registro de desarrollo de actividades FOR-PSS-570, del día 01 del Mes diciembre del año 2023 se realizó la actividad taller de bioseguridad, higienización de manos y uso correcto de tapabocas, con los siguientes temas: "higiene de manos y uso correcto de tapabocas". -Cuerpo y mente: Estrategia IEC "Los colores de las frutas el día 15 de diciembre de 2023. Se registra en formato de actividad código FOR-PSS-570. -Cuerpo y mente: "MOVIÉNDOME ME SIENTO SANO": se realizaron esiones grupales de actividad y ejercicio físico: los días 6, 7, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 27, 29 de diciembre de 2023 y Caminatas asistidas los días 7, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 27 y 29 de diciembre de 2023. Se registra en formato de actividad código FOR-PSS-570. -Cuerpo y mente: "MEJORO MI SALUD PARA DISFRUTAL EL VIAJE" se realizaron sesiones de terapia física individual los días 6, 7, 12, 14, 18, 19 y 21 de diciembre de 2023. Se registra en formato de actividad código FOR-PSS-570. -Cuerpo y mente: ESTIMULANDO MIS SENTIDOS ME CONECTO CON EL MUNDO - se realizo masaje terapéutico el día 14 de diciembre de 2023. Se registra en formato de actividad código FOR-PSS-570. Identidad, afectividad y sexualidad: -Identidad, afectividad y sexualidad: Se realizó taller a través de juego de roles "Valoro a mis amigos sin fronteras": Tema abordado: "Trato digno a comuniddes indígenas y grupos gitanos/rom", actividad realizada el dìa 14 de diciembre del 2023, se registra formato registro de actividades código FOR-PSS-570. -Identidad, afectividad y sexualidad: Se realizó taller a través de juego de roles "Valoro a mis amigos sin fronteras": Tema abordado: "Diferencia entre amistad y relación afectiva de pareja", actividad realizada el dìa 18 de diciembre del 2023, se registra formato registro de actividades código FOR-PSS-570. Espiritualidad: -Espiritualidad: Mi cultura es parte de mi territorio" Rosario y lectura de reflexión". Actividades realizadas los días 3, 7 y 22 de ndiciembre de 2023, participación 43,44 y 45 personas mayores. Se registra formato registro de actividades código FOR-PSS-570. Respiro al Cuidador: -Respiro al Cuidador: Se llevó a cabo actividad "Conociendome a mí mismo": en la cual el talento humano participó del juego "Bolirana", desarrollada los días 19 y 20 de diciembre del 2023 con el ACTA N° 019. -Respiro a Cuidador: Se llevó a cabo actividad "leguaje asertivo para dirigirse a las personas mayores": en la cual el talento humano participó de la capacitacion", desarrollada los días 14 y 15 de diciembre e del 2023 con el ACTA N° 013. Ambientes adecuados y seguros: -Ambientes adecuados y seguros: FOR-PSS-570 de 14/12/2023 con TEMA Sembrando Salud y Bienestar. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 2/Cuidado Integral/Cuerpo y mente //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 2/Cuidado Integral/Identidad, afectividad y sexualidad //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 2/Cuidado Integral/Espiritualidad //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 2/Cuidado Integral/Respiro al cuidador //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 2/Cuidado Integral/Ambientes adecuados y seguros | [5 empty] | En la linea de atención idntidad, afectividad y sexualidad. en el formato registro del desarrollo de actividades en el item 3.3.2 momento central no relacionan el nombre de la actividad , registran dos fechas pero es necesario colocar el nombre de estas, al igual que en los otros item. se solicita realizar el ajuste evidenciado. -En la linea de atención espiritualidad. No se relaciona en el item 3.3.2 momento central , los nombres del encuentro con el nombre central de las actividades y relacionar cada una de ellas. Se solicita realizar los ajustes correspondientes. - Linea de atención Ambientes adecuados y seguros. en la actividad Sembrando Salud y Bienestar. No describen cada una de las actividades desarrolladas.Se solicita realizar el ajuste ya que no se puede evidenciar como se desarrollo cada una de estas actividades.
|  |  | FAMILIA: Familia: *COMUNICANDOME CONTIGO: 33 (treinta y tres) personas mayores durante el mes de Diciembre de 2023, recibieron llamadas telefónicas por parte de la red social y /o familiar. En la Comunidad de Cuidado la Macarena se cuenta con el teléfono celular y fijo para que los referentes reciban y realicen contacto telefónico con las personas mayores y de esta manera se estrechen lazos afectivos y dar cumplimiento a uno de los compromisos de corresponsabilidad. Las personas mayores pueden hacen uso del celular institucional cuando solicitan hablar con los referentes familiares y / o sociales, de las personas mayores institucionalizadas, 5 de ellos cuentan con teléfono celular de propiedad de ellos y reciben y realizan contacto telefónico por este medio. Las llamadas telefónicas se recibieron en los diferentes espacios de la institución. Responsable Trabajo Social. Se registra en formato registro de actividades código FOR-PSS-570. Acta N° 040. Familia: *COMUNICANDOME CONTIGO: En el transcurso del mes diciembre de 2023, realizaron visita a la Comunidad de cuidado Hogar la Macarena, 18 (diez y ocho) visitas de referentes familiar y social, cumpliendo los compromisos de corresponsabilidad. En estas visitas se motiva a los referentes familiares y /o sociales en la importancia de utilizar el Buzón de Sugerencias, recordando la ubicación de este y se explica acerca del diligenciamiento del formato, adicionalmente se les motiva a continuar por estar pendientes de los familiares y / o amigos cumpliendo los compromisos de corresponsabilidad. Las visitas de referentes familiares y / o sociales, se recibieron en el jardín de la institución, en la sala de clausura y en el taller de Terapia Ocupacional, de la comunidad de cuidado Hogar la Macarena. Responsable área Trabajo Social Acta N°041 Familia: "UNIENDO ESTRATEGIAS" Durante el periodo se realizó encuentro con familias el día 17 de diciembre de 2023. En el Centro comunidad de Cuidado Nuestra Señora de la Macarena, con la temática Compartir Navideño, para fortalecer la unión familiar. Se registra el ACTA N°015. PARTICIPACION: Participación: MI VOZ TIENE VALOR: En el transcurso del mes de diciembre de 2023 se realizó la apertura del Buzón de Sugerencias, por video llamada y de forma presencial, con profesionales del equipo de apoyo de la supervisión de la subdirección para la vejez de la Secretaria Distrital de Integración social doctores, Carolina Rojas Narváez. Responsable áreas Trabajo Social ACTAS N° 003, 008, 018 y 026. -El día 4 de diciembre, se realizó apertura de buzón de sugerencias de forma presencial con la profesional de equipo de apoyo a la supervisión de la subdirección para la vejez de la Secretaria Distrital de Integración Social Carolina Rojas, no se encuentra formato diligenciado, con el ACTA N° 003 -El día 12 de diciembre, se realizó apertura de buzón de sugerencias por video llamada con la profesional de equipo de apoyo a la supervisión de la subdirección para la vejez de la Secretaria Distrital de Integración Social Carolina Rojas, no se encuentra formato diligenciado, se registra en ACTA N° 008 -El día 18 de diciembre de 2023, por video llamada y la participación de la doctora Carolina Rojas supervisora de la Secretaria de Integración Social, se realizó la apertura al Buzón de Sugerencias, no se encontró formato diligenciado de quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones. Responsable área Trabajo Social, se registra en Acta No 018 -El día 26 de diciembre de 2023, se realizó apertura de la urna del buzón de sugerencias por video llamada, con la participación de la Secretaria Distrital de integración Social de la doctora Carolina Rojas Narváez, se encontró ningún formato diligenciado sobre quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones. Responsable área Trabajo Social. Se registra en Acta No 026 Participación ENCONTRANDO SOLUCIONES JUNTOS: De igual manera se realiza la "Socialización del uso adecuado del buzón de sugerencias con las personas mayores"28 de diciembre, en la cual se aborda la temática de para que sirve el buzón de sugerencias. Se registra en formato de actividad código FOR-PSS-570 -Participación: CONSTRUYENDO NUESTRA COTIDIANIANIDAD: "Recordando la navidad”. Se realizó la asamblea con la participación de 40 personas mayores el día 14 de diciembre de 2023, donde se enfatizó sobre los recuerdos navideños y la importancia de recordar y disfrutar la época navideña . Se registra en formato registro de actividades código FOR-PSS-570. -PARTICIPACION: "PARTICIPO POR MI PUEBLO" Actividad realizada los días 3 de noviembre de 2023 "Solidaridad" con una participacion de 28 personas mayores con capacidad cognitiva, 9 de noviembre de 2023 con tema de "que quisiera de mi vida", con una participacion de 21 personas mayores, 19 de noviembre de 2023 "una sociedad favorita" con una participacion de 22 personas mayores , 23 de noviembre de 2023 "´derechos y deberes" con una participacion de 21 personas mayores. Se registra formato registro de actividades código FOR-PSS-570. REDES: Se realiza la siguiente gestion de redes: - El día 1 de diciembre se realiza contacto con el Colegio montaña para realizar encuentro para compartir canciones con los jóvenes asistentes - El día 10 de diciembre asiste la Fundación la Bordadita, celebración navideña iniciada con misa y presentación de grupo musical y dancístico - El día 17 de diciembre se realiza actividad con visita De la biblioteca de Fagua, apoya la novena - El día 16 de diciembre se realiza actividad con voluntarios Emaus. Dirigen la novena con Coro navideño - El día 18 de diciembre se realiza contacto con el voluntariado Palos grandes Bogotá para realizar actividad de compartir experiencias y conocimientos - El día 20 de diciembre se realiza actividad con voluntarios six diamonds y la Peruanita, dirigen la novena con grupo musical y entrega de regalos - El día 22 de diciembre se realiza actividad con tuna amigos de Zipaquirá. Ofrecen concierto navideño a las personas mayores - Durante el mes se realiza 1 denuncias por agresiones físicas en la comunidad de cuidado ante la Fiscalía General de la Nación. Se realiza registro de actuaciones en el acta N 039 Durante el periodo se realizó encuentro de saberes con el ACTA No 412 de los dias 2 de noviembre de 2023 con la GOBERNACION DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL, con una participacion de 45 personas mayores . En el Centro comunidad de Cuidado Nuestra Señora de la Macarena -REDES: Durante el periodo se realizó encuentro de saberes con el ACTA No 001 los dias 1 de diciembre de 2023 con el COLEGIO DE LA MONTAÑA, con una participacion de 45 personas mayores y el dia 18 de diciembre de 2023 con GRUPO DE VOLUNTARIADOS PALOS GRANDE BOGOTA con el ACTA No. 016 participando 42 personas mayores. En el Centro comunidad de Cuidado Nuestra Señora de la Macarena. CONVIVENCIA CONVIVENCIA: Se realizó la actividad "Decido y respeto a mi gente" cuyo tema abordado fue: "Trato digno a la población habitante de calle y víctimas del conflicto armado" el dìa 06 de diciembre de 2023, se registra formato registro de actividades código FOR-PSS-570. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 2/Familia, participación y redes/Familia //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 2/Familia, participación y redes/Participación //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 2/Familia, participación y redes/Redes //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 2/Familia, participación y redes/Convivencia | [5 empty] | EJE FAMILIA PARTICIPACIÓN Y REDES. Linea de atención familia. en el acta No. 040 y en el formato registro de desarrollo de actividades. relacionan el mismo registro fotografico. Se solicita realizar el cambio de este en alguna de las actividades.
3. Formular y ejecutar el Plan de Atención Integral Individual –PAIIN- de cada persona mayor vinculada al servicio, teniendo en cuenta los tiempos establecidos para cada una de las etapas (conociendo, planeando y actuando). |  |  | 1. La Comunidad de Cuidado La Macarena, para el presente periodo formuló y ejecutó el Plan de Atención Integral Individual - PAIIN teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico: 11 formulaciones PAIIN fase actuando, lo anterior se evidencia en: 3.1 Acta No. 042 del día 31 de diciembre de 2023, con el tema: Programación PAIIN, se djunta link de drive con evidencia. 3.2 Base PAIIN, documento no controlado. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 3 | [5 empty] | Por favor revisar Acta 042, se relaciona a Yuleidys Navaja como nutricionista y el acta tiene fecha del 30 de diciembre 2023.
4. Realizar y registrar los seguimientos individuales de las personas mayores máximo durante el primer mes de ingreso de los participantes y en adelante máximo cada tres meses |  |  | La Comunidad de Cuidado La Macarena, para el presente periodo a través del Acta No 049 del día 31 de diciembre de 2023, con el tema seguimientos individuales trimestrales en el mes de diciembre de 2023 se realizaron 49 seguimientos al plan de cuidado por parte de los profesionales de enfermeria. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 4
5. Formular, registrar y hacer seguimiento al plan de cuidado de cada persona mayor. |  |  | La Comunidad de Cuidado la macarena, para el presente periodo a través del Acta No 050 del día 31 de diciembre de 2023, con el tema actualización y/o elaboración de planes de cuidado, para el periodo no se requiere de actualización ni inicio de planes de cuidado ya que no se cumplen las fechas estipuladas y tampoco ingresos a la fecha; y el Acta No 049 del día 31 de diciembre de 2023, seguimientos trimestrales, donde se realizaron 49 seguimientos trimestrales por parte de enfermería para el presente periodo, la cual se encuentra ubicada en la obligación 4 de Atención Integral para el Desarrollo Humano. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 5
6. Garantizar la valoración inicial, seguimientos nutricionales y digitación de los datos antropométricos de las personas mayores en el sistema misional de la entidad SIRBE, así mismo diligenciar los formatos de vigilancia nutricional según lo establecido en el Anexo Técnico Nutrición y Salubridad y adjuntarlos a la historia social de cada persona mayor. |  |  | La Comunidad de Cuidado La Macarena, para el presente periodo adjunta 3.1 Acta No. 042 De 30/diciembre/2023 con el tema: Programación PAIIN la cual se encuentra ubicada en la carpeta 3 de evidencias del componente de Atención Integral para el Desarrollo Humano y 6.1 Acta No 43 del 30/diciembre/2023 con el tema: Acciones realizadas con el Subcomponente Vigilancia Nutricional, en donde se relaciona todas las actividades relacionan con el Subcomponente de Vigilancia Nutriciones |  |  | //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 3 //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 6 | [5 empty] | Por favor en el cuadro de reporte de canalizaciones , relacionar todas las personas de la comunidad de cuidado con malnutrición que han sido canalizadas y reportar las acciones realizadas con seguimiento a la canalización de acuerdo al cuadro solicitado en guía de presentación de informes. Por favor adjuntar reporte de vigilancia nutricional FOR PSS 590 .
7. Socializar a cada persona mayor en el momento de su ingreso a la Unidad Operativa el Pacto de Convivencia Institucional. Así mismo, realizar jornadas de socialización mensuales a toda la comunidad institucional promoviendo la implementación de este durante la ejecución del convenio. |  |  | Se realizaron las siguientes actividades durante el periodo con el fin de socializar el implementar la apropiación del pacto de convivencia institucional: -Se realizó la actividad de socialización de pacto de convivencia por inicio del convenio 9063-2023 el dìa 4 de diciembre 2023 a las personas mayores, se registra formato registro de actividades código FOR-PSS-570. -Se desarrolló actividad de socialización de pacto de convivencia por inicio del convenio 9063-2023 los días 12 y 13 de diciembre del 2023 al talento humano, con el ACTA N° 012. -Se desarrolló actividad de socialización de pacto de convivencia por inicio del convenio 9063-2023 el dìa 27 de diciembre del 2023 a los referentes familiares y/o sociales a través de reunión virtual por plataforma "Meet", con el ACTA N° 028. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 2/Familia, participación y redes/Convivencia
8. Contar con los medios de comunicación e información establecidos en el anexo técnico para la atención de las personas mayores. |  |  | La Comunidad de Cuidado La Macarena, ha garantizado durante la ejecución del contrato 9063, los medios de comunicación y demás elementos solicitados en la tabla No. 34 Relación de elementos mínimos para el desarrollo de las diferentes actividades", para uso exclusivo de las personas mayores según lo solicita el anexo técnico. Para el mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades con medios de comunicación y capacitación con computadores: -Me informo y opino:(05 de diciembre 2023), Se realizó actividad grupal a través de la declamación de cuentos y fábulas a las personas mayores, donde se promueve la atención y recepción por el cana auditivo por medio de preguntas y explicaciones ejemplificadas a fin de favorecer la comprensión de los cuentos y entendimiento de las fábulas. Participaron 29 personas mayores. Se registra en formato de actividad código FOR-PSS-570. -Me informo y opino: CINE FORO (07 de diciembre 2023). Se realiza actividad grupal por medio del cine foro pesentando la película navideña "Vacaciones de Navidad" como temática de interés para las personas mayores y de acuerdo a la época, als personas mayores eligen una comedia en tiempos de navidad . Participaron 30 personas mayores. Se registra en formato de actividad código FOR-PSS-570. -Me informo y opino: (15 de diciembre 2023). Se realiza intervención individual por medio del uso del computador portátil para mayor accesibilidad para las personas mayores en la observación de video de interés para las personas mayores donde realiza la búsqueda a través de la digitalización en la plataforma youtube. Participaron 5 personas mayores. Se registra en formato de actividad código FOR-PSS-570. -Me informo y opino: (26 de diciembre 2023). En esta ocasión se realiza actividad grupal por medio de la proyección de una presentación de danza como temática de interés para las personas mayores relacionada a las festividades y celebraciones de las fechas decembrinas. Participaron 36 personas mayores. Se registra en formato de actividad código FOR-PSS-570. -Adicional a lo anterior, del 01 al 31 de diciembre, se realizó la emisión diaria de la emisora M.K, que incluyó saludo de bienvenida, ubicación temporoespacial a las personas mayores (fecha y lugar); mensaje espiritual o frase positiva, noticias del día y socialización de actividades a desarrollar durante la jornada. La emisora funciona diariamente en el horario de 7:30 a 7:45 am, mientras se sirve y ofrece la bebida caliente. De igual manera, las personas mayores tienen acceso permanente a medios como la televisión para disfrutar programación de acuerdo a gustos e intereses entre ellos las eucaristías dominicales. Acceso a computadores con conectividad a internet. Igualmente tienen disponible servicio telefónico celular para establecer contacto con referentes familiares y sociales. Adicional a lo anterior, se contó con la participación de la Biblioteca de Fagua el día 17 de diciembre en la celebración de la segunda novena navideña. Se adjunta listado de llamadas correspondiente al mes.Durante el periodo se realizaron con las personas y los referentes familiares y /o sociales contacto telefónico y video llamada. Se adjunta tablaNo28, con elementos disponibles Mínimos para el Desarrollo de las Diferentes Actividades relacionadas con esta obligación. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 8
9. Implementar todas las acciones descritas en el anexo técnico que garanticen la atención en salud para las personas mayores. |  |  | La Comunidad de Cuidado La Macarena para el presente periodo gestiono para las personas mayores las siguientes atenciones en salud: Medicina General: 2, Optometría: 9, psiquiatría: 47 y Nutrición: 15. De acuerdo a la visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión el día 04 del Mes diciembre del año 2023, no se encontraron hallazcos de procesos de area de enfermeria a mejorar. La Comunidad de Cuidado La Macarena, para el presente periodo a través del Acta No 010 y Acta No 051 del día 13 de diciembre y 31 de de diciembre 2023 se capacito al personal con los temas de diligenciamiento correcto del Kardex de medicamentos y administración segura de medicamentos respectivamente. Para el presente periodo a través del formato registro de desarrollo de actividades, del día 01 del Mes diciembre del año 2023 se realizó la actividad cuidados de la piel, la cual pertenece al eje cuidado integral, línea de atención cuerpo y mente mediante jornadas de socializacion en los siguientes temas: "Como cuidar la piel" conforme formato registro desarrollo de actividades. Para el presente periodo a través del formato registro de desarrollo de actividades, del día 01 del Mes diciembre del año 2023 se realizó la actividad taller de bioseguridad, higienización de manos y uso correcto de tapabocas, la cual pertenece al eje cuidado integral, línea de atención cuerpo y mente mediante jornadas de socializacion en los siguientes temas: "higiene de manos y uso correcto de tapabocas" conforme formato registro desarrollo de actividades. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 9 //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 1
10. Contar con un archivo físico y digital en el cual se conserven fotografías, videos y demás material que permita evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores mensualmente. |  |  | "La comunidad de cuidado La Macarena cuenta con un drive para almacenar la información que permite evidenciar el desarrollo de cada una de las actividades realizadas con las personas mayores durante la ejecución del convenio 9063-2023. Así mismo, se cuenta con una carpeta en físico con los registros fotográficos. El drive en el que se encuentra almacenada la información es: cchogarmacarena@gmail.com Se Reporta que la Comunidad de Cuidado cuenta con el FUID actualizado para el mes de diciembre 2023. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 10 //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones generales/obligación 10.
11. Prevenir y adelantar las acciones pertinentes frente a las conductas que lleve implícita cualquier tipo de violencia física, psicológica, negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores o personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado |  |  | Durante el mes de diciembre de 2023 se presenta la siguiente agresion fisica: - ALVARO FRANCISCO RUBIANO con CC 17162618, contra la persona mayor ALONSO BUSTOS con CC 11524081 por lo cual se radico denuncia virtual con Numero Unico de Noticia Criminal, el día 16 de Diciembre de 2023. Durante el mes de diciembre 2023, se desarrollaron los siguientes talleres desde la línea de atención Convivencia: CONVIVENCIA: Se realizó la actividad "Decido y respeto a mi gente" cuyo tema abordado fue: "Trato digno a la población habitante de calle y víctimas del conflicto armado" el dìa 06 de diciembre de 2023, se registra formato registro de actividades código FOR-PSS-570. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 11 //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones generales/obligación 20 | [5 empty] | En esta obligación tanto la certificacion como los soportes deben ir separados y enumerados.
12. Solicitar el aval de la supervisión del convenio para la realización de investigaciones, prácticas y demás actividades donde se consoliden productos académicos, teóricos o conceptuales con base en la vivencia o participación de las personas mayores. Así mismo, informar a la supervisión del convenio sobre las prácticas académicas donde no se consoliden productos académicos, teóricos o conceptuales con base en la vivencia o participación de las personas mayores |  |  | NO APLICA PARA ESTE MES |  |  | NO APLICA | [5 empty] | Dar una explicación el porque no aplica para el presente periodo.
13. Reportar mensualmente al Equipo Técnico de la Subdirección para la Vejez, el desarrollo de las actividades previstas en cumplimiento del Lineamiento del Servicio de Comunidad de Cuidado y en la materialización de los enfoques de derechos, género, poblacional y diferencial de las políticas públicas distritales. |  |  | La comunidad de cuidado La Macarena realizó envío mensual de la matriz de seguimiento al lineamiento del servicio solicitada por el equipo de asistencia técnica el día 23/12/2023 al correo pvelez@sdis.gov.co <pvelez@sdis.gov.co>; jcabreras@sdis.gov.co <jcabreras@sdis.gov.co>; sfajardor@sdis.gov.co <sfajardor@sdis.gov.co> y se recibió aprobación el día 04/12/2023, lo anterior se evidencia en: 13.1 Captura de pantalla de correo electrónico envío reporte mensual 13.2. Captura de pantalla de correo electrónico de Aval emitido por asistencia técnica de la matriz de seguimiento al lineamiento. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 13
14. Presentar mensualmente al equipo técnico del servicio la caracterización actualizada, en el formato definido, con la información de las personas mayores que se han atendido durante la ejecución del convenio. |  |  | La comunidad de cuidado La Macarena presentó la caracterización al equipo técnico del servicio la caracterización actualizada, con la información de las personas mayores que se han atendido durante el periodo, lo anterior se evidencia en: 14.1 Captura de pantalla correo electrónico del reporte mensual de la caracterización 14.2 Captura de pantalla de aval de caracterización |  |  | //informe de gestión convenio 9063 Diciembre 2023/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral/obligación 14
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE NUTRICION Y SALUBRIDAD
OBLIGACIÓN |  |  | DESARROLLO DE ACTIVIDADES |  |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Implementar la minuta de alimentos entregada por la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida. |  |  | La Comunidad de Cuidado hogar la macarena, desde el primer día de ejecución del convenio viene ejecutando 1.1 la minuta patrón, los ciclos de menús, se realizó el diligenciamiento del 1.2. FOR-PSS-245 Formato Autorización Cambio de Preparaciones para las celebraciones especiales del mes de diciembre, se anexa el 1.3 registro fotográfico de la publicación de la minuta patrón, ciclos de menús en el servicio de alimentos y en el comedor de las personas mayores. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones componente de nutrición y salubridad/ obligación 1 | [5 empty] | Por favor adjuntar FOR PSS 245 que se implementa a diario en el servicio con los intercambios. El archivo adjunto tiene relación con la obligación de menús especiales , obligación 11 de nutrición
2. Elaborar, preparar y suministrar las dos opciones de menús para los tiempos de comida principales garantizando que las personas mayores que no tienen modificaciones alimentarias puedan elegir entre una segunda opción de menú o la minuta establecida por la SDIS. |  |  | La Comunidad de Cuidado hogar la macarena, para el presente periodo, realizo el envió en los tiempos establecidos por el anexo técnico el día 21 de diciembre de 2023 los ajustes de segundas opciones a la Nutricionista de la Subdireccion de vejez Laura Mayito Prieto se encuentra pendiente aval por parte de la funcionaria. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones componente de nutrición y salubridad/ obligación 2
3. Elaborar, preparar y suministrar las modificaciones alimentarias requeridas por las personas mayores, conforme a las especificaciones descritas en el anexo técnico “Suministro alimentario que contempla modificaciones de alimentos o de preparaciones”. |  |  | La Comunidad de Cuidado hogar la macarena, cuenta con el documento de orientaciones alimentarias, se adjunta el FOR-PSS-206 Formato Derivación de Menús, FOR-PSS-585 Formato Listado de Modificaciones Alimentarias por Participante, Acta No 005 del 06 de diciembre de 2023 con el tema documento de modificaciones alimentarias y listado de modificaciones por participante,se cuenta con cronograma y registro fotografico de la publicacion en el comedor y servicio de alimentos.No se envio el formato FOR PSS 206 ya que se dio continuidad al ciclo de menus segun respuesta de correo enviado el 30 de noviembre de 2023 a las nutricionistas de la Subdireccion de vejez . |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones componente de nutrición y salubridad/ obligación 3 | [5 empty] | Por favor adjuntar FOR PSS 206 reportado con las segundas opciones que serán implementadas en el nuevo convenio. Por favor revisar cronograma de capacitaciones hace referencia al mes de noviembre
4. Garantizar el suministro de alimentos requeridos a las personas mayores que por tramites de salud se encuentran fuera de la unidad operativa y no reciben la alimentación preparada en el centro, cumpliendo las condiciones de ensamble, trasporte y distribución que aseguren su inocuidad. |  |  | La Comunidad de Cuidado hogar la macarena para el periodo del presente informe en el numeral 4.1 se evidencia el Acta No. 045 del 30 de diciembre de 2023 la cual relaciona el tema de entrega de Refrigerios para tramites de personas mayores, el registro fotográfico de las entrega de los Refrigerios para Tramites de las personas mayores en la Bitácora, libro de novedades diarias de enfermería, el cuadro con la Opciones de Refrigerios para tramites, el Cuadro Relación de Refrigerios Entregados y Registro Fotográfico de la entrega de los mismos. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones componente de nutrición y salubridad/ obligación 4 | [5 empty] | Por favor revisar Acta de entrega e refrigerios , falta la firma de la profesional de enfermería
5 . Realizar el acompañamiento al consumo diario de alimentos en el comedor para identificar alteraciones o modificaciones en la conducta alimentaria de las personas mayores. |  |  | La Comunidad de Cuidado hogar la macarena , elaboro en el numeral 5.1. Cronograma de Acompañamiento alimentario del talento humano para el consumo de alimentos de las personas mayores en cada tiempo de comida, con el respectivo registro fotografico de los profesionales y auxiliares de enfemreria acompañanado la toma de los alimentos y se realizó el diligenciamiento del nuermal 5.2. FOR-PSS-581 Formato Seguimiento al Consumo Alimentario de Personas Mayores en donde se evidencia que 28 personas mayores presenta novedades con la toma de los alimentos. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones componente de nutrición y salubridad/ obligación 5
6. Garantizar el suministro oportuno de suplementos y complementos nutricionales, multivitamínicos y espesantes, a las personas mayores que por sus necesidades de salud o Nutricionales así los requieren. |  |  | La Comunidad de Cuidado hogar la macarena , cuenta en el numeral 3.3.con el formato FOR-PSS-585 Formato Listado de modificaciones alimentarias por participantes la cual está ubicada en la carpeta de evidencias de la obligación 3 de nutrición y Salubridad y en el numeral 6.1. se relaciona el Acta No. 046 de día 30-12-2023 con el tema Entrega de refrigerios nocturno en donde se relaciona la captura de pantalla del libro, cuaderno, bitácora de la entrega de refrigerios nocturnos y el registro fotográfico de los refrigerios. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones componente de nutrición y salubridad/ obligación 6. | [5 empty] | Por favor revisar Acta de entrega e refrigerios , falta la firma de la profesional de enfermería
7. Contar con un plan de capacitación continuo y permanente según lo establecido en la resolución 2674 de 2013, para todo el personal que realiza la manipulación de alimentos en cualquiera de las etapas del proceso desde el recibo hasta el servido y distribución de alimentos. |  |  | La Comunidad de Cuidado hogar la macarena, para el presente periodo cuenta en el numeral 7.1 con Plan de Capacitación de BPM y Manual de Buenas Practicas de Manufacturas según la resolución 2674 del 2013, 7.2 cronograma del mismo de Plan de Capacitación de BPM y 7.3 Acta No. 007 de día 11-12-2023 con el tema: Enfermedades trasmitidas por alimentos, y numeral 7.4. acta N0 022 acta de induccion del 21-12-2023. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones componente de nutrición y salubridad/ obligación 7 | [5 empty] | Por favor revisar el cumplimiento de las horas en el Plan de capacitaciones de acuerdo a lo solicitado en anexo técnico. Por favor revisar los tiempos establecidos para cpacitación de inducción de acuerdo a lo establecido por anexo técnico.
8. Abastecer al servicio de alimentación de los suficientes alimentos en cantidad y calidad necesarios para dar cumplimiento a la minuta y modificaciones alimentarias requeridas por las personas mayores. |  |  | La Comunidad de Cuidado hogar la macarena, adjunta en una carpeta nombrada 8.1 los formatos del servicio de alimentos 8.1.01 FOR-PSS-175 PLAN DE COMPRAS SEMANAL, 8.1.02. FOR-PSS-226 PLAN DE COMPRAS CONSOLIDADO MENSUAL, 8.1.03. FOR-PSS- 230 RECEPCIÓN DE ALIMENTOS, 8.1.04. FPR-PSS-232 VERIFICACIÓN TRASPORTE DE ALIMENTOS, 8.1.05. FOR-PSS-236CONTROL ENTRADA Y SALIDA DE ALIMENTOS ASOCIADOS, 8.1.06 FOR-PSS-238 CONTROL DE TEMPERATURA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, 8.1.07 FOR-PSS-239 CONTROL DE TEMPERATURA EQUIPOS DE CONGELACIÓN, 8.1.08. FOR-PSS-243 PREPARACIÓN ALIMENTOS, 8.1.09. FOR-PSS-246 EVALUACIÓN CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS, 8.1.10. FOR-PSS- 247 FORMATO SEGUIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS, 8.1.11 FOR-PSS-248 FORMATO ACOMPAÑAMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS MENSUAL, 8.1.12. FOR-PSS-249 ACOMPAÑAMIENTO OPERACIÓN AL SERVICIO ALIMENTOS SEMANAL, 8.1.13. FOR-PSS- 252 FORMATO INSPECCIÓN PLAN DE MUESTREO DE PORCIONES SERVIDAS y 8.1.14. Formato No Controlado RELACIÓN TOMA MUESTRAS TESTIGO , 8.2 Carpeta con los formatos del Plan de saneamiento que se llevan en el servicio de alimentos 8.2.01 FORMATO DE CONTROL DE LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE, 8.2.02 FOR-PSS-065 FORMATO SEGUIMIENTO A SOLUCIONES DESIFECTANTES, 8.2.03 FOR-PSS-066 FORMATO INSPECCION DE LA PRESENCIA DE PLAGAS, 8.2.04 FOR-PSS-067 FORMATO INSPECCCION DEL MANEJO DE ELEMENTOS EN DESUSO, EMBALAJE , 9.2.05 FOR-PSS-068 FORMATO LISTA DE VERIFICACION DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y ACCIONES CORRECTIVAS, 8.2.06 FOR-PSS-069 FORMATO REGISTRO CONTROL DE PLAGAS y 8.2.07 FOR-PSS-071 FORMATO VERIFICACION DE HERMETICIDAD FOR-PSS-064. 8.3. Acta No 025 DEL 26-12-2023 CON EL TEMA PLAN DE SANEAMIENTO BASICO PROGRAMAS DEL PLAN DE SANEAMIENTO BASICO Y DOSIFICACION DEL HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION ,. 8.4 Documentos de los conceptos sanitarios de los establecimientos de los proveedores, transporte y manipuladores de alimentos, así mismo la evidencia del 8.5 . registro fotográfico del Servicio de Alimentos. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones componente de nutrición y salubridad/ obligación 8 | [5 empty] | Por favor cubrir rostro de personas mayores en registro fotografico.
9. Garantizar que el personal manipulador de alimentos tenga formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 “Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones” y cuente con certificado médico de aptitud para manipulación de alimentos con vigencia no mayor de un año. De ser necesario, se debe garantizar un reconocimiento médico por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera afectar la inocuidad de los alimentos donde se certifique la aptitud para la manipulación de alimentos. |  |  | La Comunidad de Cuidado hogar la macarena, para el presente periodo adjunta 9.1 Certificados de BPM Buenas Practicas de Manufactura en Alimentos y Certificados Aptitud Medica, los cuales se encuentran al día de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico en el componente de nutrición y salubridad |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre/obligaciones componente de nutrición y salubridad/ obligación 9
10. Diseñar, implementar y evaluar el plan de promoción de estilos de vida saludable (Estrategia de Información, Educación y Comunicación -IEC). |  |  | La Comunidad de Cuidado hogar la macarena , para el presente periodo, cuenta con los formatos: 10.1 FOR-PSS-295 Formato Construcción Estrategias De Información Educación Y Comunicación En Estilos De Vida Saludable: Alimentación, Nutrición Y Actividad Física y FOR-PSS-297 Formato Cronograma Capacitación Estilos De Vida Saludable, 10.2 Guía Técnica para Orientar las práctica de la actividad física la cual se lleva a cabo en el desarrollo de la actividad y ene le numeral 10.3. Acta No 014 del 15-12-2023 con el tema el color de las frutas,se adjunta en el numeral 10,4 Captura de pantalla del reporte trimestral de IEC en los formatos FOR-PSS-298 Y FOR-PSS-300 el 21-12-2023 , al inicio del convenio en el numeral 10.5 se evidencia Captura de Pantalla del envio de la estrategia IEC EL jueves 21-12 DE 2023 a la nutricionista de la Subdireccion de vejez Melany Fandiño el cual se encuentra pendiente aprobacion. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones componente de nutrición y salubridad/ obligación 10 | [5 empty] | Por favor revisar Guia técnica hace referencia al mes de noviembre , revisar el acta debe contener el analisis de la actividad más el registro fotografico de la misma y corresponder a lo expuesto en la guía técnica . Por favor cubrir rostros de las personas mayores. Por favor adjuntar FOR PSS 300 y 298 en PDF
11. Planear, preparar y ofrecer a los participantes, preparaciones especiales en todos los tiempos de comida diferentes al ciclo de menú establecidos para la conmemoración de fechas especiales y cumpleaños de las personas mayores según lo descrito en el anexo técnico. Estas preparaciones deben ser programadas de manera previa y enviadas mínimo quince (15) días calendario antes del evento para su revisión por parte del equipo técnico de la subdirección para la vejez de la SDIS. |  |  | La Comunidad de Cuidado hogar la macarena, Para el presente periodo se adjunta en el numeral 11.1 las captura de pantalla del envió de solicitud de cambio de ciclo de menús el dia 16-12-2023 y captura de pantalla de aprobación de los mismos el dia 17-12-2023 y en el numeral 16.2. FOR-PSS-245, se relaciona los cambios solicitados contando con el registro fotográfico |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones componente de nutrición y salubridad/ obligación 11 | [5 empty] | Por favor revisar en informe de gestión numeración 11.2 FOR PSS 245 obligación 11
12. Programar el recibo de materias primas para el servicio de alimentación en horarios diferentes a los establecidos para el suministro de cada tiempo de comida, con el fin de no generar interrupciones durante el servido y distribución de los alimentos. |  |  | La Comunidad de Cuidado hogar la macarena, para el presente periodo adjunta en el numeral 12.1 Horarios Entrega de la materia Prima. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones componente de nutrición y salubridad/ obligación 12
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS
OBLIGACIÓN |  |  | DESARROLLO DE ACTIVIDADES |  |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Garantizar que el servicio de atención para las personas mayores se preste en el inmueble y áreas ofertadas avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS. |  |  | De acuerdo con el seguimiento y verificación realizada a los soportes que presenta el la Comunidad de Cuidado La Macarena, se evidenció que la Comunidad de Cuidado da cumplimiento a los lineamientos establecidos en el anexo técnico, tal como se evidencia en el presente informe y en: 1.1 Acta No. 038 del 29 de diciembre del 2023 con tema “Adecuación de habitación de relaciones afectivas (y aislamiento) |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 1 | [5 empty] | OBLIGACION 1 AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS EL ACTA ESTA ENUMERADA ¨ACTA 440¨ AJUSTAR
2. Diseñar y dar cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo en los tiempos y plazos establecidos en el mismo. Realizar actualizaciones en los casos que se requiera garantizando ambientes sanos y sin barreras arquitectónicas que permitan el libre desplazamiento al interior de las instituciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención. |  |  | De acuerdo con el seguimiento y verificación realizada a los soportes que presenta la Comunidad de Cuidado La Macarena, se evidenció que se actualizó y ejecutó el Plan de Mantenimiento Preventivo, durante el periodo se realizaron actividades referentes al mantenimiento correctivo, como se evidencia en: 2.1 FOR-PSS-417 2.2 FOR-PSS-417 Actualizado 2.3 FOR-PSS-418 2.4 FOR-PSS-418 Actualizado 2.5 ActaNo037 |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 2 | [5 empty] | OBLIGACION 2 AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS EL FOR PSS 417 TIENE PLANTEADO VARIAS ACTVIVIDADES CON FECHA DE FIN EN DICIEMBRE 2023 POR LO CUAL ESL PORCENTAJE A PRESENTAR ES EL 100%, ALGUNOS TIENEN 70, 60 Y HASTA 0% SE DEBE CORREGIR EL FOR PSS 417 MENCIONA 3 ACTVIDADES EJECUTADAS EN EL MES, PERO EL CUADRO RESUMEN DICE QUE SON 15 SE DEBE AJUSTAR EL FOR PSS 417 NO COINCIDE CON LA MISMA CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES, SE DEBE AJUSTAR Y LOS DOS DEBEN COINCIDIR CON LA MISMA CANTIDAD DE ACTIVIDADES Y DEBEN ESTAR MENCIONADAS DE LA MISMA MANERA EN LOS DOS FORMATOS
3. Suministrar la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general en los tiempos y requerimientos establecidos, manteniéndola en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio. |  |  | La Comunidad de Cuidado La Macarena, para el presente periodo da cumplimiento a los tablas del anexo del componente de ambientes adecuados y seguros como se puede evidenciar en las tablas 4.1 Tablas: Tabla 11. Relación de elementos de dotación de habitaciones Tabla 12. Relación de elementos dotación lencería de habitación Tabla 21. Relación de elementos mínimos para el área administrativa. Tabla 22. Relación de elementos mínimos para el área de recepción. Tabla 23. Relación de elementos mínimos para el espacio de reunión y atención a redes familiares y/o sociales. Tabla 24. Relación de elementos mínimos para el área de alistamiento. Tabla 25. Relación de equipos de lavandería Tabla 26. Relación de elementos mínimos para el desarrollo de actividades de archivo |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 3 | [5 empty] | OK
4. Suministrar a todos los beneficiarios, los elementos de aseo personal y absorbentes con las características y periodicidad establecidas. |  |  | De acuerdo con el seguimiento y verificación realizada a los soportes que presenta la Comunidad de Cuidado La Macarena, se evidenció que se realizó la entrega de los elementos del kit de aseo y absorbentes a las personas mayores, lo cual se evidencia en: 4.1 Acta No 011 de 13 de diciembre del 2023, con tema entrega mensual de elementos de aseo personal con la planilla de entrega FOR-PSS-215. 4.2 FOR-PSS-219 Formato Relación Entrega de absorbentes. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 4
5. Disponer en cada unidad operativa, de un Botiquín tipo B de fácil traslado, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud o norma que la derogue o modifique. |  |  | De acuerdo con el seguimiento y verificación realizada a los soportes que presenta la Comunidad de Cuidado La Macarena, se evidenció que la Comunidad de Cuidado cuenta con un Botiquín tipo B, lo cual se evidencia en: 5.1 FOR-TH-066 Formato Inspección y Suministro de Botiquines tipo B. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 5
6. Suministrar la dotación de vestuario de las personas mayores en los tiempos y especificaciones descritos |  |  | Durante el periodo la Comunidad de Cuidado La Macarena no realizó entrega de vestuario ya que no hubieron personas mayores de nuevo ingreso. |  |  | NO APLICA
7. Garantizar los insumos, equipos, elementos y utensilios en el material y la cantidad establecidos en el anexo técnico para el servicio de alimentos y vigilancia nutricional. |  |  | La Comunidad de Cuidado La Macarena, con 7.1. Registro fotografico Tabla 20. Relación de elementos menaje y servicios de alimentación, que atreves del registro fotográfico con en el cual se evidencia la totalidad de estos, 7.2. se cuenta con la hoja de vida, la calibración de los que requieran y con el 7.3. cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 7
8. Garantizar los elementos para el desarrollo de actividades con las personas mayores, dirigidas a fortalecer y mantener las capacidades cognoscitivas, sensoriales y emocionales de las personas mayores durante su proceso institucional. |  |  | .La Comunidad de Cuidado La Macarena ha garantizado durante la ejecución del convenio 9063-2023 los elementos necesarios para la realización de todas las actividades y talleres ocupaciones con las personas mayores según lo establece el anexo técnico en las tablas 8.1. Tabla 28 “Relación de elementos mínimos para el desarrollo de diferentes actividades”, firmada por la coordinadora de la Unidad Operativa Ana Paulina Forero Velasquez 8.2. Tabla 29 “Relación de elementos mínimos para el desarrollo actividades complementarias”, firmada por la coordinadora de la Unidad Operativa Ana Paulina Forero Velasquez. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 8
9. Garantizar el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias que permitan dar cumplimiento al Plan de Saneamiento de la Comunidad de Cuidado |  |  | La comunidad de cuidado La Macarena en el periodo diciembre 2023 reporta de acuerdo a los siguientes soportes que da cumplimiento a la obligación. Se anexa tabla de elementos de aseo insitucional con su respectiva evidencia fotografica y formato no controlado de entrega de elementos de aseo al personal operario de la Comunidad de Cuidado. 9.1 Formato de entrega de elementos de aseo institucional del mes de diciembre de 2023, con su respectivo registro fotográfico. 9.2 Relación Elementos de Aseo Institucional Mínimos en Stock, con su respectivo registro fotográfico. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 9
10. Garantizar la dotación para el personal manipulador de alimentos y servicios generales con las características y periodicidad establecida en el Anexo Técnico Ambientes Adecuados y Seguros – Atención Integral. |  |  | Durante el periodo diciembre 2023 la comunidad de cuidado realiza entrega de elementos de protección personal al operarias del servicio de alimentos el dia 02 de diciembre, Acta No 002. 10.1 Acta No 002 |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 10 | [5 empty] | Revisar la planilla hace referencia a entrega de EPP , se relaciona entrega de dotación y no solo de elementos de protección personal
11. Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Emergencias y Contingencias de conformidad con lo establecido en el anexo técnico y garantizar su implementación durante la ejecución del convenio. |  |  | La Comunidad de Cuidado La Macarena, cuenta con plan de emergencias y se anexa en el presente informe. Además, éste se envió al señor Yeison Guissepe Gómez Aldana por soliciutd de él vía correo electrónico. A continuacón, se describen los anexos. 11.1 FOR-TH-030 Formato Plan de Emergencias y Contingencias. 11.2 Evidencia de envio |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 11
12. Contar con el concepto técnico de Bomberos vigente emitido por la autoridad Distrital o Municipal correspondiente |  |  | La Comunidad de Cuidado La Macarena, para el presente periodo cuenta con concepto de bomberos favorable del municipio de Chia. 12.1 Concepto de Bomberos favorable con fecha de expedición del 17 de enero del 2023 con vigencia de 12 meses N° 44175. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 12
13. Elaborar, socializar y aplicar en los casos requeridos los protocolos de seguridad que se requieran en el marco de la atención integral de las personas mayores. |  |  | La Comunidad de Cuidado La Macarena, para el presente periodo, cuenta con los protocolos de seguridad establecidos en el anexo tecnico, los cuales son de conocimiento del talento humano de la comunidad de cuidado. 13.1 Protocolos de seguridad. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 13
14. Garantizar la seguridad y las condiciones para el uso del inmueble donde se presta el servicio mediante licencia por parte de la autoridad competente y evaluación de vulnerabilidad sísmica si el inmueble fue construido y licenciado en una fecha anterior a la implementación de la normatividad sísmica. |  |  | Se anexa soporte en el cual se especifica que actualmente el proceso se encuentra en términos para revision por parte de la administración municipal, y el vencimiento de estos es aproximadamente el 10 de enero de 2024. Hay que tener en cuenta que debido al cambio de administración en el momento no hay atención al público por parte de la dirección de urbanismo, ya que no se ha nombrado titular de esta dirección. 14.1 DocumentoLicencia |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones técnicas/Componente ambientes adecuados y seguros/obligación 14 | [5 empty] | OBLIGACION 14 AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS SE DEBE HACER UN ACTA CON EL PROCESO QUE SE HA LLEVADO A CABO MOSTRANDO EVIDENCIAS, CON LAS RESPUESTAS DE CURADURIA.
15. Si en la evaluación de vulnerabilidad sísmica presentada, o en la licencia de construcción emitida por la autoridad competente, se manifiesta la necesidad de intervenir la edificación, garantizar la intervención de la edificación, sin afectar la correcta prestación del servicio. |  |  | La Comunidad de Cuidado La Macarena en la licencias de construcción no se manifiesta la necesidad de intervenir la edificación. |  |  | NO APLICA.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE GESTION AMBIENTAL
OBLIGACIÓN |  |  | DESARROLLO DE ACTIVIDADES |  |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico Ambientes Adecuados y Seguros espacio físico funcional |  |  | La Comunidad de Cuidado La Macarena en el periodo diciemmbre 2023 presenta los siguientes soportes de actividades, correos, reuniones, capacitaciones etc. para dar cumplimiento a la obligación: CARPETA 1.1 ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO CON EL EQUIPO SG MESA AMBIENTAL 1.1.1 Captura de pantalla de los formato reporte de las comunidades de cuidado que participaron el la actividad de movilidad sostenible. 1.1.2 Se entregara en formato el registro fotográfico de la bitácora del vigilante y demás acciones comprobando la actividad de apagón ambiental, con su respectiva marca de agua en la fotografía. 1.1.3 El acta de la socialización mensual del comité GAGAS (FOR-GD-002 esta debe contar con: objetivo, introducción, desarrollo del tema, indicadores, firma de los profesionales quienes realizan la actividad, evidencia fotográfica de la actividad con marca de agua y planilla de asistencia 1.1.4 Soportes de todas las actividades, comunicaciones, capacitaciones u informaciones que se haya tenido en el presente periodo con la mesa técnica ambiental. actividades trimestrales, campañas entre otros. Nombrar los soportes en orden 1.1 1.2 1.3 1.4 etc segùn aplique CARPETA 1.2 FORMATOS, CERTIFICADOS DE TANQUES, FUMIGACIÒN, MANIFIESTO DE RECOLECCIÒN 1.2.1 FORMATOS: 1.2.1.1 Seguimiento a soluciones desinfectantes FOR - PSS - 065. 1.2.1.2 Inspección presencia de plagas FOR - PSS - 066. 1.2.1.3 Manejo de elementos en desuso FOR - PSS - 067. 1.2.1.4 Lista verificación limpieza y desinfección FOR - PSS - 068. 1.2.1.5 Verificación de hermeticidad FOR - PSS - 071. 1.2.1.6 Guía plan de saneamiento GUI - PSS - 005 1.2.1.7 Ruta de recolección interna residuos hospitalarios FOR - GA - 020. 1.2.1. 8 RH1 Clasificación de residuos Hospitalarios FOR - GA-021. 1.2.1.9 Declaración de compromiso para el PGIRHS FOR - GA-019. 1.2.1.10 Lista de chequeo verificación interna FOR - GA - 013. 1.2.1.11 Formato Lista de chequeo de verificación interna de residuos hospitalarios y similares FOR-GA-022 1.2.1.12 Formato Lista de verificación al transportador de residuos hospitalarios y similares FOR-GA-024 1.2.1.13 Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares FOR - GA - 025. 1.2.1.14 Ruta de recolección interna de residuos sólidos - FOR - GA- 005. 1.2.1.15 Registro medición y control de residuos entregados FOR - GA - 009. 1.2.1.16 Certificado recolección de residuos sólidos FOR - GA - 010. 1.2.1.17 FOR-GA-048 en las unidades operativas que aplique 1.2.1.18 Formato Registo y Control de Descomide FOR-GA-047 1.2.1.19 Formato de Responsable Ambiental Unidad operativa FOR-GA-001 1.2.2 CERTIFICADO LAVADO DE TANQUES 1.2.3 CERTIFICADO FUMIGACIÒN 1.2.4 MANIFIESTO DE RECOLECCIÒN DE RESIDUOS CARPETA 1.3 SOCIALIZACIONES, CHARLAS, CAPACITACIONES AL TALENTO HUMANO y PERSONAS MAYORES 1.3.1 ACTA No 017 con TEMA Plan de gestión Integral de residuos hospitalarios (PGIRHS) del 28/12/2023 1.3.2 ACTA No 029 con TEMA Socialización PAIPAERS del 28/12/2023 1.3.3 ACTA No 037 con TEMA Socialización campaña ambiental mes diciembre del 27/12/2023 1.3.4 FOR-PSS-570 de 14/12/2023 con TEMA Sembrando Salud y Bienestar. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/obligaciones técnicas/Componente de Gestión Ambiental /obligación 1
OBLIGACIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA
OBLIGACIÓN |  |  | DESARROLLO DE ACTIVIDADES |  |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN
1. Contar durante la ejecución del convenio con la plataforma estratégica la cual incluye: misión, visión, objetivos, políticas, valores, estructura y aspectos relacionados con la razón de ser de la institución |  |  | De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presenta el asociado, se evidenció que la comunidad de cuidado cuenta con la plataforma estratégica y estructura organizacional conforme con lo establecido en el anexo técnico, lo cual se evidencia en: 1.1 Plataforma estratégica y estructura organizacional. |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023 /Obligaciones Técnicas/Componente Gestión Administrativa/Obligación 1
2. Contar con la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social – Alcaldía Mayor de Bogotá-, dando alcance al convenio que se suscriba con el Asociado. |  |  | De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presenta el asociado, se evidenció por medio de registro fotográfico que la comunidad de cuidado cuenta con las imágenes institucionales, lo cual se evidencia en: 2.1 Registro fotográfico imagen institucional. 2.2 Registro fotográfico imagen vehículo |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023 /Obligaciones Técnicas/Componente Gestión Administrativa/Obligación 2
3. Realizar oportunamente los reportes de novedades y las metas físicas mensuales con oportunidad y calidad; manteniendo la base de datos de la población actualizada. |  |  | Durante el periodo comprendido 01 al 31 de diciembre de 2023, desde el área de trabajo social, se realiza el envío de las novedades correspondientes. 3.1. Captura de pantalla correo electrónico envío novedades mes de diciembre de 2023. 3.2 Personas Mayores Susceptibles de Egreso de Diciembre de 2023 CC La Macarena |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre /Obligaciones Técnicas/Componente Gestión Administrativa/Obligación 3
4. Realizar el cargue de la información de las actuaciones de intervención en el Sistema de Información Misional SIRBE, o el que haga sus veces, con calidad y oportunidad. |  |  | Durante el periodo comprendido 01 al 31 de diciembre de 2023, desde el área de trabajo social, se realiza el envío de las novedades correspondiente. Ingresos: 0 Hospitalizados: 0 dias Traslados: 0 Egresos: 1 Salida a Medio familiar y/o social: 5 3.1 base de datos 3.2 Caracterización CC Macarena 3.3 FOR-PSS 213 |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023 /Obligaciones Técnicas/Componente Gestión Administrativa/Obligación 4
5. Articular con otras instituciones que permitan brindar una atención integral a las personas mayores. |  |  | REDES INTERINSTITUCIONALES : - El día 1 de diciembre se realiza contacto con el Colegio montaña para realizar encuentro para compartir canciones con los jóvenes asistentes - El día 10 de diciembre asiste la Fundación la Bordadita, celebración navideña iniciada con misa y presentación de grupo musical y dancístico - El día 17 de diciembre se realiza actividad con visita De la biblioteca de Fagua, apoya la novena - El día 16 de diciembre se realiza actividad con voluntarios Emaus. Dirigen la novena con Coro navideño - El día 18 de diciembre se realiza contacto con el voluntariado Palos grandes Bogotá para realizar actividad de compartir experiencias y conocimientos - El día 20 de diciembre se realiza actividad con voluntarios six diamonds y la Peruanita, dirigen la novena con grupo musical y entrega de regalos - El día 22 de diciembre se realiza actividad con tuna amigos de Zipaquirá. Ofrecen concierto navideño a las personas mayores - Durante el mes se realiza 1 denuncias por agresiones físicas en la comunidad de cuidado ante la Fiscalía General de la Nación. 5.1 ActaNo039 |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023 /Obligaciones Técnicas/Componente Gestión Administrativa/Obligación 5
6. Garantizar el servicio de transporte para el traslado de las personas mayores a las diferentes actividades que se requieran. El vehículo y el personal de transporte utilizado por el Asociado deberá darles estricto cumplimiento a las normas expedidas por la Secretaría de Movilidad y demás autoridades competentes. |  |  | De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presenta el asociado, se evidenció que garantiza el servicio de transporte a las personas mayores y tiene los documentos y especificaciones conforme al anexo técnico del convenio, lo cual se evidencia en: 4.5.1 Camara de comercio 4.5.2 Licencia de conducción 4.5.3 Runt, licencia de transito Microbús Golden Dragon, GDW 199,Modelo 2020, Capacidad 19 pasajeros, tarjeta de Operación No 208394 desde el 24/08/2020, SOAT 86482595-607942764 vencimiento 18/09/2024, Revisión Técnico-mecánica 169004888 Vencimiento 13/10/2024, Póliza No 101011276 vencimiento 22/06/20244. y licencia de conducción y cedula del conductor |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/ Informe financiero /Costos fijos/ Transporte.
7. Garantizar el servicio funerario durante la ejecución del convenio de manera oportuna de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. |  |  | El centro de comunidad de cuidado Hogar la Macarena cuenta el contrato de fecha 05 de Noviembre de 2022. De igual forma, para el presente mes presentan las Facturas No IND2889069 y IND2889070 del 21 de diciembre del año 2023, correspondiente a la cobertura del mes de diciembre de 2023. 4.4.1 Funerarios |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/ Informe financiero/4 Costos fijos/ 4.4 Servicios Funerarios
8. Contar con el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio. |  |  | La Comunidad de Cuidado Hogar la Macarena garantizó a corte del del mes de diciembre del 2023 el talento humano para la ejecución del convenio 9063-2023 según anexo técnico "Relación de talento humano mínimo requerido para la atención de 50 cupos modalidad severa." detallados en el formato FOR-PSS-214 como se describen a continuación: 1 Coordinadora, Enfermeros Jefes 2, Nutrición 1, Psicología 1, Trabajo Social 1 , Edificio o profesional en fisioterapia 1, gerontólogos 1, terapeutas ocupacionales 1, Talleristas en artes y oficios (Auxiliares de terapia ocupacional 1, Técnico operativo 1, Técnico en regencia de farmacia 1, auxiliares de enfermería 25, técnico en gestión ambiental 1, técnico en archivo 1, técnico en gastronomía 1, operarios de cocina 4 y auxiliares de servicios generales 7. b) La comunidad de cuidado Hogar la Macarena cuenta con un banco de hojas de vida para garantizar los procesos de reclutamiento, selección y contratación del personal requerido para la ejecución del convenio 9063 del 2021.(segun corresponda en la estructura de costos vs el talento humano contratado) Adicionalmente la CC cuenta con el banco de hojas de vida de las cuales anexa el respectivo enlace de acceso. 4.1.1 FOR-PSS-214-1 formato relacion talento humano_ macarena Diciembre 8.1 BANCO HOJA DE VIDA MACARENA |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/Obligaciones Técnicas/Componente Gestión Administrativa/Obligación 8 //Informe de Gestión Convenio 9063 diciembre 2023 /1. Informe financiero/4. Costos fijos conv 9063/4.1 Talento Humano/ 4.1.1 FOR-PSS-214 formato relacion talento humano macarena diciembre
9. Presentar a la supervisión del convenio al menos con cinco (05) días antes de la necesidad de retiro del personal las hojas de vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del talento humano establecido en el anexo técnico (personal mínimo requerido) para su aprobación. En los casos en que el talento humano no avise su retiro con anterioridad, el asociado deberá garantizar la entrega de la hoja de vida con sus soportes a la supervisión durante los dos (2) días calendario posteriores al retiro del talento humano. |  |  | Para el mes de reporte se presentaron novedades en el talento humano, las cuales se enviaron al supervisor del convenio para la aprobación de las respectivas hojas de vida. La Comunidad de Cuidado Hogar la Macarena garantizó la entrega del cargo y empalme a los funcionarios que ingresaron en el mes de noviembre del 2023 a saber: a) Retiro de JUAN CAMILO DOVAL CC No. 1014207944, reemplaza JULIANA ARAQUE MEDINA CC No. 1070019719 en el perfil de RESPONSABLE AMBIENTAL. b) Retiro de ANGIE PACHON CC No 1070005184 reemplaza SANDRA BUSTACARA CC No 53911549 en cargo de AUXILIAR DE ENFERMERIA c) Retiro de GINA ALEJANDRA SUAREZ CC No 1072656732 reemplaza EMMA NORAIDA MAYORGA CC No 1070009506 en cargo AUXILIAR DE ENFERMERIA d) Ingresa ANDRES FELIPE TORRES CC 1070021150 como segundo jefe de enfermería segun nuevo convenio. e) Retiro de KATHERINE LEGUIA 1104404326 reemplaza MAYERLIS DE AGUA CC No. 1067401083 para cargo de SERVICIOS GENERALES. e) Retiro de ANGIE DAYANNA SASTOQUE 1007635381 reemplaza ANA AIDEE GOMEZ CC No. 68306291 para cargo de SERVICIOS GENERALES. 9.1 AVALES HOJAS DE VIDA DIC 2023 |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/Obligaciones Técnicas/Componente Gestión Administrativa/Obligación 9
10. Entregar antes de la finalización de ejecución del convenio el archivo de las historias sociales activas de los participantes del servicio a la Secretaría Distrital de Integración Social. |  |  | No aplica durante el periodo. |  |  | NO APLICA
11. Garantizar el servicio de vigilancia conforme a la normatividad vigente. |  |  | El centro de comunidad de cuidado Hogar la Macarena cuenta el contrato No ESP 010 de fecha 29 de julio de 2019. De igual forma, para el presente mes presenta la Factura No FEE-816 del 15 de diciembre del año 2023, correspondiente a la cobertura del mes de diciembre. 4.6.1 Vigilancia |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/Informe financiero/4. Costos fijos/ 4.6 Vigilancia
12. Garantizar la prestación de los servicios públicos en los términos establecidos en el anexo técnico. |  |  | La Comunidad de Cuidado Hogar la Macarena garantizó el suministro de los servicios públicos durante el mes de diciembre del 2023 mediante su pago oportuno estando dentro los términos establecidos para tal fin. 4.9 Formatocertificacigeneralcostosfijos macarena |  |  | //informe de gestión convenio 9063 diciembre 2023/Informe financiero/4 Costos fijos/ 4.9 Formatocertificacigeneralcostosfijos macarena
NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: |  |  | FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS - HOGAR MACARENA
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | ANGELA VIRGINIA FAJARDO FAJARDO |  |  | DOCUMENTO DE IDENTIDAD: |  |  |  | 51568769
Anexos : A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LOS ANEXOS QUE SOPORTAN EL PRESENTE INFORME

## Instrucciones
INSTRUCCIONES DILIGENCIAMIENTO
Diligencia el Informe con letra Arial 11
1.SERVICIO SOCIAL | Mencione el servicio social al que hace referencia el informe Centro Día, Centro Noche y Centro de Protección Social.
2. OPERADOR | Nombre Completo del Operador/Asociado/Contratista
3. CONVENIO / CONTRATO No. | Número de Convenio/Contrato
4. DE | Indique la fecha de suscripción del convenio o contrato
5. PLAZO | Días de ejecución del conformidad a la minuta del Contrato/Convenio
6. FECHA ACTA DE INICIO: | Fecha de firma de acta de inicio (Día/Mes/Año)
7. FECHA DE TERMINACIÓN | Relacione Fecha de terminación del Convenio/Contrato (Día/Mes/Año)
8. PERIODO DE INFORME | Periodo al que corresponde el informe de ejecución (Día/Mes/Año)
9. No. INFORME | Número de informe de ejecución (Ejemplo 6….)
10. SUPERVISOR | Nombre Completo del Supervisor-a ( Subdirector-a para la Vejez)
11. DEPENDENCIA | Relacione el nombre de la Dependencia (Subdirección para la Vejez)
12. OBJETO CONTRACTUAL | Relacione textualmente el objeto contractual del Convenio/Contrato (se debe indicar el objeto que se encuentra en acta de inicio, minuta sin realizar ninguna modificación)
13.OBLIGACIONES | Enumere cada una de las obligaciones contractuales , discriminadas por componente (Obligaciones generales, Obligaciones de carácter Técnico, Atención Integral para el desarrollo humano…)
14. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES | Debajo de cada obligación contractual, mencione detalladamente cada una de las actividades, acciones y la gestión realizada de manera cualitativa y cuantitativa con las cuales se da cumplimiento a cada obligación por componente (Obligaciones generales, Obligaciones de carácter Técnico, Atención Integral para el desarrollo humano…)
15. MEDIO DE VERIFICACION | Indique la ruta de verificación en medio magnético ejemplo: Carpeta Componente Atención integral para el desarrollo humano/Obligación No.1/ Plan de Atención Institucional.
16. FIRMA | Firma del Representante Legal
17. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Nombres completos del Representante Legal
18.DOCUMENTO DE IDENTIDAD | Cédula de Ciudadanía No. xxxx/Cédula de Extranjería N.xxx
19. ANEXOS | Indique los anexos adjuntos a este informe ( ejemplo numero de CDS, listados de asistencia..)