## PORTADA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES
INFORME TRIMESTRAL
DEL ADMINISTRADOR VIAL GRUPO No.2
VERSIÓN No.1 DE FECHA: 31/04/2025
CONSORCIO ADMON 143
TERRITORIAL RISARALDA
CARRETERAS:
2507 CERRITOS - CAUYA PR37+0180 AL PR55+0430
25RSA PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA PR0+0000 AL PR4+0455
2902 PEREIRA-CHINCHINA - PR0+0000 AL PR5+0800
29RSA SOLUCIÓN VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS PR0+0000 AL PR5+0700
29RSB VARIANTE GALICIA PR0+0000 AL PR1+0710
5003 SANTA CECILIA - ASIA, PR72+0000 AL PR78+0550
50RS01 APIA - LA VIRGINIA, PR13+0000 AL PR32+0443
TRIMESTRE: (Enero - Febrero - Marzo/ 2025)
Dosquebradas, abril, 2025

## TABLA DE CONTENIDO
0
INFORME TRIMESTRAL PERIODO ENERO - FEBRERO-MARZO de 2025
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 TERRITORIAL RISARALDA
TABLA DE CONTENIDO
ITEM | DESCRIPCION
Cuadro No. 1 | Generalidades
Cuadro No. 2 | Cumplimiento indicadores de servicio de mantenimiento rutinario (M.R.)
Cuadro No. 3 | Relación estado de la red criterio de transitabilidad (visual)
Gráfico No. 1 | Estado de las vías criterio de transitabilidad - visual (Semáforo)
Gráfico No. 2 | Estado de las vías en Torta-CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)
Cuadro No. 4 | Relación estado de la red CRITERIO TÉCNICO
Gráfico No. 3 | Estado de la red CRITERIO TÉCNICO
Gráfico No. 4 | Estado de la Red en Torta - CRITERIO TECNICO
Mapa No. 1 | Estado de la red y sitios críticos de inestabilidad
Cuadro No. 5 | Necesidades preventivas de las vías
Cuadro No. 6 | Necesidades críticas de las vías
Cuadro No. 7 | Cálculo de cantidades y costos estimados para las necesidades de las vías
Cuadro No. 8 | Información sobre emergencias
Cuadro No. 9 | Estado general de los puentes
Cuadro No. 10 | Priorización de puentes que requieren atención - rehabilitación y conservación
Cuadro No. 11 | Estado general de los pontones
Cuadro No. 12 | Necesidades de los pontones
Cuadro No. 13 | Estado General de los Túneles
Cuadro No. 14 | Necesidades en los Túneles
Cuadro No. 15 | Estado de la señalización vertical y señalización vertical faltante
Cuadro No. 16 | Estado de la señalización horizontal y señalización horizontal faltante
Cuadro No. 17 | Informe de accidentalidad
Cuadro No. 18 | Resumen de actividades para el buen uso y defensa de las vías
Cuadro No. 19 | Seguimiento de funciones técnicas y administrativas 2024 - 2026
Cuadro No. 20 | Ficha cuantitativa Administradores de Mantenimiento Vial
Cuadro No. 21 | Ficha cualitativa Administradores de Mantenimiento Vial
Cuadro No. 22 | Ficha cuantitativa Contratista Servicio de Mantenimeinto Rutinario
Cuadro No. 23 | Ficha cualitativa Contratista Servicio de Mantenimeinto Rutinario
Cuadro No. 24 | Información de interventorías a contratos de obra
Reseña 1 | Fotográfica
Reseña 2 | De prensa
Comentarios | Comentarios generales
Capacitación Trabajadores Servicio M.R. | Capacitación Trabajadores Servicio de Mantenimiento Rutinario

## GENERALIDADES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
CUADRO No. 1
GENERALIDADES
| NOMBRE DEL (DE LOS) INGENIERO(S) RESIDENTE(S): |  |  |  |  | JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES
| NOMBRE DEL INGENIERO AUXILIAR I: |  |  |  |  | KELLY JOHANA CUERVO RAMIREZ
NOMBRE DEL INGENIERO AUXILIAR II:
| SECTOR ADMINISTRADO: |  |  |  |  | Territorial Risaralda Grupo 2
| DIRECCION OFICINA: |  |  |  |  | Calle 13 bis #38-48, Barrio Guadalupe, Dosquebradas.
TELEFONO OFICINA :
| CELULARES: | [7 empty] | CORREO ELECTRONICO: | CONSORCIOADMON143@GMAIL.COM
| Ingeniero(s) Residente(s): | 3132291972
| Ingeniero Auxiliar I: | 3132298290
Ingeniero Auxiliar II:
1 | CARRETERAS A CARGO
| CARRETERA | CODIGO | LONGITUD (km) |  |  | PRi | PRf | No. DE PUENTES | MICROEMPRESA | OBSERVACIONES
| SANTA CECILIA - ASIA | 5003 | 5.387 | 1.071 | 6.458 | 720000 | 780550 | 1 | COMUNEROS
| CERRITOS - CAUYA | 2507 | 18.242 |  | 18.242 | 37+0180 | 550541 | 3 | COMUNEROS | Se realiza mantenimiento rutinario hasta el PR 55+450
| VARIANTE GALICIA | 29RSB | 1.72 |  | 1.72 | 0 | 10710 | 0 | ALTAGRACIA
| PEREIRA CHINCHINÁ | 2902 | 5.8 |  | 5.8 | 0 | 50800 | 1 | ALTAGRACIA | A partir del PR0+0986 es vía de doble calzada
| SOLUCIÓN VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS | 29RSA | 5.7 |  | 5.7 | 0 | 5+0700 | 1 | ALTAGRACIA | Puente de 600 m de luz, con puentes y vías de acceso.
| APIA - LA VIRGINIA | 50RS01 | 17.29 |  | 17.29 | 130000 | 30+0290 | 2 | CENTRO | El sector comprendido del PR31+0639 al PR32+0448 es doble calzada
| APIA - LA VIRGINIA |  | 1.78 |  | 1.78 | 30+0630 | 32+0443 | 2 | CENTRO
| PASO NAL. POR LA VIRGINIA | 25RSA | 4.437 |  | 4.437 | 0 | 40455 | 0 | CENTRO
| TOTALES |  | 60.356 | 1.071 | 61.427
|  | P: Pavimento |  |  | A: Afirmado |  |  | T. Total
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
NOTA: CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION, CORREO ELECTRONICO O TELEFONO SE DEBE INFORMAR

## CUMPLIMIENTO %
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
CUADRO No. 2
CUMPLIMIENTO INDICADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (M.R.)
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): | JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES |  |  | FECHA:31/4/2025
CONTRATISTA DE M.R. | CONTRATISTA DE SERVICIO DE M.R. | CONTRATISTA DE SERVICIO DE M.R. | CONTRATISTA DE SERVICIO DE M.R. | CONTRATISTA DE SERVICIO DE M.R.
| CENTRO | ALTAGRACIA | COMUNEROS | 4*
INDICADOR | % | % | % | %
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL | 100 | 100 | 100
LIMPIEZA MANUAL CUNETAS | 90 | 100 | 100
LIMPIEZA ENCOLES Y DESCOLES | 100 | 100 | 100
LIMPIEZA OBRAS DE ARTE | 100 | 100 | 100
MANTENIMIENTO PUENTES | 90 | 100 | 100
LIMPIEZA SEÑALES Y MOJONES | 100 | 100 | 100
DESPEJE DE DERRUMBES | 100 |  | 100
PINTURA, RENOVACIÓN DE INDICACIONES EN LAS SEÑALES DE Pr
BACHEO CARRETERA PAV. | 100 | 100 | 100
PARCHEO CARRETERA PAV. |  | 100 | 100
LIMPIEZA DE LA CALZADA | 100 | 100 | 100
ARBORIZACION (SIEMBRA)
PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES | 100 | 100 | 100
ATENCION DE EMERGENCIAS | 100 | 100 | 100
OBSERVACIONES : | BUENO | REGULAR | MALO | NO HUBO
* Indicar nombre de cada contratista de Mantenimiento Rutinario (M.R.) al que se le aplica el indicador. Resolución N°
En caso de no cumplir totalmente con el indicador, informar la razón.
Indicar el Porcentaje de cumplimiento mensual para cada CONTRATISTA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## ESTADO RED VIS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
CUADRO No 3
RELACION ESTADO DE LA RED CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): |  | JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES |  | TRIMESTRE EVALUADO: |  | 3
CODIGO VIA | PR INICIAL | PR FINAL | CARRETERA | Kms. | TIPO DE | ESTADO
SUPERFICIE
5003 | 78+550 | 73+163 | SANTA CECILIA - ASIA | 5.387 | P | B
5003 | 73+163 | 72+000 | SANTA CECILIA - ASIA | 1.071 | A | M
2507 | 37+180 | 55+541 | CERRITOS - CAUYA | 18.242 | P | M
29RSB | 0+000 | 1+710 | VARIANTE GALICIA | 1.72 | P | M
29RSA | 0+000 | 5+700 | SOLUCIÓN VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS | 5.7 | P | R
2902 | 0+000 | 5+700 | PEREIRA CHINCHINÁ | 5.8 | P | R
50RS01 | 13+000 | 30+290 | APIA - LA VIRGINIA | 17.29 | P | B
50RS01 | 30+630 | 32+0443 | APIA - LA VIRGINIA | 1.78 | P | R
25RS01 | 0+000 | 4+455 | PASO NAL. POR LA VIRGINIA | 4.437 | P | B
Nota: La información contenida es un ejemplo sobre la forma de diligenciar este cuadro.Debe presentarse a color.
|  |  |  | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
|  |  |  | B | BUENO
|  |  |  | R | REGULAR
|  |  |  | M | MALO
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## SEMAFORO VIS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
GRAFICO No. 1
ESTADO DE LAS VIAS CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)
NOMBRE DE LA VIA: | SANTA CECILIA - ASIA | [9 empty] | Codigo de la vía: |  |  |  | 5003
SECTOR | 01 | [9 empty] | PR78+550 A PR73+163
| 02 | [9 empty] | PR73+163 A PR72+000
| 03 | [9 empty] | PR……… A PR……..
| 04 | [9 empty] | PR……… A PR……..
INGENIERO RESIDENTE: |  | JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [8 empty] | TRIMESTRE EVALUADO | [5 empty] | ENERO - FEBRERO - MARZO
CODIGO | [7 empty] | SECTOR | [6 empty] | Longitud y Porcentaje
| 01 | [6 empty] | 02 |  | 03 |  | 04 |  |  | sobre el total de la vía
PR | [14 empty] | o del item
ITEM | 73+163 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78+550 |  | 72 | 73+163 | [5 empty] | B |  | R |  | M
[15 empty] | km | % | km | % | km | %
Pavimento | [23 empty] | 6.458
[15 empty] | 5.387 | 83.42%
Afirmado
[17 empty] | 1.071 | 16.58%
Puentes (Son: 1 )
[19 empty] | 0.069 | 100%
Cunetas
[15 empty] | 5.387 | 83.42% | 1.071 | 16.58%
Señalización Vertical
[15 empty] | 5.387 | 83.42% |  |  | 1.071 | 16.58%
Señalización horizontal
[17 empty] | 5.387 | 83.42% | 1.071 | 16.58%
Rocería
[15 empty] | 6.458 | 100%
Alcantarillas | [23 empty] | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
[17 empty] | 6.458 | 100% | [5 empty] | B | BUENO
Limpiezas de bermas | [23 empty] | R | REGULAR
[15 empty] | 5.387 | 83.42% | 1.071 | 16.58% | [5 empty] | M | MALO
NOMBRE DE LA VIA: | CERRITOS - CAUYA | [9 empty] | Codigo de la vía: | [5 empty] | 2507
SECTOR | 01 | [9 empty] | PR37+0180 A PR45+0999
| 02 | [9 empty] | PR46+0001 A PR50+999
| 03 | [9 empty] | PR51+0000 A PR55+0450
04
INGENIERO RESIDENTE: |  | JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [8 empty] | TRIMESTRE EVALUADO | [5 empty] | ENERO - FEBRERO - MARZO
CODIGO | SECTOR | [21 empty] | Longitud y Porcentaje
| 01 | [8 empty] | 02 | [5 empty] | 03 | [6 empty] | sobre el total de la vía
PR | [22 empty] | o del item
ITEM | 37+180 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 47 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54+430 | 50 |  | B |  | R |  | M
[23 empty] | km | % | km | % | km | %
Pavimento
[23 empty] | 6.18 | 33.88% | 8.062 | 44.19% | 4 | 21.93% | 18.242 | 0
Afirmado | [28 empty] | 18.242
Puentes (Son: 5 ) | [28 empty] | 5
[23 empty] | 2 | 40% | 3 | 60%
Cunetas
[23 empty] | 18.242 | 100%
Señalización Vertical
[23 empty] | 3.18 | 17.43% | 15.062 | 82.57%
Señalización horizontal
[27 empty] | 18.242 | 100%
Rocería
[25 empty] | 18.242 | 100%
Alcantarillas | [28 empty] | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
[25 empty] | 18.242 | 100% |  |  | B | BUENO
Limpiezas de bermas | [28 empty] | R | REGULAR
[23 empty] | 18.242 | 100% |  |  |  |  | M | MALO
NOMBRE DE LA VIA: | VARIANTE GALICIA | [9 empty] | Codigo de la vía: |  |  |  | 29RSB
SECTOR | 01 | [9 empty] | PR0+000 A PR1+720
| 02 | [9 empty] | PR……… A PR……..
| 03 | [9 empty] | PR……… A PR……..
| 04 | [9 empty] | PR……… A PR……..
INGENIERO RESIDENTE: |  | JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [8 empty] | TRIMESTRE EVALUADO | [5 empty] | ENERO - FEBRERO - MARZO
CODIGO | [7 empty] | SECTOR | [6 empty] | Longitud y Porcentaje
| 01 | [6 empty] | 02 |  | 03 |  | 04 |  |  | sobre el total de la vía
PR | [14 empty] | o del item
ITEM | 0 | 1 | 1+710 | [11 empty] | B |  | R |  | M
[15 empty] | km | % | km | % | km | %
Pavimento
[17 empty] | 0.01 | 0.5814% | 1.71 | 99.42%
Afirmado
Puentes (Son: 0 ) | [23 empty] | 1.72
Cunetas
[17 empty] | 1.72 | 100%
Señalización Vertical
[17 empty] | 1.72 | 100%
Señalización horizontal
[19 empty] | 1.72 | 1
Rocería | [14 empty] | 1.72 | 100%
Alcantarillas | [14 empty] | 1.72 | 100% | [7 empty] | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
[24 empty] | B | BUENO
Limpiezas de bermas | [14 empty] | 1.72 | 100% | [7 empty] | R | REGULAR
[24 empty] | M | MALO
NOMBRE DE LA VIA: | SOLUCION VIAL PEREIRA - DOS QUEBRADAS | [9 empty] | Codigo de la vía: |  |  |  | 29RSA
SECTOR | 01 | [9 empty] | PR0+000 A PR0+0958
| 02 | [9 empty] | PR0+0000 A PR0+0967
| 03 | [9 empty] | PR0+0130 A PR0260
| 04 | [9 empty] | PR0630 A PR0840
| 05 | [9 empty] | PR0634 A PR0+706
| 06 | [9 empty] | PR0679 A PR0+1008
| 07 | [9 empty] | PR0+0697 A PR0+761
| 08 | [9 empty] | PR0+0773 A PR0+1010
| 09 | [9 empty] | PR0+0817 A PR0+1157
| 10 | [9 empty] | PR0+0870 A PR0+1072
| 11 | [9 empty] | PR0+0872 A PR0+1066
| 12 | [9 empty] | PR0+0679 A PR0+0761
INGENIERO RESIDENTE: |  | JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [8 empty] | TRIMESTRE EVALUADO | [5 empty] | ENERO - FEBRERO - MARZO
CODIGO | [7 empty] | SECTOR |  |  |  |  | Longitud y Porcentaje sobre el total de la vía o del item | [10 empty] | 3.758
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PR | 0+0000 | 0+0000 | 0+0130 | 0+0,630 | 0+0,634 | 0+0,679 | 0+0,067 | 0+0,773 | 0+0,817 | 0+0,871 | 0+0,0872 | 0+0,679
ITEM | [12 empty] | B |  |  |  | R |  | M
[13 empty] | km |  |  | % | km | % | km | %
Pavimento
[13 empty] | 1.44 |  |  | 38.32% | 2.804 | 74.61%
Afirmado
Puentes (Son: 1 )
[17 empty] | 1 | 100%
Cunetas
[13 empty] | 3.758 |  |  | 100%
Señalización Vertical
[13 empty] | 1.925 |  |  | 51.22% | 1.833 | 48.78%
Señalización horizontal
[13 empty] | 3.758 |  |  | 100%
Rocería
[13 empty] | 5.7 |  |  | 100%
Alcantarillas | [23 empty] | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
[13 empty] | 3.758 |  |  | 100% | [7 empty] | B | BUENO
Limpiezas de bermas | [23 empty] | R | REGULAR
[13 empty] | 3.758 |  |  | 100% | [7 empty] | M | MALO
NOMBRE DE LA VIA: | PEREIRA CHINCHINA | [9 empty] | Codigo de la vía: |  |  |  | 2902
SECTOR | 01 | [9 empty] | PR0+000 A PR0+0999
| 02 | [9 empty] | PR1+0000 A PR1+0999
| 03 | [9 empty] | PR2+0000 A PR2+9999
| 04 | [9 empty] | PR3+0000 A PR3+0999
| 05 | [9 empty] | PR4+0000 A PR4+0999
| 06 | [9 empty] | PR5+0000 A PR5+800
INGENIERO RESIDENTE: |  | JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [8 empty] | TRIMESTRE EVALUADO | [5 empty] | ENERO - FEBRERO - MARZO
CODIGO | [7 empty] | SECTOR |  |  |  |  | Longitud y Porcentaje | [10 empty] | 5.8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | sobre el total de la vía
PR | 1+0000 | 2+0000 | 3+0000 | 4+0000 | 5+000 | 5+0800 | [6 empty] | o del item
ITEM | [12 empty] | B |  |  |  | R |  | M
[13 empty] | km |  |  | % | km | % | km | %
Pavimento
[13 empty] | 1 |  |  | 17.24% | 3.8 | 65.52% | 1 | 17.24%
Afirmado
Puentes (Son: 1 )
[17 empty] | 1 | 100%
Cunetas
[13 empty] | 5.8 |  |  | 100%
Señalización Vertical
[17 empty] | 5.8 | 100%
Señalización horizontal
[17 empty] | 5.8 | 100%
Rocería
[13 empty] | 5.8 |  |  | 100%
Alcantarillas | [23 empty] | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
[13 empty] | 5.8 |  |  | 100% | [7 empty] | B | BUENO
Limpiezas de bermas | [23 empty] | R | REGULAR
[13 empty] | 5.8 |  |  | 100% | [7 empty] | M | MALO
NOMBRE DE LA VIA: | APIA - LA VIRGINIA | [9 empty] | Codigo de la vía: |  |  |  | 50RS01
SECTOR | 01 | [9 empty] | PR13+000 A PR30+0290
| 02 | [9 empty] | PR30+0630 A PR32+0443
| 03 | [9 empty] | PR……… A PR……..
| 04 | [9 empty] | PR……… A PR……..
| 05 | [9 empty] | PR……… A PR……..
| 06 | [9 empty] | PR……… A PR……..
INGENIERO RESIDENTE: |  | JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [8 empty] | TRIMESTRE EVALUADO | [5 empty] | ENERO - FEBRERO - MARZO
CODIGO | SECTOR | [24 empty] | Longitud y Porcentaje | [7 empty] | 19.07
| 1 | [18 empty] | 2 | [5 empty] | sobre el total de la vía
PR | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30+290 | 30+630 | 33 | 34 | 31 | 32 | 32+0443 | o del item
ITEM | [25 empty] | B |  | R |  | M
[26 empty] | km | % | km | % | km | %
Pavimento
[26 empty] | 17.103 | 89.69% | 1.967 | 10.31% |  |  | 19.07
Afirmado
Puentes (Son: 4 )
[28 empty] | 4 | 100%
Cunetas
[26 empty] | 13 | 68.17% | 9 | 47.19%
Señalización Vertical
[26 empty] | 12.103 | 63.47% | 7 | 36.71%
Señalización horizontal
[26 empty] | 7 | 36.71% | 12.07 | 63.29%
Rocería
[26 empty] | 19.07 | 100%
Alcantarillas | [32 empty] | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
[26 empty] | 16.07 | 84.27% | 3 | 15.73% |  |  |  | B | BUENO
Limpiezas de bermas | [32 empty] | R | REGULAR
[26 empty] | 19.07 | 100% | [5 empty] | M | MALO
NOMBRE DE LA VIA: | PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA | [9 empty] | Codigo de la vía: |  |  |  | 25RSA
SECTOR | 01 | [9 empty] | PR0+000 A PR4+0455
| 02 | [9 empty] | PR……… A PR……..
| 03 | [9 empty] | PR……… A PR……..
| 04 | [9 empty] | PR……… A PR……..
| 05 | [9 empty] | PR……… A PR……..
| 06 | [9 empty] | PR……… A PR……..
INGENIERO RESIDENTE: |  | JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [8 empty] | TRIMESTRE EVALUADO | [5 empty] | ENERO - FEBRERO - MARZO
CODIGO | SECTOR | [8 empty] | Longitud y Porcentaje | [8 empty] | 4.437 | [14 empty] | 4.437
| 1 | [5 empty] | 2 |  |  | sobre el total de la vía
PR | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4+0455 |  |  |  | o del item
ITEM | [9 empty] | B |  | R |  | M
[10 empty] | km | % | km | % | km | %
Pavimento
[10 empty] | 3 | 67.61% | 1.455 | 32.79%
Afirmado
Puentes (Son: 2 )
Cunetas
[10 empty] | 2 | 45.08% | 2.437 | 54.92%
Señalización Vertical
[10 empty] | 4.437 | 100%
Señalización horizontal
[12 empty] | 4.437 | 100%
Rocería
[10 empty] | 4.437 | 100%
Alcantarillas | [15 empty] | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
[10 empty] | 3.437 | 100% |  |  | 1 | 22.54% | B | BUENO
Limpiezas de bermas | [15 empty] | R | REGULAR
[10 empty] | 4.437 | 100% |  |  |  |  | M | MALO
NOTA: Indicar en el mapa los PRs y nombre de cada uno de los sitios importantes
Hacer montaje del mapa de la red vial sobre cartografía o mapas aerofotogramétricos
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
SECTOR 1
SECTOR 2
SECTOR 1
SECTOR 2
SECTOR 3
SENTIDO DE LA VIA

## TORTA EST. VIAS VIS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
GRAFICO No. 2
ESTADO DE LAS VIAS EN TORTA-CRITERIO DE TRANSITABILIDAD (VISUAL)
INGENIERO RESIDENTE: | JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES
TRIMESTRE EVALUADO: | 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
CARRETERA | TRIMESTRE ANTERIOR | TRIMESTRE EVALUADO
Anterior
|  |  |  | evaluado |  |  | BUENO | 55.88% | 2.233
5003 |  |  |  | BUENO | 100% | 5.387 | REGULAR | 44.12% | 1.763
SANTA CECILIA - ASIA |  |  |  | REGULAR | 0% | 0 | MALO | 0% | 0
LONG: 6,458 Km |  |  |  | MALO | 0% | 0 |  | 100% | 3.996
PAVIMENTADOS 5,387 KM |  |  |  |  | 100% | 5.387
|  |  |  | evaluado |  |  | Anterior
|  |  |  | BUENO | 0% | 0 | BUENO | 0% | 0
5003 |  |  |  | REGULAR | 100% | 1.071 | REGULAR | 60.88% | 1.407
SANTA CECILIA - ASIA |  |  |  | MALO | 0% | 0 | MALO | 39.12% | 0.904
LONG: 6,458 Km |  |  |  |  | 100% | 1.071 |  | 100% | 2.311
AFIRMADO 5,387 KM
|  |  |  | evaluado |  |  | Anterior
|  |  |  | BUENO | 33.88% | 6.18 | BUENO | 58.35% | 10.51
2507 |  |  |  | REGULAR | 44.19% | 8.062 | REGULAR | 27.87% | 3.834
CERRITOS CAUYA |  |  |  | MALO | 21.93% | 4 | MALO | 13.78% | 3.898
LONG: 18,242 Km |  |  |  |  | 100% | 18.242 |  | 100% | 18.242
PAVIMENTADOS 18,242 KM
|  |  |  | evaluado |  |  | Anterior
|  |  | 5.8 | BUENO | 17.24% | 2 | BUENO | 0% | 0
2902 |  |  |  | REGULAR | 65.52% | 7.6 | REGULAR | 85.92% | 9.765
PEREIRA CHINCHINA |  |  |  | MALO | 17.24% | 2 | MALO | 14.08% | 1.6
LONG: 5,8 Km |  |  |  |  | 100% | 11.6 |  | 100% | 11.365
PAVIMENTADOS 5,8 KM
5.7
|  |  |  | evaluado |  |  | Anterior
29RSA |  |  |  | BUENO | 33.93% | 1.44 | BUENO | 71.64% | 3.489
SOLUCION VIAL PEREIRA - DOS QUEBRADAS |  |  |  | REGULAR | 66.07% | 2.804 | REGULAR | 28.36% | 1.381
LONG: 5,8 Km |  |  |  | MALO | 0% | 0 | MALO | 0% | 0
PAVIMENTADOS 5,7 KM |  |  |  |  | 100% | 4.244 |  | 100% | 4.87
|  |  |  | evaluado |  |  | Anterior
29RSB |  |  |  | BUENO | 0% | 0 | BUENO | 0% | 0
VARIANTE DE GALICIA |  |  |  | REGULAR | 5.525% | 0.1 | REGULAR | 100% | 1.72
LONG: 1,72 Km |  |  |  | MALO | 94.48% | 1.71 | MALO | 0% | 0
PAVIMENTADOS 1,72 KM |  |  |  |  | 100% | 1.81 |  | 100% | 1.72
|  |  |  | evaluado |  |  | Anterior
|  |  |  | BUENO | 100% | 4.437 | BUENO | 71.64% | 3.489
50RS01 |  |  |  | REGULAR | 0% | 0 | REGULAR | 28.36% | 1.381
APIA - LA VIRGINIA |  |  |  | MALO | 0% | 0 | MALO | 0% | 0
LONG: 4,437 Km |  |  |  |  | 100% | 4.437 |  | 100% | 4.87
PAVIMENTADOS 4,437 KM
CONVENCIONES | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
BUENO
REGULAR
MALO |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## ESTADO RED TEC
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
CUADRO No 4
RELACION ESTADO DE LA RED CRITERIO TECNICO
INGENIERO RESIDENTE: JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES |  |  |  | PERIODO EVALUADO: |  | ENE-FEB-MAR
CODIGO VIA | PR INICIAL | PR FINAL | CARRETERA | Kms. | TIPO DE | ESTADO
SUPERFICIE
50RS01 | 13+0000 | 14+0000 | APIA - LA VIRGINIA | 1.064 | P | R
50RS01 | 14+0000 | 15+0000 | APIA - LA VIRGINIA | 0.98 | P | R
50RS01 | 15+0000 | 16+0000 | APIA - LA VIRGINIA | 1.036 | P | B
50RS01 | 16+0000 | 17+0000 | APIA - LA VIRGINIA | 0.95 | P | B
50RS01 | 17+0000 | 18+0000 | APIA - LA VIRGINIA | 1.012 | P | B
50RS01 | 18+0000 | 19+0000 | APIA - LA VIRGINIA | 0.971 | P | B
50RS01 | 19+0000 | 20+0000 | APIA - LA VIRGINIA | 0.976 | P | B
50RS01 | 20+0000 | 21+0000 | APIA - LA VIRGINIA | 0.997 | P | B
50RS01 | 21+0000 | 22+0000 | APIA - LA VIRGINIA | 1 | P | B
50RS01 | 22+0000 | 23+0000 | APIA - LA VIRGINIA | 0.899 | P | B
50RS01 | 23+0000 | 24+0000 | APIA - LA VIRGINIA | 1.081 | P | B
50RS01 | 24+0000 | 25+0000 | APIA - LA VIRGINIA | 1.008 | P | B
50RS01 | 25+0000 | 26+0000 | APIA - LA VIRGINIA | 0.99 | P | B
50RS01 | 26+0000 | 27+0000 | APIA - LA VIRGINIA | 0.986 | P | B
50RS01 | 27+0000 | 28+0000 | APIA - LA VIRGINIA | 0.984 | P | B
50RS01 | 28+0000 | 29+0000 | APIA - LA VIRGINIA | 0.975 | P | B
50RS01 | 29+0000 | 30+0000 | APIA - LA VIRGINIA | 0.963 | P | B
50RS01 | 30+0000 | 30+290 | APIA - LA VIRGINIA | 0.29 | P | B
50RS01 | 30+630 | 31+0000 | APIA - LA VIRGINIA | 0.713 | P | B
50RS01 | 30+290 | 31+0750 | APIA - LA VIRGINIA | 0.75 | P | R
50RS01 | 31+0000 | 31+0750 | APIA - LA VIRGINIA | 0.315 | P | B
50RS01 | 31+0750 | 32+0000 | APIA - LA VIRGINIA | 0.315 | P | R
50RS01 | 32+0000 | 32+0443 | APIA - LA VIRGINIA | 0.443 | P | R
50RS01 | 32+0000 | 32+0443 | APIA - LA VIRGINIA | 0.443 | P | R
25RSA | 0+0000 | 1+0000 | PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA | 0.9998 | P | R
25RSA | 1+0000 | 1+0480 | PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA | 0.479 | P | R
25RSA | 1+0480 | 2+0060 | PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA | 0.581 | P | B
25RSA | 1+0480 | 2+0060 | PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA | 0.453 | P | R
25RSA | 2+0060 | 3+0000 | PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA | 0.955 | P | R
25RSA | 3+0000 | 4+0000 | PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA | 1.106 | P | M
25RSA | 4+0000 | 4+0218 | PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA | 0.336 | P | M
25RSA | 4+0218 | 4+0455 | PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA - DOBLE CALZADA | 0.25 | P | R
25RSA | 4+0455 | 4+0455 | PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA - DOBLE CALZADA | 0.237 | P | R
2507 | 37+0180 | 38+0000 | CERRITOS - CAUYA | 0.826 | P | R
2507 | 38+0000 | 39+0000 | CERRITOS - CAUYA | 0.992 | P | R
2507 | 39+0000 | 40+0000 | CERRITOS - CAUYA | 0.999 | P | R
2507 | 40+0000 | 41+0000 | CERRITOS - CAUYA | 1.004 | P | R
2507 | 41+0000 | 42+0000 | CERRITOS - CAUYA | 0.988 | P | M
2507 | 42+0000 | 43+0000 | CERRITOS - CAUYA | 0.968 | P | R
2507 | 43+0000 | 44+0000 | CERRITOS - CAUYA | 1.022 | P | R
2507 | 44+0000 | 45+0000 | CERRITOS - CAUYA | 0.985 | P | R
2507 | 45+0000 | 46+0000 | CERRITOS - CAUYA | 0.981 | P | B
2507 | 46+0000 | 47+0000 | CERRITOS - CAUYA | 1.001 | P | B
2507 | 47+0000 | 48+0000 | CERRITOS - CAUYA | 0.966 | P | M
2507 | 48+0000 | 49+0000 | CERRITOS - CAUYA | 0.98 | P | M
2507 | 49+0000 | 50+0000 | CERRITOS - CAUYA | 0.98 | P | M
2507 | 50+0000 | 51+0000 | CERRITOS - CAUYA | 0.993 | P | M
2507 | 51+0000 | 52+0000 | CERRITOS - CAUYA | 1.006 | P | M
2507 | 52+0000 | 53+0000 | CERRITOS - CAUYA | 0.996 | P | M
2507 | 53+0000 | 54+0000 | CERRITOS - CAUYA | 0.965 | P | M
2507 | 54+0000 | 55+0000 | CERRITOS - CAUYA | 0.989 | P | B
2507 | 55+0000 | 55+430 | CERRITOS - CAUYA | 0.431 | P | R
5003 | 72+0000 | 73+0000 | SANTA CECILIA - ASIA | 1.006 | A | R
5003 | 73+0000 | 73+0235 | SANTA CECILIA - ASIA | 0.4 | A | R
5003 | 73+0235 | 74+0000 | SANTA CECILIA - ASIA | 0.591 | P | B
5003 | 74+0000 | 74+0512 | SANTA CECILIA - ASIA | 0.15 | P | B
5003 | 74+0512 | 75+0000 | SANTA CECILIA - ASIA | 0.904 | P | R
5003 | 75+0000 | 76+0000 | SANTA CECILIA - ASIA | 0.975 | P | R
5003 | 76+0000 | 77+0000 | SANTA CECILIA - ASIA | 0.777 | P | M
5003 | 77+0000 | 78+0000 | SANTA CECILIA - ASIA | 0.987 | P | M
5003 | 78+0000 | 78+0550 | SANTA CECILIA - ASIA | 0.551 | P | M
29RSB | 0+0000 | 1+0000 | VARIANTE GALICIA | 0.946 | P | M
29RSB | 1+0000 | 1+0710 | VARIANTE GALICIA | 0.765 | P | M
29RSA | 0+0000 | 0+0958 | SOLUCION VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS | 0.958 | P | R
29RSA | 0+0000 | 0+0967 | SOLUCION VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS | 0.967 | P | R
29RSA | 0,+0627 | 0+0700 | SOLUCION VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS | 0.073 | P | M
29RSA | 0,+0859 | 0+1040 | SOLUCION VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS | 0.181 | P | R
29RSA | 0+0135 | 0+0280 | SOLUCION VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS | 0.145 | P | R
29RSA | 0+0631 | 0+0873 | SOLUCION VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS | 0.242 | P | R
29RSA | 0+0769 | 0+1053 | SOLUCION VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS | 0.284 | P | R
29RSA | 0+0655 | 0+0814 | SOLUCION VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS | 0.159 | P | R
29RSA | 0+0360 | 0+0682 | SOLUCION VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS | 0.322 | P | M
29RSA | 0+0696 | 0+0855 | SOLUCION VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS | 0.159 | P | R
29RSA | 0+0505 | 0+0870 | SOLUCION VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS | 0.365 | P | M
2902 | 0+0000 | 1+0000 | PEREIRA - CHICHINA | 1.019 | P | R
2902 | 0+0945 | 1+0000 | PEREIRA - CHICHINA DOBLE CALZADA | 0.06 | P | M
2902 | 1+0000 | 2+0000 | PEREIRA - CHICHINA DOBLE CALZADA | 0.981 | P | R
2902 | 1+0000 | 2+0000 | PEREIRA - CHICHINA DOBLE CALZADA | 0.986 | P | M
2902 | 2+0000 | 3+0000 | PEREIRA - CHICHINA DOBLE CALZADA | 1.011 | P | R
2902 | 2+0000 | 3+0000 | PEREIRA - CHICHINA DOBLE CALZADA | 1.017 | P | M
2902 | 3+0000 | 4+0000 | PEREIRA - CHICHINA DOBLE CALZADA | 0.991 | P | M
2902 | 3+0000 | 4+0000 | PEREIRA - CHICHINA DOBLE CALZADA | 0.989 | P | M
2902 | 4+0000 | 5+0000 | PEREIRA - CHICHINA DOBLE CALZADA | 0.993 | P | R
2902 | 4+0000 | 5+0000 | PEREIRA - CHICHINA DOBLE CALZADA | 0.988 | P | M
2902 | 5+0000 | 5+0800 | PEREIRA - CHICHINA DOBLE CALZADA | 0.8 | P | M
2902 | 5+0000 | 5+0800 | PEREIRA - CHICHINA DOBLE CALZADA | 0.8 | P | M
Nota: La información contenida es un ejemplo sobre la forma de diligenciar este cuadro.Debe presentarse a color SIN CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES.
Esta informacion se deberá presentar cada seis meses en un informe especifico en CD e incorporarlo en el trimestral
que le corresponda.
|  |  |  | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
|  |  |  | MB | MUY BUENO
|  |  |  | B | BUENO
|  |  |  | R | REGULAR
|  |  |  | M | MALO
|  |  |  | MM | MUY MALO
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## SEMAFORO TEC
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARTALDA
GRAFICO No. 3
ESTADO DE LA RED CRITERIO TECNICO
NOMBRE DE LA VIA: SANTA CECILIA - ASIA | [12 empty] | Codigo de la vía: 5003
SECTOR | 01 | [6 empty] | PR78+550 A PR73+163
| 02 | [6 empty] | PR73+163 A PR72+000
| 03 | [6 empty] | PR……… A PR……..
| 04 | [6 empty] | PR……… A PR……..
INGENIERO RESIDENTE: JAEL MORIANO CORTES | [7 empty] | PERIODO EVALUADO: ENE-FEB-MAR
CODIGO | [7 empty] | SECTOR | [6 empty] | Longitud y Porcentaje
| 01 | [6 empty] | 02 |  | 03 |  | 04 |  |  | sobre el total de la vía o del item
PR
ITEM | 73+163 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78+550 |  | 72 | 73+163 | [5 empty] | MB |  | B |  | R |  | M |  | M |  |  | 5.387
[15 empty] | km | % | km | % | km | % | km | % | km | % |  | 1.07
Pavimento | [25 empty] | 6.457
[17 empty] | 5.387 | 83.43%
Afirmado
[21 empty] | 1.07 | 0.16571
Puentes (Son: 1 )
[23 empty] | 0.069 | 100%
Cunetas
[17 empty] | 5.387 | 83.43% |  |  |  |  | 1.071 | 16.59%
Señalización Vertical
[17 empty] | 5.387 | 83.43% |  |  |  |  | 1.071 | 16.59%
Señalización horizontal
[17 empty] | 5.387 | 83.43% |  |  |  |  | 1.071 | 16.59%
Rocería | [25 empty] | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
[15 empty] | 6.457 | 100% | [9 empty] | MB | MUY BUENO
Alcantarillas | [25 empty] | B | BUENO
[15 empty] | 6.457 | 100% | [9 empty] | R | REGULAR
Limpiezas de bermas | [25 empty] | M | MALO
[15 empty] | 6.457 | 100% | [9 empty] | MM | MUY MALO
NOMBRE DE LA VIA: CERRITOS - CAUYA | [12 empty] | Codigo de la vía: 2507
SECTOR | 01 | [6 empty] | PR37+0180 A PR45+0999
| 02 | [6 empty] | PR46+0001 A PR50+999
| 03 | [6 empty] | PR51+0000 A PR55+0430
| 04 | [6 empty] | PR……… A PR……..
INGENIERO RESIDENTE: JAEL MORIANO CORTES | [7 empty] | PERIODO EVALUADO: ENE-FEB-MAR
CODIGO | SECTOR | [19 empty] | Longitud y Porcentaje
| 01 | [8 empty] | 02 | [5 empty] | 03 |  |  |  |  | sobre el total de la vía
PR | [20 empty] | o del item
ITEM | 37+180 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 47 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55+430 | MB |  | B |  | R |  | M |  | MM
[21 empty] | km | % | km | % | km | % | km | % | km | %
Pavimento
[27 empty] | 14.242 | 78.07% | 4 | 21.93% |  | 4 | -14.242
Afirmado | [31 empty] | 18.242
Puentes (Son: 6 ) | [31 empty] | 6
[25 empty] | 6 | 100%
Cunetas
[25 empty] | 18.242 | 100%
Señalización Vertical
[25 empty] | 18.242 | 100%
Señalización horizontal
[25 empty] | 18.242 | 100%
Rocería | [31 empty] | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
[21 empty] | 18.242 | 100% |  |  | 18.242 | 100% | [5 empty] | MB | MUY BUENO
Alcantarillas | [31 empty] | B | BUENO
[21 empty] | 18.242 | 456.1% |  |  | 18.242 | 100% | [5 empty] | R | REGULAR
Limpiezas de bermas | [31 empty] | M | MALO
[21 empty] | 18.242 | 456.1% |  |  | 18.242 | 100% | [5 empty] | MM | MUY MALO
NOMBRE DE LA VIA: | VARIANTE GALICIA | [9 empty] | Codigo de la vía: |  |  |  | 29RSB
SECTOR | 01 | [9 empty] | PR0+000 A PR1+720
| 02 | [9 empty] | PR……… A PR……..
| 03 | [9 empty] | PR……… A PR……..
| 04 | [9 empty] | PR……… A PR……..
INGENIERO RESIDENTE: |  | JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [8 empty] | TRIMESTRE EVALUADO | [5 empty] | PERIODO EVALUADO: ENE-FEB-MAR
CODIGO | [7 empty] | SECTOR | [6 empty] | Longitud y Porcentaje
| 01 | [6 empty] | 02 |  | 03 |  | 04 |  |  | sobre el total de la vía
PR | [14 empty] | o del item
ITEM | 0 | 1 | 1+710 | [11 empty] | MB |  | B |  | R |  | M |  | M
[15 empty] | km | % | km | % | km | % | km | % | km | % |  | 1.72
Pavimento
[21 empty] | 0.1 | 5.814% | 1.62 | 94.19%
Afirmado
Puentes (Son: 0 )
Cunetas
[19 empty] | 1.72 | 100%
Señalización Vertical
[19 empty] | 1.72 | 100%
Señalización horizontal
[23 empty] | 1.72 | 100%
Rocería | [27 empty] | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
[17 empty] | 1.72 | 100% | [9 empty] | MB | MUY BUENO
Alcantarillas | [27 empty] | B | BUENO
[17 empty] | 1.72 | 100% | [9 empty] | R | REGULAR
Limpiezas de bermas | [27 empty] | M | MALO
[17 empty] | 1.72 | 100% | [9 empty] | MM | MUY MALO
NOMBRE DE LA VIA: | SOLUCION VIAL PEREIRA - DOS QUEBRADAS | [9 empty] | Codigo de la vía: |  |  |  | 29RSA
SECTOR | 01 | [9 empty] | PR0+000 A PR0+0958
| 02 | [9 empty] | PR0+0000 A PR0+0967
| 03 | [9 empty] | PR0+0130 A PR0260
| 04 | [9 empty] | PR0630 A PR0840
| 05 | [9 empty] | PR0634 A PR0+706
| 06 | [9 empty] | PR0679 A PR0+1008
| 07 | [9 empty] | PR0+0697 A PR0+761
| 08 | [9 empty] | PR0+0773 A PR0+1010
| 09 | [9 empty] | PR0+0817 A PR0+1157
| 10 | [9 empty] | PR0+0870 A PR0+1072
| 11 | [9 empty] | PR0+0872 A PR0+1066
| 12 | [9 empty] | PR0+0679 A PR0+0761
INGENIERO RESIDENTE: |  | JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [8 empty] | TRIMESTRE EVALUADO | [5 empty] | ENE - FEB-MAR
CODIGO | [7 empty] | SECTOR |  |  |  |  | Longitud y Porcentaje sobre el total de la vía o del item | [10 empty] | 3.758
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PR | 0+0000 | 0+0000 | 0+0130 | 0+0,630 | 0+0,634 | 0+0,679 | 0+0,067 | 0+0,773 | 0+0,817 | 0+0,871 | 0+0,0872 | 0+0,679
ITEM | [12 empty] | MB |  |  | B |  | R |  | M |  | M
[13 empty] | km | % | % | km | % | km | % | km | % | km | %
Pavimento
[18 empty] | 3.758 | 100%
Afirmado
Puentes (Son: 1 )
[18 empty] | 1 | 100%
Cunetas
[16 empty] | 3.758 | 100%
Señalización Vertical
[16 empty] | 1.925 | 51.22% | 1.833 | 48.78%
Señalización horizontal
[20 empty] | 3.758 | 100% |  |  |  |  | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
Rocería | [25 empty] | MB | MUY BUENO
[13 empty] | 3.758 |  | 100% | [10 empty] | B | BUENO
Alcantarillas | [25 empty] | R | REGULAR
[13 empty] | 3.758 |  | 100% | [10 empty] | M | MALO
Limpiezas de bermas | [25 empty] | MM | MUY MALO
[13 empty] | 3.758 |  | 100%
NOMBRE DE LA VIA: | PEREIRA CHINCHINA | [9 empty] | Codigo de la vía: |  |  |  | 2902
SECTOR | 01 | [9 empty] | PR0+000 A PR0+0999
| 02 | [9 empty] | PR1+0000 A PR1+0999
| 03 | [9 empty] | PR2+0000 A PR2+9999
| 04 | [9 empty] | PR3+0000 A PR3+0999
| 05 | [9 empty] | PR4+0000 A PR4+0999
| 06 | [9 empty] | PR5+0000 A PR5+800
INGENIERO RESIDENTE: |  | JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [8 empty] | TRIMESTRE EVALUADO | [5 empty] | ENE-FEB-MAR
CODIGO | [7 empty] | SECTOR |  |  |  |  | Longitud y Porcentaje | [10 empty] | 5.8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | sobre el total de la vía
PR | 1+0000 | 2+0000 | 3+0000 | 4+0000 | 5+000 | 5+0800 | [6 empty] | o del item
ITEM | [12 empty] | MB |  |  | B |  | R |  | M |  | M
[13 empty] | km | % | % | km | % | km | % | km | % | km | %
Pavimento
[16 empty] | 1 | 17.24% | 3.8 | 65.52% |  |  | 1 | 17.24%
Afirmado
Puentes (Son: 2 )
[18 empty] | 2 | 100%
Cunetas
[16 empty] | 5.8 | 100%
Señalización Vertical
[18 empty] | 5.8 | 100%
Señalización horizontal
[16 empty] | 4.8 | 82.76% | 1 | 17.24%
Rocería | [24 empty] | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
[13 empty] | 5.8 |  | 100% | [9 empty] | MB | MUY BUENO
Alcantarillas | [24 empty] | B | BUENO
[13 empty] | 5.8 |  | 100% | [9 empty] | R | REGULAR
Limpiezas de bermas | [24 empty] | M | MALO
[13 empty] | 5.8 |  | 100% | [9 empty] | MM | MUY MALO
NOMBRE DE LA VIA: | APIA - LA VIRGINIA | [9 empty] | Codigo de la vía: |  |  |  | 50RS01
SECTOR | 01 | [9 empty] | PR13+000 A PR30+0290
| 02 | [9 empty] | PR30+0630 A PR32+0443
| 03 | [9 empty] | PR……… A PR……..
| 04 | [9 empty] | PR……… A PR……..
| 05 | [9 empty] | PR……… A PR……..
| 06 | [9 empty] | PR……… A PR……..
INGENIERO RESIDENTE: |  | JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [8 empty] | TRIMESTRE EVALUADO | [5 empty] | ENE-FEB-MAR
CODIGO | SECTOR | [24 empty] | Longitud y Porcentaje | [9 empty] | 19.07
| 1 | [18 empty] | 2 | [5 empty] | sobre el total de la vía
PR | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30+290 | 30+630 | 33 | 34 | 31 | 32 | 32+0443 | o del item
ITEM | [25 empty] | MB |  | B |  | R |  | M |  | MM
[26 empty] | km | % | km | % | km | % | km | % | km | %
Pavimento
[28 empty] | 17.103 | 89.69% | 1.967 | 10.31%
Afirmado
Puentes (Son: 2 )
[30 empty] | 2 | 100%
Cunetas
[28 empty] | 19.07 | 100%
Señalización Vertical
[28 empty] | 12.103 | 63.47% | 7 | 36.71%
Señalización horizontal
[30 empty] | 19.07 | 100%
Rocería | [35 empty] | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
[28 empty] | 19.07 | 100% |  |  |  |  | 3 | 15.73% | MB | MUY BUENO
Alcantarillas | [35 empty] | B | BUENO
[28 empty] | 16.07 | 84.27% | 3 | 15.73% |  |  |  |  | R | REGULAR
Limpiezas de bermas | [35 empty] | M | MALO
[28 empty] | 19.07 | 100% | [6 empty] | MM | MUY MALO
NOMBRE DE LA VIA: | PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA | [9 empty] | Codigo de la vía: |  |  |  | 25RSA
SECTOR | 01 | [9 empty] | PR0+000 A PR4+0455
| 02 | [9 empty] | PR……… A PR……..
| 03 | [9 empty] | PR……… A PR……..
| 04 | [9 empty] | PR……… A PR……..
| 05 | [9 empty] | PR……… A PR……..
| 06 | [9 empty] | PR……… A PR……..
INGENIERO RESIDENTE: |  | JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [8 empty] | TRIMESTRE EVALUADO | [5 empty] | ENE-FEB-MAR
CODIGO | SECTOR | [8 empty] | Longitud y Porcentaje | [24 empty] | 4.437
| 1 | [5 empty] | 2 |  |  | sobre el total de la vía | [14 empty] | 4.437
PR | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4+0455 |  |  |  | o del item
ITEM | [9 empty] | MB |  | B |  | R | M |  | R |  | M
[10 empty] | km | % | km | % | km | km | % | km | % | km | %
Pavimento
[12 empty] | 4.437 | 100%
Afirmado
Puentes (Son: 2 )
Cunetas
[12 empty] | 4.437 | 100%
Señalización Vertical
[12 empty] | 4.437 | 100% | 7
Señalización horizontal
[14 empty] | 19.07 |  |  | 4.437 | 100%
Rocería | [21 empty] | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
[12 empty] | 4.437 | 100% | [8 empty] | MB | MUY BUENO
Alcantarillas | [21 empty] | B | BUENO
[12 empty] | 3.437 | 77.46% | [5 empty] | 1 | 22.54% |  | R | REGULAR
Limpiezas de bermas | [21 empty] | M | MALO
[12 empty] | 4.437 | 100% | [8 empty] | MM | MUY MALO
NOTA: Indicar en el mapa los PRs y nombres de cada uno de los sitios importantes
Hacer montaje del mapa de la red vial sobre cartografía o mapas aerofotogramétricos
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
RUTA 5003
SECTOR: SANTA CECILIA (PR 13+000)-ASIA
PR 13+000
PR78+550
ASIA

## TORTA EST. VIAS TEC
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL-RISARALDA
GRAFICO No. 4
ESTADO DE LA RED EN TORTA - CRITERIO TECNICO
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): | JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES
PERIODO EVALUADO: | 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
CARRETERA | TRIMESTRE ANTERIOR | TRIMESTRE EVALUADO |  | L= | 6.458 |  | L= | 6.458
|  |  |  | p= | 5.387 |  | p= | 5.387
|  |  |  | a= | 1.071 |  | a= | 1.071
|  |  |  | evaluado |  |  | ANTERIOR
|  |  |  | MUY BUENO | 0% | 0 | MUY BUENO | 0% | 0
5003 |  |  |  | BUENO | 100% | 5.387 | BUENO | 100% | 5.387
SANTA CECILIA - ASIA |  |  |  | REGULAR | 0% | 0 | REGULAR | 0% | 0
LONG: 6,458 Km |  |  |  | MALO | 0% | 0 | MALO | 0% | 0
PAVIMENTADOS 5,387 KM |  |  |  | MALO | 0% | 0 | MUY MALO | 0% | 0
[5 empty] | 100% | 5.387 |  | 100% | 5.387
|  |  |  | evaluado |  |  | Anterior
|  |  |  | MUY BUENO | 0% | 0
5003 |  |  |  | BUENO | 0% | 0 | MUY BUENO | 0% | 0
SANTA CECILIA - ASIA |  |  |  | REGULAR | 0% | 0 | BUENO | 0% | 0
LONG: 6,458 Km |  |  |  | MALO | 100% | 1.071 | REGULAR | 100% | 1.071
AFIRMADO 1,07 KM |  |  |  | MUY MALO | 0 | 0 | MALO | 0% | 0
[5 empty] | 100% | 1.071 | MUY MALO | 0% | 0
[8 empty] | 100% | 1.071
|  |  |  | evaluado |  |  | Anterior
|  |  |  | MUY BUENO | 0% | 0 | MUY BUENO | 0% | 0
2507 |  |  |  | BUENO | 0% | 0 | BUENO | 33.88% | 6.18
CERRITOS CAUYA |  |  |  | REGULAR | 0% | 0 | REGULAR | 44.19% | 8.062
LONG: 18,242 Km |  |  |  | MALO | 78.07% | 14.242 | MALO | 21.93% | 4
PAVIMENTADOS 18,242 KM |  |  |  | MUY MALO | 21.93% | 4 | MUY MALO | 0% | 0
[5 empty] | 100% | 18.242 |  | 100% | 18.242
|  |  |  | evaluado |  |  | Anterior
|  |  | 5.8 | MUY BUENO | 0% | 0 | MUY BUENO | 0% | 0
2902 |  |  |  | BUENO | 17.24% | 1 | BUENO | 0% | 0
PEREIRA CHINCHINA |  |  |  | REGULAR | 65.52% | 3.8 | REGULAR | 0% | 0
LONG: 5,8 Km |  |  |  | MALO | 0% | 0 | MALO | 100% | 5.8
PAVIMENTADOS 5,8 KM |  |  |  | MUY MALO | 17.24% | 1 | MUY MALO | 0% | 0
[5 empty] | 100% | 5.8 |  | 100% | 5.8
5.7
|  |  |  | evaluado |  |  | Anterior
29RSA |  |  |  | MUY BUENO | 0% | 0 | MUY BUENO | 0% | 0
SOLUCION VIAL PEREIRA - DOS QUEBRADAS |  |  |  | BUENO | 0% | 0 | BUENO | 33.93% | 1.44
LONG: 5,8 Km |  |  |  | REGULAR | 100% | 3.758 | REGULAR | 66.07% | 2.804
PAVIMENTADOS 5,7 KM |  |  |  | MALO | 0% | 0 | MALO | 0% | 0
|  |  |  | MUY MALO | 0 | 0 | MUY MALO | 0% | 0
[5 empty] | 100% | 3.758 |  | 100% | 4.244
|  |  |  | evaluado |  |  | Anterior
29RSB |  |  |  | MUY BUENO | 0% | 0 | MUY BUENO | 0% | 0
VARIANTE DE GALICIA |  |  |  | BUENO | 0% | 0 | BUENO | 0% | 0
LONG: 1,72 Km |  |  |  | REGULAR | 100% | 3.758 | REGULAR | 5.525% | 0.1
PAVIMENTADOS 1,72 KM |  |  |  | MALO | 0% | 0 | MALO | 94.48% | 1.71
|  |  |  | MUY MALO | 0% | 0 | MUY MALO | 0% | 0
[5 empty] | 100% | 3.758 |  | 100% | 1.81
|  |  |  | evaluado |  |  | Anterior
|  |  |  | MUY BUENO | 0% | 0 | MUY BUENO | 0% | 0
50RS01 |  |  |  | BUENO | 89.69% | 17.103 | BUENO | 89.67% | 17.1
APIA - LA VIRGINIA |  |  |  | REGULAR | 10.31% | 1.967 | REGULAR | 10.33% | 1.97
LONG: 19,07 Km |  |  |  | MALO | 0% | 0 | MALO | 0% | 0
PAVIMENTADOS 19,07 KM |  |  |  | MUY MALO | 0% | 0 | MUY MALO | 0% | 0
[5 empty] | 100% | 19.07 |  | 100% | 19.07
|  |  |  | evaluado |  |  | Anterior
|  |  |  | MUY BUENO | 0% | 0 | MUY BUENO | 0% | 0
25RSA |  |  |  | BUENO | 100% | 4.437 | BUENO | 100% | 4.437
PASO NACIONAL LA VIRGINIA |  |  |  | REGULAR | 0% | 0 | REGULAR | 0% | 0
LONG: 4,437 Km |  |  |  | MALO | 0% | 0 | MALO | 0% | 0
PAVIMENTADOS 4,437 KM |  |  |  | MUY MALO | 0% | 0 | MUY MALO | 0% | 0
[5 empty] | 100% | 4.437 |  | 100% | 4.437
CONVENCIONES | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO
MUY MALO |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## MAPA 1 EST RED
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
MAPA No. 1
ESTADO DE LA RED Y SITIOS CRITICOS DE INESTABILIDAD
Los sitios criticos presentados en la ruta 2507, Son los puntos donde se presentaron deslizamientos con movimientos de masa.PR 39+520, PR42+800
Los sitios criticos presentados en la ruta 25RSA, son el PR0+200 (BOX COULVERT)
Los sitios criticos presentados en la ruta 50RS01, son el PR13+350, PR15+100, PR25+200+PR31+100
Los sitios criticos presentados en la ruta 2902, en las quebradas por capacidad hidraúlica y socavación de los taludes en la rivera de los afluentes hidrícos
[5 empty] | CONVENCIONES |  | NO CAMBIAR ESTOS TIPOS DE COLORES
[5 empty] | MB | MUY BUENO
[5 empty] | B | BUENO
[5 empty] | R | REGULAR
[5 empty] | M | MALO
[5 empty] | MM | MUY MALO
NOTA: | Ubicar en el mapa municipios, PRs de sitios importantes y lugares donde hay
cambios en el estado de la red y sitios criticos de inestabilidad.
RELACION SITIOS CRITICOS DE INESTABILIDAD
No. | CODIGO VIA | SECTOR | PR | DESCRIPCION DEL PROBLEMA
1 | 2507 | Condominio | 39+520 | Talud inestable
2 | 2507 | Puente Lázaro | 42+800 | Talud inestable
3 | 25RSA | La Milagrosa | 0+200 | Ponton con arrastre de material,colmatación y conexiones ilegales de aguas negras
4 | 50RS01 | Puente Mocatán | 31+200 | Puente con socavación en pila central
5 | 50RS01 |  | 31+100 | Perdida de muro de gaviones, inestabilidad de la vía
6 | 50RS01 |  | 25+200 | Depresión de via
7 | 50RS01 |  | 13+350 | Inestabilidad de talud, deslizamiento en masa
8 | 50RS01 |  | 15+100 | Inestabilidad de talud, deslizamiento en masa
9 | 2902 | Sector del único | 1+800 | Quebrada la Vibora; presenta colmatación e inundación, galibo menor a 1mt
10 | 2902 | Quebrada Manizales | 4+750 | Quebrada Manizales, presenta socavación y resalto hidraúlico
11 | 2902 | La fiscalia | 5+213 | Quebrada agua azul, presenta socavación e inestabilidad de la vía
12 | 2902 | La Chillona | 5+450 | Quebrada la Chillona, presenta resalto hidraúlico y socavación
VOLVER A LA TABLA DE CONTENIDO

## NECESIDADES PREVENTIVAS VIA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
CUADRO No. 5
NECESIDADES PREVENTIVAS DE LA VIA
MANTENIMIENTO PERIODICO
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES |  |  |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO 1 AL 31 DE MARZO
CARRETERA | CODIGO | PR inicial | PR final | DESCRIPCION DE LA NECESIDAD | COSTO ESTIMADO ($) | OBSERVACIONES
SANTA CECILIA - ASIA | 5003 | 72+0000 | 73+0163 | Pavimentación del tramo 72+000 al 73+163 |  | Se debe incluir estudios y diseños pavimentación de la vía y diseño de transversales
SANTA CECILIA - ASIA | 5003 | 77+0100 |  | Mantenimiento sector: Viterbo - Asia PR 74+0900 AL PR 78+0550, Puente Peatonal Viterbo |  | Se debe incluir estudios y diseños
CERRITOS - CAUYA | 2507 | 39+500 | 39+600 | Estudio y diseños estabilidad de talud |  | Se debe incluir estudios y diseños
CERRITOS - CAUYA | 2507 | 42+280 | 42+300 | Construcción obras de protección y encausamiento Rio Risaralda |  | Se debe incluir estudios y diseños
CERRITOS - CAUYA | 2507 | 42+985 | 43+000 | Construcción obras de protección talud afectado por movimiento de masa y otras socavaciónes |  | Se debe incluir estudios y diseños
CERRITOS - CAUYA | 2507 | 44+700 | 45+100 | Reposición de Muro en gaviones y obras complementarias para encausamiento de la Quebrada Lázaro en el PR 45+000 de la vía 2507 |  | Se debe incluir estudios y diseños
CERRITOS - CAUYA | 2507 | 44+700 | 45+100 | Estudio y diseños estabilidad de talud |  | Se debe incluir estudios y diseños
CERRITOS - CAUYA | 2507 | 48+0100 | 48+0100 | Construcción de muro previo estudio en el PR 48+0100 de la vía 2507 |  | Se debe incluir estudios y diseños
CERRITOS - CAUYA | 2507 | 51+0950 | 51+0950 | Reposición de tubería de salida y construcción de Cabezote en alcantarilla en el PR 51+950 |  | Se debe incluir estudios y diseños
CERRITOS - CAUYA | 2507 | 55+0340 | 55+0355 | Construcción de baranda de protección en el PR 55+340 al PR 55+355 |  | Se debe incluir estudios y diseños
CERRITOS - CAUYA | 2507 | 45+0550 | 550541 | Rehabilitación de la ruta 2507, en los puntos criticos del PR 39+0000 al PR 55+0541 |  | Se debe incluir estudios y diseños y tener en cuenta obras de contenciones
APIA - LA VIRGINIA | 50RS01 | 31+200 | 31+0950 | Suministro e instalación de rejillas en concreto PR31+0900 vía 50RS01 Apia - La Virginia |  | Se remite presupuesta de rejillas plásticas
APIA - LA VIRGINIA | 50RS01 | 31+100 | 31+000 | Estudio y diseño muro de contención confinamiento de vía |  | Se tiene estudios y diseños realizados por el contrato de obra N°3821
APIA - LA VIRGINIA | 50RS01 | 25+200 | 25+300 | Se tiene depresión en la vía, determinar estabilidad del terreno |  | Se observa movimiento de reptación del lado derecho en el sentido del abscisado de la vía, en el estudio de suelos analizar movimiento de placas
APIA - LA VIRGINIA | 50RS01 | 13+350 | 13+400 | Estudio y diseño y construcción estabilización de talud |  | Se tiene estudios y diseños realizados por el contrato de obra N°2415
APIA - LA VIRGINIA | 50RS01 | 15+100 | 15+110 | Estudios y diseños estabilidad de talud
PASO NACIONAL LA VIRGINIA | 25RSA | 0+200 |  | Conexiones ilegales de aguas negras, arrastre de materila vegetal en la quebrada en especial tiempo de lluvias |  | Se requiere a entidad de servicios públicos para canalizar aguas servidas y conexiones ilegales
PEREIRA - CHINCHINA | 2902 | 1+800 |  | Estudio capacidad hidraúlica, repotenciación puente |  | Se requiere diseños y estudios, en apoyo con mpio se realiza jornadas de limpieza de material de arrastre y desechos vertidos por la comunidad
PEREIRA - CHINCHINA | 2902 | 4+750 |  | Estudio capacidad hidraúlica, repotenciación puente |  | Se requiere diseños y estudios, ctva Altagracia realiza jornadas de limpieza de material de arrastre y desechos vertidos por la comunidad,
PEREIRA - CHINCHINA | 2902 | 5+213 |  | Estudio capacidad hidraúlica, repotenciación puente, estabilidad de talud |  | Se requiere diseños y estudios,
PEREIRA - CHINCHINA | 2902 | 5+450 |  | Estudio capacidad hidraúlica |  | Se requiere diseños y estudios, en apoyo con Secretaria de tránsito de Mpio se instala hitos, evitando la caída o derrape de vehiculos o peatones,
LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VIAS", RESPECTIVO.
NOTA (1): El costo debe incluir AIU e IVA (16% sobre utilidades) |  |  |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## NECESIDADES CRITICAS VIA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL TERRITORIAL
CUADRO No. 6
NECESIDADES CRITICAS DE LAS VIAS
MANTENIMIENTO PERIODICO
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES |  |  |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: ENERO 1 AL 31 DE MARZO
CARRETERA | CODIGO | PR inicial | PR final | DESCRIPCION DE LA NECESIDAD | COSTO ESTIMADO ($) | OBSERVACIONES
APIA - LA VIRGINIA | 50RS01 | 13+0000 | 13+0350 | Talud en riesgo de deslizamiento de masa PR 13+0000 al PR 13+0350 |  | Se presento deslizamiento menor, se mitigo con mto rutinario,
APIA - LA VIRGINIA | 50RS01 | 31+0000 | 31+0010 | Se presenta socavación en la ribera del río |  | Se presenta socavación de la ribera del río donde se ubica la via ocasionando grietas
CERRITOS - CAUYA | 2507 | 48+065 | 48+065 | Recuperación de la banca mediante la reposicion de tubos para alcantarilla de 36" |  | Se remitio presupuesto para esta labor
CERRITOS - CAUYA | 2507 | 37+0180 | 55+0541 | Obras de mejoramiento y mantenimiento PR 37+0180 al PR 55+0541 |  | Se ha realizado jornada de tapahuecos, sin embargo la malla vial presenta deterioro de tipo piel de cocodrilo y fisuras estructurales
CERRITOS - CAUYA | 2507 | 44+700 | 45+100 | Reposición de Muro en gaviones y obras complementarias para encausamiento de la Quebrada Lázaro en el PR 45+000 de la vía 2507 |  | Se debe incluir estudios y diseños
CERRITOS - CAUYA | 2507 | 44+700 | 45+100 | Estudio y diseños estabilidad de talud |  | Se debe incluir estudios y diseños
PEREIRA - CHINCHINA | 2902 | 5+213 |  | Estudio capacidad hidraúlica, repotenciación puente, estabilidad de talud |  | Se requiere diseños y estudios,
LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VIAS", RESPECTIVO.
NOTA (1): El costo debe incluir AIU e IVA (16% sobre utilidades) |  |  |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## CANT OBRA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
CUADRO No. 7
CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES
DE LAS VIAS (PREVENTIVAS Ó CRITICAS Ó PUENTES Ó PONTONES)
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [5 empty] | TRIMESTRE EVALUADO: ENE-FEB-MAR
CARRETERA: |  |  |  | SECTOR:
ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES
| GENERAL | PARTICULAR | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO ( $ ) | VALOR TOTAL ( $ )
1. Descripción de la actividad ( Ejemplo): Fresado y adición de base granular entre los PR 20 y PR 35
VALOR BASICO
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)
VALOR TOTAL DE LA OBRA
2. Descripción de la actividad (Ejemplo): Reparación del talud superior del PR 59+400
VALOR BASICO
VALOR IVA (19% SOBRE UTILIDADES)
VALOR TOTAL DE LA OBRA
TOTAL POR TRAMO
|  |  | Administrador Vial |  | Vo.Bo. DirectorTerritorial
NOTA : Se deben presentar cuadros No. 7 del cálculo de cantidades y costos cantidades por separado para necesidades preventivas, para necesidades criticas, para necesidades de puentes, para necesidades de pontones, siendo los soportes de cada uno de estos cuadros. Las necesidades de señalización se deben indicar sólo en los cuadros No.15 y 16. Los precios unitarios deben coincidir con los del programa de APU. En caso de encontrar precios no reportados o de requerirse actualización, se debe enviar el respectivo análisis de precios unitarios.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## INF. EMERGENCIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
CUADRO No.8
INFORMACION SOBRE EMERGENCIAS
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [5 empty] | TRIMESTRE EVALUADO: ENE-FEB-MAR
FECHA | CARRETERA | CODIGO | PRi | PRf | TIPO DE EMERGENCIA | SOLUCION | COSTO ESTIMADO ($) | OBSERVACIONES
| CERRITOS -CAUYA | 2507 | 39+500 | 39+520 | Movimiento de tierra | Corte y retiro de material |  | Labor realizada por la cooperativa de trabajo comuneros
| CERRITOS -CAUYA | 2507 | 42+800 | 42+810 | Movimiento de tierra | Corte y retiro de material |  | Labor realizada por la cooperativa de trabajo comuneros
2025-02-18 | CERRITOS -CAUYA | 2507 | 44+900 | 44+950 | Movimiento de tierra | Corte y retiro de material |  | Labor realizada por la cooperativa de trabajo comuneros, apoyo de Municipio de Anserma
2025-03-25 | CERRITOS -CAUYA | 5003 | 74+000 |  | caida de árbol | Corte de árbol |  | El corte y retiro de árbol lo realizo la cooperativa de trabajo Comuneros
2025-03-16 | APIA - LA VIRGINIA | 50RS01 | 14+100 |  | Movimiento de tierra | Corte y retiro de material |  | Labor realizada por la cooperativa de trabajo Centro
2025-03-16 | APIA - LA VIRGINIA | 50RS01 | 14+700 |  | Movimiento de tierra | Corte y retiro de material |  | Labor realizada por la cooperativa de trabajo Centro
2025-03-16 | APIA - LA VIRGINIA | 50RS01 | 15+100 |  | Movimiento de tierra | Corte y retiro de material |  | Labor realizada por la cooperativa de trabajo Centro
2025-03-16 | APIA - LA VIRGINIA | 50RS01 | 16+350 |  | Movimiento de tierra | Corte y retiro de material |  | Labor realizada por la cooperativa de trabajo Centro
2025-03-16 | APIA - LA VIRGINIA | 50RS01 | 13+350 |  | Movimiento de tierra | Corte y retiro de material |  | Labor realizada por la cooperativa de trabajo Centro
2025-03-25 | APIA - LA VIRGINIA | 50RS01 | 25+550 |  | caida de árbol | Corte de árbol |  | El corte y retiro de árbol lo realizo la cooperativa de trabajo Centro
2025-03-30 | APIA - LA VIRGINIA | 50RS01 | 20+400 |  | Movimiento de tierra | Corte y retiro de material |  | Labor realizada por la cooperativa de trabajo Centro
2025-03-31 | APIA - LA VIRGINIA | 50RS01 | 19+700 |  | caida de árbol | Corte de árbol |  | El corte y retiro de árbol lo realizo la cooperativa de trabajo Centro
2025-03-31 | APIA - LA VIRGINIA | 50RS01 | 21+250 |  | caida de árbol | Corte de árbol |  | El corte y retiro de árbol lo realizo la cooperativa de trabajo Centro
NOTA (1): El costo debe incluir AIU e IVA (16% sobre utilidades)
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## ESTADO PUENTES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
CUADRO No. 9
ESTADO GENERAL DE LOS PUENTES
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [8 empty] | TRIMESTRE EVALUADO: ENE-FEB-MAR
No. | NOMBRE DEL PUENTE | PR inicial | PR final | Longitud (m) | CARRETERA | CODIGO DE LA VIA | TRANSITO |  | ESTADO GENERAL |  |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | Normal | Restringido | Estribos Aletas | Vigas Losas | Barandas | Estado crítico inmediato
1 | Viaducto Dosquebradas (Sección de aproximación recta). | 0+0000 | 0+0182 | 182.6 | Solución Vial Pereira - Dos Quebradas | 29RSA | [6 empty] | Se requiere acompañamiento permanente de policia, la zona presenta bandalismo.
2 | Viaducto Dosquebradas (Sección puente atirantado) | 0+0182 | 0+0621 | 439 | Solución Vial Pereira - Dos Quebradas | 29RSA | [6 empty] | Se requiere acompañamiento permanente de policia, la zona presenta bandalismo.
3 | Viaducto Dosquebradas (sección de aproximación curva) | 0+0621 | 0+0752 | 130.8 | Solución Vial Pereira - Dos Quebradas | 29RSA | [6 empty] | Se requiere acompañamiento permanente de policia, la zona presenta bandalismo.
4 | Paso a desnivel (Nicole) | 0+0752 | 0+0793 | 41.2 | Solución Vial Pereira - Dos Quebradas | 29RSA | [6 empty] | Se requiere acompañamiento permanente de policia, la zona presenta bandalismo.
5 | Viterbo | 77+0072 | 77+0133 | 60.9 | Santa Cecilia - Asia | 5003 | [6 empty] | La reparación de este puente se encuentra dentro del alcance del cto de obra 4161, el cual se encuentra con ejecución con fecha de finalización 31/07/25
6 | Totui | 25+0521 | 25+554 | 33.4 | Apia - La Virginia | 50RS01 | [6 empty] | Presenta desplazamiento en sus barandas
7 | Mocatan | 31+0139 | 31+090 | 50.3 | Apia - La Vitginia | 50RS01 | [6 empty] | Presenta socavación en pila central,
8 | San Vicente | 39+0042 | 30+0057 | 14.9 | Cerritos - Cauyá | 2507 | [6 empty] | Presenta deterioro en barandas/elementos metálicos
9 | Lázaro | 45+0304 | 45+0405 | 10.85 | Cerritos - Cauyá | 2507 | [6 empty] | Presenta deterioro en barandas/elementos metálicos
10 | Tusas | 50+0894 | 50+0905 | 11.9 | Cerritos - Cauyá | 2507 | [6 empty] | Presenta deterioro en barandas/elementos metálicos
CONVENCIONES:
| N.E. : No existe |  |  |  | En buen estado | En regular estado |  |  | En mal estado |  |  | x | Se reparó en el presente mes
NOTA: Se deben diligenciar todas las casillas.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## NECESIDADES PTES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
CUADRO No. 10
PRIORIZACION PUENTES QUE REQUIEREN ATENCION - REHABILITACION Y CONSERVACION
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [7 empty] | TRIMESTRE EVALUADO: ENE-FEB-MAR
No. | TERRITORIAL | CODIGO DEL PUENTE (Sipucol) | NOMBRE DEL PUENTE | CALIFICACION | TPDS | LONG. (m) | CARRETERA | PR inicial | PR final | TIPO DAÑO | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | COSTO APROXIMADO |  | OBSERVACIONES
$
[12 empty] | ESTUDIOS | OBRA
1 | RISARALDA | 21-2507-003.00 | SAN VICENTE | 2 | 10781 | 14.9 | 2507 | 39+0042 | 39+0057 | Barandas sueltas y corrosión | Mantenimiento
2 | RISARALDA | 21-2507-004.00 | LAZARO | 2 | 10781 | 10.85 | 2507 | 45+0394 | 45+0405 | Barandas sueltas y corrosión | Mantenimiento
3 | RISARALDA | 21-50RS01-006.00 | TOTUÍ | 1 | 3714 | 33.1 | 50RS01 | 250536 | 250569 | Barandas desplazadas, presentan corrosión | Mantenimiento y remplazo piezas metálicas
4 | RISARALDA | 21-50RS01-007.00 | MOCATAN | 3 | 3714 | 50.3 | 50RS01 | 31+0139 | 31+0190 | Se requier estudios y diseños respecto a socavación de pila central. | Elaboración de estudios y diseños, con ello presupuestar obra
LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VIAS", RESPECTIVO.
[11 empty] | Valor Interven. |  | 0
[11 empty] | Valor Necesidades |  | 0
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## ESTADO PONTONES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL TERRITORIAL
CUADRO No. 11
ESTADO GENERAL DE LOS PONTONES
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [7 empty] | TRIMESTRE EVALUADO: ENE-FEB-MAR
[5 empty] | TRANSITO |  | ESTADO GENERAL
No. | PR inicial | PR final | CARRETERA | CODIGO | Normal | Restringido | Estribos Aletas | Vigas Losas | Barandas | Estado crítico inmediato | OBSERVACIONES
1 | 39+0206 | 39+0226 | Cerritos - Cauyá | 2507 |  |  |  |  | N.E |  | Requiere instalación de barandas
2 | 41+0121 | 41+0129 | Cerritos - Cauyá | 2507 |  |  |  |  | N.E |  | Presenta deflexión de vigas
3 | 42+0575 | 42+0580 | Cerritos - Cauyá | 2507 | [6 empty] | Requiere instalación de barandas
4 | 43+0589 | 43+0593 | Cerritos - Cauyá | 2507 |  |  |  |  | N.E |  | Requiere instalación de barandas
5 | 47+0449 | 47+0455 | Cerritos - Cauyá | 2507 |  |  |  |  | N.E |  | Requiere instalación de barandas
6 | 54+978 | 54+984 | Cerritos - Cauyá | 2507 | [6 empty] | Requiere instalación de barandas
7 | 1+0385 | 1+0388 | Pereira - Chinchiná | 2902 | [6 empty] | Requiere instalación de barandas
8 | 1+0806 | 1+0809 | Pereira - Chinchiná | 2902 | [6 empty] | Requiere instalación de barandas, incrementar capacidad hidraúlica
9 | 3+0504 | 3+0508 | Pereira - Chinchiná | 2902 | [6 empty] | Requiere instalación de barandas
10 | 4+0105 | 4+0111 | Pereira - Chinchiná | 2902 | [6 empty] | Requiere instalación de barandas
11 | 4+0755 | 4+0761 | Pereira - Chinchiná | 2902 | [6 empty] | Requiere instalación de barandas, revisar capacidad hidraúlcia
12 | 5+0476 | 5+0482 | Pereira - Chinchiná | 2902 | [6 empty] | Pintura de barandas y mantenimiento
13 | 77+0525 | 77+0534 | Santa Cecilia - Asia | 5003
14 | 77+0910 | 77+0916 | Santa Cecilia - Asia | 5003 | [6 empty] | Capacidad hidraúlica menor a lo solicitado, mantenimiento de pintura
15 | 13+0900 | 13+0904 | Apía - La Virginia | 50RS01 | [6 empty] | Mentenimiento de pintura
16 | 18+0620 | 18+0628 | Apía - La Virginia | 50RS01 | [6 empty] | Mentenimiento de pintura
CONVENCIONES:
N.E. : No existe |  |  | En buen estado | En regular estado |  |  | En mal estado |  |  | x | Se reparó en el presente mes
NOTA: Se deben diligenciar todas las casillas. | [9 empty] | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## NEC. PONTONES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
CUADRO No. 12
NECESIDADES DE LOS PONTONES
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): JAEL MORIANO CORTES |  |  |  | TRIMESTRE EVALUADO: | ENE-FEB-MAR
CARRETERA | CODIGO | PR inicial | PR final | DESCRIPCION DE LA NECESIDAD | COSTO ESTIMADO ($) | OBSERVACIONES
PEREIRA - CHINCHINA | 2902 | 4+0755 | 4+0761 | Pintura, estudio y diseño reducción resalto hidraúlico | 152320000 | Acorde a diseños se procede a presupuestar
LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VIAS", RESPECTIVO.
NOTA (1): El costo debe incluir AIU e IVA (16% sobre utilidades)
Se deben diligenciar todas las casillas. |  |  |  |  | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## ESTADO TUNELES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
CUADRO No. 13
ESTADO GENERAL DE LOS TUNELES
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [12 empty] | TRIMESTRE EVALUADO: ENE-FEB-MAR
CARRETERA | CODIGO | NOMBRE DEL TUNEL | LOCALIZACIÓN |  |  | TIPO TUNEL | ESTADO GENERAL | [11 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | PR inicial | PR final | LONG. TOTAL (m) |  | ILUMINACIÓN | VENTILACIÓN | SEÑALIZACIÓN |  |  | HASTIAL IZQUIERDO | HASTIAL DERECHO | BOVEDA | RASANTE | SISTEMA DE DRENAJE | PUESTOS DE EMERGENCIA | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
[9 empty] | HORIZONTAL | VERTICAL | No. SEÑALES FALTANTES
N.E | N.E | N.E | N.E | N.E | N.E | N.E | N.E | N.E | N.E | N.E | N.E | N.E | N.E | N.E | N.E | N.E | N.E | N.E | N.E
N.E. : No existe |  | En buen estado |  |  | En regular estado |  |  | En mal estado |  |  | x | Se reparó en el presente mes
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
TIPO TUNEL: | UNIDIRECCIONAL
BIDIRECCIONAL

## NECESIDADES EN TÚNELES
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
CUADRO No. 14
NECESIDADES DE LOS TUNELES
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [6 empty] | TRIMESTRE EVALUADO: ENE-FEB-MAR
CARRETERA | CODIGO | NOMBRE TUNEL | LOCALIZACIÓN |  |  | TIPO DAÑO | DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS | COSTO APROXIMADO ( $ ) |  | OBSERVACIONES
|  |  | PR inicial | PR final | LONG. TOTAL (m)
[8 empty] | ESTUDIOS | OBRA
N.E | N.E | N.E | N,E | N,E | N,E | N,E | N,E | N,E | N,E | N,E
LOS VALORES REGISTRADOS EN LA COLUMNA COSTO ESTIMADO, DEBEN ESTAR ENLAZADOS CON EL HIPERVINCULO DEL CUADRO No. 7 "CALCULO DE CANTIDADES Y COSTOS ESTIMADOS DE NECESIDADES DE LAS VIAS", RESPECTIVO.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## Señalización Vertical
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIALRISARALDA
CUADRO No.15
ESTADO DE LA SEÑALIZACION VERTICAL Y SEÑALIZACION VERTICAL FALTANTE.
RUTA: 25 | [16 empty] | TRAMO:07
|  |  | SEÑALES SP, SR Y SI |  |  |  | PASAVIAS |  |  |  | SEÑALES TIPO BANDERA |  |  |  | SEÑALES SI 05 Y SI 06 |  |  |  | DELINEADORES DE CURVA |  |  |  | POSTES DE REFERENCIACIÓN |  |  |  | DEFENSAS METÁLICAS
RUTA | TRAMO | Km. | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F
|  |  | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | ml | ml | ml | ml
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31)
25 | 07 | 18.242 | 5 | 15 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 120 | 90 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1250 | 750
TOTALES: |  |  | 5 | 15 | 120 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 120 | 90 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1250 | 750
RUTA: 25 | [16 empty] | TRAMO:RSA
|  |  | SEÑALES SP, SR Y SI |  |  |  | PASAVIAS |  |  |  | SEÑALES TIPO BANDERA |  |  |  | SEÑALES SI 05 Y SI 06 |  |  |  | DELINEADORES DE CURVA |  |  |  | POSTES DE REFERENCIACIÓN |  |  |  | DEFENSAS METÁLICAS
RUTA | TRAMO | Km. | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F
|  |  | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | ml | ml | ml | ml
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31)
25 | RSA | 4.437 | 45 | 57 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 770
TOTALES: |  |  | 45 | 57 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 770
RUTA: 29 | [16 empty] | TRAMO:02
|  |  | SEÑALES SP, SR Y SI |  |  |  | PASAVIAS |  |  |  | SEÑALES TIPO BANDERA |  |  |  | SEÑALES SI 05 Y SI 06 |  |  |  | DELINEADORES DE CURVA |  |  |  | POSTES DE REFERENCIACIÓN |  |  |  | DEFENSAS METÁLICAS
RUTA | TRAMO | Km. | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F
|  |  | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | ml | ml | ml | ml
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31)
29 | 02 | 5.8 | 0 | 0 | 223 | 24 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 550
TOTALES: |  |  | 0 | 0 | 223 | 24 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 550
RUTA: 29 | [16 empty] | TRAMO:RSA
|  |  | SEÑALES SP, SR Y SI |  |  |  | PASAVIAS |  |  |  | SEÑALES TIPO BANDERA |  |  |  | SEÑALES SI 05 Y SI 06 |  |  |  | DELINEADORES DE CURVA |  |  |  | POSTES DE REFERENCIACIÓN |  |  |  | DEFENSAS METÁLICAS
RUTA | TRAMO | Km. | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F
|  |  | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | ml | ml | ml | ml
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31)
29 | RSA | 5.7 | 0 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1885 | 0
TOTALES: |  |  | 0 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1885 | 0
RUTA: 29 | [16 empty] | TRAMO:RSB
|  |  | SEÑALES SP, SR Y SI |  |  |  | PASAVIAS |  |  |  | SEÑALES TIPO BANDERA |  |  |  | SEÑALES SI 05 Y SI 06 |  |  |  | DELINEADORES DE CURVA |  |  |  | POSTES DE REFERENCIACIÓN |  |  |  | DEFENSAS METÁLICAS
RUTA | TRAMO | Km. | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F
|  |  | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | ml | ml | ml | ml
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31)
29 | RSB | 1.72 | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES: |  |  | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUTA: 50 | [16 empty] | TRAMO:03
|  |  | SEÑALES SP, SR Y SI |  |  |  | PASAVIAS |  |  |  | SEÑALES TIPO BANDERA |  |  |  | SEÑALES SI 05 Y SI 06 |  |  |  | DELINEADORES DE CURVA |  |  |  | POSTES DE REFERENCIACIÓN |  |  |  | DEFENSAS METÁLICAS
RUTA | TRAMO | Km. | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F
|  |  | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | Und | ml | ml | ml | ml
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31)
50 | 03 | 6.458 | 0 | 115 | 17 | 40 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 320
TOTALES: |  |  | 0 | 115 | 17 | 40 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 320
CONVENCIONES Y DESCRIPCION.
(1): Identificación de la Ruta de acuerdo con la nomenclatura vial vigente.
(2): Identificación del tramo de acuerdo con la nomenclatura vial vigente.
(3): Longitud del tramo en kilómetros.
(4), (8), (12), (16), (20): B= Número de señales instaladas en el tramo que se encuentran en buen estado. Se deben incluir las señales que se encuentren en perfecto estado en cuanto a
legibilidad, reflectividad, pintura de postes y de parales, pintura posterior y cimientos.
(5), (9), (13), (17), (21): R = Número de señales instaladas en el tramo que se encuentran en regular estado. Se deben incluir las señales que se encuentren en regular estado en cuanto a
legibilidad, reflectividad, pintura de postes y de parales, pintura posterior y cimientos, pero que por su nivel de deterioro sean susceptibles de incluir en programas de recuperación y/o mantenimiento.
(6), (10), (14), (18), (22): M = Número de señales instaladas en el tramo que se encuentran en mal estado. Se deben incluir las señales que por su estado de deterioro no brindan ninguna
información al usuario de la vía y que no sean susceptibles de incluir en programas de recuperación y mantenimiento, requiriendo su reposición y remoción.
(7), (11), (15), (19), (23): F = Número de señales faltantes que se requieren y no han sido instaladas (sin incluir las que se encuentran en regular y en mal estado).
(24): B= Número de postes de referenciación que se encuentran en buen estado en cuanto a pintura y a su estructura en concreto.
(25): R= Número de postes de referenciación que se encuentran en regular estado en cuanto a pintura y a su estructura en concreto.
(26): M= Número de postes de referenciación que se encuentran en mal estado en cuanto a pintura y a su estructura en concreto, por lo cual requieren su reposición y remoción.
(27): F= Número de postes de referenciación faltantes (sin incluir los que se encuentran en regular y en mal estado).
(28): Metros lineales de defensa metálica que se encuentran en buen estado.
(29): Metros lineales de defensa metálica que se encuentran en regular estado. Se deben incluir aquellos que por su estado sean susceptibles de incluir en programas de recuperación y/o mantenimiento.
(30): Metros lineales de defensa metálica que se encuentran en mal estado, que no presten ningún tipo de seguridad al usuario y que por su estado no sean susceptibles de incluir en programas
de recuperación y/o mantenimiento.
(31): Metros lineales de defensas metálica faltantes que se requieren y que no han sido instalados (sin incluir los que se encuentran en regular y en mal estado).
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## Señalización Horizontal
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL: RISARALDA
CUADRO No.16
ESTADO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y SEÑALIZACION HORIZONTAL FALTANTE.
RUTA:25 | [8 empty] | TRAMO:07
|  |  | LINEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA |  |  |  | LINEAS DE DEMARCACIÓN CON RESINAS TERMOPLÁSTICAS |  |  |  | MARCAS VIALES |  |  |  | TACHAS REFLECTIVAS
RUTA | TRAMO | Km. | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | INST | F
|  |  | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | m2 | m3 | m4 | m5 | und | und
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)
25 | 07 | 18.242 | 0 | 0 | 0 | 72.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 3500
TOTALES: |  | 18.242 | 0 | 0 | 0 | 72.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 3500
RUTA:25 | [8 empty] | TRAMO:RSA
|  |  | LINEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA |  |  |  | LINEAS DE DEMARCACIÓN CON RESINAS TERMOPLÁSTICAS |  |  |  | MARCAS VIALES |  |  |  | TACHAS REFLECTIVAS
RUTA | TRAMO | Km. | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | INST | F
|  |  | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | m2 | m3 | m4 | m5 | und | und
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)
25 | RSA | 4.437 | 0 | 17.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 300 | 0 | 3200
TOTALES: |  | 4.437 | 0 | 17.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 300 | 0 | 3200
RUTA:50 | [8 empty] | TRAMO:RS01
|  |  | LINEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA |  |  |  | LINEAS DE DEMARCACIÓN CON RESINAS TERMOPLÁSTICAS |  |  |  | MARCAS VIALES |  |  |  | TACHAS REFLECTIVAS
RUTA | TRAMO | Km. | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | INST | F
|  |  | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | m2 | m3 | m4 | m5 | und | und
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)
50 | RS01 | 19.07 | 16000 | 0 | 52652 | 7628 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 350 | 750 | 3950 | 7850
TOTALES: |  | 19.07 | 16000 | 0 | 52652 | 7628 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 350 | 750 | 3950 | 7850
RUTA:29 | [8 empty] | TRAMO:02
|  |  | LINEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA |  |  |  | LINEAS DE DEMARCACIÓN CON RESINAS TERMOPLÁSTICAS |  |  |  | MARCAS VIALES |  |  |  | TACHAS REFLECTIVAS
RUTA | TRAMO | Km. | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | INST | F
|  |  | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | m2 | m3 | m4 | m5 | und | und
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)
29 | 02 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 23200 |  |  |  | 3200 | 0 | 416 | 265 | 76 | 150 | 1450
TOTALES: |  | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 416 | 265 | 76 | 150 | 1450
RUTA:29 | [8 empty] | TRAMO:RSA
|  |  | LINEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA |  |  |  | LINEAS DE DEMARCACIÓN CON RESINAS TERMOPLÁSTICAS |  |  |  | MARCAS VIALES |  |  |  | TACHAS REFLECTIVAS
RUTA | TRAMO | Km. | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | INST | F
|  |  | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | m2 | m3 | m4 | m5 | und | und
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)
29 | RSA | 5.7 | 0 | 15390 | 5130 | 1026 | 2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 45 | 670 | 1200
TOTALES: |  | 5.7 | 0 | 15390 | 5130 | 1026 | 2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 45 | 670 | 1200
RUTA:29 | [8 empty] | TRAMO:RSB
|  |  | LINEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA |  |  |  | LINEAS DE DEMARCACIÓN CON RESINAS TERMOPLÁSTICAS |  |  |  | MARCAS VIALES |  |  |  | TACHAS REFLECTIVAS
RUTA | TRAMO | Km. | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | INST | F
|  |  | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | m2 | m3 | m4 | m5 | und | und
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)
29 | RSB | 1.72 | 0 | 0 | 6192 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 114 | 0 | 0 | 430
TOTALES: |  | 1.72 | 0 | 0 | 6192 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 114 | 0 | 0 | 430
RUTA:50 | [8 empty] | TRAMO:03
|  |  | LINEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA |  |  |  | LINEAS DE DEMARCACIÓN CON RESINAS TERMOPLÁSTICAS |  |  |  | MARCAS VIALES |  |  |  | TACHAS REFLECTIVAS
RUTA | TRAMO | Km. | B | R | M | F | B | R | M | F | B | R | M | F | INST | F
|  |  | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | m2 | m3 | m4 | m5 | und | und
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)
50 | 3 | 6.458 | 0 | 2325 | 20924 | 1162 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1138 | 419 | 346 | 494 | 0 | 10882
TOTALES: |  | 6.458 | 0 | 2325 | 20924 | 1162 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 1138 | 419 | 346 | 494 | 0 | 10882
CONVENCIONES Y DESCRIPCION.
(1): Identificación de la Ruta de acuerdo con la nomenclatura vial vigente.
(2): Identificación del tramo de acuerdo con la nomenclatura vial vigente.
(3): Longitud del tramo en kilómetros.
(4), (8): B= ml. de pintura acrílica o termoplástica que se encuentran en buen estado en cuanto a definición de líneas de demarcación y reflectividad
(5), (9): R= Metros lineales pintura acrílica o termoplástica que se encuentran en regular estado por no presentar buena definición
de líneas de demarcación o de reflectividad.
(6), (10): M= Metros lineales de pintura acrílica o termoplástica que se encuentran en mal estado por no brindar ningún tipo de
servicio al usuario ante la falta de definición en la línea de demarcación y en la reflectividad.
(7), (11): F= Metros lineales de pintura acrílica y termoplástica faltante.
(12): B= Metros cuadrados de marcas viales que se encuentran en buen estado en cuanto a definición y reflectividad.
(13): R= Metros cuadrados de marcas viales que se encuentran en regular estado en cuanto a definición y reflectividad.
(14): M= Metros cuadrados de marcas viales que se encuentran en mal estado en cuanto a definición y reflectividad.
(15): F= Metros cuadrados de marcas viales faltantes.
(16): Número de Tachas reflectivas instaladas.
(17): Número de Tachas reflectivas faltantes.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## ACCIDENTALIDAD
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
CUADRO No. 17
INFORME DE ACCIDENTALIDAD MES ENERO
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [6 empty] | TRIMESTRE EVALUADO: ENE-FEB-MAR
FECHA | HORA | CARRETERA | CODIGO | PR | HERIDOS | MUERTOS | CLASE DE ACCIDENTE | CAUSAS APARENTES O PROBABLES | TIPO DE VEHICULO
2025-01-31 | 11:44 | APIA - LA VIRGINIA | 50RS01 | 32+170 | 1 | 0 | Atropello | Girar bruscamente | Motocicleta
2025-01-31 | 11:44 | APIA - LA VIRGINIA | 50RS01 | 32+081 | 1 | 0 | Choque | Choque entre bus y motocicleta | Bus - Motocicleta
1/01/2025 | 7:25 | PEREIRA - CHINCHINA | 2902 | 3+887 | 1 | 0 | Choque | Embriaguez | Vehiculo
6/01/2025 | 5:15 | PEREIRA - CHINCHINA | 2902 | 4+760 | 1 | 0 | Choque | Embriaguez | Vehiculo
15/01/2025 | 4:09 | PEREIRA - CHINCHINA | 2902 | 3+355 | 1 | 0 | Atropello | No determinado | Motocicleta
23/01/2025 | 7:30 | PEREIRA - CHINCHINA | 2902 | 4+245 | 1 | 0 | Choque | No determinado | Bus - Motocicleta
25/01/2025 | 3:30 | PEREIRA - CHINCHINA | 2902 | 3+729 | 1 | 0 | Choque | No determinado | Bus - Motocicleta
CLASE DE ACCIDENTE: Choque,volcamiento, salida de la vía, etc.
CAUSA: |  | Exceso de velocidad, embriaguez, superficie de la vía, hueco, etc.
TIPO DE VEHICULO: |  | Motocicleta, automóvil, camión, bus, etc.
INFORME DE ACCIDENTALIDAD MES FEBRERO
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [6 empty] | TRIMESTRE EVALUADO: ENE-FEB-MAR
FECHA | HORA | CARRETERA | CODIGO | PR | HERIDOS | MUERTOS | CLASE DE ACCIDENTE | CAUSAS APARENTES O PROBABLES | TIPO DE VEHICULO
2025-02-03 | 22:33 | PEREIRA - CHINCHINA | 2902 | 5+124 | 1 | 0 | Choque | Girar bruscamente | Automovil - Motocicleta
2025-02-07 | 19:24 | PEREIRA - CHINCHINA | 2902 | 2+300 | 3 | 0 | Choque | Girar bruscamente | Bus - Automovil
2025-02-11 | 13:20 | PEREIRA - CHINCHINA | 2902 | 5+000 | 0 | 1 | Atropello | Distracción | Motocicleta
2025-02-13 | 13:20 | PEREIRA - CHINCHINA | 2902 | 4+610 | 1 | 0 | Choque | No mantener distancia | Automovil - Motocicleta
24/02/2025 | 10:32 | PEREIRA - CHINCHINA | 2902 | 4+650 | 0 | 0 | Choque | No respetar prelación | Motocicleta
24/02/2025 | 9:03 | PEREIRA - CHINCHINA | 2902 | 3+297 | 1 | 0 | Choque | Semáforo en rojo | Motocicleta
CLASE DE ACCIDENTE: Choque,volcamiento, salida de la vía, etc.
CAUSA: |  | Exceso de velocidad, embriaguez, superficie de la vía, hueco, etc.
TIPO DE VEHICULO: |  | Motocicleta, automóvil, camión, bus, etc.
INFORME DE ACCIDENTALIDAD MES MARZO
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [6 empty] | TRIMESTRE EVALUADO: ENE-FEB-MAR
FECHA | HORA | CARRETERA | CODIGO | PR | HERIDOS | MUERTOS | CLASE DE ACCIDENTE | CAUSAS APARENTES O PROBABLES | TIPO DE VEHICULO
Aín no se cuenta con la documentación ya que esta no ha sido remitida a AMV2 por las secretarias de tránsito, policia de carreteras, bomberos
CLASE DE ACCIDENTE: Choque,volcamiento, salida de la vía, etc.
CAUSA: |  | Exceso de velocidad, embriaguez, superficie de la vía, hueco, etc.
TIPO DE VEHICULO: |  | Motocicleta, automóvil, camión, bus, etc.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## DEFENSA VIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
CUADRO No. 18
RESUMEN DE ACTIVIDADES PARA EL BUEN USO Y DEFENSA DE LAS VIAS
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES |  |  |  |  | FECHA: ENE-FEB-MAR
VIA: 2507
PERIODO | VALLAS INVENTARIADAS | VALLAS RETIRADAS | AVISOS INVENTARIADOS | AVISOS RETIRADOS | CORRIMIENTO CERCAS (ml) | EMPRADIZACION (M2) | ERRADICACION BASUREROS (No.) | ARBORIZACION
ENE-MAR/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTAS:
Debe relacionarse todo lo inventariado en cada trimestre del contrato y por cada via a cargo.
VIA: 5003
PERIODO | VALLAS INVENTARIADAS | VALLAS RETIRADAS | AVISOS INVENTARIADOS | AVISOS RETIRADOS | CORRIMIENTO CERCAS (ml) | EMPRADIZACION (M2) | ERRADICACION BASUREROS (No.) | ARBORIZACION
ENE-MAR/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTAS:
Debe relacionarse todo lo inventariado en cada trimestre del contrato y por cada via a cargo.
VIA: 25RSA
PERIODO | VALLAS INVENTARIADAS | VALLAS RETIRADAS | AVISOS INVENTARIADOS | AVISOS RETIRADOS | CORRIMIENTO CERCAS (ml) | EMPRADIZACION (M2) | ERRADICACION BASUREROS (No.) | ARBORIZACION
ENE-MAR/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
NOTAS:
Debe relacionarse todo lo inventariado en cada trimestre del contrato y por cada via a cargo.
VIA: 50RS01
PERIODO | VALLAS INVENTARIADAS | VALLAS RETIRADAS | AVISOS INVENTARIADOS | AVISOS RETIRADOS | CORRIMIENTO CERCAS (ml) | EMPRADIZACION (M2) | ERRADICACION BASUREROS (No.) | ARBORIZACION
ENE-MAR/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
NOTAS:
Debe relacionarse todo lo inventariado en cada trimestre del contrato y por cada via a cargo.
VIA: 2902
PERIODO | VALLAS INVENTARIADAS | VALLAS RETIRADAS | AVISOS INVENTARIADOS | AVISOS RETIRADOS | CORRIMIENTO CERCAS (ml) | EMPRADIZACION (M2) | ERRADICACION BASUREROS (No.) | ARBORIZACION
ENE-MAR/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
NOTAS:
Debe relacionarse todo lo inventariado en cada trimestre del contrato y por cada via a cargo.
VIA: 29RSA
PERIODO | VALLAS INVENTARIADAS | VALLAS RETIRADAS | AVISOS INVENTARIADOS | AVISOS RETIRADOS | CORRIMIENTO CERCAS (ml) | EMPRADIZACION (M2) | ERRADICACION BASUREROS (No.) | ARBORIZACION
ENE-MAR/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTAS:
Debe relacionarse todo lo inventariado en cada trimestre del contrato y por cada via a cargo.
VIA: 29RSB
PERIODO | VALLAS INVENTARIADAS | VALLAS RETIRADAS | AVISOS INVENTARIADOS | AVISOS RETIRADOS | CORRIMIENTO CERCAS (ml) | EMPRADIZACION (M2) | ERRADICACION BASUREROS (No.) | ARBORIZACION
ENE-MAR/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACUMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NOTAS:
Debe relacionarse todo lo inventariado en cada trimestre del contrato y por cada via a cargo.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## SEGUIMIENTO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
ADMINISTRACION VIAL GRUPO 2 TERRITORIAL RISARALDA
CUADRO No. 19
SEGUIMIENTO DE FUNCIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS 2024-2026
No. | ACTIVIDAD | 2024 | [6 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [6 empty] | OBSERVACIONES
|  | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul
1 | Participar activamente en la prevención de riesgos y atención de las emergencias que se presenten en las vías-Elaborar directorio de emergencias | bar: 2025 Ene to 2025 Mar
2 | Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos | bar: 2025 Ene to 2025 Mar
3 | Informar oportunamente al INVIAS sobre la necesidad de diseñar obras y adelantar acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su ornato, a la preservación del medio ambiente y a la contaminación visual | bar: 2025 Ene to 2025 Mar
4 | Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de los trabajadores de mantenimiento rutinario encargados del mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su supervisión | bar: 2025 Ene to 2025 Mar
5 | Actualizar los costos de mantenimiento vial (Análisis de Precios Unitarios – APU) y suministrar la información requerida para los sistemas de administración de carreteras que utiliza INVÍAS | bar: 2025 Ene to 2025 Mar
6 | Mantener actualizado el sistema de referenciación vial, con base en la información que le suministre INVÍAS y reponer los postes de referencia que hagan falta en las vías a su cargo y realizar visitas técnicas de auscultación para el diagnóstico del estado general de las obras ejecutadas mediante contratos y que tienen póliza de estabilidad vigente, según relación de contratos y programación que les será entregada por INVIAS | bar: 2025 Ene to 2025 Mar
7 | Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y periódico | bar: 2025 Ene to 2025 Mar
8 | Capacitar cada mes a los trabajadores de mantenimiento rutinario a su cargo, en los temas relacionados con el mantenimiento rutinario de carreteras, de puentes, aspectos administrativos y de economía solidaria | bar: 2025 Ene to 2025 Mar
9 | Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, evaluaciones y programas de transferencia de tecnología que INVÍAS programe para los ingenieros de la administración vial, en diferentes sitios del país | bar: 2025 Ene to 2025 Mar
10 | Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la red vial a su cargo con la metodología suministrada por el INVIAS | bar: 2025 Ene to 2025 Mar
11 | Apoyar la GESTION de la Territorial en los contratos que ejecute el INVÍAS en sectores de carreteras a su cargo | bar: 2025 Ene to 2025 Mar
12 | Establecer las necesidades de las vías y puentes en materia de señalización vertical y horizontal, llevar un inventario de necesidades de señalización | bar: 2025 Ene to 2025 Mar
13 | Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con la accidentalidad ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de estudios y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al mejoramiento de la seguridad vial | bar: 2025 Ene to 2025 Mar
14 | Proporcionar datos para el cálculo del patrimonio de las vías objeto del contrato | [26 empty] | ( ! )
15 | Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías y gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con las Territoriales y las autoridades locales competentes | bar: 2025 Ene to 2025 Mar
16 | Supervisar la elaboración de los conteos manuales de tránsito, revisar la información de campo que se enviará a planta central para su procesamiento y verificar los operativos de control de carga | [26 empty] | ( ! )
17 | Llevar a efecto la toma de información y/ó ajustes de la vía a su cargo con un equipo de GPS | [26 empty] | ( ! )
18 | Realizar estimativos sobre la vida residual de los pavimentos de los sectores a su cargo | [26 empty] | ( ! )
19 | Evaluar con criterio técnico el estado de la red vial semestralmente con la metodología suministrada por el INVIAS | bar: 2025 Ene
20 | Colaborar en la toma de la georreferenciación desarrollada por el INVIAS para la actualización del mapa digital de la red vial y mantener al día la información del inventario vial, a través del Sistema de Información Geográfico - HERMES - del INVIAS | [26 empty] | ( ! )
21 | Efectuar estudios tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en las vías a su cargo, cuando se lo requiera el INVIAS y su costo se encuentre dentro del presupuesto de su propuesta | [26 empty] | ( ! )
22 | Participar activamente en la etapa de transición e implementación del Sistema de Información Vial - HERMES, realizando de manera permanente el cargue, actualización, mantenimiento y demás actividades derivadas de la información del inventario vial, eventos de emergencias, accidentalidad y estado de la superficie (criterio técnico), dispuesta a través del Sistema de Información Vial - HERMES, con usuario y contraseña asignado por la administración del Sistema | bar: 2025 Ene to 2025 Mar
23 | Ejecutar obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario, con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario, aprobadas por la Dirección Territorial, quien suministrará los recursos necesarios y disponibles | bar: 2025 Ene to 2025 Mar
24 | Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con el atropellamiento de fauna (aplicativo SUKUBUN) ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de estudios preliminares y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al establecimiento de pasos de fauna, de acuerdo con la metodología planteada por el INVIAS | bar: 2025 Ene to 2025 Mar
25 | Realizar las acciones y actividades necesarias para implementar la política de embellecimiento y ornato | bar: 2025 Ene to 2025 Mar
26 | Prestar apoyo al programa de gestión de infraestructura que adelante el INVIAS. En coordinación con la Subdirección Planificación de Infraestructura (SPI) y y la Dirección Territorial, el Administrador Vial deberá apoyar todas las labores que correspondan a los contratos y convenios que ejecute INVIAS, para el desarrollo del programa de gestión de infraestructura en las vías a su cargo, e igualmente apoyará en el levantamiento de la información respectiva de acuerdo a la metodología suministrada por INVIAS | bar: 2025 Ene to 2025 Mar
27 | Apoyar la validación de alertas emitidas por los dispositivos ITS, y reportarlas a los Directores Territoriales correspondientes. | bar: 2025 Ene to 2025 Mar
28 | Supervisar la elaboración de los conteos manuales y/o automatizados (DISPOSITIVOS ITS) de tránsito, revisar la información de campo que se enviará a planta central para su procesamiento y verificar los operativos de control de carga. | bar: 2025 Ene to 2025 Mar
29 | Efectuar los tapahuecos con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario. | bar: 2025 Ene to 2025 Mar
( ! ) | Anticipadamente se informará la fecha de realización de esta actividad.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## FICHA CUANTI AMV
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CUADRO No. 20
FICHA CUANTITATIVA DE LOS ADMINISTRADORES VIALES
GRUPO | ADMINISTRADOR | CTO No. | Vr. CONTRATO | FECHA | FECHA | KMS A | VEHICULOS |  |  | OBSERVACIONES
| VIAL |  |  | INICIACION | TERMINACION | ATENDER | PLACA | CLASE | MODELO
2 | CONSORCIO ADMON 143 | 2004 DE 2024 | 3089425878 | 2024-07-09 | 2026-07-31 | 65.918 | JRL 101 | CAMIONETA FORD RANGER | 2021
NOTA: Relacionar contrato principal y adicionales. | [7 empty] | VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## FICHA CUALI AMV
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CUADRO No. 21
FICHA CUALITATIVA DE LOS ADMINISTRADORES VIALES
GRUPO | ADMINISTRADOR | NIT Ó | REPRESENTANTE | INGENIERO | INGENIERO | DIRECCION
| VIAL | C.C. | LEGAL | RESIDENTE | AUXILIAR | OFICINA
1
2 | CONSORCIO ADMON 143 | 52.180.507 | SANDRA LILIANA PEREZ MEDINA | JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | KELLY JOHANA RAMIREZ CUERVO | CALLE 13 BIS #38-48 BARRIO GUADALUPE
3
4
GRUPO | CORREO | TELEFONOS |  |  | SECTOR A CARGO | PR i | PR f
| ELECTRONICO | RES | OFIC. | CELULAR
1
2 | consorcioadmon143@gmail.com |  |  | 313 2291972 313 2298290 | Santa Cecilia - Asia | 72+0000 | 78+0550
[5 empty] | Apia - La Virginia | 13+0000 | 30+0290
[6 empty] | 30+0630 | 32+0443
[5 empty] | Paso Nacional Por La Virginia | 0+0000 | 4+0455
[5 empty] | Cerritos - Cauya | 37+0180 | 55+0430
[5 empty] | Variante Galicia | 0+0000 | 1+0710
[5 empty] | Puente Mosquera - Cruce Avenida del Ferrocarril | 0+0000 | 5+0800
[5 empty] | Solución Vial Pereira - Dosquebradas | 0+0000 | 5+0700
3
4
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## FICHA CUANTI MR
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CUADRO No. 22
FICHA CUANTITATIVA CONTRATISTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
DIRECCION TERRITORIAL: CALLE 19#82 a 8-106 Pereira - Risaralda
GRUPO | NOMBRE | TIPO DE TERRENO |  |  |  | TOTAL | VALOR | VALOR TOTAL | No. | No. CTO | VIGENCIA CONTRATO
| CONTRATISTA MR | I | II | III | IV | (KMS) | CONTRATO | CONTRATOS | SOCIOS | Ppal y adic | INICIO | TERMINACION
2 | COOPERATIVA ASOCIADA EL CENTRO | X |  |  |  | 23.507 | 963182302 | 2915564672 | 8 | 1453-2024 | 2024-05-28 | 2026-07-31
| COOPERATIVA ASOCIADA ALTAGRACIA | X |  |  |  | 13.22 | 884062897 |  | 7 | 1455-2024 | 2024-05-28 | 2026-07-31
| COOPERATIV ASOCIADA COMUNEROS | X |  |  |  | 30.5 | 1068319473 |  | 11 | 3814-2024 | 2024-10-04 | 2026-10-31
| TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.227 | 2915564672 | 2915564672 | 26
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## FICHA CUALI MR
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CUADRO No. 23
FICHA CUALITATIVA CONTRATISTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
DIRECCION TERRITORIAL: CALLE 19#82 a 8-106 Pereira - Risaralda
GRUPO | NOMBRE | REPRESENTANTE | NIT ó | DIRECCION | TELEFONO | CODIGO | SECTOR | ABSCISA |  | ADMINISTRADOR
| CONTRATISTA MR | LEGAL | C.C. |  | y/ó CELULAR | DE LA VIA |  | PR I | PR F | VIAL
2 | COOPERATIVA ASOCIADA EL CENTRO | ANCIZAR DE JESUS HERNANDEZ | 816004084-7 | MANZANA 10 CASA 111 NARANJITO | 3105447323 | 50RS01 | APIA - LA VIRGINIA | 13+0000 | 30+0290 | CONSORCIO ADMON 143
[8 empty] | 30+0630 | 32+0443
[8 empty] | 31+0690 | 32+0443
[6 empty] | 25RSA | PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA | 0+0000 | 4+0455
[8 empty] | 01+0430 | 02+0037
[6 empty] | 2507 | CERRITOS - LA VIRGINIA | 0+0300 | 10+0545
| COOPERATIVA ASOCIADA ALTAGRACIA | LUIS FERNANDO CARDONA CASTRILLON | 816002975-5 | MANZANA 5 CASA 15 BARRIO LOS INDEPENDIENTES | 3113157707 | 29RSB | VARIANTE DE GALICIA | 00+0000 | 01+0710
29RSB
[6 empty] | 2902 | PUENTE MOSQUERA - CRUCE AV FERROCARRIL | 00+0000 | 05+0800
[8 empty] | 00+0980 | 05+0800
[6 empty] | 29RSA | SOLUCIÓN VIAL PEREIRA DOSQUEBRADAS | 0+0000 | 12+0000
| COOPERATIVA ASOCIADA COMUNEROS | NELSON DE JESUS RAMIREZ | 800,017,418-1 | CORREGIMIENTO SAN CLEMENTE CALLE 5 N°2-43 | 314 7593460 | 2507 | CERRITOS - CAUYA | 37+0180 | 55+0430
29RSB
[6 empty] | 5003 | SANTA CECILIA - ASIA | 72+0000 | 78+550
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## APOYO SUPERVISIÓN CONTRATOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARLDA
CUADRO No. 24
INFORMACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE OBRA
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES | [6 empty] | TRIMESTRE EVALUADO: |  | ENE-FEB-MAR
No. CONTRATO PRINCIPAL | OBJETO | CONTRATISTA | PLAZO |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | VALOR CONTRATO $ |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | INICIAL | ADICIONAL | FINAL |  |  | BASICO | IVA | TOTAL
2415 de 2024 | “Atención de sitios críticos, atención de emergencias, mantenimiento y rehabilitación de la carretera transversal central del pacífico (Quibdó-Pereira), localizado en los departamentos de Choco y Risaralda”. | Consorcio Santa Lorena RL Carlos Ignacio Cadavid Mejía | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 | 2024-08-08 | 2024-12-31 | 15023050629 | 109783832 | 17057297566 | El presente contrato ha realizado el apoyo a emergencias en la ruta 50RS01, PR 13+350
4161 de 2023 | “Mantenimiento De Las Vías Del Eje Cafetero: Apia- Viterbo-Asia, Ruta 5003; Remolinos-Cauyá, Ruta 2507; Cauyá- La Felisa, Ruta 2508, En Los Departamentos De Caldas Y Risaralda, Incluye Puentes” | ENDD CONSTRUCCIONES SAS Andrés Ricardo Garavito Fernández Director de obra. | 2024-10-31 |  | 2024-10-31 | 2024-12-12 | 2024-10-31 | 9296275921 | 67934324 | 9640165351 | El presente contrato atendio las emergencias de deslizamiento y retiro de masa de la ruta 2507
NOTA: Reportar la información de los contratos de obra a los cuales presta apoyo a la Dirección Territorial en la supervisión de contratos de obra.
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## RESEÑA 1-FOTOGRÁFICA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
RESEÑA 1 - FOTOGRAFICA
INGENIERO(s) RESIDENTE(s): JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES
TRIMESTRE EVALUADO: ENE-FEB-MAR
COOPERATIVA ALTAGRACIA
Rocería | Limpieza Bermas
ROCERIA 29RSA | Roceria 29RSA
Rocería 29RSA | SEÑALIZACION
JORNADA DE TAPAHUECOS
RUTA 2902 - PR4+500
RUTA 2902 - PR1+010
RUTA 2902 - PR1+800
RUTA 2902 - PR1+450
RUTA 2902 - PR4+000
RUTA 2902 - PR4+570
RUTA 2902 - PR5+120
NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar.
CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## RESEÑA 1-FOTOGRÁFICA 2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
RESEÑA 1 - FOTOGRAFICA
INGENIERO(s) RESIDENTE(s): JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES
TRIMESTRE EVALUADO: ENE-FEB-MAR
COOPERATIVA CENTRO
LIMPIEZA DE BERMA | ROCERIA MECANICA CTVA CENTRO
SEÑALIZACION PUNTOS CRITICOS | LIMPIEZA SEÑALES
LIMPIEZA DE PUENTES | LIMPIEZA MUROS DE CONTENCION
ATENCION DE EMERGENCIAS 50RS01
JORNADA TAPAHUECOS
RUTA 50RS01 -PR 21+150
RUTA 50RS01 -PR 22+300
RUTA 50RS01 -PR 24+160
RUTA 50RS01 -PR 28+710
RUTA 50RS01 -PR 29+100
NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar.
CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## RESEÑA 1-FOTOGRÁFICA 3
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
RESEÑA 1 - FOTOGRAFICA
INGENIERO(s) RESIDENTE(s): JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES
TRIMESTRE EVALUADO: ENE+FEB+MAR
COOPERATIVA COMUNEROS
LIMPIEZA MURO EN CONCRETO | CORTE DE ARBOL PRINCIPIO DE PRECAUCION
CONFORMACION CUNETAS 5003 | LIMPIEZA DE CUNETAS 5003
CONFORMACION DE CUNETAS | LIMPIEZA CUNETA 2507
LIMPIEZA MUROS DE CONTENCION | REFORZAMIENTO CON GUDUA PARALES PUENTE PEATONAL
JORNADA TAPAHUECOS
RUTA 2507 - PR47+600
RUTA 2507 - PR47+900
RUTA 2507 - PR47+150
NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar.
CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## RESEÑA 1-FOTOGRÁFICA 4
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
RESEÑA 1 - FOTOGRAFICA
INGENIERO(s) RESIDENTE(s): JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES
TRIMESTRE EVALUADO: ENE-FEB-MAR
VISITA SUPERVISOR | VISITA GOBERNACION RISARALDA
REVISION PUENTES CON EL INGENIO RISARALDA | REUNION AMV
VISITA SUPERVISOR CTO 3821 | REUNION AMV
REUNION EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS LA VIRGINIA | PARTICIPACION CONCEJO DOSQUEBRADAS
PARTICIPACION CONCEJO VITERBO | INSPECCION PUENTES CON ESP. ESTRUCTURAL AMV2
MESA DE TRABAJO SECRETARIA DE DESARROLLO DOSQUEBRADAS | INSPECCION PUENTES CON ESP. ESTRUCTURAL AMV2
REUNION AMV | INSPECCION PUENTES CON ESP. ESTRUCTURAL AMV2
MESA D ETRABAJO ESP ESTRUCTURAL AMV2 CON DT RISARALDA | VERIFICACION DE USO CON POLICIA DEL AGUA
REUNION SERVICIOS PUBLICOS EMPOCALDAS - VITERBO | VISITA SUPERVISOR
INSPECCION VCGT | MESA DE TRABAJO SECRETARIA DE TRANSITO DOSQUEBRADAS
NOTA: Todas las fotografías deben estar identificadas arriba o abajo, indicando la vía, el sector, el PR, la fecha impresa con el fechador de la cámara y la descripción de lo que se quiere resaltar.
CUANDO SE REALICEN PARCHEOS SE TOMARAN FOTOS DEL ANTES Y DEL DESPUES
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## RESEÑA 2-PRENSA
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
RESEÑA 2 - DE PRENSA
INGENIERO RESIDENTE: JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES
TRIMESTRE EVALUADO: ENE-FEB-MAR
NOTA: Todos los artículos deben estar identificados, idicando la fecha de la publicación y medio periodístico
RELACIONAR SOLO AQUELLOS ARTICULOS QUE TRATEN DE LAS CARRETERAS A SU CARGO
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## COMENTARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
COMENTARIOS GENERALES
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES
TRIMESTRE EVALUADO: ENE-FEB-MAR
- Se realizó jornada de tapa huecos en las rutas 2507, 50RS01, 2902, 5003, 25RSA, con el objetivo de brindar seguridad vial a nuestros usuarios '- La ruta 50RS01 PR13+350, presenta movimiento de reptación, material suelto inestable con precipitaciones altas, se ha atendido las emergencias con la cooperativa Centri y cto 2415 '- Por medio de la encuesta SUKUBUN, se continuó con el reporte de los casos de animales víctimas fatales en las vías a cargo. '- Se realiza la entrega de informe de accidentalidad en las vias a cargo, con la información remitida por parte de las secretarías de transito, transporte de los municipios de las vías a cargo y bomberos. En el mes de Enero por contratación de Municipios los IPAt, fueron remitidos en el mes de marzo de 2025, '- Se continuó oficiando a las respectivas alcaldias con copia a Territorial oportunamente las obras e invasiones que se realizan sobre las fajas viales a cargo, ruta 50RS01 y 2507 '- Se realizan recorridos constantes por las vías a cargo y se inspecciona que las obras en ejecución en nuestra jurisdicción cuenten con los permisos y se desarrollen sin ocasionar peligro para nuestros usuarios viales. OBSERVACIONES RUTAS A CARGO CARRETERA APIA - LA VIRGINIA (50RS01) '- Se realiza la atención a los derrumbes de la ruta 50RS01 en el periodo del trimestre, por medio de la coopertiva Centro y cto 2415. - Se realiza jornada de tapahuecos con la cooperativa Centro. - Se realiza poda y tala de árboles por principio de precacución ya que los mismos generan riesgo sobre nuestros usuarios de la vía CARRETERA PASO NACIONAL POR LA VIRGINIA (25RSA) - Se realiza las actividades de mantenimiento rutinario y jornada de tapahuecos, con asfalto en frio. - Se realiza poda y tala de árboles por principio de precacución ya que los mismos generan riesgo sobre nuestros usuarios de la vía CARRETERA VARIANTE DE GALICIA (29RSB) '-Se mantienen las condiciones de transitabilidad por medio de labores de mantenimiento rutinario, sin embargo el alto estado de fatiga de la carpeta asfáltica amerita su rehabilitación a mayor prontitud, debe tenerse en cuenta el volumen de tráfico y la consideración de paso urbano que registra esta vía - Se inicia en el PR 1+710 intervencion del intercabiador de Galicia acargo de VIAS DEL SAMAN CARRETERA PUENTE MOSQUERA - CRUCE AVENIDA DEL FERROCARRIL (2902) '- Por medio de la cooperativa Altagracia, se realizaron actividades de tapahuecos con material de asfalto en frio, viene ejecutandose el contrato de rehabilitacion de la ruta 2902. - En apoyo con secretaria de tránsito se instala hitos y topes. '- CARRETERA SOLUCIÓN VIAL PEREIRA - DOSQUEBRADAS (29RSA) - Se realizaron actividades de tapahuecos con material de asfalto en frio en los sitios que representan un mayor riesgo de accidentalidad para los usuarios, en particular puente Nicole. CARRETERA SANTA CECILIA - ASIA (5003) - Se continúa labores de mantenimiento rutinario y conformación de cunetas en el sector con afirmado. - Se realiza limpieza de señales y realce manual - Se realiza supervisión del contrato 4161, que se desarrolla en los corredores viales a cargo (5003 y 2507), CARRETERA CERRITOS -CAUYA (2507) '- Se realiza actividades de Roceria, despeje de señales, limpieza de bermas, cunetas, alcantarillas, muros de contención y gaviones '- Las emergencias presentadas son atendidas por los microempresarios, acorde a sus capacidades segun anexo técnico,
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## CAPACITACION S.T.M. RUTINARIO 1
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
CAPACITACION TRABAJADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES
TEMA: Código nacional de transito
JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES, Ingeniero Residente en representación del CONSORCIO ADMON 143 y Priscila Colina Gámez como expositor y los señores, ANCIZAR DE JESUS HERNNADEZ Representante Legal de la C.T.A. El Centro, LUIS FERNANDO CARDONA CASTRILLON, Representante Legal de la C.T.A. Altagracia, el señor Jesus Hernandez, representante cooperativa Comuneros, quienes asistieron en compañia de los socios,
INVITACION
Desarrollo del tema:Importancia del cumplimiento normativo, respeto a señales de tránsito y cumplimiento de ellas, prevención de accidentes y derechos de peatones. Algunas normas que se deben tener en cuenta son: Normas y regulaciones viales: Derechos y deberes de conductores, peatones y pasajeros. Señalización y reglas de tránsito: Interpretación y aplicación de señales de tránsito. Seguridad vial: Prácticas para prevenir accidentes y proteger vidas. Sanciones y consecuencias: Multas y penalizaciones por infracciones. Responsabilidad del conductor: Manejo defensivo y conducta adecuada en la vía.
REGISTRO FOTOGRAFICO
LISTA DE ASISTENCIA
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## CAPACITACION S.T.M. RUTINAR 2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
CAPACITACION TRABAJADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES
TRIMESTRE EVALUADO: ENE-FEB-MAR
TEMA:Primeros auxilios, seguridad industrial, reportes de accidente de trabajo, gestión ante ARL
JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES, Ingeniero Residente en representación del CONSORCIO ADMON 143 y HEIDY jOHANA mENDEZ como expositor y los señores, ANCIZAR DE JESUS HERNNADEZ Representante Legal de la C.T.A. El Centro, LUIS FERNANDO CARDONA CASTRILLON, Representante Legal de la C.T.A. Altagracia, el señor Jesus Hernandez, representante cooperativa Comuneros, quienes asistieron en compañia de los socios,
INVITACION
Desarrollo del tema: Como lección aprendida y objetivos de esta capacitación en primeros auxilios es dar a conocer el conjunto de acciones inmediatas que se realizan y se llevan a cabo para atender a una persona enferma o lesionada en su lugar de trabajo antes de la llegada del personal médico. Su objetivo es preservar la vida, evitar el agravamiento de la lesión y facilitar la recuperación. Conocer y aplicar primeros auxilios de manera correcta puede marcar la diferencia en una emergencia, permitiendo actuar con calma y eficacia ante situaciones como hemorragias, fracturas, quemaduras, asfixia o paros cardiorrespiratorios.
REGISTRO FOTOGRAFICO
LISTA DE ASISTENCIA
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO

## CAPACITACION S.T.M. RUTINAR 3
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA
CAPACITACION TRABAJADORES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
INGENIERO(S) RESIDENTE(S): JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES
TRIMESTRE EVALUADO: ENE-FEB-MAR
TEMA: Seguridad social y pensional
JAEL DEL CARMEN MORIANO CORTES, Ingeniero Residente en representación del CONSORCIO ADMON 143 y JORGE ANDRES HOLGUIN como expositor y los señores, ANCIZAR DE JESUS HERNNADEZ Representante Legal de la C.T.A. El Centro, LUIS FERNANDO CARDONA CASTRILLON, Representante Legal de la C.T.A. Altagracia, el señor Jesus Hernandez, representante cooperativa Comuneros, quienes asistieron en compañia de los socios,
INVITACION
LECCION APRENDIDA
En conclusión, la capacitación en seguridad social y pensiones resalta la importancia de la cotización continua para garantizar una vejez digna y protegida. Comprender los diferentes regímenes de pensión, sus requisitos y beneficios permite tomar decisiones informadas sobre el futuro financiero. La falta de aportes puede generar riesgos como la imposibilidad de acceder a una pensión o beneficios de salud en la vejez, por lo que es fundamental planificar con anticipación. Además, las empresas tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad social, y los trabajadores deben estar atentos a sus cotizaciones y derechos. La educación en este tema es clave para promover la estabilidad económica y el bienestar social a largo plazo.
REGISTRO FOTOGRAFICO
LISTA DE ASISTENCIA
VOLVER A TABLA DE CONTENIDO