## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: Adquirir elementos ergonómicos para los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Gobierno que los requieran de conformidad con sus condiciones médicas.
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Inadecuada escogencia de la modalidad de contratación
Requisitos habilitantes inapropiados para el proceso de selección
Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Especifico | Interno | Economicos
Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Especifico | Interno | Operacionales
Requisitos habilitantes que impidan la selección objetiva
Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda
Ausencia de fundamentación de la justificación y conveniencia de la contratación
Inadecuada identificación de las condiciones contractuales
No aprobación o demoras en la expedición vigencias futuras
Apertura de procesos sin disponibilidad presupuestal
SELECCIÓN
Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inadecuado manejo administrativo del proceso contractual
Falta de claridad en la elaboración de los actos administrativos
Contestación inoportuna a todas las observaciones formuladas a los documentos de la contratación
Que no se presente ninguna oferta |  | General | Externo | Operacionales
Confabulacion de los proponentes (Colusión)
Que los oferentes no cumplan con los requisitos exigidos por la entidad o que se encuentren incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad |  | General | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Especifico | Interno | Operacionales
Falta de solicitud o solicitud tardía del registro presupuestal
No publicación de la documentación del proceso de selección en el SECOP
Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
EJECUCIÓN
Fluctuaciones del valor de la moneda
Cambio de precios en factores de producción.
Variación de los precios del mercado
Factores políticos o macroeconómicos.
Cancelación de pedidos.
Variación en la disponibilidad o en el costo de los insumos necesarios para prestar los servicios.
Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Especifico | Externo | Economicos
Incumplimiento de la administración en los pagos.
Defecto en la instalación de equipos
Defectos en los equipos.
Daños a los equipos objeto de mantenimiento y/o otros bienes
Imposición de nuevos tributos |  | Estatal | Externo | Economicos
Imposición de nuevos trámites o permisos
Cambios en el marco regulatorio o normatividad aplicable al proyecto.
Variación de tasas o tarifas
Demora en el inicio previsto para la ejecución de la obra
Fuentes de materiales
Incumplimiento en el tiempo de entrega establecido |  | Especifico | Externo | Economicos
Calidad de los insumos objeto de contrato |  | Especifico | Externo | Economicos
Nuevos desarrollos técnologicos o estandares que influyen en la ejecución del contrato
Obsolecencia técnologica
Incumplimiento normativo |  | Especifico | Externo | Regulatorios
Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | General | Externo | De la naturaleza
Incumplimiento derivado del trámite de los permisos con autoridades ambientales, la obtención de los mismos, paz y salvos
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: Adquirir elementos ergonómicos para los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Gobierno que los requieran de conformidad con sus condiciones médicas.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  |  |  | Incumplimiento a los estándares de calidad. | 3 | 3 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  |  |  | No satisfacción de la necesidad de la Entidad. | 2 | 4 | 6 | ALTO
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  |  |  | Contratar algo diferente a lo perseguido en el objeto contractual | 2 | 3 | 5 | MEDIO
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  |  |  | Afectación económica al contrato | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  |  |  | Afecta la selección del proponente | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Que no se presente ninguna oferta |  |  |  | Declaración de desierto al proceso de contratación | 1 | 4 | 5 | MEDIO
SELECCIÓN | Que los oferentes no cumplan con los requisitos exigidos por la entidad o que se encuentren incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad |  |  |  | Reproceso en la contratación. | 2 | 5 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Demoras en el trámite por reinicio del proceso | 2 | 5 | 7 | ALTO
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  |  |  | Demoras en la suscripción del acta de inicio / Ajuste a la garantía aprobada | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Retrazos en la adjudicación del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  |  |  | Sanciones por incumplimiento normativo | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  |  |  | Variación en el presupuesto inicialmente acordado para el contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Incumplimiento en el tiempo de entrega establecido |  |  |  | Retrazos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Calidad de los insumos objeto de contrato |  |  |  | Incumplimiento de los requsitos técnicos del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Incumplimiento normativo |  |  |  | Aplicación de la sanción establecida en las ley vigente | 2 | 3 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  |  |  | Interrupción o retrazo en la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria
Note on H32: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Agregar un par de riesgos que refieran a el incumplimiento del contrato

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: Adquirir elementos ergonómicos para los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Gobierno que los requieran de conformidad con sus condiciones médicas.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato |  | Revisión exhaustiva de los valores del mercado respecto del servicio a contratar por la Entidad |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SÍ | Dirección de Contratación 100% | Desde la etapa de planeación del contrato | Hasta la asignación del contrato | Verificación del tema conforme Colombia Compra Eficiente | Durante toda la etapa de planeación
PLANEACIÓN | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido |  | Análisis del servicio a contratar conforme la norma que rige para este |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SÍ | DGTH 100% | Desde la etapa de planeación del contrato | Hasta la asignación del contrato | Revisión exhaustiva por expertos en APT | Durante toda la etapa de planeación
PLANEACIÓN | Inadecuada elaboración de estudios y diseños |  | Elaboración de los documentos por profesionales especializados en contratación |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SÍ | Dirección de Contratación 100% | Desde la etapa de planeación del contrato | Hasta la asignación del contrato | Mediante el uso de matrices/formatos aprobadas por la Entidad | Durante toda la etapa de planeación
PLANEACIÓN | Falta de profundidad en el estudio de sector no identificandose claramente aspectos de oferta y demanda |  | Revisión del documento final por expertos en el tema económico |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SÍ | Dirección de Contratación 100% | Desde la etapa de planeación del contrato | Hasta la asignación del contrato | Mediante el uso de matrices/formatos aprobadas por la Entidad | Durante toda la etapa de planeación
SELECCIÓN | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes |  | Revisar con detalle el cumplimiento de lo exigido en los estudios previos y anexo técnico |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Dirección de Contratación 100% | Durante la etapa de selección del oferente | Hasta la asignación del contrato | Mediante el uso de matrices/formatos aprobadas por la Entidad | Durante toda la etapa de planeación
SELECCIÓN | Que no se presente ninguna oferta |  | Iniciar el proceso de publicación en SECOP II |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Dirección de Contratación 100% | Desde la fecha de conocimiento del hecho | Hasta la asignación del contrato | Revisión objetiva de los requisitos que exige la Entidad | Durante todo el proceso de contratción
SELECCIÓN | Que los oferentes no cumplan con los requisitos exigidos por la entidad o que se encuentren incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad |  | Dar inicio al proceso de contratación |  | 2 | 5 | 7 | ALTO | SÍ | Dirección de Contratación 100% | Durante la etapa de selección del oferente | Hasta la asignación del contrato | Revisión minuciosa de la documentación allegada por el oferente | Durante todo el proceso de contratción
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Iniciar nuevamente el proceso de contratación |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | Dirección de Contratación 100% | Desde la etapa de planeación del contrato | Hasta la asignación del contrato | Revisión objetiva estudios previos mediante los formatos establecidos | Durante todo el proceso de contratción
CONTRATACIÓN | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato |  | Frente a la no contitución de la garantía, no se suscribe el acta de inicio; y respecto a la aceptación de garantías que no se ajustan a lo establecido en el contrato, requerimiento al oferente para su ajuste. |  | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Dirección de Contratación/Contratista 50/50 | En el periodo de adjudicación | Hasta la asignación del contrato | Seguimiento permanente en SECOP II | Durante todo el proceso de contratción
CONTRATACIÓN | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Resolver las observaciones de los oferentes a la mayor brevedad |  | 1 | 3 | 4 | MEDIO | NO | DGTH 100% | Desde la etapa de selección | Hasta la asignación del contrato | Respuesta dentro de los tiempos establecidos a las observaciones presentadas por terceros | Durante la etapa de selección
EJECUCIÓN | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. |  | Hacer efectiva la garantía frente a este amparo |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SÍ | DGTH / CONSTRATISTA 50/50 | Desde la asignación del contrato | Hasta la finalización de este | Seguimiento a la planilla de pago del SSSI | Durante la etapa de ejecución
EJECUCIÓN | Imposición de nuevos tributos |  | Ajsutar el contrato a la nueva exigencia |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | SÍ | Dirección de Contratación 100% | Desde el momento en que ocurra el evento | Hasta la finalización del contrato | Mediante revisión de normatividad aplicable al objeto contractual | Desde que se tenga conocimiento hasta la finalización del contrato
EJECUCIÓN | Incumplimiento en el tiempo de entrega establecido |  | Seguimiento al tiempo establecido para la ejecución del contrato |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA 100% | Desde la asignación del contrato | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento permanente a las novedades presentadas en la planta de personal | Durante la etapa de ejecución
EJECUCIÓN | Calidad de los insumos objeto de contrato |  | Verificación al momento de recibir los insumos |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | DGTH 100% | Desde la asignación del contrato | Hasta la finalización del contrato | Revisión exhaustiva de normatividad establecida en el anexo técnico | Durante la etapa de ejecución
EJECUCIÓN | Incumplimiento normativo |  | Aplicación de sanción por incumplimiento a la norma |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Dirección de Contratación 100% | Desde elmomento en que se conozca del hecho | Hasta la finalización del contrato | Revisión de documentación de manera contínua | Monitoreo contínuo al cumplimiento de las obligaciones contractuales
EJECUCIÓN | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros |  | Suspensión del contrato o prórroga en el término de ejecución |  | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | Dirección de Contratación 100% | Desde elmomento en que se conozca del hecho | Hasta que se supere la contingencia | Hasta el término del evento natural | Durante todo el tiempo que dure el evento natural
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: Adquirir elementos ergonómicos para los servidores públicos de la Secretaría Distrital de Gobierno que los requieran de conformidad con sus condiciones médicas.
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Inadecuado análisis económico estimativo del valor del contrato | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Incumplimiento a los estándares de calidad. | 3 | 3 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Revisión exhaustiva de los valores del mercado respecto del servicio a contratar por la Entidad | 1 | 3 | 4 | BAJO | SÍ | Dirección de Contratación 100% | Desde la etapa de planeación del contrato | Hasta la asignación del contrato | Verificación del tema conforme Colombia Compra Eficiente | Durante toda la etapa de planeación
2 | Inadecuada descripción del bien o servicio requerido | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | No satisfacción de la necesidad de la Entidad. | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Análisis del servicio a contratar conforme la norma que rige para este | 1 | 4 | 5 | MEDIO | SÍ | DGTH 100% | Desde la etapa de planeación del contrato | Hasta la asignación del contrato | Revisión exhaustiva por expertos en APT | Durante toda la etapa de planeación
3 | Inadecuada evaluación de las ofertas y/o verificación de requisitos habilitantes | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Afecta la selección del proponente | 2 | 4 | 6 | ALTO | SDG | 100% | Revisar con detalle el cumplimiento de lo exigido en los estudios previos y anexo técnico | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Dirección de Contratación 100% | Durante la etapa de selección del oferente | Hasta la asignación del contrato | Mediante el uso de matrices/formatos aprobadas por la Entidad | Durante toda la etapa de planeación
4 | Que no se presente ninguna oferta | SELECCIÓN | General | Externo | Declaración de desierto al proceso de contratación | 1 | 4 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Iniciar el proceso de publicación en SECOP II | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Dirección de Contratación 100% | Desde la fecha de conocimiento del hecho | Hasta la asignación del contrato | Revisión objetiva de los requisitos que exige la Entidad | Durante todo el proceso de contratción
5 | Que los oferentes no cumplan con los requisitos exigidos por la entidad o que se encuentren incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad | SELECCIÓN | General | Externo | Reproceso en la contratación. | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% | Dar inicio al proceso de contratación | 2 | 5 | 7 | ALTO | SÍ | Dirección de Contratación 100% | Durante la etapa de selección del oferente | Hasta la asignación del contrato | Revisión minuciosa de la documentación allegada por el oferente | Durante todo el proceso de contratción
6 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | Especifico | Externo | Demoras en el trámite por reinicio del proceso | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% | Iniciar nuevamente el proceso de contratación | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | Dirección de Contratación 100% | Desde la etapa de planeación del contrato | Hasta la asignación del contrato | Revisión objetiva estudios previos mediante los formatos establecidos | Durante todo el proceso de contratción
7 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | Demoras en la suscripción del acta de inicio / Ajuste a la garantía aprobada | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% | Frente a la no contitución de la garantía, no se suscribe el acta de inicio; y respecto a la aceptación de garantías que no se ajustan a lo establecido en el contrato, requerimiento al oferente para su ajuste. | 1 | 4 | 5 | MEDIO | NO | Dirección de Contratación/Contratista 50/50 | En el periodo de adjudicación | Hasta la asignación del contrato | Seguimiento permanente en SECOP II | Durante todo el proceso de contratción
8 | Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | CONTRATACIÓN | General | Externo | Retrazos en la adjudicación del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SDG | 100% | Resolver las observaciones de los oferentes a la mayor brevedad | 1 | 3 | 4 | MEDIO | NO | DGTH 100% | Desde la etapa de selección | Hasta la asignación del contrato | Respuesta dentro de los tiempos establecidos a las observaciones presentadas por terceros | Durante la etapa de selección
9 | Incumplimiento de compromisos adquiridos por el contratista seleccionado con sus subcontratistas, suministradores de bienes y servicios. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Sanciones por incumplimiento normativo | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100% | Hacer efectiva la garantía frente a este amparo | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SÍ | DGTH / CONSTRATISTA 50/50 | Desde la asignación del contrato | Hasta la finalización de este | Seguimiento a la planilla de pago del SSSI | Durante la etapa de ejecución
10 | Imposición de nuevos tributos | EJECUCIÓN | Estatal | Externo | Variación en el presupuesto inicialmente acordado para el contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% | Ajsutar el contrato a la nueva exigencia | 1 | 5 | 6 | ALTO | SÍ | Dirección de Contratación 100% | Desde el momento en que ocurra el evento | Hasta la finalización del contrato | Mediante revisión de normatividad aplicable al objeto contractual | Desde que se tenga conocimiento hasta la finalización del contrato
10 | Incumplimiento en el tiempo de entrega establecido | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retrazos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | SDG | 50% | Seguimiento al tiempo establecido para la ejecución del contrato | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA 100% | Desde la asignación del contrato | Hasta la finalización del contrato | Seguimiento permanente a las novedades presentadas en la planta de personal | Durante la etapa de ejecución
10 | Calidad de los insumos objeto de contrato | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Incumplimiento de los requsitos técnicos del contrato | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y SDG | 50% | Verificación al momento de recibir los insumos | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | DGTH 100% | Desde la asignación del contrato | Hasta la finalización del contrato | Revisión exhaustiva de normatividad establecida en el anexo técnico | Durante la etapa de ejecución
10 | Incumplimiento normativo | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Aplicación de la sanción establecida en las ley vigente | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y SDG | 50% | Aplicación de sanción por incumplimiento a la norma | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | Dirección de Contratación 100% | Desde elmomento en que se conozca del hecho | Hasta la finalización del contrato | Revisión de documentación de manera contínua | Monitoreo contínuo al cumplimiento de las obligaciones contractuales
10 | Eventos naturales tales como lluvias, inundaciones y sequias entre otros | EJECUCIÓN | General | Externo | Interrupción o retrazo en la ejecución del contrato | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y SDG | 50% | Suspensión del contrato o prórroga en el término de ejecución | 1 | 5 | 6 | ALTO | NO | Dirección de Contratación 100% | Desde elmomento en que se conozca del hecho | Hasta que se supere la contingencia | Hasta el término del evento natural | Durante todo el tiempo que dure el evento natural
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG