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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL

MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. CO1.CTRMOD.20491878 y CO1.CTRMOD.20510904 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8074629 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CONSORCIO ADECUACION BIBLIOTECA 2025 R/L DELCY CARVAJAL RAMIREZ. CC. 40.380.552 de Villavicencio – Meta. 

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro. CO1.PCCNTR.8074629 DE 2025, así:

PRIMERO. MODIFÍQUESE la cláusula de las especificaciones técnicas del contrato ya referenciado, la cual quedará así:
	N° ITEM
	CONDICIONES INICIALES
	

	
	
	
	

	
	DESCRIPCIÓN
	UND
	UND
	UND
	
	

	1
	CUBIERTA
	 
	 
	 
	
	

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	CANTIDAD MODIFICADA A MAYORES
	CANTIDAD MODIFICADA A MENORES 
	CANTIDAD MODIFICADA FINAL 
	

	1
	CUBIERTA
	 
	 
	 
	 
	
	

	1.1
	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET
	M2 
	33.6
	19.78
	
	

53,38
	

	1.2
	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M
	M
	24.5
	
	24.5
	



0
	

	1.3
	IMPERMEABILIZACION MANTO 500 XT FIBERGLASS 2.8 MM O SIMILAR
	M2
	9.79
	15.82
	
	

25.61
	

	1.4
	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEEBILIZACION EN POLIUREA O SIMILAR PARA VIGA CANALES EN CONCRETO INCLUYE LIMPIEZA Y CONSTRUCION DE MEDIAS CAÑAS Y CAÑUELA
	M2
	11.2
	22.08
	
	






33.28
	

	1.5
	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)
	M2
	5.52
	igual
	
	


     5.52
	

	2
	CIELO RASO
	 
	
	
	
	
	

	2.1
	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
	M2
	192
	2.95
	
	




194.95
	

	2.2
	ORGANIZACIÓN DE REDES ELECTRICAS Y DATOS ENTRE CIELO RASO Y CUBIERTA
	M2
	192
	2.95
	
	



194.95
	

	2.3
	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA
	M2
	192
	
	192
	




0
	

	3
	RESANE Y PINTURA
	 
	
	
	
	
	

	3.1
	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
	M2
	30.29
	igual
	
	


30.29
	

	3.2
	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y PARED EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
	M2
	2.57
	igual
	
	




2.57
	

	3.3
	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN
	M2
	30.29
	igual
	
	


30.29
	

	3.4
	ESTUCO PLASTICO
	M2
	30.29
	igual
	
	

30.29
	

	3.5
	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)
	M2
	360
	
	8.10
	
351.90
	

	3.6
	MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA
	M2
	4.06
	12.84
	
	

16.90
	

	4
	ILUMINACION
	 
	
	
	
	
	

	4.1
	SALIDA DE LAMPARA LED
	UND
	39
	igual
	
	39
	

	4.2
	PANEL LED REDONDO 24 W
	UND
	39
	igual
	
	
39
	

	4.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA 43 L= 4.50 M
	M2
	17.98
	
	17.98
	
0
	

	4.4
	MONTE DE AIRE ACONDICIONADO
	UND
	3
	igual
	
	
3
	

	5
	CARPINTERIA
	 
	
	
	
	
	

	5.1
	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
	M2
	48.95
	igual
	
	



48.95
	

	5.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORRREDIZO, CON VIDRIO 4 MM
	M2
	68.95
	
	8.16
	



60.79
	

	5.3
	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO
	M2
	6.3
	igual
	
	


6.3
	

	5.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CERRADURA, MANIJA, BISAGRA
	M2
	12.6
	
	0.71572
	



11,88
	

	5.5
	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 4MM INC PINTURA
	M2
	194.95
	
	
	194.95
	

	5.6
	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET
	M2
	300.31
	
	
	300.31
	

	5.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA 12X5 BLANCA AVI
	ML
	54.84
	
	
	54.84
	

	5.8
	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V.
INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN (BIBLIOTECA)
	UNID
	1.00
	
	
	1.00
	

	5.9
	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO
	UND
	4.00
	
	
	4.00
	

	5.10
	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 12000 BTU 220V.
INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	UND
	1.00
	
	
	1.00
	

	5.11
	CANAL PVC BLANCA REFERENCIA AMAZONAS O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
	ML
	24.90
	
	
	24.90
	

	5.12
	PINTURA ESMALTE PARA CUBIERTA ARQUITECTONICA
	M2
	300.31
	
	
	300.31
	



SEGUNDO: ADICIONAR el contrato ya referenciado el valor de $45.348.575,23, conforme a los soportes que hacen parte de la presente modificatoria. 

TERCERO: PROOGAR el contrato ya referenciado por 20 días calendario quedando su fecha de terminación el 04/11/2025.

DOCUMENTOS. Los documentos que a continuación se relacionan se consideran parte integrante de la presente modificación y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: a) Informe de supervisión. b) informe y solicitud presentado por el contratista c) acta de mayores y menores- GIL-F-062V.1, d) análisis de precios.

ACTUALIZACIÓN DE LA GARANTÍA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantías que amparan el contrato, de conformidad con lo señalado en el presente documento, en caso de ser necesario.

PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II. La publicación se realizará conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

INMUTABILIDAD. Las condiciones y cláusulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrónico o en el presente documento continúan vigentes.


PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.


Elaboró: Brayan Yesid Chingaté - líder de contratación[image: ]
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