## Hoja1
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
[Numerar consecutivamente empezando en 1] | [General/Específico] | [Interno/Externo] | [Planeación/Selección/Contratación/Ejecución] | [Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico] | [Describir el Riesgo] | [Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Describir el tratamiento o control a ser implementado] | [1/2/3/4/5] | [1/2/3/4/5] | [2/3/4/5/6/7/8/9/10] | [Bajo/Medio/Alto/Extremo] | [Sí/No] | [Entidad Estatal/Contratista] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento] | [Definir la forma de realizar el monitoreo] | [Definir la periodicidad del monitoreo]
1 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Vacios, confusiones, condiciones de dificil cumplimiento relacionadas con la estructuración del pliego o invitación | Poca participación en el proceso de contratación | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad/Contratista | Revisión de condiciones y espacios para la participación de oferentes, presentación de observaciones expedición de adendas | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad/Contratista | Revisión pliegos y proceso de selección | adjudicación | Acompañamiento y verificación del proceso | Día a día
2 | General | Interno | Selección | Operacionales | Información incompleta o inexacta contenida en los pliegos o invitación | Dificultades en la evaluación y selección de las propuestas | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad/Contratista | Revisión de condiciones y espacios para la participación de oferentes, presentación de observaciones, expedición de adendas | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad/Contratista | Revisión pliegos y proceso de selección | adjudicación | Acompañamiento y verificación del proceso | Día a día
3 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Negativa o renuencia del oferente seleccionado para la suscripción del contrato y/o la entrega de documentos necesarios para la ejecución del contrato | Retraso en la ejecución del contrato/Insatisfacción de la necesidad | 2 | 1 | 3 | Bajo | Contratista | Establecer condiciones de facil cumplimiento y acciones flexibles con el uso de tecnologías, comunicación constante con el oferente seleccionado | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad/Contratista | Adjudicación | Ejecución | Acompañamiento y verificación de legalización | Día a día
4 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Estimación inadecuada de costos. | Que la estimación de insumos no cubra el cumplimiento del objeto contractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Correcta identificación del alcance y obligaciones | 2 | 3 | 5 | Bajo | Sí | Contratista | Oferta | Ejecución | Supervisión e Informes y actas de pago | Mes a mes
5 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Deficiencias en la prestación del servicio | Sobre costos en la ejecución del contrato | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Supervosión, Reuniones con el contratista o afectacion de poliza | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Entidad | Ejecución | Terminación | Supervisión e Informes | Mes a mes
6 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Inconformidades en el cumplimiento de las obligaciones y actividades del contrato | Satisfacción parcial de la necesidad | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Supervosión, Reuniones con el contratista o afectacion de poliza | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Ejecución | Terminación | Supervisión e Informes | Mes a mes
7 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales por parte del contratista | No pago oportuno, por parte de contratista o subcontratistas a los trabajadores y personal en relación con salarios, prestaciones sociales y demás beneficios a que tengan derecho,a pesar de que la entidad haya dispuesto los recursos de forma eficiente. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Supervisión | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista | Ejecución | Terminación | Supervisión e Informes y actas de pago | Mes a mes
8 | General | Interno | Ejecución | Financieros | Iliquidez del contratista | Dificultades para el cumplimiento de las obligaciones contractuales | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Supervisión, Reuniones con el contratista o afectacion de poliza | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Ejecución | Terminación | Supervisión e Informes y actas de pago | Mes a mes
9 | General | Externo | Ejecución | Financieros | Variación en las condiciones financieras | Sobre costos relacionados con los términos financieros o sea plazos, tasas de interés, garantías, contragarantías, refinanciaciones, impuestos en los que incurra el contratista para la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Supervisión, Reuniones con el contratista o afectacion de poliza | 2 | 2 | 4 | Bajo | Sí | Contratista | Ejecución | Terminación | Supervisión e Informes y actas de pago | Mes a mes
10 | General | Externo | Ejecución | Social o politico | Decisiones y politicas de orden publico para mantener el orden publico y/o la salubridad publica | Obligación de portar nuevos elementos de bioseguridad para la ejecución de las actividades | 2 | 3 | 5 | Alto | Contratista | Presentación de la propuesta e informes de actividades | 2 | 3 | 5 | Alto | si | Contratista | Propuesta | Terminación | Acta de pago | Mes a mes
11 | General | Externo | Ejecución | Social o politico | Decisiones y politicas de orden publico para mantener el orden publico y/o la salubridad publica | Suspensión de actividades | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Presentación de la propuesta e informes de actividades | 3 | 3 | 6 | Alto | si | Contratista | Propuesta | Terminación | Acta de pago | Mes a mes
12 | General | Externo | Ejecución | Social o politico | Decisiones y politicas de orden publico para mantener el orden publico y/o la salubridad publica | Sobrecostos en las actividades contratadas | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Presentación de la propuesta e informes de actividades | 2 | 2 | 4 | Bajo | si | Contratista | Propuesta | Terminación | Acta de pago | Mes a mes
13 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Demoras injustificadas en el pago de las facturas | Dificultades con la ejecución del contrato | 2 | 1 | 3 | Bajo | Entidad | Optimización del proceso para el reconocimiento y pago | 1 | 1 | 2 | Bajo | Sí | Entidad | Ejecución | Terminación | Supervisión e Informes y actas de pago | Mes a mes