## MATRIZ DE RIESGO
|  | MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [18 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 01 Vigencia: 16 diciembre de 2021 Caso HOLA: 206942
Objeto Contractual: “PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS, TÉCNICOS Y ARTÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS Y PATRIMONIALES 2025"
IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Retraso en la convocatoria o difusion del evento por fallas de comunicación | PLANEACIÓN | General | Interno/Externo | Restraso del cronograma general y baja participacion ciudadana | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLB | 100 | Planificar con anticipación la estrategia de difusion, verificar piezas graficas y canales oficiales | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD | Inicio de convocatoria | Evaluaciòn de las propuestas | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento
2 | Falla en equipos de sonido o iluminación básicos durante la ejecución. | EJECUCIÓN | General | Externo | Interrupción de actividades, incumplimiento parcial del objeto. | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA | 100 | Realizar pruebas técnicas previas y plan de contingencia con proveedores alternos. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | Legalizaciòn del contrato | Legalizaciòn del contrato | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento
3 | Asencia de artistas, invitados o contratados | #REF! | General | Externa | Afectación de la programación y posible incumplimiento del cronograma. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y FDLB | 100 | Confirmar asistencia con 48 h de antelación, lista de reemplazos locales. | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | En la ejecuciòn medinate seguimiento | En la ocurrencia del evento
4 | Errores en la contrartacion o verificacion de documentos de provedores | PLANEACIÓN | General | Interno | Posible nulidad o sanciones disciplinarias | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y FDLB | 100 | Confirmar asistencia con 48 h de antelación, lista de reemplazos locales. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | CONTRATISTA | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | En la ejecuciòn medinate seguimiento | En la ocurrencia del evento
5 | Lluvias o fenómenos meteorológicos que afecten locaciones al aire libre. | EJECUCIÓN | General | Externo | Suspensión o reprogramación de eventos. | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA Y FDLB | 100 | Evaluar escenarios cubiertos y seguros de fuerza mayor. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | CONTRATISTA | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | En la ejecución mediante seguimiento | En la ocurrencia del evento
6 | Fallas de coordinación en montaje, transporte o tiempos de llegada | EJECUCIÓN | General | Externo | Retrasos y aumento de costos operativos | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Designar coordinador logístico, cronograma detallado y reuniones de control | 3 | 4 | 7 | ALTO | SI | CONTRATISTA | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | En la ejecución mediante seguimiento | En la ocurrencia del evento
7 | Riesgo de aglomeración pública, por mal manejo del ingreso o sobreocupación | EJECUCIÓN | General | Externo | Accidentes, sanciones por seguridad y suspensión de evento | 4 | 4 | 8 | EXTREMO | CONTRATISTA Y FDLB | 100 | Diseñar plan de control de acceso, señalización y apoyo logístico | 3 | 4 | 7 | ALTO | NO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | En la ejecución mediante seguimiento | En la ocurrencia del evento
8 | Falta de licencias o permisos para uso de espacio público, sonido, seguridad | PLANEACIÓN | General | Externo | Sanciones por autoridad local o suspensión del evento. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Tramitar permisos ante las entidades competentes | 3 | 3 | 6 | ALTO | SI | CONTRATISTA | Legalizaciòn del contrato | Legalizaciòn del contrato | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento
9 | Riesgo de seguridad y emergencias | EJECUCIÓN | General | Externo | Afectación de integridad del público | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y FDLB | 100 | Elaborar plan de contingencia y coordinación con entes de socorro | 4 | 2 | 6 | ALTO | NO | ENTIDAD Y CONTRATISTA | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | En la ejecución mediante seguimiento | En la ocurrencia del evento
10 | Corte eléctrico o falla masiva de energía que interrumpa el evento | EJECUCIÓN | General | Externo | Suspensión parcial de actividades. | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA Y FDLB | 100 | Disponer generador de respaldo y pruebas técnicas | 4 | 3 | 7 | ALTO | SI | ENTIDAD Y CONTRATISTA | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | En la ejecución mediante seguimiento | En la ocurrencia del evento
12 | Falta de constitución o constitución tardía de la garantía única. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato | CONTRATACIÓN | General | Externo | Retraso en la legalizaciòn del contrato | 2 | 1 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | Verificaciòn de las garantias presentadas para su respectiva aprobaciòn | 1 | 1 | 2 | BAJO | Sí | ENTIDAD | Legalizaciòn del contrato | Legalizaciòn del contrato | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento
13 | Cambio de precios en factores de producción. | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en la ejecuciòn del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 50 | Mantener precios de la oferta economica | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | CONTRATISTA | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | En la ejecuciòn medinate seguimiento | En la ocurrencia del evento
14 | Variación de los precios del mercado | EJECUCIÓN | General | Externo | Retraso en la ejecuciòn del contrato | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | 100 | Mantener precios de la oferta economica | 1 | 2 | 3 | BAJO | Sí | CONTRATISTA | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | En la ejecuciòn medinate seguimiento | En la ocurrencia del evento
15 | Cancelación de pedidos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Retraso en la ejecuciòn del contrato | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Informar con un (01) dìa hàbil la cancelaciòn y el motivo, permitir visitas a la supervision de monitoreo para el seguimiento de producción o deadquisicion de elementos. | 2 | 3 | 5 | MEDIO | Sí | CONTRATISTA | En la ocurrencia del evento | En la ocurrencia del evento | En la ejecución mediante seguimiento | En la ocurrencia del evento
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y FDLB