## MATRIZ DE RIESGOS
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO | [5 empty] | REALIZAR DIAGNÓSTICO, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES A MONTO AGOTABLE POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR".
PRESUPUESTO OFICIAL: | [5 empty] | 6160950980
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | [5 empty] | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación de Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente. , los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
| CATEGORIA | [5 empty] | VALORACIÓN
PROBABILIDAD: | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) | [5 empty] | 1
| Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) | [5 empty] | 2
| Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) | [5 empty] | 3
| Probable ( probablemente pueda ocurrir) | [5 empty] | 4
| casi cierto ( ocurre en la mayoría de circunstancias) | [5 empty] | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONERATIA |  |  |  |  | Los sobrecostos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato |  |  |  |  | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  |  |  |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONERATIA |  |  |  | 61609509.8 | 308047549 | 924142647 |  |  |  |  | 1848285294 | 1848285294
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN |  | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO |  |  |  |  | MAYOR | CATASTROFICO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
PROBABILIDAD: | Raro |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6
| Improbable |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7
| Posible |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8
| Probable |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9
| casi cierto |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
| VALORACIÓN |  |  |  | CATEGORIA
| 10, 9 Y 8 |  |  |  | Riesgo Extremo
| 6 Y 7 |  |  |  | Riesgo Alto
| 5 |  |  |  | Riesgo Medio
| 2,3 Y 4 |  |  |  | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) |  |  |  | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración Del Riesgo (n°) | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | OPERATIVO | ELABORACION INCORRECTA DE LOS DOCUMENTOS CORESPONDIENTES A LA ETAPA PRECONTRACTUAL |  |  |  | SUBVALORACION O SOBREVALORACION DE LOS PRECIOS DEL MERCADO O DEL SECTOR ESTUDIADO. INAPLICACION DE LOS PRINCIPIOS DE SELECCIÓN OBJETIVA, ECONOMIA Y TRANSPARENCIA. |  |  |  | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD
2 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACION | SOCIAL O POLITICO | EXPEDICIÓN DE NORMAS GENERALES, ABSTRACTAS E IMPERSONALES, CON INCIDENCIA DIRECTA E INDIRECTA EN LA REGULACIÓN NEGOCIAL |  |  |  | ACTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN "HECHO DEL PRICNCIPE" |  |  |  | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | ENTIDAD
3 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | EL NO PAGO DE SUS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES A LAS QUE SE ENCUENTRE OBLIGADO A PAGAR EL CONTRATISTA |  |  |  | SANCIONES POR LAS ENTIDADES COMPETENTES POR EL INCUMPLIMIENTO, RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, |  |  |  | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA
4 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | LA NO CONSTITUCIÓN O LA DEMORA EN LA EXPEDICIÓN, PRESENTACIÓN ANTE LA ENTIDAD DE LA PÓLIZAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO |  |  |  | * RETRASO Y AFECTACIÓN EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, TODA VEZ QUE LA APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS CONSTITUYEN UN REQUISITO DE EJECUCIÓN Y SIN ESTO NO SE DA INICIO AL CONTRATO |  |  |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA
5 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | Riesgos por variación en los precios de equipos, materiales e insumos. Este riesgo puede presentarse por la variación en los precios de mercado de los equipos, materiales, e insumos utilizados para la ejecución del proyecto. |  |  |  | RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, GENERANDO DEMORAS EN LA OPORTUNA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS A MAYOR PRECIO |  |  |  | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA
6 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCION | ECONÓMICO | AUMENTO O DISMINUCIÓN EN LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN LOS SERVICIOS SEÑALADOS EN LA FICHA TÉCNICA POR NECESIDADES DEL SERVICIO |  |  |  | RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, GENERANDO DEMORAS EN LA OPORTUNA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE |  |  |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y ENTIDAD
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | 0 | SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO NO IMPUTABLES A LA RESPONSABILIDAD Y DILIGENCIA DEL CONTRATISTA (ASONADAS, HUELGAS, MANIFESTACIONES Y SEMEJANTES). |  |  |  | 1. FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO |  |  |  | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA Y ENTIDAD
8 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | DAÑO EN LOS BIENES PÚBLICOS |  |  |  | DISMINUCIÓN EN SU PATRIMONIO Y AFECTACIONES EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES DE LA ENTIDAD |  |  |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA
9 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACION | ECONOMICO | PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO |  |  |  | PRODUCTOS DE MALA CALIDAD |  |  |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA
10 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | CUANDO DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEBA REVOCARSE EL MISMO POR NO SER CONVENIENTE SU ADJUDICACIÓN. |  |  |  | INICIO DE UN NUEVO PROCESO DE CONTRATACIÓN |  |  |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | ENTIDAD
11 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | DEMORAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA ETAPA PRELIMINAR. |  |  |  | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DELPLAZO CONTRACTUAL |  |  |  | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO | CONTRATISTA
12 | GENERAL | INTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | PUBLICACIÓN PARCIAL O INCOMPLETA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LOS PORTALES LEGALMENTE ESTABLECIDOS |  |  |  | POSIBLE VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD, SELECCIÓN OBJETIVA O ADJUDICACIÓN |  |  |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD
13 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | REGULATORIA | POSIBLE CONFABULACIÓN DE LOS PROPONENTES (COLUSIÓN) |  |  |  | VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA Y ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR MEDIOS ILEGALES |  |  |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | ENTIDAD
14 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | NO REALIZAR LAS OBSERVACIONES PERTINENTES DE MANERA OPORTUNA EN EL TÉRMINO PREVISTO EN EL CRONOGRAMA, AL PROYECTO Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO Y SUS ANEXOS. |  |  |  | POSIBLE REVOCATORIA DEL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, POR CAMBIOS SUSTANCIALES EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y JURÍDICAS QUE INCIDAN EN LA ESCOGENCIA DEL CONTRATISTA O EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  |  |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | PROPONENTE
15 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | TECNOLOGICO | DEFECTOS O DAÑOS EN LA MAQUINARIA, EQUIPOS O HERRAMIENTA, UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL |  |  |  | EVENTUALMENTE PUEDE GENERAR QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE PARALICE O RETRASOS EN LOS CRONOGRAMAS FIJADOS Y APROBADOS |  |  |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA
16 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | FINANCIERO | PÉRDIDA DE LIQUIDEZ FINANCIERA DEL CONTRATISTA EN DESARROLLO DEL CONTRATO |  |  |  | AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR FALTA DE RECURSOS, ATRASO DE CRONOGRAMAS, PAGO A PERSONAL, DISPONIBILIDAD DE MATERIALES Y EQUIPOS, PAGO A SUBCONTRATISTAS |  |  |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA
17 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | NO PAGO OPORTUNO Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD LABORAL VIGENTE DE LOS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES A SU PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  |  |  | PODRÍA AFECTAR LOS CRONOGRAMAS APROBADOS O PARALIZAR EL CONTRATO, POR LA FALTA DE MANO DE OBRA |  |  |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA
18 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCION | ECONOMICO | FALTA DE PAGO OPORTUNO A LAS CUENTAS TRAMITADAS POR EL CONTRATISTA POR PRESENTAR ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA DICHO TRÁMITE O POR NO CORREGIRLOS A TIEMPO |  |  |  | PÉRDIDA DE LIQUIDEZ POR PARTE DEL CONTRATISTA |  |  |  | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA
19 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | LA NO PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO IDÓNEO DE ACUERDO A LO OFERTADO EN LA PROPUESTA PRESENTADA |  |  |  | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DELPLAZO CONTRACTUAL |  |  |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA
20 | GENER | INTERNO | PLANEACION | OPERACIONAL | LA NO CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ANTES DEL INICIO DEL CONTRATO DE OBRA |  |  |  | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DELPLAZO CONTRACTUAL |  |  |  | 2 | 2 | 4 | MEDIO | ENTIDAD
21 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | AMBIENTAL | DAÑOS AMBIENTALES CAUSADOS POR INADECUADAS PRÁCTICAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN |  |  |  | MALA CALIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, DEMORAS EN LA ENTREGA Y/O REPROCESOS |  |  |  | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA
22 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | RECHAZO POR PARTE DE LA COMUNIDAD PARA EJECUTAR LAS OBRAS PLANTEADAS |  |  |  | QUEJAS, DERECHOS DE PETICIÓN Y RECLAMOS A LA ENTIDAD CONTRATANTE PROTESTAS POR PARTE DE LA COMUNIDAD |  |  |  | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA Y ENTIDAD
23 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCION | OPERACIONALES | GESTIÓN INDEBIDA Y DOLOSA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, DE INSUMOS Y OBRAS. SE REFIERE A LA POSIBILIDAD DE QUE EL CONTRATISTA DE LAS OBRAS, DE LA INTERVENTORÍA Y DE FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS DEL FDLCB, PROMUEVAN Y PARTICIPEN DE ACCIONES FRAUDULENTAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS OBRAS TANTO EN LOS ASPECTOS FINANCIEROS (ANTICIPOS), FACTURACIÓN, CALIDAD Y CANTIDAD DE MATERIALES E INSUMOS, DISEÑOS Y OBRAS SIN JUSTIFICAR. |  |  |  | GRAVES DAÑOS PERSONALES E INSTITUCIONALE S. DAÑO A LA REPUTACIÓN DE LA ENTIDAD, PÉRDIDA DE RECURSOS Y DAÑOS SOCIALES. |  |  |  | 3 | 3 | 6 | alTO | CONTRATISTAS DE OBRAS, INTERVENTOR, APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y/O FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS DEL FDLCB
24 | GENERAL | EXTERNO | PLANEACION | ECONOMICO | DECISIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE AUTORIDADES COMPETENTES QUE PUEDAN AFECTAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TALES COMO: EXPEDICION DE NORMAS QUE AFECTEN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO , MEDIDAS RELACIONADAS CON SITUACIONES DE SALUD PÚBLICA, DESASTRES NATURALES, PROTESTA SOCIALY TODAS AQUELLAS QUE TENGAN LA CONNOTACION DE FUERZA MAYOR Y/O INTERES PUBLICO. |  |  |  | INCUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS. INDISPONIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGIA POR DAÑOS. |  |  |  | 3 | 4 | 7 | RISESGO ALTO | CONTRATISTA Y ENTIDAD
N° | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | [5 empty] | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento |  | Fecha ( Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuando?
1 | ESTABLECER UN GRUPO MULTIDISCIPLINARIO ENTRE LAS ÁREAS TECNICA, Y JURIDICA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO PREVIO Y ANÁLISIS DEL SECTOR | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN |  | EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL | HASTA ETAPA DE ADJUDICACION | MESAS DE TRABAJO, PROGRAMAS ANTES DE LA ADJUDICACION |  | Durante toda la etapa precontractual y hasta la adjudicación
2 | HACER SEGUMIENTO A LAS NORMAS QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN LOS TÉMINOS PACTADOS Y EN CASO E AFECTACIÓN DEL PUNTO DE NO PÉRDIDA EFECTUAR LOS AJUSTES PRESUPUESTALES RESPECTIVOS | [5 empty] | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  | DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | SEGUIMIENTO A LOS CAMBIOS EN MATERIA JURÍDICA, PRESUPUESTAL, TRIBUTARIA Y EN GENERAL LAS QUE TENGAN INCIDENCIA EN EL CONTRATO |  | Durante la ejecución del contrato
3 | 1) DENTRO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO QUEDA ESTIPULADO QUE DEBE CUMPLIR CON LOS PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE SUS EMPLEADOS Y PARAFISCALES (CUANDO HAYAN LUGAR A ELLO). 2) ASÍ MISMO, CADA VEZ QUE PRESENTEN LA FACTURA OSU EQUIVALENTE LA ENTIDAD DEBERÁ REVISAR QUE EL CONTRATISTA ACREDITA QUE SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR ESTOS CONCEPTOS DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA Y EL CONTRATO. 3) EN CASO QUE SE EVIDENCIE INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN LA ENTIDAD INFORMARÁ AL ENTE COMPETENTE PARA QUE REALICE LAS GESTIONES Y SANCIONES DEL CASO | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SUPERVISOR DEL CONTRATO O EL APOYO A LA SUPERVISION |  | DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO | HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES DE SEGUIMIENTO |  | CADA VEZ QUE SE PRESENT LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA EL PAGO
4 | EL CONTRATISTA DEBE CONSTITUIR LAS PÓLIZAS DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL CONTRATO Y A TRAVÉS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL ÓRGANO CORRESPONDIENTE Y PRESENTARLAS DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. EN CASO DE ENCONTRARSE OBSERVACIONES O CORRECCIONES DEBERÁ AJUSTARLAS Y PRESENTARLAS ANTE EL CONTRATANTE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA *DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN *ÁREA TÉCNICA SOLICITANTE (DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA) |  | A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO | HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | LA ENTIDAD ENTREGARÁ UNA COPIA DEL CONTRATO Y ESTARÁ EN COMUNICACIÓN MEDIANTE CORREOS ELECTRÓNICOS, OFICIOS O CUALQUIER OTREO TIPO DE REQUERIMIENTO |  | DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO
5 | 1) AL MOMENTO DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA CADA PROPONENTE DE ACUERDO CON SU EXPERTICIA Y CONOCIMIENTO DEL MERCADO DEBERÁ REALIZAR UN ANÁLISIS DE GASTOS, COSTOS Y DE LA VARIACIONES DEL MERCADO Y ASÍ CONTEMPLAR EN SU OFERTA ESTOS RIESGOS. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA |  | A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | FINALIZADO EL PLAZO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | 1) EVALUAR LA OFERTA ECONÓMICA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL MERCADO. 2) REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS Y SOPORTES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA EN EL CASO QUE EXISTA DICHO RECLAMO |  | CUANDO SUCEDA EL EVENTO
6 | EL CONTRATISTA DEBERÁ ESTRUCTURAR SU PROPUESTA TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATO SE EJECUTARÁ CONFORME A LOS VALORES UNITARIOS Y A LAS CANTIDADES REQUERIDAS POR EL CONTRATANTE QUE OBEDECEN A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.ASÍ MISMO, LA ENTIDAD PODRÁ ANALIZAR DE ACUERDO CON EL SERVICIO, EL AUMENTO DE LAS CANTIDADES EN OTROS ÍTEMS QUE SE REQUIERA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | SUPERVISOR DEL CONTRATO, Y CONTRATISTA. |  | PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA | HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE UNA ESTRUCTURA DE COSTOS QUE LE PERMITA MANEJAR EL CONTRATO BAJO PRECIOS UNITARIOS; MESAS DE TRABAJO PROGRAMADAS POR LA SUPERVISION DEL CONTRATO. |  | DURANTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
7 | 1) DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA REALIZARÁ LA REPROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LAS QUE INICIALMENTE SE TENÍAN ACORDADAS | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SUPERVISOR DEL CONTRATO O EL APOYO A LA SUPERVISION Y CONTRATISTA |  | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | A LA FINALIZACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN | A TRAVÉS DE OFICIO, ACTAS O CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN IDÓNEO |  | DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO
8 | EL CONTRATISTA DEBERÁ REPARAR O ENTREGAR EN EL TIEMPO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD EL MISMO BIEN OBJETO DE DAÑO. ASÍ MISMO, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON PERSONAL IDÓNEO, LOS MEDIOS, ELEMENTOS NECESARIOS QUE GARANTICEN LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA. |  | A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | HASTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO | A TRAVÉS DE OFICIO, ACTAS O CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN IDÓNEO |  | DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO
9 | VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DE QUE LAS OFERTAS ECONOMICAS NO PRESENTEN PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS Y/O ARGUMENTACION DE LA PRESENTACION DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LEY | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | EL COMITÉ EVALUADOR DESIGNADO |  | DESDE LA SOLICITUD DEL PROCESO A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN | HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | VERIFICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS Y EVALUACION ECONOMICA POR PARTE DE LA SUB FINANCIERA CON LA FINALIDAD DE DETERMINAR LA CAPACIDAD FINANCIERA Y EL MEJOR PRECIO |  | EN LA VERIFICACIÓN Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SEGÚN CRONOGRAMA
10 | REALIZAR UNA ADECUADA PLAANEACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS DCUMENTOS PRECONTRACTUALES, PERMITIENDO QUE EL PROCESO CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS PROPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL Y PERMITAN UNA SELECCIÓN OBETIVA | [5 empty] | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO | COMITÉ ESTRUCTURADOR Y COMITÉ EVALUADOR |  | DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS, LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL PROPONENTE SELECCIONADO |  | EN LA VERIFICACIÓN Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS SEGÚN CRONOGRAMA
11 | EJECUTAR LAS REVISIONES Y LOS CORRESPONDIENTES AJUSTES O COMPLEMENTACIONES A LOS INSUMOS O INFORMACIÓN ENTREGADOS POR EL FONDO DE DESARROLLO AL CONTRATISTA ADJUDICADO PARA LA DEBIDA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO | [5 empty] | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO | CONTRATISTA |  | ETAPA PRELIMINAR | SEGUNDO MES DE EJECUCION DEL CONTRATO | A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA, ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA AL FDLCB EN LA CULMINACIÓN DE LA ETAPA INICIAL O PRELIMINAR. |  | DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTRUCTURACIÓN Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
12 | VERIFICAR LA PUBLICACIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE EXPIDAN EN DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN | [5 empty] | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Abogado estructurador del proceso de selección y miembros del Comité Evaluador |  | Fecha de inicio del proceso precontractual | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | MEDIANTE UNA REVISIÓN DETALLADA DE LA INTEGRALIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN |  | DURANTE TODA LA ETAPA PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN
13 | VERIFICANDO DETALLADAMENTE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS DE MODO QUE SE PUEDA DETERMINAR SI PUEDEN EXISTIR INDICIOS DE COLUSIÓN ENTRE DOS O MÁS PROPONENTES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | [5 empty] | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Miembros del comité evaluador |  | Entrega de propuestas a los miembros del comité evaluador | Fecha de expedición del acto administrativo de adjudicación | COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN JURÍDICA, FINANCIERA, TÉCNICA Y DE OFRECIMIENTO ECONÓMICO ENTRE LOS DISTINTOS PROPONENTES |  | DENTRO DEL PLAZO ESTIMADO PARA LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y HASTA LA ADJUDICACIÓN
14 | POSIBLE REVOCATORIA DEL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, POR CAMBIOS SUSTANCIALES EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS, FINANCIERAS Y JURÍDICAS QUE INCIDAN EN LA ESCOGENCIA DEL CONTRATISTA | [5 empty] | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | Proponentes y demás personas interesadas |  | Fecha de publicación del aviso de convocatoria | Vencimiento del plazo máximo para presentar observaciones | CON LA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES SOBRE LOS TEMAS QUE NO SON CLAROS |  | DESDE LA PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CONVOCATORIA HASTA EL TÉRMINO MÁXIMO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES
15 | CUMPLIR CON LAS CALIDADES TÉCNICAS DE CADA EQUIPO Y ADEMÁS REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MANERA OPORTUNA, EVITANDO ASÍ, LA AFECTACIÓN DE LAS OBRAS | [5 empty] | 3 | 3 | 6 | ALTO | CONTRATISTA |  | ETAPA CONTRACTUAL | HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA OBTENER LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS UNA VEZ SE SUSCRIBA EL CONTRATO |  | DENTRO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
16 | REALIZAR UN ESTUDIO FINANCIERO DETALLADO, PARA GARANTIZAR QUE LA EJECUCIÓN DE LAS DEMÁS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO Y/O TENDRÁ NO INFLUYAN EN EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL | [5 empty] | 1 | 3 | 4 | medio | CONTRATISTA |  | Etapa precontractual | liquidación del contrato | A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE LAS OBLIGACIONES A ADQUIRIR EN EL FUTURO |  | DENTRO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL
17 | PAGAR EN LA FORMA Y TÉRMINO SUS OBLIGACIONES LABORARES | [5 empty] | 3 | 2 | 5 | medio | CONTRATISTA |  | Suscripción del contrato | liquidación del contrato | VERIFICANDO EL PAGO DE LOS EMPLEADOS A SU CARGO SEA CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE |  | TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO
18 | TENER PRESENTA AL MOMENTO DE PRESENTAR LAS CUENTAS DE PARA PAGO, QUE CUMPLAN CON LOS DOCUMENTOS Y TRÁMITES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO | [5 empty] | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA / ENTIDAD |  | Firma del Contrato | liquidación del contrato | VERIFICANDO QUE CADA CUENTA CONTENGA LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA SU PROCEDER A SU PAGO POR PARTE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR |  | TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO
19 | EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EL EQUIPO DE TRABAJO OFRECIDO Y LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA CON EL FIN DE HACER LA REVISIÓN Y APRBACIÓN POR LAS PERSONAS DESIGNADAS EN LA ENTIDAD PARA ELLO | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA |  | Firma del Contrato | durante el término de ejecución del contrato y hasta su finalización | VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA PARA APROBACIÓN |  | TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO
20 | LA ENTIDAD DEBE PREVEER Y REALIZAR LA FORMULACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO PARA LA QUE EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA INICIE CON EL CONTRATO DE OBRA | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | ENTIDAD |  | DESDE LA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO | HASTA LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | ESTRUTURACIÓN DEL PROCESO DE INTERVENTORÍA Y PUBLICACIÓN A TIEMPO DEL MISMO |  | DENTRO DE LA ETAPA PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL
21 | SE DESARROLLA PLAN AMBIENTAL DEL PROCESO CONTRACTUAL INCLUYENDO PLANES DE CONTINGENCIAS APROBADOS. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | CONTRATISTA |  | A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO | HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | MEDIANTE LAS VISITAS, SEGUIMIENTO AL PLAN AMBIENTAL EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y COMITÉS DE OBRA |  | INFORMES PERIÓDCOS DE SEGUIMIENTO
22 | DIVULGACIÓN PREVIA Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR POR DIFERENTES MEDIOS, PARA QUE LA COMUNIDAD ESTÉ AL TANTO Y PODER LLEGAR A UN POSIBLE ACUERDO SI ES POSIBLE | [5 empty] | 3 | 2 | 5 | Medio | CONTRATISTA |  | PREVIO A LA INICIACIÓN DE ACTIVIDADES Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | HASTA EL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL | ♦ COMITÉS SOCIALES DE SEGUIMIENTO. ♦ REUNIONES EXTRAORDINARIAS CON LA COMUNIDAD ♦ RECORRIDOS CONJUNTOS: CONTRATISTA, INTERVENTORÍA |  | INFORMES PERIÓDCOS DE SEGUIMIENTO
23 | TODOS LOS PARTICIPANTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS (CONTRATISTAS, INTERVENTORES, SUPERVISORES, FUNCIONARIOS, PROVEEDORES Y COMUNIDAD EN GENERAL) DEBERÁN ACTUAR DE MANERA DIÁFANA, CON ÉTICA, ALTOS VALORES Y PRINCIPIOS COMO REGLA DE CONDUCTA IMPRESCINDIBLE, Y DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN CUANTO AL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD. CUALQUIER SITUACIÓN IRREGULAR DEBERÁ SER COMUNICADA AL FDLCB. | [5 empty] | 3 | 3 | 6 | alTO | CONTRATISTAS DE OBRAS, INTERVENTOR, APOYOS A LA SUPERVISIÓN Y/O FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS DEL FDLCB |  | A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO | HASTA EL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL | VIGILANCIA DE CADA UNA DE LAS ACTUACIONES DE LOS PARTICIPANTES DE LAS OBRAS. |  | DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO
24 | POSIBILIDAD DE MODIFICAR LOS CRONOGRAMAS DE MUTUO ACUERDO. | [5 empty] | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO | SUPERVISOR CONTRATO |  | A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO | HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | INSPECCIONES Y REVISIONES PERMANENTES A LA PROGRAMACION DE LOS SERVICIOS, SOLICITUD DE INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LABORES REALIZADAS |  | DURANTE EJECUCION DEL CONTRATO
5
6
7
8
9
10
NOTA: Para estructurar la siguiente Matriz de Riesgos se tuvo en cuenta, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
|  |  | NOMBRE | [10 empty] | FIRMA
Proyectó |  |  | Claudia Milena Garcés Obando - Conratista
Note on F36: YINA L: por fa justar conforme al presupuesto oficial del proceso.
Note on G36: YINA L: por fa justar conforme al presupuesto oficial del proceso.
Note on M36: YINA L: por fa justar conforme al presupuesto oficial del proceso.