## Matriz de Riesgos
[13 empty] | Impacto después del tratamiento | [7 empty] | Monitoreo y revisión
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento /controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | inicio Periodo del tratamiento | Fin Periodo de tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | GENERAL | Interno | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Inadecuado diseño del proceso de contratación, la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable. | No se pueda adelantar el proceso contractual por no ajustarse a la modalidad de selección, retrasos en la satisfacción de la necesidad | 2 | 5 | 7 | Riesgo alto | Entidad | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo mediante la construcción del documento de estudios previos acordes con la naturaleza del objeto a contratar, la cuantía y la normatividad legal vigente con la revisión y apoyo jurídico a las Dependencias que solicitan la contratación | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | Grupo de contratación y dependencia que establece la necesidad | Diseño de estudios previos | Publicación del proceso | Monitoreo de las etapas precontractuales | SEGÚN CRONOGRAMA
2 | Especifico | Externo | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | Restricción de la libre competencia, transparencia y equidad | Inconformidades de los oferentes, y/o demanda a la legalidad del proceso, con las subsecuentes consecuencias. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Entidad | La probabilidad de este riesgo se reduce con la claridad en los pliegos de condiciones de las características y especificaciones de los bienes y/o servicios a contratar, en concordancia con justificación técnica de la necesidad planteada de manera que todos los posibles oferentes que cumplen con los requisitos del proceso puedan participar. De igual forma, se reduce con el acatamiento de los principios de trasparencia, selección objetiva, publicidad y con observancia de los tiempos adecuados para cada etapa del proceso de selección. La revisión se lleva a cabo mediante el acompañamiento del grupo de contratación, para mitigar la ocurrencia del evento | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Area de contratación y dependencia que establece la necesidad | Diseño de estudios previos | Finalización de etapa de selección | Revisión normatividad. Monitoreo de las etapas precontractuales | SEGÚN CRONOGRAMA
3 | General | Externo | SELECCIÓN | RIESGOS OPERACIONALES | Colusión en el proceso | Posibles perjuicios técnicos, financieros y/o legales contra la entidad e Imposibilidad de ejecución de un contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo, a través del establecimiento de criterios de selección objetivos y generando condiciones para la pluralidad de oferentes. Adicionalmente, se evita al incluir fórmulas que contemplan factores aleatorios para en lo posible impedir la colusión. La revisión se lleva a cabo con el acompañamiento jurídico del grupo de contratación. | 1 | 3 | 4 | Riesgo bajo | SI | Grupo de contratación y dependencia que establece la necesidad | Diseño de estudios previos | Finalización de etapa de selección | Monitoreo de las etapas precontractuales | SEGÚN CRONOGRAMA
4 | General | Externo | PLANEACION | RIESGOS OPERACIONALES | El presupuesto planificado no corresponde al valor real de la prestación a realizar. | No se pueda adelantar el proceso por la falta de oferentes | 2 | 4 | 6 | Riesgo alto | ENTIDAD | Se debe efectuar un Análisis del Sector, conforme al objeto a contratar, aplicando las variables que correspondan, que permita establecer de manera real el valor del suministro del producto a entregar. (# 4 art 2,2,1,1,2,1,1 D. 1082/15) Tener en cuenta los lineamientos que para el efecto establezca Colombia Compra Eficiente | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | Grupo de contratación y dependencia que establece la necesidad | Diseño de estudios previos | Finalización de etapa de selección | Monitoreo de las etapas precontractuales | SEGÚN CRONOGRAMA
5 | General | Externo | CONTRATACION | RIESGOS OPERACIONALES | Se presenta cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el plazo establecido y/o no cumple oportunamente con los requisitos para legalización e inicio. | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad. | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | ENTIDAD | Generar póliza de seriedad de la oferta oportunamente Establecer plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Grupo de contratación y contratista | Fecha de adjudicación | Fecha de suscripcion del contrato y acta de inicio | Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato | SEGÚN CRONOGRAMA
6 | General | Externo | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos por parte del contratista que no le permita cumplir con las actividades, obligaciones y alcance del contrato. | Eventual incumplimiento del objeto, plazo y alcance del contrato y el perjuicio subsecuente para los fines de la entidad | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | CONTRATISTA | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo implementando esquemas de gestión de proyectos y de seguimiento al cumplimiento del alcance y a la entrega de los productos de acuerdo con el plan de trabajo y cronogramas establecidos para la ejecución. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisión técnica y contractual | Inicio del contrato | Liquidación | Seguimiento a la ejecución contractual mediante el seguimiento del plan de trabajo y cronograma. | SEMANAL
7 | General | Externo | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Ocurre cuando no se dispone del personal idóneo y suficiente para realizar las actividades contratadas de manera adecuada y oportuna | Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | Contratista | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo incluyendo en los pliegos de condiciones y sus anexos, mediante la obligatoriedad de un equipo mínimo de trabajo con una dedicación, formación académica y de experiencia mínimas exigidas. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisión técnica y contractual | Inicio del contrato | Finalizacion ejecucion contractual | Seguimiento a la ejecución contractual, a partir de documentos del proceso de selección. | Mensual
8 | General | INTERNO | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista | Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista. | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD | Establecer esquemas de gestión que faciliten el seguimiento mediante la definición acuerdos de aceptación de entregables entre las partes y del plan de trabajo con el cronograma, de tal manera que la entidad planee adecuadamente la disponibilidad del recurso para realizar la revisión de productos e informes. | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | NO | Supervisión técnica y contractual | Inicio del contrato | Liquidación | Seguimiento a la ejecución contractual mediante el seguimiento del plan de trabajo y cronograma. | SEMANAL
9 | General | Externo | EJECUCION | RIESGOS OPERACIONALES | Incumplimiento y/o demoras por parte del contratista en el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales | Afecta la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el contrato. Puede generar sanciones y prórrogas | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | ENTIDAD/CONTRATISTA | Realizar seguimiento continuo a la ejecución del contrato y de evidenciar un presunto incumplimiento y/o demoras se dará aplicación a los procedimientos, cláusulas excepcionales, caducidad, sanciones y multas conforme lo establece la norma, atendiendo a los derechos de la Entidad. (art. 84, 85, 86 L 1474/11) | 2 | 3 | 5 | Riesgo medio | SI | Supervisión técnica y contractual - Contratista | Adjudicación proceso | finalizacion ejecucion contractual | Seguimiento de la supervisión | MENSUAL

## Hoja2 (hidden)
Clase:
GENERAL
ESPECIFICO
Fuente:
INTERNO
EXTERNO
etapa:
PLANEACION
SELECCIÓN
CONTRATACION
EJECUCION
tipo:
RIESGOS ECONOMICOS
RIESGOS SOCIALES O POLITICOS
RIESGOS OPERACIONALES
RIESGOS FINANCIEROS
RIESGOS REGULATORIOS
RIESGOS DE LA NATURALEZA
RIESGOS AMBIENTALES
RIESGOS TECNOLOGICOS
PROBABILIDAD:
1 | Raro (Puede ocurri excepcionalmente)
2 | Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente)
3 | Posible (Puede ocurrir en un cualquier momento futuro)
4 | Probable (probablemente va a ocurrir)
5 | Casi cierto (ocurre en la mayoría de circustancias)
IMPACTO
1 | Insignificante
2 | Menor
3 | Moderado
4 | Mayor
5 | Catastrófico
valoracion del Riesgo:
1 - RARO
2 - IMPROBABLE
3 - POSIBLE
4 - PROBABLE
5 - CASI CIERTO
a quien se le asigna el riesgo:
ENTIDAD
CONTRATISTA
ENTIDAD/CONTRATISTA
1
2
3
4
5
6
DIARIO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
SEGÚN CRONOGRAMA
SI
NO