## CONTEXTO
| MATRIZ DE RIESGOS EN CONTRATACIÓN | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
ESTABLECER EL CONTEXTO
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar (i) sus propios Riesgos; (ii) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y (iii) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. (Aplica igual para contratos interadministrativos) En este paso la Entidad Estatal debe identificar los aspectos que se mencionan a continuación y los posibles efectos adversos que estos pueden generar.
Objeto del Proceso de Contratación: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES Y EVENTOS RELACIONADOS A EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA DE MUJER Y GENERO DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN
Partícipes del Proceso de Contratación: Agentes externos (Organismos de control, veedurías ciudadanas), agentes internos (supervisores, funcionarios y demás usuarios).
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: Agentes internos (funcionarios, pasantes) y externos (contratistas, visitantes y usuarios externos en general)
Capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación: La disponibilidad de la Entidad de sus recursos y el conocimiento de su equipo humano se refleja en los diferentes funcionarios que participarán en las diversas etapas del proceso de selección: participan las áreas que requieren los procesos de contratación (Etapa de Planeación), Dirección de Contratación, Comité Evaluador (Etapa de selección), Dirección de Contratación (Etapa de contratación) y la supervisión y apoyos a la misma (Estapa de Ejecución).
Suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: De acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones se deben estimar los recursos necesarios para el desarrollo del proceso de la contratación, el cual tendrá el soporte presupuestal suficiente para su desarrollo.
Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del Proceso de Contratación: El suministro, obra o servicio se prestará principalmente en las Sedes de la Entidad, o en el lugar indicado en los estudios previos del proceso.
Entorno socio ambiental: Si aplican
Condiciones políticas: Si aplican
Factores ambientales.
Sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado.
Normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación.
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo.

## IDENTIFICACION Y ANALISIS
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN |  |  | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
DEFINICIONES
RIESGO: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato RIESGOS PREVISIBLES: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. ETAPA DE PLANEACIÓN: Está comprendida desde el momento en que se identifican las necesidades que debe satisfacer la Secretaría Distrital de Gobierno y los Fondos de Desarrollo Local, a través del abastecimiento de bienes, obras o servicios, la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y la estructuración de los documentos y estudios previos. ETAPA DE SELECCIÓN: Está comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de desierto del Proceso de Contratación ETAPA DE CONTRATACIÓN: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa para la celebración del contrato y el cumplimiento de los requisitos para de perfeccionamiento y ejecución. ETAPA DE EJECUCIÓN: Inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a ella. RIESGO GENERAL: Es un riesgo de todos los procesos de contratación adelantados por la Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual. RIEGO ESPECIFICO: Es un riesgo propio del proceso de contratación objeto de análisis. RIESGOS ECONÓMICOS: Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. RIESGOS OPERACIONALES: Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes. RIESGOS FINANCIEROS: Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. RIESGOS REGULATORIOS: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato. RIESGOS DE LA NATURALEZA: Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. RIESGOS AMBIENTALES: Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras. RIESGOS TECNOLÓGICOS: Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Identifique los riesgos previsibles que le apliquen al objeto contractual que se adelante. Los relacionados a continuación se establecen de manera general y como proforma. No obstante, si del objeto contractual se identifican otros riesgos diferentes a los aquí determinados, por favor reemplace el texto de la casilla teniendo en cuenta la etapa del proceso. Así mismo, seleccione la clase, fuente y el tipo (Operacional, Económico, Sociales o Políticos, Regulatorios, Financieros, Tecnológicos, De la naturaleza, Ambientales) 2) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN" (SI EXISTEN DUDAS CONCEPTUALES PARA LA ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO CONSULTE EL MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN EXPEDIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LA GUÍA DE RIESGOS PREVISIBLES CONTRACTUALES, EXPEDIDA POR LA VEEDURÍA DISTRITAL)
| ETAPAS | CLASE | FUENTE | TIPO
PLANEACIÓN
Describir de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. |  | General | Interno | Operacionales
SELECCIÓN
Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. |  | General | Externo | Operacionales
Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Adjudicar el contrato a una ofertacon precios artificialmente bajos |  | Especifico | Interno | Operacionales
Inconsistencias en la aplicación, validación o parametrización de fórmulas y criterios para la evaluaución ecónimica y financiera |  | Especifico | Interno | Económico
Los documentos ponderables no son legibles |  | Especifico | Externo | Operacionales
CONTRATACIÓN
Suscripción de contratos sin cumplir con la totalidad de los requisitos legales, administrativos y financieros exigidos por la normatividad vigente |  | Especifico | Interno | Operacionales
Riesgo de que no se firme el contrato. |  | Especifico | Interno | Operacionales
Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. |  | Especifico | Interno | Operacionales
EJECUCIÓN
Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación de la totalidad de documentos del proceso o el registro presupuestal del contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Cambio de los profesionales asignados por parte del contratista sin garantizar que cumplan con los perfiles mínimos exigidos en los Términos de Referencia (formación, experiencia, competencias) |  | General | Externo | Operacionales
Cambios del valor de los suministros para las esterilizaciones y procedimientos. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Muerte, infección y/o hemorragia de algún animal durante la realizacion de alguno de los procedimientos |  | Especifico | Externo | Operacionales
Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato |  | Especifico | Externo | Operacionales
Mala manipulacion de elementos quimicos, biologicos. |  | Especifico | Externo | Operacionales
Variaciones de: precios de los insumos, unidades o especificaciones técnicas de los mismos o especulación dentro del mercado propio de los insumos, o por cambio de vigencia |  | Especifico | Externo | Operacionales
Falta de consecución de espacios apropiados para la realización de las actividades para las que fue contratado el ejecutor |  | Especifico | Externo | Operacionales
General
Estatal
Especifico
Interno
Externo

## EVALUACION
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [6 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN, ATENCIÓN PRIORITARIA, URGENCIAS VETERINARIAS Y ACCIONES PREVENTIVAS (CONSULTA, VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN) A CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, HABITABILIDAD DE CALLE; ASÍ COMO PROMOVER LA TENENCIA RESPONSABLE EN LA COMUNIDAD DE FONTIBÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2473 “FONTIBÓN CAMINA HACIA LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Diligencie el objeto contractual y seleccione la(s) etapas y los riesgos que aplican al objeto contractual, de acuerdo a lo definido en la hoja de "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS"
2) Describa las consecuencias de la ocurrencia del Riesgo/evento.
3) Asigne la probabilidad de ocurrencia del riesgo, de conformidad con la tabla de probabilidad y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
4) Asigne el impacto que generaría la materialización del riesgo, de conformidad con la tabla de impacto y la valoración del riesgo (Cualitativa o Monetaria)
5) Al realizar las anteriores actividades se obtendrá la calificación total y la valoración del riesgo (prioridad).
6) Continúe en la hoja de "EVALUACIÓN DE CONTROLES"
CALIFICACIÓN |  |  |  |  | Cualitativa
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  |  |  | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad
PLANEACIÓN | Describir de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. |  |  |  | Seleccionar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. | 2 | 5 | 7 | ALTO
PLANEACIÓN | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. |  |  |  | Declaratoria de desierta del proceso de selección. | 2 | 5 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. |  |  |  | Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular. |  |  |  | Adjudicación viciada por error.. Investigaciones disciplinarias y fiscales | 3 | 4 | 7 | ALTO
SELECCIÓN | Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad. |  |  |  | Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Adjudicar el contrato a una ofertacon precios artificialmente bajos |  |  |  | La Calidad de los productos no satisface la necesidad de la Entidad.. No se cumple el objeto contractual" | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Inconsistencias en la aplicación, validación o parametrización de fórmulas y criterios para la evaluaución ecónimica y financiera |  |  |  | Resultados incorrectos, pérdida de transparencia en la adjudicación y potenciales reclamaciones al proceso | 2 | 4 | 6 | ALTO
SELECCIÓN | Los documentos ponderables no son legibles |  |  |  | Imposibiidad para la asignación de puntaje | 1 | 3 | 4 | BAJO
CONTRATACIÓN | Suscripción de contratos sin cumplir con la totalidad de los requisitos legales, administrativos y financieros exigidos por la normatividad vigente |  |  |  | Posible nulidad del contrato.Investigaciones disciplinarias y penales" | 2 | 4 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  |  |  | Investigaciones disciplinarias y penales No se satisface la necesidad de la Entidad" | 1 | 5 | 6 | ALTO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. |  |  |  | Proceso probablemente desierto y por fuera de los tiempo establecidos para su implementación | 2 | 5 | 7 | ALTO
EJECUCIÓN | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación de la totalidad de documentos del proceso o el registro presupuestal del contrato. |  |  |  | Demora en la ejecución del contrato. No se satisface la necesidad de la Entidad" | 1 | 3 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  |  |  | Demora en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo, por cambio de tarifas y/o actualización de Resolución. | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambio de los profesionales asignados por parte del contratista sin garantizar que cumplan con los perfiles mínimos exigidos en los Términos de Referencia (formación, experiencia, competencias) |  |  |  | Ejecución con profesionales no idóneos → baja calidad metodológica y técnica de las actividades.Incumplimiento de las obligaciones contractuales → posibilidad de sanciones, multas o terminación anticipada. Riesgo de hallazgos de entes de control por incumplimiento de requisitos | 2 | 4 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Cambios del valor de los suministros para las esterilizaciones y procedimientos. |  |  |  | Afectación del presupuesto y demoras en la selección del proveedor y demoras en las entregas. | 3 | 2 | 5 | MEDIO
EJECUCIÓN | Muerte, infección y/o hemorragia de algún animal durante la realizacion de alguno de los procedimientos |  |  |  | Inadecauda realización del procedimiento por parte del operador. Posibles acciones legales por parte de los porpietarios de las mascotas | 2 | 1 | 3 | BAJO
EJECUCIÓN | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato |  |  |  | Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento del cronograma | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Mala manipulacion de elementos quimicos, biologicos. |  |  |  | Alteraciones en la salud humana y/o animal | 4 | 2 | 6 | ALTO
EJECUCIÓN | Variaciones de: precios de los insumos, unidades o especificaciones técnicas de los mismos o especulación dentro del mercado propio de los insumos, o por cambio de vigencia |  |  |  | Demoras en la ejecución del proyecto. Afectación económica del proyecto | 2 | 2 | 4 | BAJO
EJECUCIÓN | Falta de consecución de espacios apropiados para la realización de las actividades para las que fue contratado el ejecutor |  |  |  | Modificaciones contractuales. Imposibilidad de cumplier con la necesidad de la entidad | 3 | 4 | 7 | ALTO
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Impacto | Categoria | Valoración
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante | 1
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor | 2
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado | 3
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor | 4
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico | 5
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
Categoria del Riesgo
|  |  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo extremo
|  |  |  | 6 y 7 | Riesgo alto
|  |  |  | 5 | Riesgo medio
|  |  |  | 2, 3 y 4 | Riesgo bajo
Cualitativa
Monetaria

## EVALUACION CON CONTROLES
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [11 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN, ATENCIÓN PRIORITARIA, URGENCIAS VETERINARIAS Y ACCIONES PREVENTIVAS (CONSULTA, VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN) A CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, HABITABILIDAD DE CALLE; ASÍ COMO PROMOVER LA TENENCIA RESPONSABLE EN LA COMUNIDAD DE FONTIBÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2473 “FONTIBÓN CAMINA HACIA LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL
INSTRUCCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANALISIS, EVALUACIÓN , ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN
1) Describa el tratamiento/controles a ser implementados
2) Diligencie la información de las siguientes columnas, de acuerdo con el análisis realizado a cada riesgo: Afecta el equilibrio económico, persona responsable de implementar el tratamiento, fecha estimada de inicio del tratamiento, fecha estimada en la que se completa el tratamiento, cómo se realiza el monitoreo y la periodicidad.
3) Continúe en la hoja de "ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO" y diligencie las siguientes casillas: A quien se le asigna y el porcentaje que asume cada una de las partes en caso de que sea compartido.
ETAPA | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) |  | Tratamiento/Controles a ser implementados |  | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Calificación Total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo?
PLANEACIÓN | Describir de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. |  | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos, verificando las necesidades y presupuesto de la entidad. |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD | FORMULACIÓN ETAPA PRE CONTRACTUAL | EVALUACIÓN DEL PROCESO | Mesa de trabajo del equipo fomulador | ETAPA PRECONTRACTUAL
PLANEACIÓN | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. |  | EVITAR EL RIESGO / Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD | FORMULACIÓN ETAPA PRE CONTRACTUAL | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | Revisiones de las posibles observaciones presentadaS por los oferentes | ETAPA PRECONTRACTUAL
SELECCIÓN | Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. |  | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente y la superintendencia de vigilancia y seguridad privada |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD | EVALUACIÓN DEL PROCESO | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | Revisiones de las posibles observaciones presentada por los oferentes. Tener presente la guia para identificar los precios artificialmente bajos" | PERMANENTE
SELECCIÓN | Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular. |  | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | Evaluación de ofertas económicas | DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN
SELECCIÓN | Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad. |  | EVITAR EL RIESGO / Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD | EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | Comité evaluador | DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN
SELECCIÓN | Adjudicar el contrato a una ofertacon precios artificialmente bajos |  | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / Ejecutar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD/PROFESIONALES DEL SREA DE INVERSIÓN LOCAL DEL FDLF | EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | Solicitar las fichas tecnicas de los productos y servicios a adquirir | DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
SELECCIÓN | Inconsistencias en la aplicación, validación o parametrización de fórmulas y criterios para la evaluaución ecónimica y financiera |  | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / Efectuar revisiones en cada una de las etapas de evaluación y dejar un flitro adicional de revisión |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD/PROFESIONALES DEL SREA DE INVERSIÓN LOCAL DEL FDLF | EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | Revisión sobre cada una de las evaluaciones efectuadas | DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN
SELECCIÓN | Los documentos ponderables no son legibles |  | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / Dejar en el pliego de condiciones la obligatoriedad de adjuntar documentos legibles escaneados, no fotos |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | ENTIDAD/PROFESIONALES DEL SREA DE INVERSIÓN LOCAL DEL FDLF | EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | Revisión sobre cada una de las evaluaciones efectuadas | DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
CONTRATACIÓN | Suscripción de contratos sin cumplir con la totalidad de los requisitos legales, administrativos y financieros exigidos por la normatividad vigente |  | EVITAR EL RIESGO / Elaborar los estudios previos de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD/PROFESIONALES DEL SREA DE INVERSIÓN LOCAL DEL FDLF | EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | Revisión descripción contractual del alcance de actividades. Lista de chequeo | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se firme el contrato. |  | EVITAR EL RIESGO Comunicación continua con el contratista seleccionado |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO CONTRACTUAL | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | Seguimiento constante en la plataforma SECOP y carpeta del contrato | PERMANENTE
CONTRATACIÓN | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. |  | EVITAR EL RIESGO Comunicación continua con el contratista seleccionado |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD/CONTRATISTA | ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO CONTRACTUAL | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | Seguimiento constante en la plataforma SECOP, Carpeta del Contrato y Lista de Chequeo. | PERMANENTE
EJECUCIÓN | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación de la totalidad de documentos del proceso o el registro presupuestal del contrato. |  | EVITAR EL RIESGO / Revisiones periodicas por parte de la supervisión. |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | Seguimiento lista de chequeo e informe de actividades | PERMANENTE
EJECUCIÓN | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. |  | TRANSFERIR EL RIESGO Desarrollo de Planes de Contingencia, reestructura el cronograma |  | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD/CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCION | Revision de supervision a traves de cronograma de ejecución | PERMANENTE
EJECUCIÓN | Cambio de los profesionales asignados por parte del contratista sin garantizar que cumplan con los perfiles mínimos exigidos en los Términos de Referencia (formación, experiencia, competencias) |  | Exigir disponibilidad plena para los perfiles base en al ejecuión de las acciones planteadas. Desarrollo de plan de contingencia |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD-CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCION | A tráves de comités técnicos, revisión de informes y seguimiento a las actividades | PERMANENTE
EJECUCIÓN | Cambios del valor de los suministros para las esterilizaciones y procedimientos. |  | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / A partir del estudio de mercado realizado y las cotizaciones que lo soportan, verificar los precios entregados con los proveedores en el momento del estudio, para así solicitar que mantengan los precios ofertados. |  | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD-CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCION | Revisión de los precios del mercado antes del proceso de selección del proveedor | PERMANENTE
EJECUCIÓN | Muerte, infección y/o hemorragia de algún animal durante la realizacion de alguno de los procedimientos |  | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / Se debe realizar un procedimiento adecuado, validando la experiencia de los veterinarios que realizan estos procedimientos. |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCION | Verificación de cumplimiento de requisitos y experiencia idónea de los profesionales a cargo de los procedimientos. | PERMANENTE
EJECUCIÓN | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato |  | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / Se debe socializar con la comunidad y concertar los espacios y tiempos para la ejeucion de las actividades |  | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD-CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCION | A tráves de comités técnicos, revisión de informes y seguimiento a las actividades | PERMANENTE
EJECUCIÓN | Mala manipulacion de elementos quimicos, biologicos. |  | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / Se deben cumplir las normas y procedimientos vigentes en materia de bioseguridad y manejo de elementos quimicos y biologicos |  | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCION | Verificación de cumplimiento de requisitos y experiencia idónea de los profesionales a cargo de los procedimientos. | PERMANENTE
EJECUCIÓN | Variaciones de: precios de los insumos, unidades o especificaciones técnicas de los mismos o especulación dentro del mercado propio de los insumos, o por cambio de vigencia |  | Seguimiento a través de (cotizaciones, actas de entrega, inventarios), con el supervisor técnico y financiero como responsables de verificación, y con umbrales claros que permitan activar medidas correctivas antes de que afecten la ejecución. |  | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD-CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCION | Tablero de control del supervisor: consolidar variación de precios, sustituciones de insumos y retrasos logísticos en un cuadro de mando actualizado mensualmente. | PERMANENTE
EJECUCIÓN | Falta de consecución de espacios apropiados para la realización de las actividades para las que fue contratado el ejecutor |  | Realizar un diagnóstico efectivo, gestionando todo lo necesario para el desarrollo de la actividad |  | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD-CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCION | Seguimiento a la planeación de las actividades. | PERMANENTE
| Categoria del Riesgo |  |  | Impacto del Riesgo
Probabilidad | Catagoria | Valoración |  | Categoria |  | Valoración |  |  |  | Categoria del Riesgo
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  | Insignificante |  | 1 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  | Categoría
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  | Menor |  | 2 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  | Riesgo extremo
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  | Moderado |  | 3 |  |  |  | 6 y 7 |  | Riesgo alto
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  | Mayor |  | 4 |  |  |  | 5 |  | Riesgo medio
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  | Catastrófico |  | 5 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  | Riesgo bajo
Valoración del Riesgo
| Calificación Cualitativa |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente. |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual |  |  | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes |  | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual |  | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
| Calificación Monetaria |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato. |  |  | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). |  | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%). |  | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
| Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  |  | Moderado |  | Mayor |  | Catastrófico
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9
| Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10

## ASIGNACION Y TRATAMIENTO
| MATRIZ DE RIESGOS DE CONTRATACIÓN | [19 empty] | Código: GCO-GCI-F164 Versión: 02 Vigencia: 01 de diciembre de 2022 Caso HOLA: 280117
Objeto Contractual: PRESTAR LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACIÓN, ATENCIÓN PRIORITARIA, URGENCIAS VETERINARIAS Y ACCIONES PREVENTIVAS (CONSULTA, VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN) A CANINOS Y FELINOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, HABITABILIDAD DE CALLE; ASÍ COMO PROMOVER LA TENENCIA RESPONSABLE EN LA COMUNIDAD DE FONTIBÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2473 “FONTIBÓN CAMINA HACIA LA PROTECCIÓN Y EL BIENESTAR ANIMAL
Esta matriz es un documento anexo del Estudio Previo
No | Descripción (Que puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Etapa | Clase | Fuente | Consecuencias de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿A quien se le asigna? | % | Tratamiento/Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Calificación total | Prioridad | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo | Periodicidad ¿Cuándo?
1 | Describir de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer. | PLANEACIÓN | Especifico | Interno | Seleccionar un contratista que no esté en capacidad de cumplir con el objeto del contrato. | 2 | 5 | 7 | ALTO | FDLF | 100 | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / Efectuar revisiones en la etapa de elaboración de los Estudios Previos, verificando las necesidades y presupuesto de la entidad. | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD | FORMULACIÓN ETAPA PRE CONTRACTUAL | EVALUACIÓN DEL PROCESO | Mesa de trabajo del equipo fomulador | ETAPA PRECONTRACTUAL
2 | Que ninguno de los proponentes cumplan los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de condiciones. | PLANEACIÓN | General | Interno | Declaratoria de desierta del proceso de selección. | 2 | 5 | 7 | ALTO | FDLF | 100 | EVITAR EL RIESGO / Elaborar los estudios de sector de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD | FORMULACIÓN ETAPA PRE CONTRACTUAL | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | Revisiones de las posibles observaciones presentadaS por los oferentes | ETAPA PRECONTRACTUAL
3 | Proyección de la propuesta económica por parte del proponente que conlleven a pérdidas o baja utilidad en la ejecución del contrato. | SELECCIÓN | General | Externo | Pérdidas económicas para el contratista o propuestas artificialmente bajas | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLF | 100 | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / Realizar las aclaraciones necesarias en el proceso de selección y evaluar las propuestas con los criterios sugeridos por Colombia Compra Eficiente y la superintendencia de vigilancia y seguridad privada | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD | EVALUACIÓN DEL PROCESO | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | Revisiones de las posibles observaciones presentada por los oferentes. Tener presente la guia para identificar los precios artificialmente bajos" | PERMANENTE
4 | Riesgo de colusión, en el cual dos o más oferentes realizan acuerdos de manera fraudulenta con el fin de lograr que el proceso se adjudique a un proponente en particular. | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Adjudicación viciada por error.. Investigaciones disciplinarias y fiscales | 3 | 4 | 7 | ALTO | FDLF | 100 | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / Utilizar la metodología de Colombia Compra Eficiente y dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | Evaluación de ofertas económicas | DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN
5 | Selección de una oferta como adjudicataria cuyo oferente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad. | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Posible nulidad del contrato. Investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias y penales. | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLF | 100 | EVITAR EL RIESGO / Efectuar verificaciones a los documentos y propuestas presentadas por parte de los profesionales del área. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD | EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | Comité evaluador | DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN
6 | Adjudicar el contrato a una ofertacon precios artificialmente bajos | SELECCIÓN | Especifico | Interno | La Calidad de los productos no satisface la necesidad de la Entidad.. No se cumple el objeto contractual" | 2 | 4 | 6 | ALTO | FDLF | 100 | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / Ejecutar la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación | 2 | 2 | 4 | BAJO | SI | ENTIDAD/PROFESIONALES DEL SREA DE INVERSIÓN LOCAL DEL FDLF | EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | Solicitar las fichas tecnicas de los productos y servicios a adquirir | DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
7 | Inconsistencias en la aplicación, validación o parametrización de fórmulas y criterios para la evaluaución ecónimica y financiera | SELECCIÓN | Especifico | Interno | Resultados incorrectos, pérdida de transparencia en la adjudicación y potenciales reclamaciones al proceso | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / Efectuar revisiones en cada una de las etapas de evaluación y dejar un flitro adicional de revisión | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD/PROFESIONALES DEL SREA DE INVERSIÓN LOCAL DEL FDLF | EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | Revisión sobre cada una de las evaluaciones efectuadas | DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN
8 | Los documentos ponderables no son legibles | SELECCIÓN | Especifico | Externo | Imposibiidad para la asignación de puntaje | 1 | 3 | 4 | BAJO | FDLF | 100 | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / Dejar en el pliego de condiciones la obligatoriedad de adjuntar documentos legibles escaneados, no fotos | 1 | 1 | 2 | BAJO | SI | ENTIDAD/PROFESIONALES DEL SREA DE INVERSIÓN LOCAL DEL FDLF | EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | Revisión sobre cada una de las evaluaciones efectuadas | DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
9 | Suscripción de contratos sin cumplir con la totalidad de los requisitos legales, administrativos y financieros exigidos por la normatividad vigente | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | Posible nulidad del contrato.Investigaciones disciplinarias y penales" | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | EVITAR EL RIESGO / Elaborar los estudios previos de acuerdo a la metodología de Colombia Compra Eficiente y dando cumplimiento a la normatividad vigente. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD/PROFESIONALES DEL SREA DE INVERSIÓN LOCAL DEL FDLF | EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | Revisión descripción contractual del alcance de actividades. Lista de chequeo | PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
10 | Riesgo de que no se firme el contrato. | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | Investigaciones disciplinarias y penales No se satisface la necesidad de la Entidad" | 1 | 5 | 6 | ALTO | CONTRATISTA - FDLF | 50 | EVITAR EL RIESGO Comunicación continua con el contratista seleccionado | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | CONTRATISTA | ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO CONTRACTUAL | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | Seguimiento constante en la plataforma SECOP y carpeta del contrato | PERMANENTE
11 | Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía. | CONTRATACIÓN | Especifico | Interno | Proceso probablemente desierto y por fuera de los tiempo establecidos para su implementación | 2 | 5 | 7 | ALTO | CONTRATISTA - FDLF | 50 | EVITAR EL RIESGO Comunicación continua con el contratista seleccionado | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD/CONTRATISTA | ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO CONTRACTUAL | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | Seguimiento constante en la plataforma SECOP, Carpeta del Contrato y Lista de Chequeo. | PERMANENTE
12 | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación de la totalidad de documentos del proceso o el registro presupuestal del contrato. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Demora en la ejecución del contrato. No se satisface la necesidad de la Entidad" | 1 | 3 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | EVITAR EL RIESGO / Revisiones periodicas por parte de la supervisión. | 1 | 3 | 4 | BAJO | SI | CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | ADJUDICACIÓN DEL PROCESO | Seguimiento lista de chequeo e informe de actividades | PERMANENTE
13 | Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Demora en la ejecución del contrato y posible variación del valor del mismo, por cambio de tarifas y/o actualización de Resolución. | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | TRANSFERIR EL RIESGO Desarrollo de Planes de Contingencia, reestructura el cronograma | 1 | 3 | 4 | BAJO | NO | ENTIDAD/CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCION | Revision de supervision a traves de cronograma de ejecución | PERMANENTE
14 | Cambio de los profesionales asignados por parte del contratista sin garantizar que cumplan con los perfiles mínimos exigidos en los Términos de Referencia (formación, experiencia, competencias) | EJECUCIÓN | General | Externo | Ejecución con profesionales no idóneos → baja calidad metodológica y técnica de las actividades.Incumplimiento de las obligaciones contractuales → posibilidad de sanciones, multas o terminación anticipada. Riesgo de hallazgos de entes de control por incumplimiento de requisitos | 2 | 4 | 6 | ALTO | CONTRATISTA | 100 | Exigir disponibilidad plena para los perfiles base en al ejecuión de las acciones planteadas. Desarrollo de plan de contingencia | 2 | 3 | 5 | MEDIO | SI | ENTIDAD-CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCION | A tráves de comités técnicos, revisión de informes y seguimiento a las actividades | PERMANENTE
15 | Cambios del valor de los suministros para las esterilizaciones y procedimientos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Afectación del presupuesto y demoras en la selección del proveedor y demoras en las entregas. | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA - FDLF | 50 | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / A partir del estudio de mercado realizado y las cotizaciones que lo soportan, verificar los precios entregados con los proveedores en el momento del estudio, para así solicitar que mantengan los precios ofertados. | 2 | 1 | 3 | BAJO | SI | ENTIDAD-CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCION | Realizar una verificación de precios de insumos médicos veterinarios críticos (canasta definida) con al menos dos proveedores alternos, consolidando los resultados en un tablero de control de variaciones de precios frente a las cotizaciones base del contrato | PERMANENTE
16 | Muerte, infección y/o hemorragia de algún animal durante la realizacion de alguno de los procedimientos | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Inadecauda realización del procedimiento por parte del operador. Posibles acciones legales por parte de los porpietarios de las mascotas | 2 | 1 | 3 | BAJO | CONTRATISTA | 100 | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / Se debe realizar un procedimiento adecuado, validando la experiencia de los veterinarios que realizan estos procedimientos. | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCION | Verificación de cumplimiento de requisitos y experiencia idónea de los profesionales a cargo de los procedimientos. | PERMANENTE
17 | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del contrato | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Demoras en la ejecución del contrato e incumplimiento del cronograma | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA - FDLF | 50 | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / Se debe socializar con la comunidad y concertar los espacios y tiempos para la ejeucion de las actividades | 1 | 1 | 2 | BAJO | NO | ENTIDAD-CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCION | A tráves de comités técnicos, revisión de informes y seguimiento a las actividades | PERMANENTE
18 | Mala manipulacion de elementos quimicos, biologicos. | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Alteraciones en la salud humana y/o animal | 4 | 2 | 6 | ALTO | CONTRATISTA - FDLF | 50 | REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL EVENTO / Se deben cumplir las normas y procedimientos vigentes en materia de bioseguridad y manejo de elementos quimicos y biologicos | 2 | 2 | 4 | BAJO | NO | CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCION | Verificación de cumplimiento de requisitos y experiencia idónea de los profesionales a cargo de los procedimientos. | PERMANENTE
19 | Variaciones de: precios de los insumos, unidades o especificaciones técnicas de los mismos o especulación dentro del mercado propio de los insumos, o por cambio de vigencia | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Demoras en la ejecución del proyecto. Afectación económica del proyecto | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA - FDLF |  | Seguimiento a través de (cotizaciones, actas de entrega, inventarios), con el supervisor técnico y financiero como responsables de verificación, y con umbrales claros que permitan activar medidas correctivas antes de que afecten la ejecución. | 1 | 2 | 3 | BAJO | NO | ENTIDAD-CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCION | Tablero de control del supervisor: consolidar variación de precios, sustituciones de insumos y retrasos logísticos en un cuadro de mando actualizado mensualmente. | PERMANENTE
20 | Falta de consecución de espacios apropiados para la realización de las actividades para las que fue contratado el ejecutor | EJECUCIÓN | Especifico | Externo | Modificaciones contractuales. Imposibilidad de cumplier con la necesidad de la entidad | 3 | 4 | 7 | ALTO | CONTRATISTA - FDLF | 50 | Realizar un diagnóstico efectivo, gestionando todo lo necesario para el desarrollo de la actividad | 2 | 3 | 5 | MEDIO | NO | ENTIDAD-CONTRATISTA | INICIO DE ACTIVIDADES | TERMINACIÓN PLAZO DE EJECUCION | Seguimiento a la planeación de las actividades. | PERMANENTE
|  |  |  | Categoria |  |  |  | Impacto del Riesgo
|  |  | Probabilidad | Catagoria | Valoración |  |  | Categoria |  | Valoración
|  |  |  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 |  |  | Insignificante |  | 1
|  |  |  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 |  |  | Menor |  | 2
|  |  |  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 |  |  | Moderado |  | 3
|  |  |  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 |  |  | Mayor |  | 4
|  |  |  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 |  |  | Catastrófico |  | 5
Valoración del Riesgo
|  | Catagoria | Valoración | Insignificante |  | Menor |  | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Categoria del Riesgo
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | Valoración del Riesgo |  |  | Categoría
|  | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 8, 9 y 10 |  |  | Riesgo extremo
|  | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 6 y 7 |  |  | Riesgo alto
|  | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 5 |  |  | Riesgo medio
|  | Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 2, 3 y 4 |  |  | Riesgo bajo
|  | Casi cierto (ocurre en la mayoria de circunstancias) | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10
CONTRATISTA
SDG
CONTRATISTA Y SDG