## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | FRECUENCIA DE IMPLEMENTACION | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
ELABORO: Darling Perea Contreras |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
FECHA: 2- JUL-2025 | 2025-08-14 | 2025-12-14 | 120 | AGOSTO 1: Contratar la fumigacion, roceria y control de roedores plagas y vectores del Centro de Recursos Naturales Industria y Biodiversidad del Despacho Regional,Sede Industrial lotes de terrenos ubicadados en los municipios de Condoto y Nuqui
MANTENIMIENTO ROCERIA
LOTE MUNICIPIO CONDOTO
Roceria del predio con area total de 1994 M2 , incluye corte, rastrillada, retiro de material vegetal y material de residuos solidos del terreno ademas del transporte y disposición final. | 2025-08-15 | 2025-12-15 | UNA VEZ AL MES | AGOSTO 2: 15; SEPTIEMBRE 2: 15; OCTUBRE 2: 15; NOVIEMBRE 2: 15; DICIEMBRE 2: 15
LOTE MUNICIPIO NUQUI
Roceria del predio con area total de 1920 M2, incluye corte, rastrillada, retiro de material vegetal y material de residuos solidos del terreno ademas del transporte y disposición final. | 2025-08-15 | 2025-12-15 | UNA VEZ AL MES | AGOSTO 2: 15; SEPTIEMBRE 2: 15; OCTUBRE 2: 15; NOVIEMBRE 2: 15; DICIEMBRE 2: 15
MANTENIMIENTO DE FUMIGACIÓN Y ERRADICACIÓN DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES
MANTENIMIENTO SEDE PRINCIPAL
Reposición e instalación de vidrio incoloro 3mm con pelicula de seguridad para ventanales de fachadas, incluye retiro, cargue y disposición final de vidrios en mal estado, además de las perforaciones necesarias para la salida de tuberías y cableados y demás que se requiera en el área a instalar, verificación y corrección de los marcos metálicos de soporte de ventanales en mal estado. | 2025-08-23 | 2025-12-20 | BIMESTRUAL | AGOSTO 3: 23; OCTUBRE 4: 25; DICIEMBRE 3: 20
MANTENIMIENTO SEDE MINERCOL
Fumigación de las instalaciones y alrededores, inluye desratización y erradicación de insectos rastreros y voladores | 2025-08-17 | 2025-12-20 | BIMESTRUAL | AGOSTO 2: 17; OCTUBRE 3: 18; DICIEMBRE 2: 13

## Hoja2
valor actual | saldo por comprometer | objeto
74729138 | 56395138 | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES-CONTRATAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELECTRICA Y DE LAS SUBESTACIONES DE ENERGIA
56000000 | 33851000 | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES- CONTRATAR MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
6800000 | 6800000 | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES- CONTRATAR CALIBRACION DE MEDIDORES DE AGUA
170000000 | 170000000 | ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES -CONTRATAR LA ADECUACION DEL GIMNASIO, AUDITORIO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO DE LA SEDE INDUSTRIAL DEL CRNIB
77570000 | 576861500 | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES-CONTRATAR MANTENIMIENTO DEL POZO PROFUNDO, PTAP Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL CRNIB
31356731 | 8021300 | ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES-PAGO SEGUIMIENTO A CONCESIONES Y SEGUIMIENTO A PERMISOS DE VERTIMIENTO