## Requisitos empresas
Empresa | Documentación | Representante | Grupo | Observaciones
Somos Fontibón | 1. Certificado de existencia y representación legal 2. RUT 3. Certificación bancaria 4. Copia cédula de ciudadanía | Margin Molina | 3 | Fechas de pago: 30 días despues de radicada factura
Mistral | 1. RUT 2. Copia de la Cédula de ciudadania 3. Certificación bancaria 4. Cámara de comercio 5. Facturación electrónica | Diana Robayo | 1 | Fechas de pago: 18 de julio (50%) Pendiente confirmación Mistral (50%)
Constructora Bolívar | 1. RUT 2. Copia de la Cédula de ciudadania 3. Certificación bancaria 4. Registro de proveedores | Ana Lucia Pulido | 1 | Fechas de pago: 30 días despues de radicada factura
Popsy | 1. Copia de la Cédula de ciudadania 2. RUT 3. Certificado bancario 4. Cámara de comercio | Por definir | 1
Colombina | 1. Formato “Apertura de cuenta de proveedores" debidamente diligenciado, con firma original”. 2. Copia de la cédula del representante legal (1) (2) 3. Original del Certificado de existencia y representación legal (menor a 60 días; renovado año actual) (2) (Original) 4. RUB Registro Único de Beneficiarios Finales 5. Estados financieros con corte a 31 diciembre del año anterior (firmados por Representante Legal y Contador Público). 6. Fotocopia legible del RUT con fecha máxima de expedición de 6 meses. (1) (2) 7. Una referencia comercial (Máximo seis meses de expedición) (1). Para proveedor ocasional, presente una referencia comercial. (2) 8. Una referencia bancaria original con fecha actual, que corresponde a la cuenta autorizada en la carta autenticada. 9. Proveedores Obligados a Facturar, deberán adjuntar copia de la Resolución de Facturación expedida por la DIAN. 10. Carta de autorización para pagos por transferencia electrónica, donde indique banco y número de cuenta. Debe estar firmada por el representante legal y autenticada en notaría.(1) (2) (Original) Debe estar firmada por el representante legal y autenticada ante notario. (1) (2) (Original) 11. Para no contribuyente de renta, certificación expedida por el organismo oficial al cual corresponde la vigilancia y control de la entidad o por aquel que haya reconocido su persona jurídica. 12. Copia de autorización o certificación BASC u OEA (Si Aplica). | Jenny Bornachera | 1

## Lista de chequeo empresas
Empresa | Documentación | Verif | Representante | Grupo
Somos Fontibón | 1. Certificado de existencia y representación legal | TRUE | Margin Molina | 3
Somos Fontibón | 2. RUT | TRUE | Margin Molina | 3
Somos Fontibón | 3. Certificación bancaria | TRUE | Margin Molina | 3
Somos Fontibón | 4. Copia de documento de identificación | TRUE | Margin Molina | 3
Mistral | 1. RUT | TRUE | Diana Robayo | 1
Mistral | 2. Copia de la Cédula de ciudadania | TRUE | Diana Robayo | 1
Mistral | 3. Certificación bancaria | TRUE | Diana Robayo | 1
Mistral | 4. Cámara de Comercio | TRUE | Diana Robayo | 1
Mistral | 5. Facturación electrónica | TRUE | Diana Robayo | 1
Constructora Bolívar | 1. RUT | TRUE | Ana Lucia Pulido | 1
Constructora Bolívar | 2. Copia de la Cédula de ciudadania | TRUE | Ana Lucia Pulido | 1
Constructora Bolívar | 3. Certificación bancaria | TRUE | Ana Lucia Pulido | 1
Constructora Bolívar | 4. Creación de proveedor en plataforma de la empresa | TRUE | Ana Lucia Pulido | 1
Constructora Bolívar | 5. Cuenta de cobro | TRUE | Ana Lucia Pulido | 1
Popsy | 1. RUT | FALSE | Por definir | 1
Popsy | 2. Copia de la Cédula de ciudadania | FALSE | Por definir | 1
Popsy | 3. Certificación bancaria | FALSE | Por definir | 1
Popsy | 4. Cámara de comercio | FALSE | Por definir | 1
Colombina | 1. Formato “Apertura de cuenta de proveedores" debidamente diligenciado, con firma original”. | TRUE | Jenny Bornachera | 1
Colombina | 2. Copia de la cédula del representante legal (1) (2) | TRUE | Jenny Bornachera | 1
Colombina | 3. Original del Certificado de existencia y representación legal (menor a 60 días; renovado año actual) (2) (Original) | FALSE | Jenny Bornachera | 1
Colombina | 4. RUB Registro Único de Beneficiarios Finales | FALSE | Jenny Bornachera | 1
Colombina | 5. Estados financieros con corte a 31 diciembre del año anterior (firmados por Representante Legal y Contador Público). | FALSE | Jenny Bornachera | 1
Colombina | 6. Fotocopia legible del RUT con fecha máxima de expedición de 6 meses. (1) (2) | FALSE | Jenny Bornachera | 1
Colombina | 7. Una referencia comercial (Máximo seis meses de expedición) (1). Para proveedor ocasional, presente una referencia comercial. (2) | TRUE | Jenny Bornachera | 1
Colombina | 8. Una referencia bancaria original con fecha actual, que corresponde a la cuenta autorizada en la carta autenticada. | TRUE | Jenny Bornachera | 1
Colombina | 9. Proveedores Obligados a Facturar, deberán adjuntar copia de la Resolución de Facturación expedida por la DIAN. | FALSE | Jenny Bornachera | 1
Colombina | 10. Carta de autorización para pagos por transferencia electrónica, donde indique banco y número de cuenta. | FALSE | Jenny Bornachera | 1
Colombina | Debe estar firmada por el representante legal y autenticada en notaría.(1) (2) (Original) Debe estar firmada por el representante legal y autenticada ante notario. (1) (2) (Original) | FALSE | Jenny Bornachera | 1
Colombina | 11. Para no contribuyente de renta, certificación expedida por el organismo oficial al cual corresponde la vigilancia y control de la entidad o por aquel que haya reconocido su persona jurídica. | FALSE | Jenny Bornachera | 1
Colombina | 12. Copia de autorización o certificación BASC u OEA (Si Aplica). | FALSE | Jenny Bornachera | 1

## Somos Fontibon - G3
Actividad | Fecha | Responsable | Estado
Presentación de prototipos | 2025-05-23 | SDA, Manos Reparadoras | Finalizado | MR: Margin Molina
Envio Fichas técnicas | 2025-05-23 | SDA | Finalizado
Envio Excel pedido | 2025-05-20 | SDA | Finalizado
Solicitud de pedido | 2025-05-27 | Empresa | Finalizado
Envio de cotización | 2025-06-12 | Manos Reparadoras | Finalizado
Recoleccion de material | 2025-06-13 | Manos Reparadoras | Finalizado
Envio de muestras para dar arranque a fase de produccion | 2025-06-20 | Manos Reparadoras | Finalizado
Facturación ARCO | 2025-07-14 | Manos Reparadoras, SDA | Finalizado
Pago del Bono | 2025-07-28 | Arco | En proceso
Primera entrega (mitas del pedido) | 2025-07-23 | Manos Reparadoras, SDA | Finalizado
Entrega en totalidad del pedido | 2025-08-01 | Manos Reparadoras, SDA | En proceso

## Mistral - G1
Actividad | Fecha | Responsable | Estado | Observaciones
Presentación de prototipos | 2025-04-01 | SDA, Manos Reparadoras | Finalizado |  | MR: Diana Robayo
Envio Fichas técnicas | 2025-04-02 | SDA | Finalizado
Envio Excel pedido | 2025-05-20 | SDA | Finalizado
Envio Ajuste excel | 2025-06-13 | SDA | Finalizado | El 9 de Junio la empresa solicitó ajustes
Envio de prototipos ajustados | 2025-06-13 | Manos Reparadoras | Finalizado | Maria Antonia y Hermanas Bornachera Realizan ajustes a prótotipos
Solicitud de pedido | 2025-06-16 | Empresa | Finalizado
Envio de cotización | 2025-06-18 | Manos Reparadoras | Finalizado
Aprobación de la cotización | 2025-07-18 | Empresa | Finalizado | Pendiente aprobación y confirmación de Mistral frente a los libros para verificar precio (sublimación o acetato en la introducción solicitada) , Además del tallaje del delantal bordado.
Espera de aprobación para inicio de producción | 2025-06-19 | GIZ, Empresa, Arco | Finalizado | Las MR han iniciado la producción de algunos de los productos, no obstante falta respuesta por parte de la empresa frente a los otros productos
Confirmar recogida y entrega de material | 2025-06-22 | Manos Reparadoras | Finalizado
Inicio de producción de productos | 2025-06-22 | Manos Reparadoras | Finalizado
Entrega parcial de productos | 2025-06-11 | Manos Reparadoras, SDA | Finalizado
Segunda entrega de productos | 2025-07-16 | Manos Reparadoras | Finalizado
Generación factura eléctronica 50% | 2025-07-10 | Manos Reparadoras | Finalizado
Pago a MR del 50% inicial | 2025-07-16 | Arco | Finalizado
Generación factura eléctronica 50% | 2025-07-29 | Manos Reparadoras | Finalizado
Pago a MR del 50% final | 2025-08-21 | Empresa | Finalizado
Tercera entrega de productos | 2025-08-08 | SDA, Manos Reparadoras | Finalizado

## Constructora Bolívar - G1
Actividad | Fecha | Responsable | Estado | Observaciones | MR: Ana Lucia Pulido
Presentación de prototipos | 2025-04-22 | SDA | Finalizado
Envio Fichas técnicas | 2025-04-24 | SDA | Finalizado
Solicitud de pedido | 2025-06-18 | Empresa | Finalizado
Envio de cotización | 2025-06-24 | Manos Reparadoras, SDA | Finalizado
Validación de propuesta comercial | 2025-07-14 | Arco, Empresa | Finalizado
Creación de proveedor en plataforma | 2025-07-14 | Manos Reparadoras | Finalizado
Orden de compra | 2025-07-30 | Empresa | Finalizado
Elaboración de cuenta de cobro a Arco | 2025-08-01 | Manos Reparadoras | Finalizado
Generación de cuenta de cobro a la empresa | 2025-08-12 | Manos Reparadoras | Finalizado
Inicio de producción de productos | 2025-08-15 | Manos Reparadoras | En proceso
Entrega parcial de productos | 2025-09-23 | Manos Reparadoras, SDA | Finalizado
Pago a MR del bono | 2025-09-26 | Manos Reparadoras | Finalizado
Entrega parcial de productos |  | Manos Reparadoras, SDA | Sin empezar | Se prevé para el 15 de octubre
Pago a MR del excedente |  | Manos Reparadoras | Sin empezar

## Colombina - G1
Actividad | Fecha | Responsable | Estado | Observaciones
Presentación de prototipos | 2025-06-03 | SDA, Manos Reparadoras | Finalizado
Envio Fichas técnicas | 2025-06-05 | SDA | Finalizado
Envio Excel pedido | 2025-06-09 | SDA | Finalizado
Solicitud de pedido | 2025-07-29 | Empresa | Finalizado
Creación de proveedor en plataforma | 2025-08-20 | Manos Reparadoras | Finalizado
Envio de propuesta comercial/cotización |  | Manos Reparadoras, SDA | En proceso | Colombina sigue pidiendo muestras

## Coltanques - G2
Actividad | Fecha | Responsable | Estado | Observaciones
Presentación de prototipos | 2025-06-25 | SDA, Manos Reparadoras | Finalizado
Envio Fichas técnicas | 2025-06-26 | SDA | Finalizado
Envio Excel pedido | 2025-06-26 | SDA | Finalizado
Solicitud de pedido | 2025-07-18 | Empresa | Finalizado
Recolección de material | 2025-08-01 | Manos Reparadoras, Arco, SDA | Finalizado

## Cruz Roja - G1
Actividad | Fecha | Responsable | Estado | Observaciones
Presentación de prototipos | 2025-04-29 | SDA, Manos Reparadoras | Finalizado
Envio Fichas técnicas | 2025-05-01 | SDA | Finalizado
Envio Excel pedido | 2025-05-28 | SDA | Finalizado
Solicitud de pedido |  | Empresa | Sin empezar

## Popsy - G1
Actividad | Fecha | Responsable | Estado | Observaciones
Presentación de prototipos | 2025-05-06 | SDA, Manos Reparadoras | Finalizado
Envio Fichas técnicas | 2025-05-09 | SDA | Finalizado
Envio Excel pedido | 2025-06-04 | SDA | Finalizado
Solicitud de pedido |  | Empresa | Sin empezar

## Totto - G1
Actividad | Fecha | Responsable | Estado | Observaciones
Presentación de prototipos | 2025-05-20 | SDA, Manos Reparadoras | Finalizado
Envio Fichas técnicas | 2025-05-21 | SDA | Finalizado
Envio Excel pedido | 2025-06-04 | SDA | Finalizado
Solicitud de pedido |  | Empresa | Sin empezar

## Meals - G3
Actividad | Fecha | Responsable | Estado | Observaciones
Presentación de prototipos | 2025-06-03 | SDA, Manos Reparadoras | Finalizado
Ajuste prototipo solicitado por empresa | 2025-06-09 | Manos Reparadoras | Finalizado
Envio a empresa | 2025-06-13 | SDA | Finalizado
Envio Fichas técnicas | 2025-06-18 | SDA | Finalizado
Envio Excel pedido | 2025-06-18 | SDA | Finalizado
Solicitud de pedido |  | Empresa | Sin empezar

## Makro - G3
Actividad | Fecha | Responsable | Estado | Observaciones
Presentación de prototipos | 2025-06-19 | SDA, Manos Reparadoras | Finalizado
Envio Fichas técnicas | 2025-06-19 | SDA | Finalizado
Envio Excel pedido | 2025-06-19 | SDA | Finalizado
Solicitud de pedido | 2025-06-19 | Empresa | Sin empezar